## Feuille 1
|  | 2026 | [9 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
| Mission | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M
Lot 1 | 1.1 Coordination du Lot 1 par un chef de projet | bar: 2026 M to 2028 M
1.2 Appui au suivi de la collecte de données de terrain | bar: 2026 M to 2028 M
1.3 Appui à l’analyse et la valorisation des données | bar: 2026 A to 2028 M
1.4 Développement d’un PGD et mise à jour du SI-H | bar: 2026 A to 2028 M
1.5 Étude économique des filières internationales | bar: 2026 M to 2028 M
1.6 Transfert d’expérience à la Réunion | bar: 2026 A to 2028 M
1.7 Mise à disposition de moyens de transport routier et maritime | bar: 2026 M to 2028 M
1.8 Petits matériels et consommables
Lot 2 | 2.1 Mise à disposition d’un chef de projet | bar: 2026 M to 2028 M
2.2 Collecte participative de données à Madagascar | bar: 2026 M to 2028 M
2.3 Suivi d'applications de recherche concertées sur les pêcheries | bar: 2026 M to 2028 M
2.4 Ateliers de restitution communautaires | bar: 2026 A to 2028 M
2.5 Mise à disposition de moyens techniques et logistiques
Lot 3 | 3.1 Coordination du Lot 3 par un chef de projet | bar: 2026 M to 2028 M
3.2 Études socioéconomiques dans les communautés | bar: 2026 A to 2028 M
3.3 Organisation de groupes de travail multi-acteurs | bar: 2026 A to 2028 M
3.4 Organisation des Comités d’Expertise Transdisciplinaire | bar: 2026 A to 2028 M
3.5 Organisation d’une école d’été COREPÊCHE | bar: 2027 A to 2028 M
3.6 Développement académique | bar: 2026 A to 2028 M
X : Livrables demandés
Cases colorées : déroulement des activités