ACCORD-CADRE N°25A23

PORTANT SUR DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

APPEL D’OFFRES OUVERT

Accord-cadre passé en application du Code de la Commande Publique (notamment ses articles R2161-2 à R2161-5 et R2162-1 à R2162-6)

Table des matières

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE	2

1.1 - Lieux de déménagement	2

1.2 - Types de mobilier et d’équipements à transferer	3

ARTICLE 2 – DEFINITION DU MARCHE	4

2.1 - Objectifs visés	4

2.2 -Cinq TYPES de missions	4

ARTICLE 3 – DETAIL DES DIFFERENTES MISSIONS	6

3.1 - Mission 1 : PRoposition de scénarios du transfert, d’evaluation du budget et  Appui à la mise en concurrence des prestataires de déménagement	6

3.1.1 - Préparation de la mise en concurrence	6

3.1.2 - Analyse des offres	7

3.2 - Mission 2 : PREPARATION et SUIVI D’UN déménagement jusuq’a la reception finale de la prestation	8

3.2.1 – Pendant les opérations du déménagement	8

3.2.2 - Etat des lieux avant/après	9

3.2.3 – Réception des opérations et constat d’anomalies	9

3.3 - Mission 3 : OPERATION POST-DEMENAGEMENT en vue de la liberation du site	11

3.4 - Mission 4 : prestation de réalisation de plans d’implantation de mobiliers et d’equipements	11

3.5 - Mission 5 : prestation associée a la mission 1 pour Appui a la gestion et coordination des prestataires de maintenance du  matériel scientifique et technique	12

ARTICLE 4 – MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE TITULAIRE	12

ARTICLE 5 – DEMARCHE QUALITE DU TITULAIRE	13

ARTICLE 6 – AXES DE PROGRES	13

# ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE

Le présent contrat a pour objet des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’appui aux composantes ou directions de l’Université de Lorraine dans la réalisation des opérations ponctuelles de déménagement.

L’université de Lorraine (UL) est implantée sur tout le territoire de la Lorraine, principalement dans les agglomérations de Nancy et de Metz, mais aussi à Lunéville, Thionville, Longwy, Bar Le Duc, en Moselle Est (Forbach, Sarreguemines, Saint-Avold) et dans les Vosges (Epinal et Saint-Dié). Le patrimoine immobilier de l’établissement rassemble 832 000 m² (SHOEN).

Ce patrimoine est majoritairement occupé par des composantes ( UFR,IUT, laboratoires….) et directions centrales qui peuvent être amenées à réaliser ponctuellement  des déménagements pour effectuer des réorganisations ou occuper de nouveaux bâtiments

Le titulaire pourra être sollicité par les composantes ou les directions de l’université pour des prestations d’ingénierie de transfert dans le cadre de déménagements au sein d’un même bâtiment sur des étages différents ou identiques, entre deux bâtiments sur un même campus, entre deux campus sur la même ville ou encore entre deux villes.

La volumétrie et la récurrence des sollicitations par les composantes ou directions pour des prestations d’appui aux déménagements ne sont pas connues à la date de la publication du présent marché. Cependant l’université communique ci -après à titre indicatif et n’engagent pas l’université les opérations de déménagement prévues :

- Transfert de plusieurs sites du Campus SHS de Nancy au site des Aiguillettes (FST et collège Montplaisir) en 3 phases (volumes inconnus) :

  - 2ème phase : été 2026

  - 3ème phase : août 2026 – juillet 2027

- Transfert de l’aile ouest de la faculté SHS de Metz (surface de 3 650 m²) :

  - 2ème transfert après travaux en 2027

- Déménagement IUT de Nancy Brabois – Volume et dates prévisionnels inconnus

Le titulaire apporte un appui ponctuel aux composantes et directions centrales pour les aider à mener à bien des opérations de déménagement en leur apportant une expertise leur permettant d’évaluer au plus juste leur besoin (notamment sur les volumes à transporter), d’optimiser leur organisation et de veiller au respect des engagements des prestataires de déménagement.

L’objectif est de viser le meilleur rapport qualité-prix et de faciliter la gestion d’opérations complexes nécessitant une organisation rigoureuse et efficace pour respecter des contraintes (délais, multi implantations, budget…). Ce travail nécessite la présence sur les lieux du déménagement de personnel(s) compétent(s) capable(s) d’identifier les éventuels dysfonctionnements et d’apporter des conseils utiles tout au long des opérations. Des déplacements de plusieurs journées seront donc nécessaires.

## 1.1 - Lieux de déménagement

Les prestations de suivi et d’appui aux opérations de déménagement concernent des déménagements de l’université   de Lorraine, qui se déroulent principalement à Nancy et à Metz où est implantée la grande majorité des sites de l’Université.

Les lieux d’exécution des prestations seront précisés dans chaque bon de commande

Les prestations peuvent avoir lieu au sein d’un même bâtiment, sur des étages différents ou identiques, entre deux bâtiments sur un même campus, entre deux campus sur la même ville ou entre deux villes.

## 1.2 - Types de mobilier et d’équipements à transferer

Compte tenu de la diversité des structures de l’université (administration, composante pédagogique, composante de recherche…), les déménagements peuvent concerner notamment :

- des éléments constitutifs d’un bureau : mobilier, matériel informatique et périphériques, petit matériel et fournitures de bureau (paters, tableaux, porte-manteau, plantes vertes…),

- des éléments de documentation et bibliothèques : rayonnage, livres, archives, œuvres d’art, etc…

- du mobilier de salle de réunion,

- du mobilier de salle de cours,

- des mobiliers, petits matériels de paillasse et consommables de laboratoire,

- des équipements de laboratoire (incubateur, congélateur, étuve…),

- du matériel lourd tel que machines –outils, matériel de reprographie,

- du matériel sensible, équipements informatique, serveurs.

Pour tenir compte des différentes situations auxquelles le titulaire peut être soumis lors de son estimation de la prestation à réaliser, les prestations des missions 1 à 4 seront comptées et chiffrées en nombre de poste de travail à déménager (cf. l’annexe n° 1 de l’acte d’engagement - Cadre de réponse financier).

L’Université de Lorraine a défini des équivalences en poste de travail en fonction de la nature des éléments à déménager. Les éléments constitutifs d’un poste de travail sont définis dans le tableau ci-après :

| Type d’élément à déménager | Eléments constitutifs d’un poste de travail |
| --- | --- |
| Bureau | - Un bureau - Un caisson - Un fauteuil et 1 ou 2 siège(s) d’accueil, - Une armoire, - Un meuble bas - Un poste informatique et téléphonique - De petits matériels et fournitures de bureau |
| Mobilier d'accueil | 1 banque d'accueil avec fauteuil 1 présentoir 1 coin attente (2 sièges et table basse) |
| Salle Informatique | 5 postes informatiques (ordinateurs + écrans et souris), tables et chaises |
| Salle d'enseignement | 10 places assises (tables et chaises) |
| Salle de réunion | 10 places assises (tables et chaises) |
| Bibliothèque et archives | 36 ML |

Le titulaire devra se baser sur les éléments du cadre de réponse financier pour chiffrer les prestations pendant toute la durée du contrat.

Pour tout élément particulier n’ayant pas été identifié ci-avant, le titulaire devra identifier précisément la nature de la prestation et faire une proposition d’équivalence à valider par la composante ou direction. Cette proposition pourra faire l’objet d’une demande d’ajustements de la part de la composante ou direction.

# ARTICLE 2 – DEFINITION DU MARCHE

## 2.1 - Objectifs visés

Les objectifs recherchés dans l’exécution de ce marché sont :

- La souplesse, pour permettre à chaque responsable de site et à la Direction de la logistique interne de programmer les missions d’appui au déménagement selon ses besoins et son budget.

- La rigueur et la compétence de spécialistes du déménagement capables d’apporter un regard extérieur et des expertises dans la préparation des déménagements et leur exécution, pour que les prestations facturées soient au plus proche des prestations réalisées et que la qualité de service soit conforme aux attentes de l’université.

- L’impartialité et l’indépendance de l’AMO qui intervient pour le compte de l’Université, ce qui implique notamment l’absence de liens ou d’intérêts avec les sociétés de déménagement titulaires de l’accord cadre déménagement de l’Université, à savoir Groupement DEMECO / SOLODEM / HC / EUROMOVING / SEEGMULLER, Groupement LG-OB / SNLPF, MONDIA.

Le titulaire joindra dans son offre une attestation sur l’honneur d’absence de liens d’intérêts directs ou indirects avec ces sociétés.

- La force de proposition et d’anticipation permettant à l’Université d’optimiser ses budgets dans ce domaine.

## 2.2 -Cinq TYPES de missions

Le titulaire peut être sollicité par les composantes ou directions pour cinq  type de missions distinctes et prédéfinies ci-dessous :

- Mission 1 – Proposition de scénarios, du transfert, d’évaluation du budget et d’appui à la mise en concurrence des prestataires de déménagement : Cette mission consiste dans l’audit physique des espaces, réalisation ou recueil des informations d’inventaires et proposition des scénarios. Aide à la définition du besoin de la composante ou direction. Préparation des visites des titulaires du marché de déménagement, élaboration de la lettre de cadrage, et analyse réponse des candidats. Vérification de la cohérence et de la pertinence des offres des prestataires de déménagement au regard du besoin exprimé, et plus particulièrement les conditions proposées pour des prestations spécifiques comme le transport des œuvres d’art, de coffres fort…. Cette mission doit permettre à l’Université de Lorraine d’optimiser ses coûts d’achat de prestations de déménagement en optimisant ou limitant aux volumes réellement transportés les prestations facturées et en recherchant le meilleur rapport qualité prix.

- Mission 2 - Préparation et suivi d’une opération de déménagement jusqu’à la réception finale de la prestation : Cette prestation a pour but d’assurer la préparation et de veiller au bon déroulement d’une opération de déménagement pour s’assurer qu’elle s’effectue et dans le respect de l’offre du titulaire retenu (respect de l’intégrité des objets transférés, des conditions de transports et d’emballages prévus, de la bonne réimplantation des objets, du remontage conforme des meubles…). Elle comprend également les états des lieux avant / après des circulations traversées par les déménageurs, la vérification du respect des objets transportés, l’aide au règlement des litiges, à l’application de pénalités à partir de constat de non-conformité…

- Mission 3 – prestation portant sur des opérations post transfert en vue de la libération du site. Il s’agira par exemple de planifier des opérations de vidages de bâtiments ou d’espace en vue de travaux ou de mise en protection du mobilier qui ne sont pas transférés, ou ne sont pas transférables (protection, mise à l’écart).

- Mission 4 -prestation portant sur la réalisation de plans d’implantation de mobiliers et d’équipements : cette mission a pour objet la réalisation de plans d’affectation des mobiliers et équipements dans les pièces du site d’arrivée qu’il s’agisse de mobiliers/équipements présents sur le site de départ ou achetés pour être livrés sur le site d’arrivée.

- Mission 5 – Prestation associée à la mission 1 : Appui à la gestion et coordination des prestataires de maintenance du matériel technique et scientifique. Cette prestation a pour objectif de coordonner l’action des sociétés ayant vendu le matériel à transférer ou en assurant la maintenance afin de veiller au bon déroulés des opérations (coûts, délais, état du matériel, ré implantation et remise en fonctionnement).

Pour chacune de ces missions, plusieurs niveaux de prestation (par tranche de nombre de postes de travail à transférer) seront chiffrés pour tenir compte au mieux de la situation particulière de chaque composante ou direction.

IMPORTANT : Les missions 1 à 4 peuvent être commandées de façon indépendante selon le besoin de la composante ou direction.

A chaque survenance du besoin, le titulaire est sollicité avant le démarrage de la mission pour évaluer les attentes des composantes ou directions et définir la nature de la prestation à réaliser.

Le titulaire et la composante ou direction identifieront conjointement la prestation la mieux adaptée au besoin de la composante ou direction parmi celles identifiées dans le présent CTTP et chiffrées à l’annexe n°1 à l’acte d’engagement - Cadre de réponse financier. Chaque mission peut être commandé séparément à l’exception de la mission 5 qui est une prestation associée à la mission 1.

A la suite de cette phase de définition conjointe de la prestation à réaliser, le titulaire soumettra à la composante ou direction sa proposition de chiffrage, une note synthétique des opérations à réaliser ainsi que le calendrier prévisionnel d’exécution correspondant. Le titulaire disposera de 10 jours calendaires maximum pour transmettre les différents éléments à la composante ou direction.

La validation de la proposition par la composante ou direction sera matérialisée par l’établissement d’un bon de commande précisant les prestations à réaliser ainsi que les délais d’exécution de la mission.

Sauf décision contraire de la composante ou direction, le non-respect des délais d’exécution identifiés par le titulaire dans sa proposition est susceptible de faire l’objet de l’application de pénalité identifiée à l’article 15 du CCAP.

# ARTICLE 3 – DETAIL DES DIFFERENTES MISSIONS

## 3.1 - Mission 1 : PRoposition de scénarios du transfert, d’evaluation du budget et Appui à la mise en concurrence des prestataires de déménagement

Il peut s’agir :

- de la remise en concurrence des prestataires titulaires du marché déménagement de l’université de Lorraine (de l’identification du besoin jusqu’à l’analyse des offres)

Le titulaire devra s’appuyer sur l’ensemble des documents contractuels existants relatifs au marché déménagement déjà en cours à l’université (Cahier des Clauses Administratives Particulières, Cahier des Clauses Techniques Particulières et leurs annexes) et les offres des différents titulaires (mémoire technique) pour la réalisation de sa prestation.

- de l’accompagnement dans la mise en concurrence d’autres prestataires spécialisés (transfert sécurisé d’œuvres d’art, d’animaux, …).

Dans ce cas, le titulaire doit apporter son appui notamment pour l’identification des prestataires spécialisés, la rédaction du cahier des charges, le choix des critères de comparaison des offres et leur pondération ainsi que l’analyse des offres.

### 3.1.1 - Préparation de la mise en concurrence

Il est attendu du titulaire :

- Formalisation des objectifs principaux de l’opération et des échéances

- un audit physique des sites de départ et arrivée en amont de la mise en concurrence afin d’identifier les contraintes en lien avec la composante concernée. Le titulaire devra effectuer une visite exhaustive et identifie les besoins en déménagement.

- Recensement des points critiques (volume maxi par personne, délais incompressibles, chemin critique du projet…),

- Recueil des l’inventaires des biens et équipements à transférer pour calculer les volumes à transférer

- Evaluation du coût prévisionnel (à des fins de recherche de financement de l’opération ou de programmation budgétaire

- évaluation des volumes et les métrés à transférer (volumes en m3 ou mètres linéaires à transférer) ;

- identification des conditions de transfert et d’accessibilité des lieux de départ et d’arrivée ;

- prise en compte le cas échéant les spécificités du transfert d‘objets particuliers (matériels lourds, objets précieux, fragile…) ;

- expertise et conseil dans la méthodologie d’implantation des éléments transférés (étiquette, plan…).

- Sensibilisation, si nécessaire, à une phase de tri des documents susceptibles d’archivage ou de destruction, des mobiliers et matériels qui ne seront pas réutilisés ou réutilisables, à des fins d’optimisation du volume à déménager, ou de conservation compatible avec les travaux qui vont se dérouler sur le lieu libéré.

Suite à cette phase d’évaluation des besoins, le titulaire devra rédiger un document retraçant les opérations à réaliser le plus précis et le plus exact possible pour éviter toute surestimation des volumes. Ce document doit comporter au minimum la volumétrie, l’expression du besoin, l’analyse des contraintes fonctionnelles, le calendrier et tout élément ayant un impact dans le chiffrage par les entreprises de déménagement.

Le livrable attendu doit être facilement exploitable par les entreprises de déménagement pour chiffrer les opérations. Le titulaire peut, le cas échéant, compléter ce livrable par tout document technique laissé à son appréciation.

L’expertise apportée par le titulaire doit permettre à la composante ou la direction de ne rien oublier dans les démarches pour la pleine réussite de l’opération.

Le   titulaire devra organiser et assurer les visites des sites en présence des prestataires de déménagement. La présence du titulaire à ces visites est impérative. En cas de force majeur la visite peut être reportée à la demande du titulaire sans pour autant que ce report remette en cause le calendrier général des opérations. Le titulaire est tenu d’informer la composante ou direction ainsi que le prestataire du déménagement.

En outre l’absence aux visites de site est susceptible de donner lieu à l’application de pénalités identifiées à l’article 13 du CCAP.

Dans le cas d’une remise en concurrence des prestataires du marché de déménagement, ce document devra être établi en cohérence avec les éléments contractuels du marché déménagement de l’Université de Lorraine. En effet, les entreprises retenues dans l’accord cadre des prestations de déménagement seront mises en concurrence à partir de ce descriptif unique d’où l’importance de son exactitude et de la justesse des volumes indiqués comme étant à transférer.

### 3.1.2 - Analyse des offres

-réalisation d’une analyse comparative des offres proposées par les prestataires de déménagement en lien étroit avec la composante et effectuer un classement dans le respect des critères fixés lors de la mise en concurrence.

-vérification de l’adéquation des moyens mis en œuvre, le planning proposé en conformité avec les attentes de la composante concernée, mais aussi sur les volumes chiffrés et cela afin d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.

- rédaction d’un rapport d’analyse des offres et le soumettre pour avis à la composante. Le choix final revient à la composante. Une trame type de rapport d’analyse des offres sera communiquée ultérieurement au titulaire.

## 3.2 - Mission 2 : PREPARATION et SUIVI D’UN déménagement jusuq’a la reception finale de la prestation

Une fois le prestataire de déménagement identifié et le planning fixé, la prestation consiste pour le titulaire à effectuer un appui auprès d’une composante ou direction de l’Université de Lorraine en l’aidant tout au long de l’opération de déménagement jusqu’à la levée des réserves.

Pour ce faire, le titulaire devra s’assurer qu’il dispose bien de tous les éléments indispensables au démarrage de la mission tels que :

- la description des attentes de la composante quant aux prestations confiées au déménageur (démontage et remontage des mobiliers, mise en carton, déballage, aménagement…). Cette liste devra être vérifiée et complétée le cas échéant par le titulaire.

- la réponse à la mise en concurrence et le cas échéant le mémoire technique du prestataire de déménagement retenu ; Le titulaire vérifiera l’adéquation entre les prestations proposées par le prestataire de déménagement pour réaliser l’opération de déménagement et les prestations demandées par l’UL. Il doit s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour que l’entreprise de déménagement puisse délivrer la qualité de service attendue par l’Université de Lorraine et cela dans le respect de la réglementation en vigueur

- tout autre document identifiant les spécificités et/ou contraintes particulières propres au déménagement.

3.2.1 phase préalable aux opérations de déménagement

Il est attendu :

- l’organisation de réunions préparatoires avec l’équipe projet de la composante ou direction de l’université . L’objectif est de présenter le déroulement du déménagement, les étapes de la préparation, les rôles de chacun et plus largement d’informer les personnels impactés par le déménagement. Ces réunions donneront lieu à la rédaction de comptes rendus transmis au représentant de la composante ou direction.

- procéder au recensement de l’ensemble des intervenants concernés et aider à la définition de leur rôle et au besoin assurer l’interface avec tous les acteurs.

- Le titulaire  doit s’assurer du respect de la répartition des tâches entre le prestataire de déménagement et la composante ou direction et s’assurer de la bonne communication des informations aux différents intervenants. Il proposera un plan de communication opérationnel portant sur la préparation du transfert (supports portant tant sur la phase de préparation du transfert que sur l’opération de transfert en elle-même),

- procéder aux opérations de vérification des obligations du prestataire de déménagement dans la préparation du déménagement et identifiées au préalable lors de la remise en concurrence. Ces opérations de vérification porteront notamment sur le contrôle de l’étiquetage des éléments à déménager, les éléments de signalétique et tous les pré requis préparatoires à l’opération de déménagement.

### 3.2.1 – Pendant les opérations du déménagement

Sauf cas de force majeure, la présence du titulaire sur les lieux de départ et d’arrivée est obligatoire tout au long de l’opération. Le titulaire du présent marché doit donc se rendre disponible durant les périodes du déménagement. Il pourra ainsi vérifier la conformité entre les moyens mis en œuvre par le prestataire de déménagement retenu et son offre (nombre de camions, de déménageurs, de chefs d’équipe, de monte meubles…) afin de garantir le respect des moyens et délais prévus

Le titulaire du présent marché contrôle les éléments suivants :

- Le matériel à disposition des personnes effectuant le déménagement conformément aux engagements du prestataire de déménagement ;

- Le comportement des personnels du prestataire de déménagement (respect des consignes de sécurité, protection suffisante des biens transportés et des lieux traversés…) ;

- Les moyens d’organisation du prestataire de déménagement et de ses salariés sur le terrain (plan d’implantation, planning, chefs d’équipe…) ;

- le bon déroulement des opérations, notamment en matière de respect des consignes de sécurité, respect des plans d’implantations…

- La gestion des moyens de contrôle d’accès ;

- Le respect des consignes et des horaires ;

- Le bon déroulement des transferts et le respect des lieux d’implantations ;

- Le respect des lieux traversés ;

- Le contrôle de cohérence entre les éléments embarqués et ceux réinstallés (pour éviter les pertes, les vols…) ;

- Tout autre élément proposé par le titulaire du présent marché permettant d’ajuster au mieux les opérations de déménagement.

- Le titulaire procédera aux recadrages nécessaires à la tenue du délai global

### 3.2.2 - Etat des lieux avant/après

A démarrage de l’opération le titulaire effectuera un état des lieux initial du lieu de départ et un état des lieux initial du lieu d’arrivée. L’état des lieux devra être exécuté avant et après chaque déménagement. L’état des lieux de départ et d’arrivée doit être complet et documenté (en prenant des photos des lieux critiques comme les cages d’escalier, les couloirs, portes…), afin de permettre le cas échéant l’application de pénalité ou la demande de réparation de dommage.

Cet état des lieux sera contradictoire et se fera en présence d’un représentant du prestataire de déménagement ainsi que d’un représentant de la composante ou direction.

### 3.2.3 – Réception des opérations et constat d’anomalies

Le titulaire soumettra à la composante ou direction les modalités et méthodes de réception qu’il est tenu d’appliquer pour chacune des phases critiques du planning de transfert.

Le titulaire est tenu de prendre en charge les dysfonctionnements (gestion des cartons perdus, tout type de dégradation et tout autre litige non contentieux survenus lors du déménagement) et assurer le suivi du litige en lien avec le prestataire de déménagement.

Les constats d’anomalie doivent être rédigés en présence d’un représentant de la société de déménagement et de la composante concernée.

Chaque constat d’anomalie sera porté sur la lettre de voiture et devra faire également l’objet d’un rapport rassemblant les pièces étudiées, les constats réalisés (possiblement les photos prises) et synthétisant les analyses et conclusions du titulaire du présent marché.

Ce rapport devra être transmis à la composante ou direction ayant passé la commande au maximum 7 jours calendaires après la constatation de l’anomalie.

En cas de non-respect de ce délai, la composante ou direction se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités identifiées à l’article 15 du CCAP.

Chaque rapport comportera au minimum les éléments suivants :

- Identifiant de l’opération de déménagement (Site, date, nom(s) de l’AMO(s), personnes présentes lors du déménagement) ;

- Liste des constats effectués (constats, pièces…) ;

- Dans le cas des prestataires titulaires du marché déménagement de l’université, les écarts constatés (en plus ou en moins) par rapport aux exigences des pièces contractuelles du marché et aux engagements du titulaire retenu du marché de déménagement et ceux pouvant conduire à l’application de pénalités prévues aux CCAP ;

- Les fiches de constat (lettre de voiture et/ou tout autre document fournis par le prestataire de déménagement) signées par les personnes présentes ;

- Les recommandations d’amélioration avec la liste des actions correctives préconisées et les axes de progrès prioritaires ;

- Les réponses apportées par l’entreprise de déménagement suite au constat, le cas échéant.

Des pénalités pourront être appliquées au prestataire de déménagement à la suite de ces constats d’anomalie.

Les différents livrables inhérents à la mission 2 sont au minimum :

- Fourniture d’une note méthodologique synthétique présentant les objectifs de la mission de déménagement concernée, les moyens mis en œuvre par le titulaire notamment les moyens humains te les outils de pilotage pour l’ensemble de la mission;

- un calendrier prévisionnel des opérations en intégrant les réunions préparatoires démarrage de la mission jusqu’à la réception finale à valider par l’université, ainsi que la répartition des tâches entre les différentes parties. Ce calendrier devra être mise à jour jusqu’à la réception des opérations de déménagement.

- Comptes rendus de réunions

- Bilan d’étape et/ou bilan final à l’issue du transfert réalisé avec le service concerné  avec mise à jour des outils de pilotage du transfert (tableaux , calendrier etc)

- Tout outil nécessaire au pilotage du suivi de transferts

- Tout support de communication (général ou spécifique au transfert) ;

Tout autre élément proposé par le titulaire sur la base de son expérience et de son expertise

Attention : cette mission ne comprend pas la réalisation de plans d’implantation des mobiliers et équipements transférés et/ou neufs qui relèvent de prestations qui relève de la mission 4 (cf. article 3.5 du présent CCTP).

## 3.3 - Mission 3 : OPERATION POST-DEMENAGEMENT en vue de la liberation du site

Il s’agit d’une prestation post déménagement en vue de la libération des sites. Il peut s’agir de revalorisation ou de conservation des éléments restant sur le site après la vague de transfert ou encore d’évacuation via les différentes filières de déchets ou de valorisation (benne valdelia, ou reprise vers d’autres sites…). La mission peut porter sur l’organisation de la conservation des équipements et/ou mobiliers qui ne sont pas transférés ou pas transférables. Le titulaire établira un scenario de libération des locaux sur la base des contraintes inhérentes au lieu libéré.

Selon la situation et l’attente de la composante ou direction, la prestation peut porter sur la conservation d’équipements scientifiques de l’espace libéré, qui ne sont pas transférables ou transférés et qui ont vocation à être réutilisés après des travaux.  Dans ce cas le scénario intégrera la durée, les contraintes et difficultés pendant la consignation.  L’objectif est de conserver l’intégrité des équipements ou matériels dans un contexte de travaux et d’anticiper et prévoir les mesures de protection.

La mission peut aussi porter sur l’identification de solutions de traitement pour des mobiliers ou équipements non transférés mais identifiés en amont du vidage comme présentant un potentiel de réemploi.  Le titulaire assurera un rôle de conseil et sera force de proposition pour la valorisation et d’accompagnement pour la mise en œuvre de la solution retenue (par exemple vente aux enchères sur site spécialisé pour les biens publics) Le titulaire assurera le bon déroulé des opérations, le suivi et coordination des enlèvements. Il s’assurera auprès de la composante ou direction de disposer de tous les éléments requis pour la sortie d’inventaire.

Livrables au minima :

- une note méthodologique synthétique présentant les objectifs de la mission, le calendrier, les contraintes, les points de vigilance, les moyens mis en œuvre

- Bilan final de retour d’expérience après chaque vague d’enlèvement

## 3.4 - Mission 4 : prestation de réalisation de plans d’implantation de mobiliers et d’equipements

Cette prestation est chiffrée uniquement dans le cas où le bénéficiaire en fait la demande pour répondre à un besoin spécifique.  Une composante ou direction peut à travers cette mission commander au titulaire la réalisation de plans d’implantation des mobiliers et équipements transférés et/ou neufs.

Le livrable fourni par le titulaire devra être transmis à la composante 15 jours ouvrés avant le début des opérations de transfert.

Le livrable doit comprendre à minima un plan 2D détaillé des pièces avec le dessin d’implantation de chacun des meubles et équipements et des codes permettant facilement leur identification par les déménageurs.

Cette implantation doit prendre en compte les dimensions des mobiliers et équipements, et proposer les meilleures solutions possibles en tenant compte de l’espace et des différentes contraintes techniques (prises électriques, éclairages, etc.).

IMPORTANT :

La réalisation de cette mission sera conditionnée impérativement par la fourniture par la composante des éléments suivants :

- les dimensions et quantités des mobiliers et/ou équipements neufs,

- les fonds de plans au format DWG ou équivalent des espaces objet de la mission.

Dans l’éventualité où la composante n’est pas en mesure de fournir ces éléments, le titulaire pourra chiffrer une prestation alternative à la mission 5 tenant compte de la situation et de la demande spécifique de la composante conformément aux dispositions de l’article 8 Clause de réexamen du CCAP de l’accord-cadre.

## 3.5 - Mission 5 : prestation associée a la mission 1 pour Appui a la gestion et coordination des prestataires de maintenance du matériel scientifique et technique

Prestation associée à la mission 1 qui a pour objectif la coordination des intervenants techniques pour la remise en ordre de marche après déménagement des équipements scientifiques ou techniques.  Lorsque les matériels ou équipements transférés nécessitent de par leurs spécificités l’intervention technique pour des prestations de maintenance, le titulaire doit:

- Recueillir l’inventaire des équipements concernés et la liste des prestataires qui en assure la maintenance et ou en sont les fabricants. Ces documents lui sont transmis par la composante

- Contacter les différents prestataires en vue d’intégrer leur intervention au planning

- Réceptionner les devis d’intervention et procéder à la vérification préalable au regard des prestations sollicitées. Soumettre à validation de la composante ou direction.

- Valider avec la composante, ou direction, le planning d’intervention et coordonner ces transferts avec les autres opérations réalisées par ailleurs avec les sociétés de déménageurs.

Le titulaire transmettra à la composante toute information et tout document contribuant à la lisibilité de la prestation, ainsi qu’une note de synthèse à la fin de la prestation.

# ARTICLE 4 – MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE TITULAIRE

Pour mener à bien ses missions d’expertise et d’accompagnement, le titulaire mobilise son personnel (avec la compétence et l’expérience requise), son savoir-faire acquis au fil de ses recherches dans le domaine et/ou de son expérience dans cette activité et sa méthodologie propre.

En cas de changement durant l’exécution du marché, le titulaire présente à l’Université de Lorraine ses propositions de remplacement en veillant à offrir un choix d’AMO ayant un niveau de formation et expérience dans ce domaine comparable à l’offre initiale.

Le titulaire peut s’entourer d’experts pour les cas de déménagement particuliers pour l’aider dans ses missions et enrichir ses diagnostics.

La qualité de rigueur dans l’analyse et la confidentialité sont primordiales dans cette mission.

# ARTICLE 5 – DEMARCHE QUALITE DU TITULAIRE

Intervenant dans un domaine centré sur le contrôle qualité, le titulaire possède lui-même une démarche qualité garantissant le bon fonctionnement de ses processus.

Le titulaire transmet à l’Université de Lorraine copies des pages de son manuel qualité relatif à ses missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage s’il en possède un, ainsi que ses éventuelles certifications et l’informe en cours de marché de tout changement dans ce domaine (perte ou acquisition de nouvelles certifications…).

Le respect de la confidentialité étant également indispensable le titulaire, doit disposer de clauses de confidentialité signées par chacun de ses intervenants, de locaux sécurisés ainsi que de moyens informatiques protégés.

# ARTICLE 6 – AXES DE PROGRES

Fort de son savoir-faire et de son expérience, le titulaire du marché présente à l’Université de Lorraine des propositions d’amélioration du dispositif de suivi et de contrôle des opérations de déménagement afin de garantir une qualité de service optimale et l’atteinte des objectifs sur le long terme.