DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DE DEVELOPPEMENT

GRAND PORT MARITIME DE GUYANE

ZI de DEGRAD-DES-CANNES

97354 REMIRE-MONTJOLY

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

« ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE RELATIF Á L’ASSISTANCE Á MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PHASE 2 DU DEVELOPPEMENT DE L’OBSERVATOIRE INTERPORTUAIRE INTERAMERICAS GATE BOOST » PAD-01-25

# ARTICLE 1 - CONTEXTE

Dès 2019, le Conseil de Coordination Interportuaire Antilles-Guyane constitué des Grands Ports Maritimes de la GUYANE, de la MARTINIQUE et de la GUADELOUPE a validé l’intérêt de porter la création d’un observatoire économique interportuaire en désignant le GPM de Guyane comme chef de file.

Ainsi le GPM Guyane a lancé :

- En 2019 : une mission de préfiguration d’un observatoire économique interportuaire du Plateau de Guyane à la Caraïbe établissant la pertinence d’un tel outil dans la zone.

- En 2021 : une mission de création d’un observatoire économique interportuaire du Plateau de Guyane à la Caraïbe cofinancée par le Programme de Coopération Interreg Caraïbes (2014-2020) contribuant de la mise en œuvre et l’exploitation de cet observatoire. Ainsi le projet fut lauréat d’un cofinancement à 66.21%. Le GPM GUYANE et ses partenaires GPM MARTINIQUE, GPM GUADELOUPE et Port de Saint-Martin ont assuré l’autofinancement à hauteur de 33.79%. Le partenaire extracommunautaire était la Caribbean Maritime University (CMU)

En 2023 : INTERAMERICAS GATE (IAG) fut créé avec un bilan très positif, clôturant le cofinancement INTERREG CARAIBES. L’observatoire est un outil de partage, d’analyse et de visualisation d’informations économiques, opérationnelles, entre les ports pour leur permettre de mieux connaitre, d’améliorer et de coconstruire des réponses à des enjeux communs.

Les partenaires décidèrent en avril 2024 de répondre à un appel à projet d’INTERREG CARAIBES sur la période 2021-2027 permettant de développer l’observatoire, sous la dénomination INTERAMERICAS GATE BOOST (IAG BOOST). Lauréat du cofinancement à hauteur de 85% sur 3.5 ans (à compter du 01/02/2024), le GPM GUYANE et ses partenaires GPM MARTINIQUE, GPM GUADELOUPE et Port de Saint-Martin assurent l’autofinancement à hauteur de 15%. Ce projet reposant sur la coopération interportuaire des territoires de la zone, le partenaire extracommunautaire est la Port Management Association of Caribbean (PMAC).

# ARTICLE 2 - PRÉSENTATION DU PROJET

IAG est un observatoire économique interportuaire qui concentre et valorise dans un outil en ligne des données commerciales, portuaires et maritimes sur les ports de la Grande Caraïbe. IAG est également une démarche de collaboration interportuaire ayant pour finalité la fluidification et le développement des échanges intrarégionaux. Le projet IAG Boost vise à accélérer le déploiement de l'observatoire pour en faire l'outil de référence dans la zone : enrichir et renforcer la valeur ajoutée de la plateforme, automatiser la collecte et le traitement de données, notamment via l'intelligence artificielle, définir un modèle économique pérenne, faire connaitre, promouvoir IAG et développer les utilisateurs et les ports membres.

Le programme INTERREG capitalise et prolonge donc le projet Interamericas Gate. Il reprendra donc l'outil existant pour l'améliorer. Le projet IAG BOOST bénéficie du retour d'expérience de ce premier projet en particulier sur les problématiques suivantes : difficulté de collecte de la donnée, difficulté de fiabilisation de la donnée, difficulté d'apporter une valeur ajoutée suffisante avec la superposition des données pour monétiser le service.

IAG BOOST répond à ces problématiques via l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de la plateforme (notamment pour apporter de la valeur ajoutée apportée aux données centralisées), le développement de connecteurs automatiques pour la systématisation de la collecte de données et sa fiabilisation. Le nouveau partenaire PMAC apporte également un relais commercial fort auprès de 20 ports de la caraïbe et va permettre d'accélérer le déploiement.

Le Programme de Coopération Interreg Caraïbes constitue un cadre moteur pour ces enjeux de collaboration dans la mesure où sa finalité reste de contribuer à l’insertion des RUP dans leur environnement régional en renforçant les relations et le développement des échanges avec les pays voisins.

Les groupes cibles :

Par son fonctionnement, l’observatoire économique distingue différents types d’usagers :

| Type d’usage | Groupe cible | Description du Groupe | Droits d’accès |
| --- | --- | --- | --- |
| Les utilisateurs contributeurs | Les ports membres | Ports ayant signé une convention avec l’observatoire cadrant la mise à disposition de données | Accès « privé » aux informations détaillées de tous les ports |
|  | Les organismes de coopération membres | Organismes ayant signé une convention, représentant plusieurs territoires ou ports dans la zone (AEC, OECO, SICA, COCATRAM, CEPALC, CSA,) |  |
| Les utilisateurs non-contributeurs | Ports non-membres | Ports ne fournissant pas de données | Accès à l’interface publique de l’observatoire, présentant les données agrégées |
|  | Autres utilisateurs | Universités et organismes de recherche, acteurs économiques privés du maritime / portuaire, importateurs et exportateurs, collectivités territoriales, grand public |  |

Les 5 partenaires :

- Grand Port Maritime de Guyane : chef de file, pilotage du projet et des opérations de l’observatoire

- Grands Ports Maritimes de Guadeloupe et de Martinique : partenaires communautaires, contribuant à la construction et au fonctionnement de l’observatoire

- Port de Saint-Martin : partenaire communautaire, contribuant à la construction et au fonctionnement de l’observatoire.

- Port Management Association of Caribbean (PMAC), acteur portuaire majeur de la zone, représentant 20 ports de la Caraïbe apportant une richesse de données et des possibilités de benchmarking.

# ARTICLE 3- OBJET DE LA MISSION

3.1- Décomposition de la mission

Le marché est sous la responsabilité de la Direction de la Prospective et du Développement du GPM Guyane.

Les candidats devront faire des propositions de planning d’exécution du projet.

3.2 Présentation des prestations attendues :

Le marché se décompose en 6 grands domaines pour une durée maximale de 4 ans, y sont indiqués aux candidats les exigences métiers et techniques à prendre en compte dans leur proposition de solutions.

Parmi ces 6 grands domaines, trois sont principalement techniques.

- Volet Développement et Amélioration de la collecte et de l’exploitation des données, création de nouvelles fonctionnalités et intégration d’outils innovants (dont IA).

- Volet Transition Technique – Migration avec minimisation des interruptions et sécurisation des données. Ce volet vise à assurer une transition maîtrisée de la plateforme existante vers l'hébergeur du GPMG, tout en garantissant son évolutivité, sa performance et sa sécurité.

- Volet Maintenance et Optimisation – Fiabilisation de la plateforme avec une gestion proactive de la sécurité, des performances et de la continuité du service.

Nous fournirons à cet effet aux candidats :

- Le Modèle Conceptuel de Données (MCD),

- Le dossier d’architecture technique décrivant l’infrastructure actuelle,

- Le référentiel des besoins fonctionnels.

    - Le pilotage global du projet

Objectifs : réaliser le pilotage la gestion et la coordination avec les équipes et les partenaires dans le respect d’un rétroplanning mis à jour régulièrement. Cela inclut la présentation du projet aux instances des GPM en présentiel ou en distanciel.

Besoins :

- Piloter le cofinancement INTERREG (indicateurs, stratégie de communication, process comptable etc.) auprès d’INTERREG CARAIBES, du chef de file et des membres.

- Réaliser les reportings physique et financier mensuels et annuels notamment sur Synergie avec validation du chef de file en coordination avec le Secrétariat conjoint.

- Gérer en français et anglais les Comités de Pilotage, et les Comités Techniques (incluant les présentations, animations, comptes-rendus, …)

- Réaliser le Bilan général

3.2.2. Le fonctionnement de l’observatoire

Objectifs : Animer l’observatoire, assurer la gestion financière et la promotion

Besoins :

- Effectuer la collecte de données, leur traitement et leur valorisation,

- Etablir le modèle économique et juridique

- Rédiger les conventions de nouveaux membres, élargissant le périmètre géographique

- Former les nouveaux membres, adhérents et référents

- Accompagner techniquement aux évènementiels internationaux (PMAC, CSA, etc.) et aux évènements de promotion avec établissement des présentations en français, en anglais, portugais du Brésil et espagnol et des comptes-rendus de mission en français et anglais

- Enrichir en continu les thématiques de l’observatoire : économiques, portuaires, maritimes, opérationnelles, environnementales, associé à la diversification des usages et usagers

- Mettre en œuvre de l’autonomie opérationnelle et financière de la plateforme

- Réaliser les livrables annuels valorisant les données traitées

    - Le développement « boost » et amélioration de la plateforme

      - Démarrage

Objectifs : Assurer le démarrage rapide de la mission

Besoins : Garantir et mettre en oeuvre la continuité de service et d’accès de la plateforme et des données sans aucune rupture d’activités.

Nous fournirons à cet effet aux candidats au moment du dépôt des offres, aux seuls candidats admis à déposer une offre :

- Audit général de l’observatoire

- Listing les préconisations

- Listing des actions correctives réalisées

- Listing des solutions mises en œuvre

- Rapport final

- Audit de la situation au 15/12/2026

      - Sourcing, collecte, traitement et alimentation des données

Objectifs : assurer une collecte automatisée, fiable et centralisée des données issues de diverses sources, en garantissant leur qualité et leur interopérabilité avec la plateforme.

Besoins :

- Réaliser le sourcing, la collecte, le traitement et l’alimentation data (auprès des membres et de fournisseurs de données thématiques internationationales : économiques, portuaires, maritimes, opérationnelles, environnementales)

- Développer des connecteurs flexibles et paramétrables pour récupérer des données via API REST/SOAP, bases de données distantes Web Scraping, etc.

- Assurer une fréquence adaptée de collecte et d’alimentation des données selon leur nature (temps réel, quotidien, hebdomadaire).

      - Systématisation de la collecte et paramétrage des connecteurs

Objectifs : Mettre en place une infrastructure évolutive et automatisée qui facilite l’intégration de nouvelles sources de données tout en assurant leur fiabilité et leur mise à jour continue.

Besoins :

- Développer une architecture modulaire avec une gestion simplifiée des connecteurs.

- Mettre en place une interface de configuration pour paramétrer les flux et sources de données.

- Etablir la systématisation de la collecte de données, et la paramétrisation de connecteurs

3.2.3.3. Création de nouveaux modules et fonctionnalités (dont IA)

Objectifs : Enrichir la plateforme avec des fonctionnalités innovantes et exploitant l’intelligence artificielle pour améliorer l’analyse des données et l’automatisation des processus.

Besoins :

- Définir un cadre d’évolution fonctionnelle avec la création de nouveaux modules et leurs versions intermédiaires en assurant un suivi des développements

- Intégrer des modules d’analyse avancée, de prédiction et de recommandations basés sur IA.

- Mettre en place un environnement scalable compatible avec les architectures cloud.

- Etablir les préconisations et mise en œuvre des solutions

- Former les référents

    - La transition technique avec le pôle RSI du GPM GUYANE

3.2.4.1 	Préparation et audit préalable

Objectifs : Anticiper les risques liés à la migration en réalisant un audit technique détaillé et en préparant des solutions de secours en cas de problème.

Besoins :

- Valider la cartographie détaillée des composants et services actuels.

- Vérifier la compatibilité du nouvel hébergement avec les technologies en place.

- Préparer un plan de rollback permettant un retour à l’ancienne infrastructure en cas d’échec.

3.2.4.2 Migration avec continuité de service

Objectifs : Assurer une transition fluide et sans interruption majeure pour les utilisateurs en adoptant une approche progressive et maîtrisée.

Besoins :

- Déployer un plan de migration progressive (Blue-Green Deployment, Canary Release).

- Réaliser des tests de charge avant la bascule.

- Planifier une transition DNS progressive pour éviter les coupures brutales.

3.2.4.3 	Sécurisation des transferts et conformité

Objectifs : Garantir l’intégrité, la sécurité et la conformité des données transférées durant la migration.

Besoins :

- Sécuriser les transferts via SSH, SFTP, TLS, VPN.

- Vérifier la conformité RGPD et assurer la traçabilité des actions.

- Réaliser des tests post-migration pour valider la stabilité et la conformité de la plateforme.

- Etablir le stockage et la sécurisation de la plateforme

- Etablir la maintenance, le système de monitoring, le système de back up, le suivi qualité afin de permettre la continuité de service sans aucuns problèmes techniques

- Transférer tous les codes sources

    - La maintenance et optimisation

3.2.5.1. Maintenance préventive et évolutive

Objectifs : Garantir la stabilité, la sécurité et la pérennité de la plateforme en assurant une gestion proactive des mises à jour et des évolutions techniques.

Besoins :

- Mettre en place un programme de mises à jour régulières des composants logiciels.

- Surveiller en continu la plateforme grâce à un monitoring automatisé.

- Assurer une documentation à jour des évolutions et des processus de maintenance.

3.2.5.2.  Optimisation des performances

Objectifs : Améliorer l'efficience de la plateforme

Besoins :

- Déployer des solutions de mise en cache pour améliorer les temps de réponse.

- Optimiser les requêtes et indexations des bases de données.

3.2.5.3. Sauvegarde et restauration

Objectifs : Mettre en place un système de sauvegarde fiable et sécurisé, garantissant la récupération rapide et efficace des données en cas d’incident.

Besoins :

- Définir une politique de sauvegarde

- Effectuer des tests réguliers de restauration pour valider leur efficacité.

3.2.5.4. Résilience et haute disponibilité (option)

Objectifs : Garantir la continuité du service et la disponibilité des données grâce à une architecture tolérante aux pannes et capable de se rétablir rapidement en cas d’incident.

Besoins :

- Mettre en place une architecture redondante avec Fail over automatique.

- Répliquer les bases de données pour éviter toute interruption critique.

- Définir et documenter un Plan de Continuité d’Activité (PCA) et un Plan de Reprise d’Activité (PRA).

    - Le suivi post cofinancement

Objectifs : autonomie du projet et des équipes

Besoins :

  - Gérer le contrôle et la certification encadrés par INTERREG

  - Réaliser un audit général de l’observatoire IAG BOOST : rapport final, bilan technique.

  - Former les référents au fonctionnement de l’observatoire, au modèle économique, aux modalités d’export et d’import, aux relations avec les fournisseurs de données et au suivi financier

  - Fournir toutes les données sources sous format ouvert avec le MCD correspondant et tous les éléments nécessaires permettant la continuité de toute l’activité de la plateforme.

Chaque domaine est soumis à son issue à la validation des 5 partenaires et Chaque étape est soumise à la validation du chef de file du projet.

Un rapport global final sera réalisé à l’issue de la période de cofinancement et un audit technique général sera établi à l’issue de la période de transition.

Les candidats n’ont pas à modifier le présent cahier des charges mais peuvent apporter des éléments complémentaires dans leur offre, qu’ils jugent nécessaires à une bonne réalisation des prestations.

La parfaite maîtrise de la langue anglaise (parlé et écrit) et des programmes européens est requise.

Une grande disponibilité et une grande mobilité du titulaire sont également requises.

# ARTICLE 4- EXIGENCES

L’exigence est évidemment une exigence de résultat. Le GPM ne rémunère pas un titulaire pour qu’aucun développement ne se fasse au cours de la mission.

Néanmoins il est difficile voire impossible, de définir un niveau de résultats à atteindre. Faute de résultats, la seule sanction à attendre est une résiliation du marché à la date d’échéance.

Le titulaire respecte par ailleurs, les éventuels résultats  qu’il s’est engagé à atteindre dans l’annexe 2 à l’acte d’engagement.

Le titulaire met donc en œuvre les moyens nécessaires pour développer ces échanges, et rend compte de son activité de manière régulière.

Résumé des exigences principales, critères de réception et niveaux applicables

Le titulaire respectera l’ensemble des exigences du tableau suivant.

Il s’assurera de mettre les moyens en œuvre pour, pour chaque exigence, être en mesure d’atteindre le   niveau demandé pour chaque critère détaillant l’exigence.

Certaines exigences peuvent être améliorées et amener une valeur interne meilleure lors de l’analyse des offres pour le critère d’attribution correspondant. Elles sont marquées « oui » dans la colonne « si le candidat fait mieux, cela sera-t-il pris en compte ? » ; Si elles sont marquées « non », le fait de faire mieux ne sera pas valorisé.

Le fournisseur s’assure qu’il est en mesure de respecter les exigences et décrit les moyens qu’il met en place dans son mémoire technique.

- FLEXIBILITÉ1 : ameliorable

| Thème | Exigences | Critère | Niveau | FLEX1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le pilotage global du projet | Gérer et suivre toutes les modalités du cofinancement INTERREG (indicateurs, stratégie de communication, process comptable etc.) auprès d’INTERREG CARAIBES, du chef de file et des membres. | Continu | Oui | Non |
| Le pilotage global du projet | Gérer en français et anglais les Comités de Pilotage, et les Comités Techniques (incluant les présentations, animations, comptes-rendus, …) | Périodicité | Trimestrielle | Non |
| Le pilotage global du projet | Réaliser les reportings physique et financier sur Synergie cadrés par INTERREG avec validation du chef de file | Complétude | 100% | Non |
| Le pilotage global du projet | Présenter le projet aux instances du GPM Guyane, du GPM Martinique ou du GPM Guadeloupe en présentiel ou en distanciel. | Délai suite à la demande du chef de file | 1 mois | Non |
| Le pilotage global du projet | Réaliser le Bilan général | Délai avant fin cofinancement | 1 mois | Non |
| Le pilotage global du projet | Maîtriser parfaitement la langue anglaise (parlé et écrit) et les programmes européens | Périodicité | Annuelle | Non |
| Le pilotage global du projet | Etre disponible et être mobile | Périodicité | Annuelle | Non |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Effectuer la collecte de données, leur traitement et leur valorisation, | Périodicité | Annuelle | Non |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Etablir le modèle économique et juridique | Délai suite à la demande du chef de file | 3 mois | Oui |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Rédaction des conventions de nouveaux membres, élargissant le périmètre géographique. | Délai suite à la demande du chef de file | 3 mois | Oui |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Accompagner techniquement aux évènementiels internationaux (PMAC, CSA, etc.) et aux évènements de promotion avec établissement des présentations en français, en anglais, portugais du Brésil et espagnol et des comptes-rendus de mission en français et anglais | Périodicité | Bi annuelle | Non |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Enrichir les thématiques de l’observatoire : économiques, opérationnelles, portuaires, maritimes, environnementales, associé à la diversification des usages et usagers | Continu | Oui | Non |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Mise en œuvre de l’autonomie opérationnelle et financière de la plateforme | Délai avant la fin cofinancement | 6 mois | Non |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Former les nouveaux adhérents, membres ou référents | Délai à la demande du chef de file | 1 mois | Non |
| Le fonctionnement de l’observatoire | Réaliser les livrables valorisant les données traitées | Périodicité | Annuelle | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Réaliser le sourcing, traitement et alimentation data | Périodicité | Annuelle | Oui |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Garantir et mettre en œuvre la continuité de service et d’accès de la plateforme et des données sans aucune rupture d’activités. | Périodicité | Annuelle | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Développer des connecteurs flexibles et paramétrables pour récupérer des données via API REST/SOAP, bases de données distantes Web Scraping, etc. | Continu | Oui | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Assurer une fréquence adaptée de collecte et d’alimentation des données selon leur nature (temps réel, quotidien, hebdomadaire). | Continu | Oui | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Etablir la systématisation de la collecte de données, et la paramétrisation de connecteurs | Continu | Oui | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Créer de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités avec propositions de versions intermédiaires et en assurant un suivi des développements | Délai après identification | 6 mois | Oui |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Développer une architecture modulaire avec une gestion simplifiée des connecteurs. | Continu | Oui | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Mettre en place une interface de configuration pour paramétrer les flux et sources de données | Continu | Oui | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Former les référents | Périodicité | Semestrielle | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Etablir les préconisations Mettre en œuvre les solutions | Délai après dysfonctionnements | 1 mois | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Intégrer des modules d’analyse avancée, de prédiction et de recommandations basés sur IA. | Continu | Oui | Non |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Mettre en place un environnement scalable compatible avec les architectures cloud. | Continu | Oui | Non |
| La transition technique | Mise en œuvre de la migration | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Valider la cartographie détaillée des composants et services actuels. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Vérifier la compatibilité du nouvel hébergement avec les technologies en place. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Préparer un plan de rollback permettant un retour à l’ancienne infrastructure en cas d’échec. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Déployer un plan de migration progressive (Blue-Green Deployment, Canary Release). | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Réaliser des tests de charge avant la bascule. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Planifier une transition DNS progressive pour éviter les coupures brutales. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Sécuriser les transferts via SSH, SFTP, TLS, VPN. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Vérifier la conformité RGPD et assurer la traçabilité des actions. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Réaliser des tests post-migration pour valider la stabilité et la conformité de la plateforme. | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Etablir le stockage et la sécurisation de la plateforme | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La transition technique | Etablir la maintenance, le système de monitoring, le système de back up, le suivi qualité afin de permettre la continuité de service sans aucuns problèmes techniques | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| La maintenance et optimisation | Mettre en place un programme de mises à jour régulières des composants logiciels. | Périodicité | Annuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Surveiller en continu la plateforme grâce à un monitoring automatisé. | Périodicité | Annuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Assurer une documentation à jour des évolutions et des processus de maintenance. | Périodicité | Annuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Déployer des solutions de mise en cache pour améliorer les temps de réponse. | Exactitude | 100% | Non |
| La maintenance et optimisation | Optimiser les requêtes et indexations des bases de données. | Périodicité | Mensuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Définir une politique de sauvegarde | Exactitude | 100% | Non |
| La maintenance et optimisation | Effectuer des tests réguliers de restauration pour valider leur efficacité. | Périodicité | Mensuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Mettre en place une architecture redondante avec Fail over automatique. | Périodicité | Annuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Répliquer les bases de données pour éviter toute interruption critique. | Périodicité | Mensuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Définir et documenter un Plan de Continuité d’Activité (PCA) et un Plan de Reprise d’Activité (PRA). | Périodicité | Annuelle | Non |
| La maintenance et optimisation | Former les référents | Périodicité | Semestrielle | Non |
| Fin cofinancement | Réaliser le rapport global final cadré par INTERREG | Complétude | 100% | Non |
| Suivi post cofinancement | Gérer le contrôle et la certification encadrés par INTERREG | Exactitude | 100% | Non |
| Suivi post cofinancement | Réaliser un audit général technique et opérationnel de l’observatoire | Délai après décision chef de file | 1 mois | Non |
| Suivi post cofinancement | Former les référents au fonctionnement de l’observatoire, au modèle économique, aux modalités d’export et d’import, aux relations avec les fournisseurs de données et au suivi financier | Périodicité | Semestrielle | Non |

# ARTICLE 5 – MISE EN OEUVRE DU MARCHÉ

L’objectif pour le GPM Guyane est d’avoir un pilotage global du projet, pour ne pas multiplier les instances de gouvernance, et avoir une vision globale et unifiée. Ce pilotage global vise également à garantir l’atteinte des enjeux et des objectifs du marché.

Le titulaire assure tout au long du projet le pilotage et le suivi d’avancement des travaux à rendre compte au GPM GUYANE :

- La définition d’un planning global des activités et du plan de charges détaillé de chaque intervenant,

- Le suivi des compétences de l’équipe en place à travers la mise à jour d’une matrice de compétences identifiant les niveaux cibles attendus sur chaque compétence et l’état actuel de l’équipe,

- La définition et la mise en œuvre des solutions correctives afin d’améliorer l’observatoire et son rayonnement.

- L’intégralité de la production documentaire et de données numériques réalisée par le titulaire dans le cadre du présent marché est propriété du Conseil de Coordination Interportuaire Antilles Guyane et du Programme de Coopération Interreg Caraïbes.

Le copilotage est assuré par le titulaire du marché, sous la supervision du GPM Guyane, chef de file. Le titulaire devra se conformer à minima aux instances décrites plus haut.

Le titulaire s’engage à respecter les structures de pilotage décrites dans le présent CCTP, et tout particulièrement :

- Les mécanismes, principes d’organisation, règles de pilotage, de validation et de prise de décision

- Les livrables listés au chapitre 4 du présent CCCTP

- Le titulaire a un rôle d’expert mais aussi de conseil auprès du GPM Guyane et de ses partenaires.

- Le titulaire a une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers.

- Le titulaire devra désigner un interlocuteur privilégié dans le cadre de la gestion et du suivi du présent marché.

- Le titulaire s’engage à participer à toute réunion où sa présence sera demandée en présentiel ou en distantiel. Il devra en tenir compte dans l’annexe1.

Le GPM Guyane et ses partenaires mettront à disposition tous les documents, données et informations retenus. Les documents seront transmis au format disponible.

Pour l’ensemble des phases, tout support réalisé doit être rédigé sous format modifiable en français et en anglais.

A

Le

Nom et Signature du titulaire du marché