# CAHIER DES CHARGES

- Informations générales

| # Intitulé de la mission | # Recrutement d’un cabinet de formation national chargé d’organiser et de dispenser un programme de « formations généralistes » au bénéfice des personnels du ministère des Finances et du ministère de l’Économie, du Plan et de l’Intégration Régionale de Guinée-Bissau |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Directions Générales du ministère des Finances et du ministère de l’Économie, du Plan et de l’Intégration Régionale |
| # Pays | Guinée-Bissau |
| # Durée totale des jours prévus | # Exécution du plan de formations de Février 2026 au 30 novembre 2028 |

- Contexte et justification du besoin

### 2.1 Résumé de la prestation de service

Dans le cadre du projet gouvernance économique, transparence et responsable (GETR), Expertise-France recrute un cabinet de formation chargé d’organiser et de dispenser le programme de "formation généralistes » du ministère des Finances et du ministère de l’Économie, du Plan et de l’Intégration Régionale ainsi que d’évaluer à chaud les formations organisées.

Ce programme de « formations généralistes » est destiné aux personnels des ministères des Finances, de l’Économie, du Plan et de l’Intégration Régionale en Guinée Bissau.

Le cabinet de formation assurera sous la supervision de l’équipe projet :

- La planification et l’élaboration du calendrier de formations ;

- La gestion des convocations des participants ;

- Le recrutement des formateurs en veillant aux compétences et savoir-faire attendus ;

- L’animation des formations ;

- La gestion des aspects logistiques (salle de formation d’une capacité de 25 personnes équipée du matériel nécessaire y compris le cas échéant d’un ordinateur par participant ; espace de restauration, etc…) ;

- La production et la remise des supports de formation aux participants ;

- La gestion des feuilles de présence des participants et la répartition par genre et handicap;

- La remise d’un certificat à l’issue de la formation aux participants ;

- L’évaluation à chaud de l’animation ;

- L’élaboration d’un bilan annuel d’exécution du programme de formation.

Ces activités se feront en étroite collaboration avec l’équipe projet en charge de la validation de l’ensemble des étapes et les administrations concernées.

Les opérations de recensement des besoins auprès des administrations concernées ont permis d’identifier à ce stade 834 participants inscrits pour un total de 43 formations à réaliser sur la période de février 2026 au 30 novembre 2028. Il est précisé que ces chiffres sont donnés à titre indicatif.

Les séances de formation comprendront de 15 à 25 participants selon le type de formations et le nombre d’inscrits aux formations.

### 2.2 Présentation du projet Gouvernance économique, transparente et responsable

Le projet Gouvernance Économique, Transparence et Responsable (GETR), financé par la Délégation de l’Union Européenne en Guinée-Bissau et mis en œuvre par Expertise France, a pour objectif global sur une durée de 4 ans de « promouvoir la transparence et la redevabilité des finances publiques en Guinée-Bissau ».

L’action vise à « encourager les réformes administratives stratégiques afin de consolider les fondements d’une bonne gestion des finances publiques en renforçant la discipline budgétaire, en veillant à ce que les ressources financières soient allouées de manière efficiente conformément aux priorités politiques et en améliorant l’efficacité et l’efficience de la fourniture de services publics.

En outre, l’action vise à renforcer les organes et les procédures de contrôle financier, notamment en encourageant la participation de la société civile, afin de renforcer la lutte contre la corruption ».

Conformément à l’objectif global de cette action, le projet vise plus spécifiquement deux objectifs :

Tableau n°1. Objectifs spécifiques

| Objectif spécifique n° 1 | Améliorer l’efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, avec une attention particulière au genre et à l’environnement |
| --- | --- |
| Objectif spécifique n°2 | Renforcer le cadre et les conditions de participation, de transparence et de contrôle dans la gouvernance et la lutte contre la corruption |

Les réalisations attendues sont les suivantes :

Tableau n°2. Réalisations attendues

| Objectif spécifique n° 1 | Le renforcement des capacités des acteurs des finances publiques en matière de planification budgétaire et stratégique sensible au genre et à l’environnement |
| --- | --- |
|  | Les systèmes et des processus de programmation et de budgétisation sont renforcés tout en tenant compte de l’égalité des sexes et de l’environnement |
|  | Les systèmes et les processus d’exécution des dépenses d’approvisionnement et de contrôle interne sont améliorés |
| Objectif spécifique n°2 | L’accès public et égal à l’information sur les finances publiques est encouragé |
|  | Le renforcement des capacités du Parlement, de la Cour des Comptes et de la société civile en matière de contrôle de la gestion des finances publiques |
|  | L’amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption |

Les principales administrations bénéficiaires sont les suivantes :

Tableau n°3. Administrations bénéficiaires

| Ministère des Finances | Direction Générale du Budget (DGO) Direction Générale de la Prévision et des Études Économiques (DGPEE) Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité (DGTCP) Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF) Secrétariat National du Patrimoine de l’État (SNPE) Inspection Générale des Finances (IGF) |
| --- | --- |
| Ministère de l’économie, du Plan et de l’Intégration régionale | Direction Générale du Plan (DGP) Institut National de Statistique (INE) |
| Institutions publiques | Parlement Cour des comptes (TC) |
| Société civile | Associations |

- Objectifs et résultats poursuivis

  - Objectif général

La mission a pour objectif d’organiser et d’exécuter le plan de formations généralistes destiné aux Directions Générales du ministère des Finances et du ministère de l’Économie, du Plan et de l’Intégration Régionale en Guinée-Bissau.

  - Objectifs spécifiques

Les principaux objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :

- Planifier les formations et établir le calendrier de formations ;

- Assurer la gestion des convocations des participants ;

- Procéder au recrutement des formateurs ;

- Organiser et animer les formations ;

- Assurer la gestion des aspects logistiques (salle de formation d’une capacité de 25 personnes équipée du matériel nécessaire y compris le cas échéant d’un ordinateur par participant ; espace de restauration, etc…) ;

- Élaborer les modules de formation ;

- Produire et remettre aux participants les supports de formation ;

- Assurer la gestion des feuilles de présence des participants et la répartition par genre et handicap ;

- Procéder à la remise d’un certificat à l’issue de la formation aux participants ;

- Procéder à l’évaluation à chaud de l’animation ;

- Élaborer un bilan annuel d’exécution du plan de formation.

  - Résultats à atteindre

Les résultats attendus sont les suivants :

- Le programme de formation est planifié conformément au calendrier établi ;

- Les formations sont organisées et offrent de bonnes conditions de travail aux participants ;

- Les formateurs recrutés disposent des compétences, des connaissances et des savoir-faire attendus ;

- Les modules de formation sont établis pour chaque formation en fonction du contenu et des acquis attendus ;

- Les supports pédagogiques de formation sont remis sur des supports adaptés aux participants ;

- Les formations sont évaluées à chaud et l’acquisition des connaissances reconnues par l’octroi d’un certificat ;

- Le bilan d’exécution du programme est réalisé annuellement.

- Description de la mission

### 4.1 Activités prévues

Le cabinet de formation est responsable de la réalisation de toutes les tâches et activités relatives à la planification, l’organisation, l’animation, l’évaluation et le reporting du programme de formations généralistes.

### 4.2 Catalogue et contenu indicatif des formations à dispenser

Formation n°1 – Excel débutant

Tableau n°4. Données et contenu de la formation Excel débutant

| Nombre de participants | 91 |
| --- | --- |
| Nombre de formations | 6 |
| Nombre de jours de formations | 3 jours d’un minimum de 6 heures par jour |
| Contenu | - Prendre ses repères sur Excel - Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple - Création et manipulation des feuilles de calcul - Exploiter la puissance de calcul : formules de base, tri et filtrage et fonctions - Saisie et mise en forme de données - Illustrer les chiffres avec des graphiques - Impression - Organiser les feuilles et les classeurs - Liens entre Excel, Word et PowerPoint - Sauvegarde et astuces pour gagner en efficacité - Exercice de mise en situation d’évaluation |

Formation n°2 – Excel avancé

Tableau n°5. Données et contenu de la formation Excel avancé

| Nombre de participants | 191 |
| --- | --- |
| Nombre de formations | 13 |
| Nombre de jours de formations | 3 jours d’un minimum de 6 heures par jour |
| Contenu | - Maîtriser les fonctions avancées d'Excel - Utiliser des formules complexes - Maîtriser les dates, heures, calculs de temps, gestion de planning - Utiliser des formules multicritères - Créer des graphiques avancés de synthèse, superposition de graphes, graphes multi-échelles, bien présenter ses résultats - Utiliser le solveur, modéliser des calculs - Créer, utiliser et analyser des Tableaux Croisés Dynamiques - Créer et utiliser des Graphiques Croisés Dynamiques - Verrouiller/protéger un classeur, une feuille, des cellules ; menus déroulants et multi-déroulants - Imbrications multiples et massives de formules, études de cas - Réaliser des tableaux de bords, création d'indicateurs clés ; exploiter, analyser des données - Méthodologie pour Excel (comment bien organiser ses données, quels traitements conduire sur ses données professionnelles, analyser ses résultats, présenter ses résultats...) - Créer et enregistrer des macros enregistrées - Comprendre des macros de base |

Formation n°3 – Rédaction administrative et juridique en portugais

Tableau n°6. Données et contenu de la formation rédaction administrative et juridique en portugais

| Nombre de participants | 122 |
| --- | --- |
| Nombre de formations | 5 |
| Nombre de jours de formations | 3 jours d’un minimum de 6 heures par jour |
| Contenu | - Techniques de rédaction de documents officiels (notes, comptes rendus, courriels, rapports) et juridiques en portugais : normes de présentation, vocabulaire administratif et juridique, formulation des actes, simulation de cas pratiques. |

Formation n°4 – Déontologie et éthique dans la fonction publique

Tableau n°7. Données et contenu de la formation déontologie et éthique dans la fonction publique

| Nombre de participants | 94 |
| --- | --- |
| Nombre de formations | 4 |
| Nombre de jours de formations | 2 jours d’un minimum de 6 heures par jour |
| Contenu | - Cadre légal, valeurs et obligations, conflits d’intérêts, devoir de réserve, étude de cas pratiques, outils pour renforcer l’intégrité et la responsabilité individuelle et collective. |

Formation n°5 – Méthodologie d’analyse des risques de gestion

Tableau n°8. Données et contenu de la formation déontologie et éthique dans la fonction publique

| Nombre de participants | 163 |
| --- | --- |
| Nombre de formations | 7 |
| Nombre de jours de formations | 2,5 jours d’un minimum de 6 heures par jour |
| Contenu | - Cartographie des risques, outils d’évaluation, élaboration de plans d’action, suivi et contrôle, étude d’exemples concrets issus du secteur public. |

Formation n°6 – Leadership transformationnel

Tableau n°9. Données et contenu de la formation déontologie et éthique dans la fonction publique

| Nombre de participants | 86 |
| --- | --- |
| Nombre de formations | 3 |
| Nombre de jours de formations | 2,5 jours d’un minimum de 6 heures par jour |
| Contenu | - Styles de leadership, communication mobilisatrice, conduite du changement, motivation des équipes, gestion des résistances, exercices de simulation pour renforcer l’autonomie et la créativité. |

Formation n°7 – Word

Tableau n°10. Données et contenu de la formation Word

| Nombre de participants | 87 |
| --- | --- |
| Nombre de formations | 5 |
| Nombre de jours de formations | 3 jours d’un minimum de 6 heures par jour |
| Contenu | - Maîtrise des fonctionnalités de base et avancées de Word : création de documents professionnels, structuration, insertion d’images et de tableaux, publipostage, révision et collaboration, astuces pour optimiser la productivité. |

Le nombre de jours de formation est évalué à 120 pour un total de 43 formations.

### 4.3 Livrables de la prestation de service

Les livrables de la formation sont les suivants :

Tableau n°11. Livrables attendus

| Livrables | Format | Calendrier |
| --- | --- | --- |
| - Plan de formation pluriannuel et annuel | Tous types de support | J+20 de la date de démarrage de la mission (février au plus tard) |
| - Calendrier des sessions | Tous types de support | J+20 |
| - Fiche descriptive des modules à dispenser | Word ou Excel | J+20 |
| - Modules des formations pour chaque type de formation (7) | Word ou Excel | Remise à Expertise France à l’issue de chaque type de formation |
| - Supports pédagogiques de formation (pour chaque session de formation dispensée) | Tous types de supports | Remise à Expertise France à l’issue de chaque session de formation |
| - Liste des participants intégrant le genre et le handicap | Modèle Word ou Excel avec émargement des participants | Remise à Expertise France à l’issue de chaque session de formation |
| - Les questionnaires d’évaluation à chaud | Modèle Word, Excel ou autre complété des participants | Remise à Expertise France à l’issue de chaque session de formation |
| - La remise des certificats avant la dernière session de formation pour signature par l’équipe projet | Modèle remis par l’équipe projet | Avant la dernière session de formation pour signature |
| - Rapport d’exécution du programme annuel incluant l’évaluation globale et des recommandations | Modèle Word | Avant le 15 décembre de chaque année |

La langue de travail et des livrables est le portugais.

### 4.4 Coordination

Le prestataire désignera un interlocuteur unique pour la mise en œuvre de projet.

Madame. Susana CIFUENTES, du département Gouvernance Transparence Gestion Redevabilité sera l’interlocuteur unique du prestataire pour Expertise France

Courriel : susana.cifuentes@expertisefrance.fr

Une réunion de lancement se tiendra 15 jours après la notification du contrat.

Une coordination étroite avec les équipes projet « gouvernance économique, transparente et responsable », devra impérativement être mise en place dès la préparation des missions et jusqu’à leur finalisation. En outre, des échanges réguliers avec François PICHEL et Francisco CORREIA en charge de la coordination du projet seront à prévoir sur l’état d’avancement des missions et éventuellement les difficultés rencontrées.

- Lieu, Durée et Modalités d’exécution

  - Période de mise en œuvre :

La prestation de service sera effectuée sur la période de février 2026 à 30 novembre 2028 à Bissau. Le cabinet de formation s’assurera d’une programmation équilibrée par année de façon à étaler le parcours de formation sur la période d’exécution du projet.

La durée prévisionnelle du contrat est de 12 mois. Il est tacitement reconductible pour une période de 12 mois supplémentaires au maximum 3 fois (soit une durée totale de 40 mois) sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur avant l’expiration de la durée en cours du contrat.

A titre indicatif, la date prévisionnelle de notification est février 2026.

  - Date de démarrage : février 2026

  - Date de fin : 30 novembre 2028

  - Modalités/Planning/calendrier :

Le cabinet mettra à disposition des participants la salle et le matériel nécessaire à la réalisation de la prestation ainsi qu’un espace détente et restauration.

Les lieux des formations seront précisés à l’issue de la phase de consultation en fonction du cabinet retenu.

La date de démarrage de la première session de formation interviendra à compter du mois de janvier 2026.

Le cabinet de formation devra assurer l’organisation des formations des 834 personnels inscrits des ministères des Finances et de l’Économie, du Plan et de l’Intégration Régionale.

Il est attendu du cabinet les élaborations suivantes :

- Un plan de formation pluriannuel et annuel remis à l’équipe projet avant le 15 décembre de chaque année. Ce plan pourra faire l’objet d’une révision en accord avec l’équipe projet et l’administration ;

- Un calendrier des formations ;

- Une fiche descriptive de chaque type de formation à dispenser ;

- La liste des formateurs envisagés et leurs CV ;

- Un module de formation par type de formation ;

- Les supports pédagogiques ;

- Les fiches de présence comportant l’adresse courriel du participant ;

- Les questionnaires d’évaluation à chaud ;

- La rédaction d’un rapport d’exécution annuel incluant une évaluation globale et des recommandations visant à renforcer le dispositif et les objectifs des formations dispensées.

Le processus d’organisation des formations sera le suivant :

- La convocation des participants aux formations est assurée par le cabinet par courrier adressé aux Directeurs Généraux des administrations concernées avec la liste des participants annexée au moins 15 jours avant la date de la formation. Un rappel sera adressé à l’administration deux jours avant la formation. La liste des participants à la formation sera établie à partir de la liste de recensement des besoins fournie par les administrations à l’équipe projet ;

- Les supports pédagogiques seront remis aux participants sur un support adapté au plus tard le dernier jour de la formation ;

- Les fiches de présence sont établies quotidiennement. Une copie est transmise à l’équipe projet ainsi qu’à l’administration concernée afin qu’elle puisse s’assurer de la présence de son personnel à la formation ;

- L’évaluation est réalisée à chaud au plus tard le dernier jour de la formation. Les résultats ainsi que les questionnaires seront remis à l’issue de la session à l’équipe projet ;

- Un certificat de présence sera remis aux participants à l’issue de la formation.

Les sessions de formation comprendront de 15 à 25 participants selon le type de formation. Le Cabinet de formation veillera à une répartition équilibrée des personnels des administrations dans chaque session de formation. Cette mesure a pour effet de favoriser les échanges entre personnels des différents Directions concernées.

Le Cabinet de formation devra assurer la visibilité de l’Union Européenne, bailleur, et d’Expertise France, chargé de la mise en œuvre du projet dans tous les livrables, présentations et listes. L’équipe projet remettra au cabinet sélectionné le kakémono du projet qui devra être déployé à chaque session de formation. La prise d’une photo de groupe pourra compléter le dispositif de communication et de redevabilité. Ces dernières seront remises à l’équipe projet.

- Expertise et profil demandés

- Expérience avérée dans la conception, l’organisation et l’animation de formations généralistes auprès d’administrations publiques ;

- Fournir une liste de missions similaires réalisées au cours des 5 dernières années ;

- Mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire incluant au moins : 1 expert en bureautique (Excel/Word), 1 expert en gouvernance/éthique/déontologie, 1 expert en leadership/management ;

- Équipe pluridisciplinaire composée de formateurs spécialisés dans des domaines variés et dans les thématiques demandés par les administrations;

- Equipe de formateurs spécialisés, chacun justifiant d’un diplôme universitaire pertinent et d’une expérience avérée en formation d’adulte ;

- Preuve de la disponibilité de locaux adaptés (salles équipées pour 25 participants, accessibilité PMR, matériel informatique).

- Compétence linguistique : maîtrise obligatoire du portugais (et du français souhaitée)

- Maîtrise des approches pédagogiques innovantes et adaptées au public cible ;

- Capacité à produire des outils pédagogiques pertinents et à évaluer l’impact des actions de formation ;

- Locaux de formations offrant de bonnes conditions de travail équipés d’un espace de restauration.

- Informations pratiques

Sans objet.