## Feuil1
Description des phases : | Dates prévisionnelles
Publication phase candidature | lundi 8 décembre 2025
Retour des candidatures | mercredi 7 janvier 2026
Publication phase offre | vendredi 13 février 2026
Réunion de présentation du projet et visite des espaces | mardi 17 février 2026 de 14h30 à 16h
Rendu de l’esquisse | vendredi 20 mars 2026
Audition des scénographes | lundi 23 mars de 14h30 – 18h
Notification au scénographe retenu | mercredi 22 avril 2026
Première réunion | lundi 4 mai 2026 matin
Présentation de l’APS : | mardi 26 mai 2026, de 10h à 12h
Présentation de l’APD : | lundi 29 juin, de 10h à 12h
Rendu du DCE travaux : | jeudi 16 juillet 2026
Consultation des entreprises travaux (date de publication) : | lundi 31 août 2026
Réception des offres travaux : | mercredi 30 septembre 2026
Remise ACT : | mercredi 14 octobre 2026
Notification des entreprises travaux : | lundi 7 décembre 2026
Travaux d’aménagement, pose des rails d'éclairage le cas échéant et pose graphisme (grands éléments) : | 16 février - 5 mars 2027
Montage/accrochage des œuvres : | 8 - 23 mars 2027
Pose et réglages éclairage, fin pose graphisme : | 18 - 25 mars 2027
Preview presse : | vendredi 26 mars 2027
Ouverture au public de l’exposition : | mercredi 31 mars 2027
Fermeture de l'exposition : | lundi 16 août 2027
Démontage des œuvres : | 17 - 27 août
Dépose de la scénographie : | 27 août - 1er septembre 2027