## Feuil1
Description des phases
Réunion de présentation du projet par les commissaires et visite des espaces | 16 ou 23 février à 14h
Rendu de l’esquisse : | 2026-02-09
Soutenance des scénographes : | 11 mars à partir de 9h30 ou 12 mars à partir de 14h
Choix du scénographe et élaboration du contrat : | 2026-04-06
Première réunion : | 1 semaine après notification
Remise de l’APS : | 2026-05-07
Présentation de l'APS: | 11/05/2026 à 14h
Remise de l’APD : | 2026-06-18
Présentation de l'APD: | 2026-06-22
Rendu du DCE travaux : | 2026-07-16
Consultation des entreprises travaux (date de publication) | 2026-09-03
Rendu des offres travaux: | 2026-10-06
Notification des entreprises travaux : | 2026-11-30
Travaux d’aménagement, pose éclairage et pose graphisme (grands éléments) : | 16 au 28 mars week-end inclus à tuiler avec démontage Cassatt
Montage/accrochage des œuvres : | 1er au 12 mars 2027
Réglages lumières et contenus audiovisuels/multimédia, fin pose graphisme : | 15 au 18 mars 2027
Vernissage de l'exposition (option de travail) : | 2027-03-22
Ouverture au public de l’exposition (option de travail) : | 2027-03-23
Fermeture de l'exposition | 2027-07-18
Décrochage des œuvres (option de travail) : | 19 au 26 juillet 2027
Démontage (option de travail) : | 27 juillet au 2 août 2027