| Note D’intention - MARCHÉ Stand Evenementiel à L’ATTENTION DE KATIA LEFEUVRE | A Angers, le 11 décembre 2025 Service Mobilisation des Professionnels |
| --- | --- |

Objet : Note d’intention achat en vue du renouvellement de l’accord-cadre actuel n°2021AC000156

CONTEXTE

Afin d’être exemplaire en matière d’éco-responsabilité événementielle, de mutualiser les coûts de conception, de stockage et de réemployer les matériaux lors des différents événements annuels, l’ADEME s’est dotée, depuis 2017, d’un stand réutilisable et modulable.

En 2022, un accord-cadre a été notifié le 18 juillet avec la société ARC ET TYP, pour une durée de 12 mois reconductible 4 fois, soit une durée globale de 60 mois. Le montant maximum du marché est de 1 000 000€TTC. Un premier avenant est passé en avril 2024 pour préciser la grille tarifaire et un second avenant a été passé en mai 2025 pour augmenter le maximum du marché à 1 150 000€TTC.

Cet accord-cadre a été mis en place dans une logique de mutualisation du stand pour l’ensemble des services de la DEMTE.

À partir de 2026, dans un contexte de mutualisation et de réduction des coûts, la DEMTE souhaite offrir la possibilité aux directions régionales d’utiliser ce stand modulable et réutilisable.

FONCTIONNEMENT ACTUEL

A ce jour, ARC et TYP a accompagné l’ADEME à la conception du stand qui a été utilisé dans 1 événement en 2022, 3 événements en 2023, 6 événements en 2024, 3 événements en 2025 et 1 événement en 2026. Avec une première utilisation à Innopolis en 2022, suivis de salons récurrents tels le Salon International de l’Agriculture, Pollutec, Hyvolution, Global Industrie, le salon des Maires et Bâtimat.

A ce jour, le montant total consommé sur ce marché est de 882 000€ TTC.

Les dépenses principales prévues pour l’exercice 2025-2026 concernent les événements Salon des Maires 2025, Hyvolution 2026, et le Salon de l’Agriculture 2026, et le stockage du stand par le titulaire sur l’année 2026. Par retour d’expérience de ces mêmes événements sur les années passées, nous estimons à 230 000€ TTC ces besoins.

OBJECTIFS ET ENJEUX DU MARCHE

Nous souhaitons disposer d’un nouvel accord cadre qui permette de stocker le stand utilisé dans les salons, en assurer le montage et démontage lors des événements et d’en assurer le maintien dans le temps. Il n’y aura pas de conception car le stand actuel va être conservé.

La réalisation et conception du stand a coûté au total 132 600 € TTC. Cela représente donc le budget que nous économiserons en réutilisant ce stand.

Nous souhaitons poursuivre la logique de mutualisation par la mise à disposition de ce service aux Directions Régionales et aux Services de la DEMTE.

MOYENS HUMAINS INTERNES

Les interlocuteurs ADEME de ce marché sont :

- 1 chef de projet SMP en charge du suivi contractuel et budgétaire.

- 1 référente stratégie événementielle (SMP), garante de la stratégie et des besoins métiers.

- Les chargés de communication (DEMTE et Directions régionales) et les référents au sein des Directions Techniques, en charge des événements

BUDGET MAXIMUM DU NOUVEAU MARCHE

Considérant les consommations sur la totalité de l’accord-cadre, les besoins de la DEMTE et des Directions Régionales représentent en moyenne 220 500 €TTC par an.

Par ailleurs, les couts de stockage et de maintien du stand sont estimés à 45 000 €TTC par an.

Le montant total du marché s’élèvera à 796 500 €TTC pour une durée de 12 mois reconductible 3 fois 12 mois.

Ingénierie d’Achat du renouvellement :

L’accord-cadre à bons de commande pour le Stand événementiel de l’ADEME est renouvelé pour la période juillet 2026 - juillet 2030.

C’est un accord-cadre de 12 mois, reconduit 3 fois 12 mois.

Son montant maximum estimé est de 796 500 €TTC

C’est un accord-cadre à bons de commande. Les prix unitaires sont fermes pour la première année et révisés chaque année, à la demande du titulaire.

Cet accord-cadre n’est pas alloti. Il n’a pas été identifié de prestations distinctes. Dissocier les prestations de Stockage et montage/démontage rendrait complexe leur exécution et reverserait une surcharge de coordination à l’ADEME.

Les besoins exprimés sont assez standards pour ce type de marché, aussi nous retenons une procédure d’Appel d’Offre qui sera suffisante pour choisir le meilleur candidat.

Il n’est pas prévu de réaliser de sourcing ou benchmark complémentaire, la connaissance du marché obtenue en 2021 est suffisante pour poursuivre cette procédure.

Le planning prévisionnel de la procédure est :

| Phases | Période |
| --- | --- |
| Rédaction | Décembre 2025 |
| Mise en concurrence offres | Janvier 2026-mars 2026 |
| Réception des offres initiales | Mi-mars 2026 |
| Analyse des offres | Mars-avril 2026 |
| Commission des achats ADEME | Fin mai 2026 |
| Notification du marché | juin-2026 |
| Début des prestations | Juillet 2026 |

Les critères de sélection :

- Critère n° 1 : prix (30%)

- Critère n° 2 : Organisation de la prestation de Stockage et Montage/Démontage et compétence des équipes (30%)

- Critère n° 3 : Capacité à répondre aux objectifs de réutilisation sur 4 ans et de rendre les espaces modulables en tenant en compte l’éco-responsabilité (30%)

- Critère n°4 : Développement durable - considérations environnementales et sociales (10%)

Le groupe de travail sur le dossier est en cours de constitution. Il sera composé de :

- Prescription : Jeanne Tilly - SMP

- Rédaction : Manon Lemesle

Nous restons à votre disposition pour tout complément que vous pourriez juger utile.

Christine CROS

Cheffe de service Mobilisation des

Professionnels