## Feuil1
PLANNING PREVISIONNEL SCENOGRAPHIE
Exposition : | À table en mer
Dates prévisionnelles du projet : | 13 octobre 2027 au 16 avril 2028
Espace : | MnM - Palais de Chaillot
|  |  | 2026 | [30 empty] | 2027 | [42 empty] | Démontage 2028
|  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-01 |  |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | 2028-05-01
|  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 18 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
Phase 1 : APS
Etudes APS | bar: 2026-06-01 15 to 2026-09-01 7
|  | Réunions de travail | 2026-06-01 15: 16
Réception et validation phase 1 | bar: 2026-09-01 7
Phase 2 : APD
Etudes APD | bar: 2026-09-01 14 to 2026-11-01 2
Réunions de travail | bar: 2026-09-01 21; 2026-10-01 12
Réception et validation phase 2 | bar: 2026-11-01 2
Phase 3 : PRO
Préparation PRO | bar: 2026-11-01 9 to 2027-01-01 4
Réunions de travail | bar: 2026-11-01 16; 2026-12-01 7
Réception et validation phase 3 | bar: 2027-01-01 4
Phase 4 : DCE
Préparation pièces DCE | bar: 2027-01-01 11 to 2027-02-01 8
Réunions de travail | bar: 2027-01-01 11; 2027-01-01 25
Réception et validation phase 4 | bar: 2027-02-01 8
Publication des marchés travaux | bar: 2027-03-01 1 to 2027-03-01 22
Analyse et notification des marchés travaux | bar: 2027-03-01 30 to 2027-05-01 18
Phase 5 : DEP / AOR
Réalisation des études d'exécution | bar: 2027-05-01 24 to 2027-07-01 5
Réception et validation études d'exécution | bar: 2027-07-01 5 to 2027-07-01 12
Fabrication | bar: 2027-07-01 19 to 2027-08-01 23
Réception et validation fabrication | bar: 2027-08-01 23
Réunion préparatoire sécurité - sûreté | bar: 2027-08-01 23
Signalétique
Compositions et relectures | bar: 2027-04-01 5 to 2027-06-01 14
Validation BAT (après prototypage) | bar: 2027-06-01 21 to 2027-06-01 28
Réception et validation fichiers d'exécution | bar: 2027-07-01 5 to 2027-07-01 12
Fabrication (fab cartels décalée) | bar: 2027-07-01 19 to 2027-08-01 23; 2027-09-01 6 to 2027-09-01 13
Réception et validation fabrication | bar: 2027-08-01 30 to 2027-09-01 6; 2027-09-01 20
Montage de l'exposition
|  | Etat des lieux (traçage le vendredi précédent) | 2027-08-01 16: 20
Réunions hebdomadaires les mardis | bar: 2027-08-01 23 to 2027-10-01 4
Chantier scéno | bar: 2027-08-01 23 to 2027-09-01 13
Pré-réception du chantier scénographie | bar: 2027-09-01 13
Accrochage des œuvres & installations des AV | bar: 2027-09-01 20 to 2027-09-01 27
Retouches et éclairage | bar: 2027-10-01 4
|  | Réception du chantier - Remise des plans DOE | 2027-10-01 4: 8
Exploitation
VERNISSAGE (PUBLIC ET VIP) : 11 et 12 octobre 2027 | bar: 2027-10-01 11
|  | Exploitation de l'exposition - maintenance à partir du 13 octobre 2027 jusqu'au 16 avril 2028 | [75 empty] | 16 | bar: 2027-10-01 11 to 2027-10-01 25
Démontage de l'exposition
Démontage œuvres
|  | Démontage scéno et évacuation des déchets (une semaine avec benne le mardi suivant) | [79 empty] | 9
|  | Réception démontage scéno - Etat des lieux | [79 empty] | 9