## PRO_indA_CAMO
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | DIR Île de France ¦ CAMO
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Christophe CHAPITEAU / Enola HIHI
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-05-23
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | A | Date réponses : | 16/07/2025/ version B, 13/10/25 avec le MOA
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Général | 1 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-GRAP-0000-A | / | / | 3 |  | X | Pièces graphiques La dénomination des pièces graphiques n’est pas suffisamment claire | Admis | Précisions apportées. Le fichier "Liste des pièces" associe la codification des pièces avec l'objet des pièces. Les pièces graphiques vont être renomées pour favoriser la compréhension de leur objet. | Approuvé | Ok
Général | 2 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | / | / | 3 |  | X | Notice technique Il semble avoir un problème d’affichage sur certains tableaux au sein de la notice PROJET : exemple tableau page 43. | Admis | Modifications apportées. Erreur de mise en page : corrigée. | Approuvé | Ok
Géométrie | 3 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.1 | 31 | 3 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦Référentiels Les référentiels appliqués sont cohérents avec l’environnement de la voirie. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | Ok
Géométrie | 4 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.2 | 32 | 3 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦ Profils en travers types La dérogation à la règle de l’art concernant le profil en travers est bien justifiée. Les profils en travers proposés par la maîtrise d’œuvre sont tous cohérents avec la réglementation en vigueur. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | OK
Géométrie | 5 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.3 | 33 | 3 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦ Tracé en plan et profil en long Le tracé en plan proposé par la maîtrise d’œuvre est conforme à la réglementation en vigueur. Le profil en long proposé par la maîtrise d’œuvre est conforme à la réglementation en vigueur. Le tracé en plan étant assimilable à un alignement droit, il ne se pose pas de difficultés de coordination entre le tracé en plan et le profil en long. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | OK
Géométrie | 6 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.4 | 34 | 2 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦ Bretelle de sortie en pseudo-affectation La longueur ds évoquée pour les règles de conception d’une bretelle de sortie en pseudo-affectation est de 125 ml. Or, la distance ds, soit la distance de présignalisation dépend de la vitesse limite autorisée et du nombre de changement de files à effectuer pour emprunter la sortie. Le nombre de changements de files est compté entre la voie la plus à gauche de la chaussée émettrice et la voie sortante. Dans notre cas, et conformément aux articles 83-5 et 115-3 de l’IISR, cette distance ds = f x L équivaut à 234 ml, avec f représentant le nombre de changements de voies et L étant la longueur de présignalisation. La dérogation est donc plus pénalisante que ce qui est inscrit. | Sans incidence | Modifications apportées. Précision apportée : ds équivaut au max entre 125 ml et fxL avec f le nombre de changement de file [nombre de voies] et L la longueur élémentaire définie à l'IISR. Avec deux voies, elle équivaut à 2x117 ml = 234 ml. | Approuvé | OK
Géométrie | 7 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.4 | 34 | 2 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦ Enchainement direct entrée-sortie La distance de lecture Lc équivaut à Lc = 3,8 x v + 35 avec v, la vitesse en m/s. On a donc une distance de lecture de Lc = 130 ml et non 125 ml comme évoqué par le maître d’œuvre. Le guide visibilité prévaut sur le VSA. | Sans incidence | Modifications apportées. Correction de la valeur Lc. | Approuvé | OK
Géométrie | 8 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.4 | 35 | 2 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦ Voie d'entrecroisement Il est rappelé ici que la longueur ds correspond à une distance de 234 ml pour une vitesse de référence de 90 km/h. : même remarque que pour la bretelle de sortie. | Sans incidence | Précisions apportées. Ajout des spécificiations de la valeur ds. | Approuvé | OK
Géométrie | 9 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.4 | 35 | 2 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦ Bretelle B1 Il existe des incohérences entre les dévers indiqués sur la notice projet et les plans proposés par la maîtrise d’œuvre. Ce point est à reprendre par le MOE | Admis | Modifications apportées Les éléments de la bretelle sont données à titre indicatif. | Approuvé | OK
Géométrie | 10 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.5 | 39 | 2 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦Ecarts aux règles de l'art Les écarts présentés et concernant la gestion des échanges avec la section courante sont présentés de manière suffisamment claire. Malgré tous les distances de références pour la visibilité doivent venir du guide visibilité. | Sans incidence | Modification apportée. Deux points sont distingués : > Diagnostic de l'infrastructure existante : suivant le référentiel de conception et les règles de visibilité du guide de révision > Vérification des visibilités de la solution projet : suivant le guide de révision des visibilités. | Approuvé | OK
Géométrie | 11 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 4.6 | 40 | 3 | X |  | Caractéristiques géométriques ¦ Conditions de visibilité Les conditions de visibilité sont respectées sur la totalité du linéaire étudié. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | OK
Assainissement | 12 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 8.3 | 50-53 | 3 | X |  | Assainissement ¦ Hypothèses Les hypothèses de conception de l’assainissement sont satisfaisantes au regard du projet. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | OK
Assainissement | 13 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | / | / | 3 | X |  | Assainissement ¦ Hypothèses Il pourrait être intéressant de faire apparaître un profil en travers des cunettes envisagées ainsi que l’altitude du fil d’eau des cunettes sur la vue en plan de l’assainissement afin de faire valider le bon écoulement des eaux routières. | Admis | Modifications apportées Les fils d'eau de l'assainissement sont indiqués au point de raccordement entre dispositif ou pour les regards de visite. Les pentes d'écoulement des ouvrages enterrés sont indiqués sur la vue en plan assainissement. | Approuvé | OK
Assainissement | 14 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 8.3 | 50-53 | 1 | X |  | Assainissement ¦ Hypothèses Il semble nécessaire de solliciter la police de l’eau pour valider les hypothèses proposées par le MOE, notamment sur l’absence d’ouvrage de rétablissement d’écoulement naturel. | Admis | Modifications apportées. Les observations émises par la DDT77 ont été intégrés au dossier PRO : coefficients de MONTANA, etc… Le projet ne nécessite pas d'ouvrage de rétablissement hydraulique [pas de modifications de l'existant]. | Approuvé | OK
Assainissement | 15 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 8.3 | 50-53 | 2 | X |  | Assainissement ¦ Paramètres Les données Météo France date de 2018, il serait intéressant de demander une mise à jour car, l’infras- tructure est dimensionnée pour une Q10 et les relevés ont bientôt 10 ans. | Admis | Modifications apportées. Actualisation des données de Montana avec les dernières données météofrance disponible : 2023. | Approuvé | OK
Hydraulique | 16 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 8.2 | 50 | 2 | X |  | Hydraulique ¦BVN L’exutoire de la zone est la Noue de Compans selon le chapitre 8.1.3, la route actuelle empêche la zone sud de s’écouler vers cet exutoire. Par conséquent il peut y avoir un sujet de rétablissement hydraulique. Une première investigation topographique pour identifier le sens des écoulements serait intéressant. | Réfuté | Aucune modification apportée. Les écoulements naturels ne sont pas modifiés entre l'existant et le projet. Il ne semble pas nécessaire d'étudier de rétablissement des écoulements naturels : peu de déclivité et infiltration majoritaire sur ce secteur [suivant données BRGM]. | Approuvé | OK
Assainissement | 17 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 8.3 | 50-53 | 2 | X |  | Assainissement ¦ Ouvrages de traitement Il est impératif de prévoir une remise en état des ouvrages de collectes des eaux de chaussées. En effet, cette étude les mentionne mais ne connait par leurs états ni leurs dimensionnements. La vérification du dimensionnement sur l’ensemble du bassin versant routier s’y déversant et une reprise globale de leurs équipements est à prévoir. | Admis | Aucune modification apportée. Hors périmètre de l'études de Projet : données d'entrée ou investigations complémentaires par le MOA / l'exploitant. | Approuvé | OK
Assainissement | 18 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 8.3 | 50-53 | 2 | X |  | Assainissement ¦ Séparation des eaux Actuellement ces eaux sont mélangées. Les ouvrages de traitement ne sont censés traiter que les eaux « polluées » venant de la route. | Réfuté | Aucune modification apportée Le profil routier au droit du projet est en remblai rasant sur les sections reprises : les cunettes mises en œuvre seront "perchées" par rapport au TN, assurant une séparation entre les eaux du BNV par rapport aux eaux de l'impluvium routier. | Approuvé | OK
Assainissement | 19 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 8.3 | 50-53 | 1 | X |  | Assainissement ¦ Calculs des ouvrages Il est impératif dans les calculs de prendre en compte l’ensemble du bassin versant routier, y compris l’existant, le point haut est le point haut, le point bas est le point bas, quelques soit la temporalité des travaux. En effet, en calculant le temps de concentration au point bas sans prendre la totalité du BVR, les calculs deviennent faux. | Admis | Aucune modification apportée Les réseaux de collecte dimensionnées se situent au point haut. Les calculs sont effectués du point haut au point bas de limite de projet, afin de vérifier la capacité des ouvrages réajustés. Aucune donnée n'est fournie au-delà pour le réseau de la N1104 ou le réseau de la D212. La modification de surface active reste néanmoins minime au regard de l'impluvium global. | Approuvé | OK
Géotechnique | 20 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 6 | 44-46 | 2 | X |  | Etudes géologiques et géotechniques Aucune reconnaissance géotechnique a été réalisée lors de la rédaction du dossier PRO. L’historique de la construction du giratoire de Compans (dans le cadre des travaux de l’échangeur de Compans et étant initialement prévu pour être provisoire) peut lever des inquiétudes sur la qualité de la structure sous-jacente au giratoire et à ses environs. La proximité de la station-service peut également être une source de pollution des sols. Des investigations un minimum plus détaillées permettraient d’affiner le projet tant au niveau de sa qualité qu’au niveau de son estimation financière. Ces investigations semblent nécessaires surtout pour la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises. | Admis | Aucune modification apportée Aucune donnée transmise sur les IC géotechniques. | Sans objet | Pas besoin de données géotechniques Compte tenu de la nature des travaux
Terrassements | 21 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 7 | 47 | 3 | X |  | Terrassements Les hypothèses de conception des terrassements sont satisfaisantes au regard du projet. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | Ok
Chaussées | 22 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 9 | 55-58 | 2 | X |  | Chaussées Les hypothèses de conception des chaussées sont satisfaisantes au regard du projet. Il est nécessaire d’alerter sur le niveau de couche de forme PF2qs. En effet, pour la mise en œuvre de matériaux granulaire non traité, ce niveau de performance peut être difficile à atteindre au vu des matériaux d’île de France. Cependant, le secteur est riche en limon, pour le CER il a été possible de réaliser des couches de forme traités de niveau PF3. Ce sujet est à développer car, ceci pourrait permettre de réduire les épaisseurs de chaussées, mais le temps de prise de la CDF impactera le DESC.Planning général de l’opération et de son éventuel allotissement | Admis | Aucune modification apportée Les performances à atteindre seront à assurer par l'Entreprise en phase travaux. Un point de vigilance sur le RAO pourra être fait afin de questionner les Entreprises à justifier leur capacité à atteindre la PF2qs. | Approuvé | Ok
Phasage | 23 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 13.2 | 69 | 3 | X |  | Planning Le planning de l’opération n’appelle pas de remarques particulières. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | Ok
Exploitation /s chantier | 24 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | GEN | / | 1 | X |  | Cadre du DESC Les horaires de fermeture sur le réseau de la DiRIF sont de 22h00 à 05h00 notamment du fait de la proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. | Admis | Modifications apportées. Deux points ont été discutés suivant avis CAMO / AGER : > Démarrage fermeture des voies : 21h - 5h > Période d'activité des entreprises : à partir de 22h Le DESC indique une fermeture de 21h à 5h. | Approuvé | Ok
Exploitation /s chantier | 25 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | GEN | / | 1 | X |  | Cadre du DESC Le DIMR avait pu négocier des fermetures diurnes sur les bretelles de l’échangeur de Compans avec l’exploitant. | Admis | Aucune modification apportée. Concertation avec exploitants à réaliser. | Approuvé | Ok
Exploitation /s chantier | 26 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 5.3 | 16 | 1 | X |  | Cadre du DESC Le maintien de l’accès à la station-service est à étudier de manière plus approfondie. | Admis | Aucune modification apportée. Concertation avec station-service et exploitants à réaliser. | Approuvé | Ok
Exploitation /s chantier | 27 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 5.3 | 16 | 1 | X |  | Cadre du DESC Le délai d’intervention de 30 minutes dans le cadre de l’astreinte semble très optimiste et peut être ramené à 1 heure. | Admis | Modifications apportées. Correction de 30 min à 60 min. | Approuvé | Ok
Exploitation /s chantier | 28 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | GEN | / | 2 | X |  | Cadre du DESC La route départementale RD9 est bien autorisée à la circulation de poids-lourds dans le sens vers la zone industrielle de Mitry-Mory. En revanche, le centre-ville de Compans est bien interdit aux poids-lourds. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | Ok
Exploitation /s chantier | 29 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | GEN | / | 2 | X |  | Cadre du DESC La sortie de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est à étudier en ce qui concerne les déviations, celle-ci étant une grande source d’usagers sur ce secteur | Sans incidence | Aucune modification apportée. Etudes de trafic à réaliser le cas échéant. | Approuvé | Ok
Exploitation /s chantier | 30 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | GEN | / | 2 | X |  | Cadre du DESC Le phasage des travaux fait débuter les premières fermetures au mois de janvier 2026, soit au coeur de la viabilité hivernale. | Admis | Aucune modification apportée. Le planning est à recaler en phase ACT : décalage probable hors viabilité hivernale. | Approuvé | Ok
Général | 31 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | GEN | / | 2 |  | X | Cadre du DESC Il existe plusieurs confusions au niveau de la dénomination des bretelles. | Admis | Aucune modification apportée Transmettre le nom officiel / officieux de chaque bretelle pour apporter des corrections. | Approuvé | Ok
Paysage | 32 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 5.2 | 41-42 | 3 | X |  | Aménagements paysagers ¦ Restauration des sols Une étude des sols sera nécessaire afin d’évaluer l’état de dégradation et de déterminer à quelle étape de désartificialisation il convient d’intervenir en vue de la renaturation. Le projet expérimental d’anthroposol est pertinent dans la perspective de cette opération ainsi que pour les actions futures. | Admis | Aucune modification apportée Il n'est pas prévu de restauration des sols à ce jour. Une étude de restauration / renaturation des délaissés peut être réalisée, suivant une demande d'études complémentaires par le Maître d'ouvrage. | Approuvé | Ok
Paysage | 33 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 5.2 | 41-42 | 3 | X |  | Aménagements paysagers ¦ Projets Un projet d’aménagement n’a pas encore été défini, mais un engazonnement des talus a été préconisé. Les espèces végétales n’ont pas encore été choisies, mais elles devront être des essences locales, adaptées au milieu, de préférence basses et à croissance lente. Par ailleurs, les végétaux sélectionnés devront répondre aux exigences formulées par ADP en matière de sécurité aéronautique. L’opération ne prévoit pas de plan d’entretien à ce stade, mais devra préciser les modalités de tonte afin d’être conforme aux documents de politique interne de la DiRIF, tout en tenant compte des mesures de gestion spécifiques issues de la démarche ERC sur les espaces concernés. | Admis | Aucune modification apportée Un ensemencement est prévu dans le cadre des travaux, suivant un mélange primaire. Le projet d'aménagements paysagers doit faire l'objet d'une demande d'études complémentaires par le Maître d'ouvrage. | Approuvé | Ok
Signalisation | 34 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 12.1 | 60-61 | 3 | X |  | Signalisation horizontale Les hypothèses de conception de la signalisation horizontale sont satisfaisantes au regard du projet. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | Ok
Signalisation | 35 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 12.2 | 62-64 | 3 | X |  | Signalisation verticale Les hypothèses de conception de la signalisation verticale sont satisfaisantes au regard du projet. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | Ok
Signalisation | 36 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-CONC-GRAP-0006-A | / | / | 2 | X |  | Signalisation verticale L’implantation du B14 – 50 km/h de la bretelle B1 (D212 → N2 – Nord) peut porter à confusion, elle est à modifier ou on peut le compléter avec un panonceau M3a1. | Admis | Modifications apportées. Le panneau a été déplacé. | Approuvé | Ok
Equipements | 37 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-GENE-NOTE-0001-A | 12.3 | 65-67 | 3 | X |  | Dispositifs de retenue Les hypothèses de conception des dispositifs de retenue sont satisfaisantes au regard du projet. | Sans incidence | Aucune modification apportée. L'observation ne nécessite aucune reprise. | Approuvé | Ok
Equipements | 38 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-CONC-GRAP-0006-A | / | / | 2 | X |  | Dispositifs de retenue Il peut être intéressant de produire des profils en travers au droit de la signalisation directionnelle afin de valider les largeurs de fonctionnement des dispositifs de retenue. | Sans incidence | Modification apportée. Des profils en travers particuliers au droit des PPHM ont été ajoutés aux pièces graphiques. | Approuvé | Ok
Equipements | 39 | CER_-MS4_-SCE_-DPRO-CONC-GRAP-0006-A | / | / | 2 | X |  | Dispositifs de retenue Est-il possible de vérifier la cohérence entre assainissement et DR. En effet, il est possible de supprimer des DR quand l’assainissement n’est pas agressif (cf TOL) ? Il est dommage de remettre des glissières sur un TN quasi plat et avec un faible remblai. Pour autant l’exploitant demande parfois des glissières dans tous les cas. | Réfuté | Aucune modification apportée. Des glissières sont mises en œuvre principalement pour isoler les PPHM, et l'assainissement existants. La zone de reprise est relativement faible [250 ml]. Les glissières sont également mises en place pour limiter les stationnements sauvages sur ce secteur [surlargeur disponible]. il pourra être vu en exécution avec l'exploitant de l'implantation définitive des PPHM / glissières. | Approuvé | Compte tenu de la faible distance entre deux glissières, Il est opportun d’établir une continuité de la glissière tout du long.
Estimation | 40 | CSR_-MS4_-SCE_-DPRO-ESTI-TABL-0001-A | / | / | 1 | X |  | Estimation L’estimation du maître d’œuvre faisant apparaître des erreurs de calcul, les remarques de la Cellule d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ne porteront que sur les prix unitaires. | Réfuté | Modifications apportées. Le fichier, sauf erreur, ne porte pas d'erreur de calcul. Des arrondis sont intégrés aux formules de total, pouvant laisser penser à une erreur de calcul. Le fichier est mis à jour pour ajuster les formules d'arrondis. | Approuvé | Ok
Estimation | 41 | CSR_-MS4_-SCE_-DPRO-ESTI-TABL-0001-A | / | / | 2 | X |  | Estimation Observations sur les PU. | Réfuté | Aucune modification apportée. Les PU ont été retenus suivant le marché de référence [validation du MOA]. Des actualisations des PU pourront être réalisés au besoin lors de la phase ACT. | Approuvé | Le montant total de la variation des prix est de -0,85k€ HT. Etant donné que la variation est négative et faible, le MOA décide de laisser l’estimation à l’identique.
à renseigner |  |  |  |  | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
à renseigner |  |  |  |  | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
Acoustique |  |  |  |  | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
Air & Santé |  |  |  |  | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
Agriculture |  |  |  |  | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Conception
Conventions
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Paysage
Phasage
Photomontage
Planning
Programme
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## PRO_Ind B_CARPF
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
|  |  |  | Date d'envoi : | 2025-08-01
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | CARPF
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Pascal DOLL
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-09-23
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | Indice | B | Date réponses : | 2025-10-07
AVIS FAVORABLE

## PRO Ind B_CD77
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
|  |  |  | Date d'envoi : | 2025-08-01
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | CD77
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Cedric-Jean Noel
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-08-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | Indice | B | Date réponses : | 2025-09-15
AVIS FAVORABLE

## PRO_IndB_Compans
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | Compans
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Joel MARION
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-08-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | B | Date réponses : | 2025-10-09
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Phasage | 1 | PRO Ind B | / | / | 2 | / | / | Sécurisation des accès communaux : maintenir la sécurité des accès pour les riverains et les usagers locaux pendant et après les travaux. | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | La sécurité des accès pour les riverains et les usagers locaux pendant et après les travaux seront maintenus.
Exploitation /s chantier | 2 |  | / | / | 2 | / | / | Itinéraire de déviation réglementé : les usagers souhaitant contourner la zone de travaux sur la D212 par la D9 pour emprunter la N2 (sens Paris > Province), pourraient être tentés de circuler sur la D9 en direction de Thieux, Juilly et rejoindre ainsi la N2 à hauteur de Saint-Mard. Ceci est valable également pour les usagers venant de la N2 et voulant rejoindre la commune de Claye-Souilly. Aussi, une hausse du trafic sur la D9 traversant le village est à prévoir, avec pour conséquence probable, une saturation du trafic. A la lecture du DESC, point 5.5, pour la fermeture de nuit, la déviation privilégié un contournement par voie RRN, solution la plus appropriée. Elle ne définit pas, pour autant, une obligation d'utilisation pour les usagers. Des contrôles de police ponctuels devront avoir lieu sur la commune de Compans au niveau de la D9 (rue de Mitry). | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | Les déviations s’effectuent vers le RRN. La MOA contactera la police pour qu’elle effectue des contrôles routiers sur la RD9
Trafic | 3 |  | / | / | 2 | / | / | Gestion du trafic VL-PL : une étude de trafic doit être menée en amont de ces travaux concernant le giratoire sur la D9 donnant accès à la zone du par cet la D212 (sens Claye-Roissy). L'acitvité des 3 zones d'activité située sur la commune de Compans et celle de Mitry, génère une circulation importante de PL en période TMJO. | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | Une étude de trafic sera menée en amont des travaux pour étudier les impacts sur le giratoire de la RD9
Partenaires | 4 |  | / | / | 2 | / | / | Circulation et police : pendant toute la durée du chantier, la police municipale de Compans devra être associée. Tout incident/accident de circulation, notamment lors de la mise en place des itinéraires de déviation, devront leur être signalé. | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | La police municipale de Compans sera associée à l’évolution des travaux et ses conséquences. Les incidents et accidents lui seront signalés sans délai.
Exploitation /s chantier | 5 |  | / | / | 2 | / | / | Gestion des nuisances du chantier : limiter, dans la mesure du possible, les nuisances sonores et les impacts sur la circulation pendant la phase travaux. | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | Comme dans tous les travaux, les nuisances du chantier seront décrites dans le DCE et associées à des pénalités. Le MOA s’assurea qu’elles sont effectivement mises en place tout du long du chantier
Contraintes | 6 |  | / | / | 2 | / | / | Indicence sur la vie local : en prenant compte la durée totale du chantier (intempérie comprise), soit 8 mois et le calendrier prévisionnel actuel les différentes manifestations culturelles et festives de la commune seront fortement impactées. En effet, une manifestation festive d'importance est prévue dans le courant du mois de juillet 2026 "les Médiévales de Compans". Cette manifestation génère un afflux de circulation important provenant des exposants (environ une cinquantaine), des festivaliers (+ de 450 personnes véhiculés et venant de toute l'Europe) ou des visiteurs (+ de 4000 personnes sur les 2 jours). De moindre importance, deux manifestations sont à signaler : la fête du village (courant mai-2026) et la brocante annuelle (début septembre 2026). | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | Le MOA prendra en compte ces contraintes, réfléchira à des solutions limitant la gêne et pourra éventuellement adapter son planning sous réserve des répercussions chantier et du bon déroulement du chantier dans les déalis imposés.
Exploitation /s chantier | 7 |  | / | / | 2 | / | / | Travaux en cours sur la commune : plusieurs travaux sont prévus : le construction de grandes salles des fêtes à l'entrée de la commune (rue de Mitry/D9), création d'une nouvelle voie en prolongement de la rue de Carré, l'extension de la piste cyclable (la Scandilabérique - EUROVELO 3) traversant le village et reliant le quartier "Moulin de Condé" et la construction d'une épicerie et de logements sis au 39 rue Saint Lambert. Ces travaux nécessitent l'utilisation de véhicule de chantier (VL + PL) qui utiliseront la D212 et la D9. | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | Des réunions de coordination seront organisées pour optimiser les flux.
Conception | 8 |  | / | / | 2 | / | / | Coordination avec le projet d'extension de la zone d'activité économique (ZAE) du Parc sous la dénomination "Parc d'activité du Petit Prince" (2026-2028) : l'emprise des travaux projetés pour la reconfiguration de l'échangeur chevauche partiellement l'emprise foncière identifiée pour la création de la ZAC du Petit Prince, sous maîtrise d'ouvrage communautaire (CARPF). Par ailleurs, un accès est attendu entre la RD212 et la ZAC. Dans cette perspective, la commune demande expressément que : 1/ la conception définitive du projet intègre la possibilité de créer un accès direct entre les voies réaménagés (notamment la RD212) et la future ZAE et a minima qu'elle ne l'entrave pas. Cet accès est jugé indispensable pour assurer une desserte fonctionnelle de la zone d'activité, et éviter un report de trafic sur les voies communales et résidentielles, et sur l'entrée du village (giratoire de la RD9) 2/ La communauté d'agglomération doit impérativement être consultée pour émettre un avis sur ledit dossier, afin d'assurer la bonne coordination des projets et poursuivre les discussions déjà engagées. | à renseigner | Sans Objet | Refusé | Le projet sous MOA DiRIF ne pérvoit pas ce cas de figure. Les plans de principe de la ZAE tarnsmis par la CARPF ne prévoyait pas cette possibilité. Toutefois, il appartiendra au CD77 gestionnaire et propriétaire de la RD212 de se prononcer sur un tel projet qui nécessitera de prendre en compte les contrainte par rapport aux interdistance de sécurité concernant la circulation et les bretelles de l'échangeur Compans à proximité.
Communication | 9 |  | / | / | 2 | / | / | Communication régulière, claire et anticipée à destination des élus, des services communaux, et des administrés, en amont et pendant toute la durée du chantier. À ce titre, la commune demande qu'une réunion de présentation du projet soit organisée en mairie de Compans, réunissant les représentants du maître d'ouvrage et les services concernés, afin que soient exposés de manière détaillée : le projet dans sa version consolidée, le planning prévisionnel arrêté, les mesures prévues de gestion de la circulation et des déviations, ainsi que les garanties apportées concernant la prise en compte des réserves formulées par la commune dans le présent avis. Lors des réunions de travaux, la commune souhaite être associée à chaque réunion pour faire remonter tout problème lié aux travaux et impactant la vie locale et suivre l'état d'avancement. | à renseigner | Sans Objet | Approuvé | Une communication régulière sera effectuée par le MOA à chaque stade du projet aux moments opportuns.
[5 empty] | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
[5 empty] | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
[5 empty] | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
[5 empty] | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
à renseigner
Acoustique
Air & Santé
Agriculture
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Communication
Conception
Contraintes
Conventions
Données d'entrées
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Partenaires
Paysage
Phasage
Photomontage
Planification
Programme
Réglementaire
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## PRO_Ind B Mitry-Mory
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
|  |  |  | Date d'envoi : | 2025-08-01
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | Mitry Mory
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Laure GREUZAT
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-08-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | Indice | B | Date réponses : | 2025-08-11
AVIS FAVORABLE

## PRO_Ind B CRS
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
|  |  |  | Date d'envoi : | 2025-08-01
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | CRS
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Christophe MEANARD
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-08-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | Indice | B | Date réponses : | 2025-08-06
AVIS FAVORABLE
Le secteur concerné par les CRS correspond à la zone de réfection de chaussée
Avis favorable sous réserve: - de la mise en place des déviations et du balisage de ces travaux dans les conditions optimales de sécurité de circulation. - du respect du calendrier fourni et des horaires indiquées.

## PRO_Ind B CSPS
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
[11 empty] | Date d'envoi : | 2025-08-01
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | CSPS
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Julien Milcent
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-08-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | B | Date réponses : | 2025-10-02
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Installation de chantier | 1 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GENE-NOTE-0001-B Notice de projet | / | / | 3 | / |  | Installation de chantier Voir si un emplacement peut être proposé. Prévoir dans la mesure du possible une possibilité de raccordement aux installations étant donné le caractère fixe des emprises de l'opération les locaux devront être ventilés, éclairés, chauffés. Les dispositions pour la base vie sont intégrés au PGC | Sans incidence | La DIR IF ne souhaite pas qu'une localisation de base vie soit identifiée en phase études : il est de la charge de l'Entreprise de trouver un emplacement à soumettre à validation lors de la période de préparation. | Approuvé | Ok
Exploitants mentionnés | 2 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GENE-NOTE-0001-B Notice de projet | / | / | 3 | / |  | Exploitants mentionnés Commune de compans pour les voiries locales. La SANEF exploitant A1 est uniquement mentionné pour concertation pour le DESC. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
travaux attendus | 3 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GENE-NOTE-0001-B Notice de projet | / | / | 3 | / |  | Travaux attendus Des travaux d'aménagements paysagers, sur les enrobés, la signalisation horizontale et verticale, sur les ouvrages de la bretelle sont notamment attendus Les différents ouvrages seront repris dans le DIUO | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Les différents ouvrages seront repris dans le DIUO
Organisation et phasage | 4 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GENE-NOTE-0001-B Notice de projet | / | / | 3 | / |  | Organisation et phasage Un phasage des travaux est proposé. Travaux de jour prévus sous balisage, détail au point 9.2. Les travaux de jour sont réservés aux interventions dans les accotements. Travaux sur chaussée impactant les circulations prévus plutôt de nuit Pas d'observations particulières sur ce point, les contraintes seront rappelées au moment de la rédaction du DESC | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
IGR | 5 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GENE-NOTE-0002-a Note à l'IGR | / | / | 3 | / |  | Note à l'IGR Pas de remarques partciulières sur la note adressées à l'iGR | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Exploitants mentionnés | 6 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GEOM-TABL-0001-A Tableau des dérogations existant - projeté | / | / | 3 | / |  | Tableau des dérogations Pas d'observations particulières côté CSPS, données adressées pour l'exploitant | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Estimation | 7 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-ESTI-TABL-0001-A Estimation financière détaillée | / | / | 3 | / |  | Estimation Installations de chantier, base vie, de l'entreprise a bien prendre en compte | Sans incidence | Le détail sur ces points est intégrée au DQE de la phase ACT. Le tableau de l'estimation suit les recommandations de l'IT. | Approuvé | Ok
Planning | 8 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GENE-NOTE-0001-B Notice de projet | / | / | 3 | / |  | Planning. Pas d'observations particulières sur le planning proposé | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
FFH | 9 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-JDPO-TABL-0001-A Journal des Points Ouverts | / | / | 3 | / |  | Environnement Vigilance à conserver sur la nidification, une zone de chantier a été ajournée plusieurs mois sur le projet SIRIUS hors emprises suite découverte d'un nid | Admis | Point suivi en phase ACT avec le SEGED vis-à-vis du planning général des travaux et contraintes particulières appliquées à certaines prestations. | Approuvé | Point suivi en phase ACT avec le SEGED vis-à-vis du planning général des travaux et contraintes particulières appliquées à certaines prestations.
Matrice des Risques | 10 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-MDRO-TABL-0001-B Matrice des Risques - Opportunités | / | / | 3 | / |  | Pas d'observations particulières. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Géométrie | 11 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-CONC-GRAP-0001-A Vue en plan de situation | / | / | 3 | / |  | Pas d'observations particulières. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Géométrie | 12 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-CONC-GRAP-0002-A Vue en plan et profil en long géométrique | / | / | 3 | / |  | Pas d'observations particulières. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Géométrie | 13 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-CONC-GRAP-0003-A Profils en travers types | / | / | 3 | / |  | Pas d'observations particulières. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Assainissement | 14 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-CONC-GRAP-0004-A Vue en plan assainissement | / | / | 3 | / |  | Pas d'observations particulières. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Signalisation | 15 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-CONC-GRAP-0005-A Vue en plan des équipements | / | / | 3 | / |  | Pas d'observations particulières. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Réseaux | 16 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-CONC-GRAP-0006-A Vue en plan des réseaux existants et projetés | / | / | 3 | / |  | Pas d'observations particulières. | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Ba se vie | 17 | CER_-MS4_-SCE_-DAVP-GENE-NOTE-0001-B Notice de projet | / | / | 3 | / |  | Base vie : emplacement restant à définir | Sans incidence | La DIR IF ne souhaite pas qu'une localisation de base vie soit identifiée en phase études : il est de la charge de l'Entreprise de trouver un emplacement à soumettre à validation lors de la période de préparation. | Approuvé | Ok
Exploitants mentionnés | 18 | ---- | / | / | 3 | / |  | Le PGC sera complété avec la liste des exploitants | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Le PGC sera complété avec la liste des exploitants
Détail des travaux et phasage | 19 | ---- | / | / | 3 | / |  | Pas de remarques particulières | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
Amiante | 20 | ---- | / | / | 3 | / |  | Non détecté sur l'ensemble des échantillons prélevés | Sans incidence | N'appelle aucune réponse. | Approuvé | Ok
à renseigner |  |  |  |  | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
Acoustique |  |  |  |  | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
Air & Santé |  |  |  |  | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
Agriculture |  |  |  |  | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Conception
Conventions
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Paysage
Phasage
Photomontage
Planning
Programme
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## MC3_indB_MOA
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | DIR Île de France
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Rolin MARQUES ¦ Responsable d'opération
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | MC3 ¦ Phasage des travaux | Date d'analyse : | 2025-05-19
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | B | Date réponses : | 2025-07-16
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Programme | 1 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 2.1 | 5 | 2 | X |  | Description des travaux Ajouter le plan de réfaction de chaussée | Admis | Compléments apportés. Intégration des travaux d'entretien sur en plan de situation. Reprise de la description des travaux existants. | Approuvé | OK
Général | 2 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 2.3 | 6 | 2 | X |  | Parties prenantes Ajouter "Cordy Bembelly" en représentant du Maître d'ouvrage. | Admis | Précisions apportées. Ajout des coordonnées du MOA. | Approuvé | OK
Planning | 3 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 2.4 | 7 | 2 | X |  | Planning Général de l'Opération Date de démarrage à modifier en fonction du nouveau planning. | Admis | Précisions apportées. Ajout de la mention de mise à jour du planning. Aucune mise à jour des éléments actuels : à effectuer lors de phase ACT. | Approuvé | OK
Général | 4 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 4.2 | 10 | 2 | X |  | Coordonnées des services gestionnaires Ajouter Boulant Grégory chef de Centre | Admis | Précisions apportées. Ajout des coordonnées de l'Exploitant. | Approuvé | OK
Général | 5 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 4.2 | 10 | 2 | X |  | Coordonnées des services gestionnaires Ajouter Vincent Brochard, responsable centre routier de Dammartin-en-Goele | Admis | Précisions apportées. Ajout des coordonnées de l'Exploitant. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 6 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 4.3 | 10 | 1 | X |  | Consignes du gestionnaire de voirie Horaire des travuax de nuit : 21h-5h | Admis | Modifications apportées. Correction de l'horraire de fermeture : 21h-5h suivant avis AGER. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 7 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 4.4 | 11 | 3 | X |  | Communication Ajouter "... et l'ensemble des communes impactées par les déviations" dans la liste de diffusion du DESC. ADP est impacté par les déviations de réfaction de chaussée de l'échangeur de Compans. | Admis | Précisions apportées. Ajout des intervenants mentionnés. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 8 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 5.5 | 17 | 1 | X |  | Itinéraires de déviation liés aux travaux du MS4 Horaire des travaux de nuit : 21h-5h | Admis | Modifications apportées. Correction de l'horraire de fermeture : 21h-5h suivant avis AGER. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 9 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 5.6.5 | 23 | 1 | X |  | Déviation A2 ¦ D84 vers D212 Traversée de MITRY MORY interdite aux camions de 3,5T | Admis | Modifications apportées Itinéraire ne passant pas Mitry-Mory : D84 > D9 > D309 > A104 > N3 > D212. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 10 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 5.6 | 24 | 2 | X |  | Déviation A4 ¦ N2 Nord > N1104 INT Observations : Je ne comprends pas sur quelle portion de route on travaille. | Admis | Précisions apportées. Ajout sur l'ensemble des extraits graphiques d'un zoom représentant la 1/2 plateforme et la bretelle fermée. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 11 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 6.1.2 | 29 | 3 | X |  | Phasage des travaux d'entretien de la RN1104 Correction : CEI de Villeparisis [au lieu de CEI de Melgven]. | Admis | Corrections apportées. Indication du bon CEI. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 12 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 6.1.4 | 30 | 1 | X |  | Horaires de nuit Correction "21h-5h". | Admis | Modifications apportées. Correction de l'horraire de fermeture : 21h-5h suivant avis AGER. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 13 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 6.1.4 | 31 | 3 |  | X | Phase 1 Je ne comprends pas le titre | Admis | Modifications apportées. Titre de la phase 1 renommé. | Approuvé | OK
à renseigner |  |  |  |  | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
Acoustique |  |  |  |  | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
Air & Santé |  |  |  |  | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
Agriculture |  |  |  |  | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Conception
Conventions
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Paysage
Phasage
Photomontage
Planning
Programme
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## MC3_IndA_CEI
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | CEI de Villeparisis
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Bruno FAVRE
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | MC3 ¦ Phasage des travaux | Date d'analyse : | 2025-05-22
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | A | Date réponses : | 2025-05-22
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Général | 1 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 1.3 | 4 | 3 | X |  | Objet de cette notice Erreur sur dénomination de la DIR : Ile de France plutôt que Ouest. | Admis | Corrections apportées. Remplacement Ouest par ile de France. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 2 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 4.2 | 10 | 2 | X |  | Coordonnées des services gestionnaires Peut-être doublé avec un contact UER. | Admis | Modifications à apporter. Transmettre les coordonnées des intervenants pertinents. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 3 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 4.3.2 | 10 | 2 | X |  | Exploitation du réseau routier national Ajouter en contrainte "traitement lié à la viabilité hivernale" | Admis | Précisions apportées. Ajout de la mention dans les contraintes générales de maintien de la circulation. Les caractéristiques techniques des largeurs nécessaires restent à préciser explicitement. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 4 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 6.1.2 | 29 | 3 | X |  | Phasage des travaux d'entretien de la RN1104 Correction : CEI de Villeparisis [au lieu de CEI de Melgven]. | Admis | Corrections apportées. Indication du bon CEI. | Approuvé | OK
Exploitation /s chantier | 5 | CER_-MS4_-MC3_-DESC-NOTE-0001-B | 6 | 31 | 1 | X |  | Modalités d'exploitation envisagées Comme pour le CER, tous les balisages sont à leur charge afin de ne pas impacter les effectifs et la programmation du CEI. | Admis | Précisions apportées. L'ensemble des balisages et déviations sont imputées à l'Entreprise en charge des travaux. | Approuvé | OK
[5 empty] | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
[5 empty] | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
[5 empty] | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
[5 empty] | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
à renseigner
Acoustique
Air & Santé
Agriculture
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Conception
Conventions
Données d'entrées
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Paysage
Phasage
Photomontage
Planification
Programme
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## PRO_IndB_AGER Est
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | AGER Est
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Grandjean Florent
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-10-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | B | Date réponses : | 2025-09-29
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Assainissement |  |  |  |  | 3 |  |  | Assainissement Confirmer qu'aucun tampon ne se trouvera ni sur les voies de circulation ni sur la BAU / BDD | à renseigner |  | Approuvé | A la lecture des plans, il n'y a aucun tampon ni sur les voies ni sur la BAU.
Signalisation |  |  |  |  | 3 |  |  | Dispositif de retenue Confirmer qu'en TPC il y a continuité en GBA / en BAU / BDD continuité en GS | à renseigner |  | Approuvé | TPC continuité en GBA. BDD continuité en GS.
Exploitation /s chantier |  |  |  |  | 3 |  |  | Future limite de gestion Est-ce au PR6+900 | à renseigner |  | Approuvé | La limite de gestion entre l'Etat et le CD77 est le PR 6+900.
[5 empty] | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
[5 empty] | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
[5 empty] | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
[5 empty] | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
à renseigner
Acoustique
Air & Santé
Agriculture
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Conception
Conventions
Données d'entrées
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Paysage
Phasage
Photomontage
Planification
Programme
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## PRO_Ind B_Police
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
|  |  |  | Date d'envoi : | 2025-08-01
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | Police
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Jessica GALY
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-08-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | Indice | B | Date réponses : | 2025-08-14
AVIS FAVORABLE
Concernant les dates indiquées à titre indicatif, nous vous demandons de bien vouloir revenir vers nous lorsque celles-ci se préciseront afin de nous puissions nous préparer en amont et revoir notre dispositif au regard des autres actualités de la circonscription.

## PRO_Ind B_Pompiers
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
|  |  |  | Date d'envoi : | 2025-08-01
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | Pompiers
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Jérémy LERCH
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-08-01
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | Indice | B | Date réponses : | 2025-10-06
AVIS FAVORABLE
Bien anticiper les dates de fermeture et d accès sur le chantier si nécessaire pour les secours.

## PRO_IndB_USI
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | DIR IF ¦ USI
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Nicolas MAIRE
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-09-30
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | B | Date réponses : | 2025-10-02
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Signalisation | 1 | 07-C_Equipements_Plans-Décors | / | / | 0 |  |  | Les décors des ensembles sur portique (identifié Portique 1 et Portique 2) ne sont pas transmis, seules les élévations sont présentées. Or à leur seule lecture, les ensembles présentent des erreurs de composition : distance manquante pour la pré-signalisation, mentions non centrées, mauvais alphabet pour CDG, majuscule à supprimer à « station-service », … | Admis | Modifications apportées. Plans de décors mis à jour en ind D : > Portique décomposée en sous-ensemble > Pré-signalisation indiquées [sauf erreur]. > « Station-service » : conforme à existant. > « CH. DE GAULLE » : mis en italique | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 2 | 07-C_Equipements_Plans-Décors |  |  | 0 |  |  | L’ensemble D40-2 devra voir le « t » de ST MARD corrigé en majuscule. L’ensemble D31-2 devra voir le « t » de ST MARD corrigé en majuscule. | Admis | Modifications apportées. Mise à jour des plans de décors : « ST MARD » avec majuscule au « T » | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 3 | 03-B_Géométrie_PTT-PTP |  |  | 0 |  |  | Le D40 à « 900 m » devra indiquer 800 m (distance arrondie la plus proche, 810 m mesurés). | Admis | Modifications apportées Mise à jour plan de décors. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 4 | 03-B_Géométrie_PTT-PTP |  |  | 0 |  |  | Le D41 dit facultatif (à 200 m) et dont l’implantation est évaluée à « si cela est jugé nécessaire » devra être financièrement prévu, dans le cas où, s’il n’était pas implanté, il se trouverait nécessaire à l’issue de l’IPMS. Il peut cependant être d’ores et déjà implanté si cela est jugé utile. | Sans incidence | D41 comptabilisé dans l’estimation. | Approuvé | Ok
Signalisation | 5 | 03-B_Géométrie_PTT-PTP |  |  | 0 |  |  | Le D31 sera à aligner avec le marquage au sol. | Admis | Modifications apportées. Mise à jour de l’implantation du D31 sur le PT particulier. + ajout largeur de fonctionnement de la glissière de sécurité. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Géométrie | 6 | 03-B_Géométrie_PTT-PTP |  |  | 0 |  |  | Au droit de la coupe FF’ la largeur de fonctionnement n’est pas mesurée. Cette donnée est à faire figurer à ce portique et au précédent. | Sans incidence | Modifications apportées. Ajout des largeurs de fonctionnement des DRR sur les PT particuliers. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Géométrie | 7 | 03-B_Géométrie_PTT-PTP |  |  | 0 |  |  | Au droit de la coupe HH’ (non située en plan) il est fait mention d’une BDD de 2,0m. Or le marquage sur la vue est plan est celui d’une BAU. Une mise en cohérence est à réaliser. | Admis | Modifications apportées. Coupe GG’ et HH’ à reprendre et à localiser sur la VP de localisation. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Géométrie | 8 | 02-B_Géométrie_VP-PL |  |  | 0 |  |  | Le biseau de sortie vers la N2 semble plus court que les 150m requis (140m mesurés). Une vérification est demandée. | Réfuté | Absence de modifications. La VP cote la géométrie de la sortie du début du biseau au point S1.00 : 150 m. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 9 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | Le portique de pré-signalisation n’est pas implanté à la bonne distance sur la vue en plan (à 250m de la signalisation avancée). | Admis | Modifications apportées. Mise à jour de l’implantation sur la VP | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 10 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | Par ailleurs, il ne doit, en aucun cas, chevaucher la ligne continue. | Admis | Modifications apportées Mise à jour de l’implantation sur la coupe. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 11 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | Le couple de B14 ‘90’ en aval de l’entrée de la station-service pourra être légèrement implanté en amont afin de revaloriser l’interdistance entre ces panneaux et le B14 ‘70’ situé en aval. | Sans incidence | Modifications apportées. Mise à jour implantation des panneaux B14 « 90 km/h » | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 12 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | La signalisation d’indication de statut de route C107 ou C207 est manquant sur la vue en plan. Sa présence doit être vérifiée et confirmée. | Admis | Absence de modifications. Implantation des C107 à confirmer par la DIR IF. En attente choix MOA | Approuvé | L'implantation des C107 sera à confirmer par la MOA
Signalisation | 13 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | La signalisation existante AB3a en sortie de la station-service est à implanter sur la vue en plan, et sur le terrain si elle manque. | Sans incidence | Modifications apportées. Ajout de la SIV police de la bretelle d’entrée sur la VP. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 14 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | Idem pour la balise J14. | Sans incidence | Modifications apportées. Balise J14 [1 m] existante sur divergent station-service. Ajout de la balise J14 sur la VP. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
Signalisation | 15 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | Il est à noter que la suppression du giratoire entraîne une vitesse d’approche de la sortie plus élevée. En conséquence, il peut être utile de prévoir dans le projet le balisage de la courbe vers la N2. Cette étude de balisage n’apparaît pas sur la vue en plan. | Sans incidence | Absence de modifications. La géométrie de la bretelle n'est pas modifiée géométriquement. Des balises J11 sont implantées en accotement de la BDG, sur le même principe que les autres bretelles de l'échangeur de Compans. Il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre d'autres équipements. | Approuvé | Ok
Signalisation | 16 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | Les panneaux B14 ‘90’ seront à implanter en aval des panneaux C108. | Admis | Absence de modifications. Implantation des C108 à confirmer par la DIR IF. En attente choix MOA. | Approuvé | L'implantation des C107 sera à confirmer par la MOA
Signalisation | 17 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | La limitation de vitesse associée au D31 est à faire figurer sur les plans afin de s’assurer de sa mise en place en cas de changement de potence. | Sans incidence | Absence de modification. Un panneau B14 à 70 km/h est présent sur la bretelle de sortie : maintien de l'existant en cas d'intervention. Pour mémoire : bretelle de sortie D212 > RD9 hors périmètre des travaux [entretien CD77]. | Approuvé | Ok
Signalisation | 18 | 06-D_Equipements_VP-DRR-SIH-SIV |  |  | 0 |  |  | A l’implantation prévue du D40 ‘800 m’, il est noté que la longueur de la file de glissière en aval ne permet pas de respecter l’isolement de l’ensemble. Il conviendra donc de procéder à l’adéquation entre implantation de la signalisation et longueur efficace du DR. | Réfuté | Absence de modifications. SIV implantée suivant demande USI. Dérogation sur la longueur de DRR en aval, avec raccordement au DRR de la bretelle. | Approuvé | Ok
Signalisation | [7 empty] | Dans le cadre du remplacement du D31 de sortie, la filante sera à remplacer également afin de maintenir la cohérence de rétro-réflexion dans le même profil en travers. | Admis | Absence de modifications. La modification du D60 en cas de modification du D31 est bien intégré dans le projet. | Approuvé | Ok
Signalisation | [7 empty] | Au droit des coupes BB’, EE’ et HH’ la largeur de fonctionnement n’est pas mesurée. Cette donnée à indiquer. | Sans incidence | Modifications apportées Les largeurs de fonctionnement ont été ajoutées sur les profils en travers particuliers. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
PMV | [7 empty] | Toutes les chambres mises en places dans le cadre de la présente opération devront avoir des tampons avec fermeture par clé VOR. | Admis | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux. L'USI peut transmettre les références de produits [fiche technique] pour assurer l'homogénéiter des équipements sur son réseau. | Approuvé | Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux. L'USI peut transmettre les références de produits [fiche technique] pour assurer l'homogénéiter des équipements sur son réseau.
PMV | [7 empty] | L’ensemble des fiches matériels sera à transmettre à USI pour avis. | Admis | N'appelle pas d'observations. | Approuvé | L’ensemble des fiches matériels sera à transmettre à USI pour avis.
PMV | [7 empty] | La validation des implantations des PMV se fera avec une vue en plan avec la signalisation directionnelle. | Admis | Modifications apportées. Plan des équipements dynamiques transmis avec l'intégration de la vue en plan de signalisation directionnelle. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
PMV | [7 empty] | Il convient de prévoir des chambres L3T pour le cheminement des réseaux BT et FO. | Admis | Modifications apportées. Point à intégrer dans le PRO des équipements dynamiques. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans le PRO des équipements dynamiques.
PMV | [7 empty] | Il est rappelé que la câblette, quant à elle, chemine en pleine terre. Elle est à mettre sur toute la longueur du chantier et à raccorder aux équipements et réseau de terre SIRIUS existant en extrémité. D’ailleurs cette dernière n’apparaît pas sur le plan en coupe. | Admis | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
PMV | [7 empty] | Il est également rappelé que le câble fibres optiques chemine dans un PEHD avec liseret vert. | Admis | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
PMV | [7 empty] | Concernant les boucles de comptages, il est accepté des boucles de comptages de plus de 1m90 dans les zones en courbe afin d’être certain que le véhicule circule dessus. | Admis | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans les prescriptions techniques CCTP / BPU du marché de travaux.
PMV | [7 empty] | Au niveau de l’armoire de comptage, les deux chambres L1T ne sont pas utiles. Les câbles énergie et transmission du réseau principal vers l’armoire sortiront directement de la chambre L3T (référencée « 110 » ci-dessus). | Admis | Modifications apportées. Point à intégrer dans le PRO des équipements dynamiques. | Approuvé | Modifications apportées. Point à intégrer dans le PRO des équipements dynamiques.
[5 empty] | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
[5 empty] | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
[5 empty] | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
[5 empty] | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
à renseigner
Acoustique
Air & Santé
Agriculture
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Conception
Conventions
Données d'entrées
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Paysage
Phasage
Photomontage
Planification
PMV
Programme
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## PRO_IndA_DDT
TABLEAU DE SUIVI DU CONTRÔLE EXTERIEUR
Marché de référence : | AC relatif à des missions de MOE pour la réalisation d’aménagements complémentaires à l’opération du Contournement Est de Roissy | [7 empty] | AMO Technique | BG-WSP | Contrôle : | Police de l'eau
Marché subséquent : | MS4 ¦ Suppression du « giratoire de Compans et reprise des bretelles de l’échangeur de Compans dans leur configuration définitive | [7 empty] | Maître d'œuvre : | SCE Aménagement & Environnement | Responsable : | Christine HELIN
Maître d'ouvrage | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France (DRIEAT) | [7 empty] | Phase : | PRO ¦ Dossier PROJET | Date d'analyse : | 2025-06-11
RPOA | Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF) | [7 empty] | Indice | A | Date réponses : | 2025-10-09
Contrôle Extérieur ¦ Observations émises | [8 empty] | Maître d'œuvre ¦ Réponses aux observations |  | Maître d'ouvrage ¦ Décision sur les suites à mener
Thématique | N°Obs | Référence du document | Partie | Page | Cat. Obs. | Fond | Forme | Observation(s) | Avis | Réponse(s) | Décision | Commentaire (s)
Réglementaire | 1 | Dossier PRO ind A | / | / | 0 |  |  | Pour ce projet, nous proposons de partir sur un porter à connaissance simplifié qui ne sera pas rattaché aux AP ni de l'échangeur de Compans, ni de la liaison routière Meaux Roissy mais qui présentera le projet de suppression du giratoire. | Admis | N'appelle pas d'observations. | Approuvé | OK
Assainissement | 2 | Dossier PRO ind A | / | / | 0 |  |  | Le porter à connaissance devra justifier que les bassins de l'échangeur sont en capacité de revoir les effluents supplémentaires | Admis | Données de l'assainissement et du bassin existant sur l'échangeur non disponible. L’impluvium du bassin versant routier associé au bassin de l’échangeur de Compans n’est pas modifié avant / après projet. | Approuvé | OK
Assainissement | 3 |  |  |  | 0 |  |  | , de même pour les bassins d'infiltrations du BV1 de la liaison routière Meaux Roissy. Il conviendra également d'avoir l'accord des rejets supplémentaires vers les bassin d'infiltration du BV1 de la part du Conseil Départemental 77. Ces bassins d'infiltration font partis du projet de liaison routière Meaux Roissy qui ont déjà été réalisés. Ce projet de liaison routière a fait l'objet d'un porter à connaissance en 2024 sur la partie non encore réalisée et d'un nouvel AP (AP n° 2025/DDT/SEPR-057) en date du 21 février 2025. Les fossés mis en place de part et d'autre de la RD 212 font également partis d'une expérimentation du département sur de nouvelles techniques alternatives permettant de dégrader la pollution d'origine routière. La section de la RD 212 a été équipée de fossés filtrants et infiltrants plantés (de même que les accotements routiers). Les fossés de collecte et d'infiltration avec redans et le bassin d'infiltration ont été dimensionnés pour une pluie centennale. Le volume du bassin d'infiltration prévu de 2550 m3 pour un débit d'infiltration de 1 l/s a été réalisé en deux parties, d'un volume total de 2800 m3. Au vu des très faibles niveaux d'infiltration un bassin complémentaire de 640 m3 a été mis en place de l'autre côté de la RD 212 alimenté par une surverse du bassin d'infiltration pour des pluies supérieures à la centennale. Au vu du plan que j'ai le fossé sans exutoire se rejette bien dans le bassin d'infiltration via deux conduites sous la RD de diamètre 400 mm. | Réfuté | Les données de récolement de la RD212 ne sont pas disponibles. Il est proposé de traiter l’assainissement de la RD212 du projet comme suit : > Impluvium existant [branche Est du giratoire] : pas de modification des surfaces d’impluviums et de l’assainissement > Impluvium supplémentaire projeté [2x2 voies à la place du giratoire déconstruit] : système de noue d’infiltration / fossé d’écrêtement avant rejet vers l’assainissement de la RD212. | Approuvé | La solution approuvée par le MOE semble la meilleure solution
Assainissement | 4 |  |  |  | 0 |  |  | Tenir compte des coefficients de Montana à jour (les plus récents vont a minima jusque 2021). | Admis | Les coefficients de Montana à jour intègrent une période jusqu’à 2023. | Approuvé | OK
Assainissement | 5 |  |  |  | 0 |  |  | Justifier d'une transparence hydraulique pour une trentennale et des incidences pour une pluie centennale, en particulier pour le bassin versants rejetant vers les bassins de la LREF | Admis | BV routier RN1104 : impluvium routier équivalent avant / après aménagement. BV routier RD212 : impluvium routier équivalent avant / après aménagement. Déconstruction giratoire : gestion intégrée des eaux pluviales avec une noue d’infiltration [en cours d’études]. BV naturel : pas de modification des écoulements [aménagement sur la plateforme routière existante. | Approuvé | OK
Assainissement | 6 |  |  |  | 0 |  |  | Justifier par une note de calcul que les surfaces désimperméabilisées au Nord et au Sud gèrent à la source les eaux de ruissellement (a minima pour une trentennale) + coupes en travers. Une partie des des eaux de ruissellement de la voirie pourraient être gérées par ces deux secteurs. Ce point a t'il été étudié ? | Admis | Le projet ne modifie pas l’assainissement de l’impluvium du giratoire et des délaissés : aucune incidence sur le fonctionnement actuel, voir amélioration si déconstruction des revêtements imperméabilisés. | Approuvé | Les essais de perméabilité sont en cours
Assainissement | 7 |  |  |  | 0 |  |  | Fournir les résultats des essais de perméabilité. | Admis | Des essais de perméabilités sont en cours de réalisation. La cartographie de l’Indice de Développement et de Persistance du Réseau sur le site du siges Seine-Normandie indique un contexte d’infiltration prédominant [sols limoneux, topographie plane]. | Approuvé | Les essais de perméabilité sont en cours
[5 empty] | 0 |  |  |  | à renseigner |  | à renseigner
[5 empty] | 1 | Remarque nécessitant une reprise de conception / une dérogation explicité aux règles de l'art |  |  | Admis | Prise en compte de l'observation, avec incidence sur le projet | Approuvé | Suites données par le Maître d'œuvre approuvées
[5 empty] | 2 | Remarque à prendre en compte pour limiter les risques |  |  | Réfuté | Non-prise en compte de l'observation | Refusé | Suites données par le Maître d'œuvre non-approuvées
[5 empty] | 3 | Remarque dont la prise en compte améliorerait le dossier |  |  | Sans incidence | Prise en compte de l'observation, sans incidence sur le projet | Sans objet | N'appelle aucune observation ou arbitrage
à renseigner
Acoustique
Air & Santé
Agriculture
Allotissement
Archéologie
Architecture
Assainissement
Bâtiment
Chaussées
Conception
Conventions
Données d'entrées
Drainage
Eau/Milieux aquatiques
Environnement
Equipements
Estimation
Emissions de GES
Etudes antérieures
Exploitation
Exploitation /s chantier
Financier
Foncier
Général
Géologie
Géométrie
Géotechnique
Gestion de projet
Hydraulique
Hydrogéologie
Milieu naturel
Milieu physique
Mobilités
OAC
OANC
Paysage
Phasage
Photomontage
Planification
Programme
Réglementaire
Réseaux
Ressources
Risques
SIG / Cartographie
Signalisation
Socio-économie
Terrassements
Topographie
Trafic
Urbanisme

## PRO_IndA_IndB_WSP
VOIR FICHIER
CER_-MS4_-WSP_-DPRO-QSSE-TABL-0001-B_Suivi controle_Dossier-B1_MOA