## DQE
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
PARKING NORD
TRAVAUX DE DEMOLITION & TERRASSEMENTS DES ANCIENS GARAGES FAYOLLES
Lot Démolition / VRD
D . P . G . F .
n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix € | Total €
1 | INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE A L'ENTREPRISE | forfait | 1 |  | 0
1.2 | PANNEAU DE CHANTIER | forfait | 1 |  | 0
1.3 | ETUDES D'EXECUTIONS | forfait | 1 |  | 0
| TOTAL INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER |  |  | H.T. | 0
2 | DEMOLITION
2.1 | CURAGE DES BÂTIMENTS | forfait | 1 |  | 0
2.2 | DEPOSE DE LA CUVE A FUEL | forfait | 1 |  | 0
2.3 | DEPOSE ET EVACUATION CUVE NEUTRALISEE | forfait | 4 |  | 0
2.4 | DEPOLUTION DES SOLS AUTOUR DES CUVES ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES | m3 | 100 |  | 0
2.5 | DEMOLITION DU BATIMENT PRINCIPALE ET EVACUATION DECHETS | forfait | 1 |  | 0
2.6 | DEMOLITION DE L'ABRI EN TÔLES | forfait | 1 |  | 0
| TOTAL DEMOLITION |  |  | H.T. | 0
3 | PREPARATION DE TERRAIN
3.1 | DEBOISAGE / DEBROUSSAILLAGE
3.1.1 | ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES | forfait | 1 |  | 0
3.1.2 | DEBROUSSAILLAGE | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL DEBOISAGE / DEBROUSSAILLAGE |  |  | H.T. | 0
3.2 | DECAPAGE DE TERRE VEGETALE
3.2.1 | DECAPAGE TERRE VEGETALE ET EVACUATION | m2 | 850 |  | 0
| SOUS-TOTAL DECAPAGE DE TERRE VEGETALE |  |  | H.T. | 0
3.3 | DEMOLITIONS DIVERSES
3.3.1 | DEMOLITION DIVERSE | forfait | 1 |  | 0
3.3.2 | DEMOLITION DE MACONNERIE | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL DEMOLITIONS DIVERSES |  |  | H.T. | 0
3.4 | DEPOSES DIVERSES
3.4.1 | DEPOSE DE CANALISATION DIVERSES | ml | 40 |  | 0
| SOUS-TOTAL DEPOSES DIVERSES |  |  | H.T. | 0
3.5 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.5.1 | LIBERATION DES EMPRISES | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | H.T. | 0
| TOTAL PREPARATION DE TERRAIN |  |  | H.T. | 0
4 | TERRASSEMENTS
4.1 | DEBLAIS
4.1.1 | DEBLAIS EN PLEINE MASSE ET EVACUATION | m3 | 4000 |  | 0
| SOUS-TOTAL DEBLAIS |  |  | H.T. | 0
4.2 | GEOTEXTILE
4.2.1 | GEOTEXTILE SOUS VOIRIE (CLASSE VI) | m2 | 2000 |  | 0
| SOUS-TOTAL GEOTEXTILE |  |  | H.T. | 0
| TOTAL TERRASSEMENTS |  |  | H.T. | 0
5 | EMPIERREMENT
5.1 | EMPIERREMENT DE VOIRIE
5.1.1 | COUCHE DE FONDATION EN 0/150 SOUS VOIRIE 90cm | m3 | 1455 |  | 0
5.1.2 | EMPIERREMENT EN GNT 0/31,5 SOUS VOIRIE 20cm | m3 | 320 |  | 0
| SOUS-TOTAL EMPIERREMENT DE VOIRIE |  |  | H.T. | 0
| TOTAL EMPIERREMENT |  |  | H.T. | 0
6 | RESEAUX DIVERS
6.1 | TRANCHEE
6.1.1 | TRANCHEE ISOLEE POUR DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | ml | 65 |  | 0
| SOUS-TOTAL TRANCHEE |  |  | H.T. | 0
6.2 | RESEAU EAUX PLUVIALES
6.2.1 | CANALISATION
6.2.1.1 | CANALISATION DN 250 mm | ml | 20 |  | 0
6.2.1.2 | CANALISATION DN 800 mm | ml | 45 |  | 0
6.2.2 | GRILLE AVALOIR
6.2.2.1 | GRILLE AVALOIR 50 x 50 cm | u | 4 |  | 0
6.2.3 | REGARD DE VISITE
6.2.3.1 | REGARD DE VISITE DN 1200x1200mm | u | 4 |  | 0
6.2.4 | CANIVEAU A GRILLE
6.2.4.1 | CANIVEAU A GRILLE LARGEUR 300 mm | ml | 4 |  | 0
6.2.5 | FOSSE
6.2.5.1 | CREATION DE FOSSE | ml | 120 |  | 0
6.2.6 | Regard maçonné - Chute en escalier | u | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL RESEAU EAUX PLUVIALES |  |  | H.T. | 0
6.3 | RESEAU ECLAIRAGE
6.3.1 | MASSIF D'ANCRAGE
6.3.1.1 | MASSIF CANDELABRE | u | 5 |  | 0
6.3.2 | MATERIEL D'ECLAIRAGE
6.3.2.1 | CANDELABRE SOLAIRE SIMPLE | u | 3 |  | 0
6.3.2.2 | CANDELABRE SOLAIRE DOUBLE | u | 2 |  | 0
| SOUS-TOTAL RESEAU ECLAIRAGE |  |  | H.T. | 0
| TOTAL RESEAUX DIVERS |  |  | H.T. | 0
7 | VOIRIE
7.1 | REVETEMENT DE SURFACE
7.1.1 | ENDUIT
7.1.1.1 | ENDUIT TRICOUCHE | m2 | 230 |  | 0
| SOUS-TOTAL REVETEMENT DE SURFACE |  |  | H.T. | 0
7.2. | MISE A NIVEAU D'OUVRAGES
7.2.1 | MISE A NIVEAU D'OUVRAGE | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL MISE A NIVEAU D'OUVRAGES |  |  | H.T. | 0
| TOTAL VOIRIE |  |  | H.T. | 0
8 | CLOTURES ET GARDE CORPS
8.1 | CLOTURE METALLIQUE
8.1.1 | CLOTURE RIGIDE | ml | 110 |  | 0
| SOUS-TOTAL CLOTURE METALLIQUE |  |  | H.T. | 0
| TOTAL CLOTURES ET GARDE CORPS |  |  | H.T. | 0
9 | ESPACES VERTS
9.1 | ENGAZONNEMENT
9.1.1 | ENGAZONNEMENT DES TALUS | m2 | 400 |  | 0
| SOUS-TOTAL ENGAZONNEMENT |  |  | H.T. | 0
| TOTAL ESPACES VERTS |  |  | H.T. | 0
10 | SIGNALISATION
10.1 | MARQUAGE AU SOL
10.1.1 | MARQUAGE BANDE "STOP" | u | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL MARQUAGE AU SOL |  |  | H.T. | 0
10.2 | SIGNALISATION VERTICALE
10.2.1 | PANNEAU "STOP" | u | 1 |  | 0
10.2.2 | PANNEAU "SENS INTERDIT" | u | 2 |  | 0
| SOUS-TOTAL SIGNALISATION VERTICALE |  |  | H.T. | 0
| TOTAL SIGNALISATION |  |  | H.T. | 0
11 | ESSAIS
11.1 | INSPECTION CAMERA
11.1.1 | INSPECTION CAMERA | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL INSPECTION CAMERA |  |  | H.T. | 0
11.2 | ESSAIS DE COMPACTAGE
11.2.1 | ESSAIS DE COMPACTAGE | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL ESSAIS DE COMPACTAGE |  |  | H.T. | 0
11.3 | ESSAIS DE PORTANCE
11.3.1 | ESSAIS DE PORTANCE | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL ESSAIS DE PORTANCE |  |  | H.T. | 0
| TOTAL ESSAIS |  |  | H.T. | 0
12 | RECOLEMENT
12.1 | DOSSIER DE RECOLEMENT | forfait | 1 |  | 0
| TOTAL RECOLEMENT |  |  | H.T. | 0
13 | RECHERCHE DE RESEAUX
13.1 | MARQUAGE PIQUETAGE DU DEBUT DE CHANTIER | forfait | 1 |  | 0
13.2 | LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE PAR PROCEDE SANS FOUILLE | u | PM |  | PM
13.3 | TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE REALISES HORS CHANTIER | u | PM |  | PM
13.4 | TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE REALISES EN CHANTIER | u | PM |  | PM
13.5 | TRAVAUX DE DEGAGEMENT PARTIEL OU TOTAL DE RESEAUX ENTERRES | u | PM |  | PM
13.6 | MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MECANIQUES | ml | PM |  | PM
13.7 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES | forfait | 1 |  | 0
| TOTAL RECHERCHE DE RESEAUX |  |  | H.T. | 0
14 | TRANCHE OPTIONNELLE - Pavillon internat
2.7 | TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION DES MATERIAUX AMIANTES | forfait | 1 |  | 0
2.8 | DEMOLITION DU PAVILLON INTERNAT ET EVACUATION DES DECHETS | forfait | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL DEMOLITION |  |  | H.T. | 0
4.1 | DEBLAIS
4.1.1 | DEBLAIS EN PLEINE MASSE ET EVACUATION | m3 | 500 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL DEBLAIS |  |  | H.T. | 0
5.1 | EMPIERREMENT DE VOIRIE
5.1.1 | COUCHE DE FONDATION EN 0/150 SOUS VOIRIE 90cm | m3 | 300 | 0 | 0
5.1.2 | EMPIERREMENT EN GNT 0/31,5 SOUS VOIRIE 20cm | m3 | 65 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL EMPIERREMENT DE VOIRIE |  |  | H.T. | 0
8.1 | CLOTURE METALLIQUE
8.1.1 | CLOTURE RIGIDE | ml | -15 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL CLOTURE METALLIQUE |  |  | H.T. | 0
9.1 | ENGAZONNEMENT
9.1.1 | ENGAZONNEMENT DES TALUS | m2 | 30 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL ENGAZONNEMENT |  |  | H.T. | 0
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE - PAVILLON INTERNAT |  |  | H.T. | 0
RECAPITULATIF GLOBAL
n° | Désignation |  | H.T. € | T.V.A 20.0% € | T.T.C. €
1 | INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER |  | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLITION |  | 0 | 0 | 0
3 | PREPARATION DE TERRAIN |  | 0 | 0 | 0
4 | TERRASSEMENTS |  | 0 | 0 | 0
5 | EMPIERREMENT |  | 0 | 0 | 0
6 | RESEAUX DIVERS |  | 0 | 0 | 0
7 | VOIRIE |  | 0 | 0 | 0
8 | CLOTURES ET GARDE CORPS |  | 0 | 0 | 0
9 | ESPACES VERTS |  | 0 | 0 | 0
10 | SIGNALISATION |  | 0 | 0 | 0
11 | ESSAIS |  | 0 | 0 | 0
12 | RECOLEMENT |  | 0 | 0 | 0
13 | RECHERCHE DE RESEAUX |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL TRANCHE FERME |  | 0 | 0 | 0
14 | TRANCHE OPTIONNELLE - Pavillon internat |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0