## Feuil1
Suivi de budget
Etudes | Lot | Titulaire | Montant du marché HT | Avenant 1 | Avenant 2 | Avenant 3 | Pourcentage du marché
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | HT
MOE | Lot | Titulaire | Montant du marché HT | Avenant 1 | Avenant 2 | Avenant 3 | Pourcentage du marché
|  | AA GROUP | 3200 |  |  |  | 0%
|  | REAIS MOE | 23850 |  |  |  | 0%
|  | APAVE | 6725 |  |  |  | 0%
|  | BUREAU VERITAS | 3190 |  |  |  | 0%
|  |  | 36965 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36965 |  |  |  | HT
Travaux | Lot | Titulaire | Montant du marché HT | Avenant 1 | Avenant 2 | Avenant 3 | Pourcentage du marché
| 1 | AC Bâtiment | 27202.61 | 612.75 | 28212.6 | 1324 | 110.8%
| 2 | Charpentier De l'Ouche | 5506.32 | 900.87 |  |  | 16.36%
| 3 | Ceibac | 6299.6 |  |  |  | 0%
| 4 | Boudier | 50867.68 |  |  |  | 0%
| 5 | Cegelec | 9230.94 |  |  |  | 0%
| 6 | EIMI | 3957.12 |  |  |  | 0%
| 7 | SNDRA | 24860.5 |  |  |  | 0%
| 8 | Vepres | 361528.2 | 55632.13 | 2574 |  | 16.1%
| 9 | Initio | 46144 |  |  |  | 0%
|  |  | 535596.97 | 57145.75 | 30786.6 | 1324
|  |  | 624853.32 |  |  |  | HT
| COUT TOTAL HT |  |  |  | 661818.32
| BUDGET OPERATION |  |  |  | 700000
| Marge sur budget |  |  |  | 38181.68

## Feuil2
Création d'une salle blanche en toiture de Sciences Gabriel
Intitulé | Titulaire | Montant HT | Montant TTC
Maitrise d'œuvre phase étude | AA Group | 3200 | 3840
Maitrise d'Œuvre phase réalisation | REALIS MOE | 23850 | 28620
Contrôleur Technique | APAVE | 6725 | 8070
Gros Œuvre, démolition | AC Bâtiment | 57351.96 | 68822.352
Charpente bios, façades bois | Les Charpentiers de l'Ouche | 6407.19 | 7688.628
Etanchéité | Ceibac | 6299.6 | 7559.52
Serrurerie, métallerie | Boudier | 50867.68 | 61041.216
Electricité | Cegelec | 9230.94 | 11077.128
Plomberie | EIMI | 3957.12 | 4748.544
Désamiantage | SNDRA | 25860.5 | 31032.6
Salle blanche | VEPRES | 419734.33 | 503681.196
Mobilier et équipements de laboratoire | Initio | 46144 | 55372.8
|  | 659628.32 | 791553.984