**BORDEREAU DE PRIX**

Les délais indiqués sont des délais maximums contractuels.

* Toute proposition de délai différent ou conditionnel rendra l’offre irrégulière.
* Les prestations sont réputées complètes et incluent l’ensemble des moyens nécessaires à leur exécution.
* Les tranches optionnelles ne sont exécutées qu’après affermissement par ordre de service.

**A - TRANCHE FERME – AMO CVC/PLB**

Phase 1 – Diagnostic initial et planification stratégique

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation de la prestation** | **Unité** | **Délai contractuel maximum** | **Prix forfaitaire HT (€)** |
| TF-1.1 | Analyse documentaire (contrats, historiques, plans, données énergie) | Forfait | Inclus M1 |  |
| TF-1.2 | Visites techniques des sites (11 sites à date) | Forfait | Mois 1 à 2 |  |
| TF-1.3 | Diagnostic technique et réglementaire CVC/PLB par site | Forfait | Mois 1 à 3 |  |
| TF-1.4 | Synthèse consolidée du parc et analyse des risques | Forfait | Mois 3 |  |

Phase 2 – Élaboration de la stratégie et du plan d’action

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation de la prestation** | **Unité** | **Délai contractuel maximum** | **Prix forfaitaire HT (€)** |
| TF-1.5 | Élaboration du plan d’action pluriannuel (2025–2030) | Forfait | Mois 4 |  |
| TF-1.6 | Restitution en comité de pilotage | Forfait | Mois 5 |  |

Phase 3 – Pilotage et suivi opérationnel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation de la prestation** | **Unité** | **Délai contractuel maximum** | **Prix forfaitaire HT (€)** |
| TF-2.1 | Mise en place des outils de pilotage et KPI | Forfait | Mois 6 |  |
| TF-2.2 | Suivi de la performance des mainteneurs | Forfait | Mois 6 à 12 |  |
| TF-2.3 | Tableaux de bord trimestriels (x4) | Forfait | Trimestriel |  |
| TF-2.4 | Animation des comités de suivi et reporting | Forfait | Mois 4 à 12 |  |
| TF-2.5 | Note annuelle de performance et recommandations | Forfait | Mois 12 |  |

RÉCAPITULATIF TRANCHE FERME

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Montant HT (€)** |
| TOTAL Tranche Ferme |  |

**B- TRANCHE OPTIONNELLE N°1**

Mise en conformité / remplacement des installations

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation de la prestation** | **Unité** | **Délai contractuel maximum** | **Prix forfaitaire HT (€)** |
| TO1-1 | Priorisation technique et économique des actions | Forfait | 1 mois après OS |  |
| TO1-2 | Rédaction des CCTP et pièces techniques travaux | Forfait | 1 mois |  |
| TO1-3 | Assistance à la consultation des entreprises | Forfait | Selon calendrier MOA |  |
| TO1-4 | Suivi documentaire et assistance réception | Forfait | Selon planning travaux |  |
| TOTAL Tranche optionnelle n°1 | | | |  |

**C- TRANCHE OPTIONNELLE N°2**

Études de faisabilité – Énergies renouvelables

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation de la prestation** | **Unité** | **Délai contractuel maximum** | **Prix forfaitaire HT (€)** |
| TO2-1 | Analyse du potentiel énergétique par site | Forfait | 1 mois après OS |  |
| TO2-2 | Études technico-économiques comparatives | Forfait | 2 mois |  |
| TO2-3 | Analyse des montages juridiques et financiers | Forfait | 2 mois |  |
| TO2-4 | Restitution stratégique et aide à la décision | Forfait | Fin étude |  |
| TOTAL Tranche optionnelle n°2 | | | |  |