ÉTUDE DE FAISABILITÉ – MOIS - ANNEE

| Intitulé opération | (N°Dep) Commune – Quartier/base aérienne – intitulé opération (identique à COSI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type d’opération | réhabilitation | Identifiant COSI | XXXXXX |
| Numéro de l’EIB |  | Numéro de l’EF | E AA-XX |
| N° immeuble |  |  |  |
| Type de financement envisagé | non technico-opérationnel (NTO) | Programmation | Année de programmation de l’EJ principal |

|  | Coût des facteurs [Oct 2024] | FOURCHETTE BASSE |  | REMISE À l’UTILISATEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTIMATION SID | RISQUES |  |
| SOLUTION N°01 |  | XX k€ ou M€ TTC | XX k€ ou M€ TTC | Semestre + année |
| SOLUTION N°02 |  | XX k€ ou M€ TTC | XX k€ ou M€ TTC | Semestre + année |

Chronique financière de la solution n°XX, privilégiée par le SID :

|  | CF 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI/ SPS / CT / AMO | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |
| MOP | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVAUX | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |
| Provision pour risque | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |

| SUIVI DES MODIFICATIONS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE | MODIFICATIONS | DATE D’EMISSION | ETABLI PAR | RELU PAR | DATE DE RETOUR |
| 1 | Rédaction /P.M. |  |  |  |  |
| 2 | Émission |  |  |  |  |

Table des matières

1	BESOINS	4

1.1	Besoins validés par le bénéficiaire	4

1.2	Besoins complémentaires identifiés par le SID en cours d’étude	4

1.2.1	Besoins nécessaires	4

1.2.2	Besoins annexes	4

1.3	Besoins SECPRO	4

1.4	Interfaces avec d’autres opérateurs ou d’autres opérations d’infrastructure	4

1.5	Incertitudes	7

2	IMPLANTATION	7

2.1	Schéma directeur	7

2.2	Zones proposées	7

2.3	État de l’existant (annexe 4)	7

2.4	Contrainte liée au site	7

2.5	Opérations à venir sur le site	8

3	PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE RECHERCHEE	8

4	RÉGLEMENTATION APPLICABLE	9

4.1	Codes applicables	9

4.2	Réglementation thermique	9

4.3	Réglementation incendie	9

4.4	Accessibilité	9

4.5	Réglementation protection du secret	9

4.6	Incertitudes	10

5	CONTRAINTES TECHNIQUES	10

5.1	Sécurité Protection	10

5.2	Risque électrique	10

5.3	Distribution électrique – Résilience	11

5.4	Risque Foudre	11

5.5	Incertitudes	11

6	CONTRAINTES D’URBANISME	11

6.1	Formalités administratives	11

6.2	Plan local d’urbanisme	11

6.3	Procédures environnementales	11

6.4	Règles parasismiques	11

6.5	Incertitudes	11

7	FAISABILITÉ	12

7.1	Premier critère de choix	12

7.2	Analyse de la zone d’implantation	12

7.3	Solution n°01 : « titre de la solution »	12

7.3.1	Mode de conduite de l’opération :	12

7.3.2	Calendrier (Cf. annexe 6) :	13

7.3.3	Estimation des coûts  :	13

7.3.4	Incertitudes	14

7.3.5	Risque	14

7.3.6	Fourchette de coût	14

7.3.7	Coût global de possession	15

7.4	Solution n°02 : « titre de la solution »	16

8	ANALYSE	17

8.1	Rappel des incertitudes	17

8.2	Action de maîtrise des risques	17

9	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	17

10	CONCLUSION	18

BUT DE L’OPÉRATION

Par note citée en première/seconde référence, la direction d’infrastructure de la défense de Saint Denis de la réunion a été mandaté pour la rédaction d’une étude de faisabilité (EF) relative à description succincte de l’intitulé de l’opération et des besoins exprimés.

BESOINS

## Besoins validés par le bénéficiaire

Conformément au PV REB cité en première/seconde référence, Il s’agit de réaliser description des attendus de façon synthétique et macroscopique avec une synthèse des besoins surfaciques dans un tableau.

Le(s) schéma(s) fonctionnel(s) issu(s) de l’EB validée se trouve(ent) à l’annexe 2.

Le(s) tableau(x) de surfaces issu(s) de l’EB validée se trouvent à l’annexe 3.

## Besoins complémentaires identifiés par le SID en cours d’étude

### Besoins nécessaires

Les besoins mentionnés dans ce paragraphe sont les besoins identifiés lors de l’évaluation du site, des contraintes et de la faisabilité. Le traitement de ces besoins est nécessaire à l’établissement de la faisabilité. Ce § est complété au fil du traitement de l’étude.

### Besoins annexes

Les besoins mentionnés dans ce paragraphe sont les besoins identifiés lors de l’évaluation du site, des contraintes et de la faisabilité. Il faut comprendre que ces besoins ne remettent pas en cause la faisabilité du projet. Ils doivent donc être portés séparément sur l’évaluation financière.

## Besoins SECPRO

Le but de ce paragraphe est de s’assurer que le volet SECPRO a bien été abordé par le(s) rédacteur(s) des besoins.

Trois cas peuvent se présenter :

- Une annexe SECPRO a été établie en amont de la faisabilité : intégrer les éléments de cette annexe dans ce paragraphe ;

- L’annexe SECPRO pas été établie, mais un besoin SECPRO est clairement exprimé dans l’EIB, intégrer les éléments de cette annexe dans ce paragraphe ;

- Il n’y a aucune information de relatée dans l’EIB.

Dans tous les cas stipuler clairement si des besoins SECPRO ont été exprimés et par quel vecteur.

## Interfaces avec d’autres opérateurs ou d’autres opérations d’infrastructure

Dans l’esprit de l’IM 1707, l’EF doit intégrer tous les coûts et délais. Le but de ce paragraphe est donc de faire apparaître tous les acteurs qui vont participer à la mise en service opérationnelle (MSO) attendue (lits, bureau, SIC, cuisines, équipement d’atelier, etc.) et les contraintes induites sur la faisabilité (incertitudes, décisions à prendre, hypothèse de planification, etc.). Ce § doit également identifier les jalons ou échéances spécifiques.

- SCA : commissariat des armées :

  - Interfaces :

    - Mobilier et équipement courant / mobilier et équipement spécifique ;

    - Équipements de cuisine ;

  - Risques et incertitudes

    - Si la communication est tardive entre le SID et le SCA, il existe un risque d’impact financier pour mauvaises interfaces entre le projet et les équipements commandés ;

    - Si les besoins ne sont pas spécifiés ou clarifiés lors de l’EF par le bénéficiaire (une estimation financière), il existe une incertitude financière à intégrer au projet en cas de calcul d’une enveloppe globale ;

- DIRISI :

  - Interfaces

    - Équipements actifs informatiques

    - Raccordement au réseau à l’intérieur des sites ;

    - Raccordement au réseau entre sites ;

    - Salle d’exploitation : nombres de baies, puissance électrique, puissance de refroidissement, surface nécessaire,

    - Analyse sur les potentiels dévoiements de réseaux et leurs implications calendaires et financiers ;

    - Établissement de DERP (antenne hertzienne, satellite) ne pas transmettre de faisabilité si le projet est réalisé près d’une antenne et que le DERP n’est pas établi.

  - Risques et incertitudes

    - Si la communication est tardive entre le SID et la DIRISI, il existe un risque d’impact financier mais aussi calendaire sur l’identification des équipements à mettre en place sur le projet ;

    - Si les besoins ne sont pas spécifiés ou clarifiés lors de l’EF par le bénéficiaire (une estimation financière), il existe une incertitude financière à intégrer au projet en cas de calcul d’une enveloppe globale. Cette incertitude peut aussi être accentuée par une intégration de risques s’il y a modification des besoins à la hausse ;

    - En cas de calendrier « serré », restreint sur une opération sur une base aérienne, et en cas de demande de travail en coactivité, intégrer une incertitude financière moyenne (15% du montant des travaux DIRISI) pour les travaux « RDIP ».

- SIMu : Service Interarmées des Munitions

  - Interface :

    - Stockage, dépôt de munitions : établissement d’une étude de sécurité du travail (EST) ;

    - Description des moyens de communication sur les sites des dépôts ;

    - Description des moyen d’alerte et cas d’incident et/ou d’accident ;

    - Définitions des moyens de lutte contre l’incendie sur les sites de dépôt.

  - Risques et incertitudes :

    - Intégrer une incertitude chiffrée en cas de non définition et/ou description des équipements cités supra qui peuvent, au terme du projet devenir des éléments d’infrastructure à intégrer au projet.

SIMMT STRUCTURE INTÉGRÉE DU MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DES MATÉRIELS TERRESTRES

  - Interfaces

    - Équipements de communications internes aux entrepôts (Wifi ?  Hertzien ?) ;

    - Description des réseaux informatiques métiers ;

    - Description des équipements d’entreposage (« rack ») ;

    - Description des équipements de stockages et de gestion automatisés ( transtocker) : puissance électrique, dimensions , poids, encombrement ;

    - Description des équipements de transport du rechange (transpalettes, « calamar » : puissance électrique, dimensions, poids, encombrement, nécessité de rechargement des batteries (puissance, batterie sec ou humide ?);

  - Risques et incertitudes :

    - La non transmission ou la non détermination des interfaces citée supra obligera le rédacteur de l’EF à intégrer des incertitudes financières, calendaires mais aussi techniques sur la faisabilité. Ces incertitudes seront à lever au fur et à mesure des étapes du projet mais peuvent aussi générer des risques si le rédacteur entrevoit des évolutions de besoins potentiels.

## Incertitudes

Xxx

xx

IMPLANTATION

## Schéma directeur

Cette opération Choisissez un élément. en besoin dans le schéma directeur immobilier Choisissez un élément. validé par la note n° XXX .

## Zones proposées

Dans ce paragraphe, il s’agit bien des zones proposées et validées en réunion d’expression des besoins (REB). Si un nouvel emplacement est évoqué/abordé en réunion de lancement (et inscrit au PV) traiter aussi le(s) zone(s) dans ce paragraphe. Les propositions du SID liées à l’étude sont à aborder au paragraphe XXXX .

## État de l’existant (annexe 4)

Le but de ce paragraphe est d’analyser les zones proposées. Il faut faire apparaitre les éléments synthétiques qui permettent aux rédacteurs d’appréhender rapidement l’état de l’existant.

Le développement est réalisé en annexe 4 en s’appuyant sur le tableau récapitulatif.

Si des bâtiments existants sont ciblés pour une réhabilitation faire apparaitre :

- Un état SIMEO du ou des bâtiments ;

- Un état G2D des surfaces.

- Les consommations énergétiques actuelles des bâtiments ;

- L’état des réseaux secs et humides.

## Contrainte liée au site

Mentionner si l’activité du site, la météo les accès, etc… vont faire peser une contrainte spécifique sur l’opération. Présence de réseau à dévoyer.

Dans le cadre de ses missions, la DID est amené à faire pénétrer sur les sites militaires des prestataires extérieurs au ministère afin de pouvoir réaliser les prestations dont il a la charge au profit de ses bénéficiaires (audits, diagnostics, appels d’offres, travaux, etc.). Pour intervenir dans une zone réservée, le personnel extérieur doit être accompagné ou surveillé par un personnel de l'organisme bénéficiaire. En dehors de cette obligation, l'accompagnement sur les autres sites peut être envisagé comme une mesure palliative (par exemple, les enquêtes administratives n'ont pas été réalisées dans les délais) ou lorsque la sensibilité de la prestation ou du site conduit le commandement de la formation administrative à en demander l'exécution. Une telle exigence doit être identifiée dans l'expression des besoins. Il revient au commandant de la formation de prévoir les moyens permettant la mise en œuvre de cet accompagnement. En cas d'insuffisance de moyens "humains" à la formation qui sera également précisé lors de l'expression de besoin, le recours à des prestataires extérieurs ayant fait l'objet d'une enquête administrative sera envisagée et pris en compte par la DID au titre de l'opération. À défaut de mention à l'EB, ce point doit être débattu et acté lors du jalon d'orientation.

## Opérations à venir sur le site

Le but de ce § est d’identifier toutes les opérations qui vont avoir lieu sur le site et d’identifier ainsi les éventuelles interfaces infra qui n’existent pas nécessairement au moment de la rédaction de l’étude mais qui pourraient exister demain. Cela permet de s’assurer qu’une non faisabilité ne va pas survenir dans les années à venir suite à la non prise en compte d’opérations autres et qu’une mutualisation de projets pourrait s’avérer utile pour réduire les coûts, les contraintes, etc. voir être nécessaire pour rendre faisable le projet.

PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE RECHERCHEE

☐    Il n’est pas recherché de performance énergétique et environnementale autres que les dispositions obligatoires ;

☐    Le projet est :

☐	inscrit dans un site faisant l’objet d’un contrat de performance énergétique (CPE) ;

☐	inscrit dans un site SME ISO 50001 ;

☐ réalisé sur un site télérelevé ;

☐	considéré comme un projet à enjeu.

Le projet fera l’objet d’un suivi renforcé et d’une assistance de la part du CRPE :

- Il faut privilégier dans la mesure du possible la réhabilitation de bâtiments à la construction neuve ;

- En terme de définition des objectifs énergétiques et environnementaux à atteindre, les projets de réhabilitation lourde doivent être appréhendés en appliquant le décret tertiaire ;

- L’approche performantielle est systématiquement appliquée dans le cas de marchés globaux (CCAEM, MG Sectoriel) que ce soit en neuf ou en rénovation.

- Pour renforcer la résilience du patrimoine MinArm, et quelle que soit la nature de l’opération, il est recherché la meilleure indépendance énergétique possible (par ordre de priorité : ressources énergétiques sur site, locales, nationales, européennes…).

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

## Codes applicables

Pour exemple :

Code de la construction et de l’habitation ;

Code du travail,

Code de l’environnement ;

Autres.

## Réglementation thermique

Ce paragraphe a pour but de renseigner le résultat de l’analyse avec l’impact sur la faisabilité (coût, délai et/ou performance) en mettant en exergue les rendez-vous clés ou attendus clés ou besoin en diag rapidement. Le développement est réalisé en annexe

## Réglementation incendie

Ce paragraphe a pour but de renseigner le résultat de l’analyse avec l’impact sur la faisabilité (coût, délai et/ou performance) en mettant en exergue les rendez-vous clés ou attendus clés ou besoin en diag rapidement. Le développement est réalisé en annexe

Pour exemple :

- Si le(s) bâtiment(s) doi(ven)t être classé(s) ERP, le dossier sera suivi par une commission militaire de sécurité ou une commission civile de sécurité) ;

- Si les ouvrages font l’objet d’un nomenclature ICPE, il faut consulter les arrêtés relatifs à la nomenclature de l’ICPE (attention 1 arrêté pour l’autorisation, 1 arrêté pour la déclaration…). Il se peut qu’un ouvrage soit concernés par plusieurs nomenclatures ICPE en même temps.

## Accessibilité

À renseigner : résultat de l’analyse avec l’impact sur la faisabilité (coût, délai et/ou performance) en mettant en exergue les rendez-vous clés ou attendus clés ou besoin en diag rapidement. Le développement est réalisé en annexe.

Il n’y a pas de passe-droit pour l’accessibilité au MINARM sauf dérogation à demander au CGA/ITA

Dans ce paragraphe, il faut spécificité les règles à appliquer pour l’accessibilité PMR en neuf et/ou en réhabilitation.

- Établissement recevant des travailleurs ;

- Établissement recevant du public ;

- Bâtiment d’hébergement ;

- Logements ;

## Réglementation protection du secret

Le niveau de protection du secret est défini par le niveau du document validant le besoin. Si un PV de REB est classé diffusion restreinte l’EF le sera aussi. Une estampille devra donc apparaitre sur chaque page du document.

Dans le cadre d’une externalisation de l’étude de faisabilité, le prestataire ne travaillera jamais sur des EF classées SECRET ainsi que sur les EF DIFFUSION RESTREINTE – SPECIAL FRANCE.

La mention « Spécial France » n’est pas une mention de classification. Elle est employée pour les informations ou supports, classifiés ou non, que l’autorité émettrice estime devoir être divulgués aux seuls ressortissants français et qui ne sauraient, en aucune circonstance, être communiqués, en tout ou partie, à un État étranger ou à l’un de ses ressortissants, à une organisation internationale ni à une entreprise de droit étranger, même s’il existe avec cet État ou cette organisation un accord de sécurité

Si dans l’EF il est identifié que les marchés de prestations intellectuelles (diag, AMO, conception) nécessitent un accès et/ou détention des ISC : prévoir un délai au calendrier de procédure d’habilitation au calendrier (6 mois pour l’habilitation de la personne morale).

Lors de finalisation de l’EF, il se peut que le projet s’oriente sur une dévolution de l’opération en marché sensible et/ou en marché de défense ou de sécurité (Décret no 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

La décision d’employer un marché public de défense ou de sécurité pour un projet est une décision de direction : Ce choix doit être établi le plus en amont possible : soit à l’affectation de l’EB pour étude de faisabilité, soit durant la finalisation de l’EF. Le calendrier est à établir avec la division investissement.

- Si l’emploi d’un marché avec détention d’ISC ou avec accès à des ISC est identifié dès l’EF : appliquer un ratio de 10 % au montant des travaux ainsi qu’un allongement de la durée des travaux et pour la période de préparation d’environ 25 % ;

- Si l’emploi d’un marché avec détention d’ISC ou avec accès à des ISC n’est pas identifié dès l’EF mais qu’il reste une éventualité forte que cela évolue lors de la conception : appliquer

  - Une incertitude d’environ 10 % au montant des travaux ainsi qu’un allongement de la durée des travaux et pour la période de préparation d’environ 25 %.

  - Une intégration dans la matrice des risques, en risque financier et calendaire notamment pour les dispositions techniques mais aussi procédurales qui peuvent survenir durant la conception de l’opération.

## Incertitudes

XX

CONTRAINTES TECHNIQUES

## Sécurité Protection

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

Le but de ce paragraphe est d’analyser l’impact des besoins évoquées dans la partie besoin :

- L’annexe SECPRO n’a pas été établie assez tôt lors de l’établissement de la présente faisabilité :

  - Action de rédaction : Appliquer une incertitude chiffrée au % (5%, 10% ; 15% etc) et demander l’établissement de l’annexe SECPRO par l’ELI SECPRO pour la RCI ;

- L’annexe SECPRO et la FOD associée, le cas échéant, ont été établies 1 mois avant la finalisation de l’EF) :

  - Action de rédaction : Intégrer les éléments conclusifs de la FOD.

Dans tous les cas indiquer que la partie a été traitée et comment. S’il n’y a pas de besoin identifié, inscrire sans objet.

## Risque électrique

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

## Distribution électrique – Résilience

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

S’assurer auprès de l’USID de la disponibilité électrique sur le site du projet. La non prise en compte de cette donnée technique peut avoir un impact fort sur la faisabilité aussi bien en terme de cout que de délai. A

## Risque Foudre

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

## Incertitudes

Pour exemple :

I1 – incertitude réglementation thermique : une majoration de 15 % est appliquée sur le coût des travaux (prise en compte de la RE 2020). Cette incertitude sera à revoir durant toute la phase conception du projet ;

CONTRAINTES D’URBANISME

## Formalités administratives

Ce paragraphe a pour but d’évaluer les formalités administratives à mettre en place pour le projet.

Certains projets peuvent bénéficier des conditions de l’article R 421-8 du code de l’urbanisme, à savoir

« Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :

a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense »;

c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales.

Pour le reste le document CERFA de permis de construire est très bien fait pour savoir dans quel cas nous nous trouvons.

## Plan local d’urbanisme

Pour renseigner ce paragraphe, il faut vérifier systématiquement les données sur les sites des municipalités et/ou des communautés de communes, etc… Il ne faut pas recycler les données d’une précédente EF sans avoir réalisé cette vérification.

Il ne faut pas laisser de doute au lecteur quant à la faisabilité urbanistique.

## Procédures environnementales

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

## Règles parasismiques

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

## Incertitudes

Attention : l’obtention du permis de construire n’est pas à considérer comme une incertitude

En revanche, les exigences d’un architecte des bâtiments de France sur un projet peut être considéré tel que.

Pour exemple :

- I3 – incertitude formalité administrative : incertitude calendaire et financière liée aux exigences de l’architecte des bâtiments de France sur le projet, celui-ci étant dans une secteur sauvegardé. Incertitude à lever avant la consultation des entreprises travaux.

FAISABILITÉ

Cette étude propose X solutions :

- Solution 1 :

- Solution 2 :

- …

## Premier critère de choix

Le renseignement de ce paragraphe est important pour le positionnement final que prendra la DID les solutions étudiées. Les critères du commanditaire de l’étude : il se peut que cela soit le critère délai, ou coût ou technique, fonctionnel, ou plusieurs à la fois. Ce critère est à demander en réunion de lancement s’il n’est pas clairement identifié dans l’EIB.

## Analyse de la zone d’implantation

- Ce paragraphe porte sur l’analyse des emplacements / zones proposées dans le chapitre implantation.

Il se peut que la DID propose aussi une zone d’implantation autre notamment si cela permet d’éviter une artificialisation du sol : le préciser dans le corps de texte

L’analyse de l’implantation peut gérer :

- Des incertitudes ;

- Des besoins non identifiés lors de la REB et/ou de la réunion de lancement ;

- Les risques.

La zone peut imposer des restrictions plus ou moins importantes ayant un impact sur l’une ou plusieurs des 3 dimensions de la faisabilité (coût, délai et performance).

## Solution n°01 : « titre de la solution »

- Dans cette article, il ne doit pas apparaitre :

- Des besoins qui n’ont pas été abordés à l’article 2 – BESOINS ;

- De nouveaux éléments d’implantation qui n’ont pas été abordés à l’article 3 – IMPLANTATION ;

- De nouvelles contraintes qui n’ont pas été abordés aux articles contraintes.

- Cette article est destiné à une lecture néophyte. Partir du principe que le lecteur n’appartient pas à un service constructeur et qui n’a que son bon sens pour comprendre ce qui est avancé dans cet article.

- Le développement de la solution n’est pas un CCTP, donc veuillez à ne pas spécifier de données techniques sauf si elles sont à même de conduire à une infaisabilité.

- Attention aussi de ne pas entrer dans une liste trop exhaustive des travaux à réaliser qui pourrait perdre la lecture

Développement possible en annexe VI notamment si des argumentations deviennent trop lourde à la lecture et ne sont pas forcément nécessaire à la compréhension

### Mode de conduite de l’opération :

- Le mode de conduite est à définir avec la Section Conduite des opérations. Ce dialogue s’établit une fois que l’étude de faisabilité est finalisée dans sa rédaction et relue par le SHD du rédacteur. L’EF est présentée en courant des facteurs de l’année de rédaction.

- Il ne faut pas perdre de vue que le choix du mode de conduite à un impact sur le calendrier du projet et donc la remise à l’utilisateur.

MOI

L’opération sera réalisée en maîtrise d’œuvre interne

MOP

L’opération sera réalisée en maîtrise d’œuvre privée

- La rémunération du maître d’œuvre et les coûts afférents à la consultation MOP   est estimée à hauteur de XX % ;;

MMO :

L’opération sera réalisée en mandat de maîtrise d’ouvrage :

- La rémunération du maître d’ouvrage délégué est estimée à hauteur de XX % ;

- La rémunération du maître d’œuvre et les coûts afférents à la consultation MOP est estimée à hauteur de XX % ;

AUTRE ?

### Calendrier (Cf. annexe 6) :

À renseigner totalement en interne

À renseigner partiellement en externe :

- Le prestataire établit un calendrier/planning EXECUTION (5ème point ), le reste étant à la charge de l’agent DID.

POUR EXEMPLE CI-DESSOUS

- RCI avant fin septembre 2024 ;

- Rédaction d’un programme et RP avant fin avril 2025 ;

- Phase préparatoire pour avril 2026 ;

- Notification du marché subséquent pour juillet 2026;

- Phase exécution (mise au point des pièces graphiques) pour fin octobre 2026 ;

- Remise à l’utilisateur pour décembre 2027.

### Estimation des coûts  :

Le développement des coûts se fait en annexe. Il faut faire apparaitre ici une synthèse. La synthèse de la solution proposée par le SID est reportée en page de garde.

L’estimation du coût est exprimée sous la forme d’une « fourchette de coût » conformément au guide d’application de l’instruction relatives aux infrastructures du ministère des armées, édition de mai 2022.  Il s’agit de l’estimation, établie par le service constructeur, du budget de l’opération, basée sur la réponse infrastructure à une expression du besoin formulée par le bénéficiaire et sur l’analyse des contraintes et exigences de toute nature qui s’imposeront à l’opération.

La borne basse (BB) est fondée sur le coût prévisionnel de l’opération estimé par le service constructeur, incertitudes incluses. Ce taux d’incertitude varie en fonction du niveau d’étude considéré. Il est de 25% au stade « étude de faisabilité », de 15% au stade « programme » et de 10% au stade « études de conception ». Elle intègre en complément une provision pour aléas (au maximum de 5%) ainsi qu’une provision pour couvrir financièrement les risques projet identifiés et couverts par le responsable budgétaire

Le rédacteur doit mentionner la référence de la note d’actualisation du coût des facteurs avec le taux associé..

|  | CF 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI/ SPS / CT / AMO | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOP | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVAUX | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provision pour risque | K€ TTC | EJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Incertitudes

Pour exemple

Incertitude liées à la faisabilité : travail en coactivité, interaction avec d’autres projet, manque de données faibles, etc  ;

### Risque

Le risque est quantifié dans une échelle qui s’étend de faible à fort converti en pourcentage :

- Le rédacteur peut utiliser une matrice de risque dans tous les cas, mais Si l’opération d’infrastructure élémentaire (OIE), ne fait pas partie d’un programme d’infrastructure ou d’un plan ministériel, l’enveloppe pour risque peut être de 10 %.

- Une matrice de risque est élaborée avec détermination du taux de risque entre 7 à 13 % de l’estimation du service constructeur.

### Fourchette de coût

La fourchette haute est soit déterminée par un coefficient de 30 % de la fourchette basse soit l’intégration d’options qui ne remettent pas en cause la faisabilité du projet de base. Cette intégration d’option doit être définie par le bénéficiaire.

Les risques doivent être compris entre 7 et 13 %. Pour les projets qui ne font pas l’objet d’une matrice de risque, appliquer un taux de risque à 10 %

| Coût des facteurs [Oct 2024] | BORNE BASSE |  | BORNE HAUTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATION SID | RISQUES | À l’appréciation du rédacteur |
|  | Comprenant 25 % d’incertitude et Comprenant 5 % d’aléas travaux XX k€ ou M€ TTC | XX % de l’estimation SID XX k€ ou M€ TTC | + XX k€ ou M€ TTC |
|  | XX k€ ou M€ TTC |  | XX k€ ou M€ TTC |

### Coût global de possession

La notion de coût global de possession peut être appréhendée à la fois comme un outil d’aide à la décision et comme un moyen d’éclairer sur la programmation des budgets de fonctionnement immobilier.

Comme outil d’aide à la décision, il fournit un élément de décision entre plusieurs options. Il s’élabore aux coûts des facteurs de référence de l’opération concernée, et intègre de façon classique les postes suivants :

- - Coûts d’investissement initial,

- - Coûts d’exploitation et de maintenance,

- - Coûts des fluides (dont l’énergie),

- - Coûts de gros entretien,

- - Coûts liés aux améliorations et aux mises aux normes,

- - Coûts de réhabilitation, de restructuration ou de démantèlement.

Le cas échéant, ces coûts intègrent ceux liés aux éventuelles pertes d’exploitation ou aux relocalisations provisoires d’activité.

Les représentations graphiques ci-dessous illustrent ce que peut constituer une telle estimation (répartition par postes et échelonnement calendaire en euros constants).

Les coûts de maintenance des infrastructures peuvent être calculés avec SIMEO, logiciel de SIMulation, Evaluation, Optimisation des budgets de maintenance, sur le patrimoine immobilier du MINARM (version 2021 OXAND SA © Simeo 3.12.8).

Ce logiciel intègre une bibliothèque des coûts de maintien en condition (MeC) et de maintenance lourde (ML).

L’estimation financière comprend les montants des opérations d’entretien maintenance (EM) courant et renforcé, ainsi que de gros entretien renouvellement (GER).

En fonction du type d’ouvrage et de la stratégie de maintenance sur 30 ans, le coût est évalué en k€ TTC annuel.

Colonne à renseigner par la DID en coût estimé (date de la rédaction de l’EIF)

| Coût de maintenance (en k€ TTC, au coût des facteurs) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Annuel | De la 1ère à la 10ème année, EM inclus |  |
|  | De la 11ème à la 20ème année, EM et/ou GER inclus |  |
|  | De la 21ème à la 30ème année, GER inclus |  |
| Coût prévisionnel total sur 30 ans |  |  |

## Solution n°02 : « titre de la solution »

Rajouter autant de § que de solutions proposées avec les mêmes sous § que le §8.3.

ANALYSE

## Rappel des incertitudes

Ce § est inséré automatiquement avec une mise à jour des champs (les incertitudes sont saisies avec un modèle de police spécifique (Incertitudes).

- I.1	Paragraphe règles parasismiques : Coût de l’application des règles- majoration du coût au m² de 2% (structure et fondations);

Analyses des solutions

Ce tableau dresse une liste non exhaustive des avantages et inconvénients avec les risques potentiels.

Ci-dessous pour exemple. Le tableau doit être le même, seul le texte change.

Pour la colonne risque, si l’EF ne fait pas apparaitre de matrice de risque particulière, le rédacteur doit  faire apparaitre le niveau de risque (faible, moyen, fort) plutôt et l’année d’occurrence

| Solutions |  | Avantages | Inconvénients | Risques |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Au regard des éléments supra, la solution XX est la plus opportune.

## Action de maîtrise des risques

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Des marchés de prestations intellectuelles seront nécessaires pour les élaborations des autres stades de ce projet d’infrastructure :

- AMO SECPRO

- Levé topographique de la zone d'implantation ;

- Diagnostic géotechnique ;

- Étude thermique () ;

- Coordonnateur CSPS (conception réalisation) ;

- Contrôleur technique ;

- Autres (programmistes, diagnostic amiante, etc…)

CONCLUSION

Selon le type de maîtrise d’œuvre, la conclusion change.

Dire déjà si la faisabilité est avérée.

Faire un rappel des solutions étudiées :

- Solution n°01 : titre

- Argumentation général sur les contraintes, facilités, difficultés, Travaux en site occupé, etc…

- Solution n°02 : titre

- Argumentation général sur les contraintes, facilités, difficultés, Travaux en site occupé, etc…

Mettre en avant une solution en se basant sur les exigences de l’article 7.1 « Premier critère du commandement »

Des crédits préliminaires seront nécessaires :

- Pour la réalisation des diagnostics, en phase programme, à hauteur de XX k€ TTC en EJ 20XX ;

- Pour les prestations d’assistance (SPS, CT, etc..) à hauteur de XX k€ TTC en EJ 20XX .

CHOISIR LE MODE DE CONDUITE  :

MOI

L’opération sera réalisée quant à elle en maîtrise d’œuvre interne avec un EJ 20XX pour un montant de :

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

MOP

L’opération sera réalisée quant à elle en maîtrise d’œuvre privée avec un EJ MOP 20XX (N+1 par rapport à l’année du programme) pour un montant de XX k€ TTC et un EJ TVX 20XX N+3 pour un montant :

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

DDMO :

L’opération sera réalisée quant à elle en délégation de maîtrise d’ouvrage avec un EJ 20XX (N+1 par rapport à l’année du programme) pour un montant de.

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

Ces montants incluent :

- La rémunération du maître d’ouvrage délégué à hauteur de XX %

- La rémunération du maître d’œuvre et les coûts afférents à la consultation MOP (environ 10%, année MOP estimée en 20XX+ N+2);

- Le marché travaux, en coût d’investissement comprenant les révisions de prix (année TVX estimée en 20XX N+4). hors coûts d’entretien et de maintenance.

La durée globale des travaux sera de XX mois dont XX mois de période de préparation. La remise à l'utilisateur se fera au terme de ces travaux à l'horizon du XXème semestre 20XX.

En CCAEM ou DDMO pour la(les) solution(s) n°1 et/ou 2, la durée du contrat d’Entretien et Maintenance sera proposée suivant la stratégie de maintenance de l’opération, soit X année(s) en tranche ferme après la réception des travaux, et le cas échéant, X année(s) en tranche conditionnelle.

Afin d'assurer les engagements juridiques présentés dans cette étude, la réunion de concertation initiale (RCI) validant la solution retenue devra se dérouler avant fin MOIS- ANNEE

NOTA BENE :

Besoins reformulés

Schéma fonctionnel

Faire apparaitre le schéma fonctionnel de l’EIB challengé le cas échéant en faisabilité.

Tableau de surface

Faire apparaitre les besoins surfaciques exprimés à l’EIB, les surfaces challengées à l’EF et les deltas associés.

Etat du bâti

| Descriptif |  |  |  | Commentaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation du bâtiment |  |  |  |  |  |
| Administratif |  |  |  |  |  |
| Logements |  |  |  |  |  |
| Technique |  |  |  |  |  |
| Réseaux |  |  |  |  |  |
| Réseaux Informatique - DIRISI |  |  |  |  |  |
| Réseaux EU |  |  |  |  |  |
| Réseaux EV |  |  |  |  |  |
| Réseaux EP |  |  |  |  |  |
| Production/émission |  |  |  |  |  |
| chauffage production |  |  |  |  |  |
| chauffage émission |  |  |  |  |  |
| Installation électrique |  |  |  |  |  |
| Eau (arrivée/sortie) |  |  |  |  |  |
| Eau chaude sanitaire (ECS) |  |  |  |  |  |
| ventilation |  |  |  |  |  |
| Gros œuvre |  |  |  |  |  |
| charpente/toiture |  |  |  |  |  |
| murs/structure |  |  |  |  |  |
| Second œuvre |  |  |  |  |  |
| menuiseries intérieures |  |  |  |  |  |
| menuiseries extérieures |  |  |  |  |  |
| sols |  |  |  |  |  |
| peinture/papier peint |  |  |  |  |  |
| Cloisons |  |  |  |  |  |
| Pièces d'eau |  |  |  |  |  |
| cages d'escaliers/halls d'entrée |  |  |  |  |  |
| isolation |  |  |  |  |  |
| thermique |  |  |  |  |  |
| phonique |  |  |  |  |  |
| Espaces extérieurs |  |  |  |  |  |
| Stationnement |  |  |  |  |  |
| Espaces verts |  |  |  |  |  |

Réglementations applicables

Faire apparaitre le développement des sous articles du § réglementations applicables

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

Faire apparaitre le développement des sous articles du § contraintes réglementaires

Diagnostics et démarches complémentaires

| Études préliminaires | Oui |  |  | Coût prévisionnel | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol |  |  |  |  |  |
| Étude géotechnique |  |  |  |  |  |
| Diagnostic de pollution |  |  |  |  |  |
| Relevé topo. et planimétrique |  |  |  |  |  |
| Relevé réseaux |  |  |  |  |  |
| Environnement |  |  |  |  |  |
| Étude d'impact |  |  |  |  |  |
| Étude de dangers |  |  |  |  |  |
| Démolition et réhabilitation |  |  |  |  |  |
| Diagnostic structure |  |  |  |  |  |
| Diagnostic amiante |  |  |  |  |  |
| Diagnostic plomb |  |  |  |  |  |
| Étude de conformité électrique |  |  |  |  |  |
| Étude thermique |  |  |  |  |  |
| Étude énergie et chauffage |  |  |  |  |  |
| Prévention |  |  |  |  |  |
| Évaluation sécurité incendie |  |  |  |  |  |
| Évaluation PMR |  |  |  |  |  |
| Environnement/thermique |  |  |  |  |  |
| RTAADOM/PERENNE |  |  |  |  |  |
| ICPE |  |  |  |  |  |
| Urbanisme |  |  |  |  |  |
| PLU |  |  |  |  |  |
| ABF |  |  |  |  |  |
| Plan des servitudes |  |  |  |  |  |
| Mairie |  |  |  |  |  |

Processus de contractualisation, d’habilitation et d’aptitude

%