## Feuil1
Vacances scolaire (zone C)
VILLIERS-LE-BEL Secteur Camille Claudel - S31 |  |  | 2026 | [7 empty] | 2027
Mission | Tâches | Durée | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février |  | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre
| Période de préparation des lots 1 et 2 | 1,5 mois
DET/VISA/AOR TF | TRAVAUX DCE 01 - tranche ferme | 8,5 mois
| Installation de chantier - phase préparatoire | 2 semaines
| Pose de la clôture de l'école | 1 semaine
| Travaux préliminaires (Abatage, dépose de clôture, démolition de structure, arrachage des revêtements, dépose de mobilier, etc…) | 3 semaines
| Terrassements généraux | 2 semaines
| Pose des réseaux (AEP, ECL PUB, BT) | 1 mois
| Réalisation des structures et reprofilage | 2 semaines
| Pose des bordures, voliges, chainettes, murets, escaliers | 5 semaines
| Mise en place des terres végétales | 2 semaines
| Réalisation des revêtements | 1,5 mois
| Pose du mobilier | 1 semaine
| Pose des jeux | 1 mois
| Plantations (LOT 2) | 1,5 mois
| OPR | 2 semaines
DET/VISA/AOR TC | TRAVAUX DCE 01 - tranche conditionnelle | 1,5 mois
| Installation de chantier | 1 semaine
| Travaux préliminaires (Démolition de structure, arrachage des revêtements, dépose de mobilier, etc…) | 1 semaine
| Terrassements généraux | 1 semaine
| Pose des réseaux (AEP, ECL PUB, BT) | 1 semaine
| Réalisation des structures et reprofilage | 1 semaine
| Mise en place des terres végétales | 1 semaine
| Réalisation des revêtements | 1 semaine
| Pose du mobilier | 1 semaine
| Plantations (LOT 2) | 1 semaine
| OPR | 1 semaine
Fin avril: Dernier délai Tranche conditionnelle
LIVRAISON GROUPE SCOLAIRE HENRY WALLON