MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

Var Aménagement Développement

au nom et pour le compte de

EPA La Masse des Douanes

Immeuble "Les allées de Montreuil"

11 rue des Deux Communes

93558 Montreuil Cedex

LA CITE DES DOUANES A PORT DE BOUC Rénovation des pièces humides de 18 logements Cuisines – Salles de bains - WC

consultation de MAITRISE D’OEUVRE

N° de marché

Cahier des Clauses Administratives et Techniques

C.C.A.P

DECEMBRE 2025

SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du contrat	4

1.1 - Objet du contrat	4

1.2 - Décomposition du contrat	4

1.3 - Réalisation de prestations similaires	4

2 - Pièces contractuelles	4

3 - Intervenants	4

3.1 - Désignation de l'acheteur	4

3.2 - Représentant de l'acheteur	5

3.3 - Contrôleur technique	5

3.4 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs	5

3.5 – Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants	5

4 - Confidentialité et mesures de sécurité	5

6 - Missions	6

7 - Durée et délais d'exécution	6

7.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations	6

7.2 – Durée du contrat	6

8 - Prix	6

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués	6

8.2 - Forfait de rémunération	7

8.3 - Modalités de variation des prix	7

9 – Clause de réexamen	7

10 - Avance	7

11 - Modalités de règlement des comptes	8

11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs	8

11.2 - Pourcentage de rémunération par élément	8

11.3 - Présentation des demandes de paiement	8

11.4 - Délai global de paiement	9

11.5 – Paiement des membres du groupement d’opérateurs économiques et des sous-traitants	9

12 – Modalités d’exécution des prestations	10

12.1 – Information réciproque des membres du groupement	10

12.2 – Protection de la main d’œuvre et conditions de travail	10

12.3 – Coordination en matière de sécurité et protection de la santé	11

12.4 – Présentation et approbation des prestations de maîtrise d’œuvre	11

12.4.1 – En phase Etudes	11

12.4.2 – En phase Travaux	12

12.5 – Obligations environnementales du maître d’œuvre	14

12.6 - Instruction des mémoires en réclamation	14

12.7 - Achèvement de la mission	14

13 - Pénalités	14

13.1 - Pénalités de retard	14

13.2 – Pénalité pour manquements aux obligations du maître d’œuvre	15

13.3 – Pénalité pour dépassement du seuil de tolérance	16

14 - Assurances	16

14.1 – Obligations du maître d’ouvrage	16

14.2 – Obligations du maître d’oeuvre	16

15– Résiliation du contrat	17

15.1 - Conditions de résiliation	17

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire	17

16 - Règlement des différends et langues	17

17 – Dérogations	17

# 1 - Dispositions générales du contrat

## 1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :

Marché de maitrise d’œuvre portant sur les travaux de rénovation des pièces humides (cuisines, salles de bains, WC) à la Cité des Douanes de PORT DE BOUC (13).

Lieu d’exécution:

EPA La Masse des Douanes

Cité des Douanes

1 rue de Turenne

13 110 PORT DE BOUC

## 1.2 - Décomposition du contrat

Il n’est pas prévu de décomposition.

## 1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le maître d’ouvrage pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.

# 2 - Pièces contractuelles

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- Le programme de l’opération et son annexe

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l’exécution du contrat

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d’œuvre (CCAG-MOE) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, précisant le rôle du maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux

# 3 - Intervenants

## 3.1 - Désignation de l'acheteur

Nom de l'organisme : Var Aménagement Développement, agissant

au nom et pour le compte de la l’EPA  MASSE DES DOUANES

Tour l’Albatros

109 Avenue d’Entrecasteaux

BP 1406

83056 Toulon Cedex

## 3.2 - Représentant de l'acheteur

Monsieur Jérôme Chabert, Directeur Général de Var Aménagement Développement.

## 3.3 - Contrôleur technique

Sans objet

## 3.4 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera attribuée ultérieurement.

L'opération relève de la catégorie 3 conformément aux articles L. 4531-1, et suivants, et R. 4531-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du Code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.

## 3.5 – Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants

Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de l’article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maître d’œuvre avec l’ensemble des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maître d’ouvrage autorise le maître d’œuvre à échanger directement avec chacun des prestataires désignés à toutes les étapes du projet. Il s’engage à faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matière de délais, assignées à chacun des autres intervenants concourant à la réalisation de l’opération. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le maître d’œuvre informe le maître d’ouvrage sans délais.

# 4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-MOE.

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données à caractère personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le règlement européen sur la protection des données.

# 6 - Missions

La mission de maîtrise d'œuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique.

Éléments de mission de base :

| Mission(s) | Désignation |
| --- | --- |
| DIAG | Etudes de diagnostic |
| AVP | Avant-projet |
| PRO/DCE | Etudes de projet / Dossier de consultation des Entreprises |
| ACT | Assistance pour la passation des contrats de travaux |
| VISA | Visa des études d'exécution |
| DET | Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux |
| AOR | Assistance apportée au maître d'ouvrage |

# 7 - Durée et délais d'exécution

## 7.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

A titre indicatif, la date prévisionnelle de début des prestations est Février 2026.

Le délai global prévu pour l’exécution des prestations est de 18 mois hors GPA.

## 7.2 – Durée du contrat

L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du présent marché.

Une prolongation du délai d’exécution peut être accepté par le pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l’article 15.3 du CCAG – MOE.

| Intervention MOE | Délai | Date prévisionnelle de début | Date prévisionnelle de fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Conception | 4 mois | Février 2026 | Mai 2026 |
| Réalisation | 10 mois | Septembre 2026 | Juin 2027 |
| Parfait achèvement | 12 mois | Juillet 2027 | Juillet 2028 |

# 8 - Prix

## 8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent notamment compte des dépenses liées au respect des mesures sanitaires concernant la sécurité et la protection de la santé y compris celles liées à la crise du COVID-19, de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

## 8.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération fixé à l'acte d'engagement est ferme.

## 8.3 - Modalités de variation des prix

Conformément à l’article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est supérieure à trois mois.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Novembre 2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule:

Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (o))

Selon les dispositions suivantes:

- Cn: coefficient de révision.

- Index (n): valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o): valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

En application de l’article R. 2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte, le maître d’ouvrage procède à un règlement provisoire sur la base de la dernière valeur d'index publiée. La révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de la valeur finale de l'index correspondant.

Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur. L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING « Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 »

# 9 – Clause de réexamen

Le marché prévoit les clauses de réexamen en application des articles R2194-1 à R2194-10 du Code de la commande publique et de l’article 26 du CCAG-MOE. Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou administratif, mais également accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite à l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu à une clause de réexamen prenant la forme d’un avenant.

# 10 - Avance

Sans objet

# 11 - Modalités de règlement des comptes

## 11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE. Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l’avancement de la mission, et dans la limite de l’échéancier ci-dessous :

| Mission(s) | Acompte(s) | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| DIAG | A la remise du dossier | 80.0 |
|  | A l’approbation du maître d’ouvrage | 20.0 |
| AVP | A la remise du dossier | 80.0 |
|  | A l’approbation du maître d’ouvrage | 20.0 |
| PRO/DCE | A la remise de l’étude de projet | 80.0 |
|  | A l’approbation du maître d’ouvrage | 20.0 |
| ACT | A la remise du DCE | 50.0 |
|  | A l'approbation du maître d'ouvrage du rapport d’analyse des offres | 50.0 |
| VISA | A l’issue de la période de préparation des marchés de travaux | 10.0 |
|  | Proportionnellement au montant des travaux facturés | 90.0 |
| DET | Proportionnellement au montant des travaux facturés | 90.0 |
|  | Après la remise du DGD | 10.0 |
| AOR | Après les OPR et fourniture des EXE 4 et 5 | 80.0 |
|  | Après la levée des reserves et fourniture des EXE 8 | 20.0 |

## 11.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte d'engagement.

## 11.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépôt, la transmission et la réception des demandes de paiement seront effectués exclusivement de façon dématérialisée.

Les factures électroniques devront être déposées, accompagnées des demandes d’acomptes VAD, sur le portail de facturation Chorus Pro – numéro de siret de VAD: 329 152 763 00028. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

Les factures devront être libellées à l’adresse du siège de Var Aménagement Développement:

Var Aménagement Développement, agissant au nom et pour le compte de l’EPA La masse des douanes

Tour l’Albatros

Avenue d’Entrecasteaux

83000 Toulon

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Dispositions applicables en matière de facturation électronique:

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes:

1° La date d'émission de la facture;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération;

10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture.

## 11.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 11.5 – Paiement des membres du groupement d’opérateurs économiques et des sous-traitants

Le Titulaire qui entend recourir à un ou plusieurs sous-traitants en cours d’exécution du marché doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

- Modalités de paiement des sous-traitants :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre d’ouvrage au Titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du Titulaire contre récépissé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention « Auto liquidation » pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier.

- Modalités de paiement direct des membres du groupement :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives au règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques s’appliquent selon l’article 12.5 du C.C.A.G.-Travaux.

# 12 – Modalités d’exécution des prestations

## 12.1 – Information réciproque des membres du groupement

Le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre toutes les informations et pièces dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’œuvre pour l’exécution de son marché.

Il s'agit notamment:

- De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pièce complémentaire (par exemple, le maître d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les pièces annexées à l’arrêté de permis de construire)

- De toute observation ou de tout documents adressés directement au maître d'ouvrage par les autres intervenants.

Si au cours de l’exécution du présent marché, le maître d’œuvre constate que certains documents fournis par le maître d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il l’en informe.

Le maître d’œuvre communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage.

Le maître d’œuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.

Le maître d’œuvre s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés à d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

## 12.2 – Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

Conformément à l'article 6 du CCAG-MOE, le maître d'œuvre assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre et des conditions de travail de ses salariés.

## 12.3 – Coordination en matière de sécurité et protection de la santé

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du Code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).

## 12.4 – Présentation et approbation des prestations de maîtrise d’œuvre

## 12.4.1 – En phase Etudes

Les prestations seront remises dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants:

| Code | Désignation du livrable | Délai | Nombre d'exemplaires |
| --- | --- | --- | --- |
| DIAG | Etudes de diagnostic | 2 semaines | 3 exemplaires papier et 1 dématérialisé |
| AVP | Avant-Projet | 2 semaines | 3 exemplaires papier et 1 dématérialisé |
| PRO | Etudes de projet | 2 semaines | 3 exemplaires papier et 1 dématérialisé |
| DCE | Dossier de consultation des entreprises | 2 semaines | 1 dématérialisé |
| ACT | Rapport d’analyse des offres | 4 semaines | 1 dématérialisé |

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date de début d’exécution des prestations

- Livrables suivants : date de notification au maître d’oeuvre de la décision de réception du livrable, précédemment prise par le maître d’ouvrage

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux

La décision par le maître d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserve, ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants:

| Code | Désignation du livable | Délai d’approbation |
| --- | --- | --- |
| DIAG | Etudes de diagnostic | 2 semaines |
| AVP | Avant projet sommaire | 2 semaines |
| PRO/DCE | Etudes de projet/Dossier de consultation des Entreprises | 2 semaines |

Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le maître d'œuvre.

Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au maître d'œuvre dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 21 du CCAG - MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.

## 12.4.2 – En phase Travaux

Les prestations à réaliser au titre de l’élément de mission de direction de l’exécution du ou des marchés publics de travaux (DET) sont fondées sur le principe de l’application des stipulations du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations prévues dans les pièces contractuelles du présent marché.

- Réunions de chantier

Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’à la réception des travaux avec une fréquence hebdomadaire.

Le maître d’œuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion.

- Émission des ordres de services par le maître d’œuvre

Le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination du titulaire du marché de travaux.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à l'entrepreneur (copie au maître de l'ouvrage) dans les conditions précisées à l'article 3.8.1 du CCAG-TRAVAUX, et dans un délai de 7 jours à compter de la décision du maître d’ouvrage.

Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.

La carence constatée du maître d'œuvre dans la notification des ordres de service l'expose à l'application d'une pénalité journalière de retard fixée à 1,0/3000 du montant du marché.

Cependant, le maître d'œuvre ne peut jamais notifier le(s) ordre(s) de service suivant(s) qui sont une prérogative exclusive du maître d’ouvrage:

- Notification de la date de commencement des travaux ;

- Notification de tous avenants aux entrepreneurs modifiant les conditions du marché (modification des délais, ouvrages ou travaux non prévus et conséquences financières éventuelles) ;

- Notification des sous-traitants ;

- Notification des réceptions de travaux ;

- Notification des DGD.

- Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs et opérations préalables à la réception des travaux

- Vérification des projets de décomptes mensuels:

Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis via la plateforme CHORUS, sur le siret du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.

Après vérifications et, si besoin, rectifications, par le maître d’œuvre, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12 du CCAG-Travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 7 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de non-respect de ce délai par le maître d’œuvre, ce dernier se verra appliquer des pénalités de retard, après mise en demeure du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions du présent CCAP.

- Opérations préalables à la réception des ouvrages

Conformément à l’article 41 du CCAG-TRAVAUX, le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de l’avis d’achèvement des travaux émis par le titulaire ou à compter de la date d’achèvement des travaux si postérieure à cet avis.

S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder 3 mois.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître d'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

- Vérification du projet de décompte final

À l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis via la plateforme CHORUS, sur le siret du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.

Après vérification, et, si besoin, rectifications, par le maître d’œuvre, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le maître d'œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 15 jours à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. En cas de non-respect de ce délai par le maître d’œuvre, ce dernier se verra appliquer des pénalités de retard, après mise en demeure du maître d’ouvrage, conformément à l’article 13.1 du présent CCAP.

- Conditions d'intervention du maître d'œuvre en cas de facturation électronique

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maître d'œuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est à la disposition du maître d'œuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/

- Constatations et constats contradictoires

Conformément à l’article 11.4 du CCAG-TRAVAUX, lorsque des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites à la demande de l’entrepreneur, titulaire du marché de travaux, le maître d’œuvre fixe la date des constatations. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur le champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.

## 12.5 – Obligations environnementales du maître d’œuvre

Le maître d’oeuvre prendra en compte les préoccupations environnementales dans le choix des procédés.

## 12.6 - Instruction des mémoires en réclamation

Conformément à l’article 50.1 du CCAG-TRAVAUX, l’entrepreneur, titulaire du marché de travaux, en cas de différend avec le maitre d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage, doit produire un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et les chefs de contestations. Ce mémoire est adressé, en copie, au maître d’œuvre, pour instruction par ce dernier.

Le délai dont dispose le maitre d’œuvre pour cette instruction est de 25 jours à compter de la date de réception du mémoire par le maître d'œuvre. Passé ce délai, le maître d’œuvre se verra appliquer des pénalités dont les modalités et les montants sont prévus à l’article 14.1 du présent CCAP.

## 12.7 - Achèvement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maîtrise d'œuvre, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, la réception de la mission de maîtrise d'œuvre intervient lors de la levée de la dernière réserve.

# 13 - Pénalités

## 13.1 - Pénalités de retard

Par dérogation à l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.

Par dérogation à l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, aucun plafond n’est fixé s’agissant du montant total des pénalités de retard appliquées au MOE.

Conformément à l’article 16.2.4 du CCAG-MOE, lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard ci-dessous, il invite, par écrit, le maître d’œuvre à présenter ses observations dans un délai qui de 15 jours. À défaut de réponse du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.

- Pénalités en cas de retard dans la présentation des livrables

Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard du maître d'œuvre dans la présentation des livrables, le maître d'œuvre encourt les pénalités suivantes, par jour calendaire de retard:

| Code livrable | Pénalité |
| --- | --- |
| DIAG | Montant HT de l’élément de mission X Nombre de jours calendaires de retard / 1000 |
| AVP | Montant HT de l’élément de mission X Nombre de jours calendaires de retard / 1000 |
| PRO/DCE | Montant HT de l’élément de mission X Nombre de jours calendaires de retard / 1000 |
| ACT | Montant HT de l’élément de mission X Nombre de jours calendaires de retard / 1000 |

- Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte des entrepreneurs et/ou dans les opérations préalables à la réception des travaux

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé à l'article « Conditions d'exécution des prestations », le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé à 1,0/3000 du montant HT de l’acompte de travaux correspondant.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé à l'article Conditions d'exécution des prestations, le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé à 1,0/3000 du montant du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maître d'œuvre, le maître d'ouvrage était contraint de verser des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de 20 jours pour la réalisation des opérations préalables à la réception des travaux, le maître d’œuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour de retard, est fixé à 1,0/1000 du montant HT de l’acompte correspondant.

- Pénalités en cas de retard dans l’instruction du mémoire en réclamation

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maître d'œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé à 1,0/3000 du montant initial du marché.

## 13.2 – Pénalité pour manquements aux obligations du maître d’œuvre

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maître d’œuvre, il sera appliqué une pénalité de 150,00 € HT par réunion où l'absence a été constatée.

En cas de retard supérieur à 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maître d’œuvre, il sera appliqué une pénalité de 75 € HT par réunion où le retard a été constaté.

En cas de non-transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 150,00 € HT par compte-rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai pour la diffusion des comptes-rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 100,00 € HT par jour de retard dans la diffusion.

## 13.3 – Pénalité pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maître d'œuvre supporte une pénalité définie comme suit:

Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 2%

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

# 14 - Assurances

## 14.1 – Obligations du maître d’ouvrage

Conformément à l’article 9.2 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage déclare avoir souscrit, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du Code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Elle s’applique aux ouvrages existants (c’est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et appartenant au maître d’ouvrage) qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

## 14.2 – Obligations du maître d’oeuvre

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et membres du groupement inclus) doit justifier, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L. 243-2 du Code des

assurances, disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031824672.

Le titulaire doit donc contracter:

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

- Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

# 15– Résiliation du contrat

## 15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 à 34 du CCAG-MOE

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le maître d’ouvrage, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4 et R.2143-3 du code de la Commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R.2143-8 du code de la Commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

## 15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maître d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le maître d’ouvrage adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

# 16 - Règlement des différends et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulon est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

# 17 – Dérogations

| ARTICLES DU CCAP | ARTICLES DU CCAG-MOE AUXQUELS IL EST DEROGE |
| --- | --- |
| Article 2 | Article 4.1 |
| Article 7.1 | Article 10 |
| Article 12.1 | Article 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 |