## Feuil1
CONSTRUCTION D'UNE ZONE MULTITECHNIQUE
Logements (Construction et rénovation ou démolition et construction)
Caserne Dutertre
JOUE-LES-TOURS
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
|  |  | SCENARIO 01 (a, b, ou c) * | [5 empty] | SCENARIO 04
|  | ÉLÉMENT DE MISSION | INTERVENANT | TEMPS EN HEURE | COÛT HORAIRE (€ HT) | COÛT TOTAL (€ HT) | TVA 20% (€) | COÛT TOTAL (€ TTC) | INTERVENANT | TEMPS EN HEURE | COÛT HORAIRE (€ HT) | COÛT TOTAL (€ HT) | TVA 20% (€) | COÛT TOTAL (€ TTC)
| 1 | ÉLABORATION DU PROGRAMME TECHNIQUE DÉTAILLÉ
|  | Réunion préliminaire sur site | Cadre | [5 empty] | Cadre
|  |  | Technicien | [5 empty] | Technicien
|  | Rédaction du PTD selon note méthodologique | Cadre | [5 empty] | Cadre
|  |  | Technicien | [5 empty] | Technicien
SOUS-TOTAL
| 2. A | ASSISTANCE A LA CONCEPTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES CONCEPTEURS (Phase "candidature") | Cadre | [5 empty] | chiffrage identique peu importe le scénario choisi
Technicien
ASSISTANCE A LA SÉLECTION DU CONCEPTEUR
ANALYSE DES CANDIDATURES
| 2. B | Commission technique candidatures
|  | Fiches synthèse et rapport de présentation | Cadre
Technicien
|  | Animation de la commission technique (présentiel) | Cadre
Technicien
Jury de sélection des candidats admis à concourir
|  | Synthèse des travaux de la commission technique | Cadre
Technicien
|  | Présentation du programme et de l'analyse des candidatures | Cadre
Technicien
|  | Visite de site et réponses aux questions des candidats | Cadre
Technicien
| 2. C | ASSISTANCE A LA CONCEPTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES CONCEPTEURS (Phase "offres") | Cadre
Technicien
| 2. D | ANALYSE DES 3 OFFRES
Commission technique esquisses
|  | Analyse des projets | Cadre
Technicien
|  | Animation de la commission technique (présentiel) | Cadre
Technicien
Jury de sélection du lauréat
|  | Synthèse des travaux de la commission technique | Cadre
Technicien
|  | Animation et présentation du rapport d'analyse | Cadre
Technicien
| 2. E | Assistance pour l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre | Cadre
Technicien
| 3 | ANALYSE DES RENDUS DE CONCEPTION
|  | Esquisse définitive | Cadre
Technicien
|  | APS, compris document de synthèse | Cadre
Technicien
|  | APD, compris document de synthèse | Cadre
Technicien
SOUS-TOTAL
|  | TOTAL | SCENARIO 01 | [5 empty] | SCENARIO 04
Les temps de déplacement sur site et donc leurs coûts induits sont réputés être intégrés dans les taux horaires des intervenants
mais non intégrés dans le volume horaire
* | 1 a | rénovaiton légère (pièces d’eau + ITE)
| 1 b | rénovation moyenne (1 a + réseaux + portes palières)
| 1 c | rénovation lourde