Direction Régionale Océan Indien

Campagne de caractérisation des DMA et DAE sur les territoires de la réunion et de mayotte

2026MA000004

PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE FORMALISEE

APPEL D’OFFRES OUVERT

- Cahier des charges

Table des matières

PREAMBULE	4

PRESENTATION DE L’ADEME	4

GLOSSAIRE	5

LOT 1 : LA REUNION

CONTEXTE LOCAL	6

CONTEXTE POUR CETTE CAMPAGNE	6

SYNTHESE DES CAMPAGNES DE 2018	8

Etat des lieux du territoire de la Réunion	8

PILOTAGE DE L’ETUDE	9

OBJECTIFS ET PERIMETRE DE L’ETUDE	10

1.	OBJECTIFS	10

2.	PERIMETRE	11

1)	Territoires	11

2)	Flux de déchets à caractériser	12

DESCRIPTION DE LA MISSION	15

1.	CONTENU GENERAL DES PRESTATIONS	15

2.	PHASE PREPARATOIRE	16

1)	Recueil des données nécessaires à l’organisation de la campagne	16

2)	Finalisation des objectifs et définition du plan de prélèvement	18

3)	Organisation de la campagne	18

3.	PHASE DE MISE EN ŒUVRE	20

1)	Echantillonnage et tri	20

2)	Mesures d’humidité et analyses physico chimiques	22

4.	PHASE D’ANALYSE DES DONNEES	22

1)	Contenu des analyses	22

2)	Exploitation des résultats	23

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS	24

1.	Appui logistique des collectivités	24

2.	À la charge du titulaire de l’offre	25

MODALITES COMPLEMENTAIRES	26

1.	Formation et sécurité du personnel	26

2.	Mise en œuvre	27

3.	Assurances	27

4.	Personnel de tri	28

DONNEES MISES A DISPOSITION PAR L’ADEME	29

PLANNING ET REUNIONS DU COPIL	29

LIVRABLES	31

1.	RAPPORTS D’AVANCEMENT INTERMEDIAIRES	31

2.	LE RAPPORT FINAL	31

CONTENU DETAILLE DE L’OFFRE	33

ANNEXES	34

LOT 2 : MAYOTTE

CONTEXTE LOCAL	35

CONTEXTE POUR CETTE CAMPAGNE	35

SYNTHESE DES CAMPAGNES DE 2018	35

Etat des lieux du territoire de Mayotte	36

DEFINITION ET PILOTAGE DE L’ETUDE	37

OBJECTIFS ET PERIMETRE DE L’ETUDE	37

1.	OBJECTIFS	37

2.	PERIMETRE	38

1)	Territoire	38

2)	Flux de déchets à caractériser	39

DESCRIPTION DE LA MISSION	41

1.	CONTENU GENERAL DES PRESTATIONS	41

2.	PHASE PREPARATOIRE	42

1)	Recueil des données nécessaires à l’organisation de la campagne	42

2)	Finalisation des objectifs et définition du plan de prélèvement	44

3)	Organisation de la campagne	44

3.	PHASE DE MISE EN ŒUVRE	46

1)	Echantillonnage et tri	46

2)	Mesures d’humidité et analyses physico chimiques	47

4.	PHASE D’ANALYSE DES DONNEES	48

1)	Contenu des analyses	48

2)	Exploitation des résultats	49

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS	50

1.	Appui logistique des collectivités	50

2.	À la charge du titulaire de l’offre	51

MODALITES COMPLEMENTAIRES	52

1.	Formation et sécurité du personnel	52

2.	Mise en œuvre	53

3.	Assurances	53

4.	Personnel de tri	54

DONNEES MISES A DISPOSITION PAR L’ADEME	54

PLANNING ET REUNIONS DU COPIL	55

LIVRABLES	56

1.	RAPPORTS D’AVANCEMENT INTERMEDIAIRES	56

2.	LE RAPPORT FINAL	57

CONTENU DETAILLE DE L’OFFRE	58

ANNEXES	59

# PREAMBULE

La connaissance de la quantité et de la composition des déchets ménagers et assimilés (DMA) et des Déchets d’Activité Economique (DAE) est un élément clé de la politique de gestion des déchets.

Elle est nécessaire aussi bien pour permettre le renforcement et le ciblage des actions de prévention et de tri que pour la mise en place d’équipements de valorisation (matière et/ou énergétique) des déchets après la collecte.

De plus, cette connaissance constitue une base nécessaire pour réaliser des choix techniques et organisationnels adaptés au contexte local.

Ce cahier des charges se décompose en 2 lots : La Réunion pour le lot 1, Mayotte pour le lot 2.

# PRESENTATION DE L’ADEME

L’ADEME – l’agence de la transition écologique – est un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale.

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

# GLOSSAIRE

Dans la suite du cahier des charges, le vocabulaire suivant sera employé :

- Biodéchets : mélange déchets verts et déchets de produits alimentaires

- BOM : Benne à Ordures Ménagères

- Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.

- Collecte séparée (CS) : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.

- Collecte en porte à porte (PAP) : Lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service d’enlèvement ramasse les déchets contenus dans des contenants spécifiques qui sont disposés sur le domaine public ou privé. Ces contenants sont propres à un ou plusieurs producteurs.

- Collecte par apport volontaire (AV) : Les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques qui sont installés en différents points fixes sur la zone de collecte. Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la population.

- Déchets ménagers et assimilés (DMA) : déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés par le service public d’élimination des déchets (OMR + CS + déchets collectés en déchèterie)

- Déchets d’Activité Economique (DAE) : déchets qui ne sont pas des déchets ménagers au sens de l'article R. 541-8 du Code de l’environnement. L’essentiel des DAE sont collectés séparément par des opérateurs privés.

- Déchets Verts (DV) : Résidus d’origine végétale issus des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts

- Dépôts Sauvages :  Dans ce cahier des charges, on entendra par dépôts sauvages les dépôts illégaux de déchets abandonnés définis comme “un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé à l'article 2 du décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, pour les dépôts comprenant des déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur”.

- Ordures ménagères (OM) : elles comprennent les ordures ménagères résiduelles ainsi que toutes les collectes séparées en porte à porte ou en apport volontaire prises en charge par le service public.

- Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) : La collecte des OMA regroupe les flux (OMR + CS) des ménages et professionnelles en mélanges. Dans ce cahier des charges, ce flux représente la collecte classique des ménages lorsqu’il n’y a pas de collectes sélectives mises en place en porte à porte.

- Ordures ménagères résiduelles (OMR) : Déchets collectés en mélange (poubelle ordinaire) restant après collectes séparées.

- Responsabilité Elargie du Producteur (REP) : les filières REP sont notamment les emballages, le mobilier, les voitures hors d’usages, etc... Les éco-organismes sont des structures collectives mise en place par les producteurs pour s’acquitter de leurs obligations.

- Secteur : Ensemble des aires géographiques pour lesquelles la composition des ordures ménagères présente à priori une certaine homogénéité et correspond à une typologie facilement définissable (l'habitat, les villes, les lieux difficilement accessibles, les zones de futur traitement par incinération, les zones présentant des collectes particulières...).

Lot 1 :  La Réunion

# CONTEXTE LOCAL

## CONTEXTE POUR CETTE CAMPAGNE

La Direction Régionale de l’ADEME Océan Indien lance sa quatrième campagne à La Réunion de caractérisation des déchets ménagers et assimilés et d’activités économiques. Les précédentes avaient été réalisées en 1997, 2006, et 2018.

Le périmètre de l’étude du lot 1 concerne l’ensemble du territoire de la Réunion.  Le second lot concerne Mayotte. Il s’agira de veiller à ce que les processus de collecte, d’échantillonnage et l’analyse des déchets collectés lors de cette nouvelle campagne soient cohérents avec l’étude de 2018 afin de permettre une comparaison des données.

Depuis 2018, à La Réunion, un certain nombre d’actions a été mis en place par les différents acteurs, en termes de prévention (validation et mise en œuvre des PLPDMA, développement de ressourceries…), d’amélioration du tri-sélectif (collecte de biodéchets, collecte préservant les encombrants…) et d’installation de nouveaux outils de traitement (centre multi-filière de valorisation des déchets INOVEST, nouvelles plateformes de valorisation de déchets verts…).

L’étude pourra également s’appuyer sur l’Observatoire réunionnais des déchets 2024 pour l’analyse globale des données.

Une connaissance fine des déchets produits permettra d’évaluer plus justement les impacts de ces actions, les gisements d’évitement, les potentiels de réduction et d’adapter les politiques publiques en conséquence.

Cette démarche contribuera aux données et analyses sur lesquelles s’appuient les actions du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Réunion élaboré par le Conseil Régional de La Réunion en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015.

Documents ressources sur le contexte :

- Chiffres clés des déchets à La Réunion en 2019 : Quels déchets dans nos poubelles à La Réunion

- Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de La Réunion : https://ccee.re/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-de-la-reunion/

- Observatoire réunionnais des déchets 2024 :  RapportAnnuel_ORD_2023_VF.pdf

## SYNTHESE DES CAMPAGNES DE 2018

- Campagne de caractérisation des déchets de la Réunion. Rapport d’étude 2018 : Annexe 1

La campagne MODECOM de 2018 avait trois objectifs principaux Le premier était de connaître les gisements des déchets produits à La Réunion encore enfouis et valorisables sous différentes formes, ainsi qu’en déduire des pistes de travail privilégiées à approfondir, notamment sur le dimensionnement des futures installations de traitement.

Le second objectif était de déterminer les actions prioritaires à mettre en œuvre en matière de prévention et d’adapter les modalités de collecte et leur communication.

Enfin, le dernier objectif portait sur la volonté d’obtenir une analyse comparative avec le précédent MODECOM du territoire mais également les autres territoires d’Outre-Mer ainsi que l’hexagone.

### Etat des lieux du territoire de la Réunion

Depuis 2018, la gestion des déchets à La Réunion a connu quelques avancées, portées par une dynamique de réduction de l’enfouissement et de valorisation des déchets. Plusieurs projets ont été lancés, et les collectivités ont progressivement mis en place des dispositifs visant à améliorer la collecte sélective et à développer des solutions de traitement plus durables.

En 2018, l’île comptait environ 42 déchèteries (fixes et mobiles) réparties entre les 5 intercommunalités, offrant une couverture de près de 99 % des habitants à moins de 10 minutes en voiture. Depuis, 3 déchèteries et 6 déchèteries éphémères supplémentaires ont été ouvertes, renforçant ponctuellement l’accessibilité au service.

Le territoire est encore structuré autour de deux ISDND (Installations de stockage de déchets non dangereux), situées à La Rivière Saint-Étienne et à Sainte-Suzanne. Toutefois, d'autres solutions de gestion se développent progressivement pour limiter les apports en décharge et mieux valoriser les déchets non évitables.

Parmi ces initiatives, le projet RUN’EVA, porté par le syndicat ILEVA pour les intercommunalités de l’Ouest et du Sud, constitue une infrastructure majeure en cours de déploiement. Prévu pour 2025 pour sa première tranche, il regroupera un centre de tri, une unité de méthanisation, ainsi qu’une unité de valorisation énergétique alimentée par des combustibles solides de récupération (CSR) issus notamment des refus de tri des OMR, des encombrants et des déchets d’activité économique (DAE). On peut également citer le centre de valorisation multi-filières porté par la société INOVEST, sur le territoire Nord-Est de La Réunion, mis en exploitation en 2020.

Par ailleurs, les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) poursuivent leur déploiement, avec 16 éco-organismes dont une partie est représentée localement par le syndicat SICR. En parallèle, plusieurs collectivités ont amorcé le tri à la source des biodéchets, une étape importante pour limiter l’enfouissement des matières organiques valorisables.

# DEFINITION ET PILOTAGE DE L’ETUDE

La Direction Régionale de l’Océan Indien de l’ADEME est engagée dans une démarche globale d’assistance technique et financière aux acteurs de la gestion des déchets sur les deux territoires de la Réunion et de Mayotte. A ce titre, le maître d’ouvrage de la présente étude est la Direction régionale Océan Indien de l’ADEME.

Un comité de pilotage (COPIL) est constitué pour piloter l’étude :

Le COPIL est constitué de :

- La Direction Régionale Océan Indien de l’ADEME ;

- Les EPCI à compétences collecte : CINOR, CIREST, TO, CIVIS, CASUD ;

- Les syndicats de traitement : SYDNE et ILEVA ;

- Le Conseil Régional ;

- L’AGORAH ;

- Le SICR ;

- La DEAL.

L’ADEME se réserve le droit d’apporter des modifications à la composition du COPIL à tout moment.

# OBJECTIFS ET PERIMETRE DE L’ETUDE

## OBJECTIFS

L’étude vise l’établissement d’un panorama aussi complet que possible de la production de déchets sur le territoire afin de piloter de manière cohérente la prévention et la gestion de ces derniers en contexte insulaire contraint.

Elle devra répondre à plusieurs objectifs :

- Identifier les gisements, encore enfouis à l’heure actuelle, valorisables sous forme :

- Organique (par des actions de proximité et/ou de gestion collective type compostage/broyage, sur l’ensemble des biodéchets - déchets verts et déchets de table)

- Matière dans le cadre des filières à Responsabilité Elargie du Producteurs - REP (et notamment les REP encore non déployées à La Réunion)

- Matière hors REP (et notamment ceux encore non ou peu valorisés – bois…)

- Energétique (et notamment pour des Unités de Valorisation Energétique (UVE) de Combustibles Solides de Récupération (CSR), des installations de méthanisation et des installations de valorisation par combustion de la biomasse)

En déduire les pistes de travail privilégiées à approfondir en partenariat avec les acteurs locaux (et notamment concernant le dimensionnement des futures installations de traitement sur la base de ce MODECOM) ;

Les autres objectifs sont relatifs à la prévention et à la collecte afin d’aider les acteurs compétents à :

- Déterminer les actions prioritaires à mettre en œuvre en matière de prévention (aide à l’actualisation des plans de prévention et de gestion des déchets des éco-organismes dans les Outre-Mer, aide à l’actualisation des plans de prévention des EPCI, avec notamment des actions de réemploi-réparation-réutilisation, gaspillage alimentaire…)

Adapter les modalités de collecte (aide à la rédaction des futurs marchés de collecte, collecte séparée des biodéchets, aide aux programmes avec les éco-organismes en charge des REP…)

A une approche comparative :

- Disposer des évolutions comparatives depuis la précédente campagne de caractérisation réalisée en 2018 à La Réunion ainsi que d’un positionnement avec la campagne nationale réalisée en métropole (MODECOM 2025), les caractérisations des autres territoires d’Outre-Mer et les autres caractérisations en cours tu territoire (caractérisation de biodéchets du SYDNE, des centres de tri, des éco-organismes dont CITEO…).

## PERIMETRE

### Territoires

L’ensemble du territoire de la Réunion doit être couvert.

Pour les DMA, un niveau de représentativité statistique est d’ores et déjà attendu sur chacune des 2 zones géographiques correspondant aux syndicats de traitement SYDNE et ILEVA : Nord-Est et Sud-Ouest.  En effet, chacun de ces territoires fait référence à un contexte spécifique en matière de filières de traitement à déployer.

Les échantillons seront répartis sur l’ensemble des EPCI de collecte, au regard des règles du plan de prélèvement, lui-même défini selon les objectifs attendus de l’étude. Il n’y a pas en tant que tel d’objectif de représentativité statistique à l’échelle de chacun des 5 EPCI.

En revanche, un objectif de représentativité par typologie d’habitat (qui sera à définir par le prestataire au regard de la spécificité territoriale) sera également attendu, sans pour autant nécessiter de le décliner au sein de chacun des deux syndicats de traitement.

En outre, les facteurs d’influence suivants devront à minima être étudiés par le prestataire pour la définition du plan de prélèvement qui sera proposé par le candidat au regard des objectifs visés et résultats attendus. Le prestataire justifiera la pertinence de stratifier son plan de prélèvement au regard des critères suivants qu’il pourra compléter s’il le juge pertinent :

- Saisonnalité : saison humide (de décembre à avril)

PSE obligatoire : Une caractérisation de la saison sèche pourra également être proposée, prenant en compte uniquement les flux de déchets des OMR, des emballages et papiers en mélange, et des biodéchets.

- Zones d’activités économiques présentes.

Pour les DAE, un objectif de représentativité globale des flux entrant sur les deux installations de Saint Pierre et Sainte Suzanne en provenance des entreprises (hors inertes) sera recherché.

### Flux de déchets à caractériser

#### Flux de déchets en porte à porte et en apport volontaire

L’étude devra prendre en compte les déchets collectés :

  - Ordures ménagères résiduelles ménagers et assimilés

  - Biodéchets

  - Encombrants

  - Déchets verts

  - Emballages et papier en mélange

Les gisements en PAV et en PAP seront comparés pour déterminer si la qualité des déchets est impactée par le mode de collecte.

La distinction entre les origines des flux (ménagers et DAE/assimilés) n’est pas demandée (pas de suivi en double benne de la collecte ni de séparation des flux par origine en haut des quais de déchèteries).

Les flux de déchets problématiques hors catégories comme les feux d’artifices seront identifiés et feront l’objet d’un encadré spécifique.

PSE obligatoire : Les flux de déchets des OMR, des emballages et papiers en mélange, et des biodéchets pourront être caractérisés une seconde fois lors de la saison sèche.

#### Flux de déchets en déchèteries

Toutes les bennes en mélange seront caractérisées. Il s’agit des encombrants et du tout-venant. Les flux « mono-matériaux », ainsi que les déchets verts, définis selon les collectivités comme comparables à ceux en PAP déjà étudiés, ne seront donc pas étudiés dans ce cadre.

Les gisements présents dans les zones de réemploi des déchèteries seront également caractérisés, qu’elles soient à destination des particuliers ou des associations, afin d’évaluer l’efficacité de ces zones et mieux comprendre les différentes pratiques des habitants selon les collectivités.

#### Dépôts sauvages

PSE facultative : Un dépôt sauvage est un site ponctuel, pouvant être récurrent, qui résulte, le plus souvent, d’apports illégaux, irréguliers et clandestins de déchets réalisés par des particuliers, des artisans, des entreprises, pour se débarrasser de leurs déchets à moindre coût. Ce type de site est caractérisé par l’absence d’un gestionnaire, faisant ainsi référence à la notion d’abandon ou d’élimination incontrôlée de déchets.

Le territoire souhaiterait pouvoir, si l’enveloppe budgétaire administrée au MODECOM le permet, évaluer le contenu des dépôts sauvages et essayer de dimensionner le phénomène (particulièrement sur les déchets du BTP et des filières REP). Ce flux à caractériser sera donc proposé comme étant optionnel par le prestataire.

Le candidat proposera une méthodologie permettant d’estimer le tonnage global des dépôts sauvages diffus, la répartition, la typologie (habitat, flux) et la quantité des gisements issus des filières REP afin de mobiliser les éco-organismes dans le nettoyage et la résorption de ces dépôts comme la législation le prévoit :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000042581986/2021-11-17

Une enquête de terrain permettra de comparer les configurations, la fréquence et l’origine des apports en lien avec les typologies d’habitats.  Elle pourra notamment s’appuyer sur la caractérisation des problématiques liées aux dépôts sauvages : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2278-caracterisation-de-la-problematique-des-dechets-sauvages.html#/44-type_de_produit-format_electronique

Les flux en mélange conditionnés en benne devront faire l'objet d'une caractérisation selon la norme AF X30-484. La taille de la benne n’est pas définie, le titulaire se rapprochera des services techniques des EPCI pour connaître le moyen de collecte. Le niveau de détail demandé sur ces caractérisations est assez grossier : grille simplifiée permettant d’identifier les catégories les plus représentées (par exemple : un sac d’OMR sera classé sous OMR) et les filières REP (dont futures).  Un focus sur la ré-employabilité des objets sera également à réaliser.

Le candidat pourra se référer à l’étude AGORAH présente en Annexe 6 pour construire sa proposition.

Eau libre et humidité

Le territoire souhaiterait également se focaliser sur une problématique récurrente dans les territoires tropicaux d’Outre-Mer : la présence d’eau et d’humidité dans les déchets collectés. Cette problématique sera donc intégrée dans l’analyse du MODECOM et permettra de quantifier l’eau présente dans les déchets, de déterminer les impacts sur la valorisation matière et énergétique, et sur les coûts de collecte, ainsi que de mettre en évidence des pertes de recyclabilité (cartons, flux secs…).

Le prestataire sélectionné pourra également proposer une méthode afin d’estimer le volume d’eau récupéré dans les bennes lors de la collecte des OMR et des emballages et papiers en mélange.

Le prestataire retenu pourra également recenser les pratiques d’autres territoires d’Outre-Mer, mais également évaluer l’effet de la pluviométrie sur la valorisation des déchets afin de mieux comparer les résultats de La Réunion par rapport à la Métropole. Enfin, des mesures préventives pour limiter le contact de l’eau avec les déchets pourront être identifiées.

Flux de déchets sortants de Mafate

À Mafate, les ordures ménagères sont collectées par hélicoptère depuis des points d’apport volontaire répartis dans les différents îlets. Ces points peuvent être publics ou privatifs, selon s’ils desservent plusieurs habitations isolées, un gîte ou un logement particulier.

La collecte est assurée par le Territoire de l’Ouest, qui gère les contrats avec les compagnies d’hélicoptère ainsi qu’avec l’Office National des Forêts (ONF). Ce dernier est chargé des opérations de manutention, notamment de l’attache et du détachement des big bags. Le cirque compte environ cinquante points d’apport volontaire, tous collectés une fois par mois.

Pour des raisons techniques, les déchets recyclables ne sont pas triés.

Les déchets conditionnés en big bags sont acheminés par hélicoptère jusqu’à la drop zone de la Rivière des Galets. L’étude portera sur le contenu de ces big bags, en particulier ceux provenant des îlets les plus peuplés comme La Nouvelle, ou des zones touristiques telles que Marla. Une comparaison sera réalisée avec les déchets issus d’un troisième îlet, éventuellement moins touristique, comme l’îlet à Bourse. Les différences caractéristiques des îles sont à retrouver en Annexe 7. Il n’est toutefois pas demandé de distinguer, par îlet, les flux issus des ménages de ceux assimilés aux déchets d’activités économiques (DAE).

Pour la caractérisation des déchets d’un îlet touristique, la période d’étude devra être choisie en concertation avec les maîtres d’ouvrage, de préférence pendant la haute saison touristique et hors périodes de fermeture des sentiers.

Une attention particulière sera portée aux déchets relevant de la responsabilité élargie des producteurs (REP) retrouvés dans les ordures ménagères.

Flux de déchets des activités économiques

En complément des flux de DAE relevant de la collecte publique en circuit « classique » et en déchèterie explicités précédemment, un focus supplémentaire sur les DAE est demandé. Il consiste en une caractérisation des flux non dangereux, non inertes et en mélange, collectés par des opérateurs privés et gérés sur les installations d’élimination des collectivités.

Les mono-matériaux prétriés sont hors périmètre de l’étude. Il sera tenu compte du retour d’expérience du MODECOM Réunion 2019.

# DESCRIPTION DE LA MISSION

## CONTENU GENERAL DES PRESTATIONS

Le présent appel d’offres concerne la conception et la réalisation d’une campagne de caractérisation des déchets ménagers et assimilés et des déchets d’activité économique, sur le territoire de la Réunion.

Le prestataire retenu sera chargé de :

- Réaliser une enquête préalable auprès des collectivités/de l’observatoire permettant de récupérer les données de production de déchets sur la zone d’étude ;

- Réaliser un plan de prélèvement détaillé pour les DMA et DAE du territoire Réunionnais conformément au périmètre de l’étude défini ci-dessus ;

- Réaliser en concertation avec les collectivités des opérations d’échantillonnages et de tri comprenant :

- La collecte des différents flux de déchets

- Dépotage et échantillonnage sur le lieu d’exutoire habituel des déchets

- Si besoin : Transport des échantillons vers une aire régionale où auront lieux les opérations de tri

- Criblage et tri des échantillons selon la grille des catégories et sous-catégories

- Réaliser les analyses physico-chimiques et la mesure du pouvoir calorifique pour les OMR et DAE ;

- Intégrer les résultats des caractérisations locales déjà réalisées et menées par les différents acteurs du territoire (exemple : biodéchets, filières REP, bennes multi-REP…) ;

- Exploiter l’ensemble des résultats et les valoriser sous forme communicante ;

- Faire des propositions d’axes d’amélioration afin d’atteindre les objectifs fixés.

Le candidat devra faire valoir à l’appui de sa proposition, son expérience en matière de caractérisation ou sa capacité à mettre en œuvre celle-ci (connaissance du contenu et du protocole de mesure et de détermination des gisements de déchets concernés).

Afin de garantir la fiabilité des résultats et de pouvoir les comparer à ceux obtenus dans d’autres collectivités ou au niveau national, l’étude de caractérisation sera mise en œuvre pour les DMA selon les normes en vigueur et préconisations du guide CARADEME enrichie des retours d’expérience et disponible à l’adresse internet suivante :

http://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php.

Pour les DAE, selon les préconisations du guide DIB de l’ADEME de 1999 (Annexe 4).

## PHASE PREPARATOIRE

Dans cette phase la mission du prestataire comprendra en particulier :

- La réception du matériel et la validation des installations (zones d’échantillonnage et de tri, etc..) devant servir lors de la campagne proprement dite ;

- Les qualifications requises et la formation du personnel devant intervenir pour la constitution de l’échantillonnage et le tri des échantillons ;

- La préparation et l’édition des documents de relevé des informations nécessaires à la campagne de caractérisation ;

- Le recueil des données nécessaires à l’organisation de la campagne (voir détail ci-dessous) ;

- L’organisation de la campagne et le choix de l’échantillonnage ;

- La présentation à l'ADEME puis au Comité de pilotage des informations collectées dans cette phase. Ces éléments seront regroupés dans un rapport intermédiaire permettant de valider le lancement de la campagne de mesures au regard des objectifs donnés dans le cahier des charges (échantillonnage, organisation, modes d’intervention et planning précis de réalisation de la campagne comprenant les principales phases de réalisation matérielles de celle-ci). C’est à ce stade que tous les problèmes éventuellement rencontrés doivent être soulevés et résolus avant le démarrage effectif de la campagne.

### Recueil des données nécessaires à l’organisation de la campagne

Il s’agira de recueillir, d’utiliser et de croiser les données disponibles auprès de l'ADEME, de l’Observatoire des déchets, du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et des rapports du Service Public de Gestion des Déchets des EPCI (SPGD). Pour cela, il conviendra de contacter les acteurs du territoire pour récupérer les données nécessaires et de s’appuyer sur les informations déjà disponibles sur internet. Il s'agira de compléter ces informations afin de bien préparer la campagne d’analyse pour que soient mis en évidence :

- Les caractéristiques générales du département de la Réunion - la population, l'habitat, la répartition de la population par type d'habitat INSEE, la répartition des salariés par activité économique INSEE, les habitudes et les tendances d'évolution des consommations, …, et leurs répartitions géographiques, en vue de préciser des secteurs représentatifs à l’échelle du territoire et d’avoir la vision la plus exhaustive possible des flux à observer ;

- Le découpage en secteurs homogènes et la validation de ce découpage en fonction de l’organisation des intercommunalités, des circuits de collecte, etc. ;

- La cartographie de ces secteurs ;

- La population et la production d’ordures ménagères pour chacun des secteurs définis (aspects quantitatifs) ;

- L'identification de l'ensemble des flux de déchets ménagers et assimilés collectés ou non sélectivement ;

- La détermination de l'étendue de la zone de collecte pour chaque flux identifié en référence aux circuits de collecte mis en œuvre ;

- Une quantification de la production mensuelle et annuelle des flux de déchets et pour chacun d'eux, la fréquence de collecte, le type de contenant et le type de collecte.

Au stade de l’offre, le candidat proposera des grilles de tri adaptées pour chaque flux qui pourront intégrer des sous-catégories de déchets plus spécifiques (morceau de VHU, plâtres, sous-catégories correspondant aux filières REP etc…) et intégreront les différents focus demandés dans ce cahier des charges. Les grilles devront être compatibles avec celle de la 4ième campagne nationale MODECOM.

Pour les DAE, et au regard des données disponibles sur ce flux (nécessairement moins précises que pour les DMA), le prestataire réalisera un bilan des DNDAE en mélange selon les préconisations du guide méthodologique ADEME pour la caractérisation de la composition des Déchets Industriels Banals en mélange.

À l’issue de cette phase, le matériel devant servir lors de la campagne proprement dite sera réceptionné. La réservation des zones d’échantillonnage et de caractérisation mises à dispositions, comme convenu avec les collectivités locales, sera également confirmée.

Le prestataire proposera à l’ADEME une organisation détaillée de la campagne répondant aux objectifs de l’étude.

Cette proposition devra être validée par le COPIL.

### Finalisation des objectifs et définition du plan de prélèvement

Au préalable, le prestataire validera avec l’ensemble des partenaires du Copil les objectifs précis attendus et s’assurera de la mise en cohérence de ceux-ci entre eux et au regard des différentes contraintes techniques (possibilités de tri notamment).

Pour les DMA, le prestataire traduira ensuite dans un plan de prélèvement détaillé les objectifs recherchés et les spécificités du territoire en un nombre et une répartition des échantillons à prélever dont l’analyse de composition permettra, avec un niveau de confiance visé, d’obtenir les informations permettant de répondre aux problématiques attendues. Le « niveau de confiance » sera proposé par le titulaire au regard des objectifs visés.

Le titulaire définira l’ensemble des paramètres et éléments du plan de prélèvement incluant le dimensionnement et la répartition des échantillons jusqu’au mode de sélection des échantillons. Une restitution cartographique des secteurs étudiés et du plan d’échantillonnage sera notamment proposée.

Le plan de prélèvement défini par le prestataire s’appuiera sur les recommandations de la norme NF EN 14899 et du guide CARADEME.

Pour les DAE, le prestataire traduira également dans un plan de prélèvement détaillé les objectifs recherchés en un nombre et une répartition des échantillons à prélever sur les deux ISDND dont l’analyse de composition permettra, avec un niveau de confiance visé, d’obtenir les informations permettant de répondre aux problématiques attendues. Le « niveau de confiance » sera proposé par le titulaire au regard des objectifs visés. Le prestataire s’appuiera sur les préconisations du guide méthodologique ADEME pour la caractérisation de la composition des Déchets Industriels Banals en mélange.

La proposition du candidat comprendra en particulier :

- Une proposition détaillée de plan de prélèvement à partir des objectifs indiqués au paragraphe « objectifs et périmètre de l’étude », précisant notamment le nombre et la répartition des échantillons à prendre en compte pour chacun des flux concernés par l’étude ;

- Le mode de sélection des échantillons.

### Organisation de la campagne

Afin de valider le lancement de la campagne de mesures, le prestataire présente les éléments d’informations suivant dans son rapport intermédiaire ainsi qu’au COPIL de fin de phase préparatoire :

- Les dates de début et de fin de la campagne qui permettent de déterminer le nombre de jours correspondant à la production d'ordures ménagères examinée. Le facteur de saisonnalité doit être intégré pour sélectionner la ou les périodes les plus propices à la réalisation de la ou des caractérisations. Pour rappel, nous souhaitons une caractérisation pendant la période humide, et nous proposons en option une seconde caractérisation sur les flux des OMR, des emballages et papiers en mélange, et des biodéchets pendant la période sèche ;

- Les secteurs concernés par la campagne de mesure en référence aux secteurs décrits dans la zone d'étude ;

- Les informations sur le tri des catégories et sous-catégories des déchets à étudier pour les DMA et les DAE. Le prestataire développe certaines sous-catégories adaptées au regard des objectifs définis, comme celles des emballages (extension des consignes de tri) et propose d'autres sous-catégories en fonction de son expérience et des besoins spécifiques exprimés par les membres du comité de pilotage.

Le prestataire vérifie auprès des collectivités ou de leurs opérateurs de gestion des déchets, les détails relatifs à l’organisation des tournées sélectionnées : horaires, parcours (feuille de route, kilométrage et plan), nombre de ripeur, types de camions, charges utiles, nombre de vidages en temps normal, distinction relative des particuliers et des activités économiques, modalités de présentation des déchets, nombre de ménages ou de bacs présentés, type et horaires d’ouverture de l’installation de traitement, etc.

Il ajuste avec la collectivité ou l’opérateur de collecte les modalités de mise à disposition d'un ripeur, qui connaît bien la tournée choisie et qui désignera notamment au titulaire les bacs des activités économiques en cours de tournée. Le titulaire réalise un entretien préalable avec le ripeur pour mettre au point une stratégie opérationnelle commune. Ils établissent une organisation et un planning opérationnel : heure et lieu de RV, horaires des pauses, localisation prévisionnelle des camions lors du 1er vidage, heure estimée de fin de collecte, plaque d’immatriculation du camion et numéro d’identifiant, règles de sécurités, etc.

Le titulaire prévoit dans cette phase les circuits de collectes qui seront échantillonnés. Une modification des tournées existantes pourra être envisagée avec des dépotages à mi-collecte pour bien distinguer les flux de déchets à échantillonner selon les typologies d’habitats.

Le titulaire établit un calendrier prévisionnel d’intervention précis pour réaliser les échantillons, celui-ci devra être validé par les collectivités concernées et/ou leur(s) prestataire(s). Les collectivités et leur(s) prestataire(s) doivent être informés a minima deux mois avant l’intervention.

Ainsi, cette phase préparatoire fait l’objet d’une proposition d’action par le titulaire qui est validée par le maître d‘ouvrage. L’ensemble des éléments d’organisation de la campagne sont présentés, débattus, éventuellement modifiés puis arrêtés, après échanges techniques préalables entre le maître d’ouvrage et le candidat retenu, lors d’une réunion dédiée du COPIL.

## PHASE DE MISE EN ŒUVRE

### Echantillonnage et tri

La caractérisation des DMA s’effectuera selon une approche « classique » orientée sur la collecte (= suivi des bennes de collecte) alors que la caractérisation des DAE s’effectuera selon une approche « traitement » (= en entrée d’exutoire - ISDND).

L’échantillonnage des ordures ménagères résiduelles et des collectes séparées sera impérativement réalisé à partir des protocoles définis dans les normes actuellement en vigueur. Le candidat précisera dans sa proposition, pour chaque flux, les normes qu’il entend utiliser pour la constitution de l’échantillon et s’engagera à les appliquer strictement.

Le protocole de criblage et tri des échantillons sur OMR et CS se fera en suivant la méthodologie de la norme XP X30 – 408 (tri sur brut) et la grille de tri spécifiquement définie pour l’étude.

Pour les déchèteries, le protocole de constitution et de tri de l’échantillon se fera en suivant la méthodologie de la norme XP X30-484 et la grille de tri spécifiquement définie pour l’étude.

Le prestataire devra impérativement pouvoir justifier à l’ADEME de l’acquisition à sa charge de toutes les normes utilisées auprès de l’AFNOR.

Pour les DAE, le titulaire définira les modalités de constitution et de tri des échantillons en s’appuyant impérativement sur le guide méthodologique ADEME pour la caractérisation de la composition des Déchets Industriels Banals en mélange.

Le prestataire, en lien avec les services techniques des collectivités et dans la mesure du possible après une identification préalable, est présent tout au long du circuit de collecte, suit et note le déroulement des opérations, identifie les gros producteurs et arbitre toute situation litigieuse.

Le titulaire présente à chacune des collectivités concernées et à leur(s) prestataire(s) de collecte son analyse de la tournée, complète et croise ses informations avec les données de la collectivité sur l’utilisation du service de collecte par les usagers (comportements observés, types et volumes de déchets présentés, points noirs…).

Le prestataire se référera aux guides de l’ADEME quant au contenu technique. Il structurera le recueil de données sur le terrain en fonction des écrans de saisie du logiciel utilisé.

Les opérations de tri seront effectuées dans la mesure du possible sur une zone bétonnée, nue et couverte. Le prestataire mobilisera les moyens nécessaires pour que le tri s'effectue dans les meilleurs délais pour éviter les pertes d'humidité. Le tri sur brut d'un échantillon devra avoir lieu dans les 12 heures suivant sa constitution. Le prestataire proposera une méthode en lien avec la normalisation en vigueur à savoir sur brut XP 30-408.

La prestation comprendra ainsi :

- La fourniture du matériel nécessaire à ces opérations ;

- Le stockage des échantillons (prévoir une chambre froide dans le cas où les échantillons ne sont pas tout de suite triés) et le transport vers le lieu prévu pour le tri des échantillons ;

- L’embauche de personnel temporaire nécessaire aux opérations de tri, en nombre et compétences suffisants, ainsi que sa formation et son encadrement ;

- Les moyens nécessaires à cette opération et à l’évacuation des déchets après le tri des échantillons. Il prévoira de fournir l’ensemble de l’équipement des trieurs (bleus de travail, gants, masques, ...) et du petit matériel (sacs poubelles de 100 litres, raclettes, pelles, balais, trousse de sécurité, ...).

Concernant le tri en plusieurs catégories et sous-catégories de déchets, le titulaire s’appuiera sur les grilles, validées lors du COPIL de fin de phase de préparation, intégrant les sous-catégories de déchets concernés par l’extension de consignes de tri et les nouvelles filières REP. Concernant les flux d’encombrants et de dépôts sauvages, le titulaire utilisera une grille simplifiée permettant de garantir l’identification des déchets issus des filières REP.

Les déchets triés seront déposés dans des contenants adaptés avant d’être pesés en prenant soin de bien préserver et peser de façon indépendante l’eau qui pourrait s’égoutter des déchets.

La proposition du candidat inclura également les salaires du personnel temporaire embauché et tous les frais qui y sont liés. Par ailleurs, le prestataire pourra accueillir ponctuellement les membres du comité de pilotage à l'occasion des manipulations.

### Mesures d’humidité et analyses physico chimiques

Des mesures de l’humidité seront aussi réalisées par le titulaire sur les ordures ménagères résiduelles selon les préconisations de la norme XP X30-408. Dans le cadre du dimensionnement de l’étude et de la définition du plan de prélèvement, le candidat précisera/définira aussi le nombre et la répartition des échantillons ciblés par cette analyse en cohérence avec les objectifs visés.

Des analyses seront réalisées en laboratoire complétées par une approche bibliographique, et ce selon le plan défini en phase préparatoire.

Des mesures de Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) sont également attendues sur les OMR et les DAE en mélange.

En complément des analyses définies ci-avant, le titulaire devra aussi réaliser l’analyse des fines (issues des OMR uniquement) à partir de la « méthode d’analyse des composants inertes dans un compost » (NF U44-164). Le nombre, les modalités et la répartition des mesures devront être proposés par le candidat pour répondre aux objectifs.

## PHASE D’ANALYSE DES DONNEES

### Contenu des analyses

Cette étape en lien avec les objectifs de l’étude devra permettre :

- Un panorama complet des compositions DMA et DAE selon les différentes typologies, à l’échelle de la Réunion comme des syndicats de traitement ;

- Une comparaison avec les données 2018 pour la Réunion, et la dernière campagne nationale de caractérisation. Une comparaison avec les données de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique (en fonction de la disponibilité des données) ;

- L’évaluation des types de déchets potentiellement mobilisables à la prévention et à la valorisation organique/matière/énergétique ainsi que leurs gisements ;

- L’identification des déchets relevant de filières REP (toutes celles prévues dans la loi AGEC), avec un focus particulier sur les dépôts sauvages ;

- La définition de préconisations relatives à la gestion territoriale des déchets.

Une attention particulière sera portée sur les potentiels :

- de prévention (gaspillage alimentaire, compostage, réemploi, réparation…) ;

- de tri (emballage, biodéchets) ;

- du déploiement des filières REP ;

- de pouvoir calorifique selon la méthode normée XP CEN/TS 16023 ;

de l’obligation de tri 9 flux.

### Exploitation des résultats

Cette étape d’analyse et d’exploitation des données sera faite en lien avec les objectifs de l’étude et doit permettre :

- Un panorama complet des compositions DMA et DAE sur le territoire ;

- Un paragraphe d’analyse des données par filière REP ;

- Une comparaison avec les données 2018 pour La Réunion, et de la dernière campagne nationale de caractérisation. Une comparaison avec les données de la Martinique, et de la Guadeloupe pourra être faite ;

- La définition de préconisations relatives à la gestion territoriale des déchets.

La restitution des travaux doit être illustrée de tableaux de synthèse.

Le rapport final décrira sans exception toutes les étapes de la mission, depuis la préparation de la campagne jusqu’à l’extrapolation des résultats à l’échelle du territoire d’étude.

Les données brutes exploitables de chaque échantillon ainsi que la synthèse de ces données flux par flux, grilles et catalogues de tri seront transmises à l’ADEME au format Excel (.xlsx) ou Access.

Toutes les exploitations réalisées seront accompagnées des marges d’incertitudes associées et du calcul utilisé pour les définir.

- Pour les DMA : Un outil Excel développé pour les caractérisations d’OMr est mis à disposition du prestataire par l’ADEME avec le guide CARADEME en ligne. Le prestataire s’appuiera sur cet outil qu’il adaptera au besoin et au regard des spécificités de la campagne locale pour restituer les résultats ;

- Pour les DAE : Le prestataire définira et créera si besoin l’outil de restitution adapté, sous Excel.

Le titulaire définira et adaptera les outils au besoin et au regard des ajustements qui auront été réalisés sur la grille de tri.

L’exploitation des résultats sera faite en fonction des objectifs de l’étude. Une prise de hauteur et des capacités d’analyse technique pour en déduire des préconisations relatives à la gestion territoriale des déchets sont attendues.

Une grille multicritère qui corrèle les catégories et sous-catégories de grille de tri avec les objectifs de l’étude devra être réalisée, pour les flux de DMA et DAE.

Pour chaque objectif, il conviendra notamment de mettre en relation les résultats de composition en pourcentage observés avec les informations de tonnage collectés afin d’obtenir des gisements au regard de chaque objectif. L’identification de ces gisements permettra aux décideurs de proposer des actions ou des scénarii pour l’atteinte des objectifs.

# MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS

Le prestataire s’organisera afin de pouvoir disposer en temps utile des locaux et de l’ensemble du matériel nécessaire aux opérations faisant l’objet de cette étude. Il se rapprochera des EPCI/syndicats et des mairies pour connaître quelle partie du matériel pourra faire l’objet d’une mise à disposition.

Il est recommandé que le prestataire retenu dispose d’une implantation locale sur le territoire concerné (La Réunion) ou, à défaut, qu’il s’associe à un partenaire ou un prestataire local connaissant le contexte territorial, institutionnel et socio-économique.	
Cette recommandation vise à garantir une meilleure compréhension des spécificités locales, une coordination efficace avec les acteurs du territoire et une plus grande réactivité dans la conduite de la mission.

## Appui logistique des collectivités

Afin de faciliter le déroulement de l’étude, les collectivités sont prêtes à s’engager sur les points suivants :

  - Identification en interne d’un personnel qui aura la charge de l’interface avec le prestataire pour la gestion logistique de l’échantillonnage ;

  - Mise à disposition de zones d’échantillonnage et de caractérisation pour la durée de la campagne qui seront d’environ 50 à 100m². Dans la mesure du possible, elles seront bétonnées et couvertes (ou en partie, le titulaire devra prévoir le cas échéant des moyens de son côté) avec accès à l’eau et l’électricité.

Les sites pressentis sont :

- RUNEVA/CTVD de La Rivière Saint-Etienne : contact HCE (ILEVA)

- Le centre de transit des encombrants du Port : contact CYCLEA (ILEVA)

- Le centre de transit de la Jamaïque : contact CINOR

- INOVEST/ISDND à Sainte-Suzanne : contact SUEZ RV REUNION (SYDNE)

- Mise à disposition d’un camion benne à ordures ménagères (BOM) ou d’un camion grapin avec chauffeur mobilisés dans le cadre des collectes quotidiennes des ordures ménagères résiduelles et des circuits ZAE pour les DAE pour collecter les échantillons ;

- Mise à disposition d’engins de manutention avec chauffeur pour la constitution des échantillons dans les exutoires respectifs ;

- Mise à disposition de bacs à ordures ménagères ainsi qu’une benne de stockage aux ISDND de La Rivière Saint-Etienne et Sainte-Suzanne ;

- Adaptation et organisation ponctuelle de circuits de collecte adaptés aux caractérisations prévues : circuits en zone d’activité économique, circuits spécifiques « résorption » de dépôts sauvages, circuits déchets ménagers et assimilés ciblés sur certaines typologies d’habitats ;

- La fourniture des documents techniques.

Le titulaire s’assurera dans la phase préparatoire des moyens identifiés ci-dessus auprès des collectivités et de leurs prestataires.

Les collectivités ne pourront pas mettre à disposition de main d’œuvre pour le tri et l’échantillonnage.

Les tables de tri, caisses, grilles de criblage, balances et autres matériels nécessaires à la réalisation des opérations de caractérisation restent à la charge du titulaire.

La mise à disposition gratuite de bacs à ordures ménagères par les collectivités pour la caractérisation n’est pas garantie et devra, le cas échéant être évoquée avec les collectivités.

Le déploiement et reploiement des équipements utiles à la prestation, ainsi que le nettoyage strict du site occupé, restent à charge du titulaire du marché.

## À la charge du prestataire

De manière générale l’acquisition et/ou la location du matériel, ainsi que la rémunération des conducteurs d’engins et des agents de tri font partie de la prestation. Il devra donc prévoir la location d’une camionnette pour réaliser le suivi de collecte.

Lorsque les échantillons sont prélevés sur des collectes qui s’opèrent quotidiennement par les services de gestion de déchets locaux, une mutualisation des moyens de collecte et du chauffeur est en vigueur.

Tous les transports de matériel et d’échantillons nécessaires à l'étude comme le transfert éventuel des échantillons obtenus du lieu d’échantillonnage vers le lieu de tri sont à la charge du prestataire ainsi que l’évacuation des déchets dans les filières dédiées et le nettoyage des aires après chaque opération de tri.

Concernant les zones d’échantillonnage et de caractérisation, le prestataire peut bénéficier d’un espace sécurisé mis à sa disposition sur les sites d’élimination des collectivités ainsi que des moyens de manutentions disponibles. Il devra pour cela se rapprocher du gestionnaire de site pour prévoir les modalités de mise en œuvre. Le titulaire vérifiera également la disponibilité d’un pont bascule ou d’autres moyens de pesée.

Sur les zones éphémères d’échantillonnage et de caractérisation, comme pour les sites isolés, le titulaire prendra contact au minimum un mois à l’avance avec la mairie en question pour bénéficier d’un espace dédié ainsi que le matériel présent sur place : chapiteaux, bacs 200L, bâches, sceaux, pelles, etc.

Sur les zones de caractérisation où le prestataire s’installera pour une durée supérieure à deux semaines, le prestataire aura à sa charge la location d’un Algéco pour assurer un minimum de confort au personnel de tri. En fonction du besoin, la mise à disposition d’un conteneur ou d’un espace de stockage du matériel pourra être négocié avec la collectivité.

Concernant le personnel de tri, le titulaire échangera au préalable avec les référents locaux et formera les agents de tri embauchés localement afin d’avoir une meilleure connaissance du terrain.

Toutes dépenses supplémentaires nécessaires à la réalisation de la campagne seront à la charge du titulaire. Les prestations forfaitaires devront prendre en compte l’appui technique des collectivités et inclure les salaires du personnel temporairement embauché.

# MODALITES COMPLEMENTAIRES

## Formation et sécurité du personnel

Le prestataire a en charge la formation de son personnel. Il veillera à lui fournir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du contexte et à la bonne exécution du marché. Il s’assurera notamment que les trieurs maîtrisent les différentes catégories de déchets et sont autonomes pour les identifier, afin de minimiser les erreurs de tri.

Le prestataire devra mobiliser au moins une personne habituée à ce type de prestation et compétente, afin de former le personnel non initié, de contrôler la qualité du tri, de coordonner les étapes et de garantir la représentativité des résultats avec le gisement analysé. Cette personne sera présente en permanence pour toutes les opérations de séchage et de tri.

Quelques soient le nombre et la qualité du personnel, le prestataire devra leur fournir tous les moyens (gants adaptés à la manipulation de produits potentiellement piquant, coupant, tranchant, sous-gants pour renforcer la protection, combinaison, chaussures de sécurité, lunettes, masques, etc.) et matériels nécessaires au maintien des conditions d’hygiène et de sécurité. Il veille à ce que les agents chargés du tri travaillent dans des conditions sanitaires correctes réglementaires en prenant en compte les fortes chaleurs. Le prestataire s’assurera du port de ces équipements de protection individuelle et du respect des règles de sécurité lors de l’exécution des prestations et notamment des étapes de tri manuel.

## Mise en œuvre

Le prestataire veillera au respect des réglementations en vigueur et en particulier celles concernant le site où s’effectuent les opérations.

## Assurances

Le prestataire doit disposer de l’ensemble des assurances nécessaires à la réalisation de la campagne de caractérisation, autant pour ses salariés que pour les intérimaires. Il est tenu de couvrir sa responsabilité civile ainsi que sa responsabilité de dommages aux biens par des polices d’assurance appropriées.

Concrètement, il intègre les caractéristiques des prestations réalisées pendant la campagne dans sa police d’assurances de type « multirisques professionnels ». Le prestataire doit être « garanti contre les sanctions pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu du Droit Commun, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l’exercice de ses activités ».

Le prestataire est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement causés par la réalisation de ses missions pour la campagne de caractérisation, ainsi que par les véhicules dont il a la charge. Il garantit l’ADEME, le maître d’ouvrages du centre de tri et son exploitant habituel contre tout recours des usagers ou des tiers.

La responsabilité du prestataire s’étend notamment aux dommages causés par :

  - les agents du prestataire dans l’exercice de leur fonction ;

  - les véhicules et équipements utilisés par le prestataire pour la réalisation des prestations de services ;

  - les déchets ménagers et assimilés que le prestataire est chargé de collecter, transporter et trier.

Ainsi, l’ensemble des équipements mis en œuvre par le prestataire doivent être assurés (véhicules de collecte, …), qu’ils soient prêtés, sous location ou qu’ils lui appartiennent. En parallèle, le maître d’ouvrage et l’exploitant du centre de tri doivent être assurés pour la réalisation des activités de caractérisation se réalisant dans leurs locaux. A tout le moins, ils doivent déclarer cette activité temporaire à leurs assureurs respectifs.

De la même manière, si les exploitants des centres de traitement ne sont pas assurés pour des visites de personnels extérieurs, ils doivent déclarer cette activité temporaire à leurs assurances. Il est entendu par ailleurs, que le prestataire doit s’engager à respecter les protocoles de sécurité en vigueur sur les sites de traitement ; ceci peut se traduire par la signature d’un document certifiant la prise de connaissance par le prestataire des protocoles.

## Personnel de tri

L’attention du prestataire est attirée sur la difficulté constatée au cours de la mise en œuvre de protocoles similaires, pour embaucher puis « garder » des intérimaires ou du personnel propre pour les prestations de tri des déchets. Il importe donc de bien former et informer le personnel en amont. La mise en place d’une méthode incitative pour assurer à la qualité des prestations fournies et l’assiduité du personnel sur la durée est encouragée.

# DONNEES MISES A DISPOSITION PAR L’ADEME

L'ensemble des documents et guides cités dans les différents cahiers des charges, ainsi que les rapports détaillés de la campagne de caractérisation régionale de 2018 sont disponibles en Annexe de la consultation.

L’ensemble des prestations se fera sur la base des normes en cours et des préconisations des guides méthodologiques regroupés sous la référence CARADEME et disponible à l’adresse suivante :   https://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php

Ces guides de référence seront susceptibles d’être améliorés notamment dans leur forme au cours de la consultation sans toutefois remettre en cause les principes de méthode définis et le dimensionnement. Les éventuelles versions actualisées seront mises à disposition dans l’espace dédié.

Les documents fournis sont en annexe de la consultation.

Pour la suite, l’ADEME s'engage :

* à fournir les documents à sa disposition et pouvant être utiles ;

* à répondre aux demandes d'informations complémentaires en sa possession ;

* à faciliter l'accès aux informations nécessaires.

Pour toutes questions relatives à la procédure de consultation ou pour les questions techniques relatives au déroulement de la mission, les candidats pourront utiliser la plateforme PLACE pour leurs échanges.

# PLANNING ET REUNIONS DU COPIL

Le planning initial de l’étude prévoit à titre indicatif que la durée de l’opération soit d’environ 2 ans à partir du lancement du marché. Ce planning n’est pas obligatoire, le candidat devra proposer son propre planning prévisionnel dans son offre.

Concernant le suivi du projet, le comité de pilotage (COPIL) se réunira 4 fois dans les locaux de l’ADEME et une fois en assemblée plénière :

- 1er COPIL de concertation des acteurs du territoire et de co-construction des objectifs attendus pour le MODECOM 2026 (hors marché, ce COPIL se déroule préalablement à la consultation).

- 2nd COPIL sera réalisé à l’issue du travail préparatoire avec présentation du planning de caractérisation, du planning prévisionnel d’exécution et de la méthodologie proposée. Ce COPIL vise à valider le plan d’échantillonnage pour la réalisation de la campagne de caractérisation. Il permettra également d’ajuster le planning, l’appui logistique des collectivités et d’arrêter le format de déroulement de la campagne de terrain.

- 3ème COPIL intermédiaire sera réalisé à mi-parcours de la phase de réalisation de la campagne de terrain.

- 4ème COPIL : est celui de présentation des résultats et des préconisations pour le territoire.  Ce dernier COPIL aura également pour but la préparation de la restitution publique des résultats auprès des collectivités et des professionnels de la gestion des déchets du territoire.

- Une présentation « plénière publique » lors d’un évènement organisé par l’ADEME ou l’un de ces partenaires. Cette présentation sera à destination des élus, des techniciens des collectivités et des entreprises du territoire.

Les réunions de présentation de la méthodologie, de validation du plan d’échantillonnage, de restitution des résultats et de présentation en « plénière » devront se faire en présentiel sur la Réunion, avec la présence d'au moins un représentant du titulaire du marché. L'utilisation de la visio-conférence pour être en relation avec d’autres personnes est également possible, notamment en cas de recours à une personne ne pouvant se déplacer sur la Réunion.

A l’issue de chaque réunion, le titulaire :

- Produit, sous un délai d’une semaine, un compte-rendu qu’il adresse ensuite pour avis par email aux membres du COPIL, avec un délai de réponse ;

- Adresse aux membres du COPIL le(s) support(s) présenté(s) lors de la réunion.

L’ADEME et les membres du COPIL se réservent également le droit d’effectuer des visites terrain, programmées ou inopinées, pour suivre la bonne exécution des opérations de caractérisation.

D’une manière générale, des points intermédiaires (sous différentes formes) pourront être mis en place tout au long du marché, afin de valider si besoin des éléments de cadrage pour le bon déroulement de la prestation et de son avancement.

# LIVRABLES

## RAPPORTS D’AVANCEMENT INTERMEDIAIRES

Afin de permettre aux membres du Comité de Pilotage de l’étude de suivre l’avancement des travaux, le titulaire établira un rapport synthétique d’avancement bimestriel de sa mission, qui sera adressé au maître d’ouvrage par mail. Le contenu de ces rapports d’avancement est laissé à la libre appréciation du titulaire, mais devra permettre au maître d’ouvrage d’apprécier :

- Les actions réalisées durant les 2 mois

- Les actions prévues pour les 2 mois suivants

- Les difficultés rencontrées pouvant faire l’objet d’un échange avec le maître d’ouvrage ou les membres du COPIL.

A l’issue de la phase préparatoire de la mission, le titulaire produit un rapport d’avancement intermédiaire n°1 comprenant à minima :

- Un état des lieux des objectifs validés

- Un descriptif détaillé de la méthodologie adoptée, des choix techniques validés en matière de plan d’échantillonnage, de catégories de déchets, et autres paramètres pertinents

Au cours de la première campagne de caractérisation, le titulaire produira un rapport d'avancement intermédiaire n°2 comprenant à minima :

- Un récapitulatif du déroulement des principales actions réalisées (préparation, validation de la méthodologie, collecte des échantillons, tri, analyse des résultats, etc.)

- Les difficultés rencontrées et actions correctives éventuelles pour la suite de la campagne.

Si la PSE de caractérisation de la saison sèche est retenue : A mi-parcours de la mission (soit après le premier volet de la campagne), le titulaire produit un rapport d’avancement intermédiaire n°3 comprenant à minima :

- Un récapitulatif du déroulement des principales actions réalisées (préparation, validation de la méthodologie, collecte des échantillons, tri, analyse des résultats, etc.), et les délais associés entre le lancement de l’étude et la production du rapport intermédiaire.

- Les difficultés rencontrées et actions correctives à mettre en œuvre pour la seconde partie de la campagne de caractérisation.

Si l’option de caractérisation de la saison sèche est retenue : A mi-parcours de la mission (soit le premier volet de la campagne), le titulaire produit un rapport d’avancement intermédiaire n°2 comprenant à minima :

- Un récapitulatif du déroulement des principales actions réalisées (préparation, validation de la méthodologie, collecte des échantillons, tri, analyse des résultats, etc.), et les délais associés entre le lancement de l’étude et la production du rapport intermédiaire.

- Les difficultés rencontrées et actions correctives à mettre en œuvre pour la seconde partie de la campagne de caractérisation.

## LE RAPPORT FINAL

A l’issue de la campagne de caractérisation, le titulaire produit un rapport final de la mission, qui sera soumis à relecture du maître d’ouvrage pour validation, et présenté lors d’un COPIL. Ce rapport intégrera les remarques du COPIL, et contiendra à minima :

- Un rappel du déroulement des différentes étapes de la mission et de la méthodologie employée, des difficultés rencontrées ;

- Un descriptif détaillé des éléments contextuels ayant pu influencer les résultats de la campagne (conditions/aléas météorologiques, mouvements sociaux, évènements festifs etc.) ;

- Une présentation détaillée des résultats ;

- Une estimation à l’échelle de la Réunion des gisements en tonne par an pour les catégories et sous-catégories étudiées ;

- Une analyse en kg/hab/an pour les données composition ;

- Une description de l’évolution observée pour chaque flux par rapport à l’étude de 2018 ;

- Une analyse complète d’exploitation des résultats en lien avec les objectifs visés par l’étude ;

- Des préconisations en lien avec les résultats, les objectifs du PRGPD de la Réunion ;

- Une analyse critique des résultats éventuellement « hors norme » ;

- Un reportage photographique comprenant des clichés de qualité libres de droits pris lors des campagnes de caractérisation (différentes étapes de collecte, constitution de l’échantillon, tri, etc.) accompagnées des légendes associées.

Ce rapport sera accompagné :

- D’une synthèse courte illustrée (4 à 6 pages) à destination d’un large public ;

- D’une copie intégrale des données brutes exploitables de chaque échantillon ainsi que la synthèse de ces données flux par flux, grilles et catalogues de tri seront transmises à l’ADEME au format Excel (.xlsx) ou Access ;

- D’un support de présentation synthétique sous format Power Point ;

- D’une infographie ou d’une proposition/sélection des éléments chiffrés pertinents en vue de réaliser une infographie à destination du grand public sur la composition de la Poubelle réunionnaise, son évolution et les bons gestes à mettre en œuvre. Ce produit devra respecter la charte graphique de l’ADEME ;

- D’une présentation power-point en vue de restitutions publiques des résultats de l’étude.

L’ensemble des livrables devra être fourni au format numérique (word, ppt, xls ou pdf), à l’exception des synthèses et des rapports finaux qui feront l’objet à la fois d’un format numérique et d’un format papier (3 exemplaires de chaque).

Chacun de ces documents n’est considéré comme remis qu’une fois son contenu technique validé par le maître d’ouvrage, par e-mail à l’attention du représentant du titulaire.

Le maître d'ouvrage sera propriétaire des documents papiers et des données informatiques élaborés pour mener à bien cette mission : tableau de données brutes issues de la (ou des) campagne(s), rapport d’avancement et rapport final, supports de présentation utilisés lors des réunions, photographies, etc.

# CONTENU DETAILLE DE L’OFFRE

Au-delà du dimensionnement général de la campagne, le candidat devra faire apparaître dans son offre les éléments suivants :

- Expérience en matière de caractérisation des déchets ainsi que sa capacité à mettre en œuvre celle-ci grâce à ses aptitudes techniques, dont ses protocoles et méthodes adaptées aux gisements de déchets concernés, mais également sa connaissance du territoire ;

- La composition de l’équipe projet et l’équipe terrain envisagée en précisant la quantité de temps passé par chaque collaborateur. Le CV des intervenants mobilisés. Les modalités d’embauche de personnel localement ;

- Description précise des actions devant être menées au sein de chacune des étapes de l’étude, en faisant le cas échéant référence aux sources utilisées (Normes, guides) ;

- Proposition d’échantillonnage, selon leur représentativité statistique et la compréhension des enjeux du territoire ;

- Méthodologie détaillée des caractérisations pour chaque type de flux (OMR, emballages et papiers en mélange, DAE, biodéchets, déchets verts, encombrants, dépôts sauvages etc.) comprenant les grilles de tri par catégories et sous catégories ;

- Modalités d’analyses physico-chimiques et informations sur la qualité et l’expérience des organismes sous-traitants, ainsi que les propositions financières correspondantes ;

- Planning du déroulement prévisionnel de l’opération et les aspects organisationnels qu’il prévoit ;

- Précision des moyens techniques, logistiques, administratifs mobilisés pour l’étude, avec les délais de réalisation et leurs coûts respectifs en prenant en compte l’appui technique des Collectivités.

# ANNEXES

Annexe 1 : MODECOM Réunion, 2018 (rapport complet et synthèse)

Annexe 2 : PRPGD, mars 2024 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets de La Réunion - Région Réunion

Annexe 3 : Rapport annuel de l’AGORAH – Suivi des déchets sur le territoire de la Réunion, 2024 : RapportAnnuel_ORD_2024_VF.pdf

Annexe 4 : Guide méthodologique de caractérisation des DIB en mélange, 1999

Annexe 5 :  Grilles de tri utilisées dans la campagne nationale MODECOM 2025

Annexe 6 : Etat des lieux des dépôts sauvages à La Réunion – Rapport d’étude AGORAH 2016

Annexe 7 : Composition des ilets de Mafate. Source : Parc National de la Réunion, Projet Alimentaire Territorial, livrable 5.

Lot 2 :  Mayotte

# CONTEXTE LOCAL

## CONTEXTE POUR CETTE CAMPAGNE

La Direction Régionale de l’ADEME Océan Indien lance sa troisième campagne de caractérisation des déchets ménagers et assimilés et d’activités économiques sur le territoire de Mayotte. Les précédents avaient été réalisés en 2006 et 2018.

Le périmètre de l’étude du lot 2 concerne l’ensemble du territoire de Mayotte.  Il s’agira de veiller à ce que les processus de collecte, d’échantillonnage et l’analyse des déchets collectés lors de cette nouvelle campagne soient cohérents avec l’étude de 2018 afin de permettre une comparaison des données.

Depuis 2018, à Mayotte, un certain nombre d’actions a été mis en place par les différents acteurs, dont l’installation de la première déchèterie sur le territoire, celle de Malamani en 2024. L’étude pourra également s’appuyer sur l’étude de faisabilité d’un observatoire mahorais des déchets, dernier bilan des déchets à Mayotte réalisé en 2019 pour l’analyse globale des données. (Annexe 5).

Une connaissance fine des déchets produits permettra d’évaluer plus justement les impacts de ces actions, les gisements d’évitement, les potentiels de réduction et d’adapter les politiques publiques en conséquence.

Le SIDEVAM est le seul syndicat intercommunal de gestion des déchets de Mayotte, en charge de la collecte sur l’ensemble du territoire, à l’exception de l’EPCI CADEMA, et du traitement des déchets pour l’ensemble du territoire. Actuellement, le SIDEVAM s’engage dans une démarche de mise en place d’une unité de valorisation énergétique (UVE). Pour cela, le SIDEVAM a engagé une AMO qui l’accompagnera sur la mise en place de l’UVE. Les résultats de ce MODECOM viendront donc alimenter ces études et le prestataire retenu devra collaborer avec cette AMO.

## SYNTHESE DES CAMPAGNES DE 2018

- Campagne de caractérisation des déchets de Mayotte. Rapport d’étude 2018 : Annexe 1

La campagne MODECOM de 2018 avait quatre objectifs principaux pour Mayotte. Le premier était de connaître les gisements des déchets produits sur le territoire encore enfouis (REP et hors REP) et valorisables sous différentes formes, ainsi qu’en déduire des pistes de travail privilégiées à approfondir.

Le second objectif était de déterminer les actions prioritaires à mettre en œuvre en matière de prévention et d’adapter les modalités de collecte et leur communication.

Enfin, le dernier objectif portait sur la volonté d’obtenir une analyse comparative avec le précédent MODECOM du territoire mais également les autres territoires d’Outre-Mer ainsi que l’hexagone.

La volonté du MODECOM de Mayotte était également de disposer d’une « photographie » à jour de la composition des DMA à Mayotte pour les prochains documents de planification (PRPGD notamment).

### Etat des lieux du territoire de Mayotte

Depuis 2018, la gestion des déchets à Mayotte a connu quelques avancées, portées par une dynamique de réduction et de valorisation des déchets. Plusieurs projets ont été lancés, et les collectivités avec les éco-organismes ont progressivement mis en place des dispositifs visant à améliorer la collecte sélective et à développer des solutions de traitement plus durables.

Le territoire est encore structuré autour d’un seul ISDND (Installation de stockage de déchets non dangereux), situé à Dzoumogné. Toutefois, d'autres solutions de gestion se développent progressivement pour limiter les apports en décharge et mieux valoriser les déchets non évitables.

En 2018, l’île ne comptait aucune déchèterie. Depuis, la déchèterie de Malamani a ouvert ses portes fin 2024 et 2 autres déchèteries sont étudiées pour mailler le territoire. Des déchèteries mobiles, pour palier au besoin de collecte des encombrants, de la ferraille et des déchets verts, ont également été mises en place par le SIDEVAM afin d’installer des points d’apports de déchets éphémères avec la mise à disposition de bennes pour réceptionner ces déchets.

Toutefois, Mayotte accuse un retard important dans la gestion des déchets, conséquence d’une combinaison de facteurs structurels, sociaux et climatiques. La pauvreté généralisée et l’urbanisation informelle compliquent l’accès à une collecte régulière et fiable, tandis que les infrastructures existantes (camions, bacs, centre d’enfouissement) restent insuffisantes et fragiles. Le cyclone Chido a aggravé la situation en détruisant certains équipements et sites de traitement, entraînant l’accumulation massive d’ordures ménagères, de gravats, de déchets du bâtiment et de débris verts dans les communes. Cette saturation des espaces publics expose la population à de graves risques sanitaires, accentués par la stagnation des eaux et la prolifération de maladies. Si des financements et des dispositifs d’urgence (zones temporaires de regroupement des déchets, projets de déchèteries, renforcement de la collecte) sont engagés, le retard accumulé demeure un défi majeur pour ce territoire où la gestion des déchets illustre plus largement les inégalités structurelles qui affectent l’île.

# DEFINITION ET PILOTAGE DE L’ETUDE

La Direction Régionale de l’Océan Indien de l’ADEME est engagée dans une démarche globale d’assistance technique et financière aux acteurs de la gestion des déchets sur le territoire Mayotte. A ce titre, le maître d’ouvrage de la présente étude est la Direction régionale Océan Indien de l’ADEME.

Lot 2 : Mayotte

Le COPIL est constitué de :

- La Délégation Régionale Océan Indien de l’ADEME ;

- L’EPCI à compétence collecte : CADEMA ;

- Le syndicat à compétences collecte et traitement : SIDEVAM ;

- Le Conseil Départemental ;

- Un représentant des filières REP ;

- La DEALM

L’ADEME se réserve le droit d’apporter des modifications à la composition du COPIL à tout moment.

# OBJECTIFS ET PERIMETRE DE L’ETUDE

## OBJECTIFS

L’étude vise l’établissement d’un panorama aussi complet que possible de la production de déchets sur le territoire afin de piloter de manière cohérente la prévention et la gestion de ces derniers en contexte insulaire contraint.

Elle devra répondre à plusieurs objectifs :

    - Identifier les gisements encore enfouis à l'heure actuelle et valorisables sous différentes formes (des principales filières REP et hors REP) ;

    - En fonction de la saison et de la cible envisagées : mettre en évidence des adaptations possibles des modalités de collecte, leur communication et déterminer les actions prioritaires à mettre en œuvre en termes de prévention ;

    - Analyse comparative avec le précédent MODECOM du territoire mais aussi les autres territoires Outre-Mer, le national et les caractérisations éventuellement menées par les éco-organismes ;

    - Disposer d'une "photographie" à jour de la composition des DMA à Mayotte pour les prochains documents de planification (PRPGD notamment) ;

    - Identifier les paramètres physico-chimiques et le PCI des OMR pouvant impacter le dimensionnement et le fonctionnement des installations de valorisation en projet ou pré-identifiés, ainsi que les préconisations sur leur mise en œuvre.

## PERIMETRE

### Territoire

L’ensemble du territoire de Mayotte doit être couvert.

Pour les DMA, un niveau de représentativité statistique est attendu sur chacune des 2 zones géographiques correspondant au syndicat de collecte et traitement SIDEVAM et à l’EPCI CADEMA.

Les échantillons seront répartis sur l’ensemble des EPCI de collecte, au regard des règles du plan de prélèvement, lui-même défini selon les objectifs attendus de l’étude.

En revanche, un objectif de représentativité par typologie d’habitat (qui sera à définir par le prestataire au regard de la spécificité territoriale) sera également attendu, sans pour autant nécessiter de le décliner au sein des entités de collecte, notamment :

- Les quartiers résidentiels formels regroupant les populations les plus aisées (dont un point minimum en Petite Terre) ;

- Les quartiers informels (bangas) à forte concentration et regroupant majoritairement des populations pauvres et/ou en difficulté (dont un point minimum en Petite Terre).

- Les zones industrielles et commerciales (ZI Kawéni, ZI de Combani et ZI Nel).

En outre, les facteurs d’influence suivants devront à minima être étudiés par le candidat pour la définition du plan de prélèvement qui sera proposé au regard des objectifs visés et résultats attendus. Le prestataire justifiera la pertinence de stratifier son plan de prélèvement au regard des critères suivants qu’il pourra compléter s’il le juge pertinent :

- Saisonnalité : saison humide (de décembre à mars), hors mois de festivités.

PSE obligatoire : Une caractérisation de la saison sèche pourra également être proposée, prenant en compte uniquement les flux de déchets des OMR et des emballages et papiers.

- Zones d’activités économiques présentes.

Pour les DAE, un objectif de représentativité globale des flux entrant sur l’unique ISDND de Dzoumogné en provenance des entreprises (hors inertes) sera recherché.

### Flux de déchets à caractériser

#### Flux de déchets à caractériser en porte à porte et en apport volontaire

L’étude devra prendre en compte les déchets collectés en porte à porte :

- Ordures ménagères résiduelles ménages et assimilés

- Déchets verts (en collecte à la demande)

Et les collectes séparées en point d’apport volontaire :

- Emballages et papiers (bornes CITEO)

- Déchets verts (en déchèteries mobiles)

- Encombrants (quais de transferts)

La distinction entre les origines des flux (Ménagers) et (Activités économiques/assimilés) n’est pas demandée (pas de suivi en double benne de la collecte ni de séparation des flux par origine en haut de quai déchèterie).

PSE obligatoire : Les flux de déchets des OMR et des emballages et papiers pourront être caractérisés une seconde fois lors de la saison sèche.

#### La déchèterie de Malamani

La benne ferraille/métaux sera caractérisée afin de déterminer la part relevant d’Écomaison et d’appuyer la demande de prise en charge. Le flux encombrants et tout-venant ne sera pas caractérisé au sein de la déchèterie, mais directement au niveau des quais de transfert. Les flux « mono-matériaux », ainsi que les déchets verts, définis selon les collectivités comme comparables à ceux en PAP déjà étudiés, ne seront donc pas étudiés dans ce cadre.

Flux de déchets des activités économiques

En complément des flux de DAE relevant de la collecte publique en circuit « classique » et en déchèterie explicités précédemment, un focus supplémentaire sur les DAE des circuits privés est demandé.

Il consiste en une caractérisation des flux non dangereux, non inertes et en mélange, collectés par des opérateurs privés et gérés sur les installations d’élimination des collectivités. Les mono-matériaux prétriés sont hors périmètre de l’étude.

# DESCRIPTION DE LA MISSION

## CONTENU GENERAL DES PRESTATIONS

Le présent appel d’offres concerne la conception et la réalisation d’une campagne de caractérisation des déchets ménagers et assimilés et des déchets d’activité économique, sur le territoire de Mayotte. Le prestataire retenu sera chargé de :

- Réaliser une enquête préalable auprès des collectivités permettant de récupérer les données de production de déchets sur la zone d’étude ;

- Réaliser un plan de prélèvement détaillé pour les DMA et DAE du territoire mahorais conformément au périmètre de l’étude défini ci-dessus ;

- Réaliser en concertation avec les collectivités des opérations d’échantillonnages et de tri comprenant :

- La collecte des différents flux de déchets

- Dépotage et échantillonnage sur le lieu d’exutoire habituel des déchets

- Si besoin : Transport des échantillons vers une aire régionale où auront lieux les opérations de tri

- Criblage et tri des échantillons selon la grille des catégories et sous-catégories

- Réaliser les analyses physico-chimiques et la mesure du pouvoir calorifique pour les OMR ;

- Exploiter l’ensemble des résultats et les valoriser sous forme communicante ;

- Faire des propositions d’axes d’amélioration afin d’atteindre les objectifs fixés.

Le candidat devra faire valoir à l’appui de sa proposition, son expérience en matière de caractérisation ou sa capacité à mettre en œuvre celle-ci (connaissance du contenu et du protocole de mesure et de détermination des gisements de déchets concernés).

Afin de garantir la fiabilité des résultats et de pouvoir les comparer à ceux obtenus dans d’autres collectivités ou au niveau national, l’étude de caractérisation sera mise en œuvre pour les DMA selon les normes en vigueur et préconisations du guide CARADEME enrichie des retours d’expérience et disponible à l’adresse internet suivante :

http://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php.

Pour les DAE, selon les préconisations du guide DIB de l’ADEME de 1999.

## PHASE PREPARATOIRE

Dans cette phase la prestation comprendra en particulier :

- La réception du matériel et la validation des installations (zones d’échantillonnage et de tri, etc..) devant servir lors de la campagne proprement dite ;

- Les qualifications requises et la formation du personnel devant intervenir pour la constitution de l’échantillonnage et le tri des échantillons ;

- La préparation et l’édition des documents de relevé des informations nécessaires à la campagne de caractérisation ;

- Le recueil des données nécessaires à l’organisation de la campagne (voir détail ci-dessous) ;

- L’organisation de la campagne et le choix de l’échantillonnage ;

La présentation à l'ADEME puis au Comité de pilotage des informations collectées dans cette phase. Ces éléments seront regroupés dans un rapport intermédiaire permettant de valider le lancement de la campagne de mesures au regard des objectifs donnés dans le cahier des charges (échantillonnage, organisation, modes d’intervention et planning précis de réalisation de la campagne comprenant les principales phases de réalisation opérationnelles de celle-ci). C’est à ce stade que tous les problèmes éventuellement rencontrés doivent être soulevés et résolus avant le démarrage effectif de la campagne.

### Recueil des données nécessaires à l’organisation de la campagne

Il s’agira de recueillir, d’utiliser et de croiser les données disponibles auprès de l'ADEME, du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, des rapports du Service Public de Gestion des Déchets des EPCI (SPGD) et des opérateurs privés de la gestion des déchets. Pour cela, il conviendra de contacter les acteurs du territoire pour récupérer les données nécessaires et de s’appuyer sur les informations déjà disponibles sur internet. Il s'agira de compléter ces informations afin de bien préparer la campagne d’analyse pour que soient mis en évidence :

- Les caractéristiques générales du département de Mayotte - la population, l'habitat, la répartition de la population par type d'habitat INSEE, la répartition des salariés par activité économique INSEE, les habitudes et les tendances d'évolution des consommations, etc. et leurs répartitions géographiques, en vue de préciser des secteurs représentatifs à l’échelle du territoire et d’avoir la vision la plus exhaustive possible des flux à observer ;

- Le découpage en secteurs homogènes et la validation de ce découpage en fonction de l’organisation des intercommunalités, des circuits de collecte, etc. ;

- La cartographie de ces secteurs ;

- La population et la production d’ordures ménagères pour chacun des secteurs définis (aspects quantitatifs) ;

- L'identification de l'ensemble des flux de déchets ménagers et assimilés collectés ou non sélectivement ;

- La détermination de l'étendue de la zone de collecte pour chaque flux identifié en référence aux circuits de collecte mis en œuvre ;

- Une quantification de la production mensuelle et annuelle des flux de déchets et pour chacun d'eux, la fréquence de collecte, le type de contenant et le type de collecte.

Le candidat proposera des grilles de tri adaptées pour chaque flux qui pourront intégrer des sous-catégories de déchets plus spécifiques (morceau de VHU, plâtres, etc…) et intégreront les différents focus demandés dans ce cahier des charges. Les grilles devront être compatibles avec celle de la 4ième campagne nationale MODECOM.

Pour les DAE, et au regard des données disponibles sur ce flux (nécessairement moins précises que pour les DMA), le prestataire réalisera un bilan des déchets non dangereux des activités économiques en mélange selon les préconisations du guide méthodologique ADEME pour la caractérisation de la composition des Déchets Industriels Banals en mélange.

À l’issue de cette phase, le matériel devant servir lors de la campagne proprement dite sera réceptionné. La réservation des zones d’échantillonnage et de caractérisation mises à dispositions, comme convenu avec les collectivités locales, sera également confirmée.

Le prestataire proposera à l’ADEME une organisation détaillée de la campagne répondant aux objectifs de l’étude.

Cette proposition devra être validée par le COPIL.

### Finalisation des objectifs et définition du plan de prélèvement

Au préalable, le prestataire validera avec l’ensemble des partenaires du COPIL les objectifs précis attendus et s’assurera de la mise en cohérence de ceux-ci entre eux et au regard des différentes contraintes techniques (possibilités de tri notamment).

Pour les DMA, le prestataire traduira ensuite dans un plan de prélèvement détaillé les objectifs recherchés et les spécificités du territoire en un nombre et une répartition des échantillons à prélever dont l’analyse de composition permettra, avec un niveau de confiance visé, d’obtenir les informations permettant de répondre aux problématiques attendues. Le « niveau de confiance » sera proposé par le titulaire au regard des objectifs visés.

Le titulaire définira l’ensemble des paramètres et éléments du plan de prélèvement incluant le dimensionnement et la répartition des échantillons jusqu’au mode de sélection des échantillons. Une restitution cartographique des secteurs étudiés et du plan d’échantillonnage sera notamment proposée.

Le plan de prélèvement défini par le prestataire s’appuiera sur les recommandations de la norme NF EN 14899 et du guide CARADEME.

Pour les DAE, le prestataire traduira également dans un plan de prélèvement détaillé les objectifs recherchés en un nombre et une répartition des échantillons à prélever sur l’ISDND dont l’analyse de composition permettra, avec un niveau de confiance visé, d’obtenir les informations permettant de répondre aux problématiques attendues. Le « niveau de confiance » sera proposé par le titulaire au regard des objectifs visés. Le prestataire s’appuiera sur les préconisations du guide méthodologique ADEME pour la caractérisation de la composition des Déchets Industriels Banals en mélange.

La proposition du candidat comprendra en particulier :

- Une proposition détaillée de plan de prélèvement à partir des objectifs indiqués au paragraphe « objectifs et périmètre de l’étude », précisant notamment le nombre et la répartition des échantillons à prendre en compte pour chacun des flux concernés par l’étude ;

- Le mode de sélection des échantillons.

### Organisation de la campagne

Afin de valider le lancement de la campagne de mesures, le prestataire présente les éléments d’informations suivant dans son rapport intermédiaire ainsi qu’au COPIL de fin de phase préparatoire :

- Les dates de début et de fin de la campagne qui permettent de déterminer le nombre de jours correspondant à la production d'ordures ménagères examinée. Le facteur de saisonnalité doit être intégré pour sélectionner les périodes les plus propices à la réalisation de la ou des caractérisations. Pour rappel, nous souhaitons une caractérisation pendant la période humide, et nous proposons en option une seconde caractérisation sur les flux des OMR et des emballages et papiers en mélange pendant la période sèche ;

- Les secteurs concernés par la campagne de mesure en référence aux secteurs décrits dans la zone d'étude ;

- Les informations sur le tri des catégories et sous-catégories des déchets à étudier pour les DMA et les DAE. Le prestataire développe certaines sous-catégories adaptées au regard des objectifs définis, comme celles des emballages (extension des consignes de tri) et propose d'autres sous-catégories en fonction de son expérience et des besoins spécifiques exprimés par les membres du comité de pilotage.

Le prestataire vérifie auprès des collectivités ou de leurs opérateurs de gestion des déchets, les détails relatifs à l’organisation des tournées sélectionnées : horaires, parcours (feuille de route, kilométrage et plan), nombre de ripeur, types de camions, charges utiles, nombre de vidages en temps normal, distinction relative des particuliers et des activités économiques, modalités de présentation des déchets, nombre de ménages ou de bacs présentés, type et horaires d’ouverture de l’installation de traitement, etc.

Il ajuste avec la collectivité ou l’opérateur de collecte les modalités de mise à disposition d'un ripeur, qui connaît bien la tournée choisie et qui désignera notamment au titulaire les bacs des activités économiques en cours de tournée. Le titulaire réalise un entretien préalable avec le ripeur pour mettre au point une stratégie opérationnelle commune. Ils établissent une organisation et un planning opérationnel : heure et lieu de RV, horaires des pauses, localisation prévisionnelle des camions lors du 1er vidage, heure estimée de fin de collecte, plaque d’immatriculation du camion et numéro d’identifiant, règles de sécurités, etc.

Le titulaire établit un calendrier prévisionnel d’intervention précis pour réaliser les échantillons, celui-ci devra être validé par les collectivités concernées et/ou leur(s) prestataire(s). Les collectivités et leur(s) prestataire(s) doivent être informés à minima deux mois avant l’intervention.

Ainsi, cette phase préparatoire fait l’objet d’une proposition d’action par le titulaire qui est validée par le maître d‘ouvrage. L’ensemble des éléments d’organisation de la campagne sont présentés, débattus, éventuellement modifiés puis arrêtés, après échanges techniques préalables entre le maître d’ouvrage et le candidat retenu, lors d’une réunion dédiée du COPIL.

## PHASE DE MISE EN ŒUVRE

### Echantillonnage et tri

La caractérisation des DMA s’effectuera selon une approche « classique » orientée sur la collecte (= suivi des bennes de collecte) alors que la caractérisation des DAE s’effectuera selon une approche « traitement » (= en entrée d’exutoire - ISDND).

L’échantillonnage des ordures ménagères résiduelles et des collectes séparées sera impérativement réalisé à partir des protocoles définis dans les normes actuellement en vigueur. Le candidat précisera dans sa proposition, pour chaque flux, les normes qu’il entend utiliser pour la constitution de l’échantillon et s’engagera à les appliquer strictement.

Le protocole de criblage et tri des échantillons sur OMR et CS se fera en suivant la méthodologie de la norme XP X30 – 408 (tri sur brut) et la grille de tri spécifiquement définie pour l’étude.

Pour les déchèteries, le protocole de constitution et de tri de l’échantillon se fera en suivant la méthodologie de la norme XP X30-484 et la grille de tri spécifiquement définie pour l’étude.

Le prestataire devra impérativement pouvoir justifier à l’ADEME de l’acquisition à sa charge de toutes les normes utilisées auprès de l’AFNOR.

Pour les DAE, le titulaire définira les modalités de constitution et de tri des échantillons en s’appuyant impérativement sur le guide méthodologique ADEME pour la caractérisation de la composition des Déchets Industriels Banals en mélange.

Le titulaire présente à chacune des collectivités concernées et à leur(s) prestataire(s) de collecte son analyse de la tournée, complète et croise ses informations avec les données de la collectivité sur l’utilisation du service de collecte par les usagers (comportements observés, types et volumes de déchets présentés, points noirs, etc.).

Le prestataire se référera aux guides de l’ADEME quant au contenu technique. Il structurera le recueil de données sur le terrain en fonction des écrans de saisie du logiciel utilisé.

Les opérations de tri seront effectuées dans la mesure du possible sur une zone bétonnée, nue et couverte. Le prestataire mobilisera les moyens nécessaires pour que le tri s'effectue dans les meilleurs délais pour éviter les pertes d'humidité. Le tri sur brut d'un échantillon devra avoir lieu dans les 12 heures suivant sa constitution. Le prestataire proposera une méthode en lien avec la normalisation en vigueur à savoir sur brut XP 30-408.

La prestation comprendra ainsi :

- La fourniture du matériel nécessaire à ces opérations ;

- Le stockage des échantillons (prévoir une chambre froide dans le cas où les échantillons ne sont pas tout de suite triés) et le transport vers le lieu prévu pour le tri des échantillons ;

- L’embauche de personnel temporaire nécessaire aux opérations de tri, en nombre et compétences suffisants, ainsi que sa formation et son encadrement ;

- Les moyens nécessaires à cette opération de tri et à l’évacuation des déchets après le tri des échantillons. Il prévoira de fournir l’ensemble de l’équipement des trieurs (bleus de travail, gants, masques, ...) et du petit matériel (sacs poubelles de 100 litres, raclettes, pelles, balais, trousse de sécurité, ...).

Concernant le tri en plusieurs catégories et sous-catégories de déchets, le titulaire s’appuiera sur les grilles, validées lors du COPIL de fin de phase de préparation, intégrant les sous-catégories de déchets concernés par l’extension de consignes de tri et les nouvelles filières REP. Concernant les flux d’encombrants, le titulaire utilisera une grille simplifiée permettant de garantir l’identification des déchets issus des filières REP.

Les déchets triés seront déposés dans des contenants adaptés avant d’être pesés en prenant soin de bien préserver et peser de façon indépendante l’eau qui pourrait s’égoutter des déchets.

La proposition du candidat inclura également les salaires du personnel temporaire embauché et tous les frais qui y sont liés. Par ailleurs, le prestataire pourra accueillir ponctuellement les membres du comité de pilotage à l'occasion des manipulations.

### Mesures d’humidité et analyses physico chimiques

Des mesures de l’humidité seront aussi réalisées par le titulaire sur les ordures ménagères résiduelles selon les préconisations de la norme XP X30-408. Dans le cadre du dimensionnement de l’étude et de la définition du plan de prélèvement, le candidat précisera/définira aussi le nombre et la répartition des échantillons ciblés par cette analyse en cohérence avec les objectifs visés.

Des analyses seront réalisées en laboratoire complétées par une approche bibliographique, et ce selon le plan défini en phase préparatoire.

Des mesures de Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) sont également attendues sur les OMR et les DAE en mélange.

En complément des analyses définies ci-avant, le titulaire devra aussi réaliser l’analyse des fines (issues des OMR uniquement) à partir de la « méthode d’analyse des composants inertes dans un compost » (NF U44-164). Le nombre, les modalités et la répartition des mesures devront être proposés par le candidat pour répondre aux objectifs.

## PHASE D’ANALYSE DES DONNEES

### Contenu des analyses

Cette étape en lien avec les objectifs de l’étude devra permettre :

- Un panorama complet des compositions DMA et DAE selon les différentes typologies, à l’échelle de Mayotte comme des EPCI ;

- Une analyse des données complète par filière REP ;

- Une comparaison avec les données 2018 pour Mayotte, et la dernière campagne nationale de caractérisation. Une comparaison avec les données de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique (en fonction de la disponibilité des données) ;

- L’évaluation des types de déchets potentiellement mobilisables à la prévention ainsi que leurs gisements ;

- L’identification des déchets relevant de filières REP (toutes celles prévues dans la loi AGEC) ;

- La définition de préconisations relatives à la gestion territoriale des déchets.

Une attention particulière sera portée sur les potentiels :

- de prévention (gaspillage alimentaire, compostage, réemploi, réparation…) ;

- de tri (emballage, biodéchets) ;

- du déploiement des filières REP ;

- de pouvoir calorifique selon la méthode normée XP CEN/TS 16023 ;

- de l’obligation de tri 9 flux.

### Exploitation des résultats

Cette étape d’analyse et d’exploitation des données sera faite en lien avec les objectifs de l’étude et doit permettre :

- Un panorama complet des compositions DMA et DAE sur le territoire ;

- Un paragraphe d’analyse des données par filière REP ;

- Une comparaison avec les données 2018 pour Mayotte, et de la dernière campagne nationale de caractérisation. Une comparaison avec les données de la Réunion, la Martinique, et de la Guadeloupe pourra être faite ;

- La définition de préconisations relatives à la gestion territoriale des déchets.

La restitution des travaux doit être illustrée de tableaux de synthèse.

Le rapport final décrira sans exception toutes les étapes de la mission, depuis la préparation de la campagne jusqu’à l’extrapolation des résultats à l’échelle du territoire d’étude.

Les données brutes exploitables de chaque échantillon ainsi que la synthèse de ces données flux par flux, grilles et catalogues de tri seront transmises à l’ADEME au format Excel (.xlsx) ou Access.

Toutes les exploitations réalisées seront accompagnées des marges d’incertitudes associées et du calcul utilisé pour les définir.

- Pour les DMA : Un outil Excel développé pour les caractérisations d’OMR est mis à disposition du prestataire par l’ADEME avec le guide CARADEME en ligne. Le prestataire s’appuiera sur cet outil qu’il adaptera au besoin et au regard des spécificités de la campagne locale pour restituer les résultats ;

- Pour les DAE : Le prestataire définira et créera si besoin l’outil de restitution adapté, sous Excel.

Le titulaire définira et adaptera les outils au besoin et au regard des ajustements qui auront été réalisés sur la grille de tri.

L’exploitation des résultats sera faite en fonction des objectifs de l’étude. Une prise de hauteur et des capacités d’analyse technique pour en déduire des préconisations relatives à la gestion territoriale des déchets sont attendues.

Une grille multicritère qui corrèle les catégories et sous-catégories de grille de tri avec les objectifs de l’étude devra être réalisée, pour les flux de DMA et DAE.

Pour chaque objectif, il conviendra notamment de mettre en relation les résultats de composition en pourcentage observés avec les informations de tonnage collectés afin d’obtenir des gisements au regard de chaque objectif. L’identification de ces gisements permettra aux décideurs de proposer des actions ou des scénarii pour l’atteinte des objectifs.

# MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS

Le prestataire s’organisera afin de pouvoir disposer en temps utile des locaux et de l’ensemble du matériel nécessaire aux opérations faisant l’objet de cette étude. Il se rapprochera des EPCI/syndicats et des mairies pour connaître quelle partie du matériel pourra faire l’objet d’une mise à disposition.

Il est recommandé que le prestataire retenu dispose d’une implantation locale sur le territoire concerné (Mayotte) ou, à défaut, qu’il s’associe à un partenaire ou un prestataire local connaissant le contexte territorial, institutionnel et socio-économique.	
Cette recommandation vise à garantir une meilleure compréhension des spécificités locales, une coordination efficace avec les acteurs du territoire et une plus grande réactivité dans la conduite de la mission.

## Appui logistique des collectivités

Afin de faciliter le déroulement de l’étude, les collectivités sont prêtes à s’engager sur les points suivants :

  - Identification en interne d’un personnel qui aura la charge de l’interface avec le prestataire pour la gestion logistique de l’échantillonnage ;

  - Mise à disposition de zones d’échantillonnage et de caractérisation pour la durée de la campagne qui seront d’environ 50 à 100m². Dans la mesure du possible, elles seront bétonnées et couvertes (ou en partie, le titulaire devra prévoir le cas échéant des moyens de son côté) avec accès à l’eau et l’électricité. Les sites pressentis sont :

- L’ISDND de Dzoumogné

- Quai de transfert de Hamaha (Mamoudzou)

- Quai de transfert de Kahani (Ouangani)

- Quai de transfert des Badamiers (Petite-Terre)

- Quai de transfert de Malamani (Chirongui)

- Déchèterie de Malamani (Chirongui)

- Mise à disposition d’un camion benne à ordures ménagères (BOM) ou d’un camion grapin avec chauffeur mobilisés dans le cadre des collectes quotidiennes des ordures ménagères résiduelles pour collecter les échantillons ;

- Mise à disposition d’engins de manutention avec chauffeur pour la constitution des échantillons dans les exutoires respectifs ;

- Mise à disposition de bacs à ordures ménagères ainsi qu’une benne de stockage à l’ISDND de Dzoumogné ;

- Adaptation et organisation ponctuelle de circuits de collecte adaptés aux caractérisations prévues : circuits en zone d’activité économique, circuits déchets ménagers et assimilés ciblés sur certaines typologies d’habitats ;

- La fourniture des documents techniques.

Le titulaire s’assurera dans la phase préparatoire des moyens identifiés ci-dessus auprès des collectivités et de leurs prestataires.

Les collectivités ne pourront pas mettre à disposition de main d’œuvre pour le tri et l’échantillonnage.

Les tables de tri, caisses, grilles de criblage, balances et autres matériels nécessaires à la réalisation des opérations de caractérisation restent à la charge du titulaire.

La mise à disposition gratuite de bacs à ordures ménagères par les collectivités pour la caractérisation n’est pas garantie et devra, le cas échéant être évoquée avec les collectivités.

Le déploiement et reploiement des équipements utiles à la prestation, ainsi que le nettoyage strict du site occupé, restent à charge du titulaire du marché.

## À la charge du prestataire

De manière générale l’acquisition et/ou la location du matériel, ainsi que la rémunération des conducteurs d’engins et des agents de tri font partie de la prestation. Il devra donc prévoir la location d’une camionnette pour réaliser le suivi de collecte.

Lorsque les échantillons sont prélevés sur des collectes qui s’opèrent quotidiennement par les services de gestion de déchets locaux, une mutualisation des moyens de collecte et du chauffeur est en vigueur.

Tous les transports de matériel et d’échantillons nécessaires à l'étude comme le transfert éventuel des échantillons obtenus du lieu d’échantillonnage vers le lieu de tri sont à la charge du prestataire ainsi que l’évacuation des déchets dans les filières dédiées et le nettoyage des aires après chaque opération de tri.

Concernant les zones d’échantillonnage et de caractérisation, le prestataire peut bénéficier d’un espace sécurisé mis à sa disposition sur les sites d’élimination des collectivités ainsi que des moyens de manutentions disponibles. Il devra pour cela se rapprocher du gestionnaire de site pour prévoir les modalités de mise en œuvre. Le titulaire vérifiera également la disponibilité d’un pont bascule ou d’autres moyens de pesée.

Sur les zones éphémères d’échantillonnage et de caractérisation, comme pour les sites isolés, le titulaire prendra contact au minimum un mois à l’avance avec la mairie en question pour bénéficier d’un espace dédié ainsi que le matériel présent sur place : chapiteaux, bacs 200L, bâches, sceaux, pelles, etc.

Sur les zones de caractérisation où le prestataire s’installera pour une durée supérieure à deux semaines, le prestataire aura à sa charge la location d’un Algéco pour assurer un minimum de confort au personnel de tri. En fonction du besoin, la mise à disposition d’un conteneur ou d’un espace de stockage du matériel pourra être négocié avec la collectivité.

Concernant le personnel de tri, le titulaire échangera au préalable avec les référents locaux et formera les agents de tri embauchés localement afin d’avoir une meilleure connaissance du terrain.

Toutes dépenses supplémentaires nécessaires à la réalisation de la campagne seront à la charge du titulaire. Les prestations forfaitaires devront prendre en compte l’appui technique des collectivités et inclure les salaires du personnel temporairement embauché.

# MODALITES COMPLEMENTAIRES

## Formation et sécurité du personnel

Le prestataire a en charge la formation de son personnel. Il veillera à lui fournir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du contexte et à la bonne exécution du marché. Il s’assurera notamment que les trieurs maîtrisent les différentes catégories de déchets et sont autonomes pour les identifier, afin de minimiser les erreurs de tri.

Le prestataire devra mobiliser au moins une personne habituée à ce type de prestation et compétente, afin de former le personnel non initié, de contrôler la qualité du tri, de coordonner les étapes et de garantir la représentativité des résultats avec le gisement analysé. Cette personne sera présente en permanence pour toutes les opérations de séchage et de tri.

Quelques soient le nombre et la qualité du personnel, le prestataire devra leur fournir tous les moyens (gants adaptés à la manipulation de produits potentiellement piquant, coupant, tranchant, sous-gants pour renforcer la protection, combinaison, chaussures de sécurité, lunettes, masques, etc.) et matériels nécessaires au maintien des conditions d’hygiène et de sécurité. Il veille à ce que les agents chargés du tri travaillent dans des conditions sanitaires correctes réglementaires en prenant en compte les fortes chaleurs. Le prestataire s’assurera du port de ces équipements de protection individuelle et du respect des règles de sécurité lors de l’exécution des prestations et notamment des étapes de tri manuel.

## Mise en œuvre

Le prestataire veillera au respect des réglementations en vigueur et en particulier celles concernant le site où s’effectuent les opérations.

## Assurances

Le prestataire doit disposer de l’ensemble des assurances nécessaires à la réalisation de la campagne de caractérisation, autant pour ses salariés que pour les intérimaires. Il est tenu de couvrir sa responsabilité civile ainsi que sa responsabilité de dommages aux biens par des polices d’assurance appropriées.

Concrètement, il intègre les caractéristiques des prestations réalisées pendant la campagne dans sa police d’assurances de type « multirisques professionnels ». Le prestataire doit être « garanti contre les sanctions pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu du Droit Commun, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l’exercice de ses activités ».

Le prestataire est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement causés par la réalisation de ses missions pour la campagne de caractérisation, ainsi que par les véhicules dont il a la charge. Il garantit l’ADEME, le maître d’ouvrages du centre de tri et son exploitant habituel contre tout recours des usagers ou des tiers.

La responsabilité du prestataire s’étend notamment aux dommages causés par :

  - les agents du prestataire dans l’exercice de leur fonction ;

  - les véhicules et équipements utilisés par le prestataire pour la réalisation des prestations de services ;

  - les déchets ménagers et assimilés que le prestataire est chargé de collecter, transporter et trier.

Ainsi, l’ensemble des équipements mis en œuvre par le prestataire doivent être assurés (véhicules de collecte, …), qu’ils soient prêtés, sous location ou qu’ils lui appartiennent. En parallèle, le maître d’ouvrage et l’exploitant du centre de tri doivent être assurés pour la réalisation des activités de caractérisation se réalisant dans leurs locaux (passation d’un avenant pour une durée déterminée). A tout le moins, ils doivent déclarer cette activité temporaire à leurs assureurs respectifs.

De la même manière, si les exploitants des centres de traitement ne sont pas assurés pour des visites de personnels extérieurs, ils doivent déclarer cette activité temporaire à leurs assurances. Il est entendu par ailleurs, que le prestataire doit s’engager à respecter les protocoles de sécurité en vigueur sur les sites de traitement ; ceci peut se traduire par la signature d’un document certifiant la prise de connaissance par le prestataire des protocoles.

## Personnel de tri

L’attention du prestataire est attirée sur la difficulté constatée au cours de la mise en œuvre de protocoles similaires, pour embaucher puis « garder » des intérimaires ou du personnel propre pour les prestations de tri des déchets. Il importe donc de bien former et informer le personnel en amont. La mise en place d’une méthode incitative pour assurer à la qualité des prestations fournies et l’assiduité du personnel sur la durée est encouragée.

# DONNEES MISES A DISPOSITION PAR L’ADEME

L'ensemble des documents et guides cités dans les différents cahiers des charges, ainsi que les rapports détaillés de la campagne de caractérisation régionale de 2018 sont disponibles en Annexe de la consultation.

L’ensemble des prestations se fera sur la base des normes en cours et des préconisations des guides méthodologiques regroupés sous la référence CARADEME et disponible à l’adresse suivante :   https://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php

Ces guides de référence seront susceptibles d’être améliorés notamment dans leur forme au cours de la consultation sans toutefois remettre en cause les principes de méthode définis et le dimensionnement. Les éventuelles versions actualisées seront mises à disposition dans l’espace dédié.

Les documents fournis sont en annexe de la consultation.

Pour la suite, l’ADEME s'engage :

* à fournir les documents à sa disposition et pouvant être utiles ;

* à répondre aux demandes d'informations complémentaires en sa possession ;

* à faciliter l'accès aux informations nécessaires.

Pour toutes questions relatives à la procédure de consultation ou pour les questions techniques relatives au déroulement de la mission, les candidats pourront utiliser la plateforme PLACE pour leurs échanges.

# PLANNING ET REUNIONS DU COPIL

Le planning initial de l’étude prévoit à titre indicatif que la durée de l’opération soit d’environ 2 ans à partir du lancement du marché. Ce planning n’est pas obligatoire, le candidat devra proposer son propre planning prévisionnel dans son offre.

Concernant le suivi du projet, le comité de pilotage (COPIL) se réunira 4 fois dans les locaux de l’ADEME et une fois en assemblée plénière :

- 1er COPIL de concertation des acteurs du territoire et de co-construction des objectifs attendus pour le MODECOM 2026 (hors marché, ce COPIL se déroule préalablement à la consultation).

- 2nd COPIL sera réalisé à l’issue du travail préparatoire avec présentation du planning de caractérisation, du planning prévisionnel d’exécution et de la méthodologie proposée. Ce COPIL vise à valider le plan d’échantillonnage pour la réalisation de la campagne de caractérisation. Il permettra également d’ajuster le planning, l’appui logistique des collectivités et d’arrêter le format de déroulement de la campagne de terrain.

- 3ème COPIL intermédiaire sera réalisé à mi-parcours de la phase de réalisation de la campagne de terrain.

- 4ème COPIL : est celui de présentation des résultats et des préconisations pour le territoire.  Ce dernier COPIL aura également pour but la préparation de la restitution publique des résultats auprès des collectivités et des professionnels de la gestion des déchets du territoire.

- Une présentation « plénière publique » lors d’un évènement organisé par l’ADEME ou l’un de ces partenaires. Cette présentation sera à destination des élus, des techniciens des collectivités et des entreprises du territoire.

Les réunions de présentation de la méthodologie, de validation du plan d’échantillonnage, de restitution des résultats et de présentation en « plénière » devront se faire en présentiel sur Mayotte, avec la présence d'au moins un représentant du titulaire du marché. L'utilisation de la visio-conférence pour être en relation avec d’autres personnes est également possible, notamment en cas de recours à une personne ne pouvant se déplacer sur Mayotte.

A l’issue de chaque réunion, le titulaire :

- Produit, sous un délai d’une semaine, un compte-rendu qu’il adresse ensuite pour avis par email aux membres du COPIL, avec un délai de réponse ;

- Adresse aux membres du COPIL le(s) support(s) présenté(s) lors de la réunion

L’ADEME et les membres du COPIL se réservent également le droit d’effectuer des visites terrain, programmées ou inopinées, pour suivre la bonne exécution des opérations de caractérisation.

D’une manière générale, des points intermédiaires (sous différentes formes) pourront être mis en place tout au long du marché, afin de valider si besoin des éléments de cadrage pour le bon déroulement de la prestation et de son avancement.

# LIVRABLES

## RAPPORTS D’AVANCEMENT INTERMEDIAIRES

Afin de permettre aux membres du Comité de Pilotage de l’étude de suivre l’avancement des travaux, le titulaire établira un rapport synthétique d’avancement bimestriel de sa mission, qui sera adressé au maître d’ouvrage par mail. Le contenu de ces rapports d’avancement est laissé à la libre appréciation du titulaire, mais devra permettre au maître d’ouvrage d’apprécier :

- Les actions réalisées durant les 2 mois ;

- Les actions prévues pour les 2 mois suivants ;

Les difficultés rencontrées pouvant faire l’objet d’un échange avec le maître d’ouvrage ou les membres du COPIL. A l’issue de la phase préparatoire de la mission, le titulaire produit un rapport d’avancement intermédiaire n°1 comprenant à minima :

- Un état des lieux des objectifs validés ;

- Un descriptif détaillé de la méthodologie adoptée, des choix techniques validés en matière de plan d’échantillonnage, de catégories de déchets, et autres paramètres pertinents.

Au cours de la première campagne de caractérisation, le titulaire produira un rapport d'avancement intermédiaire n°2 comprenant à minima :

- Un récapitulatif du déroulement des principales actions réalisées (préparation, validation de la méthodologie, collecte des échantillons, tri, analyse des résultats, etc.)

- Les difficultés rencontrées et actions correctives éventuelles pour la suite de la campagne.

Si la PSE de caractérisation de la saison sèche est retenue : A mi-parcours de la mission (soit après le premier volet de la campagne), le titulaire produit un rapport d’avancement intermédiaire n°3 comprenant à minima :

- Un récapitulatif du déroulement des principales actions réalisées (préparation, validation de la méthodologie, collecte des échantillons, tri, analyse des résultats, etc.), et les délais associés entre le lancement de l’étude et la production du rapport intermédiaire.

- Les difficultés rencontrées et actions correctives à mettre en œuvre pour la seconde partie de la campagne de caractérisation.

A mi-parcours de la mission (soit le premier volet de la campagne), le titulaire produit un rapport d’avancement intermédiaire n°2 comprenant à minima :

- Un récapitulatif du déroulement des principales actions réalisées (préparation, validation de la méthodologie, collecte des échantillons, tri, analyse des résultats, etc.), et les délais associés entre le lancement de l’étude et la production du rapport intermédiaire.

- Les difficultés rencontrées et actions correctives à mettre en œuvre pour la seconde partie de la campagne de caractérisation.

## LE RAPPORT FINAL

A l’issue de la campagne de caractérisation, le titulaire produit un rapport final de la mission, qui sera soumis à relecture du maître d’ouvrage pour validation, et présenté lors d’un COPIL. Ce rapport intégrera les remarques du Comité de pilotage, et contiendra à minima :

- Un rappel du déroulement des différentes étapes de la mission et de la méthodologie employée, des difficultés rencontrées ;

- Un descriptif détaillé des éléments contextuels ayant pu influencer les résultats de la campagne (conditions et aléas météorologiques, mouvements sociaux, évènements festifs etc.) ;

- Une présentation détaillée des résultats ;

- Une estimation à l’échelle de Mayotte des gisements en tonne par an pour les catégories et sous-catégories étudiées ;

- Une analyse en kg/hab/an pour les données composition ;

- Une description de l’évolution observée pour chaque flux par rapport à l’étude de 2018 ;

- Une analyse complète d’exploitation des résultats en lien avec les objectifs visés par l’étude ;

- Une analyse critique des résultats éventuellement « hors norme » ;

- Un reportage photographique comprenant des clichés de qualité libres de droits pris lors des campagnes de caractérisation (différentes étapes de collecte, constitution de l’échantillon, tri, etc.) accompagnées des légendes associées.

Ce rapport sera accompagné :

- D’une synthèse courte illustrée (4 à 6 pages) à destination d’un large public ;

- D’une copie intégrale des données brutes exploitables de chaque échantillon ainsi que la synthèse de ces données flux par flux, grilles et catalogues de tri seront transmises à l’ADEME au format Excel (.xlsx) ou Access ;

- D’un support de présentation synthétique sous format Power Point ;

- D’une infographie ou d’une proposition/sélection des éléments chiffrés pertinents en vue de réaliser une infographie à destination du grand public sur la composition de la Poubelle mahoraise, son évolution et les bons gestes à mettre en œuvre. Ce produit devra respecter la charte graphique de l’ADEME ;

- D’une présentation power-point en vue de restitutions publiques des résultats de l’étude.

L’ensemble des livrables devra être fourni au format numérique (word, ppt, xls ou pdf), à l’exception des synthèses et des rapports finaux qui feront l’objet à la fois d’un format numérique et d’un format papier (3 exemplaires de chaque).

Chacun de ces documents n’est considéré comme remis qu’une fois son contenu technique validé par le maître d’ouvrage, par e-mail à l’attention du représentant du titulaire.

Le maître d'ouvrage sera propriétaire des documents papiers et des données informatiques élaborés pour mener à bien cette mission : tableau de données brutes issues de la (ou des) campagne(s), rapport d’avancement et rapport final, supports de présentation utilisés lors des réunions, photographies, etc.

# CONTENU DETAILLE DE L’OFFRE

Au-delà du dimensionnement général de la campagne, le candidat devra faire apparaître dans son offre les éléments suivants :

- Expérience en matière de caractérisation des déchets ainsi que sa capacité à mettre en œuvre celle-ci grâce à ses aptitudes techniques, dont ses protocoles et méthodes adaptées aux gisements de déchets concernés, mais également sa connaissance du territoire ;

- La composition de l’équipe projet et l’équipe terrain envisagée en précisant la quantité de temps passé par chaque collaborateur. Le CV des intervenants mobilisés. Les modalités d’embauche de personnel localement ;

- Description précise des actions devant être menées au sein de chacune des étapes de l’étude, en faisant le cas échéant référence aux sources utilisées (Normes, guides) ;

- Proposition d’échantillonnage, selon leur représentativité statistique et la compréhension des enjeux du territoire

- Méthodologie détaillée des caractérisations pour chaque type de flux (OMR, emballages et papiers, déchets verts, DAE, encombrants, etc.) comprenant les grilles de tri par catégories et sous catégories ;

- Modalités d’analyses physico-chimiques et informations sur la qualité et l’expérience des organismes sous-traitants, ainsi que les propositions financières correspondantes ;

- Planning du déroulement prévisionnel de l’opération et les aspects organisationnels qu’il prévoit ;

- Précision des moyens techniques, logistiques, administratifs mobilisés pour l’étude, avec les délais de réalisation et leurs coûts respectifs en prenant en compte l’appui technique des Collectivités.

# ANNEXES

Annexe 1 : MODECOM Mayotte, 2018 (rapport complet et synthèse)

Annexe 2 : Guide méthodologique de caractérisation des DIB en mélange, 1999

Annexe 3 :  Grilles de tri utilisées dans la campagne nationale MODECOM 2025

Annexe 4 : Etude de faisabilité d’un observatoire mahorais des déchets, Bilan 2019 - https://librairie.ademe.fr/societe-et-politiques-publiques/5684-etude-de-faisabilite-d-un-observatoire-mahorais-dechets-economie-circulaire.html