## Planning
|  | MARS | [15 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE
| N° SEMAINE CHANTIER | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28 | [6 empty] | Semaine 29 | [6 empty] | Semaine 30 | [6 empty] | Semaine 31
| N° SEMAINE CALENDAIRE | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28 | [6 empty] | Semaine 29 | [6 empty] | Semaine 30 | [6 empty] | Semaine 31 | [6 empty] | Semaine 32 | [6 empty] | Semaine 33 | [6 empty] | Semaine 34 | [6 empty] | Semaine 35 | [6 empty] | Semaine 36 | [6 empty] | Semaine 37 | [6 empty] | Semaine 38 | [6 empty] | Semaine 39 | [6 empty] | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42
 | time axis 2026-03-16 to 2026-10-18
Repère | time axis 2026-03-16 to 2026-10-18
Notification | bar: 2026-03-16
1 | ETUDE D'EXECUTION
Réalisation du PPSPS, etc,
Etude, relevé, mesures, Ndc, repérage, plan EXE etc,
Remise du dossier d'execution et validation des études CVC Partie 1 ( Equipements principaux pompes, robinnetterie - 1er jet des plans et coupes + ) | bar: 2026-05-18
Visas techniques
Remise du dossier d'execution et validation des études CVC Partie 2 ( Plans, coupes, schémas maquette 3D, Partie électricité) | bar: 2026-05-18
Commande matériel et équipement | bar: 2026-05-25
2 | REALISATION DES TRAVAUX
Consignation CPCU (An/CPCU) | bar: 2026-04-17
Vidange du réseau eau chaude en LT (An)
Consignation armoire élecrique local existant (An) | bar: 2026-04-17
Dépose des équipements en local CPCU
Lots d'accompagnement - mise à disposition du local sous-station (CFO, CFA, socles, serrurerie, cpeinture, percements et réservations)
Vidange du réseau eau glacée traversant le local CPCU | bar: 2026-05-18
Modification réseau eau glacée
Remise en eau réseau eau glacée / épreuves | bar: 2026-05-25 to 2026-05-26
Calorifuge réseau eau glacée
Mise en œuvre des nouveaux équipements et des nouveaux réseaux
Contrôle des soudures
Mise en eau et épreuves des réseaux
Mise en œuvre du calorifuge
Modifications en armoire électrique et câblages
Remontée de point à la supervision Intégration des imageries, dynamisation
Mise en service, tests, essais
Replis de chantier et nettoyage de la zone chantier
OPR et levées des réserves
Réception | bar: 2026-10-02
DOE | bar: 2026-10-02
Remarques sur DOE
Effectif prévu par poste de travaux
|  | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28 | [6 empty] | Semaine 29 | [6 empty] | Semaine 30 | [6 empty] | Semaine 31
Chargé d'affaires
Chef de chantier
Ouvriers Qualifiés CVC
Calorifugeur
Electricien CVC
Automaticien
Technicien d'études
Dessinateur / Projeteur