## Planning
|  | MARS | [15 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE
| N° SEMAINE CHANTIER | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28 | [6 empty] | Semaine 29 | [6 empty] | Semaine 30 | [6 empty] | Semaine 31
| N° SEMAINE CALENDAIRE | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28 | [6 empty] | Semaine 29 | [6 empty] | Semaine 30 | [6 empty] | Semaine 31 | [6 empty] | Semaine 32 | [6 empty] | Semaine 33 | [6 empty] | Semaine 34 | [6 empty] | Semaine 35 | [6 empty] | Semaine 36 | [6 empty] | Semaine 37 | [6 empty] | Semaine 38 | [6 empty] | Semaine 39 | [6 empty] | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42
 | time axis 2026-03-16 to 2026-10-18
Repère | time axis 2026-03-16 to 2026-10-18
Notification | bar: 2026-03-16
1 | ETUDE D'EXECUTION
Réalisation du PPSPS, etc, | bar: 2026-03-16 to 2026-03-20
Etude, relevé, mesures, Ndc, repérage, plan EXE etc, | bar: 2026-03-23 to 2026-03-27; 2026-03-30 to 2026-04-03; 2026-04-06 to 2026-04-10; 2026-04-13 to 2026-04-17; 2026-04-20 to 2026-04-24; 2026-04-27 to 2026-05-01; 2026-05-04 to 2026-05-08; 2026-05-11 to 2026-05-15
| Remise du dossier d'execution et validation des études CVC Partie 1 ( Equipements principaux pompes, robinnetterie - 1er jet des plans et coupes + ) | 2026-05-18: JALON
Visas techniques | bar: 2026-04-13 to 2026-04-17; 2026-04-20 to 2026-04-24; 2026-04-27 to 2026-05-01; 2026-05-04 to 2026-05-08; 2026-05-11 to 2026-05-15
| Remise du dossier d'execution et validation des études CVC Partie 2 ( Plans, coupes, schémas maquette 3D, Partie électricité) | 2026-05-18: JALON
| Commande matériel et équipement | 2026-05-25: JALON
2 | REALISATION DES TRAVAUX
| Consignation CPCU (An/CPCU) | 2026-04-17: JALON
Vidange du réseau eau chaude en LT (An) | bar: 2026-04-20
| Consignation armoire élecrique local existant (An) | 2026-04-17: JALON
Dépose des équipements en local CPCU | bar: 2026-04-21 to 2026-04-24; 2026-04-27 to 2026-05-01; 2026-05-04 to 2026-05-08
Lots d'accompagnement - mise à disposition du local sous-station (CFO, CFA, socles, serrurerie, peinture, percements et réservations) | bar: 2026-05-11 to 2026-05-15; 2026-05-18 to 2026-05-22; 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12
| Vidange du réseau eau glacée traversant le local CPCU | 2026-05-18: JALON
Modification réseau eau glacée | bar: 2026-05-19 to 2026-05-22
| Remise en eau réseau eau glacée / épreuves | 2026-05-26: JALON
Calorifuge réseau eau glacée | bar: 2026-05-27 to 2026-05-29
Mise en œuvre des nouveaux équipements et des nouveaux réseaux | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-17; 2026-07-20 to 2026-07-24; 2026-07-27 to 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-07
Contrôle des soudures | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
| Mise en eau et épreuves des réseaux | 2026-08-24: JALON
Mise en œuvre du calorifuge | bar: 2026-08-18 to 2026-08-21; 2026-08-24 to 2026-08-28; 2026-08-31 to 2026-09-04
Modifications en armoire électrique et câblages | bar: 2026-07-27 to 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-07; 2026-08-10 to 2026-08-14; 2026-08-17 to 2026-08-21
Remontée de point à la supervision Intégration des imageries, dynamisation | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04; 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-21 to 2026-09-25
| Mise en service, tests, essais | 2026-09-21: JALON
Replis de chantier et nettoyage de la zone chantier | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18
OPR et levées des réserves | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
| Réception | 2026-10-02: JALON
| DOE | 2026-10-02: JALON
Remarques sur DOE | bar: 2026-09-25
Effectif prévu par poste de travaux
|  | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28 | [6 empty] | Semaine 29 | [6 empty] | Semaine 30 | [6 empty] | Semaine 31
Chargé d'affaires
Chef de chantier
Ouvriers Qualifiés CVC
Calorifugeur
Electricien CVC
Automaticien
Technicien d'études
Dessinateur / Projeteur