## Liste des visas techniques
Désignation du Document | Date prévisionnelle de diffusion | Numéro de document | Indice | Réception
|  |  |  | Date | Retard | Avis | VISA | Date du Visa
NOTES DE CALCULS
Débit pompes de gavage |  | EXE CVC NDC 01
Pertes de charge pompes de gavage |  | EXE CVC NDC 02
Débit pompes distiribution primaire eau chaude |  | EXE CVC NDC 03
Pertes de charge distiribution primaire pompes eau chaude |  | EXE CVC NDC 04
Dimensionnement bouteille de découplage |  | EXE CVC NDC 05
Détermination des diamètres de tuyauterie |  | EXE CVC NDC 06
FICHES TECHNIQUES
Poste de livraison vapeur |  | EXE CVC FT 1
Vanne de détente vapeur |  | EXE CVC FT 2
Vanne condensats |  | EXE CVC FT 3
Pompe condensats |  | EXE CVC FT 4
Pompes de gavage |  | EXE CVC FT 5
Pompes distiribution primaire eau chaude |  | EXE CVC FT 6
Compteur d'énergie à Ultrason |  | EXE CVC FT 7
Sonde de pression différentielle |  | EXE CVC FT 8
Sonde de température |  | EXE CVC FT 9
Sonde de pression statique (Manque d'eau) |  | EXE CVC FT 10
Désemboueur en ligne |  | EXE CVC FT 11
Vanne 2 voies de by-pass |  | EXE CVC FT 12
Thermomètre |  | EXE CVC FT 13
Manomètre à bain d'huile |  | EXE CVC FT 14
Purgeur grand débit |  | EXE CVC FT 15
Groupe de maintien de pression |  | EXE CVC FT 16
Tuyauterie EC |  | EXE CVC FT 17
Calorifuge EC |  | EXE CVC FT 18
Filtre à tamis |  | EXE CVC FT 19
Disconnecteur |  | EXE CVC FT 20
Supportage des canalisations |  | EXE CVC FT 21
Automates |  | EXE CVC FT 22
Extracteur |  | EXE CVC FT 23
SCHEMAS
Schéma de principe CPCU |  | EXE CVC SCH 01
Schéma électrique Armoire puissance |  | EXE CVC SCH 02
Schéma électrique Armoire régulation |  | EXE CVC SCH 03
Synoptique de câblage de l'installation |  | EXE CVC SCH 04
Schéma d'affichage en local technique |  | EXE CVC SCH 05
PLANS
Plan CVC du niveau A |  | EXE CVC PLN 01
Plan CVC du niveau B |  | EXE CVC PLN 02
Maquettage CPCU |  | EXE CVC PLN 03
Maquette Revit |  | EXE CVC PLN 04
DOCUMENTS DIVERS
Liste de Points GTIC |  | EXE CVC GTC 01
Liste de TAG (GTIC) |  | EXE CVC GTC 02
Analyse Fonctionnelle |  | EXE CVC GTC 03
Carnet de Câbles |  | EXE CVC DOC 01
Planning d'étude, d'exécution, de commande et d'approvisionnement |  | EXE PLG DOC 02
[5 empty] | Légende | VSO | Visé Sans Observations
[6 empty] | VAO | Visé Avec Observations
[6 empty] | REF | Réfusé
[6 empty] | ANL | Annulé