## ANNEXE 3
Marché n° 26 900 01
ANNEXE 3
Délais concernant le marché maintenance des fermetures automatiques de l’Université Le Havre Normandie
Description du délai | Demande écrite au CCTP | Délai proposé par le candidat
Etat des lieux entrant et compte rendu | Sous 10 jours ouvrés maximum après la notification Art. 3.1
Transmission planning de visite de maintenance préventive annuel | Sous 10 jours ouvrés maximum après notification Art. 3.4.3
Durée de la visite préventive | Sous 12 jours ouvrés maximum consécutifs Art. 3.4.3
Fourniture des rapports de visite préventive | Sous 5 jours ouvrés maximum après visite des installations Art. 3.4.3
Proposition financière pour un avenant | Sous 5 jours ouvrés maximum Art. 2.3
Fourniture des carnets d'entretien | Sous 5 jours ouvrés maximum après la première réunion de mise au point Art. 3.4.3
Fourniture des devis de travaux d'amélioration | Sous 10 jours ouvrés maximum Art. 5.1
Fourniture des devis de travaux de mise en conformité | Sous 5 jours ouvrés maximum Art. 5.1
Délai d'intervention pour dépannage ( GTI ) | Sous 2h00 ouvrés maximum à compter du signalement Art. 3.5.4
Fourniture de devis (actes de malveillance) | Sous 5 jours ouvrés maximum 3.5.4
Remise en état après acceptation du devis suite à acte de malveillance | Sous 5 jours ouvrés maximum Art. 3.5.4
Remise en état de l'installation (GTR ) | Sous 10 heures ouvrés maximum à compter du signalement Art. 3.5.4
Levée des observations du bureau de contrôle | Sous 5 jours ouvrés maximum à réception du rapport Art. 3.5.2 et 4
Fourniture des attestations de levée d'observation | Sous 5 jours ouvrés maximum après la levée des observations Art. 3.5.2 et 4
Etat des lieux sortant | Sous 15 jours ouvrés maximum avant la fin du marché Art.3.2
Date : | Cachet de l'entreprise : | Signature de l'entreprise :