page n°1/15

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DES ACHATS

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

-

CONSULTATION N°2025-1458/EdA-DA

-

Conception et organisation logistique d’un évènement commémoratif (spectacle sons, vidéos et lumières) dans le cadre du 400ème anniversaire de la Marine Nationale

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES	4

1.1	Pouvoir adjudicateur	4

1.2	Contexte législatif et règlementaire	4

1.3	Contexte général	4

1.4	Objectifs de l’événement	4

1.5	Lieu parisien retenu	4

1.6	Allotissement	4

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE	4

2.1	Type de procédure	4

2.2	Nature, forme et durée du marche	5

2.3	Variante(s)/option(s)/prestations supplémentaires éventuelles (PSE)	5

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES	5

ARTICLE 4 – MODIFICATIONS CONTRACTUELLES	5

4.1	Modifications	5

4.2	Clause de réexamen	6

4.3	Prestations similaires	6

ARTICLE 5 – MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GOUVERNANCE	6

5.1	Réunion de cadrage	6

5.2	Modalités de collaboration	6

5.3	Contraintes de sécurité et de sûreté	7

5.4	Respect du calendrier et caractère impératif des délais	7

5.5	Coordination institutionnelle	7

5.6	Gouvernance du projet	7

5.7	Réunions de suivi et validations	7

5.8	Documentation et traçabilité	7

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DES PARTIES	7

6.1	 Obligations du titulaire	7

6.1.1 	Obligation générale de résultat	7

6.1.2	Assurance et responsabilité	8

6.1.3	Sous-traitance	8

6.1.4	Co-traitance	8

6.1.5	Confidentialité	8

6.1.6	Données personnelles (RGPD)	8

6.1.7	Développement durable et intégration sociale	9

6.1.8	Clause éthique et déontologie	9

6.2	 Obligations du pouvoir adjudicateur	9

ARTICLE 7 – VERIFICATION ET ADMISSION	9

7.1	Operations de vérification	9

7.2	Admission	9

7.3	Réfaction	10

7.4	Ajournement et rejet	10

ARTICLE 8 – MODÈLE ÉCONOMIQUE	10

ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE	10

9.1	Régime juridique applicable	10

9.2 Cession des droits	10

9.3	Interdiction de réutilisation autonome	10

9.4	Connaissances antérieures	10

9.5	Droits de tiers	10

ARTICLE 10 – PRIX	11

10.1	 Nature des prix	11

10.2	 Contenu des prix	11

10.3	 Révision des prix	11

ARTICLE 11 – FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT	11

11.1	 Facturation dématérialisée	11

11.2	 Délai de paiement	11

11.3	 Modalités de paiement	12

11.4	 Intérêts moratoires	12

11.5	 Nantissement et cession de créance	12

11.6	 Avance	12

ARTICLE 12 – PENALITES	12

12.1	 Pénalité pour retard	12

12.2	 Pénalité pour manquement aux obligations contractuelles	13

ARTICLE 13 – RESILIATION	13

13.1	 Résiliation d’un commun accord	13

13.2	 Résiliation pour faute du titulaire	13

13.3	 Exécution aux frais et risques du titulaire	13

13.4	 Résiliation pour les autres cas prévus par le CCAG/PI	14

ARTICLE 14 – LITIGES ET DIFFERENDS	14

ARTICLE 15 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	14

## ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

## 1.1	Pouvoir adjudicateur

L’Économat des Armées (EdA) est un établissement public à caractère commercial représenté par son directeur général, dénommé ci-après le « Pouvoir Adjudicateur », sis 26 rue Delizy à PANTIN – 93507 CEDEX.

## 1.2	Contexte législatif et règlementaire

Le présent marché est établi conformément aux dispositions suivantes :

- les articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique, qui encadrent les marchés à procédure adaptée ;

- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahiers des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;

- les codes CPV applicables :

- 79952000-2 : Services d’organisation d’événements ;

- 79952000-3 : Services de production de spectacles ;

- 79415000-8 : Services de régie et de coordination d’événements ;

- 32350000-3 : Équipements audiovisuels.

Ces textes sont disponibles sur le portail internet Légifrance http://www/legifrance.gouv.fr

## 1.3	Contexte général

Dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale, le cabinet du chef d’état-major de la Marine (CEMM/CAB) mandate l’Économat des Armées pour la création et l’organisation d’un événement grand public le 5 septembre 2026.

Cette date marque l’anniversaire de la victoire de la Chesapeake (1781), symbole fort de l’histoire navale française et de l’esprit combattif de la Marine, célébré chaque année par les marins.

## 1.4	Objectifs de l’événement

- Mettre en valeur les grandes périodes et figures marquantes de la Marine ;

- Mettre en valeur la Marine d’aujourd’hui et évoquer celle de demain (missions, marins, capacités) ;

- Offrir au grand public un moment unique mêlant histoire, innovation, engagements actuels et valeurs (esprit d’équipage) ;

- Offrir un espace réservé à un cercle plus restreint de VIP pour assister au spectacle ;

- Associer la Mairie de Paris à l’organisation et à la communication de l’événement (notamment vers les parisiens) ;

## 1.5	Lieu parisien retenu

Le spectacle se déroulera au niveau du Trocadéro, soit sur l’esplanade avec projections possibles sur les façades du palais Chaillot, soit en dessous au niveau des jardins avec projection sur la partie architecturée. Le titulaire pourra proposer plusieurs options, l’objectif étant d’avoir le plus grand nombre de personnes pouvant bénéficier du spectacle et de disposer d’un effet visuel unique et marquant les esprits.

## 1.6	Allotissement

- Le marché n’est pas alloti.

## ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE

## 2.1	Type de procédure

La procédure retenue est celle de la procédure adaptée (MAPA), conformément à l’article R.2123-1, 3° du Code de la commande publique. Cette procédure est justifiée par la nature de l’objet du marché, qui relève des services sociaux et autres services spécifiques (au sens de l’annexe IV du règlement UE 2016/7), notamment en raison de la dimension culturelle, éducative et événementielle du projet.

## 2.2	Nature, forme et durée du marche

Le marché prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande, sans minimum et avec un plafond fixé à 450 000€ HT (540 000€ TTC).

Ce plafond ne constitue pas une estimation budgétaire globale du marché, mais une limite maximale de dépenses autorisées.

Le marché est mono-attributaire et prend effet à compter de sa date de notification. Il se termine à la réalisation complète des prestations.

## 2.3	Variante(s)/option(s)/prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

| Option(s) | Les prestations identifiées comme prestations souhaitables (S) au CCTP et à la DPGF sont des options non obligatoires qui peuvent être activées ultérieurement par le pouvoir adjudicateur |
| --- | --- |
| Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) | Elles ne sont pas prévues au titre de la présente consultation |
| Variante(s) | Elles ne sont pas prévues au titre de la présente consultation |

## ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation à l’article 4 du CCAG/PI, les marchés sont constitués des documents suivants, classés par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement (AE), ses annexes ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, lesquelles ont valeur contractuelle pleine et entière ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG/PI), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- Les bons de commande notifiés au titulaire ;

- Les actes d’exécution et modificatifs éventuels, contractualisés en cours de projet.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives des marchés, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne peut s’intégrer au présent accord-cadre.

## ARTICLE 4 – MODIFICATIONS CONTRACTUELLES

## 4.1	Modifications

Toute modification intervenant au sein de la société pendant la durée des marchés doit être impérativement notifiée au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sans que cette liste soit exhaustive, la modification peut concerner :

- la personne ayant le pouvoir d’engager la société ;

- la forme de l’entreprise, sa raison sociale, sa dénomination, son adresse ;

- le capital de l’entreprise ;

- le numéro de compte bancaire à créditer ;

- toutes les prestations nouvelles liées à l’objet du marché dans la limite du seuil de 50 % du montant estimatif annuel de l’accord-cadre ;

- de façon générale, toutes les modifications importantes sur le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le bon déroulement du présent marché.

Toute modification non substantielle donne lieu, selon sa nature, à l’élaboration d’un acte de modification soumis à l’approbation des parties. Néanmoins, en cas d’accord des parties concernant des modifications mineures (notamment sans incidence financière), les modifications peuvent être formalisées par ordre de service (OS), notifié par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

## 4.2	Clause de réexamen

Conformément à l’article R2194-1 du Code de la commande publique, chaque marché peut être modifié par acte modificatif lorsque les conditions définies par la présente clause sont réunies.

Le réexamen du marché a pour objet de permettre notamment :

- L’ajout de prestations nouvelles ou complémentaires non prévues initialement, mais directement liées à l’objet du marché telles que (liste non exhaustive) ;

- La modification ou l’adaptation du périmètre des prestations ;

- L’augmentation du montant maximum du marché de 25% afin de (liste non exhaustive) :

- Faire face à une hausse imprévue des coûts ;

- Intégrer des prestations complémentaires devenues nécessaires.

Il est expressément entendu que :

- Les modifications ne changent pas la nature globale du marché ;

- Les modifications demeurent proportionnées et justifiées par l’intérêt du service.

La mise en œuvre de la présente clause donne lieu à un acte modificatif émis par EdA et notifié au titulaire par tout moyen permettant d’attester sa bonne réception. Cet acte précise :

- L’objet exact de la modification ;

- Ses conséquences techniques, administratives et financières ;

- La date d’effet de la modification.

Le titulaire exécute les prestations ainsi modifiées dans les conditions définies par l’acte modificatif.

## 4.3	Prestations similaires

En application de l’article R.2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, par un ou plusieurs marchés distincts, la réalisation de prestations similaires à celles prévues initialement.

## ARTICLE 5 – MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GOUVERNANCE

## 5.1	Réunion de cadrage

Dès la notification du marché, l'Économat des Armées organise une réunion de cadrage avec le titulaire et la Marine Nationale dans un délai maximum de quinze jours. Cette réunion aura pour objectifs de :

- Présenter les intervenants clés du projet ;

- Valider le calendrier détaillé des étapes du projet ;

- Préciser les modalités de communication et de validation des livrables ;

- Définir les procédures de suivi.

Un compte-rendu de réunion est transmis par l'EdA sous 5 jours ouvrés pour validation. Ce document, une fois validé, engage les deux parties.

## 5.2	Modalités de collaboration

Les prestations sont exécutées dans un contexte institutionnel, commémoratif et régalien, impliquant des autorités militaires, civiles et préfectorales. Le titulaire s’engage à respecter les exigences de solennité, de neutralité, de sécurité et d’exemplarité attachées à l’image de la Marine nationale et, plus largement, des forces armées.

## 5.3	Contraintes de sécurité et de sûreté

Le titulaire intègre dès la phase de conception les contraintes de sûreté, de contrôle des accès, de protection des personnes, des biens et des informations. Il coopère avec les autorités compétentes (préfecture de police, services de sécurité, autorités militaires, services de la mairie du XVI arrondissement) et applique sans réserve les prescriptions qui lui sont notifiées. Si ces dernières conduisent manifestement à une hausse du devis car ne pouvant avoir été anticipées par le titulaire, ce dernier en avertit le pouvoir adjudicateur.

## 5.4	Respect du calendrier et caractère impératif des délais

Les délais contractuels présentent un caractère impératif, l’évènement étant fixé à une date non reportable. Tout retard, même partiel, expose le titulaire l’application à la pénalité forfaitaire prévue à l’article 12.2 pour les manquements graves.

## 5.5	Coordination institutionnelle

Le titulaire assure une coordination permanente avec l’Économat des Armées, la Marine nationale, la Ville de Paris  ou la mairie du XVIème arrondissement et l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation de l’évènement. Il agit sous l’autorité fonctionnelle du pouvoir adjudicateur et sous le pilotage d’un chef de projet fourni par le centre d’études stratégiques de la Marine (CESM).

## 5.6	Gouvernance du projet

Une gouvernance resserrée est mise en place compte tenu de la sensibilité du projet. Elle sera précisée en réunion de cadrage. Le titulaire agit comme opérateur exécutant et conseil technique, sans autonomie décisionnelle sur les contenus, messages ou choix symboliques.

## 5.7	Réunions de suivi et validations

Toute étape clé fait l’objet d’une validation expresse par le pouvoir adjudicateur et la Marine nationale (CESM). À défaut de validation formelle, aucune étape ne peut être considérée comme acquise. En réunion de cadrage, un calendrier de réunions de pilotage sera proposé par le titulaire au pouvoir adjudicateur et au chef de projet du CESM pour s’assurer de la bonne construction et de la validation à temps du contenu du spectacle (contenu, narratif, effets de sons et lumières, vidéos, etc.). Chaque date de réunion fixée d’un commun accord entre le titulaire, le pouvoir adjudicateur et la Marine nationale (CESM) lors de la réunion de cadrage aura un caractère contractuel. Tout décalage de date (vers une date ultérieure) du fait du titulaire sera considéré comme un retard donnant lieu à pénalité de retard.

## 5.8	Documentation et traçabilité

Le titulaire assure une traçabilité complète des décisions, validations, livrables et échanges, afin de permettre tout audit interne ou contrôle a posteriori.

## ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DES PARTIES

## 6.1		Obligations du titulaire

## 6.1.1 	Obligation générale de résultat

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat pour l’ensemble des prestations prévues au présent marché. À ce titre, il s’engage à :

- désigner un interlocuteur unique pour le suivi du marché ;

- appliquer les dispositions du code de la commande publique, du CCAG/PI, et des textes spécifiques aux expériences de réalité virtuelle, en veillant au respect des normes de sécurité et de protection des données ;

- réaliser les prestations conformément aux règles de l’art, aux normes applicables aux événements accueillant du public, aux prescriptions de sécurité civile et aux exigences spécifiques des sites concernés ;

- mettre en place, le jour de l’évènement, une équipe de dépannage avec les rechanges nécessaires pour palier toute indisponibilité ou toute avarie pendant le spectacle de nature à compromettre ce dernier ;

- prévoir une équipe technique et les pièces de rechange pour intervenir rapidement en cas de panne pendant le spectacle afin d’éviter toute interruption prolongée ;

- appliquer les prix fixés dans l'annexe financière, sans dépassement ni frais supplémentaires non prévus ;

- assumer la responsabilité de toute dégradation, perte ou défaut de conformité lié à l'exécution des prestations, sauf s’il démontre la responsabilité d’un tiers.

## 6.1.2	Assurance et responsabilité

Le titulaire (et ses éventuels sous-traitants) dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant :

- Pertes ;

- Vol ;

- Accidents ou incidents impliquant des personnes ;

- Casse ;

- Dégradation.

Le titulaire est tenu de produire une attestation de cette assurance : cette attestation doit indiquer le type de garantie, les montants, la nature des risques et sa période de validité. A défaut de production, dans le délai imparti, le marché peut être résilié aux torts exclusifs du titulaire, sans mise en demeure supplémentaire ni indemnités.

## 6.1.3	Sous-traitance

En cas de recours à la sous-traitance, le titulaire indique tous les sous-traitants connus auxquels il souhaite s’adresser ; il indique, dans un formulaire DC4 ; les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécutent à la place du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur agrée les conditions de déclaration et de paiement du sous-traitant.

La sous-traitance de l’intégralité du marché est strictement interdite.

## 6.1.4	Co-traitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des membres du groupement est solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des autres membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

## 6.1.5	Confidentialité

La divulgation des informations confidentielles qui auraient été confiées dans le cadre de l’exécution de la prestation n’est autorisée qu’en cas d’obligation légale ou réglementaire. Ces informations peuvent inclure, sans s’y limiter :

- Données personnelles (coordonnées, informations sensibles sur les clients, collaborateurs, etc.) ;

- Stratégies ou processus internes (méthodes de travail, documents confidentiels, etc.) ;

- Informations financières ou contractuelles (budgets, accords, conditions spécifiques, etc.) ;

- Toute autre information protégée par des clauses de confidentialité ou des engagements contractuels.

Le titulaire répond également de ses salariés, sous-traitants et co-traitants comme de lui-même dans le respect de cette obligation.

Le non-respect de cette clause expose le titulaire à l’application de la pénalité forfaitaire prévue à l’article 12.2 pour les manquements graves.

## 6.1.6	Données personnelles (RGPD)

Lorsque l’exécution des marchés implique le traitement de données à caractère personnel, le titulaire agit en qualité de sous-traitant au sens du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

Il s’engage notamment à :

- traiter les données uniquement pour les besoins de l’exécution des prestations ;

- mettre en œuvre toutes mesures techniques et organisationnelles pour garantir leur sécurité ;

- ne pas transférer de données hors de l’Union européenne sans autorisation expresse ;

- assister l’EdA dans le respect de ses obligations légales.

## 6.1.7	Développement durable et intégration sociale

Le titulaire s’engage à intégrer des pratiques responsables et mesurables dans l’exécution de la prestation, notamment :

Environnement :

- privilégier des matériaux recyclés ou recyclables pour les supports utilisés et limiter les emballages superflus ;

- optimiser la logistique (regroupement des livraisons, utilisation de véhicules à faibles émissions si applicable) ;

- fournir, sur demande, un bilan des actions mises en œuvre.

Insertion sociale :

- en cas de sous-traitance ou de recrutement, favoriser les partenariats avec des structures d’insertion pour des postes accessibles ;

- si applicable, sensibiliser les équipes aux enjeux sociaux et environnementaux liés à la prestation.

Conformité :

- respecter les réglementations sociales et environnementales en vigueur (ex. : code du travail, directives REACH, réglementation sur les déchets) ;

- transmettre, à la demande du pouvoir adjudicateur, un compte rendu des initiatives (sans formalisme excessif : exemples concrets et données quantitatives si disponibles).

## 6.1.8	Clause éthique et déontologie

Le titulaire respecte les principes d’éthique et de transparence.

À ce titre, il s’engage à :

- respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail (interdiction du travail dissimulé, respect des normes sociales et de sécurité) ;

- prévenir et éviter toute situation de conflit d’intérêts ;

- s’abstenir de tout acte de corruption, de favoritisme ou de concurrence déloyale ;

- informer sans délai le pouvoir adjudicateur de tout incident ou manquement constaté dans ce domaine ;

- ne pas recourir à des pratiques commerciales abusives ou trompeuses.

En cas de violation grave de ces obligations, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du titulaire, sans indemnité.

## 6.2		Obligations du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur assure la coordination générale, les validations institutionnelles et le paiement des prestations admises, dans le respect des règles de la commande publique.

## ARTICLE 7 – VERIFICATION ET ADMISSION

## 7.1	Operations de vérification

Le pouvoir adjudicateur procède à toutes vérifications nécessaires des prestations.

Ces opérations de vérification sont quantitatives et qualitatives et ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer que le titulaire exécute les prestations conformément aux dispositions contractuelles.

## 7.2	Admission

L’admission est prononcée par la Direction Internationale des Opérations (DIO) après service fait, sous réserve de vices cachés, dès lors que les prestations sont jugées conformes.

Elle prend effet :

- soit par décision expresse de l'EdA (email ou courrier) ;

- soit tacite sous 7 jours ouvrés après livraison si aucune réserve n’est émise.

## 7.3	Réfaction

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées.

## 7.4	Ajournement et rejet

En cas de non-conformité, le pouvoir adjudicateur peut prononcer un ajournement ou un rejet, dans les conditions prévues à l’article 29 CCAG-PI.

## ARTICLE 8 – MODÈLE ÉCONOMIQUE

Les marchés sont conclus dans un cadre strictement institutionnel et non commercial.

La rémunération du titulaire est exclusivement fondée sur les prix contractuels.

Toute exploitation commerciale, valorisation économique ou utilisation à des fins promotionnelles des prestations ou de leurs résultats est expressément interdite sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur et de la Marine nationale.

## ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

## 9.1	Régime juridique applicable

Les dispositions du présent article sont établies conformément au Code de la propriété intellectuelle et au CCAG-PI. Elles tiennent compte du caractère institutionnel et non commercial de l’évènement.

## 9.2 Cession des droits

Conformément aux articles 32 et 35 du CCAG-PI, le titulaire cède à titre exclusif, au profit de la Marine nationale, pour le monde entier et pour la durée légale de protection, l’ensemble des droits patrimoniaux afférents aux résultats et créations réalisés dans le cadre du marché, quels qu’en soient la forme, le support ou le mode d’exploitation.

Des droits de reproduction, de représentation, d’adaptation, de traduction, d’archivage et de diffusion publique, pourront néanmoins être accordés après autorisation préalable de la Marine nationale.

## 9.3	Interdiction de réutilisation autonome

Le titulaire s’abstient de toute réutilisation, diffusion ou exploitation des résultats, sans autorisation préalable de la Marine nationale.

## 9.4	Connaissances antérieures

Conformément à l’article 38 du CCAG-PI, le titulaire demeure propriétaire de ses connaissances antérieures, méthodes et savoir-faire, sous réserve qu’aucune réutilisation ne porte atteinte aux droits cédés ni à l’image de la Marine nationale.

## 9.5	Droits de tiers

Conformément à l’article 37 du CCAG-PI, le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute revendication de tiers relative aux droits de propriété intellectuelle. Il obtient l’ensemble des autorisations nécessaires couvrant les usages institutionnels, sans limitation de durée.

## ARTICLE 10 – PRIX

## 10.1		Nature des prix

Les prix sont forfaitaires (DGPF). Des prix unitaires pourront être facturés pour les prestations à la demande (sur devis).

## 10.2		Contenu des prix

Les prix comprennent :

- Toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des prestations ;

- Les taxes et charges applicables ;

- Les frais de transport et d’assurance ;

- Les marges bénéficiaires.

## 10.3		Révision des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

## ARTICLE 11 – FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT

## 11.1		Facturation dématérialisée

Conformément aux dispositions de l’article L.2192-1 et suivants du code de la commande publique, les factures doivent être transmises sous forme dématérialisée via le portail sécurisé Chorus factures :

(https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter.

Afin que le traitement de la facture soit facilité et optimal, le titulaire doit impérativement faire apparaître les mentions légales et les indications suivantes :

- le nom et l’adresse du titulaire ;

- le numéro de SIRET du titulaire ;

- les coordonnées du compte bancaire, tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ;

- le code service : DIO_PRESTA ;

- les références du marché (numéro et date) ;

- le n° de SIRET de l’EdA (542 085 907 00013) ;

- le numéro de l’accord cadre à bon de commande ;

- le numéro et la date du bon de commande ;

- le numéro et la date d’établissement de la facture ;

- les coordonnées de l’émetteur du bon de commande ;

- l’adresse de facturation ;

- les références du bon de livraison établi par le titulaire ;

- les dates de livraison et de facturation ;

- le taux et le montant de la TVA, le cas échéant ;

- le montant total en euros HT par ligne de prestation et TTC de la facture ;

- les dates et signatures.

Si le titulaire ne respecte pas les prescriptions susmentionnées, le traitement des factures ne peut être effectué de façon automatique. De ce fait, le délai de traitement des factures – par la Direction Financière et Comptable du pouvoir adjudicateur - est allongé et la mise en règlement retardée.

## 11.2		Délai de paiement

Les délais de paiement sont conformes à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics : les factures établies par le titulaire sont réglées dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la date de réception de la facture conforme, sous réserve de l’acceptation par le pouvoir adjudicateur des prestations et matériels, ou d’acceptation des prestations et matériels si celle-ci est postérieure.

## 11.3		Modalités de paiement

Le mode de règlement est le virement établi par la Direction Financière et Comptable (DFC) de l’EdA au profit du compte bancaire du titulaire (indiqué dans son offre). Toute modification des coordonnées bancaires est portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur par le titulaire, et formalisée par la transmission d’un RIB.

Les factures erronées et/ou non accompagnées des pièces justificatives sont retournées au titulaire ; le délai de paiement est alors suspendu dans l’attente de la production par le titulaire d’un document conforme.

## 11.4		Intérêts moratoires

À défaut de paiement dans les délais fixés à l’article 12.2, des intérêts moratoires sont dus au titulaire.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 %.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus. En outre, le bénéficiaire des prestations n’ayant pas honoré son paiement dans les délais est tenu de régler une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.

## 11.5		Nantissement et cession de créance

Le pouvoir adjudicateur délivre au titulaire, sur demande et sans frais, les pièces nécessaires pour une remise du marché en nantissement. Toute cession de créances est directement notifiée au comptable du pouvoir adjudicateur par l’établissement cessionnaire.

## 11.6		Avance

Une avance peut être accordée au titulaire sur demande de celui-ci. Elle ne peut être supérieure à 30% du montant initial TTC du marché, dans les conditions fixées à l’article L-2191-1 à -3 du Code de la commande publique.

Pour toute demande d’avance, le titulaire fournit à l’EdA une garantie de restitution à première demande d’une banque de premier rang ou une lettre de confort provenant de sa maison mère. L’attestation est envoyée par LR/AR aux services de l’EdA en même temps que la demande d’avance.

## ARTICLE 12 – PENALITES

En cas de manquement à ses obligations contractuelles, le titulaire s’expose à l’application de pénalités. Ces pénalités, définies ci-dessous, sont cumulatives et s’appliquent sans mise en demeure préalable. Elles peuvent être déduites du montant toutes taxes comprises (TTC) des factures émises par le titulaire.

Les manquements ou incidents à l’origine des pénalités sont présumés imputables au titulaire, sauf preuve contraire apportée par ce dernier. Le montant total des pénalités ne peut, en aucun cas, excéder 10% du montant total de l’accord-cadre.

## 12.1		Pénalité pour retard

En cas de retard constaté dans l’exécution des prestations, la pénalité applicable est calculée par application de la formule suivante :

P = V * R / 1 000

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

## 12.2		Pénalité pour manquement aux obligations contractuelles

En cas de manquement à l’une quelconque des obligations contractuelles, le montant de la pénalité forfaitaire applicable est fixé comme suit :

| Manquement mineur | 1 000 € HT par manquement constaté |
| --- | --- |
| Manquement grave | 5 000 € HT par manquement constaté |

La qualification du manquement est appréciée par le pouvoir adjudicateur au regard de son impact sur la qualité des prestations, la sécurité, le respect des délais, le bon déroulement de l’évènement ou l’image de l’institution.

Les manquements ci-dessous sont automatiquement considérés comme graves et ne pourront faire l’objet d’aucune contestation :

•	non-respect du calendrier des échéances (calendrier contractuel) ;

•	non-respect des règles institutionnelles, des protocoles en vigueur ou des normes de sécurité ;

•	non-respect des obligations de confidentialité ou défaut de communication des informations requises ;

•	dépassement du délai de reprise de 5 minutes en cas d’interruption technique du spectacle;

•	absence de livraison ou non-conformité des livrables par rapport aux exigences définies ;

•	remplacement non autorisé d’un intervenant clé ;

•	toute action, omission ou négligence portant atteinte à l’image ou aux intérêts de la Marine nationale.

## ARTICLE 13 – RESILIATION

Les dispositions du CCAG/PI s’appliquent au présent marché. Toute résiliation, quel qu’en soit le motif, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR), en précisant la date d’effet et, le cas échéant, la durée du préavis. Les parties restent responsables de leurs obligations jusqu’à la complète exécution des prestations en cours.

## 13.1		Résiliation d’un commun accord

Les parties peuvent convenir à tout moment de la résiliation du marché, par échange de LR/AR. Elles fixent alors d’un commun accord la date de fin du marché. Aucune indemnité n’est due, à l’exception du paiement des prestations déjà exécutées avant la résiliation.

## 13.2		Résiliation pour faute du titulaire

Conformément à l’article 39 du CCAG/PI et les cas qui y sont prévus, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire.

- Procédure de mise en demeure :

- Le pouvoir adjudicateur adresse une mise en demeure au titulaire, précisant la sanction envisagée.

- Le titulaire dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour présenter ses observations.

- Si la mise en demeure reste infructueuse, le pouvoir adjudicateur prononce la résiliation, qui prend effet 20 jours après notification.

- Notification :

La résiliation est notifiée par LR/AR. À défaut de date fixée, un préavis de 30 jours ouvrés s’applique à compter du lendemain de la réception de la lettre.

- Conséquences financières :

Aucune indemnité n’est due, sauf paiement des prestations déjà exécutées.

## 13.3		Exécution aux frais et risques du titulaire

En application de l’article 27 du CCAG/PI, en cas de résiliation du marché pour manquement du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire exécuter par un autre prestataire tout ou partie des prestations non encore réceptionnées aux frais et risques du titulaire.

Des frais administratifs complémentaires sont facturés au titulaire, à hauteur de 10 % du montant des prestations concernées, avec un minimum de 100 €.

## 13.4		Résiliation pour les autres cas prévus par le CCAG/PI

Conformément au chapitre 7 du CCAG/PI, le marché peut être résilié pour les motifs suivants :

- Décès ou incapacité civile ;

- Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

- Impossibilité physique ;

- Liens avec des organismes étrangers ;

- Remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations ;

- Application de la clause d'arrêt d'exécution ;

- Difficultés techniques ;

- Force majeure.

Si une indemnité est due, elle est calculée selon les modalités prévues à cet article.

## ARTICLE 14 – LITIGES ET DIFFERENDS

L’accord-cadre et l’ensemble des documents qui en découlent sont soumis aux dispositions du droit français. En cas de litige, le règlement à l’amiable est dans un premier temps privilégié et le mode opératoire suivant est appliqué :

- Le pouvoir adjudicateur adresse au titulaire concerné un courrier d’observation sous pli recommandé avec accusé de réception (LR/AR), assorti d’un délai pour se conformer au marché. Cette dernière doit répondre dans un délai de vingt (20) jours calendaires ;

- Parallèlement, les deux parties se rapprochent pour établir une solution (définition de mesures correctives à appliquer par le titulaire, etc).

- Aux termes de ce délai :

  - Soit la partie défaillante engage des mesures pour se conformer aux dispositions du marché ;

  - Soit les parties s’accordent sur une solution commune ;

  - Soit, en cas d’impossibilité pour les parties à trouver une solution, la résiliation pour faute peut être prononcée par la partie constatant le manquement contractuel dans les conditions de l’article 14 du présent document.

En cas de litiges répétés sans amélioration, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché aux torts du titulaire après envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d’accord, il peut être recherché la solution juridictionnelle. Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Montreuil.

## ARTICLE 15 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogations au CCAG/PI :

| Désignation | Référence CCAP | Référence CCAG/PI |
| --- | --- | --- |
| Pièces constitutives du marché | Article 3 | Article 4 |
| Opération de vérification | Article 7.1 | Articles 28 |
| Admission | Article 7.2 | Articles 29 |
| Prix | Article 10 | Article 10 |
| Avance | Article 11.6 | Article 11.1 |
| Pénalités | Article 12 | Article 14 |
| Résiliation | Article 13 | Articles 36 à 42 (Chapitre 7) |
| Litiges et différends | Article 14 | Article 43 (Chapitre 8) |