page n°1/15

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DES ACHATS

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

-

CONSULTATION N°2025-1458/EdA-DA

-

Conception et organisation logistique d’un évènement commémoratif (spectacle sons, vidéos et lumières) dans le cadre du 400ème anniversaire de la Marine Nationale

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Annexe 1 (A1) –  Déroulé de la séquence Chesapeake

Annexe 2 (A2) – Narratif des 400 ans de la Marine nationale

Annexe 3 (A3) – Repères chronologiques

Annexe 4 (A4) – Visuels

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES	3

1.1	Contexte du spectacle sons, videos et lumiere dans la journée de commémoration de la bataille de la chesapeake	3

1.2	Description des clauses techniques	3

ARTICLE 2 – CAHIER DES CHARGES	4

2.1	Date, lieu et conditions de réalisation de l’évènement	4

2.2	Travail de préparation de l’évènement	4

2.3	Mise en place, réalisation, retrait	7

2.4.	Gestion des interfaces avec les séquences précédant et suivant le spectacle	9

2.5.	Coordination attendue avec les services de l’Etat et les collectivités locales pour la réalisation du spectacle	9

2.7	Options	10

2.8	Obligations du titulaire	10

2.9	Dossier technique à remettre dans l’offre	10

ANNEXE 1 – DEROULE PREVISIONNEL DE LA JOURNEE DU 5 SEPTEMBRE 2026	11

A.	Cérémonie militaire (organisée de façon autonome par la Marine et les autorités militaires concernées)	11

B.	Spectacle sons et lumières [organisé par le titulaire du présent marché]	11

C.	Cocktail VIP (organisé de façon autonome par la Marine	11

ANNEXE 2 - NARRATIF : 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE	12

ANNEXE 3 - REPÈRES HISTORIQUES	13

ANNEXE 4 – VISUELS	16

## ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

## 1.1	Contexte du spectacle sons, videos et lumiere dans la journée de commémoration de la bataille de la chesapeake

Tous les 5 septembre, la marine nationale commémore la victoire de l’escadre française commandée par l’amiral De Grasse sur l’escadre britannique, le 5 septembre 1781, à l’ouvert de la baie de la Chesapeake (côte Est des USA). Cette victoire stratégique en mer a contribué à la capitulation des troupes britanniques au sol, permettant aux futurs USA de gagner leur indépendance face à la couronne d’Angleterre.

A l’occasion de la commémoration de ses 400 ans d’existence, la marine nationale organise, le 5 septembre 2026, un évènement grand public visant à valoriser ses missions, ses valeurs et son esprit combatif. Le déroulé est détaillé en annexe 1. Le spectacle sons, vidéos et lumière, qui débutera environ 45 mn après le coucher du soleil et devra durer entre 30 et 45 minutes, constitue une des séquences de cette journée. Le lieu retenu est le Trocadéro, à Paris, sur l’esplanade ou dans les jardins, en fonction de ce que le titulaire conseillera au pouvoir adjudicateur et à la Marine nationale.

Le présent document constitue le CCTP explicitant les prestations attendues du titulaire, qui couvrent le spectacle sons, vidéos et lumière, ainsi que les aspects logistiques afférents et les coordinations nécessaires avec les services municipaux et préfectoraux impliqués dans le montage de ce spectacle dans l’espace public. Les aspects logistiques devront prendre en compte la gestion générale des espaces par l’ensemble des séquences de la journée.

Il est attendu un spectacle unique, marquant les esprits du public et suscitant la fierté, en recourant notamment à des technologies ou des effets innovants (projection 3D ou mapping en relief, hologrammes, drones lumineux, effets synchronisés, etc.). Il s’appuiera sur un contenu scénaristique correspondant aux valeurs et à l’histoire de la Marine, élaboré conjointement avec la Marine nationale (Centre d’études stratégiques de la Marine – CESM, et cabinet du CEMM – CEMM/CAB) qui mettra à disposition du titulaire une équipe de projet de deux personnes.

## 1.2	Description des clauses techniques

Les clauses techniques détaillant les prestations attendues et les exigences de la Marine nationale sont détaillées dans l’article 2 du présent document.

Certaines exigences sont dites minimales (avec l’annotation M en tête d’exigence). Leur non-respect entraine la non-conformité de l’offre.

Certaines exigences sont dites primordiales (avec l’annotation P en tête d’exigence). Elles ne sont pas négociables mais leur non-respect n’implique pas le rejet de l’offre pour non-conformité.

Certaines exigences sont dites importantes (avec l’annotation I en tête d’exigence). Elles peuvent être négociées avec le pouvoir adjudicateur, en liaison avec la Marine nationale, entre la première et la dernière offre.

Certaines exigences sont dites souhaitables (avec l’annotation S en tête d’exigence). Elles ne présentent pas de caractère obligatoire, sont négociables, et leur respect entraine des points positifs dans la note technique de l’offre, conformément au règlement de consultation.

## ARTICLE 2 – CAHIER DES CHARGES

## 2.1	Date, lieu et conditions de réalisation de l’évènement

2.1.1 – M – le spectacle a lieu le 5 septembre 2026, au crépuscule, environ 45 mn après le coucher du soleil

2.1.2 – I – le spectacle a une durée entre 30 et 45 minutes

2.1.3 – M – le spectacle se déroule au Trocadéro (ville de Paris, XVI arrondissement)

2.1.4 – P – le titulaire conseille la Marine nationale sur la meilleure localisation du spectacle et des spectateurs entre l’esplanade du Trocadéro et les jardins du Trocadéro, afin de disposer des effets visuels les plus spectaculaires visibles du plus grand nombre de spectateurs. La Marine nationale, avec l’appui du musée national de la Marine, aura recherché l’accord du Palais de Chaillot pour une projection sur ses façades, si cette option est proposée lors du déroulement du spectacle.

2.1.5 – P – Le spectacle doit être ouvert au grand public, des jeunes enfants en poussette aux personnes âgées. Il doit être accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

2.1.6 – Le spectacle doit pouvoir se dérouler de manière complète :

- P – jusqu’à un vent de 15 nœuds / I – jusqu’à un vent de 25 nœuds

- P – y compris par faible pluie (5 mm/h) / I – par pluie modérée (jusqu’à 20 mm/h)

2.1.7 – Si les conditions météorologiques sont dégradées (paramètres du 2.1.6 non respectés et base des nuages inférieures à une hauteur de 300 pieds par rapport au sol, il est demandé qu’une version partielle du spectacle puisse rester réalisable :

- I – jusqu’à un vent de 25 nœuds / S – jusqu’à un vent de 40 nœuds

- S – en cas d’averses orageuses d’intensité équivalente à des précipitations de 50 mm/h

2.1.8 – P – Le titulaire prend en compte les contraintes de voisinage et de nuisances sonores, et propose un plan de diffusion sonore directionnelle visant à limiter la propagation vers les zones sensibles (riverains, établissements privés, espaces publics adjacents). Le titulaire met en place un dispositif de suivi et de contrôle des niveaux sonores pendant la représentation, incluant des points de mesure et un dispositif de monitoring permettant d’ajuster la diffusion en temps réel, conformément aux prescriptions de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police.

2.1.9 – P – Le titulaire réalise un repérage technique complet du site (jardins et esplanade), comprenant des prises de vues, mesures et relevés nécessaires à l’intégration scénographique et technique (son, lumière, vidéo, implantation). Lorsque le spectacle inclut une projection sur façade (Palais de Chaillot) ou tout autre support architectural, le titulaire prévoit dans son offre un test de projection nocturne sur site, permettant de valider les conditions d’alignement, de luminosité, de lisibilité, de distances et de faisabilité avant finalisation des contenus. Le test se déroule en présence de l’équipe projet Marine nationale.

## 2.2	Travail de préparation de l’évènement

2.2.1 – P – une semaine après la réunion de cadrage mentionnée dans le CCAP, le titulaire remet une version finalisée d’un calendrier de travail, basé sur un rétroplanning dont le terme est le 5 septembre 2026, qui aura été validé par la Marine nationale. Ce calendrier fait apparaitre notamment les réunions de travail avec la Marine nationale permettant de définir la chronologie du spectacle, le contenu narratif, les effets visuels, le positionnement du public, la logistique afférente (gestion des espaces, filtrage éventuel et guidage des spectateurs), etc. Il fait également apparaitre les jalons nécessaires à l’obtention des autorisations nécessaires par les services de la mairie, de l’Etat et de la préfecture de police, ainsi que tout ce qui est relative à la sécurité incendie et au soutien sanitaire.

2.2.2 – P – chaque réunion de travail avec la Marine nationale donne lieu, au plus tard 48h ouvrables après, à la production par le titulaire du compte-rendu de la réunion faisant apparaitre clairement les points validés, les décisions prises, et les attendus de la réunion suivante. Le format du compte-rendu est libre. Lorsque le compte-rendu fait part d’éléments logistiques de mise en place et de gestion des espaces, le titulaire y joint également des plans d’implantation détaillés à l’échelle. Le compte-rendu peut être envoyé par mail, nécessitant un accusé de réception de la part de la Marine nationale.

2.2.3 -  M – le contenu narratif (storytelling), les effets visuels, la scénarisation et la mise en scène, ainsi que le scénario général du spectacle doit recevoir l’approbation de la Marine nationale. Le spectacle doit être réalisé conformément au contenu approuvé, y compris dans une version partielle imaginée pour les conditions météorologiques décrites à l’article 2.1.7

2.2.4 – P – Le titulaire définit et documente dans son offre un plan prévisionnel de repli météorologique détaillé, comprenant :

•	les effets et équipements supprimés, réduits ou remplacés ;

•	les conditions météorologiques déclenchant le passage en version partielle ;

•	les modalités de décision (qui décide, quand, selon quelles données) ;

•	le délai de bascule opérationnelle et l’impact sur l’expérience du public ;

•	les adaptations nécessaires pour garantir la sécurité du public et des équipes.

Ce plan est validé en amont par la Marine nationale et constitue une exigence contractuelle du spectacle.

2.2.5 – I – le rythme narratif, les vidéos et les effets visuels doivent être adaptés à un public familial comprenant des enfants.

2.2.6 – P - Le titulaire est le conseiller technique de la Marine nationale. C’est à lui d’apporter les suggestions d’effets visuels, de scénarisation, d’innovations techniques, de vidéos, d’effets sonores, de contenu narratif, qui sera validé par la Marine nationale. Cette dernière peut mettre par ailleurs à sa disposition du contenu audiovisuel et des morceaux de contenu narratif qu’elle souhaite faire apparaitre. L’idée générale est bien de créer un spectacle unique, frappant les esprits et source de fierté, conforme aux valeurs de la Marine nationale, en réunissant l’expertise technique et artistique du titulaire et les attendus de la Marine nationale en termes de messages à faire passer vers le public.

2.2.7 – P – Le spectacle se décomposera, de manière narrative, en deux parties :

- une première partie couvrant un tiers de la durée du spectacle, constituée d’une évocation historique, sous forme de périodes clés de la Marine nationale (a minima les 4 suivantes) :

  - 1626-1648 : Une marine unifiée et permanente ;

  - 1766-1788 : Une marine mondiale ;

  - 1840-1867 : Une marine d’innovation ;

  - Depuis 1956 : Une marine aéronavale et nucléaire.

- Une seconde partie couvrant les deux tiers restant de la durée du spectacle, évoquant la marine d’aujourd’hui et de demain (ses missions, ses capacités opérationnelles, ses marins et leur expérience opérationnelle).

- Pour ces deux parties, le titulaire bénéficiera du concours de la Marine nationale, notamment pour le contenu narratif de la partie historique, et pour les messages à faire passer dans la seconde partie. Ce contenu doit être élaboré par itérations au cours des réunions mentionnées à l’article 2.2.1

- Une version partielle du spectacle, dans le cas d’une mauvaise météo telle que décrite à l’article 2.1.7. doit également être prévue, selon les mêmes modalités de co-construction avec la marine nationale.

- Le spectacle doit pouvoir intégrer une voix off (narration), la voix pouvant être fournie par la Marine nationale.

- La participation à l’évènement de la musique de la Marine nationale et/ou du bagad de Lann-Bihoué doit être prise en compte. Cet élément peut accompagner la mise en place du public ou un intermède par exemple. Il n’assure pas l’animation musicale du spectacle lui-même. En cas d’annulation de leur participation (toujours possible avec faible préavis), le titulaire doit être en mesure de remplacer leur participation par une bande sonore, soit de ces musiques de la Marine soit une autre qu’il peut proposer.

2.2.8 – P – le titulaire fournit dans son offre une note d’intention artistique et scénographique décrivant la ligne narrative, l’univers visuel, les partis pris esthétiques, et les effets proposés. Cette note est accompagnée de références (moodboard), d’une structure par séquences (chapitrage) et d’un premier synopsis permettant d’évaluer la cohérence globale du spectacle, sa compréhension par un public familial, et sa capacité à susciter une émotion collective conforme à l’événement.

2.2.9 – I – Avant production finale des contenus audiovisuels, le titulaire remet un storyboard détaillé et/ou une animatique simplifiée (support libre) permettant d’apprécier la synchronisation des séquences, le rythme, les transitions et l’intégration des éléments sonores (musique, voix-off, effets).

2.2.10 – S – le spectacle doit être conçu pour permettre une captation vidéo professionnelle. Le titulaire conçoit le spectacle de manière à permettre une captation vidéo professionnelle, exploitable à des fins institutionnelles et de communication, incluant :

•	un film “résumé” (type aftermovie) ;

•	et un film de captation plus long (version intégrale ou semi-intégrale).

La captation est prise en compte dès la conception scénographique et technique, notamment en matière d’éclairage, de synchronisation audiovisuelle et de lisibilité des effets (mapping, lasers, drones, etc.) sur support vidéo.

La captation vidéo peut être réalisée par le titulaire ou par un prestataire distinct mandaté par la Marine nationale. Dans ce cas, le titulaire assure la coordination et l’intégration technique nécessaires à la captation.

La captation doit permettre d’obtenir des contenus pour diffusion sur les réseaux sociaux type instagram (vertical) et sur YouTube (HD, 16/9).

2.2.10.1 – I –Le titulaire garantit que les choix techniques (LED, projecteurs, effets, fréquence, shutter) n’engendrent pas de scintillement ou d’artefacts visibles en vidéo, et prévoit les réglages nécessaires pour assurer une captation stable et exploitable.

2.2.10.2 – S – Coordination technique avec l’équipe de captation

Le titulaire coordonne l’intégration de la captation vidéo et de la prise de son avec l’équipe de captation désignée (prestataire du titulaire ou prestataire séparé mandaté par la Marine nationale), et fournit :

•	un plan d’implantation des caméras et zones de tournage ;

•	les emplacements et protections nécessaires ;

•	les besoins d’accès, d’alimentation et de câblage ;

•	les conditions d’exploitation (horaires, répétitions, tests).

Le titulaire garantit que l’implantation de la captation n’altère ni la sécurité du public, ni la visibilité du spectacle, ni le déroulé de la cérémonie militaire sur l’esplanade et du cocktail VIP.

2.2.10.3 – P – Prise de son de la captation

Le titulaire permet une prise de son exploitable de la bande-son, de la voix-off et des éventuelles performances live (Musique de la Marine / Bagad), au moyen :

•	d’une reprise du mixage principal (sortie console) ;

•	et d’une prise d’ambiance (public / site) afin de restituer l’immersion.

Le titulaire assure la compatibilité technique des sorties (formats, niveaux, synchro) et prévoit les réglages nécessaires en amont.

2.2.10.4 – P – Droits d’exploitation des images

Le titulaire précise les droits d’exploitation des images issues de la captation (durée, territoires, supports, réseaux sociaux, diffusion institutionnelle), et garantit que l’ensemble des éléments du spectacle (musique, images, voix, contenus) est exploitable dans le cadre de la communication publique de la Marine nationale.

2.2.11. – P – Le titulaire prend en charge et précise dans son offre l’ensemble des obligations relatives aux droits d’auteur et droits voisins (musique, images, vidéos, voix-off), ainsi que les modalités de déclaration et/ou de gestion des droits (ex. SACEM), selon le périmètre validé par le pouvoir adjudicateur. Les droits relatifs à la captation du spectacle, à son exploitation, et à la diffusion de contenus (bande-annonce, extraits, replays) sont explicités dans l’offre (droits, durée, supports, territoires) afin d’éviter toute ambiguïté contractuelle.

2.2.12 – P – le titulaire indique dans son offre la composition de l’équipe chargée de l’étude et de la conception du spectacle, ainsi que les compétences et l’expérience de ses membres. Il indique également le nombre de techniciens présents sur place lors de la réalisation du spectacle. Cette clause s’applique tant pour ses propres employés que pour ceux des sous-traitants éventuels.

2.2.13 – P – le titulaire met à disposition du pouvoir adjudicateur et de la marine nationale un chef de projet disponible autant que de besoin pendant les heures ouvrées du lundi au vendredi. Il est souhaitable qu’il s’agisse d’une même personne pendant toute la durée du marché. Le titulaire indique l’expérience et les compétences du chef de projet, ainsi que de la personne chargée de la conception artistique du spectacle si elle est différente du chef de projet.

## 2.3	Mise en place, réalisation, retrait

2.3.1. – le spectacle doit pouvoir être visible pour un public allant jusqu’à : P - 3000 personnes / I – 10 000 personnes / S – d’au moins 10 000 personnes.

2.3.2. - P - Les effets sonores et la voix off narrative doivent pouvoir être entendus clairement par l’ensemble du public.

2.3.2 bis – P – Le titulaire garantit l’intelligibilité de la voix-off et des annonces dans l’ensemble de la zone publique, et propose un plan de couverture sonore précisant les zones de diffusion, les éventuels renforts, et les dispositifs de limitation de nuisance vers l’extérieur. Le titulaire précise dans son offre les moyens envisagés (type de diffusion, implantation, retours, processus de réglages) ainsi que les points de contrôle et de mesure permettant de valider la qualité de diffusion pendant la représentation.

2.3.3. – I – Le titulaire pourra proposer au pouvoir adjudicateur la mise en place de tribunes s’il estime que c’est préférable à un public assistant debout au spectacle.

2.3.4. – I – le titulaire mettra en place des poubelles transparentes facilement accessibles pour que le public puisse y déposer des déchets, afin de préserver la propreté du site à l’issue du spectacle. Elles doivent permettre la séparation des déchets par catégorie.

2.3.5. – P – le titulaire mettra en place un « carré VIP » pour les invités de marque de la Marine nationale, pour un nombre d’invités de 250 personnes, permettant une vision privilégiée du spectacle, en position assise et à l’abri de la pluie en cas de mauvaise météo.

2.3.6. – P – le titulaire mettra en place le barriérage nécessaire pour la sécurité du public, en conformité avec les autorisations émises par la mairie et par la préfecture de Police.

2.3.6 bis – P – Le titulaire élabore un plan de gestion des flux et de densité du public, comprenant les entrées/sorties, cheminements PMR, zones interdites ou sensibles, points de régulation, zones de repli, et modalités de prévention des mouvements de foule. Le titulaire fournit une proposition de dispositif humain (guidage / information / prévention) et intègre la coordination avec les prescriptions de la Préfecture de Police et de la Ville de Paris.

2.3.7. – P – le titulaire réservera les espaces nécessaires au soutien santé et à la sécurité incendie (notamment en cas de pré-positionnement de véhicules spécialisés).

2.3.8. – I – le titulaire mettra en place du personnel guidant les visiteurs jusqu’aux espaces permettant d’assister au spectacle. Il s’assurera que le public ne puisse pas pénétrer dans des espaces pouvant être dangereux au regard de la réalisation du spectacle.

2.3.9. – I – le titulaire devra être en mesure de ne mettre en place les équipements nécessaires au spectacle et à l’accueil des spectateurs au mieux que la veille du spectacle.

2.3.9 bis – P – Le titulaire s’engage à fournir un plan d’alimentation électrique comprenant :

•	le bilan de puissance prévisionnel (kVA),

•	le mode de raccordement (réseau et/ou groupes électrogènes),

•	le schéma de distribution (armoires, protections, différentiel, IP),

•	les cheminements de câbles (sécurisation, protection public, accessibilité),

•	la redondance nécessaire à la continuité de service (source de secours ou double alimentation),

•	ainsi que les dispositions visant à limiter les nuisances sonores et visuelles des équipements (groupes, armoires, câbles).

2.3.10. – P – le titulaire mettra en place une équipe de techniciens et les rechanges nécessaires pour pouvoir faire face à toute avarie de nature à compromettre la réalisation du spectacle. Il prévoira les redondances nécessaires pour éviter toute interruption du spectacle. En cas d’interruption liée à une difficulté technique, une reprise dans un délai ne dépassant pas 5 mn sera considéré comme un manquement mineur selon les termes du CCAP (article 12.2), comme un manquement majeur au-delà de ce délai. En cas d’interruption dépassant 15 mn pour des motifs techniques, il sera considéré que le titulaire n’aura pas réalisé la prestation attendue.

2.3.10 bis – P – Le titulaire prévoit un scénario opérationnel d’arrêt et de reprise du spectacle en cas d’incident technique ou de sécurité, incluant :

•	la procédure de décision (qui déclenche l’arrêt) ;

•	la communication au public (annonces, consignes) ;

•	la sécurisation immédiate de la zone ;

•	les conditions de reprise ou de fin définitive de la représentation.

Ce scénario est intégré aux répétitions et à la coordination avec la sécurité publique et le soutien sanitaire.

2.3.11. – P – il est de la responsabilité du titulaire que l’ensemble du personnel (le sien comme celui de ses sous-traitants) porte une tenue correcte et adopte un comportement adapté à la solennité de l’évènement et conforme à l’image de sérieux que doit renvoyer la Marine nationale vers le public.

2.3.12. – I – le titulaire est garant du respect du code du travail et de la réglementation afférente à la sécurité et à la santé au travail tant pour ses personnels que pour celui des sous-traitants employés pour la mise en place et la réalisation du spectacle, comme pour la remise en état du site.

2.3.13. – I – le titulaire aura débarrassé tous les équipements et matériels concourant au spectacle au plus tard le soir du lendemain du spectacle.

2.3.14. – P – le titulaire fait son affaire de la remise en état du site à l’issue du spectacle. Le titulaire aura au préalable pris des photos du site permettant d’attester de la remise en état du site conformément à l’état initial.

2.3.15. – P – le gardiennage du matériel mis en place avant le spectacle ou laissé en place avant son enlèvement par le titulaire est de la responsabilité du titulaire.

2.3.15 bis – I – Le titulaire veille à l’intégration esthétique des installations (structures, câbles, armoires, protections, bâches, barrières), afin de limiter l’impact visuel dans un lieu patrimonial très fréquenté. Les éléments techniques doivent être sécurisés et discrets, conformément aux prescriptions municipales et préfectorales.

2.3.16. – P – le titulaire adresse au plus tard 15 jours après l’évènement un compte-rendu complet de la préparation et de la réalisation de l’évènement, à titre de retour d’expérience pour le pouvoir adjudicateur et la Marine nationale.

## 2.4.	Gestion des interfaces avec les séquences précédant et suivant le spectacle

2.4.1. – P -  la mise en place préalable des équipements avant le spectacle ne doit pas gêner la cérémonie militaire prévue avant le spectacle sur l’esplanade du Trocadéro.

2.4.2. – P – la disposition du matériel mis en place ne doit pas gêner l’accès des invités au cocktail suivant le spectacle.

## 2.5.	Coordination attendue avec les services de l’Etat et les collectivités locales pour la réalisation du spectacle

2.5.1 – P – le titulaire réalise le dossier technique d’obtention de toutes les autorisations nécessaires de la part des services compétents des collectivités locales, de l’Etat et de la préfecture de police, pour la réalisation du spectacle. Il s’agit par exemple des autorisations de vol en cas d’emploi de drones, des plans de sécurité, de la déclaration de manifestation avec un public de plus de 5000 personnes, du contrôle de la conformité technique des équipements mis en place, etc. La Marine nationale fournira les pièces de son ressort nécessaires aux différentes démarches administratives. La Marine nationale appuiera le titulaire auprès des collectivités locales, de l’Etat et de la préfecture de police. Elle s’occupera notamment de la sollicitation des organismes concernés, de la mise en relation avec le titulaire et de la bonne prise en compte du dossier en termes de délais d’instruction. Par ailleurs, la Marine, avec l’appui du Musée national de la Marine, se charge d’obtenir l’autorisation de projeter des effets visuels ou des vidéos sur la façade du palais Chaillot, si cette option est envisagée par le titulaire

2.5.2. – I - Le titulaire indiquera à quel bureau de contrôle agréé il fera appel pour garantir la conformité technique et la sécurité vis-à-vis de l’incendie des équipements et installations mis en place pour la réalisation du spectacle.	

2.5.3 – P – Le titulaire prend en charge la constitution des dossiers techniques nécessaires à la conformité des installations (structures, accroches, levage, électricité, incendie, ERP ou assimilés, stabilité, accès secours), et les fait valider par les autorités compétentes et/ou le bureau de contrôle agréé. Il intègre dans son offre la liste des contrôles nécessaires, ainsi que les délais et jalons de validation.

2.5.4 – S – En cas de proposition d’emploi de drones lumineux ou d’aéronefs télépilotés pour la captation, le titulaire s’engage à fournir :

•	un plan de vol et une analyse de risques,

•	les autorisations requises et le calendrier de dépôt,

•	les modalités de sécurisation du périmètre,

•	les attestations d’assurance spécifiques,

•	l’identité du responsable opérationnel drone (télépilote et encadrement).

2.6. 	Communication

2.6.1. – P – le prestataire contribue à la communication sur l’évènement. La communication sur l’évènement est dirigée par la Marine (SIRPA).

2.6.2. – P – le titulaire devra réaliser une bande annonce, en vue d’une communication avant l’évènement, à partir du contenu visuel du spectacle. La bande-annonce doit être réalisée dans différents formats (verticaux, 16/9e etc.), adaptés aux vecteurs de diffusion (réseaux sociaux, site internet etc.).

2.6.4. – P – le prestataire ne pourra communiquer sur l’évènement en amont sans l’autorisation du pouvoir adjudicateur ou de la Marine nationale. A posteriori, le spectacle et la bande-annonce pourront être recensés parmi ses réalisations. Toute autre communication et exploitation des images devra faire l’objet d’un accord du pouvoir adjudicateur ou de la Marine.

## 2.7	Options

Les options doivent faire l’objet d’un chiffrage séparé. Elles ne seront pas nécessairement activées par le pouvoir adjudicateur et feront l’objet d’un bon de commande. Elles présentent toutes un caractère souhaitable au sens défini à l’article 1.2.

2.7.1. – S – le prestataire met en place des chaises pour une partie du public, notamment âgé ou PMR. Les chaises seront mises en place le jour même et enlevées à l’issue du spectacle. Le chiffrage doit être réalisé par lot de 100 chaises.

2.7.2. – S – le prestataire conduit une campagne de communication amont du spectacle : affichage, spots radio, diffusion de la bande-annonce sur les réseaux sociaux (possible achat d’espaces publicitaires).

## 2.8	Obligations du titulaire

2.8.1. – P – le titulaire respecte les obligations réglementaires et contractuelles indiquées à l’article 6 du CCAP.

2.8.2. – P – le titulaire avertit le pouvoir adjudicateur et la marine nationale de toute difficulté rencontrée dans la recherche des autorisations, ou de toute difficulté technique, dès qu’il en a connaissance.

2.8.3 – P – Le titulaire garantit la sécurisation des contenus (vidéos, images, fichiers audio, scripts, captation) et s’engage à ne pas diffuser, partager ou publier d’extraits, de making-of ou de documents préparatoires sans validation expresse du pouvoir adjudicateur et de la Marine nationale. Le titulaire précise les modalités de stockage, de partage et d’archivage sécurisé des contenus pendant toute la durée du marché.

2.8.4 – I – Le titulaire fournit les attestations d’assurance couvrant les risques liés à l’événement (RC pro, dommages matériels, utilisation d’équipements techniques, drones si applicable). Il assume la responsabilité des dommages causés au site et aux équipements publics/privés, et prend à sa charge toute remise en état au-delà des engagements prévus à l’article 2.3.14.

## 2.9	Dossier technique à remettre dans l’offre

2.9.1 – P – Le titulaire remet dans son offre un dossier technique comprenant a minima :

- note d’intention artistique et narrative ;

- synopsis par séquence ;

- moyens techniques pressentis (son, lumière, vidéo, effets, drones si applicable) ;

- plans prévisionnels :

  - implantation ;

- alimentation électrique et bilan de puissance ;

  - repli météo détaillé ;dispositif de gestion du public (barriérage, flux, guidage, carré VIP, PMR) ;

- organisation projet (chef de projet, direction artistique, direction technique, effectifs montage/exploitation) ;

- planning prévisionnel incluant jalons d’autorisations ;

- références comparables (extérieur, grand public, site patrimonial, contraintes préfectorales).

# ANNEXE 1 – DEROULE PREVISIONNEL DE LA JOURNEE DU 5 SEPTEMBRE 2026

### Cérémonie militaire (organisée de façon autonome par la Marine et les autorités militaires concernées)

En fin de journée – cérémonie publique, sobre et solennelle, sur l’esplanade du Trocadéro

- Honneurs militaires ;

- Remises de décorations ;

- Evocation historique ;

- Discours du chef d’état-major de la Marine (et possiblement d’élus ou d’autorités) ;

- Participation de la Musique de la Marine (MMN) ;

- Passage d’aéronefs de l’aéronautique navale (à confirmer).

### Spectacle sons et lumières [organisé par le titulaire du présent marché]

En début de nuit, environ 45 mn après le coucher du soleil – d’une durée de 30 à 45 minutes

- Projection sur les façades du palais de Chaillot (si spectacle sur l’esplanade) ou sur des surfaces maçonnées ou tout autre support conseillé par le titulaire (si spectacle dans les jardins) ;

- Visible/audible pour des spectateurs éloignés de quelques centaines de mètres (voir plan du Trocadéro et des jardins en annexe 5) ;

- Participation de la musique de la Marine nationale et/ou du Bagad de Lann-Bihoué ;

- Accompagnement (à confirmer) d’une une voix-off ; ;

- Ouverture au grand public, appuyée par la communication de la Ville de Paris ;

- Carré VIP permettant d’offrir le spectacle depuis un lieu privilégié pour les autorités invitées ;

### Cocktail VIP (organisé de façon autonome par la Marine

À l’issue du spectacle – sur invitation

- Environ 250 invités ;

- Organisation dans un espace événementiel au Musée de la Marine ;

# ANNEXE 2 - NARRATIF : 400 ANS DE LA MARINE NATIONALE

- L’édit de Saint-Germain signé en octobre 1626 crée, pour la première fois en France, une Marine d’Etat, permanente et organisée, sous le commandement unifié de Richelieu qui veille à la fois sur la navigation et le commerce et sur les moyens destinés à en assurer la sécurité.

- Depuis cette date, la Marine est au service de la France pour protéger les français et ce qui fait la puissance de notre pays. Elle a connu des succès et des défaites, des périodes de gloires et des moments difficiles mais a toujours su s’adapter, se redresser sans perdre de vue son objectif.

- Elle s’adapte aujourd’hui encore à un environnement géopolitique changeant, dans un milieu de plus en plus convoité, où les ressources se raréfient et où la compétition est permanente, pour assurer la protection de la France et des Français.

- Elle s’est forgé pendant quatre siècles une indéniable compétence jusqu’au plus haut du spectre d’emploi possible, grâce à des équipements à la pointe de la technologie. Elle s’est forgé pendant quatre siècles une force morale qui est aujourd’hui celle de ses équipages, capable de mettre en œuvre ces équipements avec un niveau d’excellence remarquable.

- La Marine est passée d’unités à voiles aux bâtiments à vapeur puis au mazout, au gazole et enfin à propulsion nucléaire. Elle est passée des coques en bois à la cuirasse puis au simple acier. Elle est passée du canon de 36 livres aux missiles ou canons de 76 mm, réfléchissant désormais aux armes à énergie dirigée. Elle est passée du vaisseau de surface uniquement à l’emploi de sous-marins puis d’aéronefs, et désormais de drones.

- Si certaines spécialités de la Marine n’ont pas changé de nom, comme les navigateurs, toutes ont considérablement évolué pour s’adapter à l’évolution du monde, aux nouvelles missions confiées, aux possibilités offertes par la technique, aux manœuvres adverses.

- Requérant un spectre de compétences très large, misant sur la jeunesse de ses équipages et s’attachant à leur donner un savoir-faire remarquable par des formations adaptées, la Marine s’appuie aussi sur l’ensemble du territoire national qui lui procure les équipements qui font d’elle une Marine respectée et redoutée.

- Forte de son histoire mais tournée vers l’avenir, elle sait que la mer, déjà objet de nombreuses convoitises et de nouveaux intérêts économiques, sera le théâtre de confrontations géopolitiques. La Marine sait le rôle fondamental qu’elle aura à y jouer et s’y prépare.

# ANNEXE 3 - REPÈRES HISTORIQUES

4 élans caractéristiques dans 400 ans d’histoire de la Marine

Avant 1626

On atteste de combats en mer bien avant que la France n’existe. Déjà les Vénètes, peuple de marins, constituent un redoutable adversaire pour César, mais il faut attendre le rattachement de la Normandie au royaume de France en 1203 pour que celui-ci dispose pour la première fois d’une frontière maritime. Peu de temps après, un premier arsenal est créé à Rouen, le Clos des Galées (1294). Néanmoins le pays ne possède ni marine permanente, ni commandement unifié conduisant à de nombreux déboires pendant la guerre de cent ans ou celles d’Italie Mais ces conflits voient aussi des succès français dont certains résonnent encore à nos oreilles (2ème bataille de l’Ecluse – Jean de Vienne – 1385 ; bataille des Blancs Sablons – Prégent de Bidou – 1513). À la même époque, le célèbre corsaire Primauguet illustre un autre versant de la guerre sur mer.

1. 1626 – 1648 : NAISSANCE D’UNE AMBITION NAVALE GLOBALE ET PREMIERS SUCCES

1er élan – 1626 – Naissance Richelieu – Edit de St-Germain

C’est avec Richelieu, premier ministre de Louis XIII, que naît ce que l’on appelle aujourd’hui une marine d’État, une marine permanente et organisée, sous un commandement unifié. L’édit de Saint Germain d’octobre 1626, qui crée la charge de « grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce de France », constitue ainsi le coup d’envoi de cette dynamique décisive pour assoir l’indépendance du royaume et son action en mer. C’est cette ambition maritime globale qui est au cœur de l’identité de la Marine. Les débuts sont difficiles, tant dans la mise en place de l’organisation, que dans celle de la création des premiers ports et arsenaux qui peinent encore à construire des navires, mais cette nouvelle Marine s’affirme rapidement déjà innovante, combative et performante. Elle sécurise les côtes de France et rencontre ses premiers succès lors de la guerre de trente ans (figure de Sourdis – Bataille de Getaria – 1638 ; Maillé Brézé – Cap de Gate – 1643).

Louis XIV

Cet élan initial est ensuite prolongé et amplifié par Colbert qui prend le titre de secrétaire d’État à la Marine en 1669. Celui-ci structure et développe les arsenaux, l’industrie navale et la Marine. Cette montée en puissance permet à la Marine de Louis XIV de sécuriser le commerce en s’attaquant aux corsaires de la Régence d’Alger (figure de Chevalier Paul – Bataille de Cherchell – 1665), de prendre le contrôle de la Méditerranée occidentale, de supplanter la flotte espagnole et de s’affirmer comme l’une des trois plus grandes d’Europe avec celles du Royaume d’Angleterre et des Provinces-Unies lors de la guerres de Hollande (figure de Duquesne – bataille d’Agosta – 1676), de la ligue d’Augsbourg (figure de Tourville et Jean Bart – batailles de Béveziers – 1690, Texel – 1694), puis de succession d’Espagne (figure de Forbin et Duguay Trouin – Batailles de Vélez Malaga – 1704, Cap Lizard – 1707, raid sur Rio – 1711). Mais sa présence outre-Atlantique ou en océan Indien reste occasionnelle. Et l’absence de constance dans l’élan amorcé par Richelieu et poursuivi par Colbert, empêche de tirer pleinement profit de la puissance navale comme l’illustrent les tiraillements récurrents entre guerre de course et guerre d’escadre, et certains échecs importants (Bataille de la Hougue).

2. 1766 – 1788 - L’EVOLUTION VERS UNE MARINE DE COMBAT A L’ECHELLE DU MONDE

Louis XV

Usée par la succession d’affrontements contre l’Armada espagnole, puis contre les flottes réunies du Royaume-Uni, des Provinces-Unies, et de l’Autriche, la Marine se renouvelle trop lentement et possède encore peu d’expérience outre-mer. Quand les conflits européens reviennent, elle parvient, en dépit de la différence de taille, à faire presque jeu égal avec la marine britannique lors de la guerre de succession d’Autriche (figure de La Bourdonais et Dupleix – Batailles de Négatapam – 1746, Cap Finisterre – 1747), mais subit plusieurs défaites importantes lors de la guerre de Sept Ans dont le conflit global et prolongé, consomme toutes les ressources et la laisse exsangue (Bataille des Cardinaux – 1759).

1775 -1783 – Combat à l’échelle du monde - de Grasse - Suffren

Elle renaît progressivement, sous l’impulsion des ministres Choiseul, Sartine et Castries qui offre à Louis XVI une Marine capable avec ses partenaires, de rivaliser avec la marine britannique outre-mer. Elle le démontre d’abord avec l’expédition autour du monde de Bougainville (1766-1768), mais c’est entre 1775 et 1783, malgré quelques revers (Batailles des Saintes), qu’elle prouve sa valeur et sa dimension mondiale avec une manœuvre stratégique majeure, inédite à cette échelle, menée sur plusieurs océans lors de la guerre d'indépendance des États-Unis et de la campagne des Indes (figures de La Motte-Picquet, de Grasse et Suffren – batailles de Ouessant, La Praya, Chesapeake, Trinquemalay). La science n’est pas oubliée avec le grand voyage d’exploration de La Pérouse.

3. 1830 – 1867 : S’ADAPTER ET INNOVER DANS UN MONDE EN REVOLUTION POUR CONTINUER A PROTEGER LES INTERETS FRANÇAIS SUR TOUS LES OCEANS

Révolution

Empire

Désorganisée Affaiblie financièrement après la guerre d’indépendance, désorganisée puis reprise en main à la Révolution, la Marine s’est tant bien que mal maintenue à la deuxième place derrière la marine britannique, dès 1792 et la reprise de la guerre. Si elle fait preuve de combativité, voire de sens du sacrifice (Combat de Prairial - 1794) qui produit des effets politiques, elle n’est pas prête lorsque surviennent les guerres de l'Empire. Malgré des succès ponctuel (batailles de Boulogne – 1805 et de Grand Port – 1810), elle reste mal intégrée à la stratégie globale et subit alors des défaites majeurs (batailles d’Aboukir – 1798 – et de Trafalgar – 1805). En réaction, l’effort de construction massif initié par Napoléon n’est pas exploité et ne permet pas de renverser la situation.

1855 -1867 – De la voile à la mécanique sur tous les océans

A partir de 1840, la flotte française s’adapte aux changements du monde et mise sur l’innovation. Le talent de ses découvreurs (Dumont d’Urville) et de ses ingénieurs (Dupuy de Lôme), ses innovations lui permettent de talonner la marine britannique et conduit à la mise en place de la seconde Entente cordiale. Entre 1840 et 1867, elle adopte la vapeur, invente le premier navire de guerre à hélice (Le Napoléon) et le premier cuirassé (La Gloire). Elle expérimente le premier sous-marin à propulsion mécanique (Le Plongeur). Elle se transforme et passe d’une marine à voile à une marine mécanique et scientifique, capable de protéger les intérêts français simultanément sur tous les océans et le démontre lors de la guerre de Crimée, et les expéditions du Mexique et de Chine en menant avec succès plusieurs opérations de projection interarmées et interallié (Batailles de Kinburn, débarquement d’Eupatoria) loin de ses ports d’attache. Devenue partenaire de la marine britannique à partir de 1850, elle est sans ennemi en mer pendant la guerre de 1870 où, par le contrôle des voies maritimes, la Marine permet au gouvernement de la défense nationale de continuer le combat plusieurs mois après Sedan et où les marins participent à la défense du territoire, en particulier à Paris.

4. 1956 – 1972 : S’ADAPTER A UN ENVIRONNEMENT MONDIALISE, NUCLEAIRE ET SPATIAL

1ère Guerre mondiale

Entre 1870 et 1914, en dépit des tâtonnements doctrinaux dans un contexte d’accélération de l’innovation, la Marine joue un rôle important pour permettre l’expansion outre-mer, obtenir la neutralité italienne (1902) et conclure une nouvelle Entente cordiale (1904), trois orientations qui s’avèrent décisives pendant la Grande Guerre. Elle y joue un rôle aussi crucial que peu connu en participant avec succès au blocus des forces navales de la Triplice, à la protection des voies d’approvisionnement de la métropole (French Coal Trade), à certains combats à terre (figure de Ronarc’h – bataille de Dixmude), à la protection des approches face à la menace sous-marine, permettant l’arrivée des Américains, et en projetant les forces sur les flancs des empires centraux (évacuation de l’armée Serbe, soutien à l’armée d’Orient).

2ème Guerre mondiale

Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Marine combat efficacement, mais à la suite de la défaite de 1940, elle vit une période de déchirements, comme le reste du pays, tout aussi bien marquée par Mers-El-Kébir que par le sabordage de la flotte à Toulon. Les Forces navales françaises libres s’illustrent aux côtés de la marine britannique (Figure du Rubis de Cabanier), en particulier lors de la bataille de l’Atlantique. Puis, réunifiée, elle est présente lors du débarquement de Normandie (figure du commando Kieffer), et joue un rôle décisif dans la libération de la Corse (figure de L’Herminier à bord du Casabianca) et le débarquement de Provence (figure de Lemonnier).

Après-guerre, elle aussi doit être reconstruite. Elle doit s’adapter à la rupture aéronavale (figure de Nomy) et à une nouvelle ère stratégique, bipolaire et nucléaire (figure de Castex), qui s’est ouverte,

1956 - 1978 – Vers le nucléaire, le spatial et la permanence

mais aussi mener les opérations de soutien aux guerres de décolonisation. Parallèlement à l’Indochine (1946), la crise de Suez (1956) et la fin de la guerre d’Algérie (1962), la Marine conduit son renouveau. Elle devient l’une des rares marines au monde à pouvoir se projeter sur toutes les mers du monde grâce à la permanence de ses porte-avions, et de ses bâtiments porte-hélicoptères (1957 – 1961) (PA Clemenceau, Foch, PHA Jeanne d’Arc). Alors que le ministère de la Marine se fond dans celui des armées (1958), elle entre dans l’ère du nucléaire et du spatial et assure la permanence de la dissuasion à compter de 1972 (figure de Louzeau). Elle se recentre sur les ports de l’Hexagone tout en maintenant une présence active dans les Outremers et une souplesse d’emploi importante qui lui permet d’être au cœur de l’action de l’Etat en mer (1978). Elle devient la seule marine européenne à être présente en permanence sur tous les océans.

Ces qualités, dont nous sommes les héritiers et qui ont montré toute leur pertinence, lui permettent d’être adaptée à l’environnement mondialisé et multipolaire actuel pour continuer à protéger les français sur tous les océans et y développer des partenariats pour accroître l’influence française et assurer la paix.

# ANNEXE 4 – VISUELS

Le référentiel des visuels pour les 400 an de la Marine est :

- le logo (ci-dessous) conçu spécialement pour cette occasion et la charte graphique associée ;

- la médiathèque de la Marine nationale qui met à disposition des images validées par la Marine, représentant l’ensemble des missions, composantes et activités :

https://www.mediatheque.marine.defense.gouv.fr/. Le site est accessible en mode visiteur pour identifier les visuels, les demandes de visuels en HD peuvent être adresser en ligne en précisant qu’il s’agit de répondre à l’appel d’offre pour la cérémonie de Chesapeake ;

- le logo, ses déclinaisons et la charte graphique sont disponibles sur les liens suivants :

Kit de communication 400 ans :

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/marine/Guide%20Kit%20de%20COMM%20400%20ans%20Marine%20nationale%20cliquable.pdf

Ressources du kit de communication :

https://drive.google.com/drive/folders/1a5YAAFq043XH7pHdGEp6Rt34LNo5uWnS?usp=drive_link