## Planning DCE
PLANNING GLOBAL - Phase DCE Remplacement complet Sextuplex CHU Bordeaux |  | 2025 | [46 empty] | 2026 | [50 empty] | 2027
|  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Phase préparatoire
Notification du marché | bar: Mars 10
Réception et validation des plans
Phase chantier
ASC 4 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur
Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur
Travaux de gros-œuvre (création baie)
Montage du nouvel ascenseur
Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette
Levée des réserves, essais et réception
ASC 5 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur
Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur
Travaux de gros-œuvre (création baie)
Montage du nouvel ascenseur
Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette
Levée des réserves, essais et réception
ASC 1 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur
Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur
Montage du nouvel ascenseur
Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette
Levée des réserves, essais et réception
ASC 2 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur
Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur
Montage du nouvel ascenseur
Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette
Levée des réserves, essais et réception
ASC 3 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur
Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur
Montage du nouvel ascenseur
Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette
Levée des réserves, essais et réception
ASC 6 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur
Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur
Montage du nouvel ascenseur
Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette
Levée des réserves, essais et réception