## Planning DCE
PLANNING GLOBAL - Phase DCE Remplacement complet Sextuplex CHU Bordeaux |  | 2025 | [46 empty] | 2026 | [50 empty] | 2027 | [50 empty] | 2028
|  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Phase préparatoire
Notification du marché | bar: Mars 10
| Réception et validation des plans | [56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase chantier
ASC 4 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur | [64 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur | [64 empty] | 20: 1; 21: 2; 22: 3
| Travaux de gros-œuvre (création baie) | [86 empty] | 1 | 2
| Montage du nouvel ascenseur | [88 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette | [88 empty] | 13: 1; 14: 2 | 3
| Levée des réserves, essais et réception | [103 empty] | 1
ASC 5 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur | [64 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur | [64 empty] | 20: 1; 21: 2; 22: 3
| Travaux de gros-œuvre (création baie) | [86 empty] | 1 | 2
| Montage du nouvel ascenseur | [88 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette | [88 empty] | 13: 1; 14: 2 | 3
| Levée des réserves, essais et réception | [103 empty] | 1
ASC 1 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur | [85 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur | [85 empty] | 1 20: 1; 1 21: 2; 1 22: 3
| Montage du nouvel ascenseur | [107 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette | [107 empty] | 13: 1; 14: 2 | 3
| Levée des réserves, essais et réception | [122 empty] | 1
ASC 2 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur | [85 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur | [85 empty] | 20: 1; 21: 2; 22: 3
| Montage du nouvel ascenseur | [107 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette | [107 empty] | 13: 1; 14: 2 | 3
| Levée des réserves, essais et réception | [122 empty] | 1
ASC 3 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur | [104 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur | [104 empty] | 1 20: 1; 1 21: 2; 1 22: 3
| Montage du nouvel ascenseur | [126 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette | [126 empty] | 13: 1; 14: 2 | 3
| Levée des réserves, essais et réception | [141 empty] | 1
ASC 6 | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur | [104 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Préparation du chantier/Démontage de l'ascenseur | [104 empty] | 20: 1; 21: 2; 22: 3
| Montage du nouvel ascenseur | [126 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Finitions palières, création de la porte de secours en cuvette | [126 empty] | 13: 1; 14: 2 | 3
| Levée des réserves, essais et réception | [141 empty] | 1