AGENCE GENERALE DES EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE SANTE

7, rue du Fer à Moulin

75221 - PARIS CEDEX 05

Tél. : 01 43 37 95 96

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Consultation N° 24.47-IT

Objet : Le présent marché a pour objet l’acquisition et la mise en place d’un outil institutionnel de gestion de projet/portefeuille de projets pour l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ci-après dénommé « outil PPM » (pour « Project Portfolio Management »).

Procédure : Appel d’offres ouvert (articles L. 2124-2 et R. 2124-2 du Code de la commande publique)

Durée : Quarante-huit (48) mois, à compter de la date de notification du marché

Table des matières

1.	Objet du marché	5

2.	Abréviations	5

3.	Présentation et contexte	6

3.1.	Présentation générale de l’AP-HP	6

3.2.	Présentation de la Direction des Services Numériques (DSN)	7

3.3.	Présentation de la Direction de la Stratégie et de la Transformation (DST)	8

3.4.	Présentation de la Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation (DRCI)	8

3.5.	Enjeux et organisation de la gestion de projet à l’AP-HP	8

4.	Définitions PPM	9

4.1.	Méthodologies projet	9

4.1.1.	Méthode cycle en V	9

4.1.2.	Méthode Agile	10

4.1.3.	Workflow	10

4.2.	Objets PPM	10

4.2.1.	Portefeuille	10

4.2.2.	Produit	10

4.2.3.	Activités de BUILD	10

4.2.4.	Activités de RUN	13

4.2.5.	Activité récurrente	13

4.2.6.	Activité spécifique	13

4.2.7.	Référence planning	13

4.2.8.	Ressource	13

4.2.9.	Risque	14

4.3.	Résumé synthétique et schématique	14

4.3.1.	Tableau récapitulatif	14

4.3.2.	Schéma descriptif	15

5.	Description des besoins fonctionnels de l’outil PPM	15

5.1.	Principes généraux et enjeux	15

5.2.	Fonctionnalités et besoins associés	17

5.2.1.	Gestion de la demande – avant-projet	17

5.2.2.	Gestion de projets	19

5.2.3.	Gestion des ressources	21

5.2.4.	Gestion financière	23

5.2.5.	Gestion de programmes	24

5.2.6.	Gestion de produits	25

5.2.7.	Gestion de portefeuille	26

5.2.8.	Gestion des risques	26

5.2.9.	Reporting	27

5.2.10.	Administration fonctionnelle	27

5.3.	Ergonomie	28

6.	Interfaces de l’outil PPM	29

6.1.	Principes de mise en œuvre des interfaces	29

6.2.	Architecture fonctionnelle	29

6.3.	Description des interfaces	30

6.3.1.	Interface avec OCTAUPUS	30

6.3.2.	Interface avec le référentiel des structures – SIRIUS	31

L’outil PPM peut s’interfacer avec le référentiel organisationnel SIRIUS afin de synchroniser les données de structure nécessaires à la gestion des projets et à l’affectation des ressources. Dans ce cas, le flux est entrant.	31

6.3.3.	Interface HOPEX	31

6.3.4.	Interface SAP, Interface JIRA	32

7.	Reprise des données	32

7.1.	Principes de mise en œuvre	32

7.1.1.	Rôle du Titulaire	33

7.1.2.	Rôle de l’AP-HP	33

7.2.	Données à reprendre	34

8.	Architecture technique	34

8.1.	Composants d’Infrastructure fournis par l’AP-HP	34

8.1.1.	Réseau	34

8.1.2.	Postes de travail	35

8.1.3.	Infrastructure d’échanges inter applications (EAI)	35

8.2.	Accès à la solution	35

8.3.	Gestion des habilitations	36

8.4.	Outils utilisés par l’AP-HP	37

8.5.	Description technique de la solution recherchée	37

8.5.1.	Architecture technique du système	37

8.5.2.	Qualité de l’architecture	37

8.5.3.	Fonctions d’archivage / Restitution	40

8.5.4.	Fonctions de Purge	40

8.5.5.	Surveillance de l’exploitation	41

8.5.6.	Procédures dégradées / Plan de secours	41

8.5.7.	Plan de continuité d’activités (PCA)	41

8.5.8.	Exigences de Sécurité	42

8.5.9.	Traçabilité technique	44

8.5.10.	Règles de développement, d’intégration de paramétrage et de mise à jour	45

9.	Eléments de dimensionnement du système	46

9.1.1.	Nombre d’utilisateurs et connexions simultanés	46

9.1.2.	Performances attendues	46

9.1.3.	Dimensionnement technique de la solution	49

10.	Description des activités de déploiement	50

10.1.	Caractéristiques générales	50

10.2.	Gestion documentaire	51

10.3.	Stratégie de déploiement	51

10.3.1.	Phase 0 - Préparatifs au lancement	51

10.3.2.	Phase 1 – Mise en place à iso fonctionnalités des outils déjà utilisés par la DSN, DST et DRCI	55

10.3.3.	Phase 2 – Mise en place de fonctionnalités produits complémentaires de manière itérative avec les interfaces adéquates si besoin	55

10.3.4.	Phase 3 - Déploiement dans les GHU et les PIC	56

10.4.	Calendrier prévisionnel du déploiement	56

10.5.	Modalités de déploiement	57

10.5.1.	Démarrage des directions pilotes	57

10.5.2.	Transfert de compétences et autonomisation du déploiement	58

11.	Fourniture d’un droit d’usage	59

12.	Maintenance standard	59

12.1.1.	Objectifs	59

12.2.	Maintenance corrective	60

12.2.1.	Qualification d’un incident	62

12.2.2.	Suivi de la maintenance corrective	62

12.2.3.	Délai de prise en compte et de rétablissement des incidents	63

12.3.	Maintenance évolutive et réglementaire	65

12.3.1.	Généralités	65

12.3.2.	Modalités d’exécution de la maintenance évolutive et réglementaire	66

12.3.3.	Mises à jour du logiciel	67

13.	Réversibilité	69

13.1.	Obligations du Titulaire	70

13.2.	Contenu du dossier de réversibilité	70

13.3.	Plan de sessions des transferts d’acquis :	70

13.4.	Livrables attendus	70

14.	Cadre général de mise en œuvre du marché	71

14.1.	Equipe projet	71

14.2.	Maitrise d’ouvrage (MOA)	71

14.3.	Maitrise d’œuvre interne (MOI)	72

14.4.	Organisation du Titulaire pour l’exécution du marché	73

14.5.	Compétences exigées	73

14.6.	Comitologie	74

14.6.1.	Réunion de Lancement	74

14.6.2.	Comité de Suivi	74

14.6.3.	Comité de Projet (COPROJ)	75

14.6.4.	Comité de Pilotage	76

14.6.5.	Comité de Pilotage du Marché	78

14.6.6.	Synthèse	80

14.7.	Enquête de satisfaction annuelle	80

14.8.	Gestion des risques	80

14.9.	Obligations du Titulaire	81

14.9.1.	Obligations de résultats	81

14.9.2.	Obligation de conseil	82

15.	Annexes	84

# Objet du marché

Le présent marché a pour objet l’acquisition et la mise en place d’un outil institutionnel de gestion de projet/portefeuille de projets pour l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ci-après dénommé « outil PPM » (pour « Project Portfolio Management »).

Il concerne la fourniture d’une suite logicielle intégrée en mode SaaS, l’adaptation de cette solution afin de garantir sa conformité avec la réglementation en vigueur à l’AP-HP, la formation des agents à son utilisation, ainsi que sa mise en œuvre sur les différents sites de l’AP-HP.

L’objectif de ce marché est de répondre aux besoins de l'AP-HP en termes de collaboration entre les équipes, du suivi des projets et d’une meilleure gestion des portefeuilles de projets.

# Abréviations

| Sigle | Signification / Définition |
| --- | --- |
| ADAE | Agence pour le Développement de l’Administration Électronique |
| ANSSI | Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information |
| AGEPS | Agence Générale des Équipements et Produits de Santé |
| API | Application Programming Interface |
| CCAP | Cahier des Clauses Administratives Particulières |
| CCT | Cadre de Cohérence Technique |
| CCTP | Cahier des Clauses Techniques Particulières |
| CHU | Centre Hospitalier Universitaire |
| CSA | Centre de Solutions Applicatives |
| CSI | Centre de Solutions Infrastructures |
| DMU | Département Médico-Universitaire |
| DRCI | Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation |
| DSN | Direction des Services Numériques |
| DST | Direction de la Stratégie et de la Transformation |
| EAI | Enterprise Application Integration |
| EBIOS-RM | Expression de Besoin et Identification des Objectifs de Sécurité – Risk Manager (méthode d’appréciation et de traitement des risques de cybersécurité publiée par l’ANSSI) |
| eOTP | Ligne budgétaire |
| GHU | Groupe Hospitalier Universitaire |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure |
| OBS | Organization Breakdown Structure |
| OPS | Opérations |
| MOA | Maîtrise d’Ouvrage |
| MOE | Maîtrise d’Œuvre |
| MOI | Maîtrise d’Œuvre Interne |
| MoSCoW | Must, Should, Could, Won’t (méthode visant à établir les priorités des besoins ou des exigences) |
| PCA | Plan de Continuité d’Activité |
| PIC | Pôle d’Intérêts Communs |
| PPM | Project Portfolio Management |
| PQP | Plan Qualité Projet |
| PRA | Plan de Reprise d’Activité |
| RBS | Resource Breakdown Structure |
| ROI | Retour sur Investissement |
| SaaS | Software as a Service |
| SAP | System Analysis Program Development |
| SAML | Security Assertion Markup Language |
| SAU | Stratégie, Urbanisation, Architecture |
| SSO | Single Sign On |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |
| URL | Uniform Resource Locator |
| WBS | Work Breakdown Structure |
| WIFI | Wireless Fidelity |

# Présentation et contexte

## Présentation générale de l’AP-HP

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est un établissement public de santé et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de la région Ile-de-France. Il a une mission de soins, de recherche et d’enseignement.

Elle est le premier employeur d’Ile-de-France : 100 000 personnes - médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratif, socio-éducatif, technique et ouvrier y travaillent.

L’AP-HP regroupe 39 hôpitaux, situés à Paris, en petite couronne et en province.

Les hôpitaux de l'AP-HP sont répartis en 6 groupes hospitaliers sur Paris et l’Ile de France, 3 hôpitaux sont hors Ile de France et 2 ne sont rattachés à aucun GHU :

- GHU AP-HP. Centre - Université Paris Cité : Corentin-Celton, Hôpital Européen Georges-Pompidou, Vaugirard - Gabriel-Pallez, Necker-Enfants-Malades, Hôtel-Dieu, La Collégiale, Broca, Cochin - Port-Royal

- GHU AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor : Georges-Clemenceau, Emile-Roux, Dupuytren, Henri-Mondor et Albert-Chenevier

- GHU AP-HP. Nord - Université Paris Cité : Louis-Mourier, Beaujon, Bichat - Claude-Bernard, Bretonneau, Lariboisière, Fernand-Widal, Saint-Louis, Robert-Debré et Paul-Doumer

- GHU AP-HP. Université Paris Saclay : Sainte-Périne, Ambroise-Paré, Raymond-Poincaré, Antoine-Béclère, Bicêtre, Paul Brousse et Hôpital Maritime de Berck.

- GHU AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis : Avicenne, René-Muret et Jean-Verdier

- GHU AP-HP. Sorbonne Université : Tenon, Saint-Antoine, Rothschild, Armand-Trousseau, Pitié-Salpêtrière, La Roche Guyon et Charles Foix.

- Hôpitaux hors Ile de France non rattachés à un GHU : Hendaye et San Salvadour

- Hospitalisation à domicile

Au sein de chacun des six groupes hospitalo-universitaires, des Départements Médico-Universitaires (DMU), ont pour principale mission de :

- Favoriser l’émergence de nouveaux projets médicaux, cohérents avec les projets de recherche, pour appréhender l’avenir des parcours patients sur le territoire,

- Contribuer à améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des équipes au quotidien.

Les DMU sont organisés selon les filières de soins sur le territoire.

Les groupes hospitaliers de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris s’appuient sur :

- Un siège regroupant des fonctions support et le pilotage stratégique de l’Institution. Il a pour missions, la stratégie, le pilotage et le contrôle, l'expertise et l'appui, ainsi que le développement des ressources humaines de l'AP-HP. Il conserve les missions de gestion nécessitant un suivi centralisé de par leur nature ou de caractère réglementaire (par exemple les commissions administratives paritaires).

- Des Pôles d’Intérêts Communs (PIC) :

  - AGEPS : Agence Générale des Équipements et Produits de Santé

  - ACHAT : Achats Centraux Hôteliers, Alimentaires et Technologiques

  - SMS : Sécurité, Maintenance et Services

  - SCA : Service Central des Ambulances

  - SCB : Service Central des Blanchisseries

Carte des groupes hospitalo-universitaires (GHU) de l’AP-HP :

## Présentation de la Direction des Services Numériques (DSN)

La Direction des Services Numériques (DSN) a pour mission d'assister le Directeur Général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la politique Système d’Information de l'AP-HP qui comprend les systèmes d’information utilisés par les professionnels de santé, ainsi que les systèmes d’information de gestion (RH, finances et logistique).

Cette direction gère les emplois, les ressources humaines et les budgets affectés aux systèmes d’information. Elle coordonne les actions des groupes hospitaliers dans ce domaine et assure également la responsabilité de la sécurité des systèmes d’information. Environ 90 000 collaborateurs de l’AP-HP sont utilisateurs directs des systèmes d’Information.

La DSN est composée de 12 pôles opérationnels En son sein :

- Le pôle Centre de Solutions Applicatives (CSA) est plus particulièrement en charge de la construction, du déploiement et de la maintenance préventive et curative des applications métiers de l’AP-HP, incluant les applications de gestion et de prise en charge des soins du patient.

- Le pôle Relation Clients agit comme intermédiaire entre les groupes hospitaliers, les directions fonctionnelles du Siège et la DSI. Il a pour mission de recueillir, analyser et prioriser les besoins des clients, d’assurer une meilleure communication sur les projets,  de suivre la satisfaction et les indicateurs de performance, et de favoriser l’amélioration continue du service rendu par la DSI.

## Présentation de la Direction de la Stratégie et de la Transformation (DST)

La Direction de la Stratégie et de la transformation (DST) porte la stratégie médicale de l’AP-HP et accompagne la transformation de l’institution. Direction pivot vis-à-vis des autres directions du siège, elle fonde son expertise sur les compétences suivantes :

- La production et l’analyse de données, pour asseoir les axes de transformation identifiés sur une analyse objective et partageable,

- La définition de la stratégie médicale de l’AP-HP, en coordination avec les projets médicaux des GHU,

- L’appui à la transformation des organisations, pour accompagner les sites hospitaliers dans la mise en œuvre des priorités de l’institution.

La DST est structurée en 8 départements et 1 mission transformation des organisations qui est plus particulièrement en charge des projets relatifs à l’accompagnement des professionnels dans l’amélioration de leurs organisations sur des thématiques telles que l’optimisation de la gestion des lits et des séjours.

## Présentation de la Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation (DRCI)

La Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) pilote et suit l’ensemble des projets de recherche à l’AP-HP, en garantissant le respect des bonnes pratiques cliniques et de la sécurité des patients. Elle accompagne les investigateurs médicaux dans toutes les étapes des projets : conception, financement, autorisations, réalisation, suivi de qualité et valorisation des résultats.

La DRCI gère également la contractualisation avec des partenaires externes, soutient la recherche via des financements et des postes dédiés, diffuse des indicateurs de performance, et anime les collaborations institutionnelles et territoriales. Sa structure comprend 8 pôles d’activités et 12 unités et départements spécifiques.

## Enjeux et organisation de la gestion de projet à l’AP-HP

L’AP-HP conduit de nombreux projets à différents niveaux de son organisation qui se compose d’une dizaine de directions fonctionnelles et PIC, six groupes hospitaliers universitaires, des départements médico-universitaires et environ 800 services cliniques.

Ces projets peuvent être portés localement – par exemple, un service souhaitant améliorer l’hospitalité – ou se situer à l’interface de plusieurs structures internes, comme le déploiement d’une meilleure gestion des lits, appuyée par de nouvelles organisations et des outils numériques dédiés.

Pour mener à bien ces initiatives, les équipes doivent disposer d’outils performants leur permettant de structurer efficacement leur travail et d’accéder facilement aux informations nécessaires à leurs missions.

La capacité de l’ensemble des professionnels de l’AP-HP, ainsi que de certains partenaires externes, à consulter en toute transparence la description et l’avancement des projets est également essentielle. Elle garantit une meilleure visibilité sur les améliorations à venir rendues possibles par ces projets.

Par ailleurs, pour le pilotage global, différents niveaux de gouvernance ont besoin d’un accès rapide et synthétique à l’état d’avancement de groupes de projets, notamment dans le cadre de plans transversaux (ex. : 30 leviers pour agir ensemble).

L’un des objectifs principaux est d’améliorer la réussite et l’accélération des projets prioritaires grâce à des processus et des outils adaptés. Une détection précoce des difficultés (structuration insuffisante, dérives calendaires ou budgétaires, risques non identifiés, etc.) permettra d’apporter rapidement les ajustements nécessaires.

Enfin, la grande taille de l’organisation que représente l’AP-HP, la diversité de ses activités et les niveaux variés de maturité des équipes en gestion de projet (formation, maîtrise méthodologique, outils utilisés) génèrent des besoins hétérogènes. Il est donc nécessaire de proposer des outils simples pour les équipes débutantes, et des solutions plus avancées pour les équipes expérimentées ou les projets complexes.

En somme, ce marché a pour objectif de doter l’AP-HP d’une solution cohérente et évolutive pour permettre d’harmoniser les pratiques, de fluidifier la coordination entre acteurs et de renforcer la capacité collective à mener à bien les projets stratégiques.

# Définitions PPM

## Méthodologies projet

### Méthode cycle en V

La méthode cycle en V est une approche séquentielle et structurée du développement d’un projet. Les étapes du cycle (préparation, conception, réalisation, recette, pilotes et déploiement) sont modélisées comme des jalons et des phases projets. Chaque jalon déclenche un point de vérification (go / no go). Les tâches sont ordonnées de façon linéaire et interdépendantes (diagramme de Gantt).

### Méthode Agile

La méthode Agile est une approche itérative et incrémentale centrée sur la valeur livrée rapidement. Les projets gérés via la méthode Agile, projets Agile, sont gérés sous forme de produits à itérations multiples. De nouvelles notions, « Agile » sont définies :

- Epic -> Feature -> User Story -> Tâches

- Sprint / Release / Program Increment

- Backlog produit et vélocité d’équipe

Les jalons sont remplacés par des objectifs, des releases ou des dates de démonstration.

Cette méthode permet de livrer des versions de façon continue et flexible.

### Workflow

Le workflow est un processus automatisé et structuré de tâches ou d’actions, à suivre pour atteindre un objectif spécifique dans le projet, en précisant les rôles, les responsabilités, les délais et les règles de validation.

## Objets PPM

### Portefeuille

Un portefeuille regroupe un ensemble de demandes, d’études, de projets, de programmes, de produits et d’activités de RUN à des fins de pilotage stratégique et d’arbitrage. Il est utilisé pour la gouvernance, la priorisation et la consolidation budgétaire. Il permet d’optimiser les ressources et de suivre la performance globale.

Exemple : Portefeuille DSN, Portefeuille priorités DSN 2026

### Produit

Un produit est un modèle de conception d’applications numériques qui consiste à se baser sur les besoins (ou irritants) des utilisateurs pour concevoir les fonctionnalités (consignées dans un backlog) d’une solution numérique, et ce, de manière itérative et incrémentale (versions). L’ensemble des fonctionnalités de ce produit constitue la Roadmap produit. Un produit peut être alimenté par plusieurs projets (de programmes ou portefeuilles différents). Contrairement à un projet, un produit a un début, mais pas nécessairement de fin. Tout au long de son cycle de vie, le produit évolue.

Exemple : Dispositif de recueil des maladies rares

### Activités de BUILD

Les activités de BUILD regroupent l’ensemble des actions de conception, développement et de mise en œuvre d’un nouveau produit, service ou d’une évolution majeure. Elles regroupent la conception fonctionnelle et technique, le développement et le paramétrage, les tests et recette et le déploiement

#### Programme

Un programme désigne un ensemble de projets, d’études et de produits qui concourent à un même objectif stratégique. Les projets et les études au sein d’un programme peuvent avoir des dépendances et des synergies entre eux. Il garantit la cohérence, la mutualisation des ressources et la bonne réalisation des objectifs.

Des programmes pourront être intégrés dans plusieurs portefeuilles de projets.

Exemple : Programme de migration majeure fonctionnelle et technologique du dossier patient

#### Demande

Une demande peut être une réflexion ou un sujet qui peut émaner de différents acteurs (ex : collégiale de spécialités médicales, maîtrise d’ouvrage / métier, pôle de la DSN notamment pour des projets d’infrastructures, etc.).  Elle est formalisée par une expression de besoin. Une demande est le point d’entrée du processus d’évaluation de la pertinence, de la valeur et de la faisabilité avant tout démarrage de travaux.

Exemple : Développer un module dédié à l’Ophtalmologie dans le dossier patient

#### Etude

Une étude (avant-projet) correspond à la phase d’analyse et de cadrage qui permet d’évaluer la faisabilité fonctionnelle, technique, financière et stratégique d’une demande. Elle permet de préciser les coûts, les risques, le ROI, les livrables attendus et le planning prévisionnel. Les éléments d’une étude sont indispensables pour l’arbitrage des comités décisionnaires (comités de priorisations techniques, gestion et clinique).

#### Projet

Un projet est un ensemble coordonné de tâches et d’actions, de ressources et de moyen visant à un objectif unique, dans un délai défini, avec un budget fixé et dont le résultat attendu est la livraison d’un produit, d’un service ou d’un livrable.

Un projet n’est pas nécessairement issu d’une étude préalablement validée par un des comités décisionnaires. Cependant s’il est issu d’une étude, celui-ci est entrepris dans un objectif conforme  aux exigences spécifiées par l’étude telles que les contraintes de délais, de coûts et de ressources. L’avancement, les coûts, les risques, les livrables et les ressources sont suivis tout au long de son cycle de vie.

Un projet est caractérisé par :

- Un identifiant unique,

- Un Organization Breakdown Structure (OBS),

- Une date de début et de fin,

- Des attributs (information, caractéristique du projet, des liens URL, etc.),

- Des objectifs quantifiables,

- Une structure/plan projet (phases, tâches, jalons) qui sont renseignés dans le planning, pouvant inclure une expérimentation et un pilote,

- Des rôles / acteurs, des ressources qui réalisent l’activité,

- Des coûts et des bénéfices,

- Des risques.

En fonction du niveau de maturité en gestion de projet de la structure et/ou de la complexité des projets, toutes les caractéristiques ne sont pas forcément renseignées.

Les projets ayant un haut niveau de maturité en gestion de projet représentent environ 350 projets.

Un projet peut être intégré dans un ou plusieurs portefeuilles et/ou dans un ou plusieurs programmes.

Exemple : Mettre en place un outil de gestion des lits disponibles

##### Phase

Une phase est une période structurée du cycle de vie d’un projet, regroupant un ensemble cohérent d’activités, de tâches et de livrables dans le cadre d’un objectif spécifique. Elle correspond à une étape majeure du déroulement du projet. Elle est limitée dans le temps (dates de début et de fin). Des livrables sont attendus à la fin de chaque phase, ceux-ci sont identifiés par des jalons. Les phases d’un projet sont structurées séquentiellement et permettent de suivre l’avancement.

Les phases les plus couramment utilisées pour le suivi projet sont : préparation, conception, réalisation, recette, pilotes et déploiement.

##### Jalon

Un jalon est une étape décisionnelle dans le déroulement d’un projet. Il marque la fin d’une phase, la validation d’un livrable majeur ou d’une décision importante à prendre. Il sert de point de contrôle de passage d’une phase à l’autre (Go / NoGo). Les jalons ne consomment pas de ressources, ce sont des repères temporels sans durée utilisés comme indicateur et points de validation stratégique.

##### Tâche

Une tâche est une unité élémentaire de travail au sein d’un projet. C’est une action concrète, planifiée, affectée à une ou plusieurs ressources et mesurable dans le temps. Elles permettent de calculer l’avancement global d’un projet, ainsi que l’utilisation des ressources.

Une tâche possède :

- Une date de début et de fin

- Une durée estimée

- Une charge de travail (JH)

- Une ou plusieurs ressources

- Un statut (non commencée, en cours, à faire)

La progression des tâches est suivie régulièrement dans un diagramme de Gantt pour s'assurer qu'elles contribuent efficacement à l'avancement de la phase et du projet dans son ensemble.

Les tâches peuvent se décomposer en actions.

Une tâche peut être transverse entre plusieurs projets.

##### Action

Une action est très spécifique et souvent plus petite et plus ciblée qu’une tâche. Elle permet de résoudre un problème, un risque. C’est une mesure corrective, préventive ou d’amélioration, elle est issue d’une décision de comités, de suivis de risque.

Une action possède :

- Une date de début et de fin

- Une durée estimée

- Un objectif précis, contribuant directement à la réalisation d'une tâche

- Une charge de travail (JH)

- Une ou plusieurs ressources

- Un statut (non commencée, en cours, à faire)

La progression des actions est suivie et évaluée régulièrement pour s'assurer qu'elles contribuent efficacement à l'avancement des tâches et du projet dans son ensemble. L’avancement peut se faire dans un tableau kanban. Les actions sont souvent plus flexibles et peuvent être ajustées ou modifiées plus facilement que les tâches, en fonction des besoins du projet et des imprévus.

### Activités de RUN

Les activités de RUN regroupent l’ensemble des actions récurrentes et opérationnelles qui permettent d’assurer la continuité et la stabilité des services et produits en production. Elles interviennent après la phase de BUILD. Elles regroupent la maintenance corrective et évolutive, le maintien en condition opérationnelle et le support.

Exemple : vérification quotidienne des sauvegardes

### Activité récurrente

Une activité récurrente est une tâche planifiée et répétitive qui se réalise régulièrement et qui n’appartient à aucun projet. Elles peuvent être opérationnelles, administratives ou de pilotage.

Exemple :  reporting mensuel

### Activité spécifique

Une activité spécifique est une activité ponctuelle, ciblée, limitée dans le temps, non récurrente et qui ne dépend pas directement d’un projet ou d’une application, mais qui nécessite un suivi. Elle permet de donner de la visibilité sur le temps passé.

Exemple :  enquêtes de satisfaction

### Référence planning

Une référence planning est une photographie du planning à un instant donné de la vie du projet. Elle fige les dates prévisionnelles, les jalons, les phases, les ressources associées et les budgets. C’est un point de repère à partir duquel les écarts peuvent être mesurés. Elle permet de garantir la traçabilité, la maîtrise des délais et bien sûr la transparence du pilotage projet.

Une référence planning se prend à chaque moment clé du projet : initialisation, modification majeure de planning, décision de comité, changement de statut du projet, clôture du projet.

### Ressource

Une ressource est un élément nécessaire à la réalisation d’un projet, d’une tâche ou d’une action. Une ressource peut être :

- Humaine (personne, Ressource Breakdown Structure)

- Matérielle (serveur, poste de travail)

- Financière (budget, coût de prestation, licence)

- Immatériel (compétence, temps, expertise)

Seuls certains projets complexes géreront la notion de ressources ainsi que la saisie des temps associée.

### Risque

Un risque est un événement incertain dont la survenue pourrait avoir un impact positif ou négatif sur les objectifs d’un projet, programme, portefeuille ou d’une activité. C'est une possibilité qui, si elle se concrétise, peut affecter les délais et les coûts.

Le registre des risques décrit l’ensemble des risques pouvant exister. Il existe différents types de risques (exemple : stratégiques, organisationnel, technique, planning, financier, ressources, réglementaire, opérationnel).

## Résumé synthétique et schématique

### Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous propose un résumé synthétique des différents objets PPM.

Le tableau se lit en ligne, exemple : un programme peut contenir : un ou plusieurs programmes, produits, études et projets.

### Schéma descriptif

#### Le schéma ci-dessous propose une représentation graphique de l’imbrication des différents éléments PPM (portefeuille, programmes, demandes, études, projets et activités récurrentes).

# Description des besoins fonctionnels de l’outil PPM

## Principes généraux et enjeux

L’outil PPM concerne tout utilisateur des Directions du Siège et des GHU (Groupements Hospitalo-Universitaires). Il doit s’adapter aux besoins et aux niveaux de maturité en gestion de projet différents.

Exemples : la Direction des Services Numériques a besoin de fonctionnalités spécifiques en gestion de la demande et en gestion des ressources. Les GHU ont plus besoin d’outils de planification de tâches et de jalons.

Cet outil doit permettre :

- D’avoir un outillage unifié pour la gestion de projets et de portefeuilles de projets à l’AP-HP, avec un premier niveau d’harmonisation de la méthode de la gestion des projets, un référentiel commun des projets, etc. L’objectif est également de pouvoir suivre la gestion de produits dans le temps, ainsi que le suivi d’activités récurrentes (ex : maintenance en conditions opérationnelles d’une application) ;

- D’aider les porteurs et les participants à des projets, à réaliser leurs missions ;

- De contribuer au pilotage des projets et de portefeuilles de projets, en donnant une vision transversale pour permettre les réajustements nécessaires à leur réussite ;

- De gérer des besoins variés, selon la complexité, la maturité et les types de projets.

Les fonctionnalités attendues par la solution sont celles de tout outil PPM (cf. Annexe 8) cependant une synthèse des fonctionnalités prioritaires et souhaitées complémentaires à celles décrites dans le paragraphe 5.2 Fonctionnalités et besoins associés sont décrites dans l’Annexe 10 selon la méthode MoSCoW :

- M : Must have this, :  Ce sont les éléments absolument essentiels au succès du projet. Sans leur réalisation, le projet ne peut pas être considéré comme viable ou conforme.

- S : Should have this if at all possible :  Ces éléments sont très souhaitables et améliorent considérablement la valeur ou l’efficacité du projet. Ils sont considérés comme importants pour la bonne réussite du projet sur le long terme.

- C : Could have this if it does not affect anything else : Il s’agit de fonctionnalités ou améliorations qui apportent un confort, une valeur ajoutée ou une optimisation, mais dont l’absence n’impacte pas le fonctionnement essentiel du projet. Elles peuvent être intégrées si les ressources, le temps et le budget le permettent.

- W : Won't have this time but would like in the future (Ne sera pas fait cette fois) : Ces éléments sont explicitement exclus de la version actuelle du projet, mais ils sont notés pour une version future ou un développement ultérieur.

Par ailleurs, un enjeu clé pour la réussite du projet est l’adoption de la future solution par les utilisateurs. Ainsi la solution doit impérativement répondre aux critères d’ergonomie détaillés dans le chapitre 5.3 Ergonomie.

La solution doit aussi apporter de la transparence et faciliter la communication pour un travail collaboratif plus productif. Toutes les parties prenantes doivent pouvoir être alertées et notifiées. Le module de collaboration est donc très important, il doit être simple d'utilisation et doit permettre aux équipes de se synchroniser.

La solution doit permettre la gestion de projet en cycle en V mais aussi en mode agile.

Le schéma ci-dessous présente le périmètre cible attendu ; les chapitres et sous chapitres suivants décrivent les concepts que doit implémenter le nouvel outil PPM :

- Gestion de la demande

- Gestion de projets

- Gestion des ressources et saisie des temps (projets, activités récurrentes et spécifiques)

- Gestion des budgets / finances

- Gestion de programmes

- Gestion de produits

- Gestion de portefeuilles

- Gestion des risques

- Reporting

- Administration fonctionnelle

## Fonctionnalités et besoins associés

### Gestion de la demande – avant-projet

En fonction des types de projets, une demande peut ne pas être présente (exemple : tout projet numérique nécessite une demande, mais pas forcément les projets médicaux).

L’objectif de la gestion de la demande est de faciliter leur soumission et leur collecte tout en assurant leur traitement au travers d’un processus structuré et transparent. A cette fin, le nouvel outil PPM doit être capable non seulement d’être le point d’entrée unique (centralisation de la demande) pour un acteur demandeur, mais aussi de permettre le suivi de l’instruction (valeur, ROI, …), de l’évaluation, de la priorisation des demandes en fonction de critères préalablement renseignés.

De plus, le processus de gestion de la demande doit permettre de vérifier l’alignement des demandes avec les objectifs stratégiques de l’organisation.

Le mécanisme permettant d’évaluer la capacité (financière et ressources) à intégrer les demandes priorisées dans le portefeuille projet est abordé dans le paragraphe gestion de portefeuille et simulation.

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de gestion de la demande.

Etape 1 : Une nouvelle demande est créée via un formulaire de demande spécifique en fonction du type de la demande (nouveau projet, évolution majeure d’une application ou d’un produit, …), incluant toutes les informations nécessaires à son évaluation (objectifs, enjeux, périmètre, demandeur, maîtrise d’ouvrage, gains estimés, ...). Cette création peut être réalisée par le demandeur ou le service qui va gérer la demande.

Etape 2 : Une instruction est menée à la suite de la validation de la demande. Cette étude réalisée par l’équipe de la Relation Client et des Experts, doit apporter tous les éléments nécessaires pour évaluer la demande selon les critères appropriés à chaque type de demande (alignement stratégique, ROI, risques projets, budget estimé, ressources requises, solutions envisagées, …).

Etape 3 : En fonction de critères d’évaluation, les demandes sont priorisées lors de comités de priorisations.

Etape 4 : Les demandes priorisées sont ensuite approuvées ou rejetées par l’équipe de Direction.

Etape 5 : Si la demande est approuvée, alors celle-ci est transformée en projet en gardant les différents attributs déjà renseignés.

Sinon, celle-ci repart dans le processus via l’étape 6 pour être une nouvelle fois représentée en Comité ou définitivement clôturer.

L’outil PPM doit permettre de :

- Créer différents types de modèles de demande

- Créer les attributs nécessaires aux caractéristiques minimums :

  - L'alignement stratégique

  - Le ROI

  - Les risques projets

  - Le budget estimé

  - Les ressources requises

- Suivre le cycle de vie de la demande jusqu’à soit sa clôture, soit sa transformation en projet

### Gestion de projets

#### Périmètre

La gestion de projet est la fonction essentielle de l’outil PPM. Celle-ci implique la réalisation d’activités avec une date de début et de fin prévisionnelles et réelles avec des indications d’efforts et de coûts. Les projets sont regroupés dans un portefeuille pour permettre de piloter un ensemble de projets en constatant rapidement lesquels dérivent, pour les comparer, etc.

L’objectif est de permettre une planification détaillée et un suivi rigoureux des projets pour assurer le respect des délais, des coûts et des objectifs.

#### Création de projet

Le schéma ci-dessus décrit les étapes clés du processus de création de projet.

Les projets sont créés selon 2 modes :

- Via transformation d’une demande / avant-projet en projet,

- Via la création directe d’un projet en fonction d’un modèle prédéfini.

Ces opérations sont réalisables uniquement selon certains profils d’utilisateurs, option paramétrable dans l’outil.

Une fois le projet créé, l’outil PPM doit proposer, via une interface intuitive, un module pour inclure différentes informations (attributs) obligatoires et/ou optionnelles (objectifs, risques, budget, livrables, responsables). Un premier planning sous forme de diagramme de Gantt, est initié avec les éléments déjà validés lors du processus de sélection (dates de début/fin, phases, ressources).

#### Planification

Le schéma ci-dessus décrit les étapes clés du processus de planification d’un projet.

Les premiers éléments ayant déjà été renseignés durant le processus de création, la planification vise à définir les objectifs précis, les livrables, le planning et les ressources. Les différents éléments projet sont ajustés pour garantir la faisabilité du projet.

A cet effet, l’outil PPM doit disposer d’outils de planification standard PPM permettant de décomposer les projets en phases, tâches et actions si nécessaire, avec assignation des responsabilités et des délais.

L’outil doit permettre :

- La réservation de ressources nominatives ou la demande de ressources spécifiques dans un groupe de ressources avec soumission à un responsable pour validation.

- La prise d’une référence planning initiale à des fins de comparaison

#### Réalisation – exécution

Le schéma ci-dessus décrit les étapes clés du processus de réalisation / exécution d’un projet.

Une fois la planification initiale réalisée, le projet passe en mode réalisation. C’est la période pendant laquelle les équipes réalisent les livrables définis lors de la planification.

Les phases sont réalisées séquentiellement. Tous les projets ne suivent pas obligatoirement les mêmes phases.

Pendant cette période, l’outil PPM doit permettre de :

- Mettre à jour le réalisé et l’avancement

- Revoir et d’analyser la progression (planning, ressources, dépenses - données récupérées depuis le logiciel SAP (chapitre 6.3.4 Interface SAP, Interface JIRA)

- Recalculer le reste à faire et de le replanifier si besoin

- Prendre des références plannings et budgets à des fins de comparaison

- Saisir les informations de reporting projet, à savoir à minima :

  - Les météos projets (global, tendance, risque, finances, planning, qualité, ressources)

  - L’avancement du projet (synthèse générale)

  - Les principales réalisations pour la période passée

  - Les objectifs pour la période à venir

  - Les points d’attention et de blocage

  - Les besoins d’arbitrage

La solution doit disposer de notifications et d’alertes sur les échéances imminentes ou en retard.

### Gestion des ressources

#### Périmètre

Les ressources participent à un ou plusieurs projets. Elles peuvent également contribuer à des activités récurrentes ou à des activités spécifiques.

Les ressources humaines sont :

- Soit créées manuellement dans l’outil

- Soit récupérées avec leur attributs depuis le logiciel OCTAUPUS (chapitre 6.3.2 Interface avec le référentiel des structures – SIRIUS).

Une ressource existe sans être forcément liée à un utilisateur. Seul un utilisateur nécessite une licence.

Les ressources sont affectées aux projets. Elles n’accèdent qu’à leur propre affectation, et peuvent si besoin saisir leur temps. Les ressources sont regroupées selon une structure de répartition organisationnelle (RBS - Ressource Breakdown Structure).

L’objectif principal de l’AP-HP est de maitriser l’utilisation des ressources, de permettre une gestion efficace et centralisée, afin d’assurer une utilisation optimale des ressources et d’éviter les surcharges ou sous-utilisations.

Cette fonctionnalité ne sera pas forcément utilisée par toutes les parties prenantes.

#### Information des ressources

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de création/gestion des informations des ressources.

Le module ressources doit permettre de :

- Créer une nouvelle ressource à partir informations préalablement récupérées par le logiciel OCTAUPUS

- Créer une nouvelle ressource manuellement

- Modifier et maintenir les attributs des ressources

- Modifier et maintenir les différents calendriers des ressources incluant les indisponibilités.

#### Gestions des ressources et des disponibilités (affectation et plan de charge)

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de gestion des ressources et des disponibilités.

La solution doit disposer de fonctionnalités de planification et d’allocation des ressources de tout outil PPM entre autres :

- L’allocation de ressources aux différents projets en fonction de leurs profils, disponibilités et charges de travail,

- La visualisation des allocations des ressources sur un plan de charge, avec des indicateurs de disponibilité et de charge,

- Le suivi temps réel de la charge de travail des ressources, avec des alertes en cas de surcharge ou de sous-utilisation.

L’allocation de ressources doit être possible selon différents processus :

- Par allocation directe : le chef de projet alloue une ressource à une tâche,

- Par allocation demandée : le chef de projet demande un profil de ressource, le responsable des ressources du profil demandé alloue une ressource en fonction de sa disponibilité.

Des rapports détaillés doivent permettre le suivi de l’utilisation des ressources et l’identification des goulots d'étranglement ; ce afin de redistribuer les tâches si nécessaire. Ce suivi doit s’effectuer par OBS et par type de profil de ressource.

#### Saisie des temps

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de la saisie des temps.

L’outil PPM doit permettre aux ressources de saisir leur temps. Les ressources identifiées renseignent dans un même temps, les temps passés sur les différentes tâches/actions des projets, les activités récurrentes et les activités spécifiques.

Afin de faciliter la saisie des temps, l’outil doit pré renseigner les charges prévisionnelles de chaque ressource qui les modifie si besoin.

### Gestion financière

L'objectif principal de cette fonctionnalité est de gérer les informations financières associées à un projet et d’en assurer le suivi. Différents ensembles de données financières sont gérés :

- Les données financières pluriannuelles prévisionnelles,

- Le budget alloué au projet

- Et les dépenses réelles à un instant donné.

L’historisation de références prises aux points clés d’approbation et de gouvernance permet de mesurer les écarts du projet et d’établir le bilan de fin de projet. Cette fonctionnalité doit aussi gérer les différents types de provenance des budgets (institutionnel, recette fléchée, avance, appel à projet, …).

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de gestion financière.

L’outil doit permettre de consolider les coûts sur plusieurs niveaux :

- Sur un projet donné, ou un ensemble de projets donnés en identifiant

  - Les différents types de charges (investissement, exploitation et ressources humaines),

  - Et les différentes provenances budgétaires.

- Sur une ressource donnée ou un ensemble de ressources, regroupées par ensemble organisationnel OBS.

La solution doit permettre notamment d’avoir les fonctionnalités suivantes :

- De renseigner, sur toute la durée du projet ou de l’activité (année budgétaire 1, année budgétaire 2, etc.), en € (TTC) :

  - (Manuellement) les charges prévisionnelles (investissement, exploitation et ressources humaines internes et de prestations), y compris dès sa phase ‘demande’ pour les projets

  - (Manuellement ou par import extractions SAP) le budget in fin alloué, avec ses éventuelles adaptations dans le temps, en intégrant les codes financiers de l’AP-HP (OTP / eOTP) associés en miroir au code du projet / de l’activité, ainsi que la typologie de provenance.

  - (Manuellement) les projections d’atterrissage, avec leurs éventuelles adaptations dans le temps

  - (Manuellement ou par import d’extractions SAP et par rapatriement de saisie des temps) le réalisé, en intégrant les codes financiers de l’AP-HP (OTP / eOTP) associés en miroir au code du projet et si possible de l’activité

- D’exporter l’ensemble des informations, sous des formats lisibles et réutilisables pour pouvoir les traiter en dehors de l’outil PPM

- De visualiser graphiquement les budgets, le réalisé et le prévisionnel par projet et par portefeuille et ce en fonction des différentes provenances des budgets

- D’effectuer des comparaisons et mesurer les écarts (réalisé – budget, reste à faire, etc.), et programmer des alertes

- De capturer des références financières (prévisionnel, réalisé) à des fins de comparaison et de modélisation de courbe de dépenses

- De consolider les données financières sur l'ensemble du portefeuille de projets et d’activités.

### Gestion de programmes

La gestion de programmes permet de piloter un ensemble cohérent de projets et d’études ayant un même objectif stratégique. Elle permet de gérer la cohérence, les interdépendances entre les projets afin de garantir la capacité et la disponibilité des ressources ainsi que le respect des arbitrages budgétaires.

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de gestion de programmes.

Le module gestion de programmes doit permettre de :

- Définir un programme (objectifs stratégiques - feuille de route, enveloppe budgétaire)

- Regrouper les projets dans un programme avec la possibilité qu’un projet appartienne à plusieurs programmes

- Suivre automatiquement l’avancement global selon différents axes estimés / réalisés (budget, ressources, jalons, risques majeurs) du programme et de les comparer aux objectifs initiaux

La solution doit proposer des rapports permettant de suivre et comparer les coûts et les budgets estimés et réels.

### Gestion de produits

La gestion de produits est un processus qui permet de planifier, concevoir, développer, faire évoluer un produit tout au long de son cycle de vie. Il assure le pilotage stratégique et opérationnel du cycle de vie complet du produit.

Le schéma ci-dessus décrit les étapes clés du processus de gestion de produit.

Dans un premier temps le produit est créé à la suite d’une demande formalisant le besoin. Une fois créé l’outil PPM permet à la fois la gestion financière et la feuille de route du produit qui est défini en fonction des nouveaux besoins. La feuille de route permet de déterminer les projets à créer et de les décliner pour tout ou partie sous forme de sprints.

La gestion de produit doit être réalisée à la fois en méthode agile mais aussi en cycle V tout particulièrement pour la partie cadrage.

Le module de gestion de produits doit permettre de :

- Créer et suivre les produits ainsi que leurs objectifs, descriptions et indicateurs clés

- Associer les projets qui contribuent à la construction ou à l’évolution du produit

- Visualiser et gérer les roadmaps produits (versions, releases, sprints)

- Gérer les backlogs (fonctionnalités) ou permettre un lien URL vers un outil externe de gestion de backlogs

- Suivre les dépenses afin d’estimer le coût du dispositif - données récupérées depuis le logiciel SAP (chapitre 6.3.4Interface SAP, Interface JIRA)

- De visualiser le cycle de vie complet du produit sur plusieurs années

### Gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille permet de vérifier l’équilibre des attentes stratégiques, des ressources et du budget alloué. Elle garantit que chaque projet, étude ou activité du portefeuille s’inscrit dans les objectifs globaux en respectant les priorités et les ressources disponibles.

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de gestion de portefeuilles.

Le module de gestion de portefeuille de la solution doit permettre de :

- Classer et prioriser les différents éléments au regard des objectifs globaux du portefeuille

- Simuler des entrées/sorties/décalages d’éléments à des fins d’analyse et de comparaison et ce sur la base des données de ressources et de budget.

- Identifier les goulots d'étranglement en matière de capacité de ressources qui auront un impact sur la livraison du portefeuille

- Enregistrer plusieurs simulations à des fins de présentation lors des comités

- Publier des comptes rendus de réunions décisionnelles

### Gestion des risques

La gestion des risques est un processus qui permet d’identifier, d’évaluer, de planifier et de suivre des événements incertains susceptibles d’affecter un projet, un portefeuille, un programme ou une activité. L’objectif de la gestion des risques n’est pas de supprimer un risque mais de pouvoir l’identifier, le mesurer et de faire en sorte qu’il n’affecte pas les délais et les coûts.

Le schéma ci-dessous décrit les étapes clés du processus de gestion des risques.

L’outil PPM doit permettre de :

- Recenser les risques des projets (techniques, financiers, organisationnels ou liés aux ressources humaines…), avec une dénomination (ex : R1, R2, etc.), et une valorisation de leur probabilité et de leur impact,

- Enregistrer et suivre le plan d’action associé permettant d’atténuer ou gérer les risques, avec des mesures de réduction des risques (ex : MRR1, etc.),

- Suivre et contrôler les risques, avec un mode de visualisation simplifié, sur un cadran, permettant de voir l’évolution du positionnement des risques dans l’histoire du projet.

Cet outil peut utilement se baser sur la méthodologie EBIOS Risk Manager.

### Reporting

En premier lieu, l’outil doit permettre d’accéder à un lien de consultation en lecture seule de n’importe quel projet et activité, avec des modalités de partage sélectif, à toute l’organisation, ainsi qu’à toute personne disposant du lien.

L’outil doit aussi proposer des tableaux de bord paramétrables et exportables, par projet / activité et portefeuille, en restituant la majorité des informations pertinentes.

L’outil PPM doit permettre :

- La création de tableaux de bord personnalisables en fonction des profils utilisateurs,

- L’export automatique de rapports et des plannings dans des formats lisibles et réutilisables, notamment sous un format facilement intégrable dans des présentations,

- Le suivi en temps réel des indicateurs clés à destination de la direction et des chefs de projet.

Les indicateurs fournis en standard se divisent en plusieurs catégories :

- Mesure de la performance des projets et activités et des portefeuilles,

- Gestion des ressources et saisies de temps,

- Gestion financière,

- Gestion des risques,

- Stratégiques (alignement avec les objectifs de l’organisation, priorisation en fonctions des bénéfices attendus, évaluation de la contribution des projets à la création de valeur),

- Conformité aux processus.

### Administration fonctionnelle

#### Formulaires

L'outil doit disposer d'un outil de création de formulaires, selon des modèles et personnalisables, quel que soit la donnée. Un lien doit être mis à disposition d’une personne ne disposant pas de l’outil, qui peut ainsi adresser une demande à une équipe projet habilitée à utiliser l’outil. L’objectif est de traiter des expressions de besoin sur des thématiques variées. Les réponses aux questions du formulaire, complétées par les demandeurs, permettent de structurer et d’organiser les réponses que l’équipe projet sollicitée doit produire.

Exemple : formulaire de demande d'accès aux données. Une demande peut être un projet inclus dans le Portefeuille « Guichet d'accès aux données ».

Les formulaires doivent être partagés afin de permettre la collaboration de parties prenantes extérieures à l'organisation de façon sécurisée.

L'outil doit permettre la création et la personnalisation de champs existants ou complémentaires.

#### Modèles

L'outil doit permettre de créer des modèles de projet (définition du projet, planning type, …), à partir de projets existants, par typologie (projet IT, projet métier, ...), par organisation. Ces modèles doivent être facilement modifiables avec la possibilité d’ajouter des champs personnalisables.

Une documentation type qui définit et soutient le processus d'un projet (comité de pilotage, réunion de lancement, bilan de fin de projet, plan de communication, ...) doit être associée à chaque modèle.

Les modèles et documentation type doivent être stockés et gérés de manière centralisée avec un accès et une utilisation réglementée.

#### Workflows

L'outil PPM doit proposer la création de processus de gestion des cycles de validation des projets.

Il doit permettre de

- Personnaliser les workflows en fonction des attributs du projet

- Intégrer dans un workflow différents types d'étapes, de jalons ou d'activités.

## Ergonomie

L’outil doit offrir une interface utilisateur intuitive, ergonomique et facile à prendre en main, y compris pour des utilisateurs disposant de connaissances techniques limitées.

La navigation doit être fluide et logique, reposant sur des éléments visuels clairs, une hiérarchisation cohérente de l'information et un système d’aide contextuelle (infobulles, guides, ...).

L’accessibilité doit respecter les standards en vigueur (notamment RGAA ou équivalent), garantissant une prise en main rapide sans formation technique approfondie.

L’outil doit permettre de

- Accéder rapidement aux projets constitutifs d’un portefeuille et à ses éléments descriptifs à travers des liens interactifs, des tableaux de synthèse cliquables ou toute autre forme de navigation facilitée.

- Créer des vues personnalisées (exemple : liste des projets présentés en revue mensuelle du portefeuille projets).

L'utilisateur doit pouvoir dans son espace personnel gérer sa propre To Do List d’actions récapitulant l’ensemble des tâches qu’il s’est affectées ou qui lui ont été affectées sur l’ensemble des projets et activités.

Les paramètres de configuration doivent pouvoir varier entre les différentes sous-organisations au sein d'un même déploiement.

# Interfaces de l’outil PPM

## Principes de mise en œuvre des interfaces

Le Titulaire identifie et réalise (en accord avec l’AP-HP) les interfaces à mettre en œuvre avec le système existant pour la construction du système cible :

- En permettant à l’AP-HP d'assurer la continuité de fonctionnement durant la mise en œuvre de la cible,

- En respectant les contraintes fonctionnelles réglementaires,

- Sans impact de quelque nature que ce soit sur les applications externes,

- En optimisant le nombre d’interfaces développées,

- En mettant en place des interfaces réutilisables le cas échéant.

Le Titulaire et l’AP-HP définissent ensemble en phase de conception et de spécifications générales le mode d’échange, pour chaque type de flux échangé avec la « solution PPM ». Les spécifications détaillées des interfaces sont validées par l’AP-HP.

Les interfaces mises en place devront être dans la mesure du possible des interfaces normalisées. Chaque interface entrante ou sortante génère des logs incluant les éventuels rejets techniques.

Le Titulaire se conforme aux annexes « Cadre de Cohérence Technique AP-HP », Cadre d'interopérabilité AP-HP » et « Cadre d’Urbanisation AP-HP » qui se trouvent en annexe du présent CCTP.

## Architecture fonctionnelle

La solution s’inscrit dans le domaine SI de l’AP-HP. Elle se place en interface avec différentes interfaces du SI de l’AP-HP. Les interfaces souhaitées sont listées dans le tableau ci-dessous selon la méthode MoSCoW et décrites dans les sous parties qui suivent.

Définitions

- Flux entrant : flux entre l’Application et la « solution PPM »

- Fux sortant : flux entre la « solution PPM » et l’Application

| Application | Description | Type de flux | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Client mail | Création de mail et de notification | Sortant | M |
| OCTAUPUS | Gestions connexions et des habilitations des utilisateurs (SSO – login/mot de passe Windows) Gestion des utilisateurs | Entrant | M |
| SIRIUS | Gestion des structures | Entrant | C |
| SAP | Suivi des dépenses et état des finances | Entrant | C |
| JIRA | Gestion des avant-projets | Entrant | C |
| HOPEX | Suite logicielle pour l’urbanisation du SI | Entrant/Sortant | C |

Le titulaire doit proposer une solution garantissant l’intégration fluide et sécurisée de l’outil de gestion de portefeuille de projets (PPM) au sein de l’environnement applicatif de l’AP-HP.

Le schéma ci-dessous décrit les interfaces souhaitées avec l’outil PPM.

Les données (attributs/informations), les formats d’échange et les modes de communication (tels que fichiers plats, API REST, SAML 2.0, OpenID Connect, etc.) peuvent évoluer.

Lors de la mise en place d’une interface entrante ou sortante, et/ou d’un flux entrant ou sortant, le titulaire doit s’aligner sur les données, formats et protocoles disponibles ou demandés par l’AP-HP au moment de l’intégration ou de la mise en place.

## Description des interfaces

Les interfaces de l’outil PPM doivent être automatisées et paramétrables, permettant de configurer une fréquence d'import et/ou d'export des données. Elles doivent également être capables de gérer le différentiel de données, en mode complet ou différentiel, selon les besoins de l'AP-HP.

Les outils avec lesquels le PPM s’interface sont susceptibles d’évoluer au cours du temps.

Le titulaire doit, au moment de l’intégration, répondre aux besoins exprimés et s’adapter aux outils en place, de manière à garantir la cohérence et l’alignement du PPM avec l’écosystème applicatif de l’AP-HP et l’urbanisation du système d’information.

### Interface avec OCTAUPUS

L’outil PPM propose deux modes d’authentification dont l’authentification unique (SSO) via une interface entrante compatible avec les standards SAML 2.0 ou OpenID Connect avec le système de gestion des identités OCTAUPUS garantissant une authentification fluide et sécurisée sans ressaisie des identifiants.

Aussi, les informations relatives aux utilisateurs et à leur rattachement organisationnel doivent être automatiquement renseignées via un flux d’intégration avec Octaupus, permettant la création d’un compte utilisateur disposant d’un identifiant AP-HP.

| Données échangées | 1) Données d’identification : matricule/compte 7m, civilité, nom patronymique, prénom 2) Coordonnées : courriel professionnel, unité de gestion (UG), unité fonctionnelle (UF), pôle, groupement hospitalier (GHU), pourcentage et type d’affectation, établissements d’affectation, service 3) Vie professionnelle : qualification, métier et spécialité, date entrée / renouvellement / départ de l’AP-HP, nature (salarié prestataire/etc.). |
| --- | --- |
| Format d’échange | Fichier XML (format plat) |
| Type de flux | Entrant |

Par ailleurs, l’outil doit offrir une fonctionnalité d’administration dédiée permettant la validation manuelle des évolutions structurelles. En cas de départ d’un agent, celui-ci doit être désactivé dans l’outil PPM (sans suppression), afin d’assurer la continuité et la traçabilité des données liées aux projets.

Voici une description de certaines interfaces actuellement disponibles et utilisées dans plusieurs applications, tout en respectant l'écosystème de l'AP-HP.

### Interface avec le référentiel des structures – SIRIUS

Le référentiel organisationnel SIRIUS propose une interface permettant de synchroniser les données de structure.

| Exemple de données échangées | - Structures organisationnelles exemple Pôles, UF (Unités Fonctionnelles), UG (Unités de Gestion) |
| --- | --- |
| Formats d’échange | - Excel (complet) - XML (complet recommandé) - CSV - HL7/MFN (partiel, ORBIS) - Interface EOOS |

### L’outil PPM peut s’interfacer avec le référentiel organisationnel SIRIUS afin de synchroniser les données de structure nécessaires à la gestion des projets et à l’affectation des ressources. Dans ce cas, le flux est entrant.

### Interface HOPEX

HOPEX est le référentiel d’urbanisation du système d’information, composante centrale de la solution VISION 360 qui décrit les applications métiers de l’AP-HP.

L’outil PPM peut avoir une interface bidirectionnelle avec le référentiel HOPEX. Cette intégration viserait à garantir la cohérence entre les projets suivis dans le PPM et les applications métiers recensées dans l’urbanisation du système d’information.

| Sens du flux | Exemple de données échangées | Format d’échange | Type de flux |
| --- | --- | --- | --- |
| HOPEX → PPM | - ID de l’application - Nom de l’application - Description - Domaine fonctionnel - Responsables - Données de rattachement organisationnel | Fichiers CSV (REF003 via EAI partagé) | Entrant |
| PPM → HOPEX | - Liste des projets - Liens Projets / Applications - Statuts projets, responsables, périmètres, etc. (à définir selon besoin HOPEX) | Fichier CSV structuré / API | Sortant |

### Interface SAP, Interface JIRA

Le PPM peut s’interfacer avec les applications SAP Finance et JIRA afin d’assurer la cohérence et la continuité du pilotage des projets au sein du système d’information.

L’interface avec SAP Finance a pour objectif de permettre le suivi des dépenses et de l’état financier des projets. Les données échangées concerneront, par exemple, les codes OTP et eOTP, ainsi que les lignes de dépenses (prévisionnelles, engagées et réalisées). Le flux est entrant vers le PPM.

Les extractions existantes de SAP à l’AP-HP sont disponibles au format Excel, CSV ou DAT.

L’interface avec Jira vise à assurer la gestion des avant-projets et le suivi opérationnel des activités. Le flux est également entrant vers le PPM.

# Reprise des données

L’unité d’œuvre correspondante à la reprise des données est décrite à l’annexe 1 du présent CCTP.

## Principes de mise en œuvre

Chaque reprise de données se déroule selon le processus itératif (en étapes) suivant :

- Inventaire des données à reprendre, des formats des fichiers, et des travaux de fiabilisation à prévoir

- Fiabilisation des données

- Extraction des données

- Conversion

- Enrichissement manuel et / ou automatique

- Intégration

- Contrôles globaux

### Rôle du Titulaire

#### Etape 1 (inventaire des données à reprendre, des formats des fichiers, et des travaux de fiabilisation à prévoir).

Le Titulaire conseille l’AP-HP pour la constitution des données à reprendre et la définition des règles d’extraction.

Le Titulaire définit les formats d’enregistrement des données de l’ancien système à exporter par l’AP-HP : ces fichiers doivent être uniquement constitués de données en format brut, sans règles de transformation des données d’origine.

Les procédures de reprise devront être définies conjointement entre le Titulaire et l’AP-HP en fonction du volume des données récupérées. Cette reprise de données doit être la plus simple et la plus rapide possible.

#### Etape 4 (Conversion)

Le Titulaire réalise la conversion des données en privilégiant l’utilisation d’outils standard de la solution.

#### Etape 5 (Enrichissement manuel et / ou automatique)

Le Titulaire réalise les programmes d’enrichissement des données si nécessaire.

#### Etape 6 (Intégration)

Le Titulaire procède à l’intégration des données dans la solution.

#### Etape 7 (Contrôles globaux)

Le Titulaire procède aux contrôles des données et de la solution.

A chaque étape de ce processus itératif, des contrôles de bon déroulement des opérations sont effectués sous la responsabilité du Titulaire, en appliquant un processus de validation accepté par l’AP-HP ; le processus comporte en particulier les états de contrôle ad hoc.

L’AP-HP doit pouvoir utiliser les programmes et outils réalisés par le Titulaire le cas échéant.

### Rôle de l’AP-HP

#### Etape 2 (Fiabilisation des données)

Si le Titulaire dispose de programmes de reprise de données compatibles avec le système existant, il les fournit à l’AP-HP.

Le Titulaire peut s’il n’en dispose pas, utiliser les outils fournis par l’EAI de l’AP-HP.

#### Etape 3 (Extraction)

L’AP-HP prépare les fichiers de données au format défini par le Titulaire, à partir des données brutes des systèmes existants

#### Etape 5 (Enrichissement manuel et / ou automatique)

Avec la participation du Titulaire, l’AP-HP prend en charge les éventuels travaux de fiabilisation manuels et l’éventuelle saisie de données complémentaires à partir des programmes / transactions réalisés par le Titulaire.

## Données à reprendre

La définition exacte des éléments qui devront faire l’objet d’une reprise au démarrage est à préciser suivant la solution retenue.

Cependant, l’AP-HP attend une reprise des données existantes concernant les données saisies actuellement dans des outils MS Project et Asana (450 projets à récupérer).

Il est précisé que MS Project Online est en fin de vie annoncée au 30 septembre 2026, ainsi la reprise de données de cet outil est d’une importance capitale pour l’AP-HP.

Dans le cas où le Titulaire met à disposition un outil de reprise, il en assure le maintien auprès de l’AP-HP 5 ans après le déploiement.

# Architecture technique

Le document « Cadre de Cohérence Technique » fourni en Annexe 4 indique les orientations prises par l’AP-HP. Le CCT est issu du Cadre Commun d’Interopérabilité de l’ADAE (Agence pour le Développement de l’Administration Electronique).

Ci-dessous sont précisés les composants d’infrastructure fournis par l’AP-HP.

## Composants d’Infrastructure fournis par l’AP-HP

L’AP-HP met à disposition du Titulaire l‘architecture physique et les composants d’infrastructure présentés ci-dessous, c'est-à-dire l’ensemble des plateformes matérielles, postes de travail, un réseau fonctionnel pour se raccorder et la plate-forme d’EAI.

Le Titulaire respecte les normes de l’AP-HP décrites dans ce chapitre.

### Réseau

Le Titulaire doit garantir que sa solution hébergée reste pleinement opérationnelle dans le cadre d’une interconnexion sécurisée avec le système d’information de l’AP-HP.

Bien que l’infrastructure soit externalisée, la solution doit permettre l’échange de données avec les interfaces du système d’information de l’AP-HP, par exemple via la consommation d’API ou l’échange de fichiers plats, selon les cas d’usage et les caractéristiques techniques des interfaces concernées. Les échanges devront être compatibles avec les protocoles et les contraintes techniques en vigueur sur le réseau de l’AP-HP.

Le réseau de l’AP-HP repose sur des flux IPv4. Les spécificités techniques sont détaillées dans le document « Cadre de cohérence technique » (Annexe 4). Le Titulaire doit veiller à la conformité de sa solution avec ces exigences et travailler en coordination avec les équipes techniques de l’AP-HP pour assurer la mise en œuvre et la sécurité des flux nécessaires.

### Postes de travail

Les Postes de Travail de l’AP-HP sont acquis dans le cadre de Marchés Publics de fourniture de biens et services.

Les différentes configurations matérielles et logicielles correspondant au marché actuel des postes de travail de l’AP-HP et sont décrites dans le « Cadre de Cohérence Technique » fourni en Annexe 3.

La solution du Titulaire permet :

- L’utilisation des postes banalisés du marché de l’AP-HP,

- L’utilisation de postes non dédiés,

La solution doit être une solution full Web compatible multi-navigateurs.

Le Titulaire s’assure que l’accès à sa solution, à partir des postes de travail, équipés de la solution de lutte contre les codes informatiques malfaisants les fonctions de pare-feu et de lutte contre les intrusions actives, est effectué par la mise en œuvre d’interfaces et de protocoles standards, normalisés et pérennes (Protocole TCP/IP).

### Infrastructure d’échanges inter applications (EAI)

Le système EAI de l’AP-HP est transverse à tous les domaines du système d’information. Il est décrit dans le document : « Cadre de Cohérence Technique » Annexe 3. Lors de l’étude sur les interfaces, il convient de se positionner sur les choix d’implémentation interface par interface.

## Accès à la solution

La solution doit répondre, a minima, aux exigences suivantes :

- Être accessible via une URL sécurisée relevant du domaine « aphp.fr »,

- Être disponible depuis l’intérieur et l’extérieur du réseau AP-HP,

- Être compatible avec les postes de travail de l’entreprise, sans configuration spécifique.

L’accès à l'outil PPM nécessite une habilitation de l'agent et une création de compte.

L’outil PPM doit inclure deux modes d’authentification :

- Mode 1

L’outil PPM doit permettre la création de comptes utilisateurs locaux et une authentification pour les utilisateurs externes ne disposant pas d’un identifiant AP-HP, comme suit :

- Un identifiant et un mot de passe,

- Un code EOTP (mot de passe à usage unique envoyé par e-mail ou SMS, selon le choix de l’utilisateur).

Ce mode de connexion doit être accessible à tout utilisateur habilité disposant d’un compte créé.

L’outil doit gérer les réinitialisations de mot de passe.

- Mode 2

L’outil PPM doit permettre l’authentification unique (SSO – login/mot de passe Windows) pour le personnel disposant d’un identifiant AP-HP, assurant ainsi une connexion fluide avec l’outil d’authentification centralisé de l’AP-HP.

Un compte utilisateur local doit être créé de manière automatisée dans l’outil PPM avant la première connexion SSO.

Les informations (données d’identification, coordonnées, vie professionnelle, etc.) relatives aux utilisateurs disposant d’un identifiant AP-HP et à leur rattachement organisationnel doivent être automatiquement récupérées via un flux d’intégration OCTAUPUS ou l’outil utilisé et recommandé par l’AP-HP au moment de l’intégration ou de la mise en place de cette fonctionnalité.

## Gestion des habilitations

La solution doit permettre aux administrateurs désignés par l’AP-HP de gérer les droits d’accès et les profils utilisateurs directement depuis le back-office de l’application.

Lors de la mise en production, une importation initiale en masse des habilitations doit être effectuée par le prestataire, sur la base des informations fournies par l’AP-HP.

Pour chaque agent, les profils habilités (définis selon une matrice à établir) doivent comporter les informations suivantes :

- Données d’identification : matricule/compte 7m, civilité, nom patronymique, prénom

- Coordonnées : courriel professionnel, unité de gestion (UG), unité fonctionnelle (UF), pôle, groupement hospitalier (GHU), pourcentage et type d’affectation, établissements d’affectation, service

- Vie professionnelle : qualification, métier et spécialité, date entrée / renouvellement / départ de l’AP-HP, nature (salarié prestataire/etc.).

Ces informations peuvent évoluer ou être adaptées au moment de l’intégration ou de la mise en place, en fonction de l’outil avec lequel l’application sera interfacée pour la récupération des données, tel que retenu par l’AP-HP.

Le module de gestion des habilitations doit permettre une gestion fine des accès, reposant sur deux niveaux principaux :

- Les rôles : ils définissent les actions que chaque utilisateur est autorisé à effectuer dans le back-office, selon les logigrammes fonctionnels.

- Les périmètres de visibilité : ils déterminent les données ou unités fonctionnelles accessibles par l’agent, en fonction de son positionnement ou de sa mission.

En complément, des profils spécifiques (hors administrateurs principaux) doivent également pouvoir gérer les habilitations, en fonction des scénarios d’usage définis. Dans ce cas, des interfaces adaptées doivent être prévues pour leur permettre d’effectuer ces opérations de manière sécurisée et autonome.

L’annexe 11 donne un aperçu de l’organisation actuelle au sein des deux directions de l’AP-HP concernant l’utilisation d’outils de gestion de projets (PPM).

## Outils utilisés par l’AP-HP

Chaque fois que c’est possible, le Titulaire utilise les outils de l’AP-HP. Dans le cas contraire, le Titulaire utilise ses outils.

Si la solution du Titulaire dispose d’outils de surveillance intégrés, le Titulaire doit fournir les fonctions exactes de l’outil, ainsi que les contraintes de mise en œuvre associées.

## Description technique de la solution recherchée

### Architecture technique du système

Le Titulaire doit concevoir une solution compatible avec l’architecture technique en place au sein de l’AP-HP, en tenant compte des éléments suivants :

- La couche d’infrastructure, la plateforme technique et les outils de la couche de présentation (portail, accès, navigation) sont communs à l’ensemble des sites de l’AP-HP.

- La solution doit s’intégrer dans un environnement reposant sur une architecture mutualisée, optimisant l’usage des ressources (infrastructure, données, compétences, serveurs) et assurant une interopérabilité efficace avec les autres composants du système d’information.

L’architecture technique attendue suit une structure standardisée en trois niveaux :

- Présentation (interface utilisateur),

- Traitement (logique applicative),

- Données (bases de données et fichiers).

En complément, la solution doit permettre un paramétrage souple et granulaire des fonctionnalités et des affichages, afin de s’adapter aux spécificités organisationnelles et fonctionnelles de chaque site.

Ce paramétrage doit être réalisable sans développement spécifique, et documenté, pour permettre aux profils adéquats de l’AP-HP de le gérer de manière autonome.

### Qualité de l’architecture

L’architecture technique de la solution doit répondre aux critères de qualité suivants :

#### Maintenabilité

La solution du Titulaire intègre en standard des outils optimisés pour détecter, localiser et corriger les erreurs.

Si des erreurs se produisent lors de l’utilisation du système, qu’elles soient liées à l’environnement d’exploitation ou au code lui-même, elles sont interceptées par le système et apparaissent à l’écran indiquant en français, le nom de la transaction, le nom du programme, le code et le libellé de l’erreur.

Elles sont également enregistrées par le système dans un fichier log et associées à la date, l’heure et l’utilisateur qui utilisait la transaction. Les fichiers des transactions et des logs sont consultables à tout moment et sont soumis aux règles de sécurité concernant la protection contre les effacements et un accès non autorisé.

#### Adaptabilité

La possibilité de réutilisation des paramétrages et développements doit être favorisée pour faciliter les évolutions. Les règles de gestion doivent être codées une seule fois sous forme de services réutilisables et documentés, invoqués par les traitements qui en ont besoin. Le Titulaire explicite ces orientations dans son offre.

#### Performances d’exploitation (rapidité d’exécution)

Le Titulaire doit décrire les dispositifs techniques et organisationnels mis en œuvre pour garantir des temps de réponse optimaux et éviter toute dégradation des performances de la solution, y compris en conditions de charge élevée ou en environnement multisites.

Il précise notamment :

- Les engagements de performance (temps moyen de chargement des pages, délais de traitement des requêtes utilisateurs, ...) en exploitation normale,

- Les mécanismes d’optimisation embarqués dans la solution (mise en cache, gestion des files de traitement, compression, requêtes asynchrones, ...),

- Les capacités de montée en charge (scalabilité) et les modalités de répartition de charge si applicables.

Le Titulaire doit également détailler les outils de supervision et de suivi des performances intégrés à la solution ou proposés en complément, permettant notamment :

- La mesure en temps réel de la disponibilité et de la réactivité du système,

- L’identification des points de saturation ou ralentissements,

- La traçabilité des incidents de performance (avec journaux consultables par les administrateurs),

- Et, le cas échéant, les interfaces ou API permettant une intégration avec les outils de supervision de l’AP-HP.

#### Robustesse, Stabilité

Le Titulaire garantit que sa solution a la capacité à accomplir sans défaillance l’ensemble des fonctionnalités spécifiées, dans un environnement opérationnel de référence et pour toute la durée d’utilisation.

Le Titulaire garantit que sa solution a la capacité de monter en charge.

La robustesse et les performances de la solution sont évaluées et testées par le Titulaire sur la plateforme de qualification dédiée aux tests.

Le Titulaire indique les conditions techniques nécessaires pour garantir les performances telles que définies en 8.5.2.3 Performances d’exploitation (rapidité d’exécution)

Le Titulaire réalise un rapport pour chaque installation de version majeure, dans lequel il explique au moins :

- La capacité à monter en charge selon la volumétrie cible, sans dégradation des performances,

- L’analyse bout en bout des ressources consommées (poste client, serveurs, réseau),

- L’analyse de l’architecture technique,

- Les préconisations éventuelles.

L’AP-HP dispose de différents outils spécialisés par technologies ou par éléments de l’infrastructure. Avant toute mise en production, l’AP-HP effectue un Benchmark ; si les résultats sont concluants, il y a mise en production, s’ils ne le sont pas, il y a un retour vers le Titulaire, pour amélioration, ce qui fera l’objet d’une relivraison.

#### Exploitabilité

Le Titulaire doit fournir l’ensemble des procédures documentées d’installation, d’exploitation, de supervision et de reprise sur incident de la solution. Ces documents devront être remis dès l’installation sur la première plateforme, puis actualisés à chaque évolution ou livraison, afin de garantir leur réutilisation autonome par l’AP-HP.

L’architecture technique de la solution doit impérativement être compatible avec les exigences suivantes :

- Facilité de déploiement, incluant la portabilité entre les environnements hors production et de production,

- Compatibilité avec les exigences de disponibilité, de sécurité, de continuité de service et de résilience décrites dans le présent cahier des charges,

- Supervision technique et applicative, à l’aide des outils internes à l’AP-HP ou, à défaut, fournis par le Titulaire,

- Optimisation des coûts d’exploitation, notamment en limitant la consommation de ressources matérielles et la mobilisation de ressources humaines,

- Facilité d’évolution et maintien en conditions opérationnelles, avec prise en charge des mises à jour (techniques et fonctionnelles) sans interruption de service, et avec impact minimal sur les données, les interconnexions et les usages existants.

#### Administration technique

La solution doit proposer une interface d’administration centralisée, sécurisée et ergonomique, permettant aux équipes désignées de l’AP-HP une gestion complète, fiable et maîtrisée.

Les fonctionnalités attendues en matière d’administration sont les suivantes :

- Gestion des accès : prise en charge du Single Sign-On (SSO), conforme aux protocoles SAML2 ou OpenID Connect, et interopérable avec le système d’identités Octaupus,

- Paramétrage fonctionnel : configuration des rôles utilisateurs, des workflows, des profils d’habilitation et des tableaux de bord adaptés aux besoins métier,

- Supervision : outils de monitoring permettant le suivi des performances, la consultation des journaux (logs) techniques et applicatifs, ainsi que la remontée d’alertes automatiques en cas d’anomalie,

- Maintenance : gestion des mises à jour logicielles sécurisés, correctifs, des évolutions techniques et correctifs de sécurité via un plan de déploiement documenté et maîtrisé,

- Sauvegarde, restauration et rafraîchissement des données : Le titulaire doit garantir les sauvegardes des bases de données pour l’ensemble des environnements, avec des fréquences paramétrables et configurables pour chaque environnement. La fréquence est validée par l’AP-HP et peut être modifiée à tout moment à sa demande.

Toutes les opérations de sauvegarde et de restauration doivent être documentées, incluant les procédures de restauration rapide permettant un retour immédiat à un état opérationnel en cas d’incident.

Les rafraîchissements des environnements et des bases peuvent être réalisés ponctuellement sur demande de l’AP-HP, avec possibilité de paramétrer et modifier des fréquences automatisées pour chaque environnement, sous validation de l’AP-HP.

- Interopérabilité : Le PPM doit exposer des API sécurisées et documentées permettant une intégration fluide avec les systèmes d’information tiers et les référentiels internes de l’AP-HP.

Tous les échanges entrants et sortants entre le PPM et les outils de l’AP-HP ou ceux utilisés dans son écosystème doivent transiter par le socle d’échange AP-HP (EAI + API Management).

Le socle d’échange peut évoluer, et le titulaire doit s’aligner sur la version cohérente et en vigueur au moment de l’intégration ou de la mise en place de l’interface d’échange ou du flux, afin de garantir la continuité et la sécurité des échanges.

L’éditeur ou l’intégrateur doit fournir une documentation complète ainsi qu’un support dédié à l’administration technique de la solution.

### Fonctions d’archivage / Restitution

Des services d’archivage et de restitution des données structurées et non structurées (documents) devront être mis en place permettant la prise en compte des contraintes légales d’archivage (règles et durées de conservation selon le type d’information, …) de l’AP-HP.

### Fonctions de Purge

Des services de purge des données techniques et/ou fonctionnelles devront être mis en place.

Les délais de purge des données doivent être paramétrables ou facilement modifiables.

### Surveillance de l’exploitation

Le Titulaire doit mettre en œuvre une surveillance continue de l’exploitation de la solution, afin de garantir la disponibilité, la performance et la fiabilité du service rendu.

À ce titre, un dossier de supervision doit être fourni, précisant de manière détaillée les dispositifs suivants :

- Les mécanismes de suivi des performances de la solution (temps de réponse, charge, disponibilité, ...),

- Les modalités de collecte, centralisation et conservation des journaux d’événements (logs) techniques et applicatifs,

- La gestion des alertes automatiques, avec seuils paramétrables et notification vers les équipes compétentes,

- Les procédures de maintenance préventive et corrective, intégrant notamment la gestion proactive des incidents.

La solution doit permettre une intégration avec les outils de supervision existants de l’AP-HP, ou, à défaut, être livrée avec des outils de monitoring adaptés fournis par le Titulaire.

### Procédures dégradées / Plan de secours

En cas de défaillance majeure d’un ou plusieurs composants (module applicatif, serveur, réseau, etc.) ou dysfonctionnement excédant la durée d’indisponibilité tolérée, des procédures dégradées doivent être activées.

Le Titulaire fournit :

- La description complète des modalités de bascule en mode dégradé,

- Les outils associés au fonctionnement dégradé,

- Une prise en compte des phases progressives de déploiement dans la définition du plan de secours.

Le Titulaire garantit le maintien des fonctions principales et critiques en mode dégradé.

Les données doivent être :

- Sauvegardées régulièrement,

- Restituables dans des délais compatibles avec les besoins métiers en cas d’activation du plan de secours.

Deux tests en conditions réelles du plan de secours seront exigés :

- Test 1 : réalisé par le Titulaire, avec l’AP-HP en accompagnement,

- Test 2 : réalisé par l’AP-HP, avec accompagnement du Titulaire.

### Plan de continuité d’activités (PCA)

Le Titulaire garantit la conservation et la restitution intègre des données en cas d’incident, y compris lors de transactions en cours.

Le Plan de continuité d’activités (PCA) doit couvrir tout événement majeur entraînant une destruction physique partielle ou totale de l’infrastructure (incendie, inondation, ...) et nécessitant le redéploiement de tout ou partie de l’environnement d’exploitation.

Le Titulaire fournit :

- Le dispositif complet de continuité d’activités, incluant les procédures, les ressources de repli et les délais de reprise,

- Les garanties de disponibilité minimale pendant l’activation du PCA.

Deux tests en conditions réelles du PCA seront exigés :

- Test 1 : exécuté par le Titulaire, avec l’AP-HP en accompagnement,

- Test 2 : exécuté par l’AP-HP, avec accompagnement du Titulaire.

### Exigences de Sécurité

La solution, bien qu’exploitée en mode SaaS, doit s’intégrer dans l’écosystème de l’AP-HP et se conformer aux règles de sécurité, d’urbanisation et d’architecture applicables à l’ensemble des systèmes d’information de l’établissement.

L’authentification se fait via les identifiants habituels des agents de l’AP-HP, dans le respect des exigences d’interopérabilité avec les systèmes internes.

Le document « 24-010-CCTP Annexe 2 Politique Générale de Sécurité du Système d’Information AP-HP.pdf » en annexe précise les règles applicables en matière de sécurité.

#### Principes DICT

Le Titulaire garantit la conformité de la solution avec les principes fondamentaux de sécurité DICT :

| Echelle Besoin de sécurité du SI Ne cocher qu’une case par colonne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disponibilité (D) | Intégrité (I) | Confidentialité (C) | Traçabilité (T) |
| 0 - Faible | ☐ 1 semaine | ☐ Aucune nécessité | ☐ Public | ☐ Non nécessaire |
| 1 - Significatif | ☒ 1 journée | ☐ L'intégrité est protégée | ☐ Interne | ☐ Actions effectuées (source, date et heure, action) |
| 2 - Important | ☐ 1 heure | ☒ L'intégrité est protégée par un procédé fiable et robuste. | ☒ Confidentiel | ☒ Actions effectuées et attribution à une personne |
| 3 - Critique | ☐ Quelques minutes | ☐ L'intégrité est protégée par un procédé fiable et robuste. Ce procédé met en œuvre une signature électronique simple | ☐ Secret | ☐ Traces non répudiables des actions effectuées par une personne. Le procédé met en œuvre une signature simple et un horodatage |
| 4 - Majeur | ☐ 1 minute | ☐ L'intégrité est protégée par un procédé fiable et robuste. Ce procédé met en œuvre une signature électronique présumée fiable | ☐ Très secret | ☐ Traces non répudiables des actions effectuées par une personne. Le procédé met en œuvre une signature simple, un horodatage, et un archivage |

Le besoin de sécurité DICT est un concept fondamental en cybersécurité qui évalue quatre critères essentiels pour la protection des systèmes d'information :

- Disponibilité (D) : Assure que les données et les composants du système sont toujours accessibles et fonctionnels pour offrir les services prévus

- Intégrité (I) : Garantit que les données ne sont modifiées que par les personnes et systèmes autorisés Confidentialité (C) : Protège les données contre les accès non autorisés, que ce soit en stockage ou en transit

- Traçabilité (T) : Permet de suivre qui fait quoi et quand dans le système, assurant ainsi la non-répudiation des actions

#### Tests et conformité

Des tests de sécurité seront réalisés sous la supervision de l’AP-HP. Toute vulnérabilité critique non corrigée rend la solution non conforme. Le Titulaire s’engage à corriger toutes les anomalies de sécurité bloquantes détectées dans les délais exigés.

#### Accessibilité numérique

La solution doit être totalement conforme au RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité), assurant un accès équitable pour tous les utilisateurs, y compris ceux en situation de handicap.

Les Annexes 6 et 7 du CCTP précisent les règles applicables en matière d’urbanisation..

#### Données personnelles et hébergement

L’ensemble des données doit être hébergé auprès d’un titulaire de type « cloud souverain », à savoir un hébergeur de droit français ou européen, dont les infrastructures sont situées au sein de l’Union européenne et ne sont pas soumises à des lois extraterritoriales d’un État tiers.

Le titulaire garantit :

- La protection juridique des données (absence de dépendance à un droit extraterritorial),

- Une réversibilité complète du service, sans perte ni altération des données lors d’un changement de titulaire,

- La non-conformité automatique de l’offre en cas de non-respect de cette exigence.

### Traçabilité technique

La solution du Titulaire, bien qu’hébergée en environnement externe, doit garantir une traçabilité exhaustive et sécurisée des opérations réalisées, sans dégradation des performances.

Les exigences sont les suivantes :

- Journalisation des accès : toutes les connexions, tentatives d’accès et actions critiques doivent être tracées,

- Historique des opérations : toutes les actions sur les données (création, modification, suppression) sont enregistrées avec l’identifiant de l’utilisateur, l’horodatage et le contexte,

- Gestion des erreurs : les anomalies applicatives et techniques sont enregistrées avec différents niveaux de logs configurables lors de l’installation,

- Surveillance de l’activité : l’activité du système et les ressources sont suivies pour assurer la maintenance préventive et la détection proactive d’incidents,

- Protection des logs : les fichiers de journalisation doivent être protégés contre toute suppression, altération ou accès non autorisé, même dans le contexte d’un hébergement externe,

- Centralisation des journaux : les journaux techniques et applicatifs doivent être transmis de manière sécurisée et intégrés à la plateforme SPLUNK de l’AP-HP, selon les modalités définies en coordination avec les équipes techniques de l’AP-HP,

- Durée de conservation : la durée de conservation des logs est paramétrable, conformément aux exigences internes de l’AP-HP ou aux contraintes réglementaires applicables.

Le Titulaire fournit une documentation technique complète précisant les types de logs, leur format, les modalités d’export, les règles de conservation, et les conditions d’accès en cas d’audit.

### Règles de développement, d’intégration de paramétrage et de mise à jour

#### Règles de développement et d’intégration

Le Titulaire s’engage à ce que les développements et intégrations soient réalisés selon les principes suivants :

- Respect des standards de la solution et des bonnes pratiques de développement

- Conformité aux normes en vigueur : sécurité informatique, accessibilité (RGAA), interopérabilité (standards ouverts), protection des données personnelles (RGPD)

- Minimisation des développements spécifiques, avec recours prioritaire aux fonctionnalités standard ou à venir de la solution

- Sécurité dès la conception (Security by Design), avec la mise en œuvre de :

  - Tests unitaires,

  - Tests d’intégration,

  - Audits de sécurité réguliers,

  - Application des recommandations de cybersécurité

- Facilité de maintenance (corrective et évolutive) et de mises à jour, assurée par une documentation technique et fonctionnelle complète, à jour et adaptée

- Optimisation des ressources de développement grâce à la réutilisation de composants existants, réduction des coûts d’exploitation (sauvegardes, rafraîchissements, supervision, etc.) par l’automatisation des processus et une maintenance simplifiée des interfaces et flux, et limitation des coûts d’évolution grâce à une architecture modulable et interopérable facilitant l’ajout ou la modification de fonctionnalités sans refonte majeure

- Réversibilité et portabilité des données dans des formats ouverts, lisibles et exploitables

- Accompagnement des évolutions fonctionnelles ou techniques du logiciel tout au long du marché

- Fourniture et mise à jour des SFD (Spécifications Fonctionnelles Détaillées) à chaque évolution

Un cahier de tests (tests unitaires, d’intégration, de non-régression) doit être fourni et maintenu à jour avec chaque livraison.

#### Règles de paramétrage

Le Titulaire :

- Favorise l’industrialisation en s’appuyant sur le paramétrage standard de la solution,

- Limite les développements spécifiques aux cas non réalisables par le paramétrage ni couverts par la roadmap de la solution,

- Fournit et maintient à jour un cahier de paramétrage documentant l’ensemble des configurations appliquées sur la solution pour chaque environnement.

#### Règles de montée de version du système

Le Titulaire :

- Prend en charge toute montée de version (corrective, évolutive ou de sécurité) ayant lieu pendant la durée de mise en œuvre du système, c’est-à-dire jusqu’à la fin du marché,

- Garantit que les choix techniques et de paramétrage facilitent les montées de version (compatibilité ascendante, réduction des régressions, documentation complète),

- Maintient l’ensemble de la documentation (technique, fonctionnelle, paramétrage, tests) à jour à chaque nouvelle version.

# Eléments de dimensionnement du système

### Nombre d’utilisateurs et connexions simultanés

Le nombre de connexions simultanées est de l’ordre de 1000 à 1500.

### Performances attendues

#### Temps de réponses

Le temps de réponse est défini comme le temps qui s’écoule entre l’action de validation d’une transaction par l’utilisateur et l’affichage à l’écran de l’utilisateur du premier caractère relatif à cette transaction.

##### Temps de réponse des transactions

Les temps de réponse des opérations suivantes n’excèdent pas le niveau d’exigence indiqué dans le tableau suivant :

| Type d’opération | Exigence |
| --- | --- |
| Transaction simple de consultation (1 ou 2 tables) | <0,2s |
| Transaction complexe de consultation (plus de 2 tables) | <0,2s |
| Transaction de mise à jour | <0,2s |
| Edition ou Requête multicritères : entre 1 et 3 critères | <0,2s |
| Passage d’une fonctionnalité à une autre | <0,2s |

Dans le cas où la solution ne permet pas ponctuellement d’atteindre les performances mentionnées ci-dessus, le Titulaire s’engage à ne pas avoir une détérioration de plus de 10% des temps de réponse par rapport au progiciel standard, c’est-à-dire le logiciel paramétré, sans développement spécifique, quels que soient les canaux de communications mis en œuvre.

##### Temps de réponse des traitements par lots

L’ensemble des traitements par lots s’exécute dans des délais déterminés :

De nuit, sur une période de 6 heures maximum dans les plages horaires attribuées par les équipes d’exploitation de l’AP-HP, sans provoquer une dégradation globale des performances du système de plus de 20%.

Le Titulaire indique à l’AP-HP le détail des ressources utilisées par les traitements par lots.

L’ensemble des batch s’exécute de préférence en dehors des plages d’accès au système par majorité des utilisateurs.

Si toutefois un traitement par lots doit s’exécuter de jour, cela ne doit pas induire pour l’utilisateur de dégradation de performances supérieures à 2 fois le temps moyen habituel des transactions de l’utilisateur.

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Délai d'exécution de nuit | Maximum 6 heures dans les plages horaires définies par l’équipe d’exploitation |
| Dégradation des performances système (exécution de nuit) | Ne doit pas excéder 20 % |
| Horaire d’exécution privilégié | En dehors des plages horaires d’accès majoritaire des utilisateurs |
| Si traitement de jour | Ne doit pas entraîner une dégradation > 2× le temps moyen habituel des transactions utilisateur |
| Informations à fournir par le Titulaire | Détail des ressources utilisées (CPU, mémoire, I/O, etc.) pour chaque traitement par lots |

#### Disponibilité

La disponibilité est définie comme la capacité d’un système à être accessible et opérationnel pour les utilisateurs lorsque cela est nécessaire. Elle se mesure généralement par le pourcentage de temps pendant lequel le service est fonctionnel, hors périodes de maintenance planifiées.

##### Plages de disponibilité

L’AP-HP fonctionne 24h sur 24h, 7x7 jours : la solution doit suivre ces rythmes de travail.

Accessibilité optimale des fonctions qui le nécessitent (pouvant aller jusqu’à 24h sur 24h, 7x7 jours),

Maintien des performances des traitements fonctionnant en temps réel (absence de pénalisation par les traitements en temps différé).

| Exigence | Détail / Condition |
| --- | --- |
| Plages d'indisponibilité planifiées | Les plages d'indisponibilité doivent être planifiées et communiquées a minima 2 semaines à l’avance pour garantir une gestion optimale. |
| Indisponibilité pendant les horaires non planifiés | En dehors des périodes de maintenance planifiées, l'indisponibilité ne doit pas dépasser 30 minutes. |
| Indisponibilité cumulée mensuelle | Le total de l'indisponibilité pour le mois ne doit pas dépasser 1 heure. |
| Indisponibilité pendant la mise à jour ou maintenance | Lors des mises à jour ou des opérations de maintenance, une période d'indisponibilité peut être nécessaire, mais elle doit être limitée. |
| Indisponibilité pendant la période de vérification | Pendant la période de vérification du système (VSR), un taux d'indisponibilité de 6 heures est acceptable de manière exceptionnelle. |

Le Titulaire garantit que le taux d’accès réussi au système est d’au moins 99,9% sur 1 an glissant, dans le respect des plages de travail définies ci-dessus.

##### Taux d’indisponibilité

Le Titulaire garantit que sa solution respecte les exigences suivantes :

En cas d’indisponibilité, un message pré-paramétré d’indisponibilité du site doit être présenté sur la page d’accueil d’accès au système.

Pendant la plage de disponibilité au-delà de la période de vérification du système (VSR), l’indisponibilité ponctuelle totale ou partielle du système ne doit pas dépasser une durée de 2 heures.

L’indisponibilité cumulée mensuelle de l’ensemble des indisponibilités ponctuelles ne doit pas dépasser 1 jour.

Le taux d’indisponibilité peut atteindre exceptionnellement 6h pendant la période de VSR de la première version.

Le taux d’indisponibilité tient compte de l’installation des versions ou patch nécessaires.

| Exigence | Détail / Condition |
| --- | --- |
| Message d'indisponibilité | En cas d'indisponibilité, un message pré-paramétré doit être affiché sur la page d'accueil du système. |
| Indisponibilité ponctuelle (au-delà de la période VSR) | L'indisponibilité ponctuelle du système ne doit pas dépasser 2 heures |
| Indisponibilité mensuelle | Le cumul des périodes d'indisponibilité ne doit pas dépasser 1 jour par mois. |
| Taux d’indisponibilité pendant la période de VSR | Le taux d'indisponibilité peut atteindre 6 heures exceptionnellement durant la période de validation de la première version. |
| Indisponibilité due à l'installation de versions/patches | L'indisponibilité durant l'installation des versions ou patches doit être incluse dans le calcul du taux d'indisponibilité. |

L’application doit proposer un mode de lecture seule activable automatiquement ou manuellement lors des opérations de maintenance, des montées de version ou des sauvegardes critiques.

Ce mode doit garantir :

- L’accès sans interruption aux fonctionnalités de consultation des données par les utilisateurs autorisés,

- L’impossibilité d’effectuer toute modification, saisie ou suppression de données,

- L’affichage clair d’un message informatif personnalisable précisant la nature et la durée estimée de la maintenance,

- Le retour automatique au mode normal à l’issue de l’intervention technique.

#### Accès utilisateurs

L’ensemble des utilisateurs habituels (déclarés) doit pouvoir se connecter simultanément au système sans dégradation de performance.

10% des utilisateurs occasionnels doivent pouvoir se connecter simultanément au système, en plus des utilisateurs habituels, sans dégradation de performance.

Le système doit permettre de restreindre l’accès des utilisateurs au système et de ne donner les accès qu’à ceux autorisés ponctuellement et temporairement. Ceci par exemple, dans le cadre de maintenance et de vérification du système avant de le mettre à la disposition de tous les utilisateurs.

| Exigence | Détail / Condition |
| --- | --- |
| Connexions simultanées des utilisateurs habituels | Tous les utilisateurs déclarés doivent pouvoir se connecter simultanément sans dégradation des performances. |
| Connexions simultanées des utilisateurs occasionnels | 10 % des utilisateurs occasionnels peuvent se connecter en plus des utilisateurs habituels, sans impact notable. |
| Restriction d’accès lors des interventions techniques | Le système doit permettre de restreindre temporairement l’accès à certains utilisateurs autorisés uniquement. |
| Mode lecture seule pendant les opérations de maintenance, de sauvegarde ou de montée de version | L’application doit proposer un mode lecture seule activable avec message informatif affiché à l’écran. |

### Dimensionnement technique de la solution

Le Titulaire garantit que l’environnement technique qu’il définit, dans le respect des normes de l’AP-HP, permet de répondre aux besoins fonctionnels exprimés, aux exigences volumétriques et de performances, et s’engage sur les résultats attendus.

Le Titulaire fournit, sans nommer de marque matérielle, tous les éléments utiles pour le dimensionnement de l’environnement de production. Ce dimensionnement doit être optimisé et tenir compte de la montée en charge de la solution, afin qu’il soit opérationnel pour le nombre d’utilisateurs maximum correspondant à cette montée en charge.

Il indique :

- Le nombre de processeurs nécessaires,

- La puissance de chaque processeur,

- La taille mémoire nécessaire,

- La capacité utile et caractéristiques des disques internes,

- Les besoins en espace disque externe (et caractéristiques) = par rapport aux informations données dans le cahier des charges, ainsi que les besoins nécessaires uniquement pour la partie logicielle,

- Les recommandations pour l’équilibrage de charge,

- Caractéristiques des cartes réseaux.

Le Titulaire fournit de la même façon les éléments de dimensionnement pour les autres environnements hors production.

C’est au regard de ces éléments que l’AP-HP réalise les acquisitions matérielles nécessaires pour la mise en œuvre des projets.

Le Titulaire garantit le respect des performances exigées pour le nombre maximum d’utilisateurs et pour un système en charge. Ces performances ne doivent pas être dégradées par la montée en charge du système, tant en nombre d’utilisateurs qu’en volume de données.

Ces exigences sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

| Élément | Exigence |
| --- | --- |
| Capacité fonctionnelle | Dimensionnement adapté aux besoins fonctionnels, volumétriques et en charge |
| Environnements couverts | Production, développement, recette, préproduction (iso-prod), formation |
| Processeurs | Nombre et puissance requis précisés, sans marque |
| Mémoire | Taille mémoire adaptée à la performance attendue |
| Disques internes | Capacité utile précisée |
| Espace disque externe | Spécifié pour les besoins de la solution logicielle |
| Réseau | Caractéristiques techniques des cartes réseau définies |
| Équilibrage de charge | Recommandations fournies pour garantir la stabilité |
| Garantie de performance | Maintien des performances en montée en charge |

# Description des activités de déploiement

Toutes les prestations complémentaires sont décrites à l’Annexe 1 du présent CCTP : “Description des unités d’Œuvres”.

## Caractéristiques générales

La solution mise en œuvre est unique au sein du système d’information de l’AP-HP. Cette unicité vise à simplifier la maintenance, réduire les échanges inter-applicatifs, assurer une homogénéité de fonctionnement entre établissements et garantir une vision consolidée des données.

Elle repose sur un outil centralisé, utilisant une base de données unique et des processus communs à l’ensemble des entités concernées.

Afin de répondre aux exigences d’efficacité et d’efficience, les prestations peuvent être organisées de manière séquentielle ou parallèle, selon la stratégie proposée par le Titulaire, sous réserve du respect des contraintes du projet.

Pour chaque étape, le Titulaire prépare les travaux en coordination étroite avec l’AP-HP, de manière anticipée, afin de permettre la mise en place des moyens nécessaires.

À cet effet, il remet un document synthétique présentant :

- L’approche retenue pour l’étape suivante, ainsi que les conseils associés (cf. CCAP – obligation de conseil),

- Les moyens à mobiliser,

- Les critères de réussite,

- Un planning détaillé, intégré au planning global du projet,

- Les solutions envisagées (réutilisation d’outils, industrialisation, optimisation en vue de l’évolutivité).

Le Titulaire organise la présentation formelle de ces éléments en vue de leur validation par l’AP-HP.

Il fournit et maintient les compétences nécessaires à l’installation, à la maintenance et à la formation relatives à l’outil pendant toute la durée du marché.

Il garantit que les solutions proposées sont conformes à l’état de l’art et alignées avec la politique d’évolution du produit, représentant ainsi la meilleure réponse possible aux besoins exprimés.

## Gestion documentaire

Le Titulaire dispose également d’un serveur de documentation (répertoires) dont il assure l’exploitation et les sauvegardes. Il peut y stocker tout document, quel que soit son état (initial, en validation, etc.), et le partager avec les personnels de l’AP-HP.

Enfin, le Titulaire fournit avec sa solution, l’ensemble des documentations logicielles nécessaires à leur mise en ligne.  Ces documentations sont réutilisables par l’AP-HP pour ses besoins internes, sans recours à des outils autres que ceux de la solution ou des outils bureautiques.

## Stratégie de déploiement

Afin de permettre aux utilisateurs des sites de l’AP-HP de disposer de cet outil institutionnel, en vue de remplacer à terme les outils actuellement utilisés (MS Project, Asana, JIRA), le projet se structure en quatre phases :

- Phase 0 – Préparatifs au lancement

  - Préparation et cadrage du projet,

  - Mise à disposition de la solution.

- Phase 1 – Mise en place à iso fonctionnalités des outils déjà utilisés pour la DSN, la DST et la DRCI

- Phase 2 – Mise en place de fonctionnalités produits complémentaires de manière itérative avec les interfaces adéquates si besoin (exemple : gestion des risques).

- Phase 3 – Généralisation du déploiement à l’ensemble des GHU et des PIC

Les délais d’exécution de chaque phase sont précisés dans les articles ci-dessous.

### Phase 0 - Préparatifs au lancement

#### Phase 0.1 : Préparation et cadrage du projet

##### Objectifs

La phase de préparation et de cadrage permet au Titulaire de prendre connaissance du contexte du projet et de mettre en place un environnement de travail structuré ainsi que les modalités d’échange avec l’AP-HP.

Elle vise notamment à :

- Recueillir les informations relatives à l’organisation projet et qualité actuellement en place au sein de l’AP-HP,

- Définir les règles de développement et d’organisation applicables dans le cadre du projet,

- Mettre en œuvre, conjointement avec l’AP-HP, le dispositif de pilotage du marché, notamment via des tableaux de bord adaptés à chaque instance de gouvernance (comités de pilotage, techniques, de suivi, etc.),

- Prendre connaissance de l’ensemble des éléments documentaires disponibles sur le projet,

- Fournir une description détaillée du ou des produits standard, incluant :

  - Les architectures physiques et logiques,

  - Les procédures d’installation,

  - Les bases de données d’administration et d’exploitation.

- Produire le Plan Qualité Projet (PQP), précisant notamment :

  - Les caractéristiques principales du projet,

  - Les tableaux de bord de suivi et de pilotage,

  - Les objectifs et bénéfices attendus,

  - La charge et le planning de référence,

  - La démarche de mise en œuvre,

  - Les règles de gestion et de suivi des livrables,

  - Les documents et outils de référence utilisés.

L’AP-HP s’engage à mettre à disposition du Titulaire l’ensemble des éléments décrivant les besoins.

En retour, elle attend du Titulaire :

- Des propositions détaillées répondant aux besoins exprimés, ainsi que les spécifications techniques associées,

- Les documentations techniques relatives à l’environnement, au paramétrage, à la supervision et à l’exploitation de la solution.

En complément de la fourniture du PQP, cette phase comprend la tenue d’un oral de présentation permettant à l’AP-HP de vérifier la bonne compréhension du contexte et l’opérationnalité de la solution proposée.

Aucune phase ultérieure ne débute sans validation formelle de cette phase de préparation et de cadrage par l’AP-HP.

##### Livrables

Les livrables minimums de la phase de préparation et de cadrage sont les suivants :

Libellé du Livrable

Plan Assurance Qualité Projet (PQP)

Liste des réunions et entretiens avec l’AP-HP, comptes rendus et supports associés

Dossier détaillé d’architecture (cf. modèle AP-HP en annexe XXX – à ajouter)

Caractéristiques techniques des matériels support de l’outil

Dossier des procédures standard d’installation, d’administration et d’exploitation

Support de l’oral de présentation final de la phase de préparation et cadrage

Planning de référence

Liste des participants (Titulaire et AP-HP) et planning détaillé de la phase suivante

Modèle de données

#### Phase 0.2 : Conception et spécifications générales et détaillées

##### Objectifs

Le Titulaire organise et anime avec la maîtrise d'ouvrage (MOA) et le maître d'œuvre (MOE) interne les réunions de conception, en intégrant les représentants des utilisateurs.

Il élabore les spécifications générales en prenant en compte les spécificités de l’AP-HP (taille, organisation) et prépare les spécifications détaillées sur la base d’une solution standard.

Le Titulaire :

- Forme l’équipe projet,

- Décrit les processus et fonctionnalités couverts par la solution standard,

- Identifie, avec la MOA, les processus cibles lors d’ateliers dédiés,

- Définit les interfaces nécessaires,

- Produit les spécifications générales, en incluant les impacts organisationnels, les besoins de paramétrage et de développement éventuels,

- Propose la stratégie de démarrage et de déploiement,

- Établit les modalités de reprise des données et les structures associées,

- Installe (ou assiste à l’installation) les environnements nécessaires à la suite des travaux,

- Rédige les spécifications fonctionnelles détaillées et techniques (y compris les interfaces).

##### Livrables

Libellé du Livrable

Documentation de référence standard du logiciel

Liste des réunions et Compte rendus et supports associés

Dossier de spécifications détaillées

Dossier de spécifications techniques détaillées

Dossier de spécifications générales (y compris interfaces et reprise des données) et détaillées

Plan de démarrage GHU / site pilote

Stratégie de déploiement

Documentation détaillée des branchements, ½ interfaces et APIs d’échange

#### Phase 0.3 : Mise à disposition de la solution, paramétrage et configuration, préparation du démarrage des directions pilotes (DSN, DST, DRCI)

##### Objectifs

Cette phase vise à mettre à disposition une version paramétrée et opérationnelle de la solution, conforme aux besoins fonctionnels et techniques de l’AP-HP, tout en préparant le démarrage des directions pilotes.

Le Titulaire est responsable des actions suivantes :

- Réalisation, documentation et tests :

  - Des paramétrages en coordination avec l’AP-HP,

  - Des développements spécifiques,

  - Des interfaces nécessaires à l’intégration dans le SI de l’AP-HP,

  - Des programmes de reprise de données, conformément aux principes définis dans le CCTP.

- Garantie de l’usage optimal des fonctionnalités standard de la solution fournie,

- Réalisation et documentation des tests :

  - Unitaires,

  - D’intégration,

  - De performance (notamment montée en charge), y compris dans l’environnement SaaS.

- Élaboration des procédures de secours (PRA/PCA) en cohérence avec le modèle SaaS, pour garantir la continuité de service et la disponibilité des données,

- Mise à disposition de l’AP-HP des documentations relatives :

  - Aux modalités de connexion aux environnements demandés,

  - A l’administration fonctionnelle de la solution hébergée,

  - Aux mécanismes de supervision partagée ou d’accès aux journaux et indicateurs clés,

- Préparation à l’industrialisation de la gestion des évolutions (paramétrages et développements) sur l’environnement SaaS,

- Accompagnement technique des équipes AP-HP dans la prise en main des outils de gestion des évolutions et dans l’utilisation de la solution en mode hébergé,

- Préparation du démarrage des directions pilotes, avec la fourniture du planning détaillé associé après validation explicite de l’AP-HP,

- Analyse et documentation des écarts entre les processus cibles et les pratiques en vigueur dans les directions pilotes (DSN, DST, DRCI).

##### Livrables

Libellé du Livrable

Dossiers de paramétrage

Développements spécifiques : Dossiers de programmes

Programmes réalisés

Réalisation des interfaces

Documentation des programmes de reprise

Outil de reprise des données industrialisé et documentation associée

Documentation technique (connexion, administration fonctionnelle, exploitation en mode SaaS)

Cahier de tests et bilan des tests unitaires et d’intégration, de montée en charge et de performance

Outil de diffusion des paramétrages et développements et documentation associée

Procédures PRA / PCA adaptées au modèle SaaS

Plan de démarrage GHU / site pilote

Stratégie de déploiement

Dossier détaillé des écarts entre organisation existante sur GHU / site pilotes et organisation cible permettant le déploiement

##### Délais de mise en œuvre de la PHASE 0

La phase 0 se réalise dans un délai maximum 6 mois. L’AP-HP valide la phase uniquement après réception complète des livrables et constatation du respect du délai contractuel.

### Phase 1 – Mise en place à iso fonctionnalités des outils déjà utilisés par la DSN, DST et DRCI

Après récupération des structures existantes dans SIRUS, la phase 1 consiste à déployer les fonctionnalités actuellement utilisées par les outils en place, selon le périmètre de chacune des directions (DSN, DST et DCRI) par le Titulaire :

- Phase 1A Reprise de l’ensemble du périmètre MS Project pour la DSN :

  - Portefeuille global,

  - Projet flash report,

  - Planning,

  - Saisie des temps.

- Phase 1B Reprise de l’ensemble du périmètre Asana pour la DST :

  - Portefeuille global,

  - Projet flash report,

  - Planning,

  - Kanban.

- Phase 1C Mise en place de la saisie des temps pour la DRCI :

  - Saisie des temps.

#### Livrables

Libellé du Livrable

Documentation mise à jour

Document utilisateur

Mise à disposition de la solution et documentation associée

#### Délais de mise en œuvre de la PHASE 1

La durée totale de la phase 1 (1A + 1B + 1C) est de 4 mois maximum.

Pour accélérer le déploiement, les sous-phases 1A, 1B et 1C peuvent être réalisées en parallèle.

### Phase 2 – Mise en place de fonctionnalités produits complémentaires de manière itérative avec les interfaces adéquates si besoin

La phase 2 consiste à déployer des fonctionnalités natives du produit mais non encore mises en œuvre dans les directions (exemple : gestion des risques).

Chaque direction (DSN, DST et DRCI) sélectionne les fonctionnalités qu’elle souhaite déployer.

Le pilote de la phase 2 consiste à déployer d’abord ces fonctionnalités sur quelques projets pilotes (un par typologie de projet), afin de valider leur adéquation et leur intégration dans le système d’information de l’AP-HP.

- Chaque direction bénéficie d’une sous-phase spécifique : Phase 2A pour la DSN,

- Phase 2B pour la DST,

- Phase 2C pour la DRCI.

#### Livrables

Libellé du Livrable

Documentation mise à jour

Document utilisateur mise à jour

Mise à disposition des nouvelles versions de la solution et documentation associée

#### Délais de mise en œuvre de la PHASE 2

Le déploiement des pilotes commence à l’issue de la phase 1 et s’étend sur une durée de 4 mois maximum.

Pour accélérer le processus, les sous-phases 2A, 2B et 2C peuvent être réalisées en parallèle.

### Phase 3 - Déploiement dans les GHU et les PIC

A partir de cette phase, les GHU et les PIC ont la possibilité de solliciter l’utilisation de l’outil, en faisant la demande de licence auprès de la DSN.

La formation et l’accompagnement sont à la charge des GHU et des PIC qui peuvent toutefois solliciter des prestations spécifiques auprès du Titulaire.

Le déploiement se découpe en deux sous-phases :

- Phase 3A pour les directions fonctionnelles et transverses,

- Phase 3B pour les directions médicales.

#### Délais de mise en œuvre de la PHASE 3

Le déploiement des directions hors pilotes peut démarrer en parallèle de la phase 2.

Pour accélérer le déploiement, les sous-phases 3A et 3B peuvent être réalisées en parallèle, et ce simultanément avec la phase 2 si nécessaire.

## Calendrier prévisionnel du déploiement

- Phase 0 : durée 6 mois maximum

- Phase 1 : durée 4 mois maximum

  - 1A : Reprise de l’ensemble du périmètre MS Project pour la DSN,

  - 1B : Reprise de l’ensemble du périmètre Asana pour la DST,

  - 1C : Mise en place de la saisie des temps pour la DRCI.

- Phase 2 : durée 4 mois maximum

  - 2A : Mise en place de fonctionnalités produits complémentaires pour la DSN

  - 2B : Mise en place de fonctionnalités produits complémentaires pour la DST

  - 2C : Mise en place de fonctionnalités produits complémentaires pour la DRCI

- Phase 3 :

  - 3A : Mise en place des fonctionnalités produits pour les directions fonctionnelles et transverses demandeuses,

  - 3B : Mise en place des fonctionnalités produits pour les directions médicales demandeuses.

## Modalités de déploiement

### Démarrage des directions pilotes

Ce chapitre concerne le démarrage des directions pilotes, tant pour la phase 1 que pour la phase 2.

En phase 1, les trois directions pilotes (DSN, DST, DRCI) sont déployées dans leur intégralité.

En phase 2, le déploiement concerne des projets pilotes représentatifs (un par typologie de projet) pour chaque direction pilote

#### Objectifs

Le Titulaire assure le bon déroulement du démarrage incluant :

- La formation des utilisateurs,

- Les paramétrages spécifiques,

- L’accompagnement opérationnel des utilisateurs au démarrage.

En accord avec l’AP-HP, le Titulaire adapte la stratégie de déploiement si nécessaire, afin de garantir la réussite des pilotes.

En respectant le plan de démarrage détaillé (incluant le plan de secours), le Titulaire :

- Assiste l’AP-HP dans l’installation, l’administration et l’exploitation de l’environnement et du package (procédures techniques et programmes), il valide les installations des sites pilotes,

- Assure le déploiement des pilotes en identifiant les difficultés rencontrées et en apportant les conseils et les solutions adaptées,

- Assiste l’AP-HP dans la mise en œuvre des processus métier et des organisations cibles.

#### Livrables

Libellé du Livrable

Plan de démarrage incluant le plan de secours corrigé, le cas échéant, pour le déploiement

Tableau de bord hebdomadaire du déroulement (taux d’utilisation, respect des procédures, dysfonctionnements, recommandations, …)

Bilan du déroulement du pilote en fin de période pilote (incluant le questionnaire de satisfaction des utilisateurs)

Stratégie de déploiement adaptée, si nécessaire

Kit de déploiement : - Guides utilisateurs et modes opératoires ; - Guide du formateur relais ; - Guide de paramétrage selon les organisations ; - Planning type de déploiement ; - FAQ ; - Support décrivant un déploiement type prêt à adapter à chaque service. Ce kit doit contenir tous les éléments permettant à un chef de projet de déployer facilement et rapidement l’outil.

### Transfert de compétences et autonomisation du déploiement

#### Objectifs

Cette phase a pour objectif d’officialiser le transfert progressif des compétences et des responsabilités de l’Équipe projet vers les équipes internes en charge des activités pérennes, afin de permettre à l’AP-HP de poursuivre et d’étendre le déploiement en autonomie.

À l’issue des phases 1 et 2, le Titulaire remet à l’AP-HP un ensemble complet de supports méthodologiques et opérationnels permettant d’assurer cette montée en compétence.

Cet ensemble inclut notamment :

- La méthodologie et les outils nécessaires au transfert de compétences ;

- Les supports et résultats d’analyse réalisés lors des phases précédentes ;

- Un dossier de déploiement interne, véritable guide opérationnel pour les équipes de l’AP-HP.

Le dossier contient a minima les éléments suivants :

- Support d’audit organisationnel préalable à tout déploiement de service (méthodologie, actions à mener selon les résultats obtenus)

- Conseils et propositions pour la planification de la suite du déploiement. Définition détaillée des tâches de déploiement :

  - La préparation des environnements (prérequis systèmes notamment),

  - La liste des éléments à paramétrer et des conseils pour optimiser le paramétrage et prendre en compte les différents cas de figure,

  - Les tests et validation à réaliser avant mise en production,

- Les éléments permettant la création du support utilisateur : la composition des équipes de support utilisateur tel qu'administrateur, responsable de formation, responsable IT et les ambassadeurs (c’est-à-dire la personne de référence pour répondre aux questions, organiser la formation pour apprendre à utiliser les fonctionnalités supplémentaires et intégrer les nouveaux employés).

- En sus, la liste des compétences et profils permettant d’assurer ces missions.

- Les supports de formation à l’outil adaptés en fonction des profils (présentation, webinaire).

#### Livrables

Libellé du Livrable

Support d’audit organisationnel

Recommandations de planification

Dossier de définition détaillée des tâches de déploiement

Organisation du support utilisateur

# Fourniture d’un droit d’usage

Le Titulaire fournit à l’AP-HP l’ensemble des logiciels et des licences nécessaires à la mise en œuvre de la solution et à l’exécution du marché.

Les licences sont acquises de manière non nominative et peuvent faire l’objet d’une attribution et réattribution en cas de départ ou changement d’affectation.

L’AP-HP doit pouvoir réaliser les attributions et réattributions des licences d’une manière autonome.

# Maintenance standard

### Objectifs

La maintenance débute à l’issue de la période de garantie, dont les modalités sont définies dans le CCAP. Le Titulaire garantit à l’AP-HP la mise à disposition en continu de la dernière version stable du ou des produits standards fournis dans le cadre du présent marché.

La maintenance logicielle couvre l’ensemble des activités correctives, évolutives et réglementaires du logiciel. Elle inclut :

- Les exemplaires de la solution logicielle ;

- Les interfaces associées et complémentaires ;

- Les modules complémentaires dont le Titulaire assure le suivi au titre du présent marché.

Les nouvelles versions correctives et évolutives intègrent systématiquement les évolutions fonctionnelles, techniques et réglementaires applicables.

Dans ce cadre, le Titulaire :

- Conseille et assiste l’AP-HP en cas d’anomalie signalée sur un site ;

- Assure la maintenance corrective des développements spécifiques réalisés pour l’AP-HP notamment ceux relatifs aux flux non normalisés, tels que les demi-interfaces, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur compatibilité avec les évolutions de la solution standard ;

- Fournit l’ensemble des correctifs et évolutions nécessaires, notamment :

- Les correctifs (patchs) et changements de version du produit standard et des composants associés,

- Les correctifs de tous les composants standards utilisés,

- Les évolutions réglementaires intégrées dans le produit standard.

Dans le cadre de sa veille réglementaire, le Titulaire met à disposition de l’AP-HP les évolutions nécessaires au minimum un (1) mois avant la date réglementaire officielle d’entrée en vigueur, afin de permettre la réalisation de tests de non-régression en environnement de recette avant déploiement en préproduction et production.

En cas de livraison déportée (par téléchargement, par exemple), le Titulaire adresse à l’AP-HP une note d’information détaillant les modalités de mise à disposition du patch ou de la version.

Le Titulaire met à disposition de l’AP-HP son expertise fonctionnelle et technique (hotline, support technique, documentations à jour, participation à des clubs utilisateurs, etc.) pour l’ensemble des composants standards.

## Maintenance corrective

Le support utilisateurs du Titulaire est assuré en langue française avec une équipe support géographiquement localisée en France.

L’ensemble des demandes et incidents est tracé par le centre de support de l’AP-HP et celui du Titulaire.

L'activité de gestion des incidents a pour but de restaurer, aussi rapidement que possible dans le respect des SLA, le service normal en minimisant l'impact sur la bonne marche du service.

Dans le cadre de la maintenance forfaitaire, le support fonctionnel et technique intervient du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.

La répartition des niveaux de support est la suivante :

- L’AP-HP effectue le support de niveau 1.

- Le Titulaire assure le support de niveau 2.

Le support a pour vocation d’accompagner l’AP-HP dans :

- L’utilisation du logiciel au niveau de l’expertise métier de la solution ;

- L’exploitation du logiciel au niveau de l’expertise technique de la solution.

| Support Niveau 1 | L’AP-HP assure le support de niveau 1 dont les obligations sont décrites ci-dessous : - Prise d’appels et enregistrement des incidents. - Qualification de l’appel (incident, demande de service, information). Dans le cas « incident » : - Ouverture d’incident dans SMAX (outil interne de suivi des incidents de l’AP-HP). - Qualification de l’incident (niveau de priorité). - Recueil des renseignements et des éléments clés. - Résolution selon la procédure ou escalade vers N2. - Information du contact appelant. |
| --- | --- |
| Support Niveau 2 | Le Titulaire assure le support de niveau 2 : - Prise en charge des incidents escaladés par le N1 - Analyse de l’incident. - Résolution selon la procédure. - Communication à l’AP-HP du N° d’incident propre au Titulaire. - Renseignement de la base de connaissances (procédure de qualification et résolution). - Information du N1. |

L’AP-HP dispose d’un point d’entrée unique concernant l’application et ses interfaces.

Une demande d’intervention de l’AP-HP peut émaner de différentes manières : appel téléphonique, envoi d’un courriel, ouverture d’un ticket.

Le Titulaire prend en charge la demande de l’AP-HP, quel que soit le moyen de contact utilisé.

La résolution des tickets est accompagnée d’une fiche d’anomalie mise à jour régulièrement par le Titulaire.

Le Titulaire met en place tous les moyens nécessaires à la prise en compte des demandes de l’AP-HP, de telle manière qu'il ne puisse y avoir de pertes, y compris pendant les heures de fermeture de services.

Le Titulaire fournit un accusé de réception du traitement de la demande suivant l’appel par tout moyen (exemple : courriel).

Si la résolution de l’anomalie est confirmée par l’AP-HP, le Titulaire peut clôturer l’anomalie.

Le support peut concerner :

- Des anomalies bloquantes ;

- Des anomalies majeures ;

- Des anomalies mineures ;

- Des demandes d’information.

Les demandes peuvent être effectuées par les référents AP-HP désignés.

Le support inclut :

- La prise d’appel, émis par l’AP-HP dans le cadre du guichet unique utilisé pour tous les appels de l’AP-HP concernant les incidents ;

- L’affectation de la criticité de l’incident qui déterminera les modalités et contraintes d’intervention et de maintenance corrective ;

- L’ensemble des processus logistiques à mettre en œuvre pour respecter les engagements de services.

### Qualification d’un incident

Dans le cadre du présent marché, quatre niveaux de gravités des anomalies sont définis afin de déterminer la priorité et les modalités d’intervention du Titulaire :

| Priorité | Catégorie d’incident | Signification |
| --- | --- | --- |
| P1 | Incident Critique | Désigne tout événement entraînant : - L'interruption complète d'un service critique, d'un système, d’un réseau, d'une fonction ou d'un élément de configuration considéré comme critique ou essentiel à l’activité de soins ; - Des pertes conséquentes de performance impactant fortement l’activité ; - Des dégradations importantes dans les fonctionnalités critiques de l'application et/ou impact sévère sur un grand nombre d’utilisateurs ; - Des pertes de données économiques ou financières significatives, ayant un impact de plusieurs milliers d’euros ; - Une faille de sécurité ou de confidentialité. Ce sont les incidents à résolution la plus urgente, avec mobilisation immédiate des équipes. |
| P2 | Incident Bloquant | Désigne tout événement entraînant : - Dégradation grave d’une ou plusieurs fonctionnalités critiques, sans arrêt total du service ; - Impact sur un nombre important d’utilisateurs, limitant fortement l’activité ; - Performance dégradée avec conséquences significatives dans l’utilisation du module. Ces incidents nécessitent une intervention rapide et sont considérés comme bloquants, avec une priorité élevée, immédiatement inférieure à celle des P1. |
| P3 | Incident Majeur | Désigne un événement provoquant une dégradation importante, mais partielle, du fonctionnement d’un service, système ou application, sans interruption totale : - Impact limité à un groupe restreint d’utilisateurs ; - Fonctionnalités non critiques affectées ; - Existence possible de solutions de contournement temporaires. Intervention rapide mais non immédiate. |
| P4 | Incident Mineur | Dérangement isolé ou faible impact, ne gênant pas le travail normal : - Solution de contournement disponible ; - Impact restreint à un ou quelques utilisateurs ; - Souci esthétique ou question d’ergonomie. Intervention planifiée, sans urgence. |

### Suivi de la maintenance corrective

Le Titulaire s’assure d’un suivi rigoureux et transparent de la maintenance corrective de la solution.

À ce titre, il fournit des tableaux de bord détaillés sur une base hebdomadaire, comprenant a minima les éléments suivants :

- Liste des anomalies détectées par les utilisateurs, avec leur niveau de gravité (bloquante, majeure, mineure) ;

- Catégorie ou type d’incident : dysfonctionnement fonctionnel, problème technique, demande d’information, demande d’évolution, etc. ;

- Actions entreprises et réponses apportées pour chaque incident, incluant les contournements mis en place ou les correctifs appliqués ;

- Délais de traitement et de résolution par rapport aux engagements de service (SLA) ;

- Statistiques récapitulatives : nombre d’incidents ouverts, en cours, résolus ou clos, avec comparaison par période pour suivre l’évolution et identifier les tendances ;

- Indicateurs de performance : taux de respect des délais, incidents récurrents, temps moyen de résolution, etc.

Ces tableaux de bord constituent un outil central de pilotage et sont examinés et discutés lors des comités opérationnels, afin de :

  - Suivre l’efficacité du support fonctionnel et technique ;

  - Identifier les incidents récurrents et les axes d’amélioration ;

  - Prioriser les actions correctives ou évolutives à mettre en œuvre ;

  - Garantir la traçabilité complète des interventions et la conformité aux obligations contractuelles.

Le Titulaire assure également la mise à jour continue des informations pour que l’AP-HP dispose d’une vision fiable et actualisée de l’état de la maintenance corrective à tout moment.

### Délai de prise en compte et de rétablissement des incidents

#### Délais de prise en compte

Le délai de prise en compte correspond à la période pendant laquelle le Titulaire, informé par l’AP-HP, accuse réception de l’incident, en prend connaissance et met en œuvre les premières mesures de diagnostic appropriées.

Délai maximum de prise en compte de la demande de l’AP-HP :

- Incident Critique : 30 minutes

- Incident Bloquant : 1 heure

- Incident Majeur : 2 heures

- Incident Mineur : 3 jours ouvrés

#### Garantie du Temps de Résolution (GTR)

La Garantie du Temps de Résolution désigne le délai maximal accordé au Titulaire pour résoudre l’incident.

Ce délai court à partir de la date et de l’heure de la demande émise par l’AP-HP.

Délais maximums de résolution :

-	Incident Critique : 2 heures

-	Incident Bloquant : 4 heures

-	Incident Majeur : 8 heures

-	Incident Mineur : 3 jours ouvrés

Tableau récapitulatif :

| Priorité | Catégorie d’incident | Délai de prise en compte | Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Incident Critique | 30 minutes | 2 heures |
| P2 | Incident Bloquant | 1 heure | 4 heures |
| P3 | Incident Majeur | 2 heures | 8 heures |
| P4 | Incident Mineur | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |

Ces délais sont applicables dans la mesure où la cause de l’incident relève du Titulaire.

#### Solution de contournement, de remplacement ou de substitution

Si l’intervention du Titulaire ne permet pas de remettre immédiatement en état de marche le Système d’Information, celui-ci propose une solution de contournement.

Pour être validée par l’AP-HP, la solution de contournement doit :

- Respecter la réglementation en vigueur ;

- Ne pas entraîner de pertes financières pour l’AP-HP ;

- Ne pas provoquer de baisse significative de performance pour le système ou pour les utilisateurs.

#### Règle de gestion

Toute solution de contournement, de remplacement ou de substitution proposée par le Titulaire doit :

- Garantir le maintien des performances et fonctionnalités des exemplaires installés telles que prévues pour la version en cours ;

- Rester en place jusqu’à la mise en œuvre de la correction définitive ;

- Être validée par l’AP-HP avant clôture de l’incident.

La clôture d’un incident ne peut se faire sans l’accord explicite de l’AP-HP. Si un incident a été clos par erreur, il pourra être rouvert par l’AP-HP.

Pour les Incidents Bloquants

Si l’AP-HP valide une solution de contournement, le Titulaire dispose d’un délai maximal d’une (1) semaine pour fournir la solution définitive.

Pour les Incidents Majeurs

Si l’AP-HP valide une solution de contournement, le Titulaire dispose d’un délai maximal de deux (2) semaines pour fournir la solution définitive.

Incidents Mineurs

Pour les incidents de priorité faible et sur décision expresse de l’AP-HP, le Titulaire fournit soit une solution de contournement dans le délai de 72 heures ouvrées défini, soit un correctif intégré à la prochaine montée de version majeure, sans augmentation de prix.

#### Dispositions générales

Dans tous les cas, la solution de contournement, de remplacement ou de substitution ne doit pas diminuer les performances ni les fonctionnalités des exemplaires installés pour la ou les version(s) en cours.

Les délais mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de force majeure, laquelle doit être justifiée par écrit par le Titulaire et validée par l’AP-HP.

Tout incident de priorité critique déclarée pendant les heures ouvrées fait l’objet d’une correction immédiate sans solution de contournement.

La correction définitive doit permettre le retour à l’utilisation normale de la solution métier, en garantissant :

- Toutes les fonctionnalités de la solution ;

- Les performances attendues ;

- La continuité et la régularité du service pour l’ensemble des utilisateurs.

## Maintenance évolutive et réglementaire

### Généralités

La prestation de maintenance évolutive et réglementaire a pour objet de maintenir la solution en termes :

- D’évolutions fonctionnelles principalement issues du métier ;

- D’évolutions d’architecture ou d’interfaçage ;

- D’évolutions des processus ou des organisations de l’AP-HP ou de ses partenaires ;

- D’évolutions pour être conformes aux réformes réglementaires et légales.

À son initiative, le Titulaire fait connaître toute solution qu’il lui semble opportune d’étudier et les impacts afférents à tout nouveau développement et/ou paramétrages.

Les activités de la maintenance évolutive et réglementaire couvrent :

- Principalement les évolutions planifiées,

- Ponctuellement des demandes de modifications urgentes.

Les évolutions planifiées correspondent à :

- Des améliorations révélées par le fonctionnement de l’application, mais ne présentant pas d’urgence particulière à être mises en œuvre ;

- Sont programmées conjointement avec l’AP-HP et le Titulaire, pour les plus importantes, de manière que le Titulaire puisse, en optimisant son organisation, les réaliser et les qualifier au moindre coût pour l’administration.

Les commandes portent sur :

- Les spécifications fonctionnelles et/ou techniques (lorsqu’elles ne sont pas fournies par l’AP-HP),

- La conception et l’analyse technique,

- La réalisation des travaux.

Les demandes de modification urgentes sont issues :

- De la découverte d’une erreur de spécification fonctionnelle et/ou de conception,

- Une amélioration indispensable,

- Une modification réglementaire prioritaire ou de données qu’il faut corriger.

Ces demandes de modification urgentes se caractérisent par :

- Leur apparition imprévue et l’urgence de leur mise en œuvre décidée par l’AP-HP,

- La nécessité d’une évaluation, puis d’une réalisation d’une qualification rapide,

- La nécessité d’une mise en production anticipée par rapport au calendrier préétabli des installations de nouvelles versions de la solution,

- L’impossibilité de les traiter dans le cadre des tickets d’incidents.

Cette maintenance évolutive et réglementaire peut se caractériser par une étude d’impact préalable.

### Modalités d’exécution de la maintenance évolutive et réglementaire

- Information préalable et communication

  - Le Titulaire s’engage à informer l’AP-HP au moins trois (3) mois avant le lancement de toute nouvelle version fonctionnelle du logiciel.

  - Cette information doit être transmise par voie électronique et contenir toutes les données nécessaires à l’évaluation de l’impact de la nouvelle version.

- Obligation de conseil et recommandations

  - Dans le cadre de son obligation de conseil et d’information, le Titulaire fournit des recommandations détaillées sur les prérequis matériels, logiciels et infrastructure nécessaires à l’installation et au bon fonctionnement de la nouvelle version.

  - Ces recommandations visent à prévenir tout risque d’incompatibilité ou de dégradation de performance lors de la mise à jour.

- Maintenance évolutive et réglementaire

  - Le Titulaire assure la fourniture, selon un calendrier convenu avec l’AP-HP, des mises à jour et nouvelles versions sur la plateforme dédiée.

  - Les mises à jour et nouvelles versions intègrent :

    - Les aspects fonctionnels et techniques, visant à améliorer ou adapter les fonctionnalités du logiciel ;

    - Les aspects légaux et réglementaires, garantissant la conformité du logiciel dans le périmètre défini par le cahier des charges.

- Conditions d’installation et d’agrément

  - Aucune nouvelle version ne peut être installée sans l’agrément explicite de l’AP-HP.

  - Chaque nouvelle version doit impérativement préserver les fonctionnalités existantes et assurer un niveau de performance équivalent ou supérieur à la version précédente.

- Vérifications et contrôles

  - Les opérations de vérification et de validation des nouvelles versions sont précisées dans le CCAP ou, à défaut, dans le présent CCTP.

  - Ces contrôles garantissent que la mise à jour ou la nouvelle version n’introduit aucune régression fonctionnelle ni dégradation de performance.

### Mises à jour du logiciel

#### Planification des mises à jour

Le Titulaire informe l’AP-HP au moins trois (3) mois avant le lancement d’une nouvelle version fonctionnelle, par voie électronique.

L’information transmise inclut :

- Les nouvelles fonctionnalités et améliorations.

- Les modifications techniques ou réglementaires apportées.

- Les prérequis matériels, logiciels et infrastructure nécessaires à l’installation.

L’AP-HP dispose de ce délai pour planifier le déploiement et évaluer l’impact sur ses environnements et processus.

#### Types de mises à jour

- Mises à jour mineures

- Correctifs techniques et fonctionnels,

- Améliorations de performance ou de sécurité,

- Fourniture sans interruption des services et sans modification significative des fonctionnalités existantes.

- Mises à jour majeures

- Introduction de nouvelles fonctionnalités.

- Modifications structurelles ou techniques importantes.

- Toute mise à jour majeure doit faire l’objet d’une validation préalable par l’AP-HP avant installation.

- Mises à jour réglementaires

- Adaptation aux évolutions légales, normatives et réglementaires applicables aux activités couvertes par le logiciel.

- Priorité élevée pour garantir la conformité et la sécurité des processus.

#### Modalités de fourniture des mises à jour

Les mises à jour sont mises à disposition sur la plateforme dédiée de l’AP-HP, selon un calendrier validé conjointement avec le Titulaire.

Chaque nouvelle version ou mise à jour inclut :

- Une présentation orale par le Titulaire des travaux réalisés, aux personnes désignées par l’AP-HP ;

- Un mode opératoire détaillé pour l’installation et le paramétrage.

- La documentation des modifications fonctionnelles et techniques.

- Les tests préalables réalisés par le Titulaire, incluant le contrôle des interfaces existantes et la non-régression des fonctionnalités.

#### Validation et contrôle par l’AP-HP

Aucune nouvelle version ne peut être déployée sans l’agrément explicite de l’AP-HP.

Le Titulaire garanti :

- La conformité des fonctionnalités nouvelles et existantes.

- L’absence d’impact négatif sur les processus métiers et l’exploitation.

- La compatibilité avec les environnements techniques existants.

Les corrections et ajustements identifiés lors de la validation sont traités par le Titulaire avant le déploiement final.

#### Documentation et traçabilité des mises à jour

Le Titulaire assure un rôle de conseil permanent pour anticiper l’impact des évolutions sur les infrastructures, processus et utilisateurs.

Il communique les bonnes pratiques pour le déploiement et propose des recommandations pour la formation des utilisateurs si nécessaire.

L’AP-HP conserve le droit de reporter ou de planifier les mises à jour afin de limiter l’impact opérationnel sur les sites.

#### Livrables de la maintenance standard

Libellé du Livrable

Livraison de nouvelles fonctionnalités, dysfonctionnements corrigés, nouveautés techniques :

Fourniture descriptif synthétique incluant les impacts pour l’AP-HP ;

Fourniture descriptif détaillé sous la forme d’un document contenant l’ensemble des éléments incluant des copies d’écran

Document d’implémentation des nouvelles versions et outillages associés éventuellement

Documentations fonctionnelles et techniques à jour

Cahier de tests

Tableau de bord détaillé hebdomadaire (anomalies détectées par les utilisateurs avec leur niveau de gravité, type de questions, réponses apportées, délais de résolutions …)

Fichier d’anomalie mis à jour

# Réversibilité

La prestation de réversibilité a pour objectif d’assurer un transfert complet des connaissances et des compétences du Titulaire vers le personnel désigné par l’AP-HP ou tout tiers désigné par celle-ci. Elle permet de garantir la continuité des activités et la maîtrise des outils et méthodes et données utilisées ou générées pendant l’exécution du marché.

À ce titre, le Titulaire doit assurer un export complet, structuré et exploitable de l’ensemble des données, selon des formats ouverts ou aisément réutilisables, afin d’en permettre la réutilisation sans rupture de service.

Le Titulaire garantit la réversibilité du service en cas de migration vers un nouvel hébergement, en assurant la restitution complète et à jour des données, ainsi que toute documentation nécessaire, dans un format ouvert et directement réutilisable. Cette migration ne doit entrainer aucune rupture de service.

La réversibilité est considérée comme finalisée par décision expresse de l’AP-HP.

| Eléments de réversibilité | Exigences |
| --- | --- |
| Transfert de compétences | Le Titulaire assure le transfert de compétences vers le personnel désigné par l’AP-HP ou tout tiers, afin de garantir la continuité des activités et la maîtrise des outils, méthodes et processus. |
| Données | Export complet, structuré, exploitable et à jour de l’ensemble des données utilisées ou générées pendant le marché, sans rupture de service. |
| Formats | Données et documents fournis dans des formats ouverts et aisément réutilisables. |
| Hébergement | Garantie de réversibilité en cas de migration vers un nouvel hébergement, incluant la restitution intégrale des données et des éléments nécessaires à la reprise du service. |
| Documentation | Fourniture de toute la documentation technique et fonctionnelle nécessaire, dans un format ouvert et directement réutilisable. |
| Continuité de service | La migration (notamment d’hébergement) ne doit entraîner aucune rupture de service. |
| Validation | La réversibilité est considérée comme finalisée uniquement après décision expresse de l’AP-HP. |

## Obligations du Titulaire

- Le Titulaire s’engage à assurer une totale réversibilité "au fil de l’eau" de l’ensemble des acquis relatifs aux prestations de l’accord-cadre.

- Pendant toute la période de réversibilité, le Titulaire conserve l’entière responsabilité de l’exécution des prestations.

- Le Titulaire fournit la documentation complète et à jour, au format papier et électronique, dans des formats modifiables par l’administration.

- Le Titulaire organise des réunions de revue des documents pour transmettre les informations et répondre aux questions de l’AP-HP. Ces réunions peuvent se tenir sur site ou à distance, selon l’appréciation de l’AP-HP, et ne peuvent excéder quatre (4) heures consécutives.

## Contenu du dossier de réversibilité

Le dossier de réversibilité comprend au minimum :

- Description de la méthodologie utilisée ;

- Documentation fonctionnelle et technique à jour relative à l’exécution du marché au format papier et au format électronique (les fichiers doivent être fournis sous formats modifiables par l'administration) ;

- Le plan de transfert de connaissances présentant la méthodologie de transfert de compétence ainsi que l’organisation détaillée de la réversibilité ;

- La présentation générale des environnements du domaine concerné par la prestation et du détail des prestations exécutées par le titulaire au titre du présent accord-cadre ;

- La présentation détaillée de l'ensemble des composants ;

- L’état des lieux des difficultés particulières et des dossiers en cours ;

- Ainsi que tout autre livrable ou documentation produite dans le cadre du présent marché.

## Plan de sessions des transferts d’acquis :

Les sessions de transfert comprennent :

- Planning des sessions de transferts d’acquis ;

- Supports pédagogiques des sessions de transferts d’acquis ;

- Grille d’évaluation des sessions permettant de réaliser le relevé de satisfaction ;

- Bilan des sessions de transfert d’acquis constitué des fiches d’évaluation des formations et détaillant les actions d’amélioration à mener.

## Livrables attendus

| Livrables | Délais de livraison | Délais et modalités de vérification |
| --- | --- | --- |
| Dossier de réversibilité | Dix (10) jours ouvrés à l’issue de la demande de l’AP-HP | Vérification par l'administration dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Compte rendu de réunion de revue des documents | Trois (3) jours ouvrés à l’issue de la réunion de revue des documents | Vérification par l'administration dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Support de session de transfert des acquis | Aux dates prévues dans le dossier de réversibilité | Vérification par l'administration dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la remise par le titulaire du rapport d’évaluation des personnes formées. |
| Rapport (par les participants formés) d’évaluation de la session transfert d’acquis sur la base d’un modèle fourni par le titulaire | Trois (3) jours ouvrés à l’issue de la session de transfert d’acquis | Vérification par l'administration dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la remise du rapport |
| Bilan de la session de transfert des acquis. | Trois (3) jours ouvrés à l’issue de la prestation | Vérification par l'administration dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la remise du livrable. |

# Cadre général de mise en œuvre du marché

## Equipe projet

L’organisation de projet prévue à l’AP-HP est la suivante :

- Une équipe projet centrale, composée :

  - D’un directeur de projet maîtrise d’œuvre interne (DSN), un directeur de projet Maîtrise d’Ouvrage par direction pilote (DSN, DST, DRCI),

  - D’un chef de projet maîtrise d’œuvre interne (DSN), un chef de projet maîtrise d’ouvrage,

  - De référents métiers centraux de la DSN, la DST et la DRCI.

- Des experts métiers de GHU et représentants des utilisateurs seront sollicités ponctuellement et en fonction des besoins (non dédiés à temps plein) pour participer aux ateliers de conception notamment.

## Maitrise d’ouvrage (MOA)

- La maîtrise d’ouvrage est assurée, pour leur périmètre respectif, par les directions pilotes suivantes : La Direction des systèmes Numériques (DSN) de l’AP-HP,

- La Direction de la Stratégie et de la Transformation (DST) de l’AP-HP,

- La Direction de la recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI).

À ce titre, ces directions :

- Garantissent la bonne expression des besoins : elles constituent les équipes fonctionnelles chargées de définir les besoins opérationnels et de concevoir les solutions fonctionnelles correspondantes ;

- Veillent à la cohérence stratégique : elles évaluent ou font évaluer la solution proposée au regard des objectifs fonctionnels, organisationnels et stratégiques définis par la Direction générale de l’AP-HP ;

- Assurent la responsabilité des actions utilisateurs : elles pilotent la réalisation des tâches qui relèvent des utilisateurs et veillent à la mise en place des mesures d’accompagnement nécessaires à leur bonne exécution.

## Maitrise d’œuvre interne (MOI)

La DSN est maitrise d’œuvre interne du projet.

Elle comprend en particulier les pôles ci-après :

- Le pôle centre de solutions applicatives (CSA)

Le pôle centre de solutions applicatives est chargé de la maîtrise d’œuvre des systèmes d’information cliniques de l’AP-HP. Il est responsable de la mise en œuvre, du maintien en condition opérationnelle, de la performance, des niveaux de service aux utilisateurs et, en lien avec la mission « sécurité » de la DSN, de la sécurité et de la confidentialité des données.

- Le pôle centre de solutions infrastructures (CSI)

Le pôle centre de solutions infrastructures est chargé de fournir la plupart des services d’infrastructures, en interne comme externalisés. Ces services couvrent un spectre très large, allant du déploiement des équipements réseaux à la fourniture d’images de référence pour les postes de travail, en passant par la mise en place de baies de stockage et de serveurs.

- Le pôle Stratégie, Urbanisation, Architecture (SAU)

Le pôle SAU est chargé de fournir l’expertise nécessaire aux choix d’architecture technique et applicative. Ces services sont traités en collaboration avec les pôles CSI et CSA et couvrent en particulier les décisions portant sur le stockage des données, les serveurs d’application et les échanges entre la solution qui sera proposée par le Titulaire et le reste du SI AP-HP.

- Le pôle opérations (OPS)

Le pôle opérations (OPS) est chargé du maintien en conditions opérationnelles (MCO) des infrastructures hébergées dans les Datacenters de la DSN centrale, de la mise en production et de l’exploitation au quotidien des applications institutionnelles ou confiées par des tiers, hébergées dans les Datacenters de la DSN centrale, la mesure et l’optimisation des performances des applications.

Le pôle OPS est structuré autour de six domaines :

- Supervision,

- Changements de la DSN / structuration de la documentation OPS / process OPS,

- Coordination technique et intégration des projets applicatifs émanant de la DSN (intégration puis mise en production d’une nouvelle application, d’une nouvelle version d’application, …),

- Production applicative (exploitation, gestion des incidents, gestion des Sauvegardes / Restaurations et des PRA),

- MCO Infras serveurs / réseau,

- Métrologie / performance.

## Organisation du Titulaire pour l’exécution du marché

Dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification du marché, le Titulaire fait parvenir à l’AP-HP la liste des personnes définitives qui vont être amenées à faire partie de l’équipe projet.

L’organisation mise en place par le Titulaire s’intègre :

- A la Politique Générale de Sécurité du SI (PGSSI),

- Au Plan Qualité Projet (PQP) finalisé lors de l’étape 0 - Préparation et cadrage du projet.

Cette équipe est organisée autour :

- D’un directeur de projet en lien avec le(s) directeur(s) de projet AP-HP,

- D’un ou des chef(s) de de projet

- D’un responsable Qualité.

Le Titulaire doit démontrer la qualification et l’adéquation des profils proposés aux exigences de l’AP-HP. Toute proposition d’ajout ou de remplacement d’intervenants fait l’objet d’une validation préalable par l’AP-HP, sur la base des profils et compétences présentés.

## Compétences exigées

Pour que l’équipe du Titulaire puisse traiter l’ensemble des prestations décrites dans le présent CCTP, l’AP-HP a mis en place un Référentiel de profils/expériences.

L’AP-HP a personnalisé ces profils de compétences en définissant des profils-types combinant ces profils de compétences et une grille de niveaux d’expérience qui lui est propre.

Ce croisement a permis d’aboutir au tableau suivant :

| Profil type | Niveaux d’expérience dans le profil | Profil(s) |
| --- | --- | --- |
| Consultant | Junior (1 à 3 ans d'expérience) | Consultant en SI, Urbaniste SI |
|  | Confirmé (>3 à 7 ans d'expérience) |  |
|  | Expérimenté (+ de 7 ans d'expérience) |  |
| Chef de Projet | Junior (1 à 3 ans d'expérience) | Chef de Projet MOE (ou MOA) |
|  | Confirmé (>3 à 7 ans d'expérience) |  |
|  | Expérimenté (+ de 7 ans d'expérience) |  |
| Ingénieur étude et développement | Junior (1 à 3 ans d'expérience) | Concepteur / Développeur, paramétreur |
|  | Confirmé (>3 à 7 ans d'expérience) |  |
|  | Expérimenté (+ de 7 ans d'expérience) |  |
| Ingénieur technique | Junior interdit | Analyste système, intégrateur d'exploitation, Administrateur d'outils, DBA, Administrateur système, Administrateur réseau |
|  | Confirmé (>3 à 7 ans d'expérience) |  |
|  | Expérimenté (+ de 7 ans d'expérience) |  |
| Qualifieur | Junior (1 à 3 ans d'expérience) | Intégrateur d'application, Testeur |
|  | Confirmé (>3 à 7 ans d'expérience) |  |
|  | Expérimenté (+ de 7 ans d'expérience) |  |
| Expert technique | Junior (1 à 3 ans d'expérience) | Architecte technique, Expert système et/ou DBA, Expert méthodes et outils, expert réseau et télécom, expert qualité, expert sécurité SI |
|  | Confirmé (>3 à 7 ans d'expérience) |  |
|  | Expérimenté (+ de 7 ans d'expérience) |  |

Les directeurs de projet et les profils équivalents ont une expérience de 10 ans minimum.

## Comitologie

Des instances distinctes sont mises en place dès la notification du marché et permettent de gouverner le projet.

### Réunion de Lancement

Dans le mois qui suit la notification du présent marché, le titulaire organise une réunion de lancement avec la DSN et l’AGEPS pour présenter son offre et définir le déploiement global du marché.

### Comité de Suivi

Le Comité de suivi se réunit, chaque semaine pour examiner les actions courantes ou à venir à court terme concernant un projet ou une application. Sa mission est de régler les questions techniques et organisationnelles non stratégiques.

| Composition | De façon générale, les membres et rôles affectés côté AP-HP sont susceptibles d’évoluer selon les modifications de l’organisation de l’AP-HP. Sa composition est la suivante, notamment par défaut concernant l’AP-HP : - Le Chef de projet AP-HP ou son représentant délégué - Le Chef de projet Titulaire ou son représentant délégué - Le référent technique Titulaire - Éventuellement, d’autres intervenants, invités exceptionnellement. |
| --- | --- |
| Rôle | La gestion courante des prestations commandées et le contrôle de leur avancement ; Point sur les travaux prévisionnels et les commandes à passer La planification des opérations (ne modifiant pas le planning global) ; Le traitement des problèmes courants ne nécessitant pas l’intervention du Comité de pilotage ; La gestion des risques et la mise à jour du tableau de suivi des risques L’information par le Chef de Projet Titulaire des décisions prises lors des réunions internes AP-HP |
| Production | Un compte rendu de chaque réunion, à la charge du Titulaire. |
| Fréq. / Durée | Hebdomadaire– 1 à 2 heures suivant les sujets à traiter |
| Convocation | Il n’y aura pas de convocation pour ce Comité. La date de la prochaine réunion sera inscrite dans les comptes rendus. |
| Animation | Le Chef de Projet Titulaire rappel l’ordre du jour en début de réunion (ajustable par le chef de projet AP-HP) et anime la réunion. Le titulaire doit transmettre l’ORDJ et support de la réunion à l’AP-HP, 2 jours avant sa tenue, pour permettre la prise en compte de remarques ou suggestions de modification. |
| Rédaction | Le Chef de Projet Titulaire établit et envoie par email le compte rendu dans les 2 jours. Est annexé au compte-rendu, le Rapport d’activité hebdomadaire : RAH. |
| Validation | Le Chef de Projet AP-HP ou son représentant présent au comité. Sans remarques dans les 5 jours ouvrés, le compte rendu est considéré approuvé. |
| Diffusion | Quand : une fois validé par l’AP-HP A qui : aux participants, avec, éventuellement, une diffusion plus large Par qui : le rédacteur |
| Valeur | Les décisions prises et validées par ce Comité prévalent sur ses décisions antérieures. Le Comité de suivi n’est pas habilité à prendre des décisions en contradiction avec des choix du Comité de pilotage. En cas de difficulté d’application ou d’interprétation de décisions, le Comité de suivi demande au Comité de pilotage de statuer. |
| Archivage | Le compte rendu du Comité de suivi est archivé pendant toute la durée du marché chez les Chefs de Projet (AP-HP et Titulaire). |

### Comité de Projet (COPROJ)

Ce Comité est chargé de la coordination entre les diverses équipes et groupes de travail. Il soumet les arbitrages au COPIL « Outil PPM » et mandate le cas échéant un groupe de travail ad hoc pour traiter des points précis.

| Composition | De façon générale, les membres et rôles affectés côté AP-HP sont susceptibles d’évoluer selon les modifications de l’organisation de l’AP-HP. Sa composition est la suivante : Le Chef de projet Titulaire ou son représentant délégué Le chef de projet AP-HP/ le responsable d’application AP-HP, Le(s) responsable(s) maitrise d’ouvrage, Le responsable et/ ou le chargé du déploiement du prestataire. Tout autre intervenant qui est jugé utile par l’AP-HP ou par le prestataire. Ce Comité peut être élargi, si nécessaire, à d'autres membres concernés par l'ordre du jour. |
| --- | --- |
| Rôle | Le comité opérationnel est chargé de la gestion au quotidien du projet, ainsi que de la coordination entre les diverses équipes et groupes de travail. D’une manière générale, il veille à la bonne réalisation du projet et propose des solutions à tous les problèmes rencontrés : Il remonte des alertes au comité de pilotage si nécessaire. Il valide le document de projet. Il prépare et organise les réunions du comité de pilotage, ainsi le comité technique en tant que de besoin de toute autre instance du projet. |
| Production | Un compte rendu de chaque réunion |
| Fréq. / Durée | Mensuel / durée de 2 heures maxi ou autant que nécessaire |
| Convocation | La première fois, ce Comité est convoqué selon des modalités définies à l’initialisation du marché. La date de la réunion sera inscrite dans le compte rendu de la réunion précédente. |
| Animation | L’animation est assurée par le titulaire. Les modalités de cette animation sont définies lors de l’initialisation du marché. Le titulaire doit transmettre le support de la réunion à l’AP-HP une semaine avant sa tenue, pour permettre la prise en compte de remarques ou suggestions de modification. |
| Rédaction | Le titulaire établit et envoie par email le compte rendu dans les 2 jours ouvrés au titulaire signataire du marché ou son représentant délégué pour validation. |
| Validation | Les participants. Sans remarques dans les 7 jours ouvrés, le compte rendu est considéré approuvé. |
| Diffusion | A qui : aux participants (absents compris), avec éventuellement une diffusion plus large. Par qui : Le titulaire |
| Valeur | Les décisions prises et validées par ce Comité prévalent sur ses décisions antérieures. Le Comité est habilité à prendre des décisions en contradiction avec des choix du (des) Comité(s) de pilotage des services opérationnels d’un pôle ou d’un comité de suivi d’un service opérationnel. Les décisions prises et consignées dans le compte rendu validé de ce Comité s’imposent sur tout autre document préalable (selon ses propres modalités de mise à jour). |
| Archivage | Le compte rendu du Comité de pilotage est archivé pendant toute la durée du contrat par le Responsable de lot et les Chefs de Projet (AP-HP et Titulaire). |

### Comité de Pilotage

Le Comité de pilotage est la structure décisionnelle et d’arbitrage de la prestation couverte par le marché. Il se réunit tous les mois. Il est organisé par le Directeur de Projet Titulaire, et peut être saisi exceptionnellement par l’AP-HP ou par le Titulaire.

| Composition | De façon générale, les membres et rôles affectés côté AP-HP sont susceptibles d’évoluer selon les modifications de l’organisation de l’AP-HP. Sa composition est la suivante, notamment par défaut concernant l’AP-HP : Le Directeur du Département ou service concerné de la DSN de l’AP-HP - facultatif Le Responsable du Suivi des Marchés de l’AP-HP (AGEPS) Les Responsables Qualité et Sécurité AP-HP et Titulaire - facultatif. Le Responsable de Lot, Le Responsable de Pôle ou de Secteur AP-HP ou son représentant délégué, Le Directeur de projet Titulaire, Les chefs de projets AP-HP et Titulaire, Ce Comité peut être élargi, si nécessaire, à d'autres membres concernés par l'ordre du jour. |
| --- | --- |
| Rôle | Tableaux de bord synthétiques et détaillés de l’avancement financier du (des) projet(s) et application(s) concerné(s), intégrant notamment les informations des bons de commandes, des bons de réception, des factures et de leur paiement (numéro de marché, no commande, no réception, no facture, projet, phase, étape, UO, quantité, montants, dates,) Tableaux de bord des indicateurs Le suivi de l’affectation précise des ressources du Titulaire aux UO traitées sur la période avec l’indication de l’avancement des UO en cours. La détermination de la priorité des opérations ; Le contrôle du respect du planning ; Le contrôle du respect des indicateurs qualité ; Le traitement des problèmes ne trouvant pas de solution au niveau du Comité de suivi (arbitrage, gestion des problèmes, litiges, décision financière, etc.) ; La gestion des risques et la mise à jour du tableau de suivi des risques L'information du Titulaire sur les décisions prises par l'AP-HP. Les tableaux de bord doivent être fournis au Responsable de Lot en fin de mois par le Directeur de Projet Titulaire et être communiqués aux participants du Comité de pilotage 2 jours avant. |
| Production | Le tableau de bord mensuel de « Suivi de l’activité » pour l’élaboration des rapports mensuels reprenant la performance du titulaire sur la base des statistiques prévues au présent marché |
| Fréq. / Durée | La fréquence des comités de pilotage est fixée tous les deux mois, avec la possibilité d’adaptation en fonction de la phase du projet, sur demande de l’AP-HP ou à titre exceptionnel – 2 heures. |
| Convocation | Le Directeur de Projet Titulaire envoie 2 jours ouvrés avant la réunion une convocation à l'ensemble des participants avec l'ordre du jour et les éventuels documents préparatoires nécessaires. La date de la réunion sera indiquée dans le compte rendu précédent. |
| Animation | Le Directeur de Projet Titulaire rappelle l'ordre du jour et anime la réunion. Le titulaire doit transmettre le support de la réunion à l’AP-HP une semaine avant sa tenue, pour permettre la prise en compte de remarques ou suggestions de modification. |
| Rédaction | Le Directeur de Projet Titulaire établit et envoie par email le compte rendu dans les 2 jours ouvrés au Responsable de Lot AP-HP pour validation. |
| Validation | Valideur : Responsable de Lot AP-HP. Sans remarques dans les 5 jours ouvrés, le compte rendu est considéré approuvé. |
| Diffusion | Quand : une fois validé par l’AP-HP A qui : aux participants (absents compris) et au Directeur du Département ou du Service concerné de la DSI de l’AP-HP. Par qui : le rédacteur |
| Valeur | Les décisions prises et consignées dans le compte rendu validé s’imposent sur tout autre document préalable (selon ses propres modalités de mise à jour). |
| Archivage | Le compte rendu du Comité de pilotage est archivé pendant toute la durée du contrat par le Responsable de lot et les Chefs de Projet (AP-HP et Titulaire). |

### Comité de Pilotage du Marché

L’instance de suivi et de pilotage du marché s’appelle « Comité de Pilotage du Marché ». Cette instance est d’un niveau décisionnel et stratégique.

Le « Comité de Pilotage du Marché » se réunit chaque trimestre, pour vérifier l’exécution du marché selon deux axes principaux suivants :

- Le bon fonctionnement du marché sur les plans administratif, juridique et financier,

- Le bon fonctionnement opérationnel des services qu’il recouvre.

Le « Comité de Pilotage du Marché » présente les caractéristiques suivantes :

| Composition | De façon générale, les membres et rôles affectés côté AP-HP sont susceptibles d’évoluer selon les modifications de l’organisation de l’AP-HP. Sa composition est la suivante, notamment par défaut concernant l’AP-HP : Le Directeur du CSA (AP-HP) ou son représentant délégué, Le Responsable du Suivi des Marchés de l’AP-HP (AGEPS), Les Responsables Qualité et Sécurité AP-HP et Titulaire – facultatif (selon OdJ). Le Responsable du marché de l’AP-HP, Le(s) Responsable(s) de(s) département(s) ou de(s) pôle(s) de l’AP-HP concerné ou leur représentant délégué, Le Directeur de projet Titulaire, Le Titulaire Signataire du Marché (lot) ou son représentant délégué. Ce Comité peut être élargi, si nécessaire, à d'autres membres concernés par l'ordre du jour. |
| --- | --- |
| Rôle | Vérification du bon fonctionnement du marché selon les éléments non exhaustifs ci-dessous : Tableaux de bord synthétique et détaillé de l’avancement financier du marché intégrant notamment les informations des bons de commandes, des bons de réception, des factures et de leur paiement (numéro de marché, no commande, no réception, no facture, projet, phase, étape, UO, quantité, montants, dates, …) Tableaux de bord des indicateurs Caractère forfaitaire des prestations Respect de la solution des UO (complexité, métrique, ressources, temps passé) Vérification du bon fonctionnement des services opérationnels Principaux incidents Principaux risques Principaux problèmes Réaffectation des priorités des travaux à effectuer |
| Production | La préparation du bilan sur la période à la charge du Titulaire et de l’AP-HP. Un compte rendu de chaque réunion (bilan validé et complété par les points abordés + décision prises pendant le comité). Un tableau de bord des activités reprenant l’ensemble des indicateurs défini dans l’annexe 1 du CCTP |
| Fréq. / Durée | Trimestriel / durée de 3 heures maxi |
| Convocation | La première fois, ce Comité est convoqué selon des modalités définies à l’initialisation du marché. La date de la réunion sera inscrite dans le compte rendu de la réunion précédente. |
| Animation | L’animation est assurée par le titulaire. Les modalités de cette animation sont définies lors de l’initialisation du marché. Le titulaire doit transmettre le support de la réunion à l’AP-HP au moins trois jours ouvrés avant sa tenue, pour permettre la prise en compte de remarques ou suggestions de modification. |
| Rédaction | Le titulaire établit et envoie par email le compte rendu dans les 2 jours ouvrés au titulaire signataire du marché ou son représentant délégué pour validation. Le titulaire doit transmettre le support de la réunion à l’AP-HP une semaine avant sa tenue, pour permettre la prise en compte de remarques ou suggestions de modification. |
| Validation | Les participants. Sans remarques dans les 5 jours ouvrés, le compte rendu est considéré approuvé. |
| Diffusion | Quand : une fois validé par l’AP-HP A qui : aux participants (absents compris), avec éventuellement une diffusion plus large. Par qui : le rédacteur AP-HP |
| Valeur | Les décisions prises et validées par ce Comité prévalent sur ses décisions antérieures. Le Comité est habilité à prendre des décisions en contradiction avec des choix du (des) Comité(s) de pilotage des services opérationnels d’un pôle ou d’un comité de suivi d’un service opérationnel. Les décisions prises et consignées dans le compte rendu validé de ce Comité s’imposent sur tout autre document préalable (selon ses propres modalités de mise à jour). |
| Archivage | Le compte rendu du Comité de pilotage est archivé pendant toute la durée du marché chez le Responsable du Suivi des Marchés de l’AP-HP, le Responsable du marché de l’AP-HP et le Titulaire Signataire du Marché. |

### Synthèse

Le Titulaire est tenu de réunir tous les éléments de visibilité nécessaires au contrôle de la bonne exécution du présent marché. Il doit recueillir toutes les informations nécessaires sur les différents aspects impactant les prestations commandées, les exploiter, les préparer et les présenter au Comité.

## Enquête de satisfaction annuelle

Une enquête de satisfaction annuelle est réalisée, en concertation entre l’AP-HP et le Titulaire, selon le calendrier défini en comité.

L’objectif est d’évaluer la qualité du service rendu dans le cadre du présent marché, notamment en termes de disponibilité, de fiabilité, de conformité réglementaire, de support technique et de qualité relationnelle.

Le contenu, la méthodologie et les modalités de diffusion de l’enquête sont arrêtés conjointement par les parties, afin de garantir la représentativité des répondants et la pertinence des indicateurs de satisfaction retenus.

Les résultats sont communiqués et analysés lors d’un comité de pilotage, dans un délai maximal de 2 semaines après la clôture de l’enquête.

Si le taux de satisfaction global est en dessous de 70%, l’AP-HP se réserve le droit d’appliquer la pénalité prévue à cet effet dans le CCAP.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage à proposer, dans un délai maximum de 3 semaines, un plan d’actions correctives et d’amélioration continue.

Ce plan précise les mesures envisagées, les échéances de mise en œuvre et les indicateurs de suivi permettant d’en mesurer l’efficacité.

Les actions correctives sont intégrées dans le suivi contractuel (comité de pilotage, compte rendu de réunions, etc.). Leur efficacité fait l’objet d’une évaluation lors de l’enquête annuelle suivante.

## Gestion des risques

La gestion des risques est une démarche permanente pendant tout le déroulement du projet.

Au début du projet, au démarrage des grandes étapes du projet et lors des comités de suivi du projet, le Titulaire communique à l’AP-HP le tableau des risques potentiels en précisant leur probabilité d’apparition (faible, moyenne, haute) et leurs impacts.

Un risque avéré détecté par le Titulaire ou l’AP-HP fait l’objet de l’émission d’une fiche de risque.

La fiche de risque précise la nature du risque, sa gravité, la personne en charge de l’instruire, les questions à traiter, les points à valider, …

L’instruction de cette fiche est réalisée dans un délai maximum de 3 jours ouvrés. Sont établis pour chaque risque avéré, le diagnostic approfondi, les propositions d’actions correctrices et le planning associé.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse dans les délais requis ou si les actions correctrices impactent les délais ou les coûts du projet, le point est soumis à l’instance de pilotage idoine par l’équipe de pilotage du projet.

Les risques confirmés sont suivis de façon quotidienne ou hebdomadaire en fonction de leur criticité jusqu’à ce qu’ils n’existent plus.

Le Titulaire met à jour mensuellement un tableau de suivi et le dépose dans un répertoire partagé de documents du projet.

## Obligations du Titulaire

### Obligations de résultats

Les obligations du Titulaire en application du présent marché constituent des obligations de résultats.

Cet engagement se fait dans le respect des règles de gouvernance de l’AP-HP, des lois et règlements en vigueur.

Cet engagement porte sur :

- L’implication de l’éditeur

  - L’AP-HP demande l’accès direct aux experts de l’éditeur, à ses équipes de développement et/ou de définition des produits, ainsi qu’à la documentation interne de la solution retenue. Le Titulaire indique les modalités d’accès correspondantes.

- L’élaboration détaillée et la mise en œuvre de la solution cible (processus et logiciel)

  - Le Titulaire s’engage sur la mise en œuvre opérationnelle de la solution.

Cela se traduit, pour chaque démarrage / déploiement, par la mise en place effective :

- Des processus tels que précisés lors de l’étape de convergence,

- Des solutions logicielles associées et des procédures, permettant une utilisation ergonomique du système,

- D’outils de mesure des performances techniques,

- Du transfert de compétences,

- De la prise en compte à coûts réduits des nouveaux utilisateurs dans le dispositif d’assistance et support.

Le Titulaire s’engage sur :

- Le respect des coûts,

- Le respect des délais convenus (date finale de mise en œuvre et étapes intermédiaires),

- Le respect du périmètre,

- Le bon fonctionnement de la solution (processus et logiciel) acté par l’AP-HP lors des étapes de vérification et lors de la mise en œuvre effective de la solution,

- Le transfert de compétences effectif,

- La mise en œuvre de la solution et des évolutions (gestion des utilisateurs, modifications des organisations, versioning des logiciels, …) sans remettre en cause l’atteinte du retour sur investissement.

L’AP-HP demande la mise en place d’indicateurs qui permettent de mesurer l’efficacité et le bon déroulement de chaque étape.

Le Titulaire doit, pour la solution mise en œuvre en application des exigences et prescriptions du marché, faire la preuve qu’il a limité les coûts de mise en œuvre et d’utilisation de la solution. Il doit également faire la preuve qu’il a systématiquement fourni des fonctions soit intégrées dans le produit standard dont il garantit la pérennité et l’évolution, soit développées avec l’accord de l’AP-HP sous forme de spécifiques compatibles avec le produit standard et dont la maintenance est intégrée dans les réestimations du retour sur investissement.

A cet effet, le Titulaire garantit que l’engagement du ou des éditeur(s) permet d’atteindre le résultat.

### Obligation de conseil

Par son rôle permanent de conseil, le Titulaire fait bénéficier l’AP-HP de son expérience et de ses compétences pour qu’elle atteigne ses objectifs :

- De mise en œuvre d’une solution qui répond à ses enjeux,

- De garantie de la maintenabilité et de l’évolutivité de la solution,

- D’acceptabilité des utilisateurs,

- D’intégration avec le centre de production.

De plus, il doit, sur la durée du projet, informer l’AP-HP de tout événement susceptible d’altérer l’exécution du marché, et proposer, afin d’anticiper les risques, les solutions préventives les mieux adaptées à l’atteinte des objectifs.

Plus précisément, le Titulaire a une obligation de conseil :

- En stratégie : apporter à l’AP-HP, tout au long des projets, une analyse aidant à la prise de décision, notamment concernant la conduite du changement, le déploiement et l’architecture technique,

- En management et organisation,

- En système d’information : proposer à l’AP-HP, à toutes les phases des projets, des solutions permettant la réduction des coûts notamment :

  - En utilisant au mieux le standard,

  - En recherchant systématiquement à mutualiser le plus possible les tâches et les traitements effectués par le Titulaire,

  - Dans l’organisation optimum des déploiements,

  - Dans l’organisation optimum du support utilisateur,

- En infrastructure : proposer à l’AP-HP l’infrastructure et les procédures d’exploitation permettant à la solution de fonctionner sur un mode industriel, à savoir :

  - Performances optimales, Sécurité d’accès, Fiabilité et gestion des risques et Traçabilité.

Toute proposition est argumentée par une analyse des coûts et des bénéfices.

# Annexes

- Annexe 1 :  Description des Unités Œuvre

- Annexe 2 :  PGSI

- Annexe 3 :  Cadre de Cohérence Technique

- Annexe 4 : Fournisseur Sécurité

- Annexe 5 :  Cadre d’interopérabilité

- Annexe 6 :  Conformité des marchés publics à l’urbanisation

- Annexe 7 :  Fiche de conformité - Règles urba et interop

- Annexe 8 :  Fonctionnalités de base outil PPM

- Annexe 9 :  Notes DSN DPO_Cloud souverain

- Annexe 10 : Liste des exigences

- Annexe 11 : Description de l’organisation actuelle