MARCHÉ DE CONCEPTION - REALISATION

MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION RELATIF A LA REHABILITATION LOURDE ET LA TRANSFORMATION DU BATIMENT H (UGE)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Version Proposition initiale

N° du marché

| M | 2 | 0 | 2 | 6 | . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE :

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL_CAMPUS DE BRON

25 AV. FRANÇOIS MITTERRAND

69500 BRON

TEL: 04 72 14 23 00

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE :

COMUE LYON SAINT ETIENNE

92 RUE PASTEUR

CS 30122

69361 LYON CEDEX 07

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’Université de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous la forme d’une communauté d’universités et d’établissements (COMUE). Au travers de ses statuts, l’Université de Lyon est reconnue pour exercer, pour le compte de ses établissements membres et à leur demande, les compétences :

- de maître d’ouvrage pour mener à bien les opérations conduites dans le cadre de grands projets de développement et/ou de requalification du patrimoine de ses établissements membres ;

- de maître d’ouvrage délégué ou de conducteur d’opération pour mener à bien, à la demande et au nom de ses établissements membres, des opérations spécifiques ;

- pour assister ses membres dans les montages techniques et financiers des opérations immobilières qu’ils pourraient être amenés à initier.

Dans le cadre de ses compétences l’Université de Lyon a décidé de lancer, pour le compte de l’Université Gustave Eiffel (UGE), le maître d’ouvrage de l’opération, une opération de réhabilitation lourde et de transformation du bâtiment H (le « Projet » ou « projet MOBEXPE »).

L’Université de Lyon a décidé de réaliser cette opération en maîtrise d’ouvrage publique et de recourir à un marché de conception-réalisation, tel que défini aux article L2171-1 et suivants du Code de la Commande Publique, afin d’apporter dès la phase conception les solutions permettant de répondre à l’engagement contractuel portant sur l’efficacité énergétique. En effet le programme de l’opération demande d’atteindre des exigences fixées sur le volet environnemental et énergétique. En ce sens les dispositions de recours au marché de conception-réalisation respectent l’article L 2171-2 du Code de la commande publique.

CELA AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

CHAPITRE 1.	DISPOSITIONS GENERALES	8

ARTICLE 1.	DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS	8

1.1.	Définitions	8

1.2.	Interprétations	11

ARTICLE 2.	Ordres de service, délais et formes des notifications	11

2.1.	Ordres de service	11

2.2.	Computation des délais	11

2.3.	Forme des notifications	12

ARTICLE 3.	Objet et forme du Marché	12

ARTICLE 4.	Intervenants	12

4.1.	Maîtrise d’ouvrage et pouvoir adjudicateur	12

4.2.	Mandataire de la Maitrise d’Ouvrage - Conduite d’opération	13

4.3.	Contrôle technique	13

4.4.	Coordination SPS	13

4.5.	Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Insertion pour L’UNIVERSITE DE LYON	13

4.6.	Autres intervenants	14

ARTICLE 5.	Exécution du marche	14

5.1.	Entrée en vigueur - Durée du Marché	14

5.2.	Modifications du Marché	14

5.3.	Marchés complémentaires ou similaires	15

ARTICLE 6.	Identification du Titulaire	15

6.1.	Forme juridique	15

6.2.	Interlocuteurs privilégiés	15

6.3.	Etendue de la solidarité du Mandataire	16

6.4.	Stabilité du Titulaire	16

6.5.	Défaillance du Mandataire	16

6.6.	Changement de contrôle du Mandataire	17

ARTICLE 7.	Pièces contractuelles	17

7.1.	Pièces particulières	17

7.2.	Pièces générales	17

ARTICLE 8.	Cession	18

ARTICLE 9.	Force Majeure	18

CHAPITRE 2.	engagements du titulaire	20

ARTICLE 10.	INFORMATIONS TRANSMISES AU TITULAIRE	20

ARTICLE 11.	OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DE l’OUVRAGE	20

ARTICLE 12.	Sous-traitance	22

12.1.	Sous-traitance directe	22

12.2.	Sous-traitance indirecte	22

ARTICLE 13.	Protection de la main d’œuvre	23

ARTICLE 14.	Insertion par l’activité économique	23

14.1.	Favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi	23

14.2.	Suivi et évaluation de la clause sociale	26

CHAPITRE 3.	CONCEPTION ET REALISATION DES TRAVAUX	28

ARTICLE 15.	Lieu d’exécution des Travaux	28

ARTICLE 16.	Disponibilité du Terrain et de l’Ouvrage et obligations générales pour l’exécution des Travaux	28

ARTICLE 17.	Obtention des Autorisations Administratives	28

ARTICLE 18.	Suivi de la Conception et la Réalisation	29

18.1.	Comité de pilotage	29

18.2.	Réunion technique	30

ARTICLE 19.	Conception	31

19.1.	Déroulement de la phase de Conception	31

19.2.	Analyse des Etudes de Conception	32

19.3.	Acceptation des études de conception	32

ARTICLE 20.	Organisation des Travaux	33

ARTICLE 21.	Contrôle de l’organisation des Travaux	34

21.1.	Principes Généraux	34

21.2.	Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits	34

21.3.	Prototype et échantillonnage	34

21.4.	Gestion de la qualité	35

21.5.	Registre de chantier	35

21.6.	Gestion documentaire	35

21.7.	Fiche évènements	35

ARTICLE 22.	Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier	36

22.1.	Mise à disposition du Terrain et de l’Ouvrage	36

22.2.	Installations de chantier	36

22.3.	Bâtiments provisoires	36

22.4.	Consignation des réseaux	36

22.5.	Protection de l’environnement, sécurité et hygiène du chantier et mesures d'ordre	37

22.6.	Lutte contre le travail dissimulé	37

ARTICLE 23.	IdentificAtion d’un sinistre et Dommages divers causés par la conduite des Travaux ou les modalités de leur exécution	38

23.1.	Identification d’un sinistre	38

23.2.	Dommages divers causés par la conduite des Travaux ou les modalités de leur exécution	38

ARTICLE 24.	Gestion des déchets de chantier	38

24.1.	Principes Généraux	38

24.2.	Contrôle et suivi des déchets de chantier	39

24.3.	Clause incitative au réemploi et à la revalorisation des déchets	40

ARTICLE 25.	Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi	40

ARTICLE 26.	Causes Légitimes de Retard	41

ARTICLE 27.	Mise à disposition de certaines parties de l’Ouvrage	42

ARTICLE 28.	prise de possession de l’Ouvrage ou de certaines partiEs d’ouvrage	42

ARTICLE 29.	Réception de l’Ouvrage	43

29.1.	Opérations préalables à la Réception	43

29.2.	Procédure de Réception	43

29.3.	Désaccord des Parties sur la Réception	44

29.4.	Evacuation du chantier	45

ARTICLE 30.	Transmission des documents à remettre	45

ARTICLE 31.	Non-respect de la Date Contractuelle de Réception et de reception partielle	45

ARTICLE 32.	Performance Energétique	46

32.1.	Mission de commissionnement	46

32.2.	Etanchéité à l’air de l’Ouvrage	46

32.3.	Performances techniques et environnementales de l’Ouvrage et produits mis en œuvre	46

ARTICLE 33.	obligation de veille technologique et réglementaire	46

CHAPITRE 4.	GARANTIES ET ASSURANCES	47

ARTICLE 34.	Assurance construction	47

34.1.	Installations et engins de chantier	47

34.2.	Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et après livraison)	47

34.3.	Responsabilité professionnelle des fabricants d'EPERS	48

De telles attestations seront également exigées par le Maître d'ouvrage pour toute modification intervenant en cours d'exécution du marché.	49

34.4.	Garantie « Responsabilité Civile décennale » des intervenants	49

34.5.	Assistance à l’Université de Lyon dans le cadre de l’assurance	50

34.6.	Modifications des assurances	50

ARTICLE 35.	POLICES SOUSCRITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE	51

35.1.	Police Tous Risques Chantier	51

35.2.	Garantie « Dommages Ouvrage » & Contrat Collectif de Responsabilité Décennale	51

ARTICLE 36.	Garanties	52

36.1.	Garantie de parfait achèvement	52

36.2.	Responsabilité décennale	52

36.3.	Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables	52

36.4.	Garanties financières	52

36.5.	Garantie en période de Conception Réalisation du Marché	53

CHAPITRE 5.	MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION	54

ARTICLE 37.	Principes généraux	54

ARTICLE 38.	Procédure de réalisation des Modifications	54

38.1.	Modification à la demande du Titulaire	54

38.2.	Modification à la demande de l’Université de Lyon	55

ARTICLE 39.	Conditions d’établissement du prix de la modification	55

ARTICLE 40.	Prise en charge financière des Modifications	56

40.1.	Modifications à la demande du Maître de l’Ouvrage	56

40.2.	Modifications à la demande du Titulaire	56

CHAPITRE 6.	CLAUSES FINANCIERES	57

ARTICLE 41.	Contenu des Prix	57

41.1.	Caractères généraux des prix	57

41.2.	Prix de la Conception	57

41.3.	Prix de la Réalisation	57

ARTICLE 42.	Révision des prix	59

42.1.	Révision du Prix de Conception	59

42.2.	Révision du Prix des Travaux	59

ARTICLE 43.	Modalités de règlement	60

43.1.	Avance	60

43.2.	Règlement du Prix de la Conception et de la Réalisation	61

43.3.	Intérêts de retard	65

43.4.	Paiement des sous-traitants	66

43.5.	E-facturation	66

CHAPITRE 7.	CONTRÔLE ET SANCTIONS	67

ARTICLE 44.	Dispositions générales sur les Contrôles	67

ARTICLE 45.	Pénalités – Sanctions	67

45.1.	Pénalité pour non–respect des obligations liées à l’acceptation ou à l’agrément des sous-traitants	67

45.2.	Pénalités pour non-respect de l’engagement d’insertion par l’activité économique	68

45.3.	Pénalités de retard dans la remise des Etudes de Conception	68

45.4.	Pénalités de retard dans le dépôt des dossiers de demande des Autorisations Administratives	68

45.5.	Pénalités de retard dans la remise des documents prévus au Marché	68

45.6.	Pénalités de retard propre à l’exécution des Travaux ou dans la Date de Réception	68

45.7.	Pénalités de retard dans la levée des réserves	69

45.8.	Pénalités pour méconnaissance de l’obligation de confidentialité	70

45.9.	Pénalités pour absence aux réunions ou visites	70

45.10.	Pénalité relative à la gestion des déchets	70

45.11.	Pénalités pour non-respect du RGPD	70

45.12.	Pénalité en lien avec la lutte contre le travail dissimulé	70

45.13.	Pénalités pour autres manquements	70

ARTICLE 46.	Mesures coercitives	70

46.1.	Exécution aux frais et risques	70

46.2.	Mise en régie	71

CHAPITRE 8.	FIN DU MARCHÉ	72

ARTICLE 47.	Résiliation anticipée pour faute du Titulaire	72

47.1.	Principe de la résiliation pour faute du Titulaire	72

47.2.	Conséquences financières de la résiliation pour faute du Titulaire	72

ARTICLE 48.	Résiliation anticipée pour motif d’intérêt général	73

ARTICLE 49.	Résiliation anticipée pour Force Majeure	73

ARTICLE 50.	Opérations de liquidation	74

50.1.	Modalités d'exécution de la fin du Marché au cours de la Période de Réalisation	74

50.2.	Décompte de liquidation	74

CHAPITRE 9.	CLAUSES DIVERSES	76

ARTICLE 51.	Esprit général du Marché	76

ARTICLE 52.	Litiges	76

52.1.	Mémoire en réclamation	76

52.2.	Modes alternatifs de règlement des différends	76

52.3.	Procédure contentieuse	76

ARTICLE 53.	Propriété intellectuelle	77

53.1.	Propriété des Résultats	77

53.2.	Cession des droits de propriété intellectuelle	77

53.3.	Dispositions communes	78

53.4.	Garanties liées à la propriété intellectuelle	78

53.5.	Droits du Titulaire	79

ARTICLE 54.	Confidentialité	79

ARTICLE 55.	Règlement general sur la protection des donnees	80

ARTICLE 56.	Communication du bilan des émissions de gaz à effet de serre du titulaire et plan de transition associé	81

ANNEXES	82

# DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

### Définitions

| Annexe : | désigne les annexes au présent CCAP |
| --- | --- |
| Article : | désigne les articles du présent CCAP |
| Assistant à la Maitrise d’Ouvrage | désigne le conseil désigné par l’UGE qui l’assiste dans sa mission de maître d’ouvrage |
| Autorisations Administratives : | désigne l’ensemble des autorisations, licences et permis requis par la réglementation en vigueur et nécessaires à la réalisation de l’ensemble des prestations de conception, réalisation et de suivi de la maintenance mises à la charge du Titulaire au titre du Marché |
| Calendrier de la Conception Réalisation : | désigne le calendrier des études et des travaux annexé à l’Acte d’Engagement (Annexe 1) [sera annexé après remise de l’offre finale] |
| Cause Légitime de Retard : | désigne l’un des événements mentionnés à l’ARTICLE 26 du CCAP |
| Conception : | désigne la préparation et la réalisation des Etudes et Missions de Conception, conformément au Programme |
| Contrôle Intérieur : | Désigne les contrôles exercés par le Titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants |
| CCAP | Désigne le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières |
| Date d’Entrée en Vigueur : | désigne la date de réception, par le Titulaire, de la notification du Marché. |
| Date Contractuelle de Mise à Disposition : | Désigne la date définie dans l’Acte d’Engagement à laquelle le Titulaire s’engage à mettre à disposition une partie de l’Ouvrage |
| Date Effective de Mise à Disposition : | a le sens indiqué à l’ARTICLE 27 du CCAP |
| Date Contractuelle de Réception : | Désigne la date définie dans l’Acte d’Engagement à laquelle le Titulaire s’engage à livrer les Ouvrages |
| Date Effective de Réception : | a le sens indiqué à l’ARTICLE 29 du CCAP |
| Dégradation | Dommage aux biens causés par des actes volontaires ou involontaires imputables aux usagers, au personnel ou à des tiers à l’exclusion du personnel du Titulaire, de ses prestataires ou de ses fournisseurs. |
| Etudes de Conception : | a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 19.1 |
| Etude Préalable : | désigne l’étude que le Titulaire présente à l’Université de Lyon en cas de Modification, telle que décrite à l’ARTICLE 38 du CCAP |
| Expert : | désigne toute personne désignée pour sa compétence d’un commun accord entre les Parties, ou à défaut d’accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon saisi par l’une ou l’autre des Parties. |
| Force Majeure : | a le sens indiqué à l’ARTICLE 9 du CCAP |
| Groupement : | Désigne le groupement d’entreprises titulaire du Marché |
| Informations : | a le sens indiqué à l’ARTICLE 54 du CCAP |
| Interlocuteurs Privilégiés : | Désigne les interlocuteurs identifiés dans l’acte d’engagement |
| Jalon : | Date figurant au Calendrier de la Conception et de la Réalisation à laquelle le Titulaire s’est engagé à mettre à disposition une partie d’Ouvrage ou à faire réceptionner par l’Université de Lyon les Ouvrages. |
| Marché : | désigne l’ensemble des pièces contractuelles du Marché de Conception Réalisation |
| Mise à Disposition | Désigne les formalités décrites à l’ARTICLE 27 du CCAP |
| Maître d’Ouvrage | Désigne la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, l’UGE, selon l’article L2411-1 du code la Commande Publique. |
| Mandataire | Désigne le mandataire solidaire du Groupement |
| Modifications : | désigne les modifications apportées au Programme et/ou au Projet pendant le cours du Marché. Elles peuvent être effectuées à la demande de l’Université de Lyon ou sur proposition du Titulaire |
| Objectifs de Performance Energétique : | désigne les objectifs tels que définis dans l’article II du programme |
| Opérations Préalables à la Réception : | désigne les opérations mentionnées à l’ARTICLE 29.1 du CCAP |
| Ouvrage | comprend l’ensemble du bâtiment, ses équipements et aménagements devant être démolis, déconstruits, réhabilités ou restructurés par le Titulaire |
| Parties | Acheteur public et opérateurs économiques ayant signé le présent marché public |
| Période d’Exploitation : | a le sens indiqué à l’ARTICLE 5 du CCAP |
| Période de Conception Réalisation : | a le sens indiqué à l’ARTICLE 5 du CCAP |
| Prestations de Commissionnement | désigne les prestations dues au titre du Chapitre 32.1 du CCAP |
| Prix de la Conception | a le sens indiqué à l’Article 41.2 |
| Prix de la Réalisation | a le sens indiqué à l’ARTICLE 41.3 |
| Procès-verbal de Réception : | désigne le procès-verbal établi contradictoirement par les parties à l’occasion de la Réception de l’Ouvrage |
| Programme : | désigne le Programme visé à l’ARTICLE 7 constitué de : - Programme Technique Tome I – Présentation de l’opération - Programme Technique Tome II – Programme fonctionnel - Programme Technique Tome III – Programme technique et environnemental - Programme Technique Tome IV – Fiches par type de local - Annexe 1 du programme – Tableau des surfaces - Annexes 2 du programme – Diagnostics techniques - Annexe 3 du programme – Fiches présentation des laboratoires - Annexe 4 du programme - Plans |
| Projet Technique : | désigne le projet du Titulaire |
| Réalisation : | désigne la mise en œuvre des Travaux par le Titulaire, conformément au Programme |
| Réception : | désigne les formalités décrites à l’ARTICLE 29 du CCAP |
| Réserves | désigne une réserve émise par l’Université de Lyon, dans les conditions prévues à l’ARTICLE 29.2, à l’occasion de la Réception, constatant un défaut affectant un Ouvrage ou révélant une non-conformité au Programme ou aux Prescriptions du CCAP et n’ayant pas pour conséquence de rendre impropre à sa destination ou de nature à porter manifestement atteinte à la sécurité des personnes l’Ouvrage ou l’équipement qui en est l’objet |
| Résultats : | Désigne tout résultat des prestations réalisées par le Titulaire conformément au Programme et aux stipulations du présent Marché, en ce compris les études, la documentation relative aux travaux et aux Prestations de Commissionnement, les dossiers d’études, rapports d’essais, plans, maquettes, cartes, documents et renseignement de toute nature |
| Site Occupé | désigne la partie de l’Ouvrage ou du Terrain qui reste, au moins partiellement, accessible au public pendant la Période de Conception Réalisation et au sein de laquelle le Titulaire réalise les Travaux, dans les conditions fixées à l’ARTICLE 16. |
| Terrain : | désigne les terrains rendus disponibles pour le Titulaire selon les modalités décrites dans le Calendrier de la Conception Réalisation (Annexe 1 de l’Acte d’Engagement) |
| Travaux | désigne l’ensemble des travaux réalisés par le Titulaire pour la bonne exécution des obligations mises à sa charge au titre du Marché et du Programme. |
| Zone Dédiée aux travaux | désigne la partie de l’Ouvrage ou Terrain qui n’est pas accessible au public pendant la Période de Réalisation et au sein de laquelle le Titulaire réalise les Travaux dans les conditions fixées à l’ARTICLE 16. |

### Interprétations

A moins qu’une autre définition en soit donnée dans le CCAP, les termes débutant par une majuscule utilisée dans le présent CCAP ont la signification qui leur est attribuée à l’ARTICLE 1.1 du CCAP. Les termes définis à l’Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l’exigeront.

Les titres des Articles et Annexes du CCAP sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être pris en compte pour interpréter le contenu de ceux-ci.

Les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet.

Ordres de service, délais et formes des notifications

### Ordres de service

Le marché est mis en œuvre au moyen d’ordres de service.

Les ordres de services, écrits, datés et numérotés sont notifiés par l’Université de Lyon au Mandataire qui en accuse réception datée.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

Le Titulaire se conforme strictement aux prescriptions de l’ensemble des ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient fait ou non l’objet de réserves de sa part.

Les ordres de service sont adressés au Mandataire du groupement, qui a seul la compétence pour formuler des observations.

Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au Titulaire, qui a seule qualité pour formuler des observations.

Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d’ouvrage qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.

### Computation des délais

À défaut de stipulations spécifiques contraires, fixées dans le présent CCAP, tout délai imparti au Titulaire ou à l’Université de Lyon commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

### Forme des notifications

Toute notification ou communication entre les parties doit être faite par écrit aux Interlocuteurs Privilégiés désignés dans l’Acte d’Engagement, aux adresses figurant dans l’Acte d’Engagement.

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.

Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur, par le biais de l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans l’Acte d’Engagement.

La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.

La notification se fait au Mandataire pour l'ensemble du Groupement.

Objet et forme du Marché

Le présent Marché est un marché de Conception Réalisation au sens de l’article L.2171-2, ainsi que R2171-15 et R2171-16 du code de la commande publique, ayant pour objet de confier à un groupement d’opérateurs spécialisés, une mission de conception et réalisation d’une opération de réhabilitation énergétique du bâtiment H de l’Université Gustave Eiffel sur son site de Bron.

Ce marché associe la conception et la réalisation afin de remplir des objectifs de performance, notamment en termes de performances énergétiques qui sont définis dans le Programme.

Le Marché est un marché de conception-réalisation afin d’apporter dès la phase conception les solutions permettant de répondre à l’engagement contractuel portant sur l’efficacité énergétique. En effet le programme de l’opération demande d’atteindre des exigences fixées sur le volet environnemental et énergétique. En ce sens les dispositions de recours au marché de conception-réalisation respectent l’article L 2171-2 du Code de la commande publique. S’agissant d’un marché de conception-réalisation, il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Le marché est composé de deux phases distinctes : une phase Conception et une phase Réalisation.

Intervenants

La (les) personne(s) physique(s) désignée(s) par le Titulaire pour l’exécution du Marché aura(ont) de nombreux interlocuteurs dans le cadre de sa (leur) mission.

### Maîtrise d’ouvrage et pouvoir adjudicateur

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL_CAMPUS DE BRON

25 AV. FRANÇOIS MITTERRAND

69500 BRON

TEL: 04 72 14 23 00

Si l'adresse est modifiée en cours d'exécution du marché, le Titulaire en sera informé.

### Mandataire de la Maitrise d’Ouvrage - Conduite d’opération

Conformément à la convention de mandat, la maitrise d’ouvrage du projet sera assurée par la COMUE Université de Lyon – 92 Rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 – France.

La conduite d’opération sera assurée par la Direction Stratégie Immobilière et Développement des Campus de l’Université de Lyon, jusqu’à la fin de l’opération et sa livraison.

### Contrôle technique

Pour l’exécution du présent marché, l’Université de Lyon est assistée d’un contrôleur technique agréé assurant les missions de base solidité et sécurité (L+S). La consultation de la mission de contrôle technique de l’opération est en cours

Le contrôleur technique se voit confier en outre les missions complémentaires suivantes : LE, VIEL, Th, PS, F, HYSa, PV, SEI, PHa, GTB, VMC.

Le Titulaire doit tenir compte de l’ensemble des observations du contrôleur technique que l’Université de Lyon lui a notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade de la conception que la réalisation des Travaux. Il appartient au Titulaire d’obtenir l’avis favorable du contrôleur technique sur les dispositions techniques retenues tant au stade de la Conception que des Travaux.

### Coordination SPS

Une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, définie par le décret n° 94.1159 du 29 décembre 1994, fait l'objet d'un contrat spécifique. Elle est classée en catégorie 1. La consultation de la mission de CSPS est en cours.

Le coordonnateur est associé pendant les phases de conception et à la réalisation des Travaux. Il a accès à toutes les réunions organisées par le Titulaire et est destinataire de toutes les études réalisées par celui-ci.

Le Titulaire doit tenir compte des observations du coordonnateur, ou adopte des mesures d’une efficacité au moins équivalente.

Le coordonnateur SPS établit, conformément aux dispositions du Code du travail, un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé avant le démarrage des Travaux. Ce plan général de coordination est annexé au CCAP [Annexe à intégrer ultérieurement].

### Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Insertion pour L’UNIVERSITE DE LYON

L’Assistant à Maître d’Ouvrage Insertion (AMOI) désigné par l’UNIVERSITE DE LYON est chargé de faciliter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la clause sociale. L’AMOI est l’interlocuteur unique du titulaire dans la mise en œuvre de la clause sociale.

Dans un délai d’un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec l’AMOI afin de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de son engagement d’insertion.

Coordonnées de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Insertion pour l’UNIVERSITE DE LYON

Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMI'e)

24 rue Etienne Rognon - 69007 Lyon

Amel BEN AÏCHA

Facilitatrice Clauses Sociales

Tél : 04 78 62 17 28 - 07 66 44 39 84

Mél : abenaicha@lyonmetropole-mmie.fr

Appui - conseil au titulaire du marché

L’AMOI apporte un soutien méthodologique au titulaire des marchés publics pour l’aider à satisfaire les conditions d’exécution sociales.

Il répond également aux demandes de conseils ou d’appui formulées par le titulaire dans le cadre de la mise en œuvre de son engagement d’insertion. Pour ce faire, il peut :

- Accompagner les entreprises dans leurs recrutements, par la recherche et la présentation de candidats,

- S’assurer, si nécessaire, de la mise en place d’un accompagnement favorisant l’accueil et l’intégration,

- Apporter si besoin est des réponses en matière d’ingénierie de formation pour satisfaire aux besoins de compétences définis avec les entreprises ou leurs organisations professionnelles.

Aide au respect des obligations d’insertion : la proposition quant à l’engagement d’insertion pourra être construite en lien avec l’AMOI et sera soumise à sa validation.

### Autres intervenants

L’Université de Lyon se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, si elle le juge utile.

L’Université de Lyon pourra être accompagnée par tout tiers pour l’exécution du Marché.

Exécution du marche

### Entrée en vigueur - Durée du Marché

Le Marché entre en vigueur à compter de sa date de notification par l’Université au Titulaire. La date de l’accusé de réception ou du récépissé de cette notification vaut Date d’Entrée en Vigueur du Marché.

Le Marché prend fin à l’issue de la période d’assistance à l’exploitation-maintenance, soit 2 ans après la réception de l’ouvrage.

La durée globale du Marché, telle qu’indiquée dans l’Acte d’Engagement, comprend trois phases successives, désignée comme suit :

- Une phase « Conception » : [.] mois

Le Titulaire s’engage sur les délais de remise des documents de conception décrits à l’ARTICLE 19. du CCAP.

- Une phase « Réalisation » s’achevant avec la « Réception de l’Ouvrage »

  - Pour la tranche ferme : [.] mois à compter de [.]

  - Pour la tranche optionnelle 1 : [.] mois à compter de [.]

  - Pour la tranche optionnelle 2 : [.] mois à compter de [.]

Chaque tranche optionnelle sera affermie, le cas échéant, au moyen d’un ordre de service émis par l’Université de Lyon.

- Une phase « Assistance à l’Exploitation-Maintenance » : 24 mois

### Modifications du Marché

Le Marché pourra faire l’objet de modifications dans les conditions fixées par le Code de la Commande Publique. Le cas échéant, ces modifications feront l’objet d’un avenant au marché.

En application de l’article R2194-1 du code de la commande publique, le présent marché pourra être modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Modification de la clause de variation de prix en raison de la disparition d’un indice ou d’un index inclus dans la clause initiale, à condition que son remplacement n’entraine pas un bouleversement majeur de l’économie du marché.

- Cession du contrat au profit d’un nouveau titulaire à condition que cette modification n’entraîne aucune modification substantielle du contrat et que l’opérateur économique présenté remplisse les critères de sélection initiaux.

### Marchés complémentaires ou similaires

L’Université de Lyon pourra passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables, conformément aux dispositions de l’article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché après mise en concurrence.

L’Université de Lyon pourra passer des marchés complémentaires sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet des livraisons ou achats complémentaires, conformément aux dispositions de l’article R2122-4 du code de la commande publique.

Identification du Titulaire

### Forme juridique

Le Titulaire revêt la forme juridique d’un groupement d’entreprises conjoint qui est représenté par un Mandataire solidaire.

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution du Marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social ;

- à ses coordonnées bancaires ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

### Interlocuteurs privilégiés

Les Interlocuteurs Privilégiés sont des personnes physiques nommément désignées dans l’Acte d’Engagement, habilitées à représenter le Titulaire auprès de l’Université de Lyon, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Pour remplacer l’un de ces Interlocuteurs Privilégiés, le Titulaire doit :

- En aviser dans délai l’Université de Lyon et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations

- Proposer à l’Université de Lyon un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’avis mentionné à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le Titulaire est considéré comme accepté par l’Université de Lyon, si celui-ci ne le récuse pas dans un délai d’un mois courant à compter de la date de réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’Université de Lyon récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un mois pour proposer un autre remplaçant.

A défaut de proposition de remplaçant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’Université de Lyon, le marché peut être résilié dans les conditions de l’ARTICLE 47.

### Etendue de la solidarité du Mandataire

Le Mandataire agira au nom et pour le compte du Titulaire dans le cadre du présent Marché.

Le Mandataire sera, dans l’ensemble des obligations du Titulaire vis-à-vis de l’Université de Lyon, solidaire des chacun des autres membres composant le groupement Titulaire dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’Université de Lyon jusqu’à la date, définie à l’ARTICLE 5.1 du présent CCAP, à laquelle ces obligations prennent fin.

Le Mandataire supportera, vis-à-vis de l’Université de Lyon, l’intégralité des obligations du Titulaire au titre du Marché à charge pour le Mandataire d’exercer à l’encontre de chacun des autres membres composant le Titulaire les droits, actions ou recours qui lui semblera bon.

Le Mandataire devra en cas de défaillance d’un membre, informer l’Université de Lyon immédiatement et pallier cette défaillance, ou/et se substituer au membre défaillant de manière à remplir l’ensemble de ses obligations au titre du présent Marché.

L’exécution par l’Université de Lyon au profit du Mandataire du Titulaire de l’une quelconque de ses obligations vis-à-vis du Titulaire au titre du Marché est réputée avoir été exécutée vis-à-vis de chacun des membres composant le Titulaire et chacun des membres composant le Titulaire s’interdit d’exercer l’un quelconque de ses droits, actions ou recours à l’encontre de l’Université de Lyon au titre du Marché autrement que par l’intermédiaire du Mandataire.

### Stabilité du Titulaire

Le Mandataire solidaire du Titulaire ne pourra être remplacé en cours d’exécution du Marché qu’après accord exprès de l’Université de Lyon et dans les conditions visées à l’ARTICLE 6.5.

Pour les besoins de la bonne exécution du Marché, le Mandataire du Titulaire pourra s’adjoindre tout nouvel intervenant dont il sera solidaire. Il en informe au préalable l’Université de Lyon. Le Mandataire ne pourra pas substituer un membre du Groupement par une entreprise qui ne remplit pas les obligations légales, les capacités techniques, professionnelles et financières, pour participer à la réalisation d’un marché public.

### Défaillance du Mandataire

Si le Mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du Groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire dans un délai qui sera fixé par l’Université de Lyon.

Si une procédure collective est ouverte à l’encontre du Mandataire, ce dernier est tenu d’en informer sans délai l’Université de Lyon.

Lorsque le Mandataire est défaillant dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'Acte d'Engagement, notamment, en cas de procédure collective, à la suite du refus de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire du Mandataire de reprendre ses obligations au titre du présent Marché, les dispositions suivantes s'appliquent :

- Si les autres membres du Groupement l'acceptent expressément, un des autres membres du Groupement peut être substitué au Mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'Acte d'Engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.

- Faute de l'accord des autres membres du Groupement ou en cas de persistance du désaccord entre les autres membres du Groupement et l’Université de Lyon, l’Université de Lyon est tenue de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le Mandataire. Dans ce cas :

  - si les autres membres du Groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article. Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

  - si les membres du Groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des travaux, l’Université de Lyon résilie la totalité du Marché sans indemnité.

### Changement de contrôle du Mandataire

En cas de changement de contrôle du Mandataire au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur du Marché, le Mandataire en informe l’Université de Lyon par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en présentant un dossier comportant l’identité du nouvel actionnaire détenant le contrôle du Mandataire et l’ensemble des pièces permettant d’apprécier les garanties techniques, financières et professionnelles attachées à la qualité de ce dernier.

Au regard de ce dossier, l’Université peut, dans un délai de deux (2) mois à compter de l’avis de réception dudit dossier, (i) soit accepter ce changement de contrôle, (ii) soit, conformément aux stipulations de l’ARTICLE 6.5 ci-dessus, demander aux autres membres du Groupement de substituer au Mandataire un nouveau mandataire ou (iii) soit prononcer la résiliation du Marché sans indemnité.

Pièces contractuelles

Le présent Marché est soumis aux dispositions du Code de la Commande Publique.

Les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

### Pièces particulières

- L’Acte d’Engagement et ses annexes ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes ;

- Le Programme et ses annexes ;

- Le Projet Technique ;

En cas de contradiction au sein d’une même pièce contractuelle, les stipulations les plus favorables à l’Université de Lyon s’appliquent.

L’ensemble de ces pièces contractuelles constituent le Marché.

L’ordre de priorité des pièces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction, susceptible de donner lieu à interprétation litigieuse, les stipulations de la pièce citée prioritairement à celle en litige prévalent, sous réserve de l’« Effet cliquet » défini à l’Article 19.3.

Il est précisé que l’acceptation des phases de conception ne remet pas en cause la hiérarchie des pièces contractuelles, le Programme prévalant sur le Projet Technique, lui-même prévalant sur les phases de conception acceptées.

### Pièces générales

Les pièces générales du Marché sont listées ci-dessous de manière non exhaustive :

- Les normes européennes, dont les Eurocodes en ce qui concerne les calculs structurels tous matériaux ;

- En l'absence de normes européennes, les normes françaises homologuées ou autres normes étrangères reconnues équivalentes ;

- Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux de génie civil, pris par arrêté du 28 mai 2018 relatif à sa composition ;

- Les Documents techniques unifiés (DTU) ;

- Les documents PACTE (ex-RAGE) applicables ;

- Les documents CARSAT (CRAM), CNAM et INRS ;

- Le règlement sanitaire départemental du Rhône (69) ;

- La réglementation relative à l'accès du bâtiment aux personnes porteuses de handicap ;

- La réglementation relative à la sécurité contre l'incendie et les effets de la panique ;

- La réglementation relative à la protection de l’environnement ;

- La réglementation relative à la protection du patrimoine ;

- Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Bâtiment (REEFB) ;

- Les avis techniques favorables et ATEX du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux faisant l'objet de tels avis ;

- Et plus généralement, toutes les règles de l’Art.

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

Les lois et règlements s’imposent dans la concrétisation du Marché, tant pour leur définition que pour leurs conditions de réalisation et leurs conditions d’utilisation en exploitation et n’ont pas à être rappelés dans la liste des pièces constitutives du Marché. Ils s’imposent y compris pour celles et ceux qui entrent en application jusqu’au dépôt du dossier de demande de permis de construire.

En outre, la Maîtrise d'ouvrage exclut spécifiquement la possibilité de recourir au « permis de faire » prévu par l’article 49 de la loi ESSOC et décrit dans l’Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation.

Cession

Le Titulaire ne pourra, sous peine de déchéance, céder, partiellement ou totalement, les droits résultant du Marché qu’avec l’agrément préalable et exprès de l’Université de Lyon par avenant de transfert.

Le Titulaire est tenu de présenter le cessionnaire à l’Université de Lyon lors de sa demande d’autorisation. Le cessionnaire devra apporter des garanties financières, techniques et professionnelles équivalentes à celles apportées par le Titulaire. L’Université de Lyon fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du Titulaire.

A défaut d’agrément dans les conditions ci-dessus visées, la cession sera considérée comme irrégulière et inopposable à l’Université de Lyon. En outre, en cas de méconnaissance des dispositions du présent Article par le Titulaire, l’Université de Lyon pourra résilier le Marché pour faute du Titulaire selon les modalités prévues à l’ARTICLE 47, sans qu’aucune indemnité ne lui soit due.

En cas de cession, le cessionnaire sera subrogé au Titulaire dans les droits et obligations résultant du Marché.

Force Majeure

Les Parties n’encourent aucune responsabilité pour ne pas avoir exécuté ou avoir exécuté avec retard une de leurs obligations au titre du Marché suite à la survenance d’un événement de Force Majeure, entendu comme tout événement qui leur est extérieur, qui est imprévisible et irrésistible et qui les empêche d’exécuter en tout ou partie une de leurs obligations au titre du Marché.

Si le Titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, il n’est fondé à invoquer la force majeure que dans la mesure des effets que l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.

Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure, elle le notifie à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception, dans les plus brefs délais, et au maximum dans les 15 (quinze) jours suivant la survenance de l’évènement. La notification précise les faits invoqués au soutien de sa demande et notamment la nature de l’événement et précisant les conséquences de cet événement sur l’exécution du Marché ainsi que les mesures prises pour en atténuer les effets. Dans une telle hypothèse, les Parties conviennent de se rencontrer au plus vite pour envisager toute mesure à prendre en vue d’assurer la continuité du service et d’éviter, autant que faire se peut, la rupture de leurs liens contractuels.

Si, toutefois, l’événement de Force Majeure ou les perturbations dans l’exécution du Marché duraient plus de trois (3) mois, l’Université de Lyon pourrait prononcer la résiliation du Marché dans les conditions prévues à l’ARTICLE 49 (Résiliation anticipée pour Force Majeure).

# engagements du titulaire

INFORMATIONS TRANSMISES AU TITULAIRE

Le Titulaire déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des études et autres données ou informations, y compris toutes celles afférentes au Terrain et aux Ouvrages, qui lui ont été communiquées par l’Université de Lyon ou par l’UGE préalablement à la Date d'Entrée en Vigueur ou dont la connaissance est utile à l'exécution de ses obligations au titre des présentes. Le Titulaire reconnaît avoir vérifié ces documents sous sa seule et entière responsabilité et avoir effectué toutes diligences qu'il a jugées nécessaires ou utiles afin, le cas échéant, de les compléter. Il s’engage également à vérifier les études et autres données ou informations, y compris celles afférentes au Terrain ou aux Ouvrages, qui lui seront communiquées postérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur sous sa seule et entière responsabilité, et à effectuer toutes diligences qu’il jugera nécessaires ou utiles afin, le cas échéant, de les compléter.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir du caractère erroné non décelable pour un homme de l’art, ou incomplet de tout ou partie des études, données ou informations mentionnées ci-dessus pour s'exonérer de l'une quelconque de ses obligations au titre des présentes ou engager la responsabilité de l’Université de Lyon de ce chef.

OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DE l’OUVRAGE

Le Titulaire s’engage à réaliser l’ensemble des éléments, équipements, études ou travaux qui, même s'ils ne sont pas expressément spécifiés dans les documents du Marché, sont nécessaires à la réalisation des Travaux et à la livraison de l’Ouvrage.

A cet égard, il s’engage, notamment :

- En ce qui concerne le chantier :

- au respect des règles d'hygiène et de sécurité du chantier et des avoisinants;

- à garantir la propreté au quotidien des zones en exploitation. L’Université de Lyon pourra, en cas de constat de défaillance du Titulaire, faire réaliser des prestations de nettoyage par un tiers au frais du Titulaire ;

- à prévenir les avoisinants d’un risque d’empoussièrement intérieur ou à nettoyer en cas d’empoussièrement conséquent de l’intérieur des avoisinants ;

- au nettoyage du chantier au moment de la mise à disposition de l’Ouvrage et au nettoyage des espaces communs et du site pour la livraison de l’Ouvrage ;

- au respect des règles en matière de gestion des déchets.

- En ce qui concerne les Ouvrages :

- au respect des règles de l'art et des normes de construction ;

- au respect de la législation et de la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la demande du permis de construire ;

- au respect des normes environnementales ;

- au parfait achèvement de l’Ouvrage, y compris la réalisation et le suivi d'éventuels dossiers de permis de construire modificatifs ;

- à l'obtention de la conformité avec le permis de construire ou tout permis de construire modificatif qui sera rendu nécessaire pour la réalisation de l'Ouvrage ;

- A l’obtention du rapport final de contrôle technique sans réserve.

Le Titulaire s'engage également :

- A réaliser, pour le Prix et dans les délais de livraison prévus, prorogés le cas échéant en fonction des cas de prorogation limitativement définis par le Marché, les Ouvrages, à procéder à leur livraison à l’Université de Lyon et à en assurer le parfait achèvement. Toutes les sujétions en raison de la nature du sol ou du sous-sol, y compris par suite de pollution, restent à la charge du Titulaire conformément aux stipulations de l’ARTICLE 10 ;

- A procéder à toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir toutes les Autorisations Administratives ainsi qu’à préparer tout éventuel dossier de demande de permis de construire modificatif nécessaire à la conformité de l’Ouvrage et à en assurer le suivi de l'instruction ;

- A accompagner le MOA et son mandataire lors de rencontre avec la municipalité et/ou le voisinage sur le sujet des nuisances liées au chantier ;

- A réaliser les Ouvrages en conformité avec (i) les Autorisations administratives, initiales ou éventuellement modificatives, qui seraient rendues nécessaires pour la réalisation de l’Ouvrage et avec (ii) les prescriptions du Marché ;

- A se présenter, et faire en sorte que les sous-traitants se présentent, durant la Période des Travaux, en tant que de besoin (a minima quotidiennement), auprès de l’UGE afin d’établir un permis feu pour les Travaux qui en relèvent. Il devra être établi autant de fois que nécessaire

- A assurer la garde et assumer les risques de l’Ouvrage et de ses équipements jusqu'à leur livraison ;

- A négocier et conclure toute convention permettant d'assurer le contrôle de l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de l’Ouvrage et plus généralement à négocier et conclure toute convention, tout document technique nécessaire et passation des marchés de travaux ;

- A faire procéder par des bureaux d'études qualifiés à toutes études nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’Ouvrage ;

- A contrôler et coordonner les actions de la Maitrise d’œuvre (Architectes et des Bureaux d'Etudes Techniques), et d'une façon générale de tous les intervenants dans la réalisation de l’Ouvrage et à faire établir les plans de coordination comprenant la synthèse générale de toutes les études techniques et architecturales. Toutes les sommes qui pourront être dues au titre des conventions ci-dessus seront supportées par le Titulaire, ces sommes étant comprises dans le Prix.

- A mettre en œuvre, dans les quinze (15) jours de la Réception de l’Ouvrage, une formation destinée à un ou plusieurs représentants de l’UGE (minimum 3), ayant pour objet l'utilisation des éléments techniques de l'Ouvrage ;

- A veiller à ce que le personnel de l’UGE détienne, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour intervenir dans les locaux en nécessitant ;

- Si une action venait à être intentée contre l’Université de Lyon, dans le cadre du Marché, par un sous-traitant ayant contracté avec le Titulaire, l’Université de Lyon appellerait le Titulaire dans toute instance judiciaire ou dans toute procédure de transaction liée à ce litige.

Dans ce dernier cas, le Titulaire s'oblige à apporter son concours à l’Université de Lyon pour lui permettre d'assurer sa défense dans le cadre de toute procédure opposant l’Université de Lyon à un sous-traitant ayant contracté avec le Titulaire. Ce dernier indemnisera l’Université de Lyon du préjudice résultant des condamnations qui pourraient être prononcées en l’état d’une telle action menée contre elle ainsi que tous les frais occasionnés pour elle en raison de cette action.

Sous-traitance

### Sous-traitance directe

Le Titulaire pourra confier à un ou plusieurs sous-traitants, sous sa responsabilité, l’exécution d’une partie des prestations qui lui ont été confiées au titre du Marché, dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et à l’exception des éléments de base mentionnés aux article R2431-4 et suivants du Code de la Commande Publique, qu’il lui appartient de mener en propre.

Toutefois, la sous-traitance d’une partie des prestations ne sera considérée comme régulière qu’à la condition d’avoir obtenu de l’Université de Lyon l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Chaque sous-traitant devra ainsi faire l’objet, de manière individuelle, d’une telle décision d’acceptation et d’agrément. La réalisation de ces deux formalités devra être effectuée par le titulaire du marché public avant tout commencement d’intervention des sous-traitants dans l’exécution des prestations objet du Marché.

Pour cela, le Titulaire transmet à l’Université de Lyon, conformément à l’article R2193-1 du code de la commande publique, une demande de sous-traitance mentionnant notamment la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par le sous-traitant en cause, son nom et ses conditions de paiement. Cette demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur du sous-traitant qu’il remplit les conditions posées aux articles L2141-1 à L2141-11 du Code de la Commande publique.

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont donnés par l’Université de Lyon au travers de la signature avec le Titulaire d’un acte spécial reprenant les informations mentionnées dans la demande de sous-traitance.

Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, peut entrainer l’application des pénalités prévues à l’Article 45.1 ou la résiliation pour faute du Marché dans les conditions de l’ARTICLE 47. Il en est de même si le Titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts (identité du sous-traitant, périmètre des prestations sous-traitées etc..) à l'appui de sa demande de sous-traitance.

Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, l’Université de Lyon notifie au Titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le Titulaire fait connaître à l’Université de Lyon le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

Une fois l’acte spécial signé par l’Université de Lyon, les prestations du sous-traitant concerné sont payées directement par l’Université de Lyon, dans les conditions stipulées dans l’acte spécial.

Le Titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à l’Université de Lyon, lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, le Titulaire n’a pas produit le contrat susmentionné et ses avenants éventuels à échéance d’un délai de 7 jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’Université de Lyon, le Titulaire encours la pénalité prévue à l’ARTICLE 45.1.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’ARTICLE 47.

### Sous-traitance indirecte

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».

Le Titulaire doit faire accepter les sous-traitants indirects et agréer leurs conditions de paiement par l’Université de Lyon avant toute intervention de ces sous-traitants indirects dans l’exécution des prestations au titre du Marché. A ce titre, il doit notamment transmettre à l’Université de Lyon une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou de l'acte par lequel l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect donne délégation à l’Université de Lyon pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

Le Titulaire communiquera les informations ci-dessus dans les mêmes conditions et délais que ceux mentionnés à l’ARTICLE 12.1 du CCAP. A défaut, le Titulaire encourt la pénalité prévue à l’ARTICLE 45.1, voire la procédure de résiliation exposée à l’ARTICLE 47.

Protection de la main d’œuvre

Le Titulaire s’assure le concours, en quantité et en qualité, du personnel nécessaire à la parfaite exécution du Marché. Il assure la gestion et le contrôle de son personnel.

Le Titulaire s’engage, sur l’honneur, à respecter la législation, la réglementation et les conventions collectives relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée.

Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d’ouvrage.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d’ouvrage, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.

Le Titulaire peut demander au Maître d’ouvrage, du fait des conditions particulières d’exécution du Marché, de transmettre, avec son avis, à l’autorité compétente, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

Le Titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article. Il reste responsable du respect de ces obligations.

Un registre spécial du personnel est constamment tenu à jour par le Titulaire. Il peut être consulté à tout moment par l’Université de Lyon.

Tout manquement à ces prescriptions entraîne une exclusion temporaire des salariés ou sous-traitants concernés du Titulaire, prononcée par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Tout manquement grave ou répété à l’une de ces prescriptions entraîne l’application des dispositions de l’ARTICLE 47 (Résiliation anticipée pour faute du Titulaire). Etant donnée l’urgence de remédier à la violation des obligations de sécurité, l’Université de Lyon peut recourir aux dispositions de l’ARTICLE 47 (Résiliation anticipée pour faute du Titulaire) sans procéder à la mise en demeure préalable prévue à cet Article.

Insertion par l’activité économique

Dans un contexte d'intensification du chômage de longue durée éloignant de l’emploi les publics les plus fragiles, considérant que l’article L2112-2 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019 l’autorise, le présent Marché impose de conclure en faveur de personne(s) éloignée(s) de l’emploi, un ou des contrat(s) de travail pour une durée de : 2 500 heures.

### Favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi

En application de l’article L2112-2 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, l’Université de Lyon fixe dans ce marché une clause d’exécution à caractère social permettant l’accès ou le retour à l’emploi des personnes issues des publics prioritaires suivants :

Critère d’éligibilité

Dans le cadre de cette opération, l’Université de Lyon s’est engagé à favoriser l’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles spécifiques d’accès à l’emploi ci-dessous :

- Demandeur d’Emploi de Longue Durée, inscrit au Pôle Emploi ayant travaillé moins de 610h sur les 12 derniers mois ;

- Personne en recherche d’emploi de +50 ans, inscrit au Pôle Emploi ;

- Bénéficiaire de minimas sociaux ;

- Demandeur d’emploi bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du Travail ;

- Bénéficiaire d’un Pass IAE ;

- Jeune de -26 ans ayant un faible niveau de formation (niveau 3 et inférieur) rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle ;

- Jeune de -26 ans qualifiés (niveau 4 et supérieur) en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;

- Participant au dispositif Itinéraire Emploi Renforcé ;

- Personne orientée par le SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent, sur avis motivé des acteurs de l’emploi, apprécié par le facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.

Dans tous les cas, l’éligibilité des candidats à la clause d’insertion sera validée par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi, Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion pour le compte de l’Université de Lyon, en amont de tout contrat de travail.

Mise en œuvre de l’action d’insertion

Cela consiste, pour le(s) titulaire(s) du(des) marché(s) à réserver une part du temps total de travail nécessaire à l’exécution de son marché, à une action d’insertion d’une durée minimum selon les modalités définies ci-dessous :

| Phase et tranches concernées | Volume Insertion (en heure) |
| --- | --- |
| Phase Réalisation – Tranche Ferme | 1 200 |
| Phase Réalisation – Tranche optionnelle 1 | 650 |
| Phase Réalisation - Tranche optionnelle 2 | 650 |

Le Titulaire précisera dès la notification du Marché, en relation avec l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, un référant insertion de l’Université de Lyon. Dans un délai d’un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec l’AMOI afin de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de son engagement d’insertion.

Les modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire

Dans le cadre de la réalisation des engagements insertion par l’entreprise, trois modalités de mise en œuvre sont possibles pour les entreprises.

- 1ère modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché

Cette embauche peut se réaliser par tous les types de contrats de travail : CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrats aidés.

Le titulaire à l’entière responsabilité du choix du candidat, sous réserve de son éligibilité, de la signature du contrat de travail, et de la définition des missions, de sorte qu’il bénéficie d’une véritable insertion professionnelle. Une personne de l’entreprise doit être identifiée pour assurer l’accueil et le tutorat du futur embauché.

- 2ème modalité : la mise à disposition de personnel par une structure qualifiée

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à disposition du personnel pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification, d’une association intermédiaire. Cet organisme se chargera du recrutement, du suivi et de l’accompagnement. Ces personnes seront encadrées par le titulaire.

- 3ème modalité : le recours à la sous-traitance avec une structure qualifiée

L’entreprise sous-traite une partie de son marché à une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) sous conventionnement avec l’Etat, ou à une Entreprise Adaptée (EA) ou un Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT).

Une fois que le choix de la modalité de mise en œuvre de son engagement d’insertion est fait par l’entreprise, le facilitateur se rapproche, le cas échéant, de la structure choisie par l’entreprise pour l’aider à réaliser son engagement d’insertion et lui transmet les informations relatives à la clause d’insertion du marché.

Le titulaire désigne pour être son correspondant insertion :

- Nom / Prénom :

- Fonction :

- Adresse :

- Tél :

- Mél :

Durée d’éligibilité

Une personne bénéficiaire peut être valorisée dans le cadre du dispositif Clauses Sociales sur une période de 24 mois calendaires maximum à compter de la date de début de son premier contrat de travail dans le cadre d’une clause sociale.

Incitation à l’emploi durable en CDI : une personne bénéficiaire peut être valorisée jusqu’à 36 mois en cas d’embauche en CDI par une entreprise, dans la limite d’un plafond de 3640 heures d’insertion.

La notion de parcours étant particulièrement importante pour les Maîtres d’Ouvrages du territoire, cette valorisation exceptionnelle jusqu’à 36 mois peut également être accordée par l’AMO Insertion afin, par exemple, de permettre à la personne bénéficiaire d’acquérir une qualification professionnelle.

Une fois que la valorisation en clauses (24 ou 36 mois ou 3640 heures) s’est écoulée, la personne pourra de nouveau bénéficier d’un contrat en lien avec une clause sociale dans la limite d’un seul renouvellement, si et seulement si :

- Un délai de 24 mois minimum s’est écoulé depuis la fin de son dernier contrat en clause sociale ;

- Sa situation le replace parmi les publics prioritaires ayant accès aux clauses sociales ;

- Le parcours de la personne sur les 2 années précédentes justifie une nouvelle entrée.

Certains cas particuliers pourront être traités de manière spécifique. Le salarié en insertion qui a atteint la période maximale de valorisation mais qui se retrouve en situation d’extrême fragilité si le contrat de travail en clause sociale s’arrêtait immédiatement. Les situations seront traitées au cas par cas en concertation entre les référents accompagnant les participants, l’AMO insertion et les entreprises.

Principe de mutualisation

Afin de favoriser la construction de parcours longs, qualifiants et menant à l’emploi durable, les Maîtres d’Ouvrages du territoire valident un principe de mutualisation des heures d’insertion.

Ainsi, un candidat embauché par une entreprise dans le cadre d’une clause sociale, pourra être valorisé lors de son intervention sur un autre marché de la même entreprise, même si l’embauche n’est pas postérieure à la notification du marché.

Dans tous les cas, la 1ère embauche effectuée dans le cadre d’une mutualisation devra se faire post-notification d’un marché comportant une clause sociale.

La valorisation d’heures dans le cadre de la mutualisation devra être actée après validation de l’éligibilité du candidat, à chaque étape de la mutualisation

Sous-traitance – Modalités d’insertion

Fixation du volume d’insertion :

Le titulaire doit organiser une réunion de travail avec l’AMO insertion afin de définir précisément les objectifs d’insertion et leur répartition. Il veillera à une répartition équitable des heures d’insertion entre l’ensemble des corps de métiers intervenant, que ce soit pour lui-même ou pour ses sous-traitants.

L’engagement d’insertion ne pourra pas être attribué à un sous-traitant dont le volume prévisionnel d’heures est inférieur à 152 heures d’insertion.

Contrôle et suivi :

L’AMOI est chargé de contrôler le respect des pourcentages d’heures d’insertion et de valider, conformément aux dispositions ci-dessus, la répartition proposée par le titulaire avant la réunion spécifique relative à la clause d’insertion organisée à la notification du marché.

Afin de vérifier qu’aucun écart significatif n’existe entre le volume d’heures global de main-d’œuvre déclaré par le titulaire et celui effectivement réalisé, l’AMO insertion se réserve le droit de demander un état trimestriel du volume total cumulé de main-d’œuvre affecté au marché.

Respect des engagements commerciaux :

Lorsque l’effort d’insertion est réparti entre plusieurs entreprises, les titulaires s’engagent à ne pas appliquer d’éventuelles pénalités prévues dans leurs accords commerciaux avec leurs co-traitants, sous-traitants ou fournisseurs si ces pénalités ne sont pas appliquées par l’Université de Lyon, qui a imposé l’effort d’insertion.

En outre, si une pénalité est appliquée par l’Université de Lyon, toute pénalité répercutée par le signataire à ses co-traitants, sous-traitants ou fournisseurs ne pourra excéder celle appliquée par l’Université de Lyon.

### Suivi et évaluation de la clause sociale

Afin de justifier de la bonne réalisation des engagements d’insertion, le titulaire est soumis à une double obligation précisée ci-dessous. En cas de non-respect de ces obligations, il sera sanctionné par l’application de retenues et de pénalités prévues dans les articles concernés du présent CCAP.

Obligation n° 1 : Contact et concertation avec l’AMOI

Dans un délai d’un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire doit contacter l’AMOI de l’Université de Lyon pour présenter son projet de réalisation des conditions d’insertion sociale et fixer le calendrier prévisionnel de leur exécution.

Pendant l’exécution du marché, le titulaire doit répondre, dans un délai d’un mois maximum, aux sollicitations de l’AMOI de l’Université de Lyon afin de permettre un suivi régulier de la mise en œuvre de l’engagement d’insertion.

Si le titulaire n’entre pas en contact avec l’AMOI dans les délais requis, une 1ère mise en demeure lui sera adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le maître de l’ouvrage sur proposition de l’AMOI. Cette mise en demeure doit préciser le délai maximum qui lui est accordé pour prendre contact avec l’AMOI ainsi que les retenues applicables.

Obligation 2 : Obligation de démontrer l’exécution de la clause d’insertion

Il sera procédé au contrôle de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le Titulaire s’est engagé. À cet effet, il produit tous les renseignements utiles (date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique, accompagnement socioprofessionnel, formation, ...) propres à permettre le contrôle régulier de l’exécution de la clause et son évaluation.

A cet effet, le Titulaire doit justifier de la mise en œuvre de la clause d’insertion en fournissant à l’AMOI, dans les délais impartis, les justificatifs relatifs aux démarches engagées.

Dans tous les cas, le Titulaire doit compléter et fournir le relevé d’heures trimestriels (outil fourni par l’AMOI au démarrage de la prestation) au plus tard le 15 du mois suivant la période de valorisation des heures justifiées dans le cadre de la condition d’exécution sociale.

Le titulaire doit justifier sincèrement, à la demande du maître d’ouvrage ou de son AMOI, du volume d’heures de main d’œuvre réalisé par elle-même, ses éventuels cotraitants et sous - traitants le cas échéant. Ceci impactant de fait l’exigence de réalisation des pourcentages des heures de travail générées au bénéfice des publics éloignés de l’emploi.

En complément de cette transmission d’informations et pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, décider d’inscrire le suivi de la clause d’insertion à l’ordre du jour d’une réunion qu’il aura organisé avec le Titulaire.

En cours d’exécution du marché, l’AMOI peut préconiser une convocation du titulaire pour un rendez-vous avec le maître d’ouvrage en cas de difficultés rencontrées nécessitant un échange sur le déroulement de la réalisation de l’engagement d’insertion.

Avant la réception des prestations et le paiement du solde, le maître de l’ouvrage s’assure que les exigences en matière d’insertion ont été remplies. En lien avec son AMOI, l’Université de Lyon doit constater le cas échéant le non-respect de l’obligation à caractère social et la mise en œuvre de la pénalité forfaitaire.

Le refus de transmission de ces renseignements peut entraîner l’application des pénalités prévues à l’ARTICLE 45 du présent CCAP.

En tout état de cause, le Titulaire doit informer l’AMOI et l’Université de Lyon s’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement, afin que puissent être étudiés les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.

# CONCEPTION ET REALISATION DES TRAVAUX

Lieu d’exécution des Travaux

Les travaux seront réalisés à Bron, sur le site du campus au 9bis allée du Général Benoist, 69500 Bron

Disponibilité du Terrain et de l’Ouvrage et obligations générales pour l’exécution des Travaux

Le Terrain et l’Ouvrage sont rendus disponibles par l’Université de Lyon au Titulaire selon les modalités du Calendrier. La partie du Terrain ou de l’Ouvrage sur laquelle le Titulaire est autorisé à intervenir aux fins de réalisation des Travaux constitue l’Emprise Chantier.

Un état des lieux, relatifs à l’Emprise Chantier et aux avoisinants, dont le périmètre devra être arrêté préalablement entre les Parties, est établi contradictoirement entre l’Université de Lyon, accompagnée le cas échéant de l’Etablissement concerné, et le Titulaire au plus tard trois jours précédents le démarrage de l’intervention du Titulaire dans l’Emprise Chantier. En cas de désaccord entre les Parties, quant au contenu de l’état des lieux d’entrée, celui-ci sera effectué par un huissier de justice.

Les frais de l’état des lieux seront intégralement à la charge du Titulaire, y compris les frais afférents à l’intervention d’un huissier de justice, le cas échéant.

L’Université de Lyon détermine, en concertation avec le Titulaire, les Travaux qui sont réalisés en Site Occupé, dans le respect du maintien en activité du Site, et ceux qui se déroulent dans une Zone Dédiée aux Travaux.

S’agissant de la réalisation de Travaux en Site Occupé, le Site Occupé continuera à être ouvert au public et affecté, au moins de manière partielle, aux activités de recherche et d’enseignement, pendant la période de réalisation des Travaux. Le Titulaire s’engage à prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées à l’accomplissement des activités de recherche et d’enseignement aux usagers de l’Ouvrage, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières, dans le respect des exigences de sécurité liées au chantier.  Le Titulaire est responsable des préjudices qu’il pourrait y causer aux tiers. Il ne pourra, en revanche, tenir l’Université de Lyon responsable pour les préjudices qui lui seraient causés par des tiers.

S’agissant de la réalisation de Travaux en Zone Dédiée aux Travaux, le Titulaire a la garde de cette Zone au jour du démarrage de l’intervention du Titulaire. Le Titulaire y prend toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard de son personnel qu’à l’égard des tiers.

En tout état de cause, le Titulaire garantit un accès de la Zone Dédiée aux Travaux et du Site Occupé aux services de sécurité du site.

En cas de réalisation des travaux en différentes phases, un état des lieux contradictoire sera réalisé avant chacune des phases.

Obtention des Autorisations Administratives

Le Titulaire prépare, rédige et fournit le nombre d’exemplaires prescrits dans les formes requises, augmenté de 4 exemplaires pour les besoins de l’Université de Lyon, de l’ensemble des dossiers de demande des Autorisations Administratives requises par la réglementation en vigueur et nécessaires à l’exécution du Marché, de telle sorte que l’Université de Lyon puisse déposer ces dossiers de demande sans avoir à y apporter aucun complément ou modification.

Sont notamment concernés les dossiers de demandes suivants :

- Permis de construire,

- Permis modificatif,

- Permis de démolir, le cas échéant

- Déclaration préalable, le cas échéant

- Avis de la commission de sécurité, le cas échéant

- Etc.

Le Titulaire est en charge de l’affichage des Autorisations Administratives, ainsi que la convocation de l’huissier pour constater l’affichage de ces Autorisations Administratives (2 constats à prévoir par affichage, l’un au moment de l’affichage, et l’autre à l’issue du délai de recours des tiers). Le Titulaire est également en charge de réaliser l’ensemble des prestations nécessaires à l’obtention de l’avis favorable de la Commission de Sécurité.

Le Titulaire sera tenu responsable du retard dans l’obtention des Autorisations Administratives ou de leur non-obtention, sauf le cas où ce retard ou cette non-obtention serait imputable à une faute de l’Université de Lyon ou de l’UGE et que le Titulaire justifierait avoir mis en œuvre toutes les diligences raisonnablement nécessaires.

La notification de l’OS de démarrage des travaux est conditionnée à l’obtention des Autorisations Administratives, notamment permis de démolir ou permis de construire purgé de tout recours, et à la réalisation de l’état des lieux décrit à l’ARTICLE 16.

En cas d’annulation d’une Autorisation Administrative rendant impossible tout ou partie de l’exécution du Marché, l’Université de Lyon pourra prononcer la résiliation totale ou partielle du Marché, dans les conditions définies de l’ARTICLE 47 à ARTICLE 49 selon que l’annulation est imputable ou non à une faute du Titulaire.

Suivi de la Conception et la Réalisation

### Comité de pilotage

Les Parties conviennent qu'il sera constitué dans les quinze (15) jours suivant la Date d’Entrée en Vigueur, un comité de coordination (le « Comité de Pilotage ») qui aura pour objet l'information de l’Université de Lyon sur le suivi de la réalisation des Etudes de Conception et de la Réalisation Travaux.

Le Comité de Pilotage sera composé des représentants du Titulaire :

- en phase de Conception, a minima le représentant du Mandataire, le représentant des architectes, le représentant des bureaux d’études, le représentant du Réalisateur,

- En phase de Réalisation, a minima le représentant du Mandataire, le représentant des Concepteurs, le représentant du Réalisateur, le Directeur de l’Exécution

et d'un ou plusieurs représentants de l’Université de Lyon et de l’UGE. L’Université de Lyon se réserve le droit de faire participer des représentants supplémentaires au Comité de Pilotage à tout moment comme de se faire assister par les conseils de son choix.

Le Comité de Pilotage se réunira au minimum une fois par mois ou selon une fréquence plus ou moins importante si l’Université de Lyon le souhaite, afin d'effectuer un constat d'avancement de la Conception et/ou de la Réalisation.

Il sera convoqué par le Titulaire à tout moment en cas d'urgence ou à la demande de l’Université de Lyon, dans ce dernier cas, la partie intéressée le convoquera par tous moyens, sous réserve d'un préavis de deux jours au moins.

Un rapport mensuel d’avancement sera élaboré par le Titulaire et communiqué à l’Université de Lyon deux (2) jours avant la tenue du prochain Comité de Pilotage.

Le contenu type de ce rapport sera arrêté contradictoirement entre les Parties dans les quinze (15) jours de la prise d'effet du Contrat et inclura notamment les chapitres suivants :

- Résumé sommaire ;

- Situation administrative :

  - Ordres de service ;

  - Sous-traitants ;

  - Assurances ;

  - Modifications de Marché ;

  - Suivi des mesures d’insertion professionnelle

- Avancement et sujets à traiter :

  - sujets architecturaux et techniques en cours ;

  - planning d'avancement simplifié y compris autorisations administratives ;

  - contrôle et suivi des visas (Groupement) et avis (Maîtrise d'ouvrage) ;

  - rapport photographique ;

- interfaces avec les autres intervenants :

  - instruction et suivi des Modifications ;

  - prise en compte des remarques du Contrôleur technique ;

  - prise en compte des remarques du CSPS ;

  - anticipation des OPR ;

- Aspects transverses :

  - échéancier des paiements ;

  - suivi des Objectifs de Performance ;

Le compte-rendu du comité de pilotage est établi par l’Université de Lyon ou ses conseils et transmis au Titulaire. En aucun cas les termes de ce compte-rendu ne pourront être considérés comme une immixtion de l’Université de Lyon dans la Conception ou la Réalisation des Travaux, ni comme constituant des ordres de service.

### Réunion technique

En complément du Comité de Pilotage, il y aura, au minimum, un rendez-vous technique hebdomadaire (à jour et heure fixe), organisé par le Titulaire, en accord avec l’Université de Lyon.

Le Titulaire pilote la réunion technique, à laquelle participent :

- En phase de Conception, a minima le Mandataire, les architectes et bureaux d’études (selon ordre du jour)

- En phase de Réalisation, a minima le Mandataire, le représentant des architectes, le Directeur de l’Exécution, les entreprises de réalisation cotraitantes

- Un représentant de l’Université de Lyon, et/ou ses conseils

- Un ou plusieurs représentants de l’UGE

- Le contrôleur technique (participation non systématique)

- Le CSPS (participation non systématique)

L’Université de Lyon se réserve le droit de faire participer des représentants supplémentaires à tout moment comme de se faire assister par les conseils de son choix.

L’Université de Lyon se réserve le droit de diminuer la fréquence de ces réunions.

En phase de Réalisation, les entreprises de réalisation sous-traitantes ne participent pas à la réunion technique, sauf en cas d’ordre du jour spécifique. Au regard des enjeux patrimoniaux du bâtiment, les architectes participeront à la réunion technique durant toute la période de réalisation.

Ce rendez-vous a pour objet notamment d’échanger sur :

- L’avancement de la Conception et/ou de la Réalisation ;

- Les sujets architecturaux et techniques en cours ;

- L’exécution et l’organisation des Travaux – en phase de Réalisation ;

- Les problèmes imprévus rencontrés en cours d’exécution des travaux – en phase de Réalisation, qu’il s’agisse de problèmes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problèmes nécessitent des discussions ou des études prolongées, ils feront l’objet de réunions spéciales ultérieures dont la date est fixée à l’occasion du rendez-vous.

La réunion technique inclura, en période de Réalisation, une visite du chantier.

Un compte-rendu est établi par le Titulaire. Il est transmis par le Titulaire à l’Université de Lyon et à l’ensemble des participants, sous 36 heures après chaque rendez-vous.

Pendant toute la durée de la Conception et de la Réalisation, le Titulaire communiquera lors des réunions techniques à l’Université de Lyon toute information utile, notamment sur :

- Le respect de la Date Contractuelle de Réception de l’Ouvrage ;

- Le choix des matériaux et matériels, la réalisation des Travaux, leur stade d'avancement, leur conformité aux prescriptions du Programme et au Projet Technique ;

- la situation administrative du chantier (toutes déclarations, notamment incidents sur le chantier, effectifs, nom des sous-traitants, des sous-traitants, etc.) ;

- les litiges éventuels avec les sous-traitants ou tout tiers;

- L'état des études et de la réalisation des modifications ou travaux supplémentaires demandés par l’Université de Lyon dans le cadre des nouvelles demandes ;

- Les mesures correctrices mises en œuvre pour remédier à toutes difficultés de réalisation des Travaux selon les termes et conditions du Marché.

Conception

### Déroulement de la phase de Conception

Le Titulaire réalise, conformément au Programme, les études suivantes nécessaires à la réalisation des Travaux (les « Etudes de Conception ») et les transmets à l’Université de Lyon.

Il réalise les Etudes de Conception dans les délais indiqués dans le tableau ci-dessous.

| Elément | Délai en semaines | Point de départ du délai |
| --- | --- | --- |
| Permis de construire | [●] | Date d’entrée en vigueur du Marché |
| Mise à jour de l’Avant-Projet-Sommaire | [●] | Date d’entrée en vigueur du Marché |
| APD – rendu de l’Avant-projet Définitif | [●] | Date d’entrée en vigueur du Marché |
| PRO – rendu complet tranche ferme | [●] | Date d’entrée en vigueur du Marché |

En cas de retard dans la remise des Etudes de Conception, par rapport au calendrier ci-dessus, les pénalités prévues à l’ARTICLE 45 pourront être appliquées par l’Université de Lyon.

### Analyse des Etudes de Conception

Modalités de fourniture des Etudes de Conception

Les Etudes de Conception à fournir par le Titulaire, qu’il s’agisse de pièces écrites ou de plans, sont remises par celui-ci à l’Université de Lyon pour vérification et réception sous forme de tirages papier pliés au format A4. Le tableau ci-dessous précise le nombre de tirages à fournir :

| Permis de construire | 2*+ nombre exigé par le service instructeur |
| --- | --- |
| Avant-Projet | 2* |
| PRO | 2* |
| DOE | 2* |

* dont un exemplaire reproductible.

La version informatique de chaque dossier comporte deux types de pièces :

- Les documents « figés » au format PDF sélectionnable (pas de scan).

- Les documents modifiables ; les plans sont fournis sous format interopérable (dwg, ifc, etc.), les pièces écrites en Word et Excel ou logiciel compatible.

L’Université de Lyon se réserve le droit de reproduction des documents remis.

En cas de remise de documents jugés incomplets par l’Université de Lyon, le Titulaire doit fournir un nouveau dossier complet dans le même nombre d’exemplaires que celui exigé initialement.

Délais d’analyse des Etudes de Conception

L’Université de Lyon analyse les Etudes de Conception et transmet ses observations au Titulaire dans un délai de 4 semaines pour l’APS et de 6 semaines pour les phases suivantes (APD, PC, PRO). Ce délai court à compter de la date de l’accusé de réception par l’Université de Lyon de chacune des Etudes de Conception à réceptionner.

Si, après mise en demeure de l’Université de Lyon restée infructueuse dans le délai indiqué dans ladite mise en demeure et ne pouvant pas être inférieur à 1 semaine, cette décision n’est pas notifiée au Titulaire, la prestation est considérée comme acceptée.

Le retard consécutif au rejet par rapport au calendrier de remise des Etudes de conception prévu à l’Article 19.1 donne lieu à l’application des pénalités prévues à l’ARTICLE 45.

### Acceptation des études de conception

Seul l’examen du dossier PRO constitue un point d’arrêt ; lors de l’exécution des autres dossiers d’étude, le Titulaire est libre de poursuivre ses prestations pendant l’instruction de son dossier.

Le Maître d’Ouvrage dispose de plusieurs suites possibles pour l’Acceptation des dossiers d’Etudes et Mission de Conception du Titulaire.

Acceptation

Le Maître d’ouvrage peut accepter les Études de Conception. Cette Acceptation peut être assortie d’observations.

L’Acceptation des Études de Conception fera l’objet d’un avis du Maître d’Ouvrage. Cette Acceptation ne remet pas en cause la hiérarchie des pièces contractuelles, le Programme prévalant sur l’Offre contractuelle, elle-même prévalant sur le PRO accepté. Elle ne constitue pas non plus une validation des choix techniques ou dimensionnements du Titulaire, qui garde sa Responsabilité pleine et entière de concepteur.

Le Titulaire ne pourra pas atténuer dans le cadre des Études de Conception et notamment du PRO les performances de son offre qui seraient supérieures à celles du Programme, l’offre ayant été retenue par le Maître d’ouvrage en raison de celles-ci (« Effet cliquet »).

Tout écart au Programme ou à l’Offre contractuelle devra être explicitement mentionné dans les Etudes de Conception, par la mention « dérogation au programme », et faire l’objet d’une validation expresse du Maître d’Ouvrage.

Observations

Lorsque le Maître d’ouvrage juge que l’Étude de Conception considérée, sans satisfaire complètement les exigences du Marché, n’appelle que des observations qui permettent cependant la poursuite de la Conception et de la Réalisation, il notifie au Titulaire ses observations, ainsi que les conditions notamment de délais pour les lever.

Le Titulaire dispose de deux (2) semaines pour présenter un dossier de réponses ou un dossier modifié au choix du Maître d’ouvrage.

Le délai global ne sera pas modifié.

Rejet

Lorsque le Maître d’ouvrage estime que l’Étude de Conception, notamment le PRO, qui lui est soumise n’est pas conforme aux stipulations du Marché, il prononce le rejet de l’Étude et fixe un délai pour la remise de l’Étude. Le Titulaire est alors tenu d’exécuter à nouveau et à ses frais la prestation prévue par le Marché. Le Titulaire sera pénalisé dans les conditions prévues au présent Contrat.

Dans le cas où le dossier PRO ne serait pas accepté du fait d’une faute ou négligence du Titulaire (non-respect du programme et, ou des solutions techniques précisées lors de l’étape d’étude précédente, absence de conformité réglementaire des solutions proposées…), le Marché pourra être résilié dans les conditions prévues à l’Article 47 « Résiliation anticipée pour faute du Titulaire ».

Le délai global ne sera pas modifié.

Organisation des Travaux

Dans les délais prévus au Programme, le Titulaire transmet à l’Université de Lyon un programme d’exécution des Travaux, faisant apparaître, en particulier, l’emprise du chantier, les accès au chantier, les installations de chantier, les matériels et les méthodes qui seront utilisés, un calendrier détaillé d’exécution des Travaux, ainsi que les dispositions prévues par le Mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement.

Lorsque les dispositions du Code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé l’imposent, le Titulaire établit des plans de prévention ou d’action sur ces sujets. Ces plans sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l'exige, à l’Université de Lyon. L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des Travaux. Cette obligation s’impose à chacun des membres du Groupement ainsi qu'à l'ensemble de leurs sous-traitants.

L’organisation du chantier devra répondre aux exigences de qualité environnementale et aux prescriptions de l’Université de Lyon, telles que précisées dans le Programme.

Le Titulaire fait son affaire de l’ensemble des raccordements aux réseaux permettant aux Ouvrages d’être mis à disposition de l’Université de Lyon (eau, assainissement, électricité, télécommunications, gaz, chaleur, etc.) et supporte l’ensemble des risques et coûts de ces raccordements, le cas échéant. Le Titulaire est responsable de la bonne articulation du chantier avec les ouvrages et les aménagements environnants et supporte l’ensemble des coûts et risques y afférents. En particulier, le Titulaire fait son affaire de la gestion des interfaces de chantier.

Contrôle de l’organisation des Travaux

### Principes Généraux

Le Titulaire fournit à l’Université de Lyon, à sa demande, toute information, tout document ou justificatif relatif aux travaux, dans un délai de huit (8) jours à compter de la demande formulée par l’Université de Lyon.

En cas de non-respect des obligations du Titulaire au titre du présent Article, l’Université de Lyon pourra appliquer les pénalités prévues à l’ARTICLE 45.

### Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le Programme fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au Titulaire, n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits utilisés dans le cadre du marché comportent une dimension environnementale dont le détail est indiqué par le biais du Programme.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du Marché devront également être conformes aux normes visées par le C.C.T.G. Le C.C.T.G désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par l’Université de Lyon et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention et leur conservation à assurer par le Titulaire.

De plus, et conformément aux obligations découlant de l’article 58 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, une part des matériaux, produits et composants de construction devra être issue du réemploi, de la réutilisation ou intégreront des matières recyclées. Les spécifications techniques, quantités et modalités de mises en œuvre de ces produits, matériaux et composants sont indiqués dans le Programme, ou à défaut, par le Titulaire dans son offre technique conformément aux prescriptions du Programme. La vérification du respect des engagements pris par le titulaire sera effectuée par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’œuvre au cours de l’exécution des prestations.  A ce titre, les moyens de preuve apportés doivent permettre d’attester de la provenance de ces produits.

### Prototype et échantillonnage

Echantillonnage

Le Titulaire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux, Fournitures, Matériels et Equipements, qu'il utilisera pour réaliser l’Ouvrage au plus tard un (1) mois avant la date de commande du Titulaire à ses fournisseurs. Le Maître d’ouvrage pourra demander la présentation d’autres échantillons.

À la suite de cette présentation, le Maître d’ouvrage fixe son choix. Le Maître d’ouvrage juge de l’équivalence des propositions du Groupement, si les échantillons présentés ne sont pas identiques aux engagements précédents du Titulaire. Si le Maître d’ouvrage estime qu'il n'y a pas similitude ou équivalence de qualité et de norme entre les produits présentés et ceux prévus au Programme et, ou à l’Offre contractuelle et, ou au Projet, par application de l’Effet cliquet, le Titulaire est tenu de fournir des produits respectant ces derniers.

Les produits retenus sont entreposés dans la base vie du chantier et n'en sont retirés qu'après accord du Maître d’ouvrage.

Après choix et confirmation, les produits devront être livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine et munis de leurs étiquettes d'origine.

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution, les matériaux et Fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de première qualité et mis en œuvre avec le meilleur fini, suivant les règles de l'Art et de la bonne construction.

En l'absence de normalisation, les fournitures devront être de fabrication courante, suivie et de bonne qualité.

Les matériels et équipements devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un Organisme Officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe. Les matériels et équipements devront être garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée.

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du Titulaire, tout appareil, matériel ou matériau qui paraîtrait suspect ou qui ne serait pas conforme aux spécifications contractuelles.

Tout matériel commandé avant l'Acceptation des échantillons par le Maître d’ouvrage pourra être refusé.

Prototype

Le Titulaire réalisera a minima les témoins suivants dans un Calendrier détaillé d’exécution des Travaux qui permet leur Acceptation par le Maître d’ouvrage :

- Un ou des éléments de façade

- [.] (A compléter par le candidat)

Les dates des présentations sont indiquées dans le Calendrier détaillé d’exécution des Travaux. En cas de non-respect de ce jalon intermédiaire, le Titulaire s’expose à des pénalités telles qu’exprimées à l’ARTICLE 45.

### Gestion de la qualité

Pour obtenir la qualité requise des Travaux, conformément au Programme et au plan d’organisation du chantier prévu à l’ARTICLE 20, le Titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :

- d'organisation ;

- de Contrôle Intérieur ;

- de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ; et

- de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

Les résultats du Contrôle Intérieur seront tenus à la disposition de l’Université de Lyon par le Titulaire

### Registre de chantier

L'ensemble des documents émis ou reçus par le Titulaire, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par lui dans un registre de chantier signé par chacun des membres du Groupement.

Ce registre est numérisé et est tenu à la disposition de l’Université de Lyon. Il lui est remis dans le cadre des opérations préalables à la réception des Travaux.

### Gestion documentaire

Le Titulaire est tenu, dans le cadre du Marché, d’adhérer au système d’échange de données informatiques pour l’échange des documents qui sera mis en place par le maître d’ouvrage. La transmission de l’ensemble des documents d’exécution devra ainsi être assurée via ce système.

### Fiche évènements

Dans le cadre de l’exécution de son marché si le titulaire constate un élément ou événement de nature à impacter celui-ci, il transmet alors immédiatement une fiche événement dument complétée (dont le modèle est annexé au marché) par le titulaire et le référent de la Maîtrise d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage.

Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier

### Mise à disposition du Terrain et de l’Ouvrage

Le Titulaire prend les Terrains et Ouvrages dans l’état dans lequel ils se trouvent le jour de la mise à disposition, sans aucune garantie de la part du Maître d’ouvrage, sans pouvoir élever aucune réclamation, ni former aucun recours contre lui pour quelque cause que ce soit, et notamment :

- pour une insuffisante connaissance des sites, du sol et sous-sol (géotechnique, pollution, réseaux enterrés…),

- pour l’état de l’Ouvrage existants et notamment la présence de matériaux contenant du plomb, de l’amiante ou d’autres substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR),

- pour une insuffisante prise en compte des contraintes liées aux lieux et terrains d’implantation de l’Ouvrage et tous les éléments locaux susceptibles d’interférer dans l’exécution des travaux ou moyens d’accès aux bâtiments et ouvrages, voies de passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes d’accès, etc.

En conséquence, postérieurement à la remise de son offre, qui est forfaitaire et contractuelle, le Titulaire prend en charge, sans recours possible contre le Maître d’ouvrage, toutes les conséquences, notamment financières et de délai, qui seraient liées à la réalisation de l’un des risques liés à l’état des Terrains et Ouvrages existants, du sol et du sous-sol, sous réserve des dispositions qui suivent.

### Installations de chantier

Les installations de chantier seront implantées aux endroits définis dans le Projet Technique préalablement validés par l’Université de Lyon. Le Titulaire ne pourra pas se raccorder aux systèmes de téléphonies et internet du site.

Dans le cas ou des locaux annexes complémentaires seraient nécessaires hors Emprise Chantier, le Titulaire assumerait la charge entière de ces locaux.

Le Titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique. Le montant des consommations du Titulaire lui sera directement refacturé au coût réel par l’UGE. La pose des sous-compteurs est à la charge du Titulaire.

### Bâtiments provisoires

Le Titulaire dispose de la possibilité d’installer des bâtiments provisoires pour la relocalisation temporaire des activités sur le Terrain, si cela s’avère nécessaire en raison du phasage des Travaux et dans un but d’optimisation des délais et des coûts.

Si le Titulaire envisage d’installer de tels bâtiments provisoires, il en averti l’Université de Lyon. L’Université de Lyon et le Titulaire s’accordent alors sur les modalités de cette installation, son calendrier et sur les mesures mises en œuvre pour ne pas perturber le maintien des activités sur Site. A défaut d’accord entre les Parties, le Titulaire ne peut mettre en place les bâtiments provisoires.

### Consignation des réseaux

Le Titulaire réalise les consignations de réseaux nécessaires à l’exécution des Travaux, en concertation avec l’UGE.

Le Titulaire transmet trente-cinq (35) jours avant le démarrage des Travaux les modalités de consignation des réseaux envisagées via une Fiche de Consignation des Réseaux (FCR). L’Université de Lyon valide cette FCR dans un délai de vingt-deux jours (22) jours à compter de sa réception.

Si aucune réponse n’est formulée dans ce délai, le Titulaire devra solliciter de nouveau l’Université de Lyon. A défaut de réponse dans les dix (10) jours, l’Université de Lyon sera réputée avoir donné son accord sur la FCR.

### Protection de l’environnement, sécurité et hygiène du chantier et mesures d'ordre

Le Titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d’ouvrage.

En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.

Le Titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer à ce titre tous les règlements et consignes de toute autorité compétente. En particulier, le Titulaire sera tenu de mettre en place des cylindres de chantier pour assurer la fermeture des locaux en travaux.

Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les Travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long des voies de communication ou de circulation au sein du campus, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. Ils doivent également être éclairés et, au besoin, gardés.

Le Titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du Titulaire.

En cas d'inobservation par le Titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, l’Université de Lyon peut prendre aux frais du Titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ne dégage pas la responsabilité du Titulaire.

### Lutte contre le travail dissimulé

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et conformément à l’article L8222-6 du code du travail, le dispositif suivant sera appliqué :

Avant la signature du contrat :

L’Université de Lyon sollicite de l’attributaire du marché, la production des pièces établissant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, qu’il est en conformité avec la réglementation du code du travail relative au travail dissimulé et qu'il ne fait l'objet d’aucun motif d’exclusion de la procédure de passation du marché conformément aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique.

En cours d’exécution du contrat :

- Le Titulaire fournit à l’Université de Lyon, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat et sans qu’il soit besoin de les lui demander, les mêmes pièces que celles exigées lors de la signature du contrat.

- Dans le cas où un agent de contrôle lui signalerait que le titulaire ou ses sous-traitants ne respectent pas leurs obligations, l’Université de Lyon le mettra en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser leur situation et d’en apporter la preuve (fourniture des mêmes pièces justificatives à jour).

Au cas où le titulaire n’aurait pas donné suite à cette injonction, en régularisant la situation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure, l’Université de Lyon peut :

- Appliquer une pénalité forfaitaire définie à l’ARTICLE 45 ;

- Résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’ARTICLE 46.1.

Enfin, s’agissant des dispositions à prendre sur le chantier, le titulaire est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée. Il établira également un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

IdentificAtion d’un sinistre et Dommages divers causés par la conduite des Travaux ou les modalités de leur exécution

### Identification d’un sinistre

En cas d’identification d’un sinistre par l’Université de Lyon, dont l’origine pourrait être attribuée aux Travaux, elle en informe le Titulaire et convient d’une date de constat.

En cas d’identification d’un sinistre par le Titulaire, dont l’origine pourrait être attribuée aux Travaux, ce dernier en informe sans délai l’Université de Lyon par tous les moyens qu’il juge opportuns en fonction du degré d’urgence. Il précise la nature du sinistre, sa localisation précise, la date et l’heure de son identification, ainsi que le degré d’urgence de la remise en état.

Chaque sinistre fait l’objet d’un constat contradictoire entre l’Université de Lyon et le Titulaire, en présence le cas échéant de l’UGE.

Le cas échéant le responsable s’engage à déclarer le sinistre à son assureur, qui mettra en place les moyens nécessaires pour son règlement.

Dans cette hypothèse, le responsable transmet sa déclaration de sinistre aux autres parties.

### Dommages divers causés par la conduite des Travaux ou les modalités de leur exécution

Conformément aux stipulations de l’ARTICLE 16, les dommages de toute nature, causés par le Titulaire aux tiers, aux personnels ou aux biens de l’Université Gustave Eiffel ou de l’Université de Lyon, du fait de la conduite des Travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du Titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du Marché ou de prescriptions d'ordre de service. L’Université de Lyon ne pourra pas être recherchée pour un défaut de surveillance du chantier et le Titulaire devra accepter par avance tout appel en garantie sur ce sujet qui pourrait être exercé par l’Université de Lyon.

Les dégradations éventuelles causées aux voies publiques par les Travaux sont à la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature, causés par l’Université de Lyon ou l’UGE, au personnel ou aux biens du Titulaire, du fait de l'exécution du Marché, sont à la charge de l’Université de Lyon ou de l’UGE, le cas échéant.

Gestion des déchets de chantier

### Principes Généraux

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les Travaux est de la responsabilité de l’Université de Lyon en tant que producteur de déchets et du Titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le Titulaire est producteur et responsable de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Ainsi, les déchets résiduels générés par les prestations objet du marché (chutes de produits et matériaux de construction résultant de l’intervention du Titulaire, déchets d’emballage de produits mis en œuvre) sont sous la responsabilité du Titulaire qui est tenu de les enlever ou les faire enlever du chantier. Le Titulaire supporte ainsi la charge financière de l’évacuation et du traitement de ses déchets.

En particulier et sauf demande contraire dûment exprimée par l’Université de Lyon, le Titulaire laisse le chantier libre de tout emballage secondaire et tertiaire servant au conditionnement et au transport de produits utilisés pour l’exécution des prestations du présent marché.

Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets, en particulier d’amiante, créés par les Travaux dans les conditions définies au Programme et par la réglementation spécifique à chaque typologie de déchet, selon la hiérarchie des modes traitement exprimée à l’article L. 541-1 du code de l’environnement :

- Préparation en vue de la réutilisation ;

- Recyclage ;

- Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

- En dernier recours, élimination.

Le titulaire applique les modalités de traitement des déchets qu’il décrit dans le Schéma d’organisation et de gestion des déchets de chantier (SOGED). Ce schéma, rédigé en conformité avec les exigences du Programme, sera remis au Maitre d’Ouvrage au plus tard à l’issue des études de l’élément de mission PRO définit au Programme, et détaillera, notamment, avec précision :

- les actions prévues en matière de prévention des déchets ;

- les méthodes de tri qui seront mises en œuvre (dont le lieu destockage des déchets) ;

- les installations de valorisation, traitement et élimination vers lesquelles seront dirigés les déchets en fonction de leur nature ;

- les modalités d’évacuation des déchets ;

- les moyens de contrôle et de traçabilité des déchets.

Tenant compte de la préoccupation environnementale exprimée par l’acheteur, les titulaires veillent au tri des déchets en vue de leur traitement dans les filières de valorisation adaptées.

### Contrôle et suivi des déchets de chantier

Afin que l’Université de Lyon puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le Titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée auquel il sera donné accès de plein droit et sans frais. Cette traçabilité s’effectuera notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier, et ce dès l’enlèvement de ceux-ci. Le bordereau doit notamment indiquer la typologie de déchets, les tonnages collectés, les modes de traitement appliqués et les lieux de traitement.

Ainsi, le Titulaire remet à l’Université de Lyon les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le Titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le Titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction et après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par l’Université de Lyon, les déchets non enlevés et non évacués pourront, à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du Titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.

Une attestation d’élimination des déchets est transmise par le Titulaire à l’Université de Lyon, au plus tard avec le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comportant le bilan précis relatif à la collecte et à la gestion des déchets issus des prestations objet du présent marché.

Ce bilan doit préciser :

• les typologies de déchets concernées : déchets non- dangereux tels que le verre, le plastique, le carton, les emballages, le papier, etc. ;

• les tonnages collectés par typologie de déchets ;

• les modalités de traitement appliqués à chaque typologie de déchets : valorisation matière, valorisation énergie, incinération, etc. ;

• les systèmes de collecte des déchets appliqués durant l’exécution du marché : système individuel ou recours à un prestataire ;

• les adresses des sites de traitement des déchets mobilisés dans le cadre de l’exécution du marché.

En cas de non-respect des dispositions précitées, le Titulaire s’expose à l’application des pénalités définies à l’ARTICLE 45 du présent CCAP.

### Clause incitative au réemploi et à la revalorisation des déchets

L’Université de Lyon fixe dans ce marché une clause incitative au réemploi et à la valorisation des matériaux permettant une action de faveur de la réutilisation des déchets issus de cette Opération.

Pour rappel, la législation sur les déchets dans la loi Transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 a fixé des objectifs forts pris afin de renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets du BTP :

- Atteindre un minimum de 70% de valorisation matière des déchets non dangereux du BTP,

- Stabiliser la production de déchets du BTP,

- Réduire la quantité de déchets non dangereux mis en décharge (- 30% à horizon 2020 et -50% à horizon 2025, par rapport à 2010.)

L’attention du Titulaire est attirée ici sur le fait qu’il aura obligation de se conformer aux dispositions de réduction de la production et de gestion des déchets prises en cohérence avec les priorités et objectifs cités ci-dessus, et devra proposer des solutions techniques correspondantes, en cohérence avec les informations issues du diagnostic PEMD réalisé sur ce bâtiment.

Le Titulaire est incité au curage sélectif afin de privilégier le tri des éléments déposés en vue de leur réutilisation via des plateformes de réemploi.

Pour la réalisation de cet objectif, il est recommandé de prévoir la dépose soignée ainsi que le conditionnement des différents éléments en vue de leur transport pour un réemploi ex-situ.

Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

Au fur et à mesure de l'avancement des Travaux, le Titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par l’Université de Lyon pour l'exécution des Travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par l’Université de Lyon, les matériels, installations, matériaux, décombres non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du Titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.

Causes Légitimes de Retard

Les événements listés ci-après sont considérés comme des Causes Légitimes de Retard, mais seulement dans la seule mesure où leur survenance a une incidence sur le déroulement du chantier et sur la durée de réalisation des travaux telle que prévue dans le Calendrier des Travaux, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve :

- le retard dans la mise à disposition du Terrain ou de l’Ouvrage par l’Université de Lyon ;

- les jours de retard consécutif à une grève générale ou particulière aux activités touchant le secteur du bâtiment au-delà de vingt et un (21) jours . Une grève interne au Titulaire ou à ses prestataires n’est pas considérée comme une Cause Légitime de Retard ;

- le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter tout ou partie des travaux, dès lors que ces injonctions ne sont pas imputables au Titulaire ;

- le retard consécutif à des troubles résultant de cataclysme naturel, hostilités, révolutions, incendies non imputables au Titulaire, inondations (notamment crues décennales),

- le retard causé par l’impossibilité pour le Titulaire d’accéder au chantier du fait de la grève ou des manifestations de l’Etablissement ou des usagers,

- la survenance d’intempéries rendant l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, constatées par la production soit de la déclaration correspondante aux Caisses de Congés Payés soit d’une attestation du Titulaire, pour autant qu’elles correspondent aux critères du tableau ci-après et qu’elles soient justifiées par la nature des travaux concernés et par les relevés météorologiques de la station la plus proche. Dans le cas d’une attestation du titulaire, l’arrêt de travail pour cause d’intempéries doit être déclaré dans les 48h suivant l’arrêt, au maître d’ouvrage par écrit. Le cas échéant, les intempéries ne seront pas prises en compte. Dans le cas d’intempéries remplissant les conditions ci-avant énumérées, les délais d’exécution des travaux sont prolongés pour une durée égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles au sens desdites dispositions susmentionnées.

| Phénomènes | Critères |
| --- | --- |
| Neige | à partir de 50mm à 8H00 ou 2 heures en chute continue |
| Vent | Rafales à partir de 60Km/h entre 8H00 et 18H00 |
| Gel | -2°C entre 8h et 18h avec une durée continue de 2h |
| Pluie | A partir de 15mm entre 8h et 18h |
| Canicule | Si mesures organisationnelles insuffisantes et suivant la nature des travaux, éventuellement si le préfet a déclaré la zone en niveau d’alerte orange ou rouge. |

- la demande du Maître d’Ouvrage de suspendre l’exécution du Contrat, suite à un recours contre une Autorisation Administrative ;

- le retard dans l’obtention des Autorisations Administratives dans le cas où ce retard serait imputable à une faute de l’Université de Lyon ou de l’UGE et que le Titulaire justifierait avoir mis en œuvre toutes les diligences raisonnablement nécessaires ;

- l’annulation ou le retrait d’une Autorisation Administrative, sauf si l’annulation ou le retrait est imputable au Titulaire ;

Quand le Titulaire invoque la survenance d’une Cause Légitime de Retard, il doit le notifier à l’Université de Lyon dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la connaissance d’une telle Cause Légitime de Retard, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La notification d’une Cause Légitime de Retard fait apparaître notamment (i) l’événement dont la survenance est invoquée, (ii) l’incidence sur le déroulement du chantier et le Calendrier des Travaux, (iii) les mesures que le Titulaire entend mettre en œuvre afin d’atténuer les effets de l’événement sur ses obligations au titre du Marché, (iv) les surcoûts que cet évènement va engendrer. Faute d’avoir notifié la Cause Légitime de Retard dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas invoquer la survenance de la Cause Légitime de Retard.

L’Université de Lyon indique dans les quinze (15) jours à compter de la réception de la notification complète, si elle accepte la demande de mise en œuvre d’une Cause Légitime de Retard ainsi que l’évaluation du délai de prorogation et du montant des conséquences financières que le Titulaire a proposées. En cas de désaccord sur la survenance d'une Cause Légitime de Retard ou ses conséquences en termes de délai et de coûts, le litige est réglé conformément aux stipulations de l’ARTICLE 52. Le cas échéant, un ordre de service prescrivant la prolongation des délais sera émis.

En tout état de cause, lorsqu'il invoque une Cause Légitime de Retard, le Titulaire prend, dans les meilleurs délais suivant cet événement, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.

Si le Titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d'un événement constitutif d’une Cause Légitime de Retard, il n'est fondé à invoquer la Cause Légitime de Retard que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

En cas de survenance d’un cas de Cause Légitime de Retard ainsi notifié, la Date Contractuelle de Réception de la Tranche concernée sera repoussée d’une durée égale à celle du retard résultant de la Cause Légitime de Retard, et aucune pénalité de retard ne sera due par le Titulaire au titre du retard constaté.

Les conséquences financières du retard engendrées par la survenance des Causes Légitimes de Retard telles que reconnues par l’Université de Lyon seront supportées par cette dernière.

Mise à disposition de certaines parties de l’Ouvrage

L’Université de Lyon peut, par un Ordre de Service, prescrire au Titulaire de mettre, pendant une certaine période, certaines parties de l’Ouvrage, non encore achevées, à sa disposition et sans que celle-ci les réceptionne dans les conditions de l’ARTICLE 29, afin notamment de lui permettre d’exécuter ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du Marché, ou de permettre l’utilisation de parties de l’Ouvrage par les utilisateurs de ce dernier.

Avant la mise à disposition de ces Ouvrages ou parties d'Ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre l’Université de Lyon et le Titulaire par un huissier à la charge du Titulaire.

Le Titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans le Marché qui intéressent les parties d'Ouvrage ainsi mises à la disposition de l’Université de Lyon. Il peut faire des réserves, s'il estime que les caractéristiques de l’Ouvrage ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées à l’Université de Lyon.

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le Titulaire n'est pas responsable de la garde des parties d'Ouvrage pendant toute la durée où elles sont mises à la disposition de l’Université de Lyon.

prise de possession de l’Ouvrage ou de certaines partiEs d’ouvrage

Dans le cas où la durée globale d'exécution se trouverait dépassée par la faute exclusive du Titulaire, ou dans le cas où les Travaux auraient fait l'objet d'un refus de Réception, le Maître d'Ouvrage pourra prendre possession sans plus attendre parties d’Ouvrage non encore entièrement terminées ou non réceptionnées, sans que cette prise de possession ne vaille Réception.

Le Maître d'ouvrage préviendra le Titulaire par lettre recommandée avec avis de réception de sa décision d'occuper les locaux et fixera une date pour cette prise de possession.

Le Titulaire dispose d’un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de cette demande pour s’opposer à la demande et ce pour des motifs relevant exclusivement de la sécurité des personnes et des biens. Le Titulaire doit par conséquent motiver expressément son refus d’occupation par le Maître d’ouvrage. L’absence de réponse à l’issue de ce délai de cinq (5) jours vaudra acceptation du Titulaire.

Avant la prise de possession, un état des lieux sera établi contradictoirement entre le Titulaire et l’Université de Lyon, en présence d’un représentant de l’UGE.

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans des délais qui lui seront impartis sans entraver l’activité normale du Maître d’ouvrage.

Réception de l’Ouvrage

La Réception pourra se faire par parties d’Ouvrage, qui correspondent notamment à des tranches de travaux, dont les délais d’exécution sont distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux. Cela impliquera une réception partielle de ces parties d’ouvrages.

La prise de possession par le maître d’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, entraîne le transfert de la garde des ouvrages et doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

Le délai de garantie court à compter de la date de la dernière réception partielle.

Le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’ARTICLE 36.1.

La Réception des parties d’Ouvrage, ne pourra intervenir qu’après l’obtention des autorisations et documents nécessaires à l’ouverture et la mise en service.

Les réceptions partielles et la réception de l’ouvrage s’effectueront dans les conditions suivantes :

### Opérations préalables à la Réception

Le Titulaire notifie à l’Université de Lyon, au moins huit semaines à l’avance, la date à laquelle il sera procédé aux Opérations Préalables à la Réception. Le Titulaire transmet dans le même temps le calendrier détaillé, le programme, la durée et les modalités de ces opérations. Le calendrier détaillé des Opérations préalables à la Réception précise la date fixée pour la Réception. Ce document précise notamment les essais qui seront réalisés et rappelle les performances qui doivent être satisfaites lors des Opérations Préalables à la Réception.

Lors de ces Opérations Préalables à la Réception, l’Université de Lyon pourra être assisté de ses conseils ou de tout homme de l’art.

Le Titulaire se coordonne avec le contrôleur technique de façon à éviter que la Réception soit refusée et pour obtenir de l’attestation de conformité de l’accessibilité handicapé.

### Procédure de Réception

Trois situations peuvent se présenter :

- Si les travaux afférents à l’Ouvrage, parties d’Ouvrage et/ou les Opérations Préalables à la Réception ne donnent lieu à aucune Réserve de la part de l’Université de Lyon et que les documents devant être remis au titre de l’ARTICLE 30 l’ont été, la Réception est constatée contradictoirement par un Procès-verbal de Réception dont la date de signature correspond à la Date Effective de Réception de l’Ouvrage.

- Si les travaux afférents à l’Ouvrage, parties d’Ouvrage et/ou les Opérations Préalables à la Réception donnent lieu à des Réserves de la part de l’Université de Lyon et que les documents devant être remis au titre de l’ARTICLE 30 l’ont été, la Réception de l’Ouvrage est constatée contradictoirement par un Procès-verbal de Réception, celui-ci faisant état des Réserves émises. La date de la signature du Procès-verbal de Réception correspond à la Date Effective de Réception de l’Ouvrage.

Les Réserves émises doivent être levées par le Titulaire dans un délai de trois mois à compter de la signature du Procès-verbal de Réception, sauf si les Parties définissent d’un commun accord un autre délai. Au-delà, l’Université de Lyon appliquera une pénalité, dans les conditions prévues à l’ARTICLE 45.

L’Université de Lyon pourra renoncer à ordonner la levée des Réserves et proposer au Titulaire une réfaction sur le Prix, dont le montant sera déterminé par l’Université de Lyon en fonction de la nature des réserves en cause. Cette réfaction ne pourra en aucun cas exonérer le Titulaire du respect des Objectifs de Performance définis au Programme.

La levée des Réserves fera l’objet d’un procès-verbal contradictoire, qui sera annexé au CCAP.

- Si l’Université de Lyon constate un défaut ayant pour conséquence de (i) rendre les Ouvrages ou les équipements impropres à leur destination ou de nature à porter manifestement atteinte à la sécurité des personnes ou (ii) à révéler une ou plusieurs non-conformités au Programme ou aux prescriptions du CCAP ou (iii) dont le nombre et/ou la nature des travaux de reprise empêche l’utilisation normale de l’Ouvrage, l’Université de Lyon peut refuser la Réception de l’Ouvrage.

Les parties conviennent alors d’un délai pour remédier aux défauts constatés. A l’issue de ce délai, si les défauts n’ont pas été remédiés, l’Université de Lyon peut mettre le Titulaire en demeure de le faire dans un délai d’un mois, à l’issue duquel il pourra procéder à une mise en régie selon les dispositions de l’ARTICLE 46.2 ou résilier le Marché aux torts et griefs du Titulaire dans les conditions de l’ARTICLE 47.

La nouvelle date prévue pour la Réception de l’Ouvrage sera fixée en conséquence, sans préjudice des pénalités pouvant être appliquées au Titulaire conformément à l’ARTICLE 31.

La Réception et la levée des Réserves ne dégagent pas le Titulaire de ses responsabilités au titre de la conception ou de la réalisation de l’Ouvrage. Le Titulaire reste tenu par ses obligations de conformité au Programme et au Projet Technique, et répond de tout désordre relatif à la conception ou à la construction qui n’aurait pas été décelé lors de la Réception.

### Désaccord des Parties sur la Réception

En cas de désaccord sur une procédure de Réception, l’Université de Lyon et le Titulaire auront la faculté de demander l’intervention d’un Expert choisi d’un commun accord, pour donner son avis sur l’achèvement de l’Ouvrage.

L’Expert rend un avis dans un délai de quinze jours suivant sa nomination.

Deux situations peuvent alors se présenter :

- L’Expert constate que les Ouvrages n’ont pas été achevés au sens du Marché : il indique alors dans son avis (i) les mesures devant être mises en œuvre pour permettre la Réception de l’Ouvrage dans les conditions stipulées au Marché et (ii) le délai dans lequel ces mesures peuvent être mises en œuvre.

Le Titulaire réalise les travaux prescrits par l’Expert, à ses frais exclusifs, et dans les délais impartis par l’Expert. A défaut, l’Université de Lyon est autorisée à faire réaliser lesdits travaux, aux frais exclusifs du Titulaire.

Une fois les travaux prescrits par l’Expert réalisés, les Parties procéderont en sa présence à l’établissement du Procès-verbal de Réception dont la date correspond à la Date Effective de Réception.

- L’Expert constate que l‘Ouvrage a été achevé au sens du Marché : l’Ouvrage est alors réputé avoir été achevé et l’Université de Lyon s’engage à signer le Procès-verbal de Réception dans les huit jours suivant le rendu de l’avis de l’Expert. La Date Effective de Réception est réputée être intervenue le jour de la date initiale fixée pour la Réception. L’Université de Lyon supporte dans ce cas les conséquences financières du retard dans la Réception.

Les frais d’expertise seront mis à la charge de la Partie dont la position est infirmée par l’avis de l’Expert. Les Parties appliqueront de manière provisionnelle l’avis rendu par l’Expert, nonobstant tout recours.

### Evacuation du chantier

Au terme des Travaux, le Titulaire enlèvera à ses frais tous les matériaux non employés, les déchets de toutes espèces ainsi que les ouvrages provisoires.

En cas de retard, il sera passible d'une pénalité définie à l’ARTICLE 45.

En outre, le Titulaire procédera à la remise en état complète des lieux qui auraient fait l'objet de détériorations dûment constatées, par des installations et, ou engins de chantier, tant sur la Zone dédiée aux Travaux qu'aux abords immédiats.

Si l'exécution n'était pas terminée dans le délai prescrit, le Maître d’ouvrage se réserve le droit, quinze (15) jours après la mise en demeure, de procéder à l'enlèvement et faire transporter à la décharge publique, les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais du Titulaire, et sans qu'il puisse faire réclamation, la pénalité prévue ci-dessus étant en outre appliquée.

Transmission des documents à remettre

L’ensemble des documents devant être remis à l’Université de Lyon avant ou après la Réception sont listés en Annexe 2.

Non-respect de la Date Contractuelle de Réception et de reception partielle

En cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de Réception définie dans l’Acte d’Engagement et de réception partielle, et si le retard n’est pas dû à une Cause Légitime de Retard ou à un cas de Force Majeure, le Titulaire en assumera les conséquences directes et indirectes en découlant.

Dans une telle hypothèse, le Titulaire sera redevable des pénalités prévues à l’ARTICLE 45.6.

Performance Energétique

### Mission de commissionnement

Les objectifs de la mission d’assistance Exploitation-Maintenance durant la période de deux ans après la Date Effective de Réception de chaque Ouvrage sont décrites dans l’Annexe 1 du CCAP.

### Etanchéité à l’air de l’Ouvrage

Les Objectifs d’étanchéité à l’air de l’Ouvrage sont contractuellement garantis et contrôlés avant la Date Effective de Réception de chaque Ouvrage et dans les conditions définies par le Programme.

Le Titulaire est tenu de réaliser les travaux nécessaires afin de respecter la valeur d’engagement décrite au Marché.

### Performances techniques et environnementales de l’Ouvrage et produits mis en œuvre

Le Titulaire est tenu de mettre en œuvre des produits et équipements possédant des caractéristiques techniques et environnementales conformes à la description qui en a été faite dans le cadre de la passation du contrat. Les justifications nécessaires seront transmises à la maitrise d’ouvrage.

obligation de veille technologique et réglementaire

Le Titulaire est réputé intégrer dans son Prix les conséquences de la réglementation applicable jusqu’à la date de dépôt du dossier de demande de permis de construire.

Au-delà, le Titulaire assure une veille technologique et réglementaire de manière à faire bénéficier le Maître d’ouvrage des évolutions technologiques pouvant bénéficier au Projet et de l’informer des éventuels changements de législation ou de réglementation susceptibles d’impacter le Projet à l'exclusion des prototypes ou matériels non agréées.

Lorsqu’une évolution technologique pourrait bénéficier au Projet, les Parties se réunissent, afin de discuter de l’opportunité de sa prise en compte, notamment au regard de ses modalités de mise en œuvre pratique et de ses conséquences financières. À l’issue de cette rencontre, la Maîtrise d'ouvrage demande au Titulaire par Ordre de service, de procéder aux modifications induites par l’évolution technologique, sur la base d’une Fiche Travaux modificatifs.

Lorsqu’une évolution réglementaire vient s’imposer aux Parties, les conséquences sont discutées au moyen d’une Fiche Travaux modificatifs, concrétisée par Ordre de service.

Les deux cas sont régularisés au travers d’une Modification de Marché.

# GARANTIES ET ASSURANCES

Assurance construction

Tous les intervenants (Concepteurs et Réalisateurs) assument les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

A ce titre, ils répondent notamment des garanties, responsabilités et risques mis à leur charge :

- par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil (Loi 78-12 du 4 janvier 1978), et

- par les articles 1382 à 1386, 1788 à 1791 du même Code.

Les « fabricants et importateurs » d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement tels que définis à l’article 1792-4 du Code Civil sont tenus aux responsabilités qui pourraient leur incomber, notamment en vertu de cet article.

### Installations et engins de chantier

Le Titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation du Marché et non destiné à être incorporés dans les Ouvrages réalisés.

Il veillera notamment à ce que les véhicules terrestres à moteur et les remorques (attelées ou non) soient assurés conformément à la législation en vigueur et que ceux-ci soient garantis lorsqu’ils fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

### Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et après livraison)

Chaque intervenant à l’opération est tenu de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile générale et professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir vis à vis des tiers et du maître d’ouvrage, à propos de tous dommages corporels, matériels et immatériels pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’après l’achèvement des travaux.

Montant minimum des garanties par sinistre :

Réalisateurs :

Responsabilité Civile cours de chantier – professionnelle et Après Livraison

- Avant réception :

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 6M € par sinistre

Dont :

- Matériels et Immatériels consécutifs : 1,5 M€ par sinistre,

- Immatériels Non consécutifs : 500 k € par sinistre,

- Dommages de pollution accidentelle : 1 M€ par sinistre et par année.

- Après travaux (pendant la durée de la GPA) :

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 6M € épuisable par sinistre et par an

Dont :

- Matériels et Immatériels consécutifs : 1,5 M€ par sinistre et par an,

- Immatériels Non consécutifs : 500 k € par sinistre et par an,

- Dommages de pollution accidentelle : 1 M€ par sinistre et par année.

Concepteurs :

Responsabilité Civile cours de chantier – professionnelle et Après Livraison

- Responsabilité civile Exploitation Pendant travaux :

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 3M € par sinistre

Dont :

- Immatériels Non consécutifs : 1,5 M € par sinistre,

- Dommages de pollution accidentelle : 1,5 M € par année.

- Responsabilité civile Professionnelle et après travaux (pendant la durée de la GPA):

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 3M € épuisable par année

Dont :

- Immatériels Non consécutifs : 1,5 M € par sinistre et par année,

- Dommages de pollution accidentelle : 1,5 M € par sinistre et par année.

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de 15 000 euros.

Les montants de garanties minima indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation de la responsabilité. Il appartient au Titulaire de souscrire des montants de garanties à la hauteur des responsabilités qu’il considère encourir.

Les garanties devront être étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de toute atteinte à l’environnement.

Le mandataire de groupement devra justifier d’une couverture supplémentaire quant à sa qualité de mandataire solidaire de ses cotraitants.

Tous les intervenants (Concepteurs et Réalisateurs) devront produire avant la notification du Marché, ainsi que tous les six mois– en début d’année civile- pendant la durée du chantier, une attestation d’assurance correspondant aux critères définis ci-dessus, comportant les informations précises suivantes :

- identité de la compagnie d’assurance,

- numéro de police

- date d’effet, période de validité,

- activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec extension le cas échéant, à la qualité de mandataire commun.

- montants des garanties accordées par nature à hauteur respective des capitaux minima fixés ci-dessus.

Concernant les sous-traitants, il appartient Titulaire d’effectuer le contrôle de leur attestation d’assurance RC cours de travaux et en cas de sinistre conserveront la pleine responsabilité des dommages causés par lesdits sous-traitants. A cet effet, l’entreprise renonce à recours contre le Maître d’Ouvrage.

Ce document devra être complété, daté et signé par la Compagnie d’assurance du Titulaire.

En cas de couverture insuffisante, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part du Titulaire la souscription d’une assurance complémentaire.

### Responsabilité professionnelle des fabricants d'EPERS

Lorsque la conception de l’Ouvrage garanti en décennale prévoit "un ouvrage ou partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance", les entrepreneurs concernés doivent produire avec leurs offres et pour les solutions proposées, les attestations de fabricants les approvisionnant.

Les garanties des contrats, souscrits par le fabricant couvriront l'ensemble de ses responsabilités et notamment sa responsabilité décennale lorsque celle-ci est engagée soit sur le fondement de l'article 1792 - 4 du Code Civil, soit sur les principes dont s'inspire cet article du Code Civil.

# De telles attestations seront également exigées par le Maître d'ouvrage pour toute modification intervenant en cours d'exécution du marché.

### Garantie « Responsabilité Civile décennale » des intervenants

Les intervenants de chaque chantier (soit chaque membre du groupement) devront, conformément à la Loi 78/12 du 4 janvier 1978 (et des textes subséquents Directive FFSA du 18 Décembre 2008…) être couverts, pour chacun des chantiers considérés, par une police d’assurance de responsabilité décennale pour les prestations dont ils ont la charge, y compris celles données en sous-traitance.

Aussi le Titulaire devra justifier, avant la notification du Marché, et avant tout commencement d’exécution de celui-ci, qu’il est bien titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivants et à l’article 2270 du Code Civil.

À tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

Ce contrat sera souscrit auprès d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties prévues à l’article L.241-1 du Code des Assurances avec une marge de solvabilité qui devra être jugée comme suffisante par rapport à la moyenne constatée sur le marché français de l’assurance pour l’année écoulée.

Cette police devra prévoir une garantie à concurrence minimum de la valeur de l’ouvrage, sauf dérogation acceptée expressément par le maître d’Ouvrage. Il est rappelé, que l’obligation fait à chaque intervenant à l’acte de construire est d’être assuré à dû concurrence du montant total de l’opération (travaux + honoraires).

Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra être exclusif de toute règle proportionnelle de capitaux, le Maître d’Ouvrage se réservant la possibilité de souscrire une police dite « Complémentaire de groupe » pour élever le montant des garanties des intervenants (Concepteurs et Réalisateurs) au montant total de l’opération et à leurs frais.

Chaque intervenant (concepteurs et réalisateurs) devra produire dans le mois qui suit la date d’ouverture de chantier, l’attestation d’assurance correspondante qui devra être datée de moins de trois mois et émaner de la seule compagnie d’assurance (tout document émis par une autre société sera considéré comme nul), comportant les informations précises suivantes :

- en cours de validité au jour de la DOC,

- Identité de la compagnie d’assurance,

- Numéro de police

- Date d’effet, période de validité,

- Garantie légale à propos des ouvrages de bâtiment,

- Activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire,

- Abrogation de la Règle Proportionnelle,

- Montants des garanties accordées par nature selon le montant de l’opération :

- Opération d’un montant total unitaire inférieur à 10 M € :

- Réalisateurs : montant total de l’opération,

- Concepteurs : 1.500.000 €,

Les intervenants devront être couverts pour les dommages engageant la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements du bâtiment sur le fondement de l’article 1792-3 du Code Civil ou des principes dont cet article s’inspire, des dommages éventuels découlant après réception des travaux neufs et portant atteinte aux existants et des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en œuvre des procédés et/ou des matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir une attestation d’assurance décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des ouvrages tels que réalisés.

Les « Fabricants et Importateurs » d’ouvrage ou d’éléments d’équipements, soumis à la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, devront avoir souscrit une police d’assurance couvrant leur responsabilité en vertu de l’article 1792-4 du code civil.

En cas de couverture insuffisante, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance complémentaire.

Par ailleurs, l’intervenant fera insérer à ses différents contrats une clause stipulant que celui-ci s’engage à aviser le Maître d’Ouvrage lors d’une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (article L113-3 du Code des Assurances) ainsi qu’à l’occasion de la résiliation du contrat quelqu’en soit le motif.

Les intervenants devront justifier, outre de qualifications professionnelles (Qualibat, Qualifelec, Qualigaz, Qualifanten….) ou autres qualifications équivalentes), de la couverture effective par leurs assureurs des lors qui leur sont attribués.

ATTENTION : Faute de respecter l’ensemble des dispositions portées au présent article 34, le marché du Titulaire pourra être résilié de plein droit à ses torts exclusifs. De même, aucun règlement ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’assurance conforme.

### Assistance à l’Université de Lyon dans le cadre de l’assurance

Le Titulaire doit assistance à l’Université de Lyon pour tous les problèmes liés à l’application des polices d’assurance garantissant le chantier et notamment :

- il doit veiller à l’assurabilité des matériaux et/ou systèmes constructifs mis en œuvre,

- il informe l’Université de Lyon de toutes les difficultés rencontrées à ce sujet, par la rédaction de notes et rapports appropriés,

- il doit fournir tous documents et explications, assister à toutes réunions, aussi bien dans le cadre de la mise en place des polices d’assurances, spécifiques à l’opération, que dans le cadre de la résolution des sinistres pouvant survenir.

### Modifications des assurances

Le Titulaire est tenu d’informer préalablement l’Université de Lyon de toute réduction, suspension ou résiliation des assurances et de toute augmentation des franchises.

Le risque sera considéré comme « non assurable » dès lors que :

- soit, le Titulaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de la part d’assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas imputable ;

- soit, l’augmentation du coût et/ou des franchises des polices d’assurance souscrites au titre du présent Marché dépasse un plafond de hausse de 100 % ; ou encore les plafonds de couverture ont été réduits de plus de 30 % ou les exclusions de ces polices ont des incidences sur les garanties principales.

Dès lors qu’un risque sera devenu non-assurable, l’Université de Lyon pourra :

- soit prendre à sa charge le surcoût des primes dépassant le plafond de hausse tel que défini ci-dessus ou s’engager à prendre à sa charge le montant des franchises supplémentaires, le montant de réduction des plafonds de couverture ou les exclusions nouvelles ;

- soit dispenser le Titulaire de son obligation d’assurance, auquel cas le Prix des Travaux sera diminué du montant équivalent au dernier budget annuel d’assurances. En cas de sinistre, l’Université de Lyon interviendra dans des conditions de délais et de montant identiques à celles prévues dans les dernières polices d’assurances souscrites par le Titulaire.

Ces dispositions cesseront de recevoir application s’il est constaté, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, que les polices concernées peuvent à nouveau être souscrites auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables, pour un montant inférieur au budget annuel d’assurances initial majoré du plafond de hausse et dans des conditions de franchises, plafonds et exclusions conformes aux prévisions initiales corrigées des limites d’évolution prévues au paragraphe ci-dessus

POLICES SOUSCRITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

### Police Tous Risques Chantier

Dans le cadre du présent marché le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police d’assurance « Tous Risques Chantier », couvrant les intervenants présents sur le chantier et assurant l’indemnisation de tous les dommages matériels normalement couverts par ce type de contrat atteignant les biens assurés (autres que ceux cités aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3) pendant toute la durée de la garantie qui expirera à la réception des travaux.

Le cas échéant, cette police d’assurance sera souscrites selon les conditions ci-après définies :

La police comportera alors des montants de garantie pour les travaux neufs et pour les existants en rapport avec l’opération et sera assortie d’une garantie « Maintenance Visite » au-delà de la réception.

La police fonctionnera sans recours à l’encontre des intervenants présents sur le chantier et de leur assureur de responsabilité civile, sauf en cas de non-respect des règles élémentaires de sécurité (incendie,...).

Exclusions et garanties non souscrites par le Maître d’Ouvrage

Les exclusions prévues aux différentes garanties d’assurances souscrites par l’Université de Lyon sont celles habituellement rencontrées pour des polices de même nature lorsqu’elles sont souscrites sous la forme dite de « Tous Risques Sauf ». De plus il est précisé que :

- les garanties en cours de transport ne seront pas souscrites par l’Université de LYON, celles-ci étant toujours à la charge du titulaire,

- la « Police Tous Risques Chantier » souscrite par le Maître d’Ouvrage, ne garantit jamais les pertes financières que les intervenants pourraient supporter personnellement à la suite d’un sinistre garanti par ladite police.

### Garantie « Dommages Ouvrage » & Contrat Collectif de Responsabilité Décennale

Le maître d’ouvrage souscrira une Police « Dommages Ouvrage ».

Police Dommages-ouvrage et CNR

La police Dommages-ouvrage souscrite par le Maître d’ouvrage correspondra au montant total de l’opération (coût total des travaux + honoraires).

La police garantira, en dehors de toute recherche en responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages matériels de la nature de ceux dont sont responsable les intervenants sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Cette police comprendra les garanties complémentaires de :

- Bon fonctionnement des éléments d’équipement,

- Dommages Immatériels consécutifs,

- Dommages aux Existants.

Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée par l'assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance d'assurance d'un intervenant ou d'un fabricant, toute surprime appliquée par l'assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence de qualification professionnelle reconnue, ou du fait de l'utilisation d'une technique particulière ou de toute autre cause, est automatiquement mise à la charge de l'entrepreneur, lequel s'engage à la régler au Maître d'ouvrage dès que la notification lui en est faite par ce dernier.

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties des intervenants, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus élevée ou plus étendue.

La souscription de contrats d'assurance par le Maître d'ouvrage, ne dégage en aucune façon les intervenants au chantier de leurs obligations vis à vis du Maître d'ouvrage de leurs cocontractants et des tiers. Ils restent tenus de garantir le Maître d'ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur fait et s'obligent à répercuter l'ensemble des obligations d'assurance à leurs sous-traitants.

Garanties

### Garantie de parfait achèvement

Le Titulaire consent une garantie de parfait achèvement au titre de la période qui court à compter de la Réception de chaque Ouvrage pour une période de douze mois (la « Période de Parfait Achèvement »). Au titre de cette garantie de parfait achèvement, le Titulaire doit, à ses frais :

- corriger les Réserves et les défauts de conformité relevés dans les procès-verbaux et notifications établis par l’Université de Lyon, de façon à ce que les réserves soient levées ; et

- corriger les défauts de conformité (en ce compris les vices de conception) y compris ceux apparaissant après la Réception, sauf si et dans la mesure où ces défauts apparaissent en conséquence de l’usure normale de l’exploitation ou de l’entretien qui n’aurait pas été exécuté conformément aux manuels d’exploitation et d’entretien applicables.

Au cas où un désordre viendrait à apparaître, l’Université de Lyon devra en informer le Titulaire dans les meilleurs délais. Le Titulaire devra alors réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le délai prescrit par l’Université de Lyon.

Si, à l’expiration de la Période de Parfait Achèvement, le Titulaire n’a pas exécuté les travaux ou prestations prévus par le présent article, cette Période peut être prolongée par décision de l’Université de Lyon jusqu’à l’exécution complète des travaux ou prestations en cause.

### Responsabilité décennale

Le Titulaire est responsable envers l’Université de Lyon de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du Code civil au titre des Travaux.

### Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables

Le Titulaire doit dans le cadre des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans des éléments d’équipement visés audit article.

### Garanties financières

Les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde du marché font l’objet d'une retenue de garantie. Cette retenue de garantie est égale à 5 % du prix initial du marché augmenté, le cas échéant du montant des modifications en cours d’exécution. Elle a notamment pour objet de couvrir les réserves formulées par l’Université de Lyon à la réception ainsi que pendant la Période de Parfait Achèvement, dans les conditions prévues par les articles R2191-32 à R2191-35 du Code de la Commande Publique.

Dans l’hypothèse où le Marché serait attribué à une petite et moyenne entreprise mentionnée à l’article R.2151-13 du code de la commande publique, le taux de la retenue de garantie est porté à 3%.

La retenue de garantie peut être remplacée au choix du Titulaire par une garantie à première demande ou, conformément à l’article R2191-34 du code de la commande publique, dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande.

La garantie à première demande est constituée et fournie par le Mandataire pour la totalité du Marché et émise par un établissement choisi conformément aux dispositions des articles R2191-36 et suivants du Code de la Commande Publique. Le montant de la garantie à première demande sera égal à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Dans l’hypothèse si avant, et dans le cas où des modifications (avenant) en cours d’exécution interviendraient dans le cadre du marché, le titulaire fournira un complément de garantie à première demande, comprenant le montant de ces modifications, et ce avant toute remise de demande de paiement relatives à ces modifications. A défaut, la garantie à première demande ne s’appliquera pas à ces modifications.

La retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration de la Période de Parfait Achèvement. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours après la date de leur levée.

### Garantie en période de Conception Réalisation du Marché

Le Titulaire fournira à la Date d’Entrée en Vigueur une garantie bancaire autonome à première demande émise au profit de l’Université de Lyon et délivrée par un organisme financier de premier rang habilité à cet effet ou encore une entreprise d’assurance agréée à cet effet, aux termes de laquelle le garant s’oblige à payer 5% du Prix des Travaux.

Cette garantie sera appelée par l’Université de Lyon en cas de mauvaise exécution par le Titulaire de ses obligations de conception, de construction, notamment en cas de non-paiement des pénalités ou indemnités dues à l’Université de Lyon ou de résiliation du Marché. L’Université de Lyon en donnera la mainlevée un an après la Date Effective de Réception de l’Ouvrage.

Cette garantie devra être substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe 4.

# MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION

Principes généraux

Les Modifications apportées aux Programme et/ou Projet Technique pendant le cours du Marché peuvent être effectuées à la demande de l’Université de Lyon ou sur proposition du Titulaire.

              - Les Modifications à la demande de l’Université de Lyon peuvent résulter :

- d’une demande de l’Université de Lyon au Titulaire, qui est tenu de les réaliser, pour tout motif légitime, notamment pour tenir compte de l’évolution des besoins de l’Université de Lyon ou d’innovations technologiques ;

- de l’entrée en vigueur d’un texte législatif ou réglementaire publié postérieurement au dépôt des dossiers de demande des Autorisations Administratives et dont il n’était raisonnablement pas possible, préalablement à la date de dépôt des dossiers de demande des Autorisations Administratives, , d’avoir connaissance des principales mesures.

              - Les Modifications sur proposition du Titulaire résultent d’une proposition par le Titulaire à l’Université de Lyon. Dans ce cas, elles ne peuvent être réalisées qu’après accord de l’Université de Lyon.

Procédure de réalisation des Modifications

### Modification à la demande du Titulaire

Le Titulaire présente sa demande de Modification, accompagnée d’une Etude Préalable, comprenant :

- La proposition financière et les modalités pratiques de la réalisation de la Modification ;

- Les conséquences de la Modification sur le Projet Technique, notamment en termes technique, fonctionnel, urbain, paysager et architectural,

- les conséquences de la Modification sur les engagements du Titulaire en termes de délai ;

- les conséquences de la Modification sur les obligations du Titulaire en termes d’engagements de performance énergétique.

Les frais d’établissement de l’Etude Préalable sont à la charge du Titulaire.

L’Université de Lyon dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de sa réception pour approuver ou refuser l’Etude Préalable. Si l’Université de Lyon ne s’est pas prononcée dans ce délai, elle est réputée l’avoir rejetée et la Modification ne peut être réalisée.

La validation de la demande de Modification est associée à l’établissement de la Fiche de Travaux Modificatifs, qui précise le montant du surcoût ou de la moins-value générée par la Modification, ainsi que l’incidence sur les délais d’exécution et les impacts sur les engagements de performance énergétique.

Les Modifications font l’objet d’une fiche de travaux modificatifs (FTM), qui prendra la forme d’un ordre de service, préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre des comités de pilotage les Parties s’accorderont pour régulariser à échéance régulière les FTM validées par un avenant au Marché.

### Modification à la demande de l’Université de Lyon

Pour toute demande de Modification à l’initiative de l’Université de Lyon, l’Université de Lyon formulera sa demande de Modification au travers d’une fiche de demande de Modification, dont le modèle est reproduit en Annexe 5. L’Université de Lyon transmettra sa demande de Modification au Titulaire qui réalisera l’Etude Préalable.

Le Titulaire présente, dans un délai proportionné aux caractéristiques de la Modification envisagée et précisé par l’Université de Lyon, une Etude Préalable faisant apparaître :

- La proposition financière et les modalités pratiques de la réalisation de la Modification ;

- Les conséquences de la Modification sur le Projet Technique, notamment en termes technique, fonctionnel, urbain, paysager et architectural,

- les conséquences de la Modification sur les engagements du Titulaire en termes de délai ;

- les conséquences de la Modification sur les obligations du Titulaire en termes d’engagements de Performance Energétique.

Si le Titulaire estime que la réalisation de l’Etude Préalable nécessite la mise en œuvre de moyens de conception importants, il en informe l’Université de Lyon dans un délai de sept (7) jours à compter de la demande de l’Université de Lyon et fournit dans ce même délai un devis détaillé précisant :

- le montant des frais d’Etude Préalable

- la nature des études à réaliser, en justifiant les moyens à solliciter

- le délai de réalisation de l’Etude Préalable.

L’Université de Lyon statut dans un délai de sept (7) jours soit en validant le montant des frais d’Etude Préalable soit en abandonnant sa demande.

Les frais de réalisation de l’Etude Préalable sont intégrés dans le montant de la Modification si celle-ci est réalisée, ou si la Modification n’est pas réalisée sont à la charge de l’Université.

L’Université de Lyon dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour approuver ou refuser l’Etude Préalable.

Si l’Université de Lyon ne s’est pas prononcée dans ce délai, elle est réputée l’avoir rejetée et la Modification ne peut être réalisée. La validation de la Demande de Modification est associée à l’établissement de la Fiche de Travaux Modificatifs associée, qui précise le montant du surcoût ou de la moins-value générée par la Modification, ainsi que l’incidence sur les délais d’exécution et les impacts sur les engagements de performance énergétique.

En cas de désaccord sur le montant de la proposition financière qui doit être retenu, les Parties s’en remettent à l’avis d’un Expert choisi d’un commun accord. Dans l’attente de l’avis de l’Expert, l’Université de Lyon peut notifier au Titulaire par Ordre de Service la décision de faire réaliser les travaux à un prix provisoire fixé par l’Université de Lyon.

Les Modifications font l’objet d’une fiche de travaux modificatifs (FTM), qui prendra la forme d’un ordre de service, préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre des comités de pilotage les Parties s’accorderont pour régulariser à échéance régulière les FTM validées par un avenant au Marché.

Conditions d’établissement du prix de la modification

Le présent article concerne les prestations modificatives ou complémentaires pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix indiqué dans l’Acte d’Engagement.

La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux ou les sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, constitue les prix unitaires servant de base à la détermination des prix des prestations modificatives et complémentaires.

Prise en charge financière des Modifications

### Modifications à la demande du Maître de l’Ouvrage

L’ensemble des conséquences financières des Modifications demandées par le Maître d’ouvrage sont prises en charge par le Pouvoir adjudicateur (plus-values et moins-values).

### Modifications à la demande du Titulaire

Le Titulaire est engagé sur son Offre contractuelle et par conséquent sur des solutions techniques et sur des équipements et des produits déterminés (marques, fiches produits, références…).

Si au cours de la Conception ou de la Réalisation le Titulaire souhaite changer une solution, un équipement ou un produit, il devra au préalable recueillir l’accord écrit du Maître d’ouvrage.

L’ensemble des conséquences financières des Modifications demandées par le Titulaire sont prises en charge par l’Université de Lyon (plus-values et moins-values).

Les modifications n’ayant pas été acceptées par le Maître d’ouvrage ne peuvent pas être mises en œuvre par le Titulaire.

# CLAUSES FINANCIERES

Contenu des Prix

### Caractères généraux des prix

L’Acte d’Engagement fait apparaître de manière séparée les prix respectifs de la Conception et de la Réalisation.

Tous les prix sont indiqués dans le Marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dès lors que le Marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque membre du Groupement dans l'Acte d'Engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

### Prix de la Conception

Les prestations de Conception sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par l’Acte d’Engagement. Ce prix correspond au Prix de la Conception.

Il comprend toutes les Etudes de Conception prévues à l’Article 19.1 et décrites dans l’Annexe 1. Il comprend également le prix des prestations intellectuelles de suivi des Travaux en phase de Réalisation. Il comprend également :

  - La valorisation de la cession des droits patrimoniaux

  - La rémunération des diagnostiqueurs mandatés par le Titulaire

  - Les frais d’études pour les DM n’aboutissant pas à une FTM et un accord de la Maitrise d’Ouvrage, sauf si la Maîtrise d’Ouvrage a validé en amont les frais d’études préalables.

  - La rémunération des huissiers intervenant lors des différents constats

### Prix de la Réalisation

La réalisation des Travaux sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par l’Acte d’Engagement. Ce prix correspond au Prix de la Réalisation.

Le Prix de la Réalisation comprend notamment

- les travaux TCE, y compris VRD, espaces verts, clôtures,

- tous travaux de voirie et raccordement aux réseaux

- les frais d'affichage des Autorisations, Administratives

- les frais d’affichage des panneaux de chantier

- les frais de garde du chantier jusqu'à la Date Effective de Réception de l’Ouvrage ainsi que les frais des travaux paysagers,

- le coût de remise en état de l’Ouvrage si ce dernier était dégradé avant la Réception par les différents intervenants mandatés par le Titulaire,

- les frais liés à des modifications éventuelles de méthodologie d'exécution,

- le coût des garanties à mettre en place par le Titulaire dans le cadre des marchés de sous-traitance

- toutes les charges et conséquences financières résultant des exigences réglementaires des services publics pour l'exécution du Marché,

- tous frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, notamment en application de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 et des textes subséquents relatifs au développement de la prévention des accidents du travail,

- toutes autres charges et coûts entrainés par les prescriptions du permis de construire,

- le coût des travaux modificatifs et complémentaires fondés sur une  réglementation applicable aux Ouvrages au jour du dépôt de la demande de permis de construire et d’autres autorisations administratives, ou qui seraient imposés par une demande ou injonction administrative ou par une décision judiciaire,

- le coût de réalisation des témoins ou prototypes,

- les frais, dépenses, dédommagements et indemnités divers de tous contentieux, tels référés préventifs, avec tous tiers, nés des Travaux qui auraient pour origine une faute ou un manquement du Titulaire et/ou de ses intervenants dans l’exécution de sa mission aux termes du Marché, à l'exception du coût des Travaux ou autres dépenses qui résulteraient d'une action intentée durant la période de retrait ou de recours contre le permis de construire,

- les droits de voirie, frais de branchement et plus généralement tous les frais de consommation au titre de l'alimentation du chantier en eau et énergie, téléphone, etc., au cours des Travaux,

- tous les frais liés aux installations de chantier et les consommations de fluides et d'énergie en résultant,

- tous frais résultant des précautions à prendre relatives à la prévention des accidents, à l'occupation des terrains, aux accès des propriétés riveraines, à la voie publique, à l'éclairage panneau-enseigne, à la garde du chantier, à sa clôture (y compris droits de voirie),

- tous frais d'assurance matériel, dommage aux tiers,

- tous les frais de remise en état divers de la zone chantier ou les dégâts occasionnés par les travaux de construction de l'Ouvrage hors de la zone chantier,

- tous frais accessoires dont notamment les essais, ainsi que la production des documents, notices, plans d'exécution à fournir lors de la livraison,

- toutes dépenses nécessitées par l'application des prescriptions administratives de sécurité,

- toutes les consommations générées par la réalisation des travaux en ce compris les frais de chauffage ou de séchage,

- tous frais et travaux résultant de l'application des contrôles COPREC,

- tous frais d'essais et d'analyses jugés utiles par le Titulaire, y compris tous les échantillons nécessaires à ces essais et analyses,

- le coût des travaux de levée des réserves,

- le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité avec le permis de construire et avec tout permis de construire modificatif qui sera rendu nécessaire pour la réalisation de l’Ouvrage, à l’exception de ceux qui résulteraient d’initiatives de l’Université de Lyon

- le coût nécessaire à l'obtention de l'avis favorable de la commission de sécurité

- l'assurance construction du Titulaire (assurances responsabilité civile professionnelle et décennale),

- les frais éventuels de dépollution ou de neutralisation de cette pollution qui seraient nécessaires pour rendre le site compatible avec l’usage prévu,

- toutes les contraintes géotechniques et les travaux d’adaptation rendus nécessaires pour y remédier le cas échéant (les fondations spéciales ou autres pieux…) ainsi que toute sujétion relative au terrain dont le Titulaire déclare avoir une parfaite connaissance,

- Le nettoyage du chantier de sorte que le bâtiment puisse être livré par le Titulaire sans devoir procéder à une intervention particulière sur ce point,

- Tous les coûts susceptibles d’être générés par les opérations tiroir générant des déplacements et réaménagements de locaux transitoires pour les unités déplacées temporairement

- pour les constructions neuves éventuelles : les frais de géomètre pour l'implantation de l’Ouvrage (les frais liés à l'intervention du géomètre pour tout ce qui concerne le terrain d'assiette de l’Ouvrage demeurent à la charge du Titulaire) et la vérification des surfaces de l’Ouvrage, après achèvement, ,

- Le coût de réalisation des sondages (hors ceux déjà réalisés préalablement à la Date d’Entrée en Vigueur), des états géotechniques, de toutes les études, notamment celles nécessaires à l'obtention de toutes autorisations administratives modificatives éventuelles permettant la réalisation totale de l’Ouvrage.

- le transfert et le déménagement, ainsi que, le cas échéant, la fourniture de locaux provisoires ;

- les travaux liés aux opérations provisoires.

Révision des prix

### Révision du Prix de Conception

La date d’établissement des prix est fixée à l’acte d’engagement. Le Prix de Conception est révisable mensuellement selon les modalités ci-après.

Le coefficient de révision applicable CPCn pour le calcul de l’acompte du mois n d’exécution est donné par la formule suivante :

CPCn = 0,15 + 0,85 * In / Io

Dans laquelle Io et In sont les dernières valeurs connues prises par l’index, respectivement au mois zéro et au mois de réalisation des prestations.

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour représenter l’évolution du marché est l’index ingénierie ING (base 100 en janvier 1973). Il est publié au bulletin officiel du ministère en charge de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable (www.btp.developpement-durable.gouv.fr) et au moniteur des travaux publics et du bâtiment.

Clauses diverses :

- Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du mandatement (ou du paiement), la personne publique procède au règlement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue.

- La personne publique procède à la révision définitive dès que les index seront publiés

- Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur

### Révision du Prix des Travaux

La date d’établissement des prix est fixée à l’acte d’engagement. Le Prix des Travaux est révisable mensuellement selon les modalités ci-après.

Le coefficient de révision applicable CTn pour le calcul de l’acompte du mois n d’exécution est donné par la formule suivante :

CTn = 0,15 + 0,85 * In / Io

Dans laquelle Io et In sont les dernières valeurs connues prises par l’index, respectivement au mois zéro et au mois de réalisation des prestations.

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour représenter l’évolution du marché est l’index bâtiment tous corps d’état BT01 (base 100 en janvier 1974). Il est publié au bulletin officiel du ministère en charge de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable (www.btp.developpement-durable.gouv.fr) et au moniteur des travaux publics et du bâtiment.

Clauses diverses :

- Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du mandatement (ou du paiement), la personne publique procède au règlement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue.

- La personne publique procède à la révision définitive dès que les index seront publiés

- Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur

Modalités de règlement

### Avance

Sauf renonciation du titulaire, une avance sera versée selon les modalités définies ci-après, et conformément aux articles R2191-3 à R2191-19 du code de la commande publique.

Une avance est accordée s’agissant des phases « Conception » et « Assistance à l’Exploitation-Maintenance », ainsi que pour chacune des tranches constituant la phase « Réalisation », telles que définies à l’ARTICLE 5.1.

Pour les phases « Conception » et « Assistance à l’Exploitation-Maintenance » :

Lorsque le Titulaire n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le montant de l’avance est porté à 5% d’une somme égale à 12 fois le montant initial TTC du montant des phases considérées, divisé par leur durée exprimée en mois. Lorsque le Titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la Commande Publique, le taux susmentionné est fixé à 30%.

Pour chacune des tranches constituant la phase « Réalisation », si celles-ci sont affermies :

Une avance est accordée pour la tranche ferme, et pour chaque tranche affermie.

Lorsque le Titulaire n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le montant de chaque avance correspondra à 5% de la somme égale à 12 fois le montant initial TTC de la tranche considérée, divisée par la durée totale de cette même tranche exprimée en mois. Ce taux est porté à 30% si le Titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la Commande Publique.

#### Paiement et remboursement de l’avance

Le paiement de l’avance intervient dans le délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d’exécution de la phase ou de la tranche considérée.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au Titulaire à titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant (TTC) du Prix des Travaux.

Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

#### Avance aux sous-traitants

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants agréés bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au Titulaire du Marché, dans les conditions prévues à l’article R2193-19 du Code de Commande Publique.

Pour ce faire, le sous-traitant présente sa demande de versement de l'avance à l’Université de Lyon. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché en cours d'exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l'acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur et débute à compter de la notification de l'acte spécial de sous-traitance.

### Règlement du Prix de la Conception et de la Réalisation

Le règlement des sommes dues au Titulaire pour les Etudes de Conception et la Réalisation des Travaux fait l’objet d’acomptes réglés périodiquement, conformément à l’échéancier prévu ci-dessous, dans les conditions fixées dans le Code de la Commande Publique.

#### Fractionnement de la rémunération suivant les éléments de mission et date d’exigibilité des acomptes

Le règlement des sommes dues au Titulaire fera l’objet d’acomptes mensuels, réglés conformément aux dispositions des articles L2191-4 et R2191-20 à R2191-23 du Code de la Commande Publique.

La fraction de la rémunération relative à chaque élément de mission et la date d’exigibilité de l’acompte sont fixés dans le tableau ci-après :

| Prestation rémunérée | Fraction exigible | Date d'exigibilité |
| --- | --- | --- |
| Mise à jour de l’Avant-Projet-Sommaire | 80% à la remise de l’avant-projet 20% à la levée des observations | Fractionnement et paiements mensuels possibles sous réserve de production des études correspondantes. L’Université de Lyon se réserve le droit de modifier le montant de l’acompte demandé, compte tenu des appréciations qu’elle sera amenée à formuler sur l’avancement des études. Le montant cumulé des règlements partiels sur décomptes mensuels ne pourra excéder 80% du forfait initial de rémunération de l’élément. |
| APD - Mise à jour de l’Avant-Projet-Définitif | 80% à la remise de l’avant-projet 20% à la levée des observations | Fractionnement et paiements mensuels possibles sous réserve de production des études correspondantes. L’Université de Lyon se réserve le droit de modifier le montant de l’acompte demandé, compte tenu des appréciations qu’elle sera amenée à formuler sur l’avancement des études. Le montant cumulé des règlements partiels sur décomptes mensuels ne pourra excéder 80% du forfait initial de rémunération de l’élément. |
| PRO | 80% à la remise du PRO complet 20% à la levée des observations | dito |
| Permis de construire et autres autorisations administratives | 80% à la remise des dossiers correspondants 20% à leur validation | dito |
| Travaux | à l’avancement | Paiements mensuels |
| Pilotage et suivi des travaux | à l’avancement | Paiements mensuels |
| Assistance lors des Opérations préalables à la Réception | 80 % 20 % | à la Date effective de Réception de l’Equipement ou l’Ouvrage A la Date de levée des Réserves |
| Assistance pendant la période de parfait achèvement | A l’avancement | Paiements trimestriels |

#### Demandes de paiement mensuelles

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle à l’Université de Lyon, sous la forme d’un projet de décompte.

Les projets de décompte mensuel présentés par le Titulaire établissent le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’avancement de l’exécution des Etudes de Conception et des Travaux, abstraction faite des éventuelles pénalités pour retard ou des réfactions. Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché.

Ces projets de décompte valent demande de paiement de la part du Titulaire.

Le projet de décompte mensuel fait ressortir :

- le montant de l’acompte en prix de base. Ce montant est la différence entre le montant du décompte et celui du décompte précédent,

- l'effet de la révision de prix appliquée de cet acompte,

- l'incidence de la T.V.A., et

- le montant de l'acompte à verser, récapitulation des trois montants ci-avant,

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le Titulaire.

Chaque membre du Groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. Le Mandataire est seul habilité à présenter à l’Université de Lyon la demande de paiement. Il est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du Groupement.

Les projets de décompte mensuel indiquent les Etudes de Conception ou les Travaux réalisés, leur date d’achèvement et leur rémunération.

Pour les Etudes de Conception et les Travaux en cours de réalisation pouvant être partiellement réglés avant leur achèvement, les projets de décompte indiquent le pourcentage de leur rémunération exigible.

Les projets de décompte mensuel servent de base à l’établissement des acomptes par l’Université de Lyon.

#### Décomptes mensuels

L’Université de Lyon vérifie les projets de décompte mensuel et y applique les éventuelles pénalités, conformément aux stipulations de l’ARTICLE 45.

Les projets de décompte mensuel ainsi complétés deviennent alors les décomptes mensuels.

#### Acomptes périodiques

A partir du décompte mensuel, l’Université de Lyon détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au Titulaire.

L’Université de Lyon dresse, à cet effet, un état faisant ressortir :

- le montant de l'acompte mensuel en prix de base. Ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel, dont il s’agit, et celui du décompte mensuel précédent,

- l'effet de la révision de prix appliquée de cet acompte,

- le montant des pénalités, le cas échéant,

- le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au Titulaire ;

- le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le Titulaire ;

- l'incidence de la T.V.A., et

- le montant de l'acompte mensuel à verser, récapitulation des montants ci-avant, augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au titulaire.

L’Université de Lyon notifie au Titulaire l’état d’acompte mensuel, dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du Titulaire, accompagné du décompte ayant servi de base à la détermination de ce montant, si le projet établi par le Titulaire a été modifié.

Les réclamations éventuelles du Titulaire sur un décompte doivent être présentées dans les conditions définies à l’ARTICLE 52.

En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Le paiement sera réalisé au plus tard trente jours après la réception de la demande de paiement mensuelle.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels et les acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

#### Demande de paiement finale et décompte général – Solde

#### Demande de paiement finale – décompte final

Après la Réception du dernier Ouvrage, un projet de décompte final est établi par le Titulaire à la place du dernier projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des Travaux. Ce projet de décompte finale est la demande de paiement finale du Titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le Titulaire prétend du fait de la Conception et de la Réalisation, son évaluation étant faite en tenant compte des Etudes de Conception effectuées et des Travaux réellement exécutés.

Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.

Le Titulaire transmet son projet de décompte final à l’Université de Lyon dans les trente (30) jours suivant la Date Effective de Réception du dernier Ouvrage. Le Titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Le Maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte général partiel établi par le Titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l’Université de Lyon.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, l’Université de Lyon met en demeure le Titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, l’Université de Lyon établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini ci-après.

#### Décompte général

Le Maitre d’Ouvrage établit le projet de décompte général, qui comprend :

- le décompte final ;

- l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies ci-dessus pour les acomptes mensuels

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

L’Université de Lyon signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.

L’Université de Lyon notifie au Titulaire le décompte général au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final par le Titulaire à l’Université de Lyon.

Si l’Université de Lyon ne notifie pas au Titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse un nouveau projet de décompte général signé. Si l’Université de Lyon ne notifie pas ce décompte général au Titulaire dans les trente (30) jours à compter de sa réception, le décompte général transmis par le Titulaire est réputé définitif et accepté par l’Université de Lyon et le Titulaire.

A compter de la date d'acceptation du décompte général par le Titulaire et l’Université de Lyon, selon les modalités décrites ci-dessous, ce document devient le décompte général définitif, et ouvre droit à paiement du solde.

Dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte général, le Titulaire renvoie à l’Université de Lyon le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le Titulaire, il devient le décompte général et définitif du Marché en ce qui concerne la Conception et les Travaux. Ce décompte lie définitivement les parties pour les Travaux, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’Université de Lyon règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le Titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le Titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément. Aucun intérêt moratoire ne sera dû suite à un refus de paiement de la part de l’Université de Lyon. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’ARTICLE 52 du CCAP. Si les réserves sont partielles, le Titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Dans le cas où le Titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé à l’Université de Lyon, dans le délai de quarante-cinq (45) jours fixé ci-dessus, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’ARTICLE 52, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient alors le décompte général et définitif du Marché.

L’ensemble des décomptes visés ci-dessus sont transmis à l’autre Parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

#### Règlement des membres du Groupement

La signature du projet de décompte par le Mandataire dans les conditions énoncées ci-dessus vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer directement.

Chacun des décomptes ci-avant énumérés sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

  - Indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d’ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;

  - Joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Le Mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

### Intérêts de retard

En cas de retard dans les paiements, le Titulaire bénéficiera, sans formalités, du versement d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Il est précisé en outre que le Titulaire devra avertir sans délai l’Université de Lyon de ses changements de domiciliation bancaire et produire à cet effet les pièces justificatives correspondantes.

### Paiement des sous-traitants

En cas de sous-traitance durant l’exécution du Marché :

- Le Titulaire adresse les demandes de paiement des sous-traitant préalablement visées à l’Université de Lyon accompagnées des factures du sous-traitant ;

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court à compter de la réception par l’Université de Lyon de la demande de paiement adressée par le Titulaire

- L’Université de Lyon informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Si le membre du Groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le Mandataire, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

### E-facturation

Le Titulaire transmet l’ensemble des documents relatifs au règlement des Prestations prévues au Marché, notamment ses factures, décomptes et demandes de paiement, par voie électronique à l’Université de Lyon.

Ces documents devront être datés et signés et permettre une identification claire tant du destinataire (L’UNIVERSITE DE LYON, POUR LE COMPTE DE L’UGE) que de l’émetteur.

Pour cela, l’Université de Lyon met à disposition du Titulaire une plate-forme électronique sur laquelle l’ensemble de ces documents peuvent être transmis. Cette plate-forme notifie au Titulaire la réception des documents envoyés, afin de disposer d’une preuve de leur transmission et de la date de leur transmission.

# CONTRÔLE ET SANCTIONS

Dispositions générales sur les Contrôles

L’Université de Lyon peut contrôler, sur pièces et sur place, le respect des engagements contractuels du Titulaire, ainsi que les informations qui lui sont communiquées. Elle peut diligenter tous moyens à cette fin.

Le Titulaire fournit à l’Université de Lyon tous rapports, documents et informations, en sa possession, concernant l’exécution de ses obligations contractuelles, conformément aux stipulations du Marché. En cas de non-respect par le Titulaire des stipulations du présent alinéa, l’Université de Lyon pourra appliquer des pénalités selon les modalités définies à l’ARTICLE 45.

L’Université de Lyon peut demander au Titulaire des informations complémentaires sur tous les comptes-rendus et documents produits en application des stipulations précitées, ou tout autre rapport utile à l’exercice de son contrôle.

Les contrôles effectués par l’Université de Lyon ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de dégager le Titulaire de sa responsabilité au titre du Marché.

Pénalités – Sanctions

L’Université de Lyon peut, pour les pénalités décrites dans les paragraphes suivants, appliquer ces dernières sur simple constat d’un manquement.

Les pénalités dues à l’Université de Lyon au titre du présent article seront réclamées au Titulaire soit en cours d’exécution par imputation sur le montant de la demande de paiement suivant la constatation du fait ayant engendré l’application de la pénalité, soit à la fin du contrat lors du règlement définitif. Elles constitueront alors un élément du décompte général du marché.

Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA.

Dans le présent document, les retards sont calculés en jours calendaires. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont ainsi pas déduits pour le calcul des pénalités.

Sauf dispositions contraires spécifiquement établies dans les articles ci-après, le titulaire ne saurait être exonéré des pénalités dues. Sauf dispositions contraires spécifiquement établies dans les articles ci-après, les pénalités le montant des pénalités dues n’est pas plafonné. Les différents régimes de pénalités sont cumulables.

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le Mandataire. Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au Mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de l’Université de Lyon à l’égard des autres membres du groupement.

En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du Titulaire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 50.1.

### Pénalité pour non–respect des obligations liées à l’acceptation ou à l’agrément des sous-traitants

En cas de non-respect des obligations relatives à l’acceptation ou à l’agrément des sous-traitants, le Titulaire se verra appliquer de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé de sept jours, une pénalité égale à 2000 euros par jour et par sous-traitant non agréé, jusqu’à régularisation des obligations liées à la sous-traitance.

Le retard dans la transmission ou l’absence de transmission des contrats de sous-traitance, dans les conditions prévues aux ARTICLES 12.1 et 12.2 à la demande de l’Université de Lyon, donne lieu au versement par le Titulaire d’une pénalité journalière de 250 euros par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

### Pénalités pour non-respect de l’engagement d’insertion par l’activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au Titulaire, celui-ci subira une pénalité égale à 20 euros par heure d’insertion non réalisée, sans mise en demeure préalable. Sur avis du facilitateur, le Titulaire pourra être exonéré de pénalités si la non-réalisation de l'obligation ne lui incombe pas.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action, le Mandataire subira une pénalité égale à 250 euros par jour calendaire de retard, à compter de l’échéance de la mise en demeure par l’Université de Lyon.

### Pénalités de retard dans la remise des Etudes de Conception

En cas de retard dans les délais de remise des Etudes de Conception, conformément aux dispositions de l’ARTICLE 19.1, le Titulaire encourt une pénalité journalière égale à 500 euros. La pénalité forfaitaire est appliquée sans mise en demeure préalable. Ces pénalités dues à l’Université de Lyon au titre du présent Article seront payées par imputation sur le montant de la demande de paiement suivant la constatation du retard. Tout dossier incomplet sera considéré comme non reçu, avec application des pénalités précitées le cas échéant.

### Pénalités de retard dans le dépôt des dossiers de demande des Autorisations Administratives

En cas de retard par rapport aux dates prévues à l’ARTICLE 17 pour déposer les dossiers de demande des Autorisations Administratives, le Titulaire encourt une pénalité journalière égale à 500 euros par jour de retard. La pénalité forfaitaire est appliquée sans mise en demeure préalable. Ces pénalités dues à l’Université de Lyon au titre du présent Article seront payées par imputation sur le montant de la demande de paiement suivant la constatation du retard. Tout dossier incomplet sera considéré comme non reçu, avec application des pénalités précitées le cas échéant.

### Pénalités de retard dans la remise des documents prévus au Marché

En cas de retard dans les délais de remise des documents listés dans l’annexe 2 au CCAP, ou de tous document demandé par l’Université de Lyon au titre du présent marché, le Titulaire encourt une pénalité journalière égale à 500 euros par jour de retard et par document. La pénalité forfaitaire est appliquée sans mise en demeure préalable. Ces pénalités dues à l’Université de Lyon au titre du présent Article seront payées par imputation sur le montant de la demande de paiement suivant la constatation du retard. Tout dossier incomplet sera considéré comme non reçu, avec application de pénalités précitées le cas échéant.

La présente pénalité s’appliquera en cas de retard de production, notamment, du registre de chantier, des bordereaux de suivi des déchets, de l’attestation d’élimination des déchets, et de tout autre document attendu au titre du présent marché.

### Pénalités de retard propre à l’exécution des Travaux ou dans la Date de Réception

Régime juridique :

Le Titulaire est exonéré des pénalités de retard prévues au présent Article dont le montant total ne dépasse pas 5 000 euros pour l’ensemble du marché.

Le montant total des pénalités de retard prévues au présent Article, appliquées au titulaire pendant la durée du marché, ne peut excéder 20% du montant hors taxes de l'ensemble du marché.

Les pénalités de retard décrites dans le présent article seront dues sur simple constat du maitre d’ouvrage ou de la maitrise d’œuvre.

Toutefois, dès lors que le retard a été constaté et qu’il est envisagé d’appliquer ladite pénalités, le titulaire sera invité, par écrit à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précisera le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Ce dispositif de contradictoire constitue une formalité additionnelle qui ne saurait s’assimiler au régime de la mise en demeure, ce dernier n’ayant pas cours dans le cadre des pénalités de retard évoqué dans les chapitres ci-après.

Définition de la pénalité de retard dans l’exécution des prestations ou dans les dates de Réception Partielle et de Mise à Disposition :

En cas de retard imputable au Titulaire dans l'exécution des prestations, s’agissant des prestations pour lesquelles un délai d'exécution ou une date limite a été fixé par les dispositions générales du Marché ou par ordre de service, il est appliqué une pénalité journalière de 200 euros par jour calendaire de retard et par type de retard, sans mise en demeure préalable.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux délais intermédiaires des tâches élémentaires de Travaux définies dans le planning d'exécution des travaux, aux dates de Réception Partielle fixées par au Calendrier de la Conception et de la Réalisation, aux dates de Mise à Disposition.

Définition de la pénalité de retard dans la Date de Réception des Travaux :

En cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de Réception des Ouvrage, conformément à l’ARTICLE 31, le Titulaire devra verser à l’Université de Lyon, de plein droit et sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière égale à 1/2000ème du Prix des Travaux.

### Pénalités de retard dans la levée des réserves

Dans l’hypothèse où les Réserves n’ont pas été levées dans le délai déterminé dans les conditions prévues à l’ARTICLE 29, l’Université de Lyon pourra appliquer au Titulaire, après mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, une pénalité journalière de retard égale à :

- pour les 30 premiers jours de retard, 1/6000ème du Prix des Travaux correspondant à l’Ouvrage ou à la partie d’Ouvrage ayant fait l’objet de la Réception ou de la Mise à Disposition à la date contractuelle ;

- pour les 60 jours de retard suivant, 1/3000ème du Prix des Travaux correspondant à l’Ouvrage ou à la partie d’Ouvrage ayant fait l’objet de la Réception ou de la Mise à Disposition à la date contractuelle ;

- au-delà, 1/1500ème du Prix des Travaux correspondant à l’Ouvrage ou à la partie d’Ouvrage ayant fait l’objet de la Réception ou de la Mise à Disposition à la date contractuelle.

### Pénalités pour méconnaissance de l’obligation de confidentialité

En cas de violation des obligations de confidentialité prévues à l’ARTICLE 54, le Titulaire sera également redevable, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité non libératoire de 1000 euros pour chaque violation constatée.

### Pénalités pour absence aux réunions ou visites

L’absence du Titulaire à une réunion ou l’indisponibilité de celui-ci pour une visite dûment programmée et organisée par l’Université de Lyon, selon les stipulations du Marché, donne lieu au versement par le Titulaire d’une pénalité forfaitaire de 500 euros, sans mise en demeure préalable.

### Pénalité relative à la gestion des déchets

Pour chaque manquement du Titulaire à ses obligations au titre de l’ARTICLE 24 (Gestion des déchets de chantier) l’Université de Lyon peut exiger, après mise en demeure du Titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire par manquement de 250 euros prévue au présent Article.

### Pénalités pour non-respect du RGPD

Pour chaque manquement du titulaire à ses obligations au titre de l’ARTICLE 55 relative à la RGPD, l’Université de Lyon peut exiger, après mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire de 150 euros par manquement constaté.

### Pénalité en lien avec la lutte contre le travail dissimulé

En cas de manquement aux obligations fixées à l’ARTICLE 22.6, le titulaire se verra appliquer de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, une pénalité forfaitaire de 300 € par manquement constaté, dans les limites suivantes :

- Le montant total des pénalités régies par le présent article est égal, au plus, à 10 % du montant hors taxe du marché ;

- le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1 , L. 8224-2  et L. 8224-5  du code du travail.

### Pénalités pour autres manquements

Pour chaque manquement du Titulaire à ses obligations au titre du Marché qui ne fait pas l’objet de l’un des régimes particuliers de pénalités, l’Université de Lyon peut exiger, après mise en demeure du Titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire de 250 euros prévue au présent Article.

Mesures coercitives

En cas de manquement du Titulaire à une obligation du Marché ou aux ordres de service, l’Université de Lyon le met en demeure d’y satisfaire, par une décision qui lui est notifié par écrit, dans les délais adaptés aux causes de la mise en demeure. Sauf cas d’urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 (quinze) jours.

### Exécution aux frais et risques

Si le Titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des Travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du Titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du Titulaire, est notifiée au Titulaire par l’Université de Lyon.

Pour assurer la poursuite des Travaux par un tiers, en lieu et place du Titulaire, il est procédé, le Titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du Titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le Titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché pourra être prononcée par le Maître d’ouvrage.

En cas de résiliation aux frais et risques du Titulaire, les mesures prises en application du paragraphe ci-dessus sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché.

Le Titulaire, dont les travaux font l’objet d’une procédure aux frais et risques, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maître d’ouvrage et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation, sont à la charge du Titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.

Dans le cas d’une diminution des dépenses, le Titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le Mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations particulières ci-après sont applicables :

Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, l’Université de Lyon le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’ARTICLE 52 du présent marché, la décision étant adressée au Mandataire. La mise en demeure produit ses effets sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du Mandataire. Si le membre du groupement défaillant n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le Mandataire est tenu de se substituer à lui dans le mois qui suit l’expiration de ce délai. A défaut, les mesures coercitives prévues à l’ARTICLE 47 et suivants du présent marché peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

### Mise en régie

Si le Titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, une mise en régie totale ou partielle peut être ordonnée sans délai par l’Université de Lyon qui peut décider soit de réaliser directement, soit de faire réaliser par une entreprise tierce de son choix, aux frais du Titulaire, tout ou partie des prestations qui incombent au Titulaire.

Les surcoûts mis à la charge du Titulaire seront majorés de 20%.

Le Titulaire est relevé de la régie dès qu’il justifie de la mise en œuvre des mesures ou moyens nécessaires pour réaliser les services mis en régie. L’Université de Lyon notifie alors au Titulaire sa décision de faire cesser la régie.

L’application des présentes stipulations ne fait pas obstacle au droit de l’Université de Lyon de prononcer la déchéance du Titulaire.

# FIN DU MARCHÉ

Résiliation anticipée pour faute du Titulaire

### Principe de la résiliation pour faute du Titulaire

Le Marché pourra être résilié par l’Université de Lyon en cas de manquement grave ou répété du Titulaire à ses obligations résultant du Marché et notamment :

- en cas de cession partielle ou totale du Marché sans autorisation préalable de l’Université de Lyon telle que prévue à l’ARTICLE 8, ou en cas de non-respect de la clause de stabilité du Groupement prévue à l’ARTICLE 6 ;

- en cas de non obtention des Autorisations Administratives pour faute du Titulaire dans un délai de neuf (9) mois à compter du premier dépôt de la demande d’autorisation;

- en cas de retard dans la réalisation des Travaux ayant entraîné, ou qui entraînera nécessairement, un retard de plus de six mois par rapport à la date contractuelle de Réception de l’Ouvrage considéré telle que le cas échéant reportée conformément aux stipulations de ARTICLE 26 ;

- en cas de manquements répétés à ses obligations de performances ;

- en cas de non mise en place ou de non reconstitution des garanties prévues au Marché ;

- en cas de non-respect des règles relatives à la sous-traitance ;

- en cas de mise en régie totale ou partielle pendant une période excédant six mois.

Préalablement à la décision de résiliation, l’Université de Lyon met le Titulaire en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai de deux mois au moins, éventuellement prorogeable à sa seule discrétion.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, l’Université de Lyon peut alors prononcer la résiliation à l’expiration du délai fixé ou de la période de prorogation.

### Conséquences financières de la résiliation pour faute du Titulaire

L’Université de Lyon verse au Titulaire une indemnité égale à la différence entre A et B :

- A est égal à la somme des éléments suivants :

  - la valeur contractuelle des travaux exécutés ;

  - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l’Article 50.1 ;

  - le montant d’une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage de 5 %).

- B est la somme des éléments suivants

  - le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;

  - la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;

  - le montant des pénalités y compris celles dues et non encore payées ;

  - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire.

  - une somme forfaitaire égale à 5 % du Prix des Travaux non encore payé correspondant à l’indemnisation du préjudice subi par l’Université de Lyon.

Le Titulaire doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de résiliation récapitulant le montant de l’indemnité que l’Université de Lyon doit lui verser.

L’indemnité de résiliation due au titre du présent Article sera versée au Titulaire, si elle est positive, ou à l’Université de Lyon, si elle est négative, au plus tard trente jours à compter de la réception de la demande écrite du Titulaire prévue au précédent alinéa. En cas de retard dans la date de paiement, le montant de l’indemnité sera majoré des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant l'expiration des délais susvisés, jusqu'à la date de versement.

Résiliation anticipée pour motif d’intérêt général

La résiliation anticipée du Marché pour motif d’intérêt général est prononcée par l’Université de Lyon dans les conditions ci-après.

La résiliation doit être précédée d’un préavis notifié au Titulaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai d’au moins 3 (trois) mois avant sa prise d’effet.

Si l’Université de Lyon prononce la résiliation du Marché pour motif d’intérêt général, le Titulaire a droit à une indemnité égale à la différence entre A et B :

- A est égal à la somme des éléments suivants :

  - la valeur contractuelle des travaux exécutés ;

  - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l’Article 50.1 ;

  - le montant d’une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage de 5 %).

- B est la somme des éléments suivants

  - le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;

  - la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;

  - le montant des pénalités y compris celles dues et non encore payées ;

  - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire.

Le Titulaire doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation récapitulant le montant de l’indemnité que l’Université de Lyon doit lui verser.

L’indemnité de résiliation due au titre du présent Article sera versée au Titulaire au plus tard 30 jours après la réception par l’Université de Lyon de la demande d’indemnisation présentée par le Titulaire. En cas de retard dans la date de paiement, le montant de l’indemnité sera majoré des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant l'expiration des délais susvisés, jusqu'à la date de versement.

Résiliation anticipée pour Force Majeure

En cas de résiliation du Marché consécutif à un événement de Force Majeure, le Titulaire percevra de l’Université de Lyon une indemnité calculée comme indiqué à l’ARTICLE 48 (Résiliation pour motif d’intérêt général), diminuée de l’indemnisation du manque à gagner.

Sera déduit de cette indemnité globale de retrait l’ensemble des indemnités perçues par le Titulaire au titre des polices d’assurance souscrites par lui et couvrant l’évènement de Force Majeure considéré.

L’indemnité de résiliation due au titre du présent Article sera versée au Titulaire au plus tard 30 jours après la réception par l’Université de Lyon de la demande d’indemnisation présentée par le Titulaire. En cas de retard dans la date de paiement, le montant de l’indemnité sera majoré des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant l'expiration des délais susvisés, jusqu'à la date de versement.

Opérations de liquidation

### Modalités d'exécution de la fin du Marché au cours de la Période de Réalisation

En cas de résiliation au cours de la Période de Réalisation, il est procédé, le Titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués, aux constatations relatives à l’Ouvrage et aux parties d'Ouvrage exécutées, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations.

Ce procès-verbal est signé par l’Université de Lyon. Il emporte Réception des parties d'Ouvrage exécutées, avec effet à la date d'effet de la résiliation.

Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, l’Université de Lyon fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité de l’Ouvrage ou des parties d'Ouvrage exécutées. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'Ouvrage. A défaut d'exécution de ces mesures par le Titulaire dans le délai imparti par l’Université de Lyon, cette dernière les fait exécuter d'office. En cas de résiliation pour faute, ces mesures sont à la charge du Titulaire.

L’Université de Lyon dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du Marché et utiles à l'exécution du Marché ;

- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du Marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

Elle dispose, en outre, pour la poursuite des Travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du Marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat de l’Ouvrage provisoire et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du Marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application du BPU.

Le Titulaire est tenu d'évacuer les lieux, à ses frais, dans le délai qui est fixé par l’Université de Lyon.

### Décompte de liquidation

En cas de résiliation du Marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du Marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’ARTICLE 43.2, est arrêté par décision de l’Université de Lyon et notifié au Titulaire.

Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du Titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;

- la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités ;

- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46.1 du présent CCAP.

- le cas échéant, l’indemnité à verser à l’Université de Lyon en application de l’Article 47.2.

b) Au crédit du Titulaire :

- la valeur contractuelle des Travaux et des Prestations exécutées, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l’Article 50.1 ;

- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application de l’ARTICLE 48 et de l’ARTICLE 49.

Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’Article 50.1 ou, si la résiliation intervient après la Réception du dernier Ouvrage, dans les trois mois suivants la notification de la décision de résilier le Marché.

# CLAUSES DIVERSES

Esprit général du Marché

Les Parties reconnaissent que le Marché doit être exécuté de bonne foi et dans un esprit de coopération et de partenariat.

Elles veilleront tout particulièrement à une bonne information mutuelle et à la prévention du contentieux.

Litiges

L’Université de Lyon et le Titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend relatif au Marché.

### Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le Titulaire et l’Université de Lyon, le Titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le Titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire à l’Université de Lyon.

Si la réclamation porte sur le décompte général du Marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.

L’Université de Lyon notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du Titulaire.

Lorsque l’Université de Lyon n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du Titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées ci-dessous.

### Modes alternatifs de règlement des différends

Lorsque l’Université de Lyon et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’ARTICLE 52.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.

La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.

La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.

### Procédure contentieuse

A l'issue de la procédure décrite à l'ARTICLE 52.1, si le Titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du Marché, le Titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par l’Université de Lyon en application de l'ARTICLE 52.1, ou de la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le Mandataire représente chacun d’eux, envers l’Université de Lyon, pour l’application des stipulations du présent article jusqu’à la date à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.

Propriété intellectuelle

### Propriété des Résultats

Le Titulaire s’engage à ce que l’Université de Lyon puisse librement utiliser ou faire utiliser, les Résultats, même partiels, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, par tout moyen et sous toute ses formes et pour toutes les destinations qui y sont précisés ou en découlent. L’Université de Lyon doit pouvoir communiquer à des tiers les Résultats, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du Marché.

Le Titulaire cède à ce titre à l’Université de Lyon l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux Résultats et l’Université de Lyon peut rétrocéder librement ces droits à des tiers.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le Prix de la Conception Réalisation

### Cession des droits de propriété intellectuelle

Le Titulaire cède, au fur et à mesure de l’exécution du Marché et de sa réalisation à l’Université de Lyon tous ses droits de propriété intellectuelle sur les Résultats nés de cette exécution du Marché pour leur durée légale et pour l'ensemble des destinations précisées dans le Marché et pour toute utilisation en découlant, en particulier nécessaires à assurer la réalisation de l’Ouvrage et la continuité de l'exploitation de l’Ouvrage et du service public de l’enseignement et de la recherche, ou encore à des fins d’information ou de promotion, et ce dans le monde entier. Cette cession des droits couvre les Résultats, lorsqu’ils sont à l’origine de la naissance de droits de propriété intellectuelle.

Le Titulaire cède à titre exclusif, définitif et irrévocable à l’Université de Lyon le droit d’exploiter les Résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires ainsi que le droit d’exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, dans les Résultats.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le Prix des Travaux.

Les droits cédés comprennent en particulier, dans le respect des droits moraux des auteurs :

- le droit de reproduire ou de faire reproduire, sans limitation de nombre, en tout ou partie des Résultats, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connus ou inconnus au jour de la conclusion du Marché, notamment sur tout support papier ou numérique,

- le droit de représenter et de faire représenter, en tout ou partie, les Résultats, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connus ou inconnus au jour de la signature du Marché,

- le droit de diffuser ou de faire diffuser les Résultats, en tout ou partie, en toute langue, pour tout public, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connus ou inconnus au jour de la conclusion du Marché,

- le droit de distribuer ou de faire distribuer les Résultats, en tout ou partie, en toute langue, pour tout public, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connus ou inconnus au jour de la conclusion du Marché,

- le droit d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire et d’incorporer les Résultats.

### Dispositions communes

Le Titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l’exploitation des Résultats.

Au terme normal ou anticipé du Marché, l’Université de Lyon demeure cessionnaire de l’ensemble des résultats et droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats visés au présent Article.

A la demande de l’Université de Lyon en cours de Marché et au terme normal ou anticipé du Marché, le Titulaire en dresse la liste et remet à l’Université de Lyon l’ensemble des Résultats qui ne lui auraient pas déjà été communiqués.

Le Titulaire du Marché peut librement en publier les Résultats, sous réserve de l’accord de l’Université de Lyon. L’existence de restrictions au droit de publier les Résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du Marché et la nature des Résultats.

Cette publication doit mentionner que les Résultats ont été financés par l’Université de Lyon.

Pendant une période de deux ans, le Titulaire est tenu de fournir, sur la demande l’Université de Lyon, l'assistance indispensable à l'exercice des droits nécessaires à l'exploitation des résultats.

Dans ce cadre, le Titulaire doit notamment :

- Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé l’Université de Lyon, à la demande du Titulaire, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;

- Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l'utilisation des résultats.

### Garanties liées à la propriété intellectuelle

Le Titulaire, s’entendant aussi de ses prestataires, de ses salariés et préposés, garantit à l’Université de Lyon la jouissance pleine et entière et libre de toute servitude des droits de toute nature cédés au titre du Marché. A ce titre, le Titulaire garantit qu’il est régulièrement titulaire ou détenteur des droits cédés et qu’il n’existe aucun litige en cours sur les droits cédés.

Cette garantie d’éviction reste en vigueur même après l’extinction du Marché.

Si le Titulaire entend utiliser pour l’exécution du Marché des procédés ou produits couverts par des droits de propriété intellectuelle, obtenus par lui-même ou par voie de licence, à la Date d’Entrée en Vigueur Marché ou en cours d’obtention à cette date, il le fait connaitre à l’Université de Lyon.

Il lui remet, dans le cas où ces procédés ou produits doivent être incorporés dans les Ouvrages ou dans les équipements et dispositifs afférents, une déclaration attestant, qu’à la date de conclusion du Marché, et pour sa durée prévisible d’exécution, il est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces procédés ou produits, ou bien qu’il dispose des accords de licence ou des droits d’usage lui permettant d’utiliser légalement ces produits et ces procédés dans la réalisation du Marché.

A défaut de déclaration, le Titulaire est réputé avoir la libre disposition de tous les procédés ou produits utilisés pour la réalisation du Marché et garantit l’Université de Lyon dans les conditions ci-après exposées contre toute revendication des tiers faisant obstacle à la libre utilisation de ces produits et procédés par l’Université de Lyon, en particulier, il garantit qu’il n’a concédé sur les Résultats, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers.

Le Titulaire garantit qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été formé aucun litige susceptible d’être intenté concernant les droits objet de la cession.

En revanche, si l’Université de Lyon, du fait de l’action d’un tiers, est victime d’un trouble de jouissance qui ne résulte ni d’une utilisation non conforme au Marché, ni d’une modification non réalisée par le Titulaire, l’Université de Lyon en informe le Titulaire qui prend immédiatement les mesures appropriées pour faire cesser ce trouble.

Dans ce cadre le Titulaire peut :

- soit s’efforcer de modifier ou de remplacer les produits en litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du Marché ; et

- soit s’obliger à négocier les cessions, licences ou autorisations nécessaires de telle sorte que l’Université de Lyon puisse utiliser les procédés ou produits en litige, sans limitation et sans règlement de droit, redevance ou indemnités.

De manière générale, le Titulaire s’engage à assurer la défense de l’Université de Lyon et à rembourser, sans bénéfice de discussion ou de division, à l’Université de Lyon tous les frais juridiques, pénalités et indemnités de toute nature que l’Université de Lyon pourrait supporter dans le cadre de toute action, réclamation, revendication, opposition ou procédure de toutes natures relatives à l'utilisation illicite ou contrefaisante de tous brevets, dessins industriels, marques commerciales, dénominations sociales, œuvres de l’esprit ou tous autres droits de propriété intellectuelle, du fait de la conception, de la construction, de l'exploitation ou de l'entretien de l’Ouvrage.

Le Titulaire s'engage par ailleurs à prévoir dans le cadre des Marchés de cessions de droits ou de concessions de licences dont il bénéficierait aux fins de réalisation du Marché qu'au terme normal ou anticipé du Marché, l’Université de Lyon se substituera à lui aux fins d'assurer la continuité de l'exploitation de l’Ouvrage.

En cas de méconnaissance de ces engagements, le Titulaire prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l’Université de Lyon serait, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamnée à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'exploitation des Résultats, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.

### Droits du Titulaire

Le Titulaire s'engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les Résultats cédés.

Le Titulaire conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les Résultats.

Le Titulaire peut exploiter, y compris à titre commercial, les Résultats, avec l'accord préalable et écrit de l’Université de Lyon.

Confidentialité

Le Titulaire s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité des informations confidentielles auxquelles il a eu, a ou aura accès dans le cadre de ses discussions et relations avec l’Université de Lyon afférentes au Marché.

Sont réputées confidentielles toutes les informations remises au Titulaire par l’Université de Lyon, qu’elles appartiennent à l’Université de Lyon ou à un tiers, de quelque nature que ce soit, quels que soient leurs supports et mode de communication ou le moment de leur remise, relatives notamment au Projet, et plus particulièrement toutes les informations relatives au système de l’Université de Lyon, outils de production, concepts, savoir-faire ou méthodologies, ainsi que les pièces contractuelles du Marché et ses éventuels avenants, intervenant entre le Titulaire et l’Université de Lyon (ci-après les « Informations »).

Le Titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des Informations et à ne pas les divulguer aux tiers, sauf en application de dispositions législatives ou réglementaires.

En cas de violation des présentes obligations, le Titulaire sera également redevable des pénalités prévues à l’ARTICLE 45.

La présente clause de confidentialité restera en vigueur pendant la durée des relations entre les Parties impliquant un échange d’Informations et pour deux (2) années suivant la cessation de cette relation, pour quelque cause que ce soit.

Règlement general sur la protection des donnees

Le titulaire est tenu à une obligation permanente d’information et de conseil à l’égard du pouvoir adjudicateur pendant toute la durée du marché.

Dans l’exécution du présent marché, le titulaire est tenu, au même titre que le pouvoir adjudicateur, au respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Les parties devront notamment se conformer au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « Règlement général sur la protection des données – RGPD », ainsi qu’à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

Pour rappel, selon le RGPD, les obligations du titulaire du présent marché vis-à-vis du responsable du traitement de données à caractère personnel (pouvoir adjudicateur) sont, le cas échéant, les suivantes :

- Ne traiter les données à caractère personnel que sur instructions documentées du responsable du traitement ;

- Garantir la confidentialité et la sécurité des données (pseudonymisation, chiffrement…) ;

- Respecter les principes de protection des données dès la conception et par défaut ;

- Notifier sans délai les violations de données à caractère personnel au responsable du traitement ;

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués ;

- Solliciter l’autorisation du responsable du traitement avant de recruter un sous-traitant de second rang ;

- Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang à l’égard du responsable du traitement ;

- Apporter l’assistance au responsable du traitement pour l’instruction des demandes d’exercice du droit des personnes concernées : rectification, effacement, etc. ;

- Mettre à la disposition du responsable du traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

Le titulaire et ses éventuels co-traitants et/ou sous-traitants traiteront des données à caractère personnel et les transmettront à l’AMO insertion, afin qu’il vérifie l’éligibilité des candidats au dispositif et réalise le suivi des heures d’insertion. Ils s’engagent à traiter ces données dans le respect du RGPD et des clauses contractuelles conformément à l’ARTICLE 14.

Dans le cas de l’embauche directe, le titulaire informera les candidats et salariés de la transmission à l’AMO insertion des données suivantes : données nécessaires à la vérification de leur éligibilité au dispositif, données nécessaires au suivi des heures d’insertion.

Dans le cas du recours à une structure mettant à disposition du personnel ou à un sous-traitant, le titulaire pourra reporter cette obligation d’information sur la structure en contact direct avec le candidat / salarié, afin de favoriser la bonne compréhension de cette information.

Conformément à la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel dans le cadre du RGPD (loi du 20/06/2018 et ordonnance du 12/12/2018), la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMI’e) s’engage vis-à-vis des entreprises, dans le cadre de l’exécution de ses prestations, à respecter et à faire respecter par son personnel, les obligations suivantes :

- Ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux instructions et aux finalités liées à l’objet des prestations qui nous lie,

- Mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles collectées et d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, perdues, détournées, corrompues, divulguées, transmises ou communiquées à des personnes non autorisées,

- De garantir l’exercice de droit d’accès aux données sur demande (droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition), sur simple demande au délégué à la protection des données de la MMI’e (dpd@lyonmetropole-mmie.fr)

- De supprimer ou d’anonymiser les données personnelles collectées dans un délai d’au plus 10 ans.

Communication du bilan des émissions de gaz à effet de serre du titulaire et plan de transition associé

Dans le cadre de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative à l’engagement pour la transformation écologique de l’État, les acheteurs de l’État mobilisent une condition d’exécution relative à l’article L.229-25 du code de l'environnement afin de vérifier le respect, par les titulaires qui y sont soumis (les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes), de leur obligation d’établir et de publier leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et le plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

Il n’est pas attendu de l’acheteur qu’il analyse et vérifie le contenu du BEGES et de son plan de transition associé.

Ainsi, le titulaire soumis à l’article L.229-25 du code de l'environnement communique à l’acheteur son BEGES et le plan de transition associé dans un délai maximum de six (6) mois après la date de notification du marché.

Également, si le BEGES communiqué après la notification du marché arrive à échéance durant l’exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de transition associé) est transmis par le titulaire à l’acheteur, au plus tard six (6) mois après la date d’expiration du BEGES initial.
La communication du BEGES doit être effectuée en utilisant le site internet de l’ADEME
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément à l’article L. 229-25 du code de l'environnement et à l’arrêté du 25 janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette même page ; toutefois, le titulaire
soumis aux obligations de déclaration extra-financière peut communiquer son plan via
son rapport de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de
commerce ; il indique à l’acheteur le lien internet lui permettant d’accéder à ce document.

ANNEXES

##### Annexe 1 : Précisions sur les missions de conception

##### Annexe 2 : Documents à remettre dans le cadre de la réception

##### Annexe 3 : Plan général de coordination

##### Annexe 4 : Modèle de garantie

##### Annexe 5a : Modèle de demande de modification

##### Annexe 5b : Modèle d’Etude Préalable

##### Annexe 5c : Modèle de travaux modificatifs

##### Annexe 6 : Modèle de fiche évènement

Au prorata de l’Ouvrage concerné par la Réception partielle le cas échéant.