DIALOGUE COMPETITIF RELATIF A LA PASSATION D’UN MARCHÉ DE CONCEPTION - REALISATION

RESTRUCTURATION DU BATIMENT H – PROJET MOBEXPE

(UGE)

ANNEXE 1 au CCAP

Précisions sur les missions de conception

MAITRE D’OUVRAGE :

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL_CAMPUS DE BRON

25 AV. FRANÇOIS MITTERRAND

69500 BRON

TEL: 04 72 14 23 00

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE :

COMUE LYON SAINT ETIENNE

92 RUE PASTEUR

CS 30122

69361 LYON CEDEX 07

Table des matières

Article 1 – Introduction	3

Article 2 – Avant-projet sommaire – offres finales	3

Article 3 - Généralités : études de conception	3

Article 4 – Etudes d’avant-projet définitif (apd)	5

Article 5 – Etudes de projet (pro)	7

Article 6 – Dossiers de demandes d’autorisations administratives (DDAA)	9

Article 8 – études d’exécution et de synthèse	10

Article 9 – Vérification des études d’exécution et de synthèse	10

Article 10 – Pilotage, Coordination et exécution des travaux	11

Article 11 – Dossier d’ouvrages exécutés (DOE)	14

Article 12 – Nombre d’exemplaires des dossiers	15

Article 13 – Coordination système de sécurité incendie	16

Article 14 – Assistance exploitation maintenance	17

1.1	EN PHASE APD	17

1.2	PIECES ECRITES POUR CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE	18

1.3	PIECES ECRITES EN PHASE PRO	18

1.4	LORS DE LA RECEPTION	19

1.5	DOSSIER D’EXPLOITATION-MAINTENANCE DEM	20

1.6	DURANT LES DEUX PREMIERES ANNEES D’EXPLOITATION	21

# Article 1 – Introduction

Le présent document complète et précise contractuellement l’étendue et le contenu de la mission du Titulaire définie par le contrat du présent marché de Conception-Réalisation.

Il précise les attendus techniques dus par le Titulaire au cours de ces études. Il décrit notamment les pièces graphiques et écrites à produire à chacune des phases d’études des périodes 1 et 2 du marché.

Pour les rendus informatiques, les fichiers PDF fournis ne doivent pas être des scans et doivent autoriser des recherches informatiques de texte dans le fichier.

# Article 2 – Avant-projet sommaire – offres finales

L’avant-projet sommaire fait l’objet des prestations produites dans le cadre de la passation du marché.

Toutefois, certaines dispositions de cet avant-projet sommaire peuvent ne pas convenir au maître d’ouvrage ou nécessiter une ou des modifications.

Dans un tel cas, lesdites modifications devront être effectuées dans le cadre des études d’avant-projet définitif, sur la base d’une liste d’observations que le maître d’ouvrage aura remise au Titulaire à l’issue de la mise au point du marché.

L’annexe au règlement de la consultation « guide de rédaction » précise les attendus de rendu pour la phase APS, l’ensemble des pièces demandées pour cette phase devra être mis à jour tout au long de la Période 1 Conception.

# Article 3 - Généralités : études de conception

Les études de conception consistent, à partir de l’avant-projet sommaire et en tenant compte des observations mentionnées à l’article 2 et du programme, en un développement de la conception des ouvrages.

Elles sont découpées en deux phases d’études d’avant-projet définitif (APD) et de projet (PRO). Elles comprennent également l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt des dossiers de demande d’autorisation administrative, dont le dossier de demande de permis de construire et autres le cas échéant.

Les études de conception ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

- Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages ;

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;

- Détailler le délai contractuel d’exécution du marché.

Le Titulaire soumet au maître d’ouvrage un avant-projet définitif puis un projet dont le contenu est précisément défini ci-après. Ces dossiers doivent être certifiés conformes aux dispositions contractuelles par le Titulaire.

Ces dossiers sont également soumis au contrôleur technique, pour vérification de leur conformité, et au coordonnateur SPS, pour vérification de la bonne intégration des dispositions relatives à la sécurité et à la protection de la santé.

Il est précisé que, s’il l’estime possible sans porter atteinte à la cohérence et à la qualité de la conception, et s’il en a l’utilité pour favoriser une exécution rapide d’une des phases de conception du marché, le Titulaire peut soumettre, pendant la durée des études de conception, à l’avis du maître d‘ouvrage, un dossier partiel ne permettant pas la délivrance d’un avis. Ce dossier fera l’objet d’un simple avis du maître d’ouvrage, cet avis étant susceptible d’être infirmé au moment de l’examen du dossier complet soumis ultérieurement à son avis.

Les documents établis par le Titulaire devront signaler de façon claire et évidente dans un cahier des écarts les points sur lesquels ils ne respecteraient pas les pièces constitutives du marché, faute de quoi l’avis du maître d’ouvrage pourra être considéré comme n’ayant pas été délivré.

Les documents élaborés par le Titulaire seront accompagnés, en tant que de besoin, de toute note explicative et justificative relative aux matériaux, méthodes, essais, mises en œuvre, phasages, quantités, etc. Ils sont datés, identifiés et authentifiés par le Titulaire.

Tout document graphique ou note de calcul devra être clair et détaillé, utiliser les unités du système international et les symboles et notations des normes NF ISO 128. Pour les calculs élaborés à l’aide d’un logiciel informatique, les conclusions seront expliquées et commentées, et seront accompagnés d’une description détaillée de la méthode de calcul, de la liste des données utilisées et des résultats obtenus.

Les études sont organisées par le Titulaire sous sa responsabilité.

Le contrôleur technique et le coordonnateur SPS sont associés aux études. Ils ont accès à toutes les réunions d’études et sont invités aux réunions spécifiques qui les concernent, sur la base d’un ordre du jour préalablement diffusé. Ils sont destinataires de tous les comptes-rendus d’études, établis par le Titulaire.

Les observations du maître d’ouvrage, de l’AMO et des intervenants doivent être prises en compte au fur et à mesure des études.

Dès le début des études, tous les contacts et échanges utiles devront être effectués par le Titulaire auprès de tous organismes (collectivités, autorités, concessionnaires, etc.) concernés par les divers raccordements ou dessertes du chantier comme de l’opération (voirie, réseaux techniques, collectes, etc.).

Le Titulaire devra dès la Période 1 « Conception » :

- Vérifier les délais d'exécution envisagés du projet ;

- Mettre en évidence les tâches d'études, de commande, de transport et d'approvisionnement ainsi que les formalités ou décisions diverses qui conditionnent le démarrage des travaux ;

- Définir les moyens principaux nécessaires pour la réalisation des travaux ;

- Établir un calendrier détaillé d’exécution pour l’ensemble des travaux de l’opération. Ce document sera élaboré dans le respect du délai global d’exécution du marché en :

  - Détaillant chaque phase d’étude et de réalisation, par corps d’état et en définissant tous les           volets de travaux ainsi que leur enchaînement ;

  - Définissant le mode opératoire général et zonage de l'opération ;

  - Décomposant les ouvrages en tâches principales ;

  - Recherchant les contraintes ;

  - Incluant l'ordonnancement qui permettra d'obtenir pour chaque tâche les dates de début ainsi que la marge libre éventuelle ;

  - En intégrant les prestations à réaliser le cas échéant par les différents concessionnaires ou services publics ou les chantiers aux abords de l’opération ;

  - Produisant des documents d'exploitation sous forme de graphes-plannings permettant de visualiser commodément, en regard d'une échelle calendaire, les tâches, les marges libres, les contraintes principales et les chemins critiques.

- Établir un plan de principe d’organisation et d’installation de chantier soumis à l’avis du Coordinateur SPS ;

- Établir une proposition de schéma organisationnel des réunions de suivi et de coordination, qui pourra varier en fonction de l’avancement de l’opération, ainsi qu’une organisation détaillée (organigrammes, rôles de chaque intervenant, temps prévus, circuits d’approbation…) pour tout le stade travaux.

# Article 4 – Etudes d’avant-projet définitif (apd)

Ces études ont notamment pour objet de :

- Vérifier le respect des différentes règlementations ;

- Préciser les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

- Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect ;

- Préciser   les   principes	constructifs, de   fondation   et	de   structure, ainsi	que leur dimensionnement ;

- Confirmer et préciser les matériaux ;

- Justifier les installations techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.

Le Titulaire constitue à cet effet un dossier complet comprenant :

Pièces graphiques :

- Le plan de situation ;

- Le plan de masse au 1/200e ;

- Des perspectives extérieures et intérieures

- Les plans des niveaux, élévations, coupes, façades et abords extérieurs à l’échelle 1/100, inclus mise à jour des tableaux de repérages des types de faux plafonds, revêtements de sol, cloisonnements fixes ou mobiles, portes et tous ouvrages de second œuvre, implantation graphique des équipements ayant une incidence sur la volumétrie du local ;

- Deux coupes significatives transversales sur l’ensemble du foncier au 1/200e ;

- Les plans de détails à l’échelle 1/50 ;

- Le plan de toiture à l’échelle 1/100 ;

- Les synoptiques des installations techniques ;

- Les plans des locaux techniques, avec l’encombrement du matériel et des réseaux à l’échelle 1/50 ;

- Les plans de chauffage, rafraîchissement et climatisation le cas échéant, ventilation, plomberie, sanitaire, intégrant schémas généraux, bilans de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux à l’échelle 1/100 ;

- Les plans d’électricité courants forts et courants faibles incluant schémas généraux de distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des principaux tableaux et appareillages à l’échelle 1/100 ;

- Les coupes techniques avec principe de passage de réseaux, hauteur de faux plafond, etc.

- Un plan au 1/100e des installations de chantier et des cheminements pour accéder au chantier.

Pièces écrites :

- Les spécifications et descriptions techniques détaillées par corps d’état, pour tous les corps d’état ;

- Les notes de calculs justificatives du respect des exigences techniques pour tous les corps d’état ;

- La notice environnementale et ses pièces justificatives précisant les orientations, choix et arbitrages afin de respecter le Programme et les enjeux environnementaux du projet,

- La notice thermique ;

- La notice de sécurité ;

- Le dossier SSI en cohérence avec la notice de sécurité d’une part et l’avancement des études  d’autre part :

- Une notice acoustique indiquant les dispositions constructives prises, lot par lot, pour justifier du confort acoustique conformément au Programme ;

- La liste des matériels techniques avec leur documentation technique ;

- Un synoptique du système de comptage des énergies mis à jour ;

- Une liste exhaustive des points sur lesquels le maître d’œuvre propose de déroger aux dispositions du programme technique détaillé. Cette liste précisera les références de l’article du programme technique détaillé auquel il est proposé de déroger, une justification de la demande et une présentation de la solution proposée avec indication des performances et de l’incidence financière

- Une décomposition du prix global forfaitaire des travaux détaillée par corps d’état,

- Un calendrier détaillé par corps d’état des études et des travaux. Le calendrier fera notamment apparaître :

  - les réalisations éventuelles de maquettes et prototypes,

  - date de début de la préparation de chantier,

  - les interfaces critiques : réalisation préalable de travaux de voirie,

  - l’ordonnancement des principales étapes de travaux, corps d’état par corps d’état. Il fixera également un délai d’exécution prévisionnel des Travaux.

  - Les dates de réunions définies dans le contrat,

  - Les temps d’acceptation de la maîtrise d’ouvrage.

Les études d’APD sont soumises à l’avis du maître d’ouvrage.

Ce dossier est transmis simultanément au maître d’ouvrage, au contrôleur technique et au coordonnateur SPS. Le délai dont dispose le maître d’ouvrage pour prendre une décision sur ce dossier ne peut courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet et qualitativement recevable.

# Article 5 – Etudes de projet (pro)

Ces études, fondées sur les études d’avant-projet approuvées par le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, ont pour objet la parfaite définition des ouvrages préalablement à leur réalisation.

Les prestations d’études de projet, tant écrites que graphiques, doivent être d’un niveau de précision suffisant pour permettre :

- L’attribution sans équivoque, de la responsabilité des prestations situées à l’interface de plusieurs lots techniques et/ou corps d’état,

- L’établissement, sans précision complémentaire, par le Titulaire, des plans d’exécution et des spécifications à usage de chantier.

Dans la continuité de ce niveau de précision suffisant, le Titulaire doit le pré dimensionnement de tous les éléments de structure et de toutes les installations techniques. Ce pré dimensionnement est justifié par les calculs appropriés.

Le Titulaire s’assure, notamment, de la cohérence entre le volume des locaux techniques et l’encombrement des gaines et installations qu’ils sont destinés à recevoir, et cela en intégrant des surfaces d’accès et de dégagement compatibles avec une réalisation aisée des opérations ultérieures de maintenance.

Ces études comporteront à minima :

Pièces graphiques :

- Plan de situation ;

- Plan masse avec aménagements extérieurs ;

- Plan de toiture (1/50) ;

- Plans des ouvrages liés aux installations de chantier ;

- Les plans, façades, coupes (générales transversales et longitudinales) et élévations, précisant les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux, produits et équipements, et les conditions de leur mise en œuvre (le niveau de définition des plans sera le 1/100 ou le 1/50, avec tous les détails significatifs de conception à des échelles variant de 1/20 à 1/2) ;

- Des perspectives extérieures et intérieures ;

- L’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements  techniques ;

- Les plans des terminaux, situés en partie horizontale (faux-plafonds) et verticale (parois) ;

Pièces écrites :

- le dimensionnement et les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, incluant l’organisation spatiale des ouvrages avec implantation des terminaux ;

- la description des ouvrages et plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;

- un descriptif du système de signalisation / report d’alarme et d’alerte mis en place ;

- un synoptique détaillé des systèmes de gestion à distance des installations mises en place ;

- les analyses fonctionnelles et les listes de point de la régulation des équipements techniques mises à jour ;

- une décomposition détaillée de la partie « exécution des travaux » du prix global forfaitaire détaillé, incluant, pour chaque corps d’état, un article par élément ou type d’ouvrage assorti de l’unité, du prix d’unité, de la quantité et du total (pas d’ensemble) ;

- un plan de maintenance mis à jour en fonction des types et références des matériels,

- des gammes de maintenance mis à jour en fonction des types et références des matériels,

- un synoptique de localisation des enregistreurs de température mis à jour,

- un synoptique du système de comptage des énergies mis à jour,

- une description détaillée du système de comptage des énergies consommées et produites (par énergie, par bâtiment et par entité programmatique),

- Les analyses fonctionnelles et les listes de point de la régulation des équipements techniques mises à jour ;

- une notice SSI,

- une notice acoustique,

- une notice accessibilité ;

- une notice thermique ;

- une notice environnementale et ses pièces justificatives ;

- spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres à l’entreprise, aux marques des matériels ;

- note de calcul de dimensionnement général, note de calcul d’exécution, note de calcul résultant de variantes ou méthodologie d’entreprises ;

- un calendrier détaillé d’exécution des travaux avec phasage le cas échéant faisant apparaître les tâches principales par corps d’état, le hors d’eau, le hors d’air. Le calendrier des Travaux fera apparaître, afin d’en vérifier la faisabilité, l’ordonnancement de l’ensemble des étapes, zone par zone, niveau par niveau puis corps d’état par corps d’état ;

- une note relative à l’organisation et méthodologie de chantier (moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la qualité des prestations et la propreté du chantier, les mesures de protection mises en œuvre pendant les travaux, le contrôle du personnel sur site, l’identification des référents identifiés dans le contrat (DirEx…), l’identification des rôles et des responsabilités de chacun…

- un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) présentant : l’organisation générale (intervenants, encadrement, contrôles internes, externes et extérieurs, gestion des non-conformités, affectation des tâches, gestion des documents, moyens généraux en matériel, interfaces…), les procédures d’exécution des travaux (objet, référentiel, moyens humains et matériels, modes opératoires, points critiques et points d’arrêt…), les documents de suivi d’exécution.

- Schéma d’organisation et de gestion des déchets de chantier (SOGED).

- Etc.

Les études de projet sont soumises à l’avis du maître d’ouvrage. Il s’agit d’un point d’arrêt dans les études de conception.

Ce dossier est transmis simultanément au maître d’ouvrage, à l’AMO, au contrôleur technique et au coordonnateur SPS. Le délai dont dispose le maître d’ouvrage pour prendre une décision sur ce dossier ne peut courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet et qualitativement recevable.

# Article 6 – Dossiers de demandes d’autorisations administratives (DDAA)

La mission porte sur la totalité des autorisations administratives nécessaires au déroulement complet de l’opération en Périodes 1 et 2.

Le Titulaire doit identifier l’ensemble des autorisations nécessaires et leur enchaînement logique, ainsi que les contraintes liées à leur obtention.

Dès le début des études, le Titulaire prépare toutes les pièces nécessaires au dépôt des demandes d’autorisation, et les remet au maître d’ouvrage, à l’AMO et au contrôleur technique. Il effectue notamment les études spécifiques pour une remise en temps et en heure de ces DDAA.

Le Titulaire effectue et organise, en liaison étroite avec le maître d’ouvrage toutes démarches utiles de concertation avec les autorités chargées de l’instruction et de la délivrance des autorisations, y compris avant le dépôt des demandes.

Le Titulaire répondra en tant que de besoin à toute question soulevée dans le cadre de l’instruction, et produira tout dossier complémentaire ou modificatif exigé.

En cas de refus d’une autorisation, le Titulaire adaptera autant que nécessaire le projet, quel que soit son stade d’avancement, et produira, dans un délai de deux semaines, un nouveau dossier de demande d’autorisation. Le Titulaire est responsable et assume seul les conséquences du refus d’autorisation sur le planning de l’opération.

En cas d’obtention d’une autorisation assortie de réserves ou de prescriptions, le Titulaire adaptera à ses frais, autant que nécessaire, le projet, quel que soit son stade d’avancement.

Après obtention de l’autorisation, le Titulaire est chargé de procéder à l’affichage sur site de l’autorisation sous un délai de 15 jours, le projet de panneau devant au préalable être soumis au maître d’ouvrage et au conducteur d’opération pour avis.

Il est prévu au minimum le dépôt d’un permis modificatif finale en complément du permis initial.

Il est également chargé de faire procéder, à ses frais, aux constats d’huissier d’affichage de l’arrêté en mairie et de la pose du panneau sur site à la date de celle-ci, puis un mois après, puis deux mois après. Il est également responsable du maintien en état, visible depuis le domaine public, pendant toute la durée du chantier, de ce panneau qui sera déposé à l’achèvement des travaux.

En plus des panneaux d’affichage réglementaires, le Titulaire mettra en place à ses frais un panneau dit panneau de chantier, d’une dimension minimum de quatre mètres de largeur par deux mètres cinquante de hauteur, et comportant ;

- une perspective couleur du projet ;

- la mention des intervenants désignés par la MOA avec leurs logos ;

- un texte à définir.

La composition des panneaux et leur implantation seront soumises au maître d’ouvrage et à l’AMO avant réalisation.

Tout affichage, publicité, ou enseigne, autre que ceux visés à l’alinéa précédent sont interdits sur le site du chantier, en quelque endroit que ce soit, y compris ceux des entreprises qui y interviennent.

# Article 8 – études d’exécution et de synthèse

Toutes les études d’exécution sont à la charge du Titulaire.

D’une façon générale, le Titulaire établit, d’après les pièces constitutives du marché et sur la base des études de conception, tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, quelle qu’en soit la nature (plans d'exécution et de repérages, notes techniques et de calculs, schémas fonctionnels, études de détail, etc.).

Sur la base des études d’exécution finalisées et revêtues des visas DirMOE et DirEx, et quel qu’en soit l’auteur, le Titulaire devra élaborer les plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

À cet effet, il fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit établir les calculs de stabilité et de résistance.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des pièces dans tous leurs éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Le Titulaire est chargé à ses frais de la coordination temporelle, technique et spatiale de ses études d’exécution et de leur synthèse, y compris les études qu’il ferait réaliser par des sous-traitants, étant précisé que les plans de synthèse feront partie intégrante du dossier des ouvrages exécutés.

Un référent sera désigné dans l’équipe du Titulaire (Directeur Exécution), son visa emporte autorité.

# Article 9 – Vérification des études d’exécution et de synthèse

De façon générale, toutes les études d’exécution doivent être soumises au visa du directeur d’exécution (visa DirEx), à l’avis du contrôleur technique et communiquées au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Les documents d’exécution élaborés par le Titulaire seront fournis et diffusés directement par ses soins aux destinataires qui lui seront désignés.

Toute reprise des études d’exécution nécessitée par un avis défavorable du contrôleur technique sur un document d’exécution devra être faite dans un délai de 2 semaines. Le Titulaire devra assumer toutes les conséquences liées à la reprise des études, y compris en termes de délai, aucune prolongation du délai contractuel d’exécution des travaux ne pouvant être obtenue à ce titre.

Un avis favorable du contrôleur technique, éventuellement assortis de réserve ne faisant pas obstacle à l’exécution, doivent impérativement être obtenus préalablement à l’exécution de l’ouvrage correspondant aux documents concernés, de même que le Titulaire devra tenir compte des éventuelles observations formulées par le coordonnateur SPS.

Dans le cas contraire, le Titulaire devra assumer toutes les conséquences qui pourraient en découler, telles que la dépose ou la démolition de tout ou partie d’un ouvrage exécuté.

Le Titulaire doit dans le cadre de son Marché :

- Etablir à la fin de la Période 1 « Conception » un calendrier de diffusion des documents d’exécution et de synthèse et s’y tenir, sous peine d’application des pénalités pour remise tardive de documents.

- Transmettre les documents d’exécution uniquement lorsqu’ils sont revêtus des visas DirMOE et DirEx.

- S’assurer par ces visas préalables de la conformité des plans et documents d'exécution au Programme et aux Engagements pris par le Titulaire (application de l’Effet cliquet notamment).

- Assurer la liaison avec les concessionnaires ou autres Tiers intéressés pour la prise en compte des prescriptions spécifiques.

- Prendre en compte les remarques des différents intervenants (CT, CSPS, AMO).

- Constituer le dossier rassemblant tous les plans et documents dans leur état d’acceptation, de façon à constituer sur le chantier un dossier complet.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse ainsi que leur visa par le Concepteur ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par le Titulaire (Concepteur ou Réalisateur) respectent les dispositions du projet établi par le Concepteur.

Le Concepteur participe à la cellule de synthèse. Il transmet tous les documents nécessaires à la bonne compréhension des études techniques pouvant avoir une influence sur la cohérence d’ensemble définie au programme de la consultation.

Le directeur de l’exécution transmettra mensuellement un tableau de suivi des visas des études de synthèse et d’exécution à la maîtrise d’ouvrage.

# Article 10 – Pilotage, Coordination et exécution des travaux

Lors de la période de préparation, le Titulaire :

- Met au point définitivement la note d’organisation générale (PAQ) et établit les premières procédures et préparation des cadres des documents de suivi,

- Élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution,

- Établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux,

- Établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des travaux préparatoires).

Le Titulaire est chargé d’élaborer un calendrier détaillé d’exécution pour l’ensemble des travaux de l’opération. Ce document sera élaboré dans le respect du délai global d’exécution du Marché.

Il sera détaillé par corps d’état et devra définir tous les volets de travaux ainsi que leur enchaînement, en proposant un délai pour procéder aux opérations préalables à la réception.

Le projet de calendrier détaillé d’exécution des travaux sera soumis au MOA et au CSPS pour avis, au plus tard un mois avant l’expiration de la période de préparation. Il devra si nécessaire être modifié, dans un délai maximum d’une semaine, pour tenir compte de ces avis.

Le projet de calendrier finalisé devra être remis à la maîtrise d’ouvrage. Ce calendrier pourra être rendu contractuel, en lieu et place de la partie correspondante du planning global d'exécution du marché, par notification d’Ordre de service. L’absence de notification de ce planning ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.

L’organisation du chantier sera conforme aux documents élaborés par le Titulaire, soumis pour avis  au MOA et au CSPS, et aux dispositions du PGCSPS.

Le Titulaire doit prévoir une présence significative sur le chantier de collaborateurs de qualifications adaptées à la réalisation des études et des travaux depuis leur démarrage jusqu’à la fin des OPR, en particulier de l’architecte et de la Maîtrise d’œuvre du groupement.

Le Titulaire met à jour régulièrement la notice d’organisation détaillée du groupement (organigrammes, rôles de chaque intervenant, temps prévus, circuits d’approbation…) fournie lors du PRO.

La coordination de l’exécution des travaux incombe au Titulaire.

Il appartiendra à celui-ci de produire, en fonction notamment d’éventuels retards par rapport au planning, des calendriers de travail tenant compte de la réalité, ces calendriers n’ayant pas vocation à se substituer aux plannings contractuels.

Le Titulaire devra organiser des réunions de chantier hebdomadaires auxquelles participeront notamment les différents spécialistes de l’équipe, en tant que de besoin, ainsi que le DirMOE.

Cette réunion visera à examiner les problèmes imprévus rencontrés en cours d’exécution des travaux, qu’il s’agisse de problèmes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problèmes nécessitent des discussions ou des études prolongées, ils feront l’objet de réunions thématiques spécifiques, organisées soit ponctuellement, soit régulièrement (réunions de remise de projets de décompte périodiques par exemple, de négociation de devis, etc.)

Les comptes-rendus détaillés de ces réunions seront établis par le Titulaire et seront diffusés par ses soins et sous 48 heures aux participants, une copie sera fournie au Maître d’Ouvrage pour information.

Si le Maître d’ouvrage n’a pas prévu d’assister à toutes ces réunions, il se réserve néanmoins le droit d’intervenir à tout ou partie d’entre elles.

Le Titulaire devra établir un suivi en lien avec le Contrôleur Technique, pour s’assurer que son avis et ses remarques sont pris en compte, au fur et à mesure de ses études et du chantier.

Pendant toute la durée des travaux le Titulaire devra :

- S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation  respectent les études effectuées et les documents approuvés par le contrôleur technique ;

- S’assurer que les documents à produire, en application du contrat, sont conformes et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction décelables par un homme de l’art ;

- S’assurer du rendu régulier des pièces relatives au PAQ ;

- Gérer les interfaces entre les différents intervenants et mettre à jour le cas échéant les spécifications d’interfaces ;

- Coordonner les travaux sous sa responsabilité ;

- Contrôler l'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des travaux et enregistrer les écarts constatés par rapport aux prévisions et déterminer l'origine de ces écarts ;

- Établir le registre des interventions qui récapitule la nature des travaux, la quantité exécutée au quotidien et la liste des intervenants, registre qui doit notamment permettre de vérifier que les mesures de coordination sont bien respectées pendant le déroulement du chantier ;

- Effectuer sur demande du maître d’ouvrage les vérifications in situ relatives à l’organisation du chantier ;

- Vérifier que les intervenants respectent les conditions établies dans les dossiers d’exploitation vis-à-vis des riverains et des usagers de la route, s’agissant notamment :

  - de la continuité des accès pour tous (secours, personnes à besoins spécifiques…),

  - du maintien des accès aux bâtiments et aux bouches incendies pour les équipes de secours,

  - de la continuité des cheminements piétons et au maintien du jalonnement piéton,

  - de la remise en place systématique des barrières par les intervenants,

  - des conditions d’approvisionnement des chantiers,

  - de la bonne tenue générale des chantiers.

- Vérifier l’implantation des ouvrages, tant en planimétrie qu’en altimétrie ;

- Participer aux réunions organisées par le maître d’ouvrage pour faire le point sur l’avancement du chantier ;

- Organiser et diriger au moins une réunion de chantier par semaine et assurer en tant que de besoin les visites de chantier qu’il estime nécessaires à raison d’au minimum une par semaine ;

- À chaque réunion de chantier un compte-rendu sera diffusé au Maître d’ouvrage, dont le contenu précisera obligatoirement :

  - les personnes présentes et excusées,

  - les observations sur le compte-rendu précédent,

  - le récapitulatif des intempéries,

  - l'état d'avancement des travaux,

  - les prévisions des travaux pour la semaine à venir,

  - l'examen du planning mis à jour,

  - l'examen des contrôles externes puis extérieurs,

  - les sujétions de travaux du Titulaire et les propositions de l'entrepreneur,

  - les décisions du Maître d'ouvrage,

  - les questions diverses (techniques ou administratives),

  - la sécurité des chantiers, examinée avec le coordonnateur en l'absence de réunion spécifique,

  - les décisions et observations verbales énoncées lors de la visite de chantier réalisée avant ou après la réunion,

  - la date, l'heure de la prochaine réunion.

- Organiser, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants concernés et dont il informe le maître d’ouvrage qui pourra y assister. Ces réunions sont destinées à :

  - régler certains problèmes nécessitant des discussions ou des études prolongées,

  - mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

  - Présenter les échantillons

- Établir le compte-rendu de ces réunions spéciales et le diffuser à tous les intervenants de l'opération (MOA, coordonnateur SPS, BCT, etc.) ;

- Chaque évolution notable fera l’objet d’une Fiche de travaux modificatifs (FTM) ; les FTM feront l’objet d’un examen régulier entre le Titulaire et la maîtrise d’ouvrage. Le DirEx établira un tableau de suivi des FTM ;

- Vérifier que les demandes du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé et du contrôleur techniques sont suivies d’effet ;

- Contrôler le respect du phasage initialement envisagé, de la vérification de la mise en place des mesures de protection des avoisinants et de continuité des cheminements piétons et voitures, etc ;

- S’assurer de l’obtention des différentes autorisations administratives réglementaires nécessaires au déroulement du chantier (DICT, arrêtés de circulation, etc.) ;

- S’assurer du maintien en sécurité et de la propreté du chantier et cela quel que soit le jour de la semaine ou l’heure de la journée ;

- Planifier la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris les éléments nécessaires à la constitution du Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ;

- Etc.

A l’issue des travaux, essais et contrôle à sa charge, le Titulaire :

- Informe la Maîtrise d'ouvrage de ce qu’il a terminé ses prestations, en détaillant les éléments suivants :

  - La date d’achèvement des travaux (bâtiments et aménagements extérieurs),

  - La planification des essais de fonctionnement à sa charge,

  - La planification de la remise des documents post-chantier à fournir,

- Établit un calendrier de libération par zones dans le cadre du plan d'organisation établi,

- Se tient à la disposition de l’AMO qui organise les OPR,

- Participe aux visites spécifiques préalables à la réception, en coopération avec le CT, le CSPS, la Commission de sécurité,

- Assure la levée de réserves avec diligence.

# Article 11 – Dossier d’ouvrages exécutés (DOE)

Le Titulaire établit la liste détaillée des documents constituant le DOE. Cette liste sera soumise à l’approbation du maître d’ouvrage.

Il lui appartient de collecter et de vérifier les documents fournis après exécution et notamment les plans d’ensemble et détail conforme à l’exécution.

Le Titulaire remettra après vérification, les documents ci-dessous, au maître d’ouvrage ainsi que les notices de fonctionnement et d’entretien accompagnées des consignes d’exploitation des ouvrages.

Trente (30) jours avant la date contractuelle de fin de travaux, le titulaire remet au maître d’ouvrage :

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages,

- Une attestation établie par ses soins indiquant :

  - Que les ouvrages sont conformes aux prescriptions techniques et aux prescriptions de sécurité contenues dans le dossier de permis de construire, et émises par les commissions de sécurité compétentes,

  - Qu’il a bien effectué, en cours de chantier, les vérifications qui lui incombent au titre de la sécurité.

Il sera établi un dossier des ouvrages exécutés par ouvrage et par lot technique. Les DOE devront comprendre notamment les documents suivants :

- L’ensemble des documents émis, conformes à l’exécution. Ces documents ne représentent pas seulement le cumul des PEO et des PAC mais bien la mise en concordance des PEO, PAC, OS et croquis annexés aux OS,

- Le répertoire de la totalité des documents élaborés,

- La totalité des OS concernant ce DOE,

- La totalité des fiches travaux concernant ce DOE,

- L’ensemble des notes de calculs,

- L’ensemble de la documentation pour chaque composant,

- L’ensemble des notices d’exploitation et d’entretien,

- Le répertoire des pièces de rechange,

- Les comptes rendus de chantier,

- Les procès-verbaux d’essais de tenue au feu ou réaction au feu des matériaux et matériels mentionnés,

- Les procès-verbaux d’autocontrôle conformes aux normes AQC,

- Les procès-verbaux des essais contractuels,

- Les procès-verbaux des émanant du contrôleur technique,

- Les procès-verbaux émanant d’organismes spécialisés,

- L’ensemble des documents qualité demandés dans le cadre du PAQ.

# Article 12 – Nombre d’exemplaires des dossiers

Le nombre d’exemplaires des dossiers à diffuser par le Titulaire est le suivant :

- études de conception : 2 exemplaires papier de chacun des dossiers, un exemplaire reproductible et un exemplaire sur support informatique (clé USB, EDI, MNB) ;

- Autorisations administratives :

  - 2 exemplaires papiers pour examen (maître d’ouvrage, AMO et contrôleur technique) ;

  - 1 exemplaire reproductible du dossier, modifié selon les remarques formulées après examen par les intervenants mentionnés ci-avant, pour signature par le maître d’ouvrage.

Le Titulaire sera ensuite chargé de la reproduction du dossier signé par le maître d’ouvrage en un nombre d’exemplaires égal au nombre de dossiers à déposer auprès des services instructeurs

- Dossier des Ouvrages Exécutés

  - 2 exemplaires pour examen (maître d’ouvrage, AMO, CT, CSPS) ;

  - le Titulaire sera ensuite chargé de la reproduction du dossier modifié selon les remarques formulées par les intervenants mentionnés ci-dessus en trois exemplaires papier et un exemplaire informatique sur support physique (clé USB) ;

- Ouvrages et installations techniques : trois exemplaires papier et un exemplaire informatique sur support physique (clé USB) du dossier des ouvrages en place à l’issue de la période de maintenance en cas de modification des ouvrages lors de cette période.

# Article 13 – Coordination système de sécurité incendie

La mission de coordination SSI a pour objet de :

- Présider à l’analyse des besoins de mise en sécurité et définir les fonctions de mise en sécurité qui seront assignées au Système de Sécurité Incendie.

- Concevoir et Coordonner le Système de Sécurité Incendie en conséquence.

Durant la Période 1 « Conception », le coordonnateur SSI est chargé du contrôle du schéma directeur, de la définition des zones et des scenarios de mise en sécurité et assurera la présentation du dossier à la commission de sécurité.

Le dossier d’identité sera constitué principalement des éléments suivants :

- définir les besoins de sécurité en fonction de la catégorie du bâtiment et des attentes du maître d’ouvrage,

- l’identification des zones de détection, zones de sécurité, zones d’alarme avec des matériels correspondants (déclencheurs manuels, détecteurs, dispositifs actionnés de sécurité, diffuseurs d’alarme sonore, blocs autonomes d’alarmes sonores),

- définition des interactions entre les zones de détection et les zones de mise en sécurité du centralisateur de mise en sécurité incendie pour les installations de catégorie A et B,

- définition des interactions entre les dispositifs de commande et les dispositifs actionnés de sécurité pour installations de catégorie C, D et E,

- recueil des schémas de ce principe et plans de câblage de l’installation,

- inventaire et collecte des plans fournis par les installateurs,

- établissement de la liste des matériels constituant le S.S.I., avec recueil des documentations et caractéristiques de chaque élément constitutif.

- collecte et vérification des certificats de conformité aux normes fournies par les constructeurs,

- synthèse des instructions de manœuvre et des notices d’exploitation et de maintenance du S.S.I.,

- production de l’attestation de comptabilité entre le système de détection incendie et le centralisateur de mise en sécurité incendie.

- La mission intègre la rédaction de la notice sécurité indispensable aux autorisations administratives

Le Titulaire rédige un rapport d’adéquation sur les documents d’exécution qui lui sont communiqués.

- durant la Période « Réalisation », le Titulaire procèdera au contrôle des matériels installés et des conditions de leurs mises en œuvre, ainsi qu’à la mise à jour du dossier d’identité à partir des documents produits par les installateurs,

- outre les visites de chantier effectuées à son initiative, le CSSI du Titulaire sera tenu d’assister, sur demande du Maître d’ouvrage, aux réunions de chantier où ses compétences s’avèreraient nécessaires pour la poursuite des travaux.

- lors de la réception de l’ouvrage, le Titulaire contrôlera la conformité aux normes du S.S.I. et vérifiera le matériel installé par rapport aux spécifications du dossier d’identité,

- le Titulaire organisera un programme d’essais à mener par les installateurs concernés et recueillera auprès de ces derniers les documents indiquant les essais réalisés et les résultats obtenus, attestant le bon fonctionnement des sous-ensembles et de leurs corrélations,

- dans le cas où les différentes parties du S.S.I. sont mises en œuvre par plusieurs installateurs, le coordonnateur sera chargé de collecter les documents de résultats permettant l’élaboration du procès-verbal de réception,

- le Titulaire produira le procès-verbal de réception spécifique du S.S.I., clôturera le dossier d’identité définitif et devra assistance au maître d’ouvrage lors de la visite de la commission de sécurité,

- indépendamment des essais réalisés dans les opérations de réception du S.S.I., le Titulaire assistera à une démonstration du S.S.I. à l’attention de l’utilisateur en présence des installateurs et de la Maîtrise d’ouvrage.

# Article 14 – Assistance exploitation maintenance

Afin de préparer, tout au long de l’opération, la réalisation de cette mission, prévue en fin de chantier, la
maîtrise d’œuvre intégrera dans ces livrables, les éléments décrits ci-après :

## EN PHASE APD

Il est demandé à la maîtrise d’œuvre la notice technique qui intègrera un volet spécifique consacré à l’exploitation maintenance comprenant :

    - Les dispositions prises pour limiter les risques de vandalisme et de dégradation des ouvrages ;

    - Le détail des dispositions fonctionnelles et techniques relative à l’exploitation maintenance, notamment ses conditions de faisabilité (accessibilité, démontabilité, technicité), positionnement des locaux dédiées à la maintenance et au nettoyage (locaux de stockage, ateliers,…) ;

    - Un argumentaire définissant les choix techniques réalisés pour minimiser les coûts d’exploitation et de maintenance, y compris les alternatives techniques argumentées susceptibles d’améliorer le projet dans une logique de coût global de l’opération.

Les choix techniques pour les solutions énergétiques seront argumentés par une comparaison en coût global sur 30 ans des différentes solutions envisagées.

La maitrise d’œuvre détaillera les coûts prévisionnels d’entretien du clos couvert, la méthodologie d’entretien, les moyens d’accès prévus, la fréquence d’entretien nécessaire pour garantir la pérennité de l’ouvrage et les coûts estimatifs correspondant.

La maîtrise d’ouvrage pourra demander des compléments d’informations sur les choix techniques réalisés par la maîtrise d’œuvre et leur impact financier en termes d’exploitation et de maintenance.

Le maître d’ouvrage pourra demander l’étude de solutions alternatives évaluées en termes de coût global par la maîtrise d’œuvre permettant de valider les solutions retenues.

Compte tenu de l'importance des travaux, la maîtrise d'œuvre devra élaborer une arborescence et une codification des plans, des documents, des locaux et des équipements. Il conviendra également de se placer dans l’optique de l’utilisation de systèmes informatisés (gestion des plans, GMAO) pour assurer la gestion de la maintenance et de l’exploitation du bâtiment.

Le système de codification sera défini et mis en place dès la phase APS, et sera appliqué pour l'ensemble des documents fournis et par l'ensemble des interlocuteurs de l'opération (MOE, bureau de contrôle, CSPS, entreprises de travaux...).

Il est nécessaire et impératif :

    - Qu'il y ait uniformité de présentation des cartouches pour tous les documents,

    - Que les sociétés utilisent le même principe pour la désignation graphique des zones concernées par un plan (grisé, rayures…),

    - Qu'il y ait uniformité de principe de codification et de numérotation,

    - Que la codification des fichiers informatiques des documents soit en relation avec celle des documents, afin de faciliter l'accès ultérieur aux sources.

La maitrise d’œuvre soumettra pour avis à la maitrise d’ouvrage, dès la phase APS, le projet de codification envisagée pour l’ensemble des documents et des locaux.

## PIECES ECRITES POUR CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE

De nombreuses actions d’améliorations favorisant les économies d’énergie peuvent être valorisées sous forme de « certificats d‘économie d’énergie ».

Les certificats d’économie d’énergie sont un dispositif qui obligent les vendeurs d’énergie (vendeurs d’électricité, de gaz, de fioul, de carburants) à réaliser des économies d’énergie. Pour cela ces opérateurs dits « obligés » peuvent réaliser des opérations pour inciter leurs clients à faire des économies ou directement acheter des certificats obtenus par d’autres opérateurs dits « non obligés ».

Le calcul des certificats d’économie d’énergie obtenus par chaque action est détaillé dans les fiches standardisées disponibles sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d- economies-d-energie,188-.html. Le registre national des certificats d’économies d’énergie (accessible sur le site internet emmy.fr) est la matérialisation des certificats d’économie d’énergie délivrés par les DRIRE.

La maitrise d’œuvre fournira l’ensemble des informations techniques nécessaires à l’obtention de ces certificats.

## PIECES ECRITES EN PHASE PRO

Cette phase doit permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement les choix techniques et certains choix d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance.

La maîtrise d’œuvre consolidera la note sur l’exploitation maintenance remise en phase APS en intégrant les coûts de maintenance et d’exploitation y compris les calculs des consommations d’énergies et de fluides. L’analyse de la note devra permettre de justifier par rapport au programme :

    - Les dispositions fonctionnelles et techniques relative à l’exploitation et à la maintenance des équipements techniques principaux en tenant compte de la fréquence des interventions, des conditions d’accessibilité, des conditions de démontage et des disponibilités opérationnelles liées aux exigences de sécurité,

    - Le choix des matériaux de second œuvre en termes de qualité, de vieillissement, et de pertinence d’utilisation notamment sur les points suivants :

    - La fiabilité, la durabilité des équipements,

    - La sensibilité aux dégradations,

    - La facilité de nettoyage,

    - la facilité et le coût de rénovation,

    - La facilité et le coût de remplacement.

    - Le positionnement et le dimensionnement des locaux techniques au regard de l’accessibilité aux équipements, de l’anticipation des opérations de renouvellement d’équipements ;

Cette note sera complétée par une proposition de plan de formation à destination des futurs exploitants techniques.

La maîtrise d’ouvrage pourra demander des compléments d’informations sur les choix techniques réalisés par la maîtrise d’œuvre et leur impact financier en termes d’exploitation et de maintenance.

Le maître d’ouvrage pourra demander l’étude de solutions alternatives évaluées en termes de coût global par la maîtrise d’œuvre permettant de valider les solutions retenues.

La maitrise d’œuvre mettra à jour, suivant les remarques formulées au stade APS, la codification envisagée pour l’ensemble des plans, documents, locaux et équipements.

## LORS DE LA RECEPTION

Outre l’organisation et la participation aux essais sur les équipements techniques, le Maîtrise d’œuvre propose des scénarii d’exploitation du bâtiment et s’assure que ceux-ci sont correctement mis en œuvre notamment via les éventuels outils de gestions techniques centralisées et les organes des régulations.

A ce titre, en amont des OPR, il dresse la liste des essais qu’il compte réaliser, organise et planifie leur déroulement en concertation avec les entreprises.

Il contrôle la qualité des formations qui sont données aux usagers et s’assure que ceux-ci ont correctement intégrer les contraintes d’exploitation du bâtiment.

Il organise une visite de sensibilisation des utilisateurs au fonctionnement du bâtiment :

- Présentation et visite guidée par l’architecte du projet et de son message à transmettre pour tous les usagers

- Information sur les gestes verts avec communication sur supports carnet de vie environnementale du bâtiment

Il fournit les informations nécessaires à la rédaction du DIUO et rédige le DEM, il s’assure de la cohérence entre les deux documents.

  - DIUO

Le DIUO est un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures. C’est un document qui doit permettre de mieux intégrer, lors de la conception et pendant la réalisation d’un ouvrage, les conditions de sécurité de ceux qui auront à en assurer l’entretien.

Prévu par les articles L 235-15 et R 238-37 à R 238-39 du Code du Travail, il est constitué dès la phase de conception par le coordonnateur de conception.

Au stade de la conception, l’intervention du coordonnateur SPS, pour la constitution du DIUO consiste à veiller à la prise en compte des conditions de sécurité des personnes qui auront à assurer l’entretien, au sens des travaux normalement prévisibles pour maintenir l’ouvrage en bon état. Elle ne consiste pas à modifier directement un projet, mais peut conduire le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre à modifier le projet initial, pour prendre en compte les observations du coordonnateur.

Lors de la phase de réalisation, le dossier est mis à jour, en fonction de l’évolution des travaux, par le coordonnateur SPS avec les objectifs qui viennent d’être évoqués, jusqu’à la réception de l’ouvrage où il est remis au maître d’ouvrage.

Tous les documents suivants qui pourraient être annexés au D.I.U.O. restent sous l’entière responsabilité de leur auteur : fabricants, exportateurs, vendeurs :

- Notice de montage ou de démontage de matériel,

- Notice de fonctionnement,

- Schémas explicatifs,

- Composition de matériaux,

- Référence de matériaux …..

Leur éventuelle présence en annexe du D.I.U.O. a pour but d’apporter des informations à la personne qui aurait à intervenir sur ce matériel.

La maîtrise d’œuvre transmettra l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution et à l’élaboration du DIUO.

## DOSSIER D’EXPLOITATION-MAINTENANCE DEM

Le Dossier d’Exploitation-Maintenance est un dossier rassemblant l’ensemble des documents, notices, synoptiques, prescriptions de nature à faciliter les prestations d’exploitation et de maintenance des ouvrages et équipements.

La maîtrise d’œuvre devra constituer le Dossier d’Exploitation Maintenance destiné à l’exploitant, qui précisera notamment :

- Pour chaque type de matériau, produit ou équipement une notice mise en forme pour une utilisation pratique et fonctionnelle par les usagers Un plan de gros entretien renouvellement sur une période de 30 ans précisant les durées de vie des équipements, matériels et matériaux

- Les procédures de fonctionnement, marche et arrêt (manuel ou automatique, normale et secours, urgence, etc…)

- L’ensemble des paramètres de conduite (valeurs normales, écarts tolérés, défauts amenant la coupure)

- Les procédures et consignes particulières aux différents modes de fonctionnement : normal, secours, dégradé…

- L’analyse fonctionnelle et notes de calculs de tous les équipements techniques

- Le catalogue des pièces détachées qui permet d’identifier sans ambigüité les différents constituants du matériel, ainsi que les références constructeurs

- Les produits et matériaux préconisés pour l’entretien des équipements

- Les garanties légales et contractuelles (certificats et modalités de mise en œuvre)

- Les procès-verbaux d’essais et de réception d’installations ou d’appareils, les garanties légales et contractuelles (certificats)

- Le DEM devra rester synthétique et pratique, et sera réalisé sur un modèle de fiches à faire valider au préalable par le Maître d’Ouvrage.

## DURANT LES DEUX PREMIERES ANNEES D’EXPLOITATION

Aux intersaisons, un bilan des premiers mois d’exploitation est réalisé sur la base des relevés effectués via les outils de gestion. La maîtrise d’œuvre établit la liste des points encore à régler et des actions correctives à mener, soit en termes de scénario d’exploitation, soit en termes d’usage. Il organise une nouvelle réunion avec les utilisateurs pour les sensibiliser sur les habitudes à prendre pour la nouvelle saison.

Au terme d’une année d’exploitation, un 1er bilan est réalisé sur le fonctionnement et les consommations du bâtiment.

La maîtrise d’œuvre analyse les consommations relevées par rapport aux performances visées, et ce à fréquence biannuelle (période chauffée, et non chauffée).

Les paramètres suivants font l’objet d’un rapport semestriel (période de chauffe et non chauffé) :

- Analyse de consommations relevées par rapport aux performances visées

- Analyse des courbes d’appels de puissances thermiques et électriques

- Suivi des températures intérieures

- Actions correctives à mettre en œuvre

Ce rapport sera complété une fois par an avec les thématiques suivantes :

- Comportement général du bâtiment (demandes d’intervention, pathologies)

- Analyse économique (coût d’exploitation, nettoyage, coût de maintenance)

- Enquête de satisfaction à destination des usagers

Le DEM est mis à jour par la maîtrise d’œuvre à l’issue de cette première année, notamment si l’analyse fonctionnelle a évolué.

Au terme de la 2e année d’exploitation, un 2nd bilan similaire est réalisé sur le fonctionnement et les consommations du bâtiment. Le DEM est mis à jour par la maîtrise d’œuvre à l’issue de cette 2e année.