# CAHIER DES CHARGES

- Informations générales

| # Intitulé de la mission | # Mission d’assistance technique pour l’élaboration du modèle économique et l’appui à la structuration du Centre de Formation et de Recherche en Art dramatique (CFRAD) situé à Brazzaville |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Projet CFRAD-ICC (Expertise France, Ambassade de France au Congo, Ministère de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs de la République du Congo) |
| # Pays | République du Congo |
| # Durée totale envisagée | # Mars à juin 2025 (3,5 mois) |

- Contexte de la consultation

L’agence Expertise France est mandatée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) afin de mettre en œuvre le projet du Fonds Equipe France, de réhabilitation du Centre de formation et de recherche en art dramatique (CFRAD)  situé à Brazzaville, en République du Congo, en lien avec le Ministère de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs (MICTAL) du Congo et l’Ambassade de France au Congo.

Contexte :

L’ancien Cercle civil et militaire français, construit en 1904, est un bâtiment historique de la capitale congolaise, dans lequel le Général de Gaulle a organisé et dirigé la « Conférence de Brazzaville » en janvier et février 1944, et qui a ouvert le chemin vers les Indépendances africaines. Ce lieu abrite dès 1969 le CFRAD, fondé par le poète Maxime N'DEBEKA, ancien Directeur de la Culture et des Arts, et voit défiler les plus grands comédiens congolais jusqu’au début des années 2000. C’est un lieu emblématique pour tous les Brazzavillois jusqu’à aujourd’hui, de représentations de danse et de théâtre, d’échanges, de vie culturelle.

L’édifice s’est effondré partiellement en février 2018, à la suite de pluies torrentielles et n’est plus fonctionnel. Le projet CFRAD-ICC centré sur la réhabilitation du CFRAD devra permettre sa réouverture au public.

Concrètement, le projet porté par Expertise France prévoit deux composantes :

La première composante du projet a pour but la restauration et la valorisation du bâtiment abritant le CFRAD qui sera d’abord un lieu de spectacle, de formation et de création, mais aussi un lieu de mémoires ainsi que le point de départ d’un itinéraire du patrimoine historique et touristique de Brazzaville.

Quant à la seconde composante, elle est centrée sur la conception d’une stratégie de développement d’un équipement culturel et d’une programmation artistique pour transformer ce site emblématique de la relation franco-congolaise en un lieu de mémoires, de création, de diffusion contemporaine et d’incubation culturelle. Le bâtiment rénové du CFRAD accueillera une salle de spectacle d’environ 220 places, un espace de formation dédié aux industries culturelles et créatives (ICC), un espace mémoriel, 3 logements pour des résidences d’artistes, et un espace bar.

Ce nouvel outil permettra d’assurer la programmation et la diffusion de spectacles d’art vivant notamment, la formation culturelle grâce à un espacé dédié pour les industries culturelles et créatives, l’accueil de résidences de créations artistiques, l’accueil d’une exposition permanente retraçant l’histoire du bâtiment depuis sa construction en 1904 et sa place dans l’histoire de Brazzaville, l’accueil du public avec un espace bar et un jardin, ainsi que des espaces administratifs et techniques pour le fonctionnement de cet équipement culturel.

Organisation :

A l’heure actuelle, le CFRAD est une entité publique rattachée à la Direction générale des Arts et des Lettres du MICTAL, mais n’a pas d’existence juridique propre. Il est désigné comme « Etablissement à caractère scientifique et culturel », qui ne renvoie pas à un statut établi par la législation congolaise.

Un statut d’Etablissement Public Administratif (EPA) avait initialement été envisagé, sur la base d’une étude commandée en septembre 2024. La législation sur les EPA a évolué en 2025, rendant cette hypothèse inopérante du fait de l’impossibilité de vendre des services marchands, de la nécessité d’établir un budget unique en début d’année, et du besoin de démontrer au préalable qu’aucun autre établissement public ne puisse assurer la mission, notamment.

Il est censé disposer d’une subvention annuelle permettant de prendre en charge les frais courants et le paiement des contractuels.

Outre les contractuels, son personnel est jusqu’à présent composé de fonctionnaires affectés (chefs de service) payés par le budget de l’Etat congolais et des membres du Théâtre national congolais et du Ballet national congolais, payés par le Cabinet du MICTAL.

A la fin du projet, la gestion et le fonctionnement de l’équipement culturel seront assurés par le Gouvernement congolais, selon un schéma que la présente prestation doit amener à décider. Une équipe de préfiguration composée d’un Directeur général et d’un Directeur artistique a été nommée par le MICTAL dans le cadre actuel du projet.

Lors de la réouverture, le CFRAD sera animé par une équipe qui reste à déterminer mais qui devrait être composée en partie de personnels issus d’un recrutement statutaire ou contractuel.

Une vigilance particulière doit être apportée au modèle économique au vu du contexte de contrainte budgétaire du Ministère et des enjeux de maintenance (réseau électrique, internet, matériel informatique, matériel technique et de régie, etc.). Le CFRAD doit être en mesure de financer de manière autonome ses activités.

Les présents termes de référence décrivent une mission d’assistance technique confiée à un prestataire et s’inscrit dans la composante 2 du projet CFRAD-ICC. Le prestataire devra accompagner les partenaires du projet dans toutes les activités liées à la structuration et à la gouvernance du CFRAD en élaborant les documents stratégiques de cet équipement à vocation culturelle.

- Objectif et résultats poursuivis

  - Objectif général

Le prestataire aura pour mission principale la définition et l’élaboration d’un modèle économique, la proposition d’un budget, la proposition d’un modèle de gouvernance et d’une structuration organisationnelle, ainsi que la stratégie de développement du CFRAD.

L’objectif global est de structurer un dispositif cohérent, viable et pérenne pour la gestion du CFRAD, en tenant compte de la nature de ses activités, de la nécessité de disposer d’une autonomie financière et de gestion ainsi que de sa mission de service public. Il conviendra de proposer des outils adaptés aux réalités locales et aux ambitions culturelles du Congo.

  - Résultats à atteindre

Les interventions du prestataire devront aboutir à doter le CFRAD d’outils financiers et stratégiques :

- Le CFRAD dispose d’un modèle économique alliant un équilibre entre mission culturelle et viabilité économique ;

- Le CFRAD dispose d’une proposition de budget ;

- Le CFRAD dispose d’une proposition de mode de gouvernance et d’une organisation fonctionnelle claire.

- Description de la mission

  - Suggestion d’activités

Le prestataire devra prendre connaissance de la documentation pertinente qui existe sur le CFRAD, lorsque celui-ci était encore en activité (documents budgétaires, informations RH), et disponible auprès du MICTAL, ainsi que des différentes études réalisées dans le cadre du projet (études juridiques, état des lieux des ICC (secteur des arts vivants) au Congo, étude de préfiguration du programme architectural).

Le prestataire devra rencontrer et entretenir un dialogue avec les partenaires du projet (bénéficiaire, bailleur, équipe projet), les membres du comité technique dédié à la gouvernance du CFRAD ainsi que toute autre structure qui pourrait l’aider dans la réalisation de sa mission (Institut Français du Congo, centres culturels de Brazzaville, autres institutions, artistes, société civile, etc.).

La mission s’effectuera à distance et directement au Congo, à Brazzaville. Un ou plusieurs déplacements au Congo seront à prévoir par le prestataire.

  - Livrables attendus

| Livrables | Date de livraison |
| --- | --- |
| - Note de cadrage | T0 + 2 semaines |
| - Modèle économique et budget | T0 + 2 mois |
| - Proposition de gouvernance et organigramme, avec fiches de poste | T0 + 3 mois |
| - Rapport final et recommandations | T0 + 3,5 mois |

  - Coordination

Le prestataire sera l’interlocuteur unique pour la mise en œuvre de projet.

Mme Kristell DORVAL, Cheffe de projet CFRAD-ICC, à Brazzaville, sera l’interlocutrice du prestataire pour Expertise France.

Téléphone : 00 242 06 713 15 02 / Courriel : kristell.dorval@expertisefrance.fr

Une réunion de lancement se tiendra au plus tard 5 jours après la notification du contrat.

Une coordination étroite avec les équipes d’Expertise France au siège et sur le terrain devra impérativement être mise en place dès la préparation de la mission et jusqu’à sa finalisation. En outre, des échanges réguliers avec Mme Kristell DORVAL seront à prévoir sur l’état d’avancement de la mission et éventuellement les difficultés rencontrées. Le prestataire échangera directement avec Expertise France afin de développer les livrables demandés en tenant compte des remarques et exigences formulées. Plusieurs allers/retours entre le prestataire et la Cheffe de projet sont à prévoir afin de pouvoir tenir compte des remarques émanant de l’ensemble des partenaires du projet.

La propriété et l’usage de l’ensemble des rapports produits dans le cadre de cette prestation seront détenus exclusivement et perpétuellement par Expertise France.

- Lieu, durée et Modalités d’exécution

  - Date de démarrage et durée : à la notification du contrat et jusqu’au 15 juin 2026.

  - Lieux d’exécution de la prestation : à distance et sur place au Congo, à Brazzaville

- Expertise et profil demandé

En fonction des étapes de travail, le prestataire mobilisé pourra faire appel à des expertises complémentaires ciblées pour répondre aux besoins identifiés.

  - Profil de l’expert désigné en charge de l’exécution du contrat

- Qualifications et compétences :

- Titulaire d’un diplôme universitaire de 2ème cycle en gestion, finance, entrepreneuriat, ou management des institutions culturelles, ou expérience équivalente.

- Excellentes qualités /capacités :

  - de communication

  - de travail en équipe et relationnel

  - de transmission des savoirs

  - de synthèse et de rédaction

  - d’analyse et résolution des problèmes

- Excellente maîtrise du français (écrit et oral).

- Expérience professionnelle générale

- 10 ans d’expérience minimum dans la gestion d’établissements culturels publics ou privés ;

- Pratique confirmée de la gestion et la planification budgétaire (modèle économique), financière et administrative, notamment dans des contextes de coopération internationale ;

- Expérience démontrée en analyse d’écosystème culturel et en stratégie de développement, ainsi qu’une expertise dans la création de modèles économiques innovants et/ou hybrides qui ne reposent pas sur des sources de financements publics ;

- Expérience en coordination d’expertises techniques ou sectorielles (gestion, finances, management, RH, etc.).

- Expérience professionnelle spécifique

- Bonne connaissance du milieu culturel africain francophone, à la fois dans les secteurs publics et privés, ou de contextes similaires ;

- Excellente capacité à analyser des écosystèmes culturels africains ;

- Capacité à accompagner des équipes locales, à transférer des compétences et à favoriser l’appropriation des outils développés.

L’intitulé officiel est : Valorisation mémorielle du patrimoine architectural de Brazzaville, ancienne « Capitale de la France Libre », du temps du Général de Gaulle, associée à la dynamisation de la création et de l’entreprenariat culturel dans la capitale congolaise. – « Projet CFRAD – ICC »