# CONTRAT

###### marches de travaux d’Aménagement intérieur d'une agence

###### France Travail à Fleury-les-Aubrais

# DOSSIER N°26_M_05

sommaire

1. PREAMBULE	4

1.1.	Identité des parties	4

1.2 	Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques constitués en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique	5

1.2.1 Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques constitués en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique	5

1.2.2	Répartition de l’exécution des prestations en cas de groupement	5

1. 3 	Coordonnées bancaires	6

1.4 	Avance	6

1.5 	Décision de France Travail : Désignation des lots pour le présent contrat	6

2. DISPOSITIONS GENERALES	6

2.1.	Objet du marché	7

2.2. 	Durée du marché	7

2.3.	Forme du marché	7

2.4. 	Pièces constitutives du marché	7

3. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE	9

3.1 Modalités de démarrage d’exécution des prestations	9

3.2.  Modalités de contrôle des prestations	9

3.2.1. 	Provenance, contrôle et prise en charge des matériaux et des équipements	9

3.2.2.	 Délais d’exécution	9

3.2.3.  Contrôle, conformité et réception	11

3.3.  Modalités de facturation et de règlement du marché	12

3.3.1. 	Avance	12

3.3.2. Versement des acomptes	12

3.3.3. 	Retenue de garantie	12

3.3.4. Cession et nantissement de créances	13

3.3.5. Modalités de facturation	13

4. MODALITES FINANCIERES	14

4.1 Forme et contenu des prix	14

4.2 	Variation des prix	17

4.3 	Révision des prix	17

4.4  	Prestations supplémentaires ou modificatives	17

4.5 	Travaux non prévus	17

4.6 Augmentation ou diminution des prix	17

4.7 Règlement des comptes	17

4.8 	Délais de paiement	18

5. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS	18

5.1.	Langue d’exécution du marché	18

5.2	  Intervenants à l’exécution des prestations	19

5.3	Personnel affecté à l’exécution des prestations	21

5.4. 	Préparation, coordination et  exécution des travaux	22

5.4.1.	Période de préparation et programme de préparation et programme d’exécution des travaux.	22

5.4.2. 	Prestations supplémentaires éventuelles - Variantes	22

5.4.3	Etude d’exécution	23

5.4.4.	 Échantillons - notices techniques - PV d'agrément	23

5.4.5	Application de la législation du travail	23

5.4.6.	Rendez-vous de chantier	24

5.4.7.	Protections et conditions de travail	24

5.4.8.	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	24

5.5.	 Prestations exécutées d’office	24

5.6.	 Changement dans la situation du titulaire	24

5.7.	 Dispositions applicables en cas de sous-traitance et recours à un fournisseur	25

6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE	26

6.1.	 Clauses sociale et environnementale	26

6.1.1	Engagement environnemental	26

6.1.2	Engagement d’insertion sociale	26

6.2 Obligation de confidentialité	26

6.3 Assurances	26

6.4 	 Garanties	28

6.5 	 Protection des données personnelles	28

6.6 	 Propriété intellectuelle	29

6.7. 	Lutte contre le travail illégal et exclusion des marchés publics	29

7.	 PENALITES	30

7.1. 	Dispositions générales	30

7.2. 	Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux	31

7.3. 	Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties à réception	31

7.4. 	Autres pénalités	31

8. CESSION ET RESILIATION	32

8.1. 	Cession du marché	32

8.2. 	Résiliation	32

8.2.1 Résiliation aux torts exclusifs du titulaire	32

8.2.2.	 Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général	33

8.2.3.	 Résiliation pour évènement extérieur au marché	34

8.2.4.	 Résiliation du fait de France Travail	34

8.2.5	Opération de liquidation du marché résilié	34

9. LITIGES	34

9.1. 	Mémoire en réclamation	34

9.2. 	Procédure contentieuse	34

10. Dérogation au CCAG Travaux	34

11. 	SIGNATURES DES PARTIES	35

12. 	NOTIFICATION DU MARCHE	35

# 1. PREAMBULE

## Identité des parties

Le présent marché est conclu entre les soussignés,

France Travail, établissement public administratif (SIRET n° 130 005 481 26510), représenté par son Directeur Régional, M. GALLIER David, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité : 6 Bis Rue André Dessaux – 45400 Fleury les Aubrais

Ci-après dénommé « France Travail », d’une part,

Et la personne morale :

Indiquer la raison ou dénomination sociale, siret, adresse du siège social, numéros de téléphone, courriel et forme juridique de la personne morale candidate.

Si différent, indiquer également le nom, raison ou dénomination sociale, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et courriel du service ou établissement chargé de l’exécution des prestations objet du marché.

Représentée par :

Indiquer les nom, prénom, qualité, numéros de téléphone et courriel du signataire ayant compétence à cet effet.

|  | agissant en qualité de candidat individuel |
| --- | --- |
|  | agissant en qualité de mandataire du groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique conformément au document de candidature remis dans le cadre de la consultation à l’issue de laquelle le présent marché a été conclu |

Ci-après dénommé « le titulaire » d’autre part.

## 1.2 	Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques constitués en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique

- Modalités de facturation en cas de groupement

### 1.2.1 Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques constitués en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique

Dans le cas où le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, il a la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint selon la mention portée dans le Document de candidature. Dans le cas où le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l’exécution du marché de l’ensemble des autres membres du groupement dans leurs obligations contractuelles à l’égard de France Travail.

Le mandataire du groupement, désigné à l’article « Identité des parties » du présent contrat, représente l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de France Travail et coordonne leurs prestations pendant toute la durée d’exécution du marché. Le mandataire du groupement est l’interlocuteur exclusif de France Travail pour l’exécution du marché ; toute communication ou notification au titre du marché est le fait de France Travail au mandataire du groupement qui fait son affaire de l’information des autres membres du groupement ou du mandataire du groupement à France Travail.

En cas de défaillance de l’un des membres du groupement en cours d’exécution du marché, y compris la liquidation judiciaire de l’opérateur économique au sens des articles L.641-1 et suivants du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le mandataire du groupement a la faculté de proposer à France Travail l’acceptation d’un sous-traitant dans les conditions définies à l’article relatif à la sous-traitance du présent contrat.

Dans le cas où le membre défaillant est le mandataire du groupement, le membre du groupement mentionné en premier dans la liste des membres du groupement figurant au Document de Candidature assume les fonctions de mandataire du groupement jusqu’à l’échéance du marché.

A la première demande de France Travail, le mandataire du groupement lui transmet une copie de la convention de groupement conclue entre les membres du groupement et de ses éventuels avenants. En aucun cas ladite convention n’est opposable à France Travail ; elle ne constitue pas une pièce du marché.

### 1.2.2	Répartition de l’exécution des prestations en cas de groupement

- Modalités de facturation en cas de groupement

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique, les prestations sont réparties entre les membres du groupement comme indiqué ci-dessous :

| Désignation des membres du groupement d’opérateurs économiques | Prestations exécutées | Montant en € HT |
| --- | --- | --- |
| Lot n° 1 « Cloisons modulaires et menuiseries intérieures » |  |  |
| Lot n° 2 « électricité d’aménagement » |  |  |

## 1. 3 	Coordonnées bancaires

Les sommes dues au titre du ou des marchés sont libérées par virement sur le compte bancaire dont le ou les relevés BIC IBAN sont joints.

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique, les sommes dues en exécution du marché sont versées sur le compte unique géré par le mandataire du groupement.

Agrafer sur cette page le relevé BIC IBAN.

## 1.4 	Avance

En application de l’article 3.3.1 du Contrat, le Titulaire indique :

|  | renoncer au bénéfice de l’avance prévue à ce même article ; |
| --- | --- |
|  | ne pas renoncer au bénéfice de l’avance prévue à ce même article. |

En cas de groupement d’opérateurs économiques en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique, l’avance est versé un compte unique géré par le mandataire du groupement.

## 1.5 	Décision de France Travail : Désignation des lots pour le présent contrat

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée à France Travail.

Le ou les lots suivants sont attribués au titulaire : ; Lot n°1 « Cloisons modulaires et menuiseries intérieures » :. ; Lot n°2 « Electricité d’aménagement » :.

# 2. DISPOSITIONS GENERALES

## Objet du marché

Le présent contrat a pour objet l’achat par la direction régionale de France Travail de travaux pour l’aménagement intérieur de la nouvelle agence France Travail de Fleury les Aubrais.

Ces prestations sont décrites au Contrat, ainsi qu’aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) applicables selon les lots.

## 2.2. 	Durée du marché

Sous réserve des dispositions du présent contrat relatives à la résiliation, les marchés sont à conclure à compter de leur date de notification, et prendront fin à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement (ou lors de la levée de la dernière réserve si celle intervient après expiration de la garantie de parfait achèvement).

Le marché prend effet à compter de la date de réception par le Titulaire de l'ordre de service notifiant le démarrage de la période préparation conformément aux dispositions du CCAG Travaux.

Le marché prend fin à l’expiration de la période de la garantie de parfait achèvement des ouvrages exécutés.

L'ordre de service est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché. Tout ordre de service ayant un impact financier fait préalablement l’objet d’un accord du maître d’ouvrage.

La notification au Titulaire des décisions ou informations de France Travail qui font courir un délai est faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Pourront être transmis ainsi les lettres, ordres de service, les notes d’observations et les mentions des visas des documents. Le Titulaire en accuse expressément réception ; à défaut la date de notification est réputée être celle de la date d’envoi de l’ordre de service augmenté de 3 jours francs.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.

A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu au mois de Mai 2026 pour le lot n°1 et Avril 2026 pour le lot n°2 et les travaux doivent s’achever fin Juin 2026 pour les deux lots.

## 2.3.	Forme du marché

Le marché à conclure dans le cadre de la consultation est un marché alloti :

	Lot n°1 :  Cloisons modulaires et menuiseries intérieures

	Lot n°2 : Electricité d’aménagement

STITUTIVES

Chaque lot donne lieu à la conclusion d’un marché distinct et prend la forme d’un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire avec un Titulaire unique par lot.

## 2.4. 	Pièces constitutives du marché

Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l’ordre d’importance décroissant suivant  et dont l’exemplaire conservé par France Travail fait seul foi en cas de contestation :

- le présent contrat, ses éventuels avenants et mises au point ;

- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux auquel sera substitué le calendrier détaillé d'exécution,

- les cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) – dispositions communes et relatifs à chaque lot ainsi que leurs annexes,

- la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) pour chaque lot.

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur au jour de la publication de la consultation,

- tous autres éléments au titre desquels peuvent figurer : le plan général de coordination (pièce établie par le coordonnateur SPS), le rapport initial contrôle technique (RICT) (pièce établie par le contrôleur technique), les plans de la maîtrise d'œuvre et du BET commun à tous les corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) infrastructure disponible auprès du MOE,

- la proposition technique du Titulaire,

- les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.),

- les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifié (C.C.S. - D.T.U.). En l'absence du C.C.S. - D.T.U., les règles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes à la Fédération Nationale du Bâtiment,

- les normes de l'Association Française de Normalisation.

- les ordres de service

- la ou les demandes d’acceptation d’un sous – traitant et d’agrément de ses conditions de paiement

# 3. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

## 3.1 Modalités de démarrage d’exécution des prestations

Les prestations objet du présent marché sont des prestations à prix forfaitaire et donnent lieu à l’émission d’un ordre de service adressé au Titulaire.

En complément de l’article 3.7 du CCAG Travaux, le règlement des décomptes mensuels et définitifs donne lieu à l’émission d’un bon de commande unique édité par le progiciel de gestion S4HANA à la notification du marché.

Ce bon de commande est transmis au Titulaire par courriel.

Le bon de commande généré par S4HANA comporte les mentions suivantes :

- le numéro S4HANA du marché ;

- le numéro et la date d’émission du bon de commande SAP ;

- la dénomination du service émetteur et son adresse ;

- la raison ou dénomination sociale et adresse complète du titulaire ou, en cas de groupement d’opérateurs économiques, du mandataire du groupement titulaire ;

- la prestation commandée et ses modalités d’exécution ;

- l’adresse du site de livraison ou d’exécution de la prestation ;

- le prix de la prestation HT demandée figurant au bordereau des prix ;

- le montant total de la commande, HT et TTC ainsi que le taux de TVA appliqué.

Le Titulaire fournit une adresse courriel unique au service approvisionnements de France Travail (approvisionnements.45054@francetravail.fr ) pour recevoir le bon de commande.

## 3.2.  Modalités de contrôle des prestations

### 3.2.1. 	Provenance, contrôle et prise en charge des matériaux et des équipements

Les vérifications de qualité sont assurées par le maître d’œuvre conformément aux articles 23, 24 et 25 du CCAG Travaux.

Le maître d’œuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins ou ateliers du Titulaire et de ses fournisseurs pour procéder à la vérification et à l’essai des matières premières avant usinage, au contrôle de la fabrication et de l’expédition des fournitures destinées aux travaux du marché. Les diligences nécessaires auprès des fournisseurs pour permettre ces contrôles incombent au Titulaire.

### 3.2.2.	 Délais d’exécution

- Délai global d’exécution

La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois d’avril 2026 (pour le lot n°2).

Le délai global d’exécution prévisionnel de l’ensemble des lots constituant l’ensemble des travaux est de quatre (4) mois.

Le délai court dès la notification de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Ce délai global comprend :

- la période de préparation nécessaire pour l’exécution du lot concerné d’une durée de 2 mois pour le lot n°1, 1 mois pour le lot n°2,

- la période d’exécution des travaux d’une durée de trois (3) mois.

Le délai global d’exécution inclut les périodes de congés annuels et de repliement des installations de chantier et remises en état des lieux.

Le Titulaire prévoit ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux à la date prévue.

Les délais d'exécution propres à chacun des lots, s'insèrent dans le délai global d'exécution de l’ensemble des travaux de réhabilitation du bâtiment.

Le Titulaire est tenu d’assurer sa prestation dans les délais d’exécution conformément au calendrier détaillé d’exécution validé par le maître d’œuvre. Le non-respect de ces délais déclenchera l’application des pénalités de retard définies à l’article 7 du présent contrat.

Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation du travail des salariés dans le BTP et à la protection contre les nuisances sonores, le Titulaire est libre d’aménager ses horaires de chantier aux fins d’assurer sa prestation dans les délais impartis.

- Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre à partir du planning détaillé présenté par le Titulaire dans sa proposition technique et après consultation des entreprises titulaires des différents lots. Dans le cadre de la concertation, le maître d’œuvre peut être amené à amender le calendrier proposé par le Titulaire pour tenir compte des contraintes d’intervention des autres entreprises titulaires.

Le calendrier détaillé d’exécution validé est notifié au Titulaire et aux autres entreprises titulaires par un ordre de service du maître d’œuvre et devient contractuel.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue par phase les différentes tâches nécessaires à l’ensemble des travaux, objet de l’opération. Il indique en outre, pour chaque marché de travaux, la durée et la date probable du départ du délai d'exécution de chaque tâche.

Les éventuels retards donnant lieux à l’application des pénalités prévues à l’article 7 du présent contrat s’apprécient au regard de ce calendrier détaillé d’exécution.

Au cours de la réalisation de l'ensemble des travaux, la maitrise d’œuvre se réserve le droit de réviser ce calendrier détaillé d'exécution puis de le notifier au Titulaire par ordre de service en fonction des aléas et retards constatés. La notification d’un calendrier ainsi recalé n'emporte pas nécessairement prolongation de délai.  En toute hypothèse, les prolongations de délai relèvent de la seule compétence du maître d'ouvrage.

Dans l’attente de sa notification au Titulaire, le calendrier prévisionnel des travaux présenté par le Titulaire dans sa proposition technique reste contractuel au regard de la détermination des retards.

- Prolongation de délais d’exécution

Par dérogation à l’article 18.2 du CCAG Travaux, un avenant est exigé pour les prolongations des délais d’exécution visées à l’article 18.2.2 du CCAG Travaux.

### 3.2.3.  Contrôle, conformité et réception

- Contrôle et suivi de chantier

Le contrôle et le suivi du chantier seront assurés par le maître d’œuvre qui pourra demander au Titulaire du marché toute note de calcul, études de détails, plans d’exécution et autres justifications qu’il jugera utiles.

- Conformités

Le maître d’œuvre est chargé de contrôler la conformité des travaux exécutés par rapport aux prescriptions des pièces contractuelles.

- Réception et opération de réception

La réception des travaux est réalisée selon les conditions et modalités fixées par les dispositions de l’article 41 du CCAG Travaux.

Quoiqu’il en soit, en aucun cas la prise de possession des ouvrages antérieurement à la réception ne veut acceptation sans réserve desdits ouvrages.

Il est également fait application des dispositions de l’article 42 du CCAG travaux pour les réceptions partielles.

- Documents à fournir après exécution des travaux

Il est fait application des dispositions de l’article 40 du CCAG Travaux. Le titulaire remet l’ensemble de ces documents au plus tard à la date de demande de réception des travaux.

Il transmet un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents dans les délais ci-dessus, expose le Titulaire à l’application des pénalités prévues à l’article 7 du présent contrat.

- Garantie des fabricants

Lorsque les matériaux ou matériels font l’objet d’une garantie des fabricants, le Titulaire fournit les documents et attestations correspondantes.

## 3.3.  Modalités de facturation et de règlement du marché

### 3.3.1. 	Avance

La notification du marché ouvre droit au versement d’une avance égale à 10 % du montant forfaitaire du marché (option B de l’article 10.1 du CCAG Travaux).

L’assiette de l’avance est réduite du montant maximum des prestations à payer directement au sous-traitant accepté et dont les modalités de paiement ont été agréées avant la notification du marché public tel que figurant à la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement.

La demande du titulaire à bénéficier de cette avance ou son renoncement à en bénéficier est stipulée au point 1.4 des dispositions particulières du contrat. A défaut de stipulation expresse, le titulaire est considéré comme renonçant à bénéficier de l’avance.

L’avance est remboursée à France Travail par précompte du montant total de chaque facture jusqu’au complet remboursement de l’avance selon les modalités prévues aux articles R.2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique.

L’avance prévue au présent article ne présente pas le caractère d’un règlement partiel définitif.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, l’avance est versée sur le compte bancaire unique géré par le mandataire du groupement.

Dans le cas où le titulaire a présenté un sous-traitant avant la notification du marché, l’assiette de l’avance au versement de laquelle il a droit est réduite du montant maximum des prestations à payer directement au sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, tel que figurant dans la Demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement. La demande du sous-traitant à bénéficier de cette avance ou son renoncement à en bénéficier est stipulée dans ce même document. A défaut de stipulation expresse, le sous-traitant est considéré comme renonçant à bénéficier de l’avance. Dans le cas où le titulaire a bénéficié de l’avance et qu’en cours d’exécution du marché, il envisage de sous-traiter des prestations, il rembourse à France Travail la part d’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, y compris dans le cas où le sous-traitant n’entend pas bénéficier de l’avance.

### 3.3.2. Versement des acomptes

Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels conformément aux dispositions de l’article 10.2 du CCAG Travaux.

Les acomptes ne présentent pas le caractère d’un règlement partiel définitif.

### 3.3.3. 	Retenue de garantie

La retenue de garantie sera égale à cinq pour cent (5%) du montant du marché.

Elle a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du Titulaire par une garantie à première demande.

Une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complète au plus tard à la date à laquelle le Titulaire remet sa demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de sa retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, durant toute la durée de son marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire après constitution de la garantie de substitution.

Le remboursement de la retenue de garantie se fait dans les conditions définies à l’article R.2191-35 du code de la commande publique.

### 3.3.4. Cession et nantissement de créances

En application des articles R.2191-45 à R.2191-63 du Code de la commande publique, sur demande du titulaire, ou du membre concerné en cas de groupement d’opérateurs économiques, présentée à France Travail Centre Val de Loire, Service comptabilité – 6 bis Rue André Dessaux – 45400 Fleury les Aubrais (financecomptabilitetresorerie.45054@francetravail.fr) France Travail lui remet le certificat de cessibilité précisant la créance totale à mettre en paiement, diminuée du montant des prestations confiées à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

### 3.3.5. Modalités de facturation

Les factures sont émises en un exemplaire original et libellées à l’ordre du Directeur Régional de France Travail Centre-Val de Loire.

La facture finale reprend l’ensemble des versements effectués.

Les factures portent à minima les mentions suivantes :

-	l'intitulé et le numéro du marché ;

-	le numéro et la date du bon de commande S4HANA ;

- la raison ou dénomination sociale et adresse complète du titulaire ou, en cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique, du mandataire du groupement ;

-	le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés et numéro SIRET ;

- 	la date d’établissement et le numéro de la facture ;

- 	la nature des prestations facturées ;

- 	le montant total HT, le taux de TVA applicable et son montant ;

- 	le montant total TTC ;

- 	le type de compte, bancaire ou postal et les coordonnées du compte bancaire ou postal sur lequel les sommes doivent être virées.

En application des articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique, les factures et pièces justificatives du paiement du prix sont adressées via la solution de facturation électronique Chorus Portail Pro 2017. La transmission d’une facture par une autre voie n’est pas prise en compte.

Les factures sont réglées dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la facture ou la date de la constatation de la conformité des prestations lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, les factures sont transmises par chaque membre du groupement pour ce qui le concerne et sont visées par le mandataire, qui atteste de la conformité des factures aux stipulations du marché. Le délai maximum de trente jours mentionné au précédent alinéa court à compter de ce visa si les pièces justificatives du paiement du prix ont été préalablement adressées à France Travail.

Dans tous les cas, le montant à régler au titulaire est arrêté par France Travail qui notifie le cas échéant au titulaire le fait qu’un avoir doit être établi pour tenir compte, notamment, des pénalités ou réfactions imposées.

Les demandes de paiement émises par les sous-traitants dans l’hypothèse d’un paiement direct doivent être présentées de manière identique et être, de surcroît, visées par le titulaire avant transmission à France Travail.

# 4. MODALITES FINANCIERES

## 4.1 Forme et contenu des prix

Le marché est conclu au prix forfaitaire exprimé en euros HT, tel que figurant dans la DPGF relative à chaque lot. Les prix ne seront pas modifiés quelles que soient les quantités réellement livrées et exécutées.

Les prix comprennent au maximum deux chiffres après la virgule.

La TVA est appliquée au taux légal en vigueur à la date du fait générateur.

Le Titulaire est réputé avoir eu l’occasion de prendre connaissance de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux.

Le titulaire doit avoir pris la mesure des contraintes liées à l’environnement de l’opération et les dépenses nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultants des travaux. Dès lors les prix sont réputés complet et comprennent toutes les frais exposé pour de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations, toutes taxes éventuelles, et la totalité des frais de gestion, ainsi que les frais de représentation et de coordination du mandataire dans le cas où le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique.

Les déplacements des intervenants du Titulaire pour les réunions sont à la charge du Titulaire et compris dans le prix de son offre.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des lieux et contraintes liées à l’environnement de l’opération et de sa connaissance par le Titulaire, préalablement à la remise de son offre, de l’état des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux.

Ils prennent en compte notamment :

- Les lieux et contraintes liés à l’environnement de l’opération

De la connaissance par le Titulaire, préalablement à la remise de son offre, de l'état des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux, le Titulaire reconnait avoir notamment :

- Pris connaissance complète et entière du site et de ses abords, ainsi que des conditions d'accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution,

- Apprécié toute difficulté inhérente au site, ses abords, aux moyens de communication, aux ressources en main d’œuvre ; ainsi qu’à la nature des existants et toutes sujétions qui leurs sont liées

- Apprécié les difficultés permanentes ou momentanées d'accès au chantier pouvant provenir notamment de la proximité de commerces ; il devra s'assurer auprès des différents services municipaux, des différentes contraintes susceptibles d'être imposées aux Titulaires (cotraitants et sous-traitants) pour la réalisation du chantier,

- Vérifié avant toute exécution que les documents établis par le maître d'œuvre et plus généralement tous les documents du DCE, ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont décelables par un homme de l'art

- Obtenu tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du maître d'œuvre et autres intervenants ainsi qu'auprès de tous services ou autorités compétents ;

- Pris connaissance :

- des sujétions qu'est susceptible d'entraîner la mise en place de matériels et matériaux,

- des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée d'ouvrages et notamment ceux du ressort des services concédés (eau, gaz, électricité, égouts, téléphone, télédistribution, chauffage urbain...) ; et des interventions de maintenance et/ou de rénovation des réseaux, de toute nature, internes à l’opération ;

- des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l’intervention des autres corps d’état ; des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de l'opération ;

- des sujétions résultant des prescriptions applicables à l'opération tels que règles de construction, équipements électriques, énergie, lutte contre la pollution, acoustique, règlements sanitaires, sécurité incendie, accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite ;

- des sujétions que sont susceptibles d’entraîner les décalages d’intervention dus aux retards ;

- des différents intervenants à l’exécution des travaux ;

- des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots visés dans le présent Contrat ;

- des sujétions de toute nature résultant des caractéristiques du sol et du sous-sol ;

- Des dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l'évacuation et l’élimination des déchets.

- Les dispositions nécessaires pour assurer l’hygiène et la sécurité :

- Des frais résultants de l'application de la loi 13.1418 du 31/12/93 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ainsi que des décrets et arrêtés qui y sont relatifs ;

- De toutes les incidences liées à la sécurité et à la protection de la santé préconisées par la réglementation ;

- Des dépenses et incidences de toute nature liées aux observations et mesures prises par le coordonnateur SPS, les représentants de l’inspection du Travail y compris en cours d'exécution des travaux.

- Les dépenses nécessaires au bon déroulement de l'opération :

- Des frais d’études : il s’agit des frais d'études techniques propre au Titulaire et d'établissement de ses plans d'exécution, de fabrication, et de mise en œuvre des prestations à réaliser, de synthèse, ainsi que la fourniture d'échantillons. Les frais d’études comprennent également les frais d'établissement des plans de conformité, de récolement et des notices d'entretien, d'utilisation, d'exploitation des installations ;

- De la fourniture, du transport à pied d’œuvre, du stockage et de la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages du marché ;

- Des sujétions de mise en œuvre des ouvrages ;

- De la protection efficace des ouvrages avec maintien en place jusqu’à la réception ;

- Des frais de sécurité et d’hygiène ;

- De la dépose et de l’enlèvement des protections ;

- Du nettoyage des ouvrages et de ceux qui seraient salis du fait des travaux ;

- Du remplacement des éléments ayant subi des détériorations au cours de la mise en œuvre ;

- Des frais de coordination de toute nature

- Des frais d'établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse aux demandes de travaux supplémentaires formulées par le maître d'œuvre sur demande du maître d'ouvrage, que ces devis et études se traduisent ou non par une commande subséquente ;

- Des demandes et avis de toute nature émanant du contrôleur technique et plus généralement, des autorités compétentes : le présent marché oblige le Titulaire à tenir compte de l'intégralité des observations du bureau de contrôle portées dans ses rapports et avis relevant notamment du présent dossier de consultation

- Des frais d'assurances spécifiques à l'opération compte tenu du volume des travaux ;

- De la marge du Titulaire pour défaillance éventuelle des co-traitants, sous-traitants ou fournisseurs ;

- De toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants conservés en place et/ou dévoyés ;

- Des frais résultants des demandes et observations du maître d'œuvre concernant notamment la reprise de plans non conformes ;

- Des frais et taxes éventuels d'occupation de voirie, des frais et taxes éventuels d'occupation du domaine public, des frais et taxes de rejet dans les réseaux publics ;

- Des démarches auprès des concessionnaires et administrations ;

- Cas particulier de la sous-traitance

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

## 4.2 	Variation des prix

Les prix sont fermes et ne sont pas actualisables.

## 4.3 	Révision des prix

Sans objet.

## 4.4  	Prestations supplémentaires ou modificatives

Les prestations supplémentaires ou modificatives sont soumises aux dispositions de l’article 13 du CCAG Travaux. Les prix unitaires indiqués par le titulaire dans la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) lors de la remise de son offre sont utilisés pour l’établissement des prix de ces prestations.

## 4.5 	Travaux non prévus

Il est fait application des dispositions des articles 14 à 17 du CCAG travaux.

## 4.6 Augmentation ou diminution des prix

En cas d’augmentation ou de diminution des travaux en cours de réalisation, il est également fait application des dispositions des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

## 4.7 Règlement des comptes

Le règlement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels (sur la base des décomptes mensuels) et un solde établis et réglés conformément aux dispositions des articles 10 à 12 du CCAG Travaux.

Concernant les modalités de règlement des acomptes mensuels, il est dérogé aux articles 12.1.1 et 12.1.2 du CCAG travaux dans les conditions suivantes :

- Au plus tard le 25 de chaque mois, le Titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

- Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1. 	Travaux et autres prestations du marché ;

2. 	Remboursement des débours incombant au maître de l'ouvrage dont le Titulaire a fait l'avance.

- Lorsque des pénalités ont été signifiées, elles s'appliquent sur chaque état d’acompte mensuel concerné.

Toutes les demandes de règlement doivent être adressées pour vérification au maître d’œuvre, par tout moyen attestant d’une date certaine de réception.

## 4.8 	Délais de paiement

Il est fait application des dispositions de l’article 12 du CCAG Travaux.

Les acomptes mensuels sont réglés dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire. Le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties au présent marché.

Pour ce qui concerne le paiement du solde, il est fait application des dispositions de l’article 12.4.1  du CCAG Travaux.

Dans le cas où le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique, les sommes dues en exécution du marché sont versées sur un compte unique géré par le mandataire du groupement et dont les coordonnées figurent à l’article 1.3 des dispositions particulières du présent Contrat.

# 5. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

## 5.1.	Langue d’exécution du marché

La langue d’exécution du marché est le Français. Tous les documents remis à France Travail, ainsi que tous les entretiens réalisés avec les personnels de France Travail et toutes les présentations effectuées devant eux sont en français.

## 5.2	  Intervenants à l’exécution des prestations

- Le Maître d’ouvrage

Le maître de l’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le maître de l’ouvrage est France Travail, représenté par le Directeur Régional de France Travail Centre-Val de Loire, M. GALLIER David, seul habilité à le représenter auprès du Titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par France Travail en cours d’exécution de marché, conformément aux décisions de délégation de signature publié au Bulletin officiel de France Travail. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant France Travail.

Les décisions de reconduction du marché, ordres de service, avenants, actes relatifs à sa résiliation et recours relèvent de la compétence du directeur régional de France Travail Centre-val de Loire ou de son délégataire.

- Le Maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.

La maîtrise d’œuvre est assurée par :

Atelier Poinville (Architecte)

Le petit Poinville - 45 800 Combleux

Téléphone : 02 38 21 71 64

E-mail : contact@atelierpoinville.com

représenté par Monsieur Martin ou Malou LAVAUX, seuls habilités à signer les ordres de services.

Et

ARCADIA (BET courants forts et faibles)

Parc d’Activités de la Saussaye

41, rue des Saules - 45590 ST CYR EN VAL

Téléphone : 02 38 57 96 25

E-mail : contact@arcadia-be.fr

représentée par M. Steve Krieger.

Le maître d’œuvre est chargé des missions suivantes :  PRO, AMT, VISA, DET, AOR et DOE.

Le maître d’œuvre est également chargé des missions complémentaires suivantes :  ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC).

- Contrôle technique

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

France Travail se fait assister d’un contrôleur technique agréé pour les missions de contrôle normalisées.

Les missions normalisées confiées par le maître d’ouvrage au contrôleur technique sont les suivantes :

- Mission LP relative à la solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables (L+PI),

- Mission STI relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et industriels,

- Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,

- Mission LE relative à la solidité des existants,

- Mission Vérification Initiale des installations électriques.

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de fournir au contrôleur technique, à la maîtrise d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre tous les documents tels que plans et calculs d’exécution, schémas, détails de mise en œuvre, spécifications et notices des matériaux, avis techniques ou attestations d’assurances spéciales concernant les matériaux ou procédés non traditionnels, PV de classement et d’essais, etc...

Le contrôle technique des travaux est exercé par la société :

SOCOTEC Agence Construction Orléans

Immeuble CITEVOLIA

1 Place Rivierre Casalis

45400 Fleury les Aubrais

Représentée par M. FASSIH Mahamed, Directeur d’activités CT – 06 10 43 57 35 - mohamed.fassih@socotec.com

Les frais de ce bureau de contrôle technique sont à la charge du maître de l’ouvrage.

- Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément à la réglementation applicable en la matière, le chantier est soumis à l’obligation d’une déclaration préalable conformément à l’arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumis certains opérateurs de bâtiment ou de génie civil et à la circulaire DRT n°96.5 du 10 avril 1996.

Un coordonnateur, choisi et rémunéré par le maître de l’ouvrage, établit le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le Titulaire du marché est tenu de fournir au coordonnateur et au maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours après notification du marché et 15 jours avant le début des travaux, son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. Il doit mentionner dans chaque contrat de sous-traitance que le chantier est soumis à une obligation de PPSPS. Il s’engage à remettre à chaque entreprise sous- traitante un exemplaire du PGCSPS. Chaque entreprise sous-traitante devra transmettre son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé au coordonnateur dans un délai de trente (30) jours après acceptation de l’acte de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

Pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire apporte son entier concours au coordonnateur « sécurité et protection de la santé » dans l’exercice de sa mission. Il s’assure notamment du parfait respect de l’ensemble des prescriptions relatives à la sécurité et à la protection de la santé.

La coordination SPS relative aux travaux est exercée par la société :

SOCOTEC Agence Construction Orléans

Immeuble CITEVOLIA

1 Place Rivierre Casalis

45400 Fleury les Aubrais

Représentée par Monsieur Julien NOUVELLON – julien.nouvellon@socotec.com – 06 03 83 90 81

Les frais du coordonnateur SPS sont à la charge du maître de l’ouvrage.

## 5.3	Personnel affecté à l’exécution des prestations

Le titulaire affecte toutes les ressources nécessaires à la réalisation des prestations.

Le titulaire assume en toute hypothèse l’entière responsabilité de la désignation, du nombre et de la définition du profil de ses personnels.

Le personnel affecté par le titulaire à l’exécution de la mission confiée au titre du présent marché demeure en toutes circonstances placé sous l’autorité, la direction et la surveillance exclusives du titulaire.

Le personnel appelé à travailler dans les locaux de France Travail à l’occasion de l’exécution de la mission doit se conformer au règlement intérieur et aux règles d’accès et de sécurité applicables. Le titulaire est donc responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou l’un de ses préposés à l’occasion de l’exécution du marché.

Le titulaire s’engage à informer France Travail de tout changement d’un membre de l’équipe affecté à la réalisation de la prestation, dès qu’il en a connaissance.

Il s’engage en particulier, dès la connaissance du départ de ce membre/personnel, à désigner un remplaçant d’expérience et de compétences au moins équivalentes ; il en informe préalablement par écrit la Direction Régionale de France Travail Centre-Val de Loire, Service Immobilier - immobilier.45054@francetravail.fr),  dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier/mail correspondant, a la faculté de demander au titulaire la désignation d’un autre membre/personnel, en explicitant les raisons de cette demande.

France Travail se réserve la faculté, à tout moment pendant l’exécution du marché, de solliciter, le remplacement de l’un des intervenants affectés à l’exécution des prestations pour des raisons dûment motivées par des raisons professionnelles. Le Titulaire s’engage, dans un délai maximum de dix jours calendaires à compter de la date de réception de la demande, à lui proposer un remplaçant d’expérience et de compétences au moins équivalentes ; à cet effet, il transmet à France Travail le curriculum vitae du remplaçant proposé.

Le titulaire prend toute disposition nécessaire pour assurer la poursuite sans interruption des prestations. Les coûts induits sont intégralement supportés par le Titulaire, qui fait également son affaire des éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une demande de remplacement ou un refus de France Travail.

## 5.4. 	Préparation, coordination et  exécution des travaux

### 5.4.1.	Période de préparation et programme de préparation et programme d’exécution des travaux.

La date de démarrage de la période de préparation est fixée par ordre de service. La durée de la période de préparation est indiquée dans le calendrier prévisionnel (deux mois pour le Lot n°1 et un mois pour le lot n°2). Cette période est préalable au délai d'exécution.

Au cours de cette période, il sera procédé par le Titulaire et à sa charge aux opérations suivantes :

- établissement des plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux,

- finalisation et validation avec la maîtrise d’œuvre du calendrier détaillée d’exécution,

- présentation au visa du maître d’œuvre du programme d’exécution suite à la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

- établissement d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la  section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable au Titulaire et aux sous-traitants éventuels. L’absence de remise au coordonnateur SPS du Plan Particulier fait obstacle à l’exécution proprement dite des travaux.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du visa du coordonnateur SPS.

### 5.4.2. 	Prestations supplémentaires éventuelles - Variantes

Sans objet.

### 5.4.3	Etude d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le Titulaire et à sa charge.

Le Titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de France Travail, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.

Le Titulaire est tenu de transmettre au maître d'œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. On entend par nature d'ouvrage les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché ou d'un même prix unitaire dans le devis quantitatif estimatif.

Les plans d’exécution établis par le Titulaire seront soumis au visa du maître d'œuvre, au plus tard  10 jours calendaires après la date d’effet de l’ordre de service.

Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 5 jours calendaires après leur réception.

Les retards éventuels qui découleraient du refus des plans d’exécution et autres de la part de la maitrise d’œuvre ou du bureau de contrôle seront imputés au Titulaire responsable de ces plans.

Dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance construction, tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent être visés par le contrôleur technique mentionné à l'article 2.6.1  du présent Contrat, celui-ci donnera son avis dans un délai de 5 jours calendaires.

Les avis ou prescriptions du contrôleur technique doivent immédiatement être pris en compte par le Titulaire dès lors qu'ils relèvent de dispositions opposables à celui-ci.

### 5.4.4.	 Échantillons - notices techniques - PV d'agrément

Le maître d'œuvre et le bureau de contrôle indiquent au titulaire leurs besoins.

Le maître d'œuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et PV d'agrément.

Le Titulaire doit prévoir un local de stockage fermant à clef permettant de recevoir l'ensemble des échantillons, notices, PV, etc...

### 5.4.5	Application de la législation du travail

Il est fait application des dispositions de l’article 6 du CCAG travaux.

### 5.4.6.	Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de démarrage de chantier est fixé par le Maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.

Les rendez-vous de chantier ont lieu à jour fixe, une fois par semaine.

Le Titulaire doit assister à l’ensemble de ces réunions ou être représenté par un collaborateur qualifié (sous peine d’application de pénalités prévues ci-dessous), bien au courant du chantier et capable d’engager l’entreprise depuis le début des travaux jusqu’à la fin du chantier (opérations préalables à la réception et réceptions) ainsi qu’éventuellement, pendant les mises au point complètes des ouvrages (pendant le délai de garantie).

Les procès-verbaux de réunion de chantier seront rédigés, dactylographiés, numérotés et diffusés par le maître d’œuvre.

### 5.4.7.	Protections et conditions de travail

Le Titulaire s’assure du respect des lois et règlements en vigueur en matière de protection de la main d’œuvre et des conditions de travail et ce, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du CCAG Travaux.

### 5.4.8.	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés durant les travaux sont compris dans les délais d’exécution conformément aux dispositions de l’article 18.1.1 du CCAG Travaux.

## 5.5.		Prestations exécutées d’office

Dans le cas de prestations non réalisées à l’issue d’un délai précisé par ordre de service, après constat par la maitrise d’œuvre de la non réalisation, et mise en demeure, il pourra être délivré un ordre de service à une autre entreprise pour réalisation de la prestation non exécutée après acceptation par la maitrise d’œuvre d’un devis qui sera communiqué au Titulaire défaillant.

La totalité de la prestation est réglée à l’entreprise ayant réalisé les travaux, et est prélevée sur les sommes dues au Titulaire défaillant au titre des prestations exécutées d’office.

## 5.6.		Changement dans la situation du titulaire

Sans préjudice des dispositions du contrat relatives à la résiliation du marché, le titulaire informe sans délai France Travail de tout changement de sa situation ayant pour effet de le placer dans un des cas d’interdiction de soumissionner aux marchés prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du code de la commande publique.

Par ailleurs, le titulaire est tenu de communiquer immédiatement à la Direction Régionale de France Travail Centre-Val de Loire – Service Achats (achatsetmarches.45054@francetravail.fr) les modifications survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l’engager,

- à la forme juridique sous laquelle il se présente,

- à sa raison sociale ou à sa dénomination,

- à sa nationalité,

- à son domicile ou à son siège social,

- au montant de son capital social,

- aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent,

- à ses coordonnées bancaires.

A cet effet, le titulaire fait parvenir au Directeur régional de France Travail Centre-val de Loire, par tout moyen permettant de garantir leur réception, le(s) document(s) justifiant de la modification. Cette modification est prise en compte par le service Achats et Marchés dans un délai de 30 jours.

Dans le cas d’une nouvelle entreprise née de la fusion ou de l’absorption du titulaire, ou du membre concerné en cas de groupement d’opérateurs économiques, le titulaire doit produire l’ensemble des documents et renseignements suivants concernant la nouvelle entreprise à qui le marché est cédé :

•	une copie de l’acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de Commerce territorialement compétent ;

•	une copie de l’annonce légale ;

•	le pouvoir de la personne habilitée à engager la société ;

•	un relevé BIC IBAN des nouvelles coordonnées bancaires ;

•	un extrait Kbis original de moins de trois mois faisant apparaître la fusion / absorption de la société correspondante ;

•	les attestations fiscales et sociales de la nouvelle entreprise ;

•	l’attestation sur l’honneur dûment signée qui indique que le repreneur n’entre pas dans les motifs d’exclusions listés aux articles L.2141-1 et suivants du code de la commande publique ;

•	une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de validité établie par la compagnie d’assurance de la nouvelle entreprise et non par son courtier ;

•	les justificatifs de références identiques à celles demandées dans l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation au titulaire du marché.

La cession du marché acceptée par le service Achats/marchés fait l’objet d’un avenant constatant le transfert du marché au niveau titulaire.

## 5.7.		Dispositions applicables en cas de sous-traitance et recours à un fournisseur

Le titulaire se conforme strictement aux articles L.2193-1 à L.2193-9 et R.2193-1 à R.2193-9 du Code de la commande publique.

Dans tous les cas où, en cours d’exécution du marché, il envisage de sous-traiter des prestations objet du marché, le titulaire remet à la Direction Régionale de France Travail Centre-Val de Loire – Service Achats/marchés contre récépissé ou transmet par courrier recommandé avec avis de réception postale une demande d’acceptation de chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement établie, le cas échéant, conformément au document joint au Contrat.

Le titulaire reconnaît être parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant proposé ne peuvent être agréées qu’à condition de ne pas être anormalement basses et de ne pas déroger aux dispositions du contrat.

Le silence gardé par la Direction Régionale de France Travail Centre-Val de Loire pendant vingt-et-un jours calendaires à compter de la date de réception de la demande vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. Le titulaire reconnaît être parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé n’est pas autorisé à exécuter quelconque prestation au titre du marché avant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement.

A première demande de la Direction Régionale de France Travail Centre-Val de Loire, le titulaire transmet une copie du contrat de sous-traitance et de ses éventuels avenants. En aucun cas le contrat de sous-traitance n’est opposable à France Travail ; il ne constitue pas une pièce du marché.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de l’ensemble des obligations résultant du marché. En cours d’exécution du marché, le titulaire demeure responsable de plein droit de l’exécution des prestations sous-traitées.

En application de l’article 5 duodecies du règlement n°2022/576 du 22 avril 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et dès lors que les prestations en cause représentent plus de 10% du montant maximum du marché, le Titulaire s’engage à ne pas avoir recours à un fournisseur, direct ou indirect, qui serait : (i) un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi en Russie ; (ii) une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou entité mentionnée au (i) ; (iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne ou entité mentionnées au (i) ou (ii).

# 6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

## 6.1.		Clauses sociale et environnementale

### Engagement environnemental

L’exécution des prestations doit s’insérer dans une démarche de protection ou de mise en valeur de l’environnement.

En cours d’exécution du marché, le titulaire présente à France Travail les évolutions de sa démarche, notamment sur les mesures précédemment préconisées.

### Engagement d’insertion sociale

Sans objet.

## 6.2 Obligation de confidentialité

Il fait application des dispositions de l’article 5 du CCAG Travaux.

## 6.3 Assurances

Le Titulaire déclare souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à raison de dommages corporels, matériels ou immatériels subis, de son fait ou du fait de ses personnels, à l’occasion de l’exécution du marché, par des tiers.

Il déclare également souscrire un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle en cours de validité, le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue à raison des dommages causés à l’occasion de l’exécution du marché.

Le Titulaire déclare que les garanties dont il bénéficie à ces titres sont suffisantes au regard de l’objet du marché. Le Titulaire met en ligne les attestations d’assurance correspondantes précisant les types, montant et durée de validité des garanties concernées sur une plateforme électronique mise en ligne gracieusement par France Travail dont les coordonnées lui sont communiquées lors de la réunion de lancement.

Le titulaire s’inscrit sur la plateforme à l’aide des identifiants qui lui sont communiqués et dépose ces attestations tous les ans et jusqu’à l’échéance du marché.

Les garanties souscrites doivent être suffisantes au regard de l’objet du marché.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le Titulaire est tenu de présenter les attestations de polices d’assurances en état de validité couvrant les responsabilités énumérées ci-après.

Ces attestations devront préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance du Titulaire à l'assureur du droit à notifier au maître de l'ouvrage tous frais de nature à provoquer la suspension ou

la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra être émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que le Titulaire doit présenter doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que l'entrepreneur lui-même est en règle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence du Titulaire, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de verser directement aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues. Celles-ci seront alors prélevées sur le solde dû au Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de souscrire l'assurance nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.

- Responsabilité civile

Le Titulaire doit être Titulaire d'une police personnelle de Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la durée des travaux, mais également après réception des travaux (jusqu’au terme de la garantie de parfait achèvement, sous réserve d’une éventuelle prolongation de garantie), du fait de tout événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante et en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le maître de l'ouvrage se réserve d'exiger une augmentation du plafond de l'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

- Assurance de Responsabilité Décennale

Le Titulaire responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil, doit justifier qu'il est Titulaire d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies par les articles  1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, que par ses décrets et arrêtés d'application.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.

Lorsque le Titulaire est un groupement, chacun des cotraitants du groupement est Titulaire, pour la  part des prestations qu’il exécute, de l’ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus. Lorsque le Titulaire recours à la sous-traitance, chacun d’entre eux dispose, pour la part des prestations qu’il exécute, de l’ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus.

## 6.4 		Garanties

- Garantie de parfait achèvement :

Il est fait application de l’article 44 du CCAG Travaux. Cette garantie est fixée à un an à compter de la date de réception des ouvrages.

- Garantie biennale et de bon fonctionnement :

Cette garantie est d’ordre public et d’une durée de 2 ans à compter de la date d’effet de la réception des ouvrages.

- Garantie décennale :

Cette garantie s’applique dans le cadre de loi n°78-12 du 4 janvier 1978.

## 6.5 		Protection des données personnelles

France Travail et le titulaire traitent des données personnelles pour les besoins de l’exécution et du suivi du marché et, le cas échéant, des contentieux liés à sa passation ou son exécution. Ils s’engagent, chacun pour ce qui le concerne, à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec les données transmises par l’autre partie. Les données transmises dans le cadre du marché ne sont pas utilisées à d’autres fins que son exécution ou son suivi ou le suivi des contentieux.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.

Pour les traitements mis en œuvre par France Travail, ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données de France Travail, par courriel à contact-dpd@francetravail.fr ou par courrier à l’adresse suivante : France Travail, délégué à la protection des données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20. Pour les traitements mis en œuvre par le titulaire, ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données désigné en application de l’article 37 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et dont les coordonnées sont communiquées à France Travail à la notification du marché.

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, France Travail et le titulaire s’engagent à détruire toutes les données personnelles et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution des prestations et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’exécution du marché.

## 6.6 		Propriété intellectuelle

Il fait application des dispositions des articles 45 à 48 du CCAG Travaux.

## 6.7. 	Lutte contre le travail illégal et exclusion des marchés publics

6.7.1. -  Lutte contre le travail illégal

Conformément aux dispositions des articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-4 du code du travail, le Titulaire produit, sans autre rappel de France Travail, les pièces attestant de la régularité de sa situation au regard de la lutte contre le travail dissimulé tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, dans les conditions suivantes :

- s’il est établi en France, il produit les pièces listées à l’article D.8222-5 du code du travail (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L.243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois et un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou autre document listé au 2° même article du code du travail pour les Titulaires concernés) ;

- s’il est établi ou domicilié à l’étranger, il produit les pièces listées à l’article D.8222-7 du code du travail ;

- dans tous les cas, il produit la liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article D.8254-2 du code du travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel et précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Dans l’hypothèse où le Titulaire n’emploie pas de salariés étrangers, il produit une attestation sur l’honneur en ce sens.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que l’article D.8222-5 et, le cas échéant, l’article D.8222-7 du code du travail lui imposent de procéder, à l’égard d’un sous-traitant, avant la notification du marché puis en cours d’exécution, à ces mêmes vérifications dès lors que le montant maximum des prestations qu’il envisage de sous-traiter excède le montant prévu à l’article R.8222-1 du code du travail, soit 5 000 €HT à la date de notification du marché.

En complément de ces obligations, et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire du marché, un sous-traitant direct ou indirect, une entreprise de travail temporaire auquel il recourt dès lors qu’il est établi hors de France, détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du code du travail, il remet à France Travail, préalablement à chaque détachement, une copie de la déclaration mentionnée à l'article L.1262-2-1-I du code du travail. A défaut, France Travail adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail dans les conditions définies à l’article L.1262-4-1 du code du travail.

6.7.2. -  Exclusion des marchés publics

Sans préjudice des dispositions de l’article 8.2.1, le Titulaire informe sans délai France Travail de tout changement de sa situation ayant pour effet de le placer dans un des cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du code de la commande publique.

# 7.		PENALITES

Certaines dispositions du présent article dérogent aux dispositions de l’article 19 du CCAG Travaux.

## 7.1. 	Dispositions générales

En application des dispositions de l’article 19.1.1 du CCAG Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives.

Elles sont applicables sans mise en demeure préalable, sur simple constat.

Les pénalités sont toutefois plafonnées à 10% du montant HT du marché.

Le calcul des pénalités retenues est effectué par la maitrise d’œuvre et fourni au Titulaire ou au mandataire du groupement (qui assure le cas échéant la répartition entre ses cotraitants).

Dans l’attente de cette éventuelle répartition, le montant global des pénalités retenues peut être appliqué au mandataire en cas de groupement par précomptes sur ses demandes mensuelles d’acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés est fournie par le mandataire du groupement dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la date de notification de la réception.

Si cette répartition n’est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités est supporté définitivement par le mandataire du groupement.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article relatif à la résiliation du présent Contrat et en cas de non-respect des délais d’exécution définis au présent contrat, ou de manquement dans l’exécution des prestations.

Le Titulaire reconnaît être parfaitement informé de ce que l’application des pénalités définies au présent article ne revêt en aucun cas un caractère libératoire. Le cas échéant, les pénalités sont appliquées jusqu’à la veille incluse de la date d’effet de la résiliation du marché.

Dans le cas où le retard est imputable à France Travail, le délai d’exécution est automatiquement prolongé d’une durée égale à ce retard.

Lorsque le montant des pénalités dépasse 10% du montant HT du marché, France Travail se réserve le droit de résilier conformément aux dispositions de l’article relatif à la résiliation du présent contrat.

## 7.2. 	Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux

En cas de retard sur le délai global ou en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel d’exécution des travaux, le Titulaire est passible d’une pénalité journalière calculée suivant les indications ci-après.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du début des travaux objet du présent marché ou de la tâche concernée et la date de réception des travaux ou de la tâche sans neutraliser les diverses interruptions.

Par dérogation à l’article 19 du CCAG Travaux, le titulaire encourt une pénalité journalière de 1/1000ème du montant hors taxe du marché.

Cette pénalité, appliquée sans mise en demeure préalable, est calculée sur simple confrontation de la date réelle de fin d’exécution des travaux et de la date d’expiration du délai d’exécution fixée au calendrier contractuel d’exécution.

Des retenues journalières calculées selon les indications ci-avant peuvent être appliquées en cas de retard dans l’intervention, l’avancement et/ou dans l’achèvement d’une tâche et viennent en déduction du montant des décomptes mensuels concernés.

Ces retenues peuvent être reversées si le retard se trouve résorbé avant qu’il n’ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d’un autre lot. Dans le cas contraire, même si le retard se trouve résorbé en fin de tâches, elles sont transformées en pénalités.

## 7.3. 	Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties à réception

Si le Titulaire n'a pas remédié, aux imperfections et malfaçons faisant l'objet de réserves à la réception, des pénalités par jour calendaire de retard sont appliquées, sur simple constat et sans mise en demeure préalable, jusqu'à la date de l'achèvement. Le montant de cette pénalité sera de 150 € HT par jour calendaire de retard.

## 7.4. 	Autres pénalités

Par dérogation à l’article 19 du CCAG Travaux, des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :

- Retard ou absence de remise ou diffusion de documents pendant, avant ou après exécution des travaux (ex des DOE, plans EXE, …)

100,00 euros par jour calendaire de retard ;

b) Retard dans le nettoyage du chantier et dans l’évacuation des gravois hors chantier :

300,00 euros par jour calendaire de retard ;

b) Absence à une réunion de chantier, réunion d’étude et de coordination, visite de chantier :

300,00 euros par absence constatée.

Un retard perturbant le bon déroulé de ces réunions et/ou visite pourra être assimilé à une absence.

# 8. CESSION ET RESILIATION

## 8.1. 	Cession du marché

La cession du contrat ne peut être réalisée pour quelque raison que ce soit qu’avec l’autorisation expresse et préalable de France Travail.

Le titulaire qui présente une demande d’autorisation de cession du contrat, présente le cessionnaire à la Direction régional de France Travail Centre-Val de Loire – Service Achats et Marchés lors d’une réunion organisée par lui. Il fait parvenir la demande de cession au Directeur Régional de France Travail, par courrier avec accusé de réception. Pour pouvoir être accepté par le service Achats/marchés, le cessionnaire devra apporter des garanties financières et professionnelles équivalentes à celles apportées par le titulaire, et justifier de sa capacité juridique à accéder à la commande publique. France Travail fait connaître sa décision dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la réception de la demande du titulaire. À défaut, le silence de France Travail vaut refus de la cession.

Si France Travail accepte la cession du contrat, le cessionnaire est alors entièrement subrogé au titulaire dans les droits et obligations résultant du contrat cédé et s’engage à reprendre intégralement l’exécution de toutes les obligations découlant du contrat.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par le titulaire, France Travail peut résilier le présent contrat pour faute selon les modalités prévues à l’article relatif à la résiliation du présent contrat.

Dans ce dernier cas, le service achats et marchés adresse au titulaire le Document de candidature à compléter par un représentant du membre proposé en substitution ayant compétence et précise les éventuelles pièces complémentaires nécessaires à l’éventuelle acceptation de l’opérateur économique.

## 8.2. 	Résiliation

Les dispositions du présent article s’appliquent en complément des dispositions des articles 49 à 53 du CCAG Travaux.

### 8.2.1 Résiliation aux torts exclusifs du titulaire

Sans préjudice des poursuites le cas échéant engagées à l’encontre du titulaire, le marché est résilié sans mise en demeure préalable aux torts exclusifs du titulaire, dans les cas suivants :

- en cas d’inexactitudes des renseignements communiqués avant la notification du marché en application de l’article R2143-3 du Code de la commande publique ainsi qu’en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis en application des articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail ou des articles D. 8254-2 à D.8254-5 du code du travail ou de refus de produire ces pièces ;

- en cas de contravention à la législation et réglementation du travail ou relative à la sous-traitance, d’actes frauduleux ou de tout autre fait pénalement répréhensible commis à l’occasion de l’exécution du marché ;

- lorsque le Titulaire déclare ne pas pouvoir respecter ses engagements ;

- dans le cas où le titulaire est placé dans l’une des situations mentionnées aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code de la commande publique ayant pour effet de l’exclure d’un marché public, sauf ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du code de commerce dès lors que le titulaire en a informé sans délai France Travail ;

- en cas d’atteinte du plafond de pénalités fixé à l’article relatif aux pénalités du présent contrat.

Le marché peut être également résilié aux torts exclusifs du titulaire :

- après mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa notification, en cas de manquement du titulaire à l’une quelconque des autres obligations nées du marché :

  - lorsque, enjoint par France Travail, en application des articles L.8222-6 ou L. 8254-2-1 du code du travail, de se conformer à ses obligations découlant des articles L.8221-3, L.8221-5 et du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du même code, le titulaire n’a pas, dans un délai de deux mois à compter de cette injonction valant mise en demeure au sens du présent article, rapporté la preuve de la fin de sa situation irrégulière ou de celle du sous-traitant direct ou indirect. Dans ce cas, la résiliation prend effet à compter de la date fixée dans la décision de résiliation sans toutefois excéder six mois à compter de l’injonction. Toutefois et compte tenu de la situation du Titulaire notamment lorsqu’il est en cours de régularisation de sa situation, France Travail peut décider de lui accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à deux mois. Lorsque le Titulaire n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai fixé par France Travail, le marché est automatiquement résilié sans nouvelle mise en demeure. Cette résiliation prend effet dans un délai de six mois à compter de l’injonction de France Travail ;

- lorsque, enjoint par France Travail en application des articles L.1262-4-3 et L.3245-2 du code du travail du fait du non-paiement partiel ou total dû au salarié détaché du Titulaire, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d‘un cocontractant d’un sous-traitant, l’auteur n’a pas, dans un délai de sept jours, régularisé sa situation. A l’expiration de ce délai, France Travail transmet à l’agent de contrôle les informations dont il dispose. Dans le cas où l’auteur des manquements n’a pas régularisé sa situation, France Travail résilie le marché sans délai. La date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision.

La résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire n’ouvre droit au versement d’aucune indemnité.

Dans tous les cas mentionnés ci-avant, France Travail se réserve en outre la possibilité de pourvoir à l’exécution des prestations objet du marché résilié, aux frais et risques du titulaire, à la seule condition de l’en informer à la notification de la décision de résiliation. Le cas échéant, l’augmentation des dépenses par rapport au ou aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire par un autre opérateur économique est à la charge exclusive du titulaire ; la diminution des dépenses ne lui profite pas. Le titulaire ne peut prendre part à quelque titre que ce soit à l’exécution des prestations exécutées à ses frais et risques.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est fixée dans la décision de résiliation ; à défaut, la date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision de résiliation.

### 8.2.2.		Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général

France Travail peut, à tout moment, par décision unilatérale, mettre fin à l’exécution du marché pour des motifs d’intérêt général. Il fait alors application des dispositions de l’article 50-4 du CCAG travaux.

### 8.2.3.		Résiliation pour évènement extérieur au marché

Il est fait application des dispositions de l’article 50-1 du CCAG travaux.

### 8.2.4.		Résiliation du fait de France Travail

Il est fait application des dispositions de l’article 50-2 du CCAG travaux.

### 8.2.5	Opération de liquidation du marché résilié

En cas de résiliation, les opérations de liquidations sont soumises aux dispositions de l’article 51 du CCAG Travaux.

# 9. LITIGES

Il est fait application des dispositions de l’article 55 du CCAG travaux relatif aux règlements des différends entre les parties.

## 9.1. 	Mémoire en réclamation

Il est fait application des dispositions de l’article 55.1 du CCAG travaux relatif au mémoire en réclamation.

## 9.2. 	Procédure contentieuse

Il est fait application des dispositions de l’article 55.3 du CCAG travaux relatif à la procédure contentieuse.

En application du second alinéa de l’article R.312-11 du code de justice administrative, il est expressément convenu que le tribunal administratif territorialement compétent à l’égard de tout litige se rapportant à l’exécution du marché est le tribunal administratif d’Orléans.

# 10. Dérogation au CCAG Travaux

Il est fait dérogation aux articles suivants du CCAG Travaux :

- L’article 2.4 du présent contrat relatif aux pièces constitutives du marché déroge à l’article 4.1 du CCAG Travaux quant à la liste et l’ordre de priorité des pièces contractuelles ;

- L’article 3.2.2 du présent contrat relatif aux délais d’exécution déroge à l’article 18.2.1 du CCAG travaux quant au fait qu’un avenant est exigé pour la prolongation des délais d’exécution visés à l’article 18.2.2 du CCAG Travaux ;

- L’article 7.2 du contrat déroge à l’article 19.2.3 du CCAG Travaux en ce qui concerne le montant de la pénalité journalière.

- Les articles 7.3 et 7.4 du contrat prévoyant des pénalités particulières de retard, dérogent à l’article 19.2.3 du CCAG Travaux en ce qui concerne le montant de la pénalité journalière.

# 11. 	SIGNATURES DES PARTIES

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique lui est réservée

Pour le titulaire, le mandataire du groupement ou l’ensemble des membres du groupement si le mandataire n’a pas été habilité à signer le contrat.

Fait à …

Le …

Signature :

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée à France Travail

Pour France Travail, par délégation : Fait à , le Signature du représentant de France Travail.

# 12. 	NOTIFICATION DU MARCHE

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée à France Travail

Est remise au titulaire, à titre de notification du présent marché, une copie du présent contrat ; en mains propres; Fait à , le Signature du représentant du titulaire. ; par envoi par la plateforme de dématérialisation dont le titulaire accuse réception Agrafer sur cette page l’avis de réception dématérialisé..