## Feuil1
Rapprochement entre le relevé fait sur site de juin 2025 et les rapports de vérification périodiques VERITAS du 14/11/2025
Etat des lieux CLEAS Protection (SST UTB) le 7 octobre 2025
Etat des lieux TPI le 24 octobre
Bâtiment |  |  | N° sur plan de repérage | Longueur mesurée | fabricant/poseur | entreprise | date de pose | DOE | commentaires remarques CLEAS Protection suite visite du 7-10-2025 | actions demandées à UTB mail 29-10-2025 mail 27-11-2025 suite rapport VERITAS 2025 | actions TPI
LOGES |  | Ligne de vie | LDV1 | 67 ml | Gamesystèm | UTB | 1998-01-01 | X | Ancienne LDV toujours présente en toiture | LDV obsolète à déposer - rappel
|  | Ligne de vie | LDV2 | 67 ml | Gamesystèm | UTB | 1998-01-01 | X | Ancienne LDV toujours présente en toiture | LDV obsolète à déposer - rappel
|  | Ligne de vie | LDV23 | 68 ml | Poseur : Cleas protection marque MAKALU - Makaline | UTB | 2023-11-01 | X | manque note de calcul et repérage | Maintenance à faire Transmettre les notes de calcul de fixation et de la résistance de la structure porteuse et demande qu’un diagnostic de l’état de la structure de moins d’1 an | signalétique à poser
|  | point d'ancrage | PA 1 |  | Cleas protection | UTB | 2023-11-01 | X |  | Maintenance à faire transmettre la note de calcul de fixation
PALAIS DES ETUDES |  | Ligne de vie | LDV3 | 72,50 ml | Poseur : Cleas protection marque MAKALU - Makaline | UTB | 2024-12-01 | X incomplet | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et 2020 : longueur indiquée 55 Ml-Classe A/C-4 supports intermédiaires-capacité 2 personnes Ancienne LDV SOMAIN toujours présente en toiture, à déposer | ancienne LDV à déposer Enrouleur à remplacer Maintennace à faire transmettre la note de calcul de fixation | signalétique à poser refixer l'emmarchement bois d'accès au toit
MURIER | Aile sud | Ligne de vie | LDV4 | 30 ml | Poseur : Cleas protection marque : INNOTECH - Taurus | UTB | 2023 | X | Non conforme dès réception en 2023 | Maintenance à faire Annexer au dossier technique la note de calcul des fixations et du support | signalétique à poser
| Chapelle | Ligne de vie | non repréré | [5 empty] | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 30 Ml-Classe A/C-3 supports intermédiaires
| cour des Muriers | Ligne de vie | LDV5 | 3 ml | marque AJUVA - Ecovie | UTB | 2019 |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 2 Ml-Classe A/C-1 support intermédiaire LDV à changer | DOE demandés justifier la conformité des ouvrages < 10 ans Ouvrages couverts par la décénale Annexer au dossier technique la note de calcul des fixations et du support et mettre en place la signalétique réglementaire (tirant d'air, nbre utilisateurs en simultané et EPI) | signalétique à poser : châssis accès LDV4 à 8 installer dispositif d'accès : échelons + barre de maintien
| cour des Muriers toiture haute | Ligne de vie | LDV6 | 20 ml | marque AJUVA - Ecovie | UTB | 2019 |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 20 Ml-Classe A/C-1 support intermédiaire LDV non conforme : fixation sur support bois injustifiable. Utilité à interroger
| cour des Muriers | Ligne de vie | LDV7 | 60 ml | marque AJUVA - Ecovie | UTB | 2019 |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 60 Ml-Classe A/C-8 supports intermédiaires-capacité 2 personnes Bon état général mais manque DOE
| coté bibliothèque | point d'ancrage | PA1 |  |  | UTB | 2016/2017 |  | Points d'ancrage permettant d'installer une ligne de vie. Emprises ENSAPM PA injustifiables : fixation sur support bois | DOE demandés justifier la conformité des ouvrages < 10 ans Ouvrages couverts par la décénale DOE remandé + identification in-situ des différents points d'ancrage avec le plan d'installation | signalétique à poser Accès par châssis de toit
| coté bibliothèque | point d'ancrage | PA2 |  |  | UTB | 2016/2017
| coté bibliothèque | point d'ancrage | PA3 |  |  | UTB | 2016/2017
|  | point d'ancrage | PA4 |  |  | UTB | 2016/2017
|  | point d'ancrage | PA5 |  |  | UTB | 2016/2017
|  | point d'ancrage | PA6 |  |  | UTB | 2016/2017
|  | point d'ancrage | PA7 |  |  | UTB | 2016/2017
|  | point d'ancrage | PA8 |  |  | UTB | 2016/2017
PERRET |  | Ligne de vie | LDV9 | 5 ml | marque ANTEC - Safeline |  |  |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 6 Ml-Classe A/C-1 support intermédiaire A changer | demande de mise à l'arrêt retendre le cable et revoir le passage au niveau de l'ancre intermédiaire + annexer la note de calcul des fixations au dossier technique + mettre en place la signalétique réglementaire + repalcer le plombage du dispositif de tension du cable | Accès depuis ENSAPM signalétique à poser prévoir dispositif amovible : échelle à ranger dans LT et cadenassée échelles à crinoline à installer pour accès à LDV 13
PERRET | toiture coté quai | Ligne de vie | LDV10 | 45 ml | marque ANTEC - Safeline |  |  |  | A changer | demande de mise à l'arrêt annexer les notes de calcul des fixations et du support au dossier technique + mettre en place la signalétique réglementaire + transmettre le diagnostic de l'état de la structure datant de moins d'1 an
| toiture rue Bonaparte | Ligne de vie | LDV11 | 40 ml | marque LATCHWAYS |  |  |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 48 Ml-Classe A/C-3 supports intermédiaires. Puis Qualiconsult l'a déclaré non conforme en 2023 Bon état général mais manque DOE | Non satisfaisant annexer les notes de calcul des fixations et du support + joindre au dossier technique le certificat de conformité à la EN 795 + notice d'instruction de la ligne de vie + mettre en place la signalétique réglementaire + transmettre le diagnostic de l'état de la structure datant de moins d'1 an + replacer le plombage du dispsoitif de tension du cable + traiter de l'oxydation des fixations
|  | Ligne de vie | LDV12 | 15 ml |  |  |  |  | Bon état général mais manque DOE | en l'absence de documentation constructeur, justifier de l'absence d'un absorbeur d'énergie + annexer les notes de calcul des fixations et du support + joindre au dossier technique le certificat de conformité à la EN 795 + notice d'instruction de la ligne de vie + mettre en place la signalétique réglementaire + transmettre le diagnostic de l'état de la structure datant de moins d'1 an + replacer le plombage du dispsoitif de tension du cable + remédier au frottement de la ligne de vie sur le zinc de la toiture + identifier les lignes de vie
| toiture coté quai | Ligne de vie | LDV13 | 5 ml | marque LATCHWAYS |  |  |  | Bon état général mais manque DOE | annexer les notes de calcul des fixations et du support + joindre au dossier technique le certificat de conformité à la EN 795 + notice d'instruction de la ligne de vie + mettre en place la signalétique réglementaire + transmettre le diagnostic de l'état de la structure datant de moins d'1 an + replacer le plombage du dispsoitif ed tension du cable
|  | point d'ancrage | PA1 | [5 empty] | Non conforme
CHIMAY | cour du 17 | Ligne de vie | LDV14 | 30 ml | marque AJUVA |  | 2018 |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 30 Ml-Classe A/C-3 supports intermédiaires LDV non conforme : à changer | Demande de mise à l'arrêt annexer au dossier technique la note de calcul des fixations et du support + identifier la ligne de vie + mettre en place l'affichage réglementaire +reprendre les fixations des ancres et du cable selon les recommandations du constructeur | Accès par atelier Cogitore : prévoir dispositif amovible : échelle à ranger dans LT et cadenassée LDV 17 : emmarchement et enrouleur en plus Signalétique à poser
| bâtiment Chimay | Ligne de vie | LDV15 | 30 ml | marque AJUVA |  | 2018 |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 30 Ml-Classe A/C-3 supports intermédiaires LDV non conforme : fixation sur support bois injustifiable - à changer | Demande de mise à l'arrêt annexer au dossier technique la note de calcul des fixations et du support + identifier la ligne de vie + mettre en place l'affichage réglementaire +reprendre les fixations des ancres et du cable selon les recommandations du constructeur
|  | Ligne de vie | LDV16 | 10 ml | marque SECURLINE |  | 2018
| corps central - faitage | Ligne de vie | LDV17 | 45 ml | marque SECURLINE | Coanus MH | 2018-04-01 | X | Classe A/C-4 supports intermédiairesEnrouleur à rappel automatique à câble EN 360 REBEL longueur 10 ml avec 2 connecteurs acier à vis. Ces enrouleurs permettent de sécuriser les chemins de marches accédant au faitage. Non conforme à changer | annexer au dossier technique la note de calcul des fixations
| combles du corps central | Ligne de vie | LDV18 | 9 ml | marque SOMAINE - Sécurifil | Coanus MH | 2020 |  | LDV dans le comble visitable (verrière) : accès par châssis vitré puis escalier de meunier puis chemin technique LDV non conformes - utilité à interroger | Demande de mise à l'arrêt annexer au dossier technique la note de calcul des fixations + s'assurer de la résistance de la structure porteuse + identifier les lignes de vie + mettre en place l'affichage réglementaire +supprimer le brin mort de la ligne de vie qui est trop long + revoir la fixation des serres-cables + retendre le cable | Signalétique à poser Chemin technique à consolider
|  | Ligne de vie | LDV19 | 9 ml | marque SOMAINE - Sécurifil | Coanus MH | 2020
|  | Ligne de vie | LDV20 | 9 ml | marque SOMAINE - Sécurifil | Coanus MH | 2020
|  | Ligne de vie | LDV21 | 9 ml | marque SOMAINE - Sécurifil | Coanus MH | 2020
| coté Seine | Ligne de vie | LDV22 | 10 ml | SecurLine |  | 2018 |  | Qualiconsult l'a déclaré conforme en 2019 et en 2020 : longueur indiquée 15 Ml-Classe A/C-1 support intermédiaire LDV non conforme à changer | Non vérifié annexer au dossier technique les note de calcul des fixations et du support + mettre en place l'affichage réglementaire | Accès atelier Bernini : : prévoir dispositif amovible : échelle à ranger dans LT et cadenassée signalétique à poser