## DPGF
CLAMART (92) – HNIA PERCY – SAU PH3 – unité d'hospitalisation de courte durée
Raison sociale, SIRET et adresse de l'entreprise
Marché d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° | Désignation | Unité | Montant total
Partie technique 1 - Conception, y/c période de préparation
1.1 | Elaborer l'organigramme fonctionnel et le répertoire | ENS
1.2 | Elaborer et proposer la charte graphique, veiller à son respect | ENS
1.3 | Elaborer et proposer le schéma de diffusion des informations, veiller à son respect | ENS
1.4 | Vérifier la cohérence des limites de prestations entre lots | ENS
1.5 | Établir la synthèse des études d'exécution | ENS
1.7 | Établir la synthèse des calendriers prévisionnels d'exécution | ENS
1.8 | Participer aux réunions de préparation et en établir les comptes-rendus dans les délais indiqués | u
TOTAL PARTIE TECHNIQUE 1 |  |  | 0
N° | Désignation | Unité | Montant total
Partie technique 2 - Éxécution, y/c assistance à la réception des travaux
2.1a | Participer aux réunions de chantier hebdomaires et en établir les comptes-rendus dans les délais indiqués | u
2.1b | Participer aux réunions spécifiques et/ou plénières ponctuelles et en établir les comptes-rendus dans les délais indiqués | u
2.2 | Assurer une présence sur site à minima équivalente à 3 demi-journées par semaine, soit 1,5 jours hebdomadaires 1 unité correspond à 3 demi-journée, soit la présence hebdomadaire minimale | u
2.3 | Établir et diffuser un calendrier hebdomadaire à des fins de logsitique et de communication | ENS
2.4 | Élaborer un rapport mensuel synthétique | u
2.5 | Coordonner et piloter les OPR | ENS
TOTAL PARTIE TECHNIQUE 2 |  |  | 0
Date et signature Mention manuscrite "Lu et approuvé" |  |  | 0