Cahier de recette: Unité UXXX

| Objet : | Réception FAT Unité UXXX Fiche de tests |  | Lieu : |  |  |  | Date : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur(s) : | DO | Visa Direction : |  |  |  | Visa Chef de projet : |  | . |  |
| Participant(s) : | DO réalisation (S.Degrandvoir, D.Bobillier), prog, Ing R1510, démarrage R1510, exploitants |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinataire(s) : | H. CAUFFRIEZ, S. MISSET, Chef de projet recherche, Chef de projet construction +xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Copie(s) : | Entreprise(s) + x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pièce(s) jointe(s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ce cahier de recette liste les tests qui doivent permettre la validation par IFPEN de la réception de l'unité UXXX dans les locaux de l' entreprise XXX, responsable de la réalisation de l'unité.

Pour chaque poste 1.1 à 1.8, une vérification (cohérence descriptif/matériel installé)par échantillonnage (10 %) pourra être effectuée.

| Date | Rev | Commentaires (FAT initiale, Esp, FAT définitive…) | Décisions, actions | Resp.IFP | Resp.EE | Date action corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Date FAT définitive

Signataire IFPEN:

Signataire E.E:

# Préparation de la  FAT (semaine X)

## Dossier PID et Documentation technique

| PID et Documentation technique | Dossier complet | réserves / commentaires/Ref PV. |
| --- | --- | --- |
| PID |  | Version |
| Dossier équipements spécifique Ex: chaudière |  |  |
| Dossier équipements spécifique Ex: groupe froid |  |  |
| Plan d'installation générale |  |  |
| Dossier technique matériels mécaniques et électriques |  |  |
| Liste robinetterie |  |  |
| Liste instrumentation |  |  |
| Dossier électrique (Schémas de boucles, liste E/S automate, Architecture réseau, plan unifilaire, plan aménagement de l'armoire et coffrets éventuels,nomenclature matériel électrique...) |  |  |
| Analyse fonctionnelle, table d'échanges API, Matrices de sécurités et d'asservissements |  |  |

Correspondants IFPEN R152 : NOM : DO, Tech BE mécanique, Tech BE  électrique, B.Jouve pour ESP.

## Dossier PID et Documentation technique: vérification sur échantillonnage.

## Dossier ESP

| Capacités (inclus par exemple échangeurs, ballons chaudière…) | Dossier complet | commentaires |
| --- | --- | --- |
| Réacteur R.. |  |  |
| Stockage T.. |  |  |
| Séparateur V… |  |  |
| Échangeur E… |  |  |
| Dossier de lignes soumises |  |  |

Correspondants IFPEN R152 : DO, B.Jouve, Tech BE mécanique.

## Dossier ESP: vérification sur échantillonnage

## Contrôles sur l'installation (semaine X sur site Entreprise extérieure)

| Vérification | En accord | réserves / commentaires/Ref PV. |
| --- | --- | --- |
| Conformité installation par rapport au PID. |  |  |
| Conformité du montage des équipements par rapport au PID (mécanique,instrumentation) |  |  |
| Conformité du montage par rapport aux règles de l'art (soudure, purges, points bas, supports, évents…) |  |  |
| Conformité de l'unité par rapport aux plans d'installation. |  |  |
| Étiquetage de tous les équipements |  |  |

Correspondants IFPEN R152/R151/Division de recherche: DO/Tech R1510/Tech division de recherche

## Contrôles sur l'installation : vérification sur échantillonnage

## Contrôles traceurs et calorifuge (seulement si sur  site EE)

Tests à effectuer (caméra thermique ?..).

Un dossier avec longueur , mesure impédance et isolement sous 500Vet 1000V des traceurs sera réalisé par

sous-traitant traçage.

| Vérification | En accord | réserves / commentaires |
| --- | --- | --- |
| Contrôle de la pose des traceurs : - Homogénéité pour éviter des surchauffes. - Zone froide. |  |  |
| Vérifier que tous les traceurs sont montés conformément au PID |  |  |

Correspondants IFPEN R152  :: DO / Technicien  BE électrique./ Technicien R1510

## Contrôles traceurs et calorifuge : vérification sur échantillonnage

## Contrôle conformité électrique par un organisme agréé (semaine x)

l'EE préviendra le DO de la date de l'inspection et mettra à disposition de l'organisme tout document nécessaire à l'inspection.

l'EE remettra un rapport signé et daté attestant de toutes les levées de réserves.

| - Fourniture certificat | rapport APAVE n° |  |
| --- | --- | --- |

Correspondants IFPEN R152 : DO /Tech BE électrique..

## Contrôle conformité électrique : vérification sur échantillonnage

## Contrôles du montage électrique (semaine X)

A l'issue de chaque test (avec description de la procédure) un procès verbal sera dressé par l'entreprise (réalisation d'un fiche de contrôle par capteur/instrument et boucle).

| Vérification | En accord | réserves / commentaires/Ref PV. |
| --- | --- | --- |
| Cohérence entre plans électriques et équipements armoire. |  |  |
| Conformité des équipements par rapport aux normes. |  |  |
| Dossier électrique (vérification, échantillonnage ..) |  |  |
| Ergonomie armoire, chemins de câbles, connexions |  |  |
| A intégrer dans la partie programmation |  |  |
| étiquetage de tous les équipements |  |  |

Correspondants IFPEN R152  : DO/Technicien  BE électrique.

## Contrôles du montage électrique : vérification sur échantillonnage

## Contrôles du montage analytique (semaine X)

A l'issue de chaque test (avec description de la procédure) un procès verbal sera dressé par l'entreprise.

| Vérification | En accord | réserves / commentaires |
| --- | --- | --- |
| Conformité installation par rapport au PID. |  |  |
| Conformité du montage des équipements par rapport au PID (mécanique,instrumentation) |  |  |
| Conformité du montage par rapport aux règles de l'art (soudure, purges, points bas, supports, évents…) |  |  |
| Ergonomie (dont accessibilité éléments sensibles) de l'unité |  |  |
| Étiquetage de tous les équipements |  |  |
| Tests réalisés lors de FAT (circulation fluides, essais spécifiques ...) |  |  |

Correspondants IFPEN R152  : DO Réalisation / Technicien BE analyse en ligne / programmation.

## Contrôles du montage analytique : vérification sur échantillonnage

## Contrôle de la programmation (semaine X)

A l'issue de chaque test (avec description de la procédure) un procès verbal sera dressé par l'entreprise 	(réalisation d'un fiche de contrôle par capteur/instrument et boucle).

| Vérification | En accord | réserves / commentaires |
| --- | --- | --- |
| Conformité de l'installation du PC de conduite ( Partition, emplacement appli, historique, composants, versions logicielles ....) |  |  |
| Conformité de la supervision suivant standards IFPEN |  |  |
| Conformité du programme automate suivant standards IFPEN |  |  |
| Conformité des seuils des TSH (limites ESP), sécurités (matrices sécurités) |  |  |
| Conformité du fonctionnement de l'unité par rapport à l'AF et à la grille d'asservissement |  |  |
| Mise à disposition des différents supports informatiques (livrables) |  |  |

Correspondants IFPEN R152  : DO/Technicien programmation.

## Contrôle de la programmation : vérification sur échantillonnage