## Feuil1
Cadre de Mémoire Technique
Les candidats doivent apporter leur réponse soit :
- dans la colonne réponse
- dans un document annexe. Dans ce cas, le document doit suivre la trame déclinée dans le tableau ou le candidat doit donner des indications précises (pages,…) permettant de retrouver les informations.
Le candidat présente | La réponse du candidat
1 Moyens humains et matériels qui seront affectés au chantier : 15% Moyens humains, organisation et organigramme fonctionnel mis en place pour l’opération Moyens en matériels qui seront utilisés sur le chantier Sous traitance (methodologie de recours et gestion des sous-traitants)
2 Méthodologie d’exécution, appréhension des risques : 25% Méthodologie d’exécution et dispositions pour assurer la qualité générale des prestations réalisées Gestion des nuisances et des interfaces avec les riverains, organisation mise en place par l'entreprise pour intervention en site occupé Risques identifiés, contraintes d’exécution et solutions proposées par l’entreprise Respect du planning, capacités de mise en place d’actions correctives (moyens humains et matériels) envisagées par l’entreprise, et aussi en cas de retard sur les délais (interne ou général) ou de malfaçons. Gestion des déchets