SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION

DIRECTION DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT

Mission de Maitrise d’œuvre technique

Relative à l’Aménagement d’un accès secondaire et de stationnement

Pour le futur commissariat d’Aulnay-sous-Bois

Sis 8 avenue du Maréchal Juin 93600 Aulnay-sous-Bois

PROGRAMME SOMMAIRE

TABLE DES MATIERES

1.	PREAMBULE	3

2.	CONTEXTE GENERAL	3

2.1	GENESE DU PROJET	3

2.2	PRESENTATION DU SITE	4

2.3	OBJET DU PROJET	5

3.	PROGRAMME DE TRAVAUX	5

Présence de polluants	6

Phasage du chantier	7

4.	REMARQUES ET RECOMMANDATIONS	7

5.	CALENDRIER	7

6.	DESCRIPTION DES PRESTATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT MARCHE DE MOE TECHNIQUE	7

6.1	PHASE CONCEPTION	7

6.1.1	AVP	7

6.1.2	Etudes de projet – PRO / DCE	8

6.1.3	Permis de construire	9

6.1.4	Assistance pour la passation des contrats de travaux – ACT	10

6.2	PHASE REALISATION	10

6.2.1	Mission EXE partielle	10

6.2.2	Visa des études d’exécution – VISA	11

6.2.3	Direction de l’exécution des contrats de travaux – DET	12

6.2.4	Assistance aux opérations de réception (AOR)	13

6.3	MISSIONS COMPLEMENTAIRES	13

6.3.1	MISSION SURETE (SUR)	13

6.3.2	MISSION ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT	14

# PREAMBULE

Le programme constitue le cahier des charges de l’opération. Elément essentiel du marché de maîtrise d’œuvre, il sert de support aux concepteurs et formalise l’ensemble des exigences, contraintes et besoins nécessaires à l’élaboration d’un projet architectural.

Compte tenu de l’objet du projet, le présent document émane de la maîtrise d’ouvrage et constitue davantage une expression de besoin qu’un programme en bonne et due forme. Il a fait l’objet d’échanges avec les communes de Sevran et d’Aulnay-sous-Bois pour en valider son principe, mais le titulaire du marché devra s’assurer de sa faisabilité et proposer des solutions alternatives le cas échéant pour assurer la fonctionnalité de l’aménagement en question.

Le présent document décrit ainsi les exigences relatives à la mission de maitrise d’œuvre technique pour le projet d’aménagement d’un accès secondaire et de places de stationnement complémentaire pour les futurs Commissariat et Compagnie de Sécurisation et d’Intervention du 93 (CSI93) au 8 avenue du Maréchal Juin 93600 Aulnay-sous-Bois.

Les concepteurs devront appliquer les normes et règlements en vigueur dont ils feront une liste exhaustive dans leurs études. Ils devront également appliquer les référentiels de la préfecture de Police, joints en annexe.

# CONTEXTE GENERAL

## GENESE DU PROJET

Dans sa volonté de densifier son action en Seine Saint-Denis, un comité interministériel a eu lieu en octobre 2019, comité au cours duquel le plan « Etat plus fort en Seine Saint-Denis » a été initié. Ce dernier comprend une vingtaine de mesures dont certaines sont des mesures immobilières visant l’amélioration de l’image et du fonctionnement de l’Etat dans le département du 93.

A Aulnay-sous-Bois, il est admis que les bâtiments « Police » existants ne s’inscrivent pas dans cet esprit :

- Le commissariat est actuellement hébergé pour partie dans un préfabriqué à R+1 de 1972 et d’autre part, dans la Villa Chansonia construite en 1907 par Ernest PACRA artiste lyrique et directeur de spectacles parisiens. La répartition des effectifs sur deux bâtiments, la nature des locaux non conçus pour accueillir un commissariat, et la localisation de l’ensemble en zone pavillonnaire constituent des conditions de travail difficiles pour les Policiers, et des conditions d’accueil non satisfaisantes pour les usagers.

- La Compagnie de Sécurisation et d’Intervention du 93 (CSI93) est hébergée dans un bâtiment de bureaux doublé d’un hangar, dont les conditions de travail ne sont pas optimales.

De ce contexte est née la volonté, très fortement soutenue par le maire d’Aulnay-sous-Bois, de créer un nouveau commissariat qui intègrera la Compagnie de Sécurisation et d’Intervention du 93 (CSI93). Une parcelle est mise à la disposition de la préfecture de Police par la Ville d’Aulnay-sous-Bois et une convention entre les deux parties est en cours de finalisation.

La préfecture de Police a lancé ce programme immobilier en 2020 et finalise actuellement le Dossier de Consultation des Entreprises, visant un appel d’offres au T1 2025. Le permis de construire a été accordé le 9 avril 2024. L’accord tacite de la Police de l’Eau a été obtenu le 14 octobre 2024.

Néanmoins, au cours de ces études, les utilisateurs ont fait connaître un besoin nouveau, à savoir des stationnements supplémentaires sécurisés pour les véhicules personnels des fonctionnaires, et un second accès véhicules au site pour palier à un éventuel blocage de l’accès principal du commissariat.

## PRESENTATION DU SITE

Le futur commissariat regroupé avec la CSI93 sera implanté 8 avenue du Maréchal Juin à Aulnay-sous-Bois. Cette parcelle appartenant à la Ville est actuellement comprise dans le complexe du Moulin Neuf, occupant à la fois un parking et un terrain engazonné.

Le second accès et le stationnement supplémentaire, objets du présent marché, seront créés grâce au prolongement de la voie Charlie CHAPLIN, implantée en partie sur la commune de Sevran et en partie sur la commune d’Aulnay-sous-Bois.

Le second accès est donc à implanter sur la parcelle AI56 à Aulnay-sous-Bois, et sur la parcelle CK129 à Sevran.

## OBJET DU PROJET

Le tracé envisagé du second accès se situe dans l’emprise du complexe du Moulin Neuf, longe une aire de lancer de poids et un terrain de rugby. Ces deux installations sportives sont conservées, maintenues en fonctionnement et par conséquent doivent être protégées le temps des travaux.

Hormis le long de la desserte formant le second accès, l’essentiel du stationnement se situe dans une zone engazonnée et talutée sur la commune de Sevran.

Les deux emprises de la desserte et du stationnement se situent dans une zone classée UV au PLUi, dont les contraintes doivent être respectées. On note par exemple la présence d’arbres dans cette zone qui doivent être sauvegardés.

La proposition d’aménagement devra prévoir à minima :

- Sur Aulnay-sous-Bois, la création de 16 places le long de la voie. Sur la parcelle AI56 cela représente une surface de 784m² ;

- Sur Sevran, la création de 53 places le long de la voie nouvellement créée et sur la zone située à l’entrée de cette voie. Sur la parcelle CK129 cela représente une surface de 1865m².

Un minimum de 69 places doit être créé dans le cadre de cette opération. Le candidat retenu est invité à rechercher l’optimisation du nombre de places de stationnement, tout en intégrant les contraintes du PLUi et la réglementation en vigueur notamment en termes d’accessibilité PMR.

Un certain nombre de places équipées en bornes IRVE est également à prévoir. Leur nombre sera à définir selon la puissance existante du TGBT sur la base d’une puissance de 7,4 kVA par borne. Ces bornes seront raccordées sur le TGBT du commissariat, les fourreaux et chambres de tirage entre ce dernier et le portail situé en limite de parcelle du commissariat à la naissance de l’accès secondaire, seront préparés en amont dans le cadre de l’opération de construction du commissariat.

Compte tenu des usagers de cette desserte et du stationnement, ces installations devront être entièrement sécurisées grâce à la mise en place de clôtures, de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et d’un sas véhicule à l’entrée du côté de Sevran. La notice de sûreté à la charge de la maîtrise d’œuvre permettra d’identifier précisément les dispositifs de sûreté à mettre en œuvre. Le présent marché vise le conseil de la maîtrise d’œuvre qui sera retenue.

# PROGRAMME DE TRAVAUX

Les travaux projetés dans le cadre de la présente opération, sans être exhaustifs, sont donc les suivants :

- Dépollution préalable selon les résultats du diagnostic de pollution de sols à fournir par la MOA ;

- Dépose des réseaux inutilisés repérés préalablement par la maîtrise d’œuvre en phase AVP ;

- Mise en place d’une base vie ;

- Mise en œuvre de revêtement de sol en respect du PLUi et de la gestion des eaux de pluie ;

- Mise en œuvre d’une clôture de séparation de la zone allouée au second accès et au stationnement complémentaire, sur une hauteur de 3m avec dispositif empêchant les ballons ou autres projectiles de tomber dans la zone – dispositif à mettre au point selon les résultats de l’étude de sûreté à réaliser par la MOE ;

- Mise en œuvre d’un accès véhicules par sas doublé d’un accès piétons au niveau de Sevran avec ouvertures sur badges des fonctionnaires, badges hyperfréquence, et visiophones ; les commandes seront implantées au niveau du chef de poste localisé dans le commissariat (en respect des référentiels de la PP) ;

- Fourniture, pose et raccordement de lecteurs de badges et visiophones au niveau de l’accès à la parcelle du commissariat (en respect des référentiels de la PP) ;

- Fourniture et pose du portail d’accès entre la voie secondaire et la parcelle du commissariat selon les résultats de l’étude de sûreté à réaliser par la MOE – voir si nécessité de recréer un second sas véhicules ;

- Fourniture, pose et raccordement d’un dispositif de visiophonie avec renvoi au chef de poste (se reporter aux référentiels de la Préfecture de Police / DE pour la conception des sas et le contrôle d’accès) ;

- Fourniture, pose et raccordement d’un système de vidéosurveillance avec renvoi des images au chef de poste, y compris de nuit (se reporter aux référentiels de la Préfecture de Police / DILT) – les caméras devront permettre la reconnaissance faciale y compris de nuit ;

- Eclairage de l’ensemble de la zone sur radar, permettant la reconnaissance des visages au niveau des images de vidéosurveillance ;

- Réalisation du projet en adéquation avec les règles, exigences et normes environnementales, soit gestion des eaux de pluie, plantations, traitement idoine du sol, etc… l’ensemble en conformité avec les contraintes de sécurité du projet.

#### Objectifs généraux :

Les enjeux de cet aménagement sont :

- Offrir une solution d’évacuation ou d’accès aux véhicules de Police en cas de blocage de l’accès principal situé avenue du Maréchal juin, ce blocage pouvant provenir d’une défaillance des équipements constituant le sas véhicules principal (portail, plot rétractable, roadblocker ou barrières restant coincés en position de fermeture) ou de manifestations, d’émeutes avec blocage volontaire des forces de l’ordre…

- Offrir une zone de stationnement protégée et sécurisée à proximité du commissariat et de la CSI93 pour les véhicules personnels des fonctionnaires de Police, y compris le trajet depuis cette zone de stationnement au commissariat,

- Respecter l’environnement et les règles du PLui s’appliquant à la zone,

- Sécuriser les installations liées au commissariat tout en maintenant un dialogue avec la population environnante à savoir les installations sportives et les établissements scolaires.

#### Dimension environnementale :

Etant actuellement classé en zone UV / Espaces de sports, loisirs et plein air, la zone concernée par le présent projet devra respecter au mieux toutes les contraintes imposées par ce classement. La maîtrise d’œuvre devra alerter en amont la maîtrise d’ouvrage en cas d’impossibilité de respecter le PLU, et devra lui présenter des solutions alternatives ou mesures compensatoires qui serviront de base à une négociation avec les Villes d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran. La maîtrise d’œuvre devra également prévenir la maîtrise d’ouvrage si la mise en œuvre des exigences du PLU nécessite la mise à disposition de la part des communes de davantage de surface de terrain, sans nuire au fonctionnement des installations sportives voisines.

Des réunions de concertation avec les Villes d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran seront programmées à cet effet en présence de la maîtrise d’œuvre.

Cela vaut notamment pour l’obligation de planter des arbres permettant l’intégration paysagère des places de stationnement (article UV13 du PLU), et la création de noues paysagères en vue de l’assainissement des places de stationnement (article UV13 du PLU).

Le tracé de la desserte et l’implantation du stationnement devront éviter tout abattage d’arbre ; le type de revêtement de sol devra permettre une bonne gestion des eaux de pluie tout en restant fonctionnel malgré un trafic intense et anticiper une remontée de la nappe phréatique à un niveau proche du terrain naturel en saison de pluie.

L’altimétrie plus élevée de la desserte d’accès secondaire côté Sevran par rapport à l’accès à la parcelle du commissariat devra être prise en compte afin que les eaux de pluie ne viennent pas se déverser dans la cour du commissariat et inonder le parking souterrain via sa rampe d’accès.

L’ensemble des dispositions à prendre pour la faisabilité de ce projet, devra être précisé en amont à la maîtrise d’ouvrage pour servir de base au protocole foncier qui sera établi entre la Préfecture de Police, la ville de Sevran et la ville d’Aulnay-sous-Bois.

#### Image du projet :

Ce projet devra revêtir le caractère institutionnel à l’instar du bâtiment qu’il dessert, proposer un équipement hautement protégé, tout en développant les valeurs du développement durable et en maintenant un dialogue avec le voisinage (complexe sportif, lycée, collège, roseraie…).

#### Présence de polluants

Un diagnostic de pollution des sols avant travaux ainsi qu’une étude hydrogéologique seront transmis au candidat.

Ce dernier devra faire savoir au maître d’ouvrage si des besoins supplémentaires sont nécessaires à l’élaboration de son projet.

#### Phasage du chantier

Une forte coordination avec le conducteur d’opérations de la Préfecture de Police, ainsi qu’avec l’OPC et la MOE du futur commissariat est à prévoir dans le déroulé de la mission, incluant notamment des réunions de concertation.

# REMARQUES ET RECOMMANDATIONS

Etant donnée la sensibilité du site (complexe sportif maintenu en fonctionnement, proximité avec le lycée Jean Zay et le collège Gérard Philippe) des réunions de concertation avec les différentes entités concernées sont à prévoir et à intégrer dans la proposition financière des candidats.

Le classement du projet en zone UV et ses exigences urbanistiques, l’élaboration du protocole foncier, nécessiteront également des réunions de concertation avec les Villes d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran, qui devront être intégrées dans la proposition financière des candidats.

Les contraintes et difficultés d’accès au site (obtention d’une carte d’accès annuelle par intervenant délivrée par la Préfecture de Police, multiplicité des intervenants) doivent être prises en compte par les candidats.

Des documents techniques propres à la Préfecture de Police (référentiels techniques, etc.) seront remis aux candidats dans le cadre du présent appel d’offres afin qu’ils puissent chiffrer leur proposition en connaissance de cause.

# CALENDRIER

Etudes : T1 2026 – 9 mois d’études

Autorisations administratives : T2 2026

Consultation travaux / Notification : T4 2026

Démarrage chantier : T1 2027 – 9 mois de travaux

Livraison : T4 2027 – (à coordonner avec la livraison du commissariat).

# DESCRIPTION DES PRESTATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT MARCHE DE MOE TECHNIQUE

## PHASE CONCEPTION

### AVP

La mission d’AVP a pour objet de :

  - Permettre au maître d’œuvre technique de prendre connaissance de l’opération par la visite exhaustive des lieux et l’analyse de l’ensemble des documents fournis par la maîtrise d’ouvrage ;

  - Réaliser un audit des réseaux existants et de la nature des sols, avec listing des études ou diagnostics complémentaires à faire réaliser par la MOE ;

  - Réaliser une note sur les réglementations d’urbanisme applicables, avec identification des principales règles applicables au projet, et évaluation de leurs impacts, notamment en termes d’espaces verts et de gestion des eaux de ruissellement.

  - Réaliser une étude de sûreté permettant de faire les choix des dispositifs d’accès depuis Sevran, et depuis l’accès secondaire à la parcelle du commissariat, et des dispositifs de sécurisation de la zone et des agents de Police ;

  - Indiquer un phasage technique ainsi que les durées prévisionnelles de réalisation ;

  - Déterminer les installations de chantier à mettre en place, comprenant et détaillant les installations propres, l’encadrement de chantier et son détail (prestations à détailler dans l’estimatif financier) ;

  - Établir une estimation du coût prévisionnel des travaux

Dans le cadre de l’AVP, des réunions de concertation seront organisées avec le maître d’ouvrage où seront fournies des explications sur les options techniques et économiques proposées.

Liste des documents à remettre au maître d’ouvrage :

  - Note de présentation de l’AVP justifiant les dispositions et solutions techniques proposées dans le respect des différentes réglementations en vigueur et avec optimisation du nombre de places de stationnement ;

  - Etude de sûreté détaillée ;

  - Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations à l’échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m) en particulier sur les sas ;

  - Notice descriptive des travaux avec caractéristiques techniques des dispositifs de sûreté retenus et fabricants ;

  - Indication d'un délai global de réalisation de l’opération rentrant dans le délai maximum de 6 mois d’exécution + 2 mois de préparation avec recherche d’optimisation ;

  - Estimation détaillée (métré et prix unitaires) du coût prévisionnel des travaux, comprenant le détail des installations de chantier.

L’AVP est présenté au maître d'ouvrage pour approbation dans le cadre d’un rendu intermédiaire et d’un rendu final.  Des demandes de correction pourront être demandées par la maîtrise d’ouvrage, nécessitant la reprise du dossier avant approbation.

#### Dossier de demande d’autorisations administratives

Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage pour la constitution des dossiers administratifs nécessaires à l’obtention de toutes les autorisations administratives. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à leur obtention (Permis d’aménager etc.), constitue le(s) dossier(s) et assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maître d'ouvrage s'engage à communiquer au maître d'œuvre toute correspondance avec l'administration. Dès réception des autorisations administratives, il lui en transmet copie et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain. Il veille à son affichage en mairie.

Le délai de réalisation des dossiers de demande d’autorisations administratives court à partir de la validation du rendu intermédiaire de l’AVP.

### Etudes de projet – PRO / DCE

Les études de PRO / DCE, fondées sur l’AVP approuvé par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations administratives, définissent la conception générale des travaux en fonction des options prises par le maître d’ouvrage pour le mode de dévolution des marchés de travaux. Il tient compte du niveau de conception choisi par le maître d’ouvrage pour lancer la consultation.

Les études de PRO / DCE ont pour objet de :

  - Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ;

  - Déterminer les installations de chantier à mettre en place, comprenant et détaillant les installations propres, l’encadrement de chantier et son détail (prestations à détailler dans l’estimatif financier) ;

  - Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;

  - Indiquer les caractéristiques techniques des dispositifs de sûreté retenus avec les fabricants ;

  - Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré (la globalisation des prix unitaires par des ensembles est interdite) ;

  - Permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;

  - Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses administratives particulières), de l'acte d'engagement et du règlement de la consultation, fournis par le maître d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de l'opération.

Le maître d’œuvre proposera ainsi les certificats de qualifications à demander aux candidats ainsi que les critères d’analyse de leurs offres.

Liste des documents à remettre au maître d’ouvrage :

Documents graphiques

  - Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/50, incluant tous ouvrages de second œuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à 1/50, qui sera joint au DCE ;

  - Plans d'électricité, courants forts et courants faibles (vidéosurveillance, contrôle d’accès…), incluant schémas généraux de raccordement, bilan de puissances, tracés des principaux réseaux, implantation des principaux tableaux et matériels (mats, lanterne, potences…) au 1/100, qui seront joints au DCE ;

  - Plan de principe d'installation et d'accès de chantier, qui sera joint au DCE.

  - Maquette BIM à relier à celle du futur commissariat d’Aulnay-sous-Bois.

Documents écrits

  - Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestation, qui sera joint au DCE;

  - Notice de sûreté détaillée ;

  - Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi ;

  - Cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités) qui sera joint au DCE ;

  - Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE ;

  - Critères de sélection pour l’attribution des offres et qualifications éventuelles à insérer dans l’avis de publicité.

Les études de PRO / DCE sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation, ainsi qu’aux utilisateurs et aux mairies d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran.

### Permis de construire

Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l’obtention du permis de construire, constitue le dossier et assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l’instruction.

Le maître d'ouvrage s’engage à communiquer au maître d'œuvre toute correspondance avec l’administration. Dès réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procède à l’affichage réglementaire sur le terrain. Il veille à son affichage en mairie.

Lorsque l’opération nécessite l’obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis de démolir, permis modificatif, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage pendant toute la durée de leur instruction afin d’effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

### Assistance pour la passation des contrats de travaux – ACT

L'assistance apportée au MOA pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

  - Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

  - Analyser les offres des entreprises ;

  - Procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;

  - Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation ;

  - Répondre aux questions formulées par les entreprises pendant la consultation.

#### Consultation des entreprises

Liste des documents à remettre au maître d’ouvrage :

  - Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maître d'ouvrage sur le modèle de document qui sera transmis par le MOA ;

  - Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financière des offres sur la base de modèles fournis par la maîtrise d’ouvrage ;

  - Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'être retenues (mieux-disantes).

## PHASE REALISATION

### Mission EXE partielle

Les études d'exécution, fondées sur le projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage :

- La réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations

- L’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ;

- L’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots.

Liste indicative des documents à remettre au maître d'ouvrage :

a) Devis quantitatif détaillé

b) Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots

c) Etudes de synthèse

Organisation :

- L'organisation des moyens et des méthodes ;

- La mise en place d'une direction de synthèse techniquement compétente ;

- La mise en place de l'équipe de synthèse ;

- La mise en place d'un système informatique ;

- La spécification de la charte graphique et du règlement de la cellule de synthèse.

Animation :

- La préparation et la direction des réunions de synthèse ;

- La liste prévisionnelle des points à étudier et des plans nécessaires ;

- Le planning des réunions ;

- La rédaction et la diffusion des comptes rendus.

Réalisation

- Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;

- La réalisation des plans de synthèse et coupes et détails nécessaires ;

- L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;

- L'information du coordonnateur SPS ;

- Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;

- La mise à jour des plans de synthèse et leur diffusion pour correction des plans d’exécution des ouvrages (PEO) ;

- Le cas échéant la compilation des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) de synthèse.

### Visa des études d’exécution – VISA

Les études d'exécution seront intégralement réalisées par l’entreprise générale. Le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elle a établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, lui délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par l’entrepreneur ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le maître d’œuvre dirige les travaux de la cellule de synthèse.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par l’entreprise. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

  - Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par l’entrepreneur aux documents établis par la maîtrise d'œuvre ;

  - Établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution ;

  - Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux ;

  - Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes proposées par l’entrepreneur ;

  - Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution à établir par l'entrepreneur ;

  - Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par l'entrepreneur ;

  - Contrôle de cohérence inter-maîtrise d'œuvre ;

  - Elaboration d’un échéancier de paiement en corrélation avec le planning d’exécution détaillé.

### Direction de l’exécution des contrats de travaux – DET

La direction de l'exécution du contrat de travaux a pour objet de :

  - S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

  - S’assurer que les documents à produire par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux, sont conformes au dit contrat et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

  - S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du contrat de travaux ;

  - Établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du contrat de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

  - Informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

  - Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l’entrepreneur ;

  - Établir les états d'acomptes ;

  - Vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur et établir le projet de décompte général;

  - Donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des entreprises.

Tâches à effectuer :

#### Direction des travaux :

  - Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaires ;

  - Etablissement et diffusion des compte-rendus sous 48h après la réunion de chantier ;

  - Etat d'avancement général des travaux à partir du planning général ;

  - Information du maître d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

#### Contrôle de la conformité de la réalisation :

  - Examen des documents complémentaires à produire par l’entreprise, en application de son contrat ;

  - Conformité des ouvrages aux prescriptions du contrat ;

  - Etablissement de compte-rendu d'observation ;

  - Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître d'ouvrage.

#### Gestion financière :

  - Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte ;

  - Examen des devis de travaux complémentaires ;

  - Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte final ;

  - Etablissement du projet de décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise), à l’exception d’un état précis de l’avancement des travaux.

### Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

  - D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;

  - D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;

  - De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;

  - De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre.

Prestations confiées et documents à remettre au maître d'ouvrage :

Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre :

  - Valide par essai le fonctionnement des installations ;

  - Organise les réunions de contrôle de conformité ;

  - Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves ;

  - Propose au maître d’ouvrage la réception.

#### Etat des réserves et suivi :

Le maître d’œuvre s'assure de la levée des réserves par l’entreprise dans les délais définis. Une présence sur site de 1 à 2 journées est imposée au maître d’œuvre afin d’assurer le suivi et de coordonner les levées de réserves avec l’entreprise.

#### Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre.

#### Année de garantie de parfait achèvement :

Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine les désordres apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage, puis assure le suivi de leur réfection.

## MISSIONS COMPLEMENTAIRES

### MISSION SURETE (SUR)

Les études relatives à la mission sûreté ont pour objet de :

- Analyser le site et son contexte ainsi que le Programme Sommaire ;

- Analyser les référentiels de la maîtrise d’ouvrage annexés au Programme Sommaire, dont certains traitent spécifiquement de la vidéo-protection et du contrôle d’accès ;

- Procéder à une analyse détaillée puis à une évaluation des risques (internes et externes au site) ;

- Vérifier les faisabilités techniques en fonction des éléments de diagnostic réalisés par le maître d’œuvre lors de son examen des ouvrages existants ;

- Vérifier le contexte règlementaire lors du développement de ses études ;

- Vérifier que les équipements de sûreté soient aisément maintenables, aussi en concertation avec les spécialistes de la maîtrise d’ouvrage, notamment par rapport à l’installation de GTB et son exploitation ;

- Rédiger et mettre à jour à chaque phase d’étude la Notice spécifique à la sûreté, synthétisant les recommandations du maître d’œuvre en termes de stratégie sûreté, d’organisation spatiale et en termes de solutions techniques et proposition d’équipements ;

- Émettre une liste des points de vigilance à respecter par le maître d’œuvre lors de ses études et veiller à la cohérence des niveaux de protection (antieffraction, pare-balle, etc.) des divers éléments composant des ensembles déterminant la sûreté du projet ;

- Intégrer le volet sûreté lors de la rédaction des documents de consultation ;

- Vérifier au cours des études d’exécution et tout au long des travaux et des OPR l’application des prescriptions faites par le maitre d’œuvre en matière de sûreté.

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

- Notice spécifique à la sûreté

- Plans sûreté localisant les dispositifs en fonction des risques identifiés, puis l’implantation des équipements sûreté.

- Liste des équipements sûreté proposés avec précision des fabricants et modalités de gestion de leur maintenance, y compris les logiciels d’exploitation le cas échéant avec précisions sur la compatibilité des systèmes déjà utilisés par la maîtrise d’ouvrage.

Ces documents sont à mettre à jour à chaque phase des études, selon les remarques du MOA.

Les dispositifs de sûreté et sécurité retenus devront anticiper des éventuels problèmes de pannes en ayant recours à une maintenance facilitée, ne mettant pas en péril le fonctionnement de l’accès secondaire ni la sécurité des fonctionnaires de Police qui utiliseront cet accès et son stationnement.

### MISSION ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Les études relatives à la mission étude d’impact sur l’environnement ont pour objet de :

- Recenser toutes les règles d’urbanisme, exigences, normes et démarches relatives à l’environnement qui s’appliquent au projet, notamment au titre de :

- La Loi sur l’Eau,

- Des espèces protégées,

- L’évaluation environnementale des projets,

- Du paysage et des sites,

- D’autres procédures éventuelles ;

- Aider la MOA pour la consultation, le suivi et l’analyse de diagnostics relatifs au respect de l’environnement ;

- Préparer tout dossier, demande d’autorisation éventuelle à déposer auprès de la DRIEE ou autre entité pour instruction ;

- Vérifier la faisabilité technique du projet en listant les impacts de toutes les règles, exigences, et normes sur le projet, en mettant en exergue celles qui seraient problématiques pour la réalisation du projet ;

- Indiquer les procédés envisagés pour respecter ces règles, exigences, normes, proposer des solutions compensatrices lorsque ces règles, exigences, normes ne peuvent pas être appliquées, et / ou préparer des demandes de dérogation ;

- Vérifier en particulier l’adéquation entre les contraintes de sécurité du site et les règles, exigences et normes environnementales à respecter ;

- Indiquer les mesures envisagées pour la gestion des eaux en particulier ;

- De manière générale, accompagner et conseiller le MOA dans toute démarche à caractère environnemental applicable au projet pour mener à bien ce dernier.