

|  |
| --- |
| **Suivi de la contamination chimique dans le réseau trophique (dispositif CoRePh)**  **Surveillance sanitaire et environnementale**  (Protocole mutualisé D4/D8/D9) |

**ANNEXE II au cctp**

**Synthèse des livrables**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Livrable** | **Référence du CCTP (Article)** | **Délai de transmission** | **Format et mode de transmission** | **Délais de validation par l’Agence** |
| Calendrier de réalisation des prestations d’analyse | **5.1.1** | Transmission par le titulaire dans un délai de 30 jours calendaires après notification du marché, à la suite de la transmission par l’Agence de la programmation des prestations prévues. | Fichiers à transmettre au format Excel, par courrier électronique | 15 jours calendaires |
| Estimation financière de la programmation pour l’année N | **5.1.1** | Transmission par le titulaire dans un délai de 30 jours calendaires après notification du marché, à la suite de la transmission par l’Agence de l’indice d’actualisation des prix | Fichiers à transmettre au format Excel, par courrier électronique | 15 jours calendaires |
| Résultats d’analyse | **5.1.1**  **&**  **5.2.2** | Transmission des résultats au plus tard 180 jours calendaires après la première analyse. | Fichier à transmettre au format xlsx à l’Agence, conformément au système d’échange du SANDRE. | 30 jours calendaires |
| Rapport final | **5.3.2** | Transmission par le titulaire, au plus tard 15 jours avant la réunion de clôture du marché. | Fichier à transmettre par courrier électronique, en indiquant a minima les points listés en Annexe IV. | 15 jours calendaires |