Términos de referencia técnicos

Servicio de asistencia técnica para el diseño e implementación de itinerarios de formación digital y el fortalecimiento de centros de formación profesional en el marco del Proyecto LAMARR

Tabla de contenido

1.	Contexto y justificación	1

2.	Objetivo general de la misión	2

3.	Objetivos específicos	2

4.	Alcance de la misión por eje de intervención	2

Eje 1 – Diseño y pilotaje de itinerarios de formación en competencias digitales	2

Eje 2 – Acompañamiento de centros de formación profesional (CFPs)	4

Eje 3 – Coordinación, seguimiento y sistematización	6

5.	Tabla de productos	6

6.	Cronograma indicativo	9

# Contexto y justificación

El proyecto LAMARR, implementado en El Salvador con el apoyo de Expertise France y financiación de la Unión Europea, tiene como objetivo contribuir a la inserción socioeconómica de jóvenes en situación de vulnerabilidad, en particular mujeres, mediante el desarrollo de itinerarios de formación en competencias digitales que favorezcan la empleabilidad y el fortalecimiento de los centros de formación profesional (CFPs) y su articulación con el sector productivo.

En 2025 se llevaron a cabo misiones de diagnóstico y formulación de recomendaciones sobre la oferta de formación digital, las prácticas pedagógicas y los vínculos con las empresas. Dichas misiones identificaron perfiles y áreas prioritarias de formación, brechas de competencias, necesidades de profesionalización de formadores y oportunidades de mejora en la calidad pedagógica y en la gobernanza de los CFPs.

En este contexto, se lanza la presente licitación para contratar un prestador de servicios especializado en formación digital y en fortalecimiento de centros de formación, con el fin de diseñar, pilotar y acompañar como mínimo tres itinerarios de formación en competencias digitales para la empleabilidad de jóvenes en El Salvador, así como reforzar las capacidades pedagógicas y organizativas de los CFPs involucrados.

# Objetivo general de la misión

Contribuir a la implementación de las recomendaciones resultantes de las misiones de diagnóstico del proyecto LAMARR mediante el diseño y pilotaje de itinerarios de formación en competencias digitales para la empleabilidad, el fortalecimiento de las capacidades de los centros de formación profesional y la coordinación técnica de las actividades durante un periodo de 20 meses.

# Objetivos específicos

- Diseñar y pilotar al menos tres itinerarios de formación en competencias digitales para la empleabilidad, alineados con las necesidades del mercado laboral salvadoreño y validados con empresas del sector.

- Fortalecer las capacidades pedagógicas e institucionales de los centros de formación profesional (CFPs), con énfasis en la formación de formadores, la gestión de la calidad pedagógica y la participación de los jóvenes.

- Asegurar la coordinación y el seguimiento transversal de la intervención, incluyendo la sistematización de resultados, aprendizajes y recomendaciones para la sostenibilidad post-proyecto.

# Alcance de la misión por eje de intervención

La misión se estructura en torno a tres ejes complementarios:

## Eje 1 – Diseño y pilotaje de itinerarios de formación en competencias digitales

Este eje se centra en la ingeniería pedagógica y en el pilotaje de itinerarios de formación en competencias digitales que favorecen la empleabilidad de jóvenes en El Salvador.

Los itinerarios podrán situarse, por ejemplo, pero no de manera limitativa, en los campos siguientes:

- Inteligencia artificial (incluida IA generativa)

- Ciberseguridad

- Programación y desarrollo de software

- Ciencia de datos y análisis de datos

- Sistemas y redes

- Competencias digitales aplicadas a sectores específicos (por ejemplo: aeronáutica, logística, manufactura, servicios, etc.)

El prestador deberá proponer un diseño que permita contar con un mínimo de tres itinerarios de formación a lo largo de la misión.

Actividades principales del Eje 1

A. Metodología transversal (aplicable a todos los itinerarios)

- Diseño de una metodología de formación basada en competencias, que incluya principios para el análisis de actividades profesionales, la definición de resultados de aprendizaje y la evaluación por competencias.

- Desarrollo de un marco y metodología para integrar competencias transversales (soft skills, competencias de empleabilidad, trabajo en equipo, comunicación, etc.) en los itinerarios de formación, complementario y consolidando los métodos, iniciativas, herramientas ya presentes en el proyecto LAMARR (ej : PATH)

- Formalización de un sistema de certificación profesional de los cursos, que permita establecer mecanismos, criterios, herramientas, procesos y actores involucrados en el reconocimiento de cada curso, con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes participantes.

B. Diseño de itinerarios de formación

Para cada itinerario (Itinerario 1, 2 y 3 como mínimo):

- Realizar consultas iterativas con empresas y otros actores relevantes para identificar y precisar tareas, actividades clave y competencias asociadas al perfil profesional objetivo.

- Desarrollar un marco de competencias detallado y agnóstico en cuanto a herramientas específicas (orientado a funciones, no a marcas).

- Diseñar el programa de formación completo de cada itinerario (módulos, contenidos, ejemplos de proyectos, actividades prácticas, criterios e instrumentos de evaluación).

C. Instrumentos de implementación y relación con CFPs

- Elaborar Términos de Referencia (TDRs) para que los centros de formación desarrollen e implementen los cursos correspondientes a cada itinerario diseñado.

- Realizar el seguimiento a las respuestas y propuestas presentadas por los CFPs, apoyando la selección de centros y equipos docentes.

- Apoyar, cuando corresponda, el proceso de reclutamiento/validación de formadores, en coordinación con los CFPs y Expertise France.

D. Pilotaje, ajuste y sistematización

- Acompañar el pilotaje de los itinerarios con los centros y empresas seleccionados (planificación, seguimiento pedagógico, coordinación de jurados o comités de evaluación, etc.).

- Revisar de forma sistemática la implementación de los cursos en terreno y proponer ajustes curriculares en función de la evolución del mercado y de los aprendizajes de la práctica.

- Sistematizar las experiencias y buenas prácticas derivadas de la implementación de los itinerarios para facilitar su replicabilidad y escalamiento.

Productos esperados del Eje 1

El prestador deberá entregar los siguientes productos:

Productos transversales (comunes a los tres itinerarios)

- Metodología de formación basada en competencias.

- Metodología para integrar competencias transversales en los itinerarios.

- Metodología para validar / certificar los cursos y los itinerarios de aprendizaje

Para cada itinerario de formación (Itinerario 1, 2 y 3):

- Itinerario validado con empresas.

- Marco de competencias detallado.

- Programa de formación completo (módulos, contenidos, ejemplos de proyectos, metodologías).

- Términos de referencia (TDRs) para que los centros de formación desarrollen e implementen el itinerario.

- Informe de seguimiento de las propuestas de los centros de formación que respondan a los TDRs.

- Informe de pilotaje del itinerario, incluyendo revisión sistemática de la implementación y ajustes curriculares.

- Sistematización de experiencias y buenas prácticas para cada itinerario.

## Eje 2 – Acompañamiento de centros de formación profesional (CFPs)

Este eje se centra en el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas e institucionales de los CFPs implicados en el proyecto, con especial énfasis en la formación de formadores, la gestión de la calidad pedagógica, la participación juvenil y la sostenibilidad de las mejoras introducidas.

Actividades principales del Eje 2

- Diagnóstico y diseño de la formación de formadores

- Realizar entrevistas y/o talleres de diagnóstico con los CFPs para identificar necesidades, prioridades y condiciones de implementación de los itinerarios.

- Diseñar una formación de formadores inicial a medida, adaptada al contexto salvadoreño y a la formación digital, con foco en enfoques competenciales y pedagogía activa.

- Formación inicial y continua de formadores y equipos de CFPs

- Implementar las sesiones de formación de formadores iniciales (en un periodo aproximado desde el mes 3 hasta el mes 12 de la intervención).

- Desplegar acciones de formación continua para el personal docente en pedagogías innovadoras (por ejemplo: integración de competencias transversales, uso pedagógico de herramientas digitales y de IA, aprendizaje reflexivo, etc.).

- Formar a responsables pedagógicos y equipos directivos de CFPs en enfoques de gestión y aseguramiento de la calidad pedagógica, así como en procesos de mejora continua de prácticas internas.

- Herramientas de gestión de recursos humanos y calidad

- Diseñar hojas de puesto para formadores y responsables pedagógicos vinculados a los itinerarios del proyecto.

- Apoyar, cuando corresponda, la contratación de personal docente para los itinerarios (entrevistas técnicas/pedagógicas, análisis de perfiles, etc.).

- Participación juvenil y mecanismos de retroalimentación

- Organizar talleres de retrospectiva con jóvenes participantes en los itinerarios y otras formaciones, con el fin de medir la calidad de las prácticas educativas, recoger su opinión y alimentar procesos de mejora.

- Estructuras y sostenibilidad de la calidad pedagógica

- Evaluar las estructuras/actores (instituciones, unidades, redes) que podrían, a futuro, asumir el rol de asegurar la formación continua de formadores y la garantía de calidad.

- Formar a la(s) estructura(s) identificada(s) en metodologías de calidad pedagógica y mecanismos de mejora continua, apoyando la institucionalización de prácticas de seguimiento y evaluación interna.

Productos esperados del Eje 2

El prestador deberá entregar los siguientes productos:

Diagnóstico y formación inicial

- Informe de entrevistas y diagnóstico con centros de formación.

- Propuesta de formación de formadores (FdF) inicial, adaptada al contexto salvadoreño y a la formación digital.

- Informes de ejecución de la formación inicial, incluyendo hojas de presencia y cuestionarios de satisfacción.

Fortalecimiento institucional y formativo

- Planes y materiales de de la formación continua de formadores

- Informes de ejecución de la formación continua

- Hojas de puesto diseñadas para formadores y responsables pedagógicos.

- Informes de entrevistas con docentes (en el marco del apoyo a la contratación).

- Informes de talleres de retrospectiva con jóvenes.

- Informe de evaluación institucional sobre las estructuras/actores con potencial para asegurar la calidad pedagógica y la formación de formadores.

Sostenibilidad

- Informe de capacitación de la(s) estructura(s) de referencia para calidad pedagógica y formación de formadores.

- Informe de evaluación global del acompañamiento realizado por el prestador.

## Eje 3 – Coordinación, seguimiento y sistematización

Este eje agrupa las actividades necesarias para garantizar la coherencia global de la intervención, la coordinación entre actores y la producción de información útil para la toma de decisiones y la sostenibilidad.

Actividades principales del Eje 3

- Elaborar un plan de trabajo inicial detallado para el periodo de 20 meses, que integre los tres ejes de intervención y los hitos principales.

- Participar en reuniones de coordinación y comités de pilotaje (COPIL) con Expertise France, CFPs y otros actores clave.

- Producir informes de avance periódicos (por ejemplo, de carácter mensual), incluyendo: progreso por eje, dificultades encontradas, ajustes propuestos, lecciones aprendidas y recomendaciones intermedias.

- Contribuir a espacios de restitución y capitalización con los socios del proyecto (talleres de presentación de resultados, intercambio de buenas prácticas, etc.).

- Elaborar un informe final consolidado de la asistencia técnica, que integre resultados por eje y fase, indicadores de impacto, aprendizajes y recomendaciones para la fase post-proyecto.

Productos esperados del Eje 3

- Plan de trabajo inicial consensuado con Expertise France y los actores clave.

- Informes de avance periódicos producidos y utilizados para la toma de decisiones.

- Informe final consolidado elaborado y compartido con el proyecto LAMARR y sus socios.

# Tabla de productos

| Producto | Contenido |
| --- | --- |
| Producto 1 | P1 - Eje 1 - Metodología de formación basada en competencias. |
| Producto 2 | P2 - Eje 1 - Metodología para integrar competencias transversales en los itinerarios. |
| Producto 3 | P3 - Eje 1 - Metodología para validar / certificar los cursos y los itinerarios de aprendizaje |
| Producto 4 | P4 - Eje 1 - Para cada itinerario de formación - Itinerario validado con empresas. |
| Producto 5 | P5 - Eje 1 - Para cada itinerario de formación -Marco de competencias detallado. |
| Producto 6 | P6- Eje 1 - Para cada itinerario de formación -Programa de formación completo (módulos, contenidos, ejemplos de proyectos, metodologías). |
| Producto 7 | P7 - Eje 1 - Para cada itinerario de formación -Términos de referencia (TDRs) para que los centros de formación desarrollen e implementen el itinerario. |
| Producto 8 | P8 - Eje 1 - Para cada itinerario de formación -Informe de seguimiento de las propuestas de los centros de formación que respondan a los TDRs. |
| Producto 9 | P9 - Eje 1 - Para cada itinerario de formación -Informe de pilotaje del itinerario, incluyendo revisión sistemática de la implementación y ajustes curriculares. |
| Producto 10 | P10 - Eje 1 - Para cada itinerario de formación -Sistematización de experiencias y buenas prácticas para cada itinerario. |
| Producto 11 | P11 - Eje 2 - Informe de entrevistas y diagnóstico con centros de formación. |
| Producto 12 | P12 - Eje 2 - Propuesta de formación de formadores (FdF) inicial, adaptada al contexto salvadoreño y a la formación digital. |
| Producto 13 | P13 - Eje 2 - Informes de ejecución de la formación inicial, incluyendo hojas de presencia y cuestionarios de satisfacción. |
| Producto 14 | P14 - Eje 2 - Planes y materiales de de la formación continua de formadores |
| Producto 15 | P15 - Eje 2 - Informes de ejecución de la formación continua |
| Producto 16 | P16 - Eje 2 - Hojas de puesto diseñadas para formadores y responsables pedagógicos. |
| Producto 17 | P17 - Eje 2 - Informes de entrevistas con docentes (en el marco del apoyo a la contratación). |
| Producto 18 | P18 - Eje 2 - Informes de talleres de retrospectiva con jóvenes. |
| Producto 19 | P19 - Eje 2 - Informe de evaluación institucional sobre las estructuras/actores con potencial para asegurar la calidad pedagógica y la formación de formadores. |
| Producto 20 | P20 - Eje 2 - Informe de capacitación de la(s) estructura(s) de referencia para calidad pedagógica y formación de formadores. |
| Producto 21 | P21 - Eje 2 - Informe de evaluación global del acompañamiento realizado por el prestador. |
| Producto 22 | P22 - Eje 3 - Plan de trabajo inicial consensuado con Expertise France y los actores clave. |
| Producto 23 | P23 - Eje 3 - Informes de avance periódicos producidos y utilizados para la toma de decisiones. |
| Producto 24 | P24 - Eje 3 - Informe final consolidado elaborado y compartido con el proyecto LAMARR y sus socios. |

# Cronograma indicativo

El prestador deberá proponer un cronograma detallado en su oferta. A modo indicativo, se sugiere la siguiente estructura de entrega de los productos sobre 20 meses:

| Fase | Periodo aproximado | Eje 1 – Itinerarios | Eje 2 – CFPs | Eje 3 – Coordinación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Meses 1–6 | Metodología basada en competencias; diseño y validación con empresas del primer itinerario; desarrollo de su marco de competencias y programa de formación. | Diagnóstico con CFPs; diseño de la formación inicial de formadores; inicio de la formación de formadores; primeros comités de seguimiento. | Plan de trabajo inicial; puesta en marcha de la gobernanza; primeros informes de avance. |
| Fase 2 | Meses 7–11 | Diseño y validación del segundo itinerario; ajuste del primero; elaboración de TDRs; apoyo a selección de CFPs y formadores. | Continuación de la formación inicial; inicio de la formación continua; formación de responsables pedagógicos; diseño de hojas de puesto; talleres con jóvenes; evaluación de estructuras de calidad. | Reuniones de seguimiento regulares; informes de avance con resultados intermedios y ajustes. |
| Fase 3 | Meses 12–20 | Diseño y lanzamiento del tercer itinerario; pilotaje estructurado de los tres itinerarios; ajustes curriculares; sistematización de experiencias y buenas prácticas. | Formación de la(s) estructura(s) de referencia en calidad pedagógica; consolidación de alianzas y prácticas de seguimiento interno; evaluación global del acompañamiento. | Reuniones de cierre; informe final consolidado; capitalización y recomendaciones para la fase post-proyecto. |

Este cronograma es orientativo y podrá ser ajustado conjuntamente entre Expertise France y el prestador seleccionado, en función de las condiciones operativas, la respuesta de los CFPs y la evolución del contexto.