Maître de l’Ouvrage :	UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR (UPPA)

Avenue de l’Université

BP 576 - 64012 PAU CEDEX

ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

MARCHÉ N° 2025-1374

* * *

Travaux relatifs à l’aménagement du R+2 du bâtiment IPREM 2 – 12 Lots

Lot n°11 Mobilier de laboratoire

Procédure de passation : 	Procédure adaptée en application de l’article L. 2123-1. et suivants et de l’article R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique.

Mois zéro – M0 : 	Mai 2026

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’Article R. 2191-45 du code de la commande publique :

Monsieur le Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Ordonnateur :

Monsieur le Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Comptable assignataire des paiements :

Madame l’Agent Comptable de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

# PREAMBULE : liste des lots (marchés séparés)

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| LOT 01 | Démolition – Gros-œuvre |
| LOT 02 | Menuiseries intérieures |
| LOT 03 | Plâtrerie |
| LOT 04 | Faux-plafonds |
| LOT 05 | Revêtements de sols |
| LOT 06 | Peinture et nettoyage |
| LOT 07 | CVC – Plomberie – Sanitaires |
| LOT 08 | Electricité |
| LOT 09 | Cloisonnement et plafonds laboratoires |
| LOT 10 | Chambre froide |
| LOT 11 | Mobilier de laboratoire |
| LOT 12 | Gaz spéciaux |

# CONTRACTANT (contractant unique)

Je soussigné :

Mme/M :	 (dûment mandaté à cet effet)

Agissant pour mon propre compte

ou

Agissant en qualité de :

ou

Au nom et pour le compte de :	(nom ou raison sociale

forme juridique

adresse, tél, fax)

Au capital de :

Ayant son siège social à : 	(adresse, tél, fax)

Immatriculé à l’INSEE :

- numéro d’identité d’établissement :	(SIRET)

- code d’activité économique principale :	(APE)

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés :	(RCS)

- Et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par ……………………………………..……… dûment mandaté à cet effet,

- Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article « pièces contractuelles du marché » du cahier des clauses administratives particulières n° 2025-1374 qui fait référence au CCAG-Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

- Et après avoir produits les documents, certificats, attestations et déclarations prévus à l’article R. 2143-1 et suivants du code de la commande publique ;

m’ENGAGE sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.

# CONTRACTANT (groupement d'entreprises solidaires)

Je soussigné (Nous soussignés) :

Mme/M :	 (dûment mandaté à cet effet)

Agissant en qualité de :

Au nom et pour le compte de :	(nom ou raison sociale

forme juridique

adresse, tél, fax)

Au capital de :

Ayant son siège social à : 	(adresse, tél, fax)

Immatriculé à l’INSEE :

- numéro d’identité d’établissement :	(SIRET)

- code d’activité économique principale :	(APE)

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés :	(RCS)

Mme/M :	 (dûment mandaté à cet effet)

Agissant en qualité de :

Au nom et pour le compte de :	(nom ou raison sociale

forme juridique

adresse, tél, fax)

Au capital de :

Ayant son siège social à : 	(adresse, tél, fax)

Immatriculé à l’INSEE :

- numéro d’identité d’établissement :	(SIRET)

- code d’activité économique principale :	(APE)

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés :	(RCS)

Mme/M :	 (dûment mandaté à cet effet)

Agissant en qualité de :

Au nom et pour le compte de :	(nom ou raison sociale

forme juridique

adresse, tél, fax)

Au capital de :

Ayant son siège social à : 	(adresse, tél, fax)

Immatriculé à l’INSEE :

- numéro d’identité d’établissement :	(SIRET)

- code d’activité économique principale :	(APE)

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés :	(RCS)

- Et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par …………………………………………….. dûment mandaté à cet effet, en tant que mandataire des entreprises groupées solidaires,

- Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article « pièces contractuelles du marché » du cahier des clauses administratives particulières nº2025-1374qui fait référence au CCAG-Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

- Et après avoir produits les documents, certificats, attestations et déclarations prévus à l’article R. 2143-1 et suivants du code de la commande publique.

m’ENGAGE sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.

# PRIX

## Montant du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de Mai 2026, ce mois est appelé "mois zéro, M0".

Les prix sont révisables conformément à l’article 3.1 du CCAP 2025-1374.

La présente offre correspond aux travaux du lot n°11 désigné au préambule du présent acte d'engagement.

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal à :

Travaux relatifs à l’aménagement du R+2 du bâtiment IPREM 2 – 12 Lots - Lot 11 « Mobilier de laboratoire »

| MONTANT FORFAITAIRE SUR LA BASE DE LA DPGF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montant € HT | TVA 20 % | Montant € TTC |
| Somme en toutes lettres (€TTC) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

- Prestations supplémentaires éventuelles A chiffrer obligatoirement sous peine de rejet de l’offre

| PSE n°02 : Armoires de rangement et colonnes de rangement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montant € HT | TVA 20 % | Montant € TTC |
| Somme en toutes lettres (€TTC) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

| PSE n°03 : Meubles sous paillasse de largeur 60 cm et 90 cm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montant € HT | TVA 20 % | Montant € TTC |
| Somme en toutes lettres (€TTC) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

| PSE n°05 : Mise en place d’un niveau d’étagère supplémentaire sur la fontaine positionnée sur des îlots de paillasses |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montant € HT | TVA 20 % | Montant € TTC |
| Somme en toutes lettres (€TTC) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

| PSE n°06 : Mise en place d’armoires vitrées en complément de l’étagère simple formant la fontaine sur les îlots de paillasses |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montant € HT | TVA 20 % | Montant € TTC |
| Somme en toutes lettres (€TTC) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

## Montant du marché – Décision du maître de l’ouvrage

Le montant du marché est de :

| TABLEAU RECAPITULATIF (réservé à l’Administration) |  |
| --- | --- |
| Montant du marché € HT : | ……………………………………………………………………… |
| Montant Prestation supplémentaire éventuelle n°02 (P.S.E.) € HT | ……………………………………………………………………… |
| Montant Prestation supplémentaire éventuelle n°03 (P.S.E.) € HT | ……………………………………………………………………… |
| Montant Prestation supplémentaire éventuelle n°05 (P.S.E.) € HT | ……………………………………………………………………… |
| Montant Prestation supplémentaire éventuelle n°06 (P.S.E.) € HT | ……………………………………………………………………… |
| Montant total (Offre de base + P.S.E. retenue(s)) € H.T. | ……………………………………………………………………… |
| TVA à 20 % | …………………..………………………………………………….. |
| Montant total du marché € T.T.C. | …………………..………………………………………………….. |
| Somme en toutes lettres (€ TTC) : ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |

# SOUS-TRAITANCE

## Sous-traitant désigné au marché

Les annexes au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j’envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement.

Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché. Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le titulaire joindra à sa demande d’acceptation les déclarations et attestations du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article R.2143-6 et suivants du code de la commande publique et qu'il a contracté une assurance garantissant au cours des travaux sa responsabilité à l'égard des tiers.

Le tableau ci-après reprend les natures des prestations sous-traitées et leur montant :

| NATURE DE LA PRESTATION | MONTANT (€ T.T.C.) DE LA PRESTATION | SOUS-TRAITANT EXÉCUTANT |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………… | ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. | …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… |

## Sous-traitance envisagée

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations qu’il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant à la personne responsable du marché. Les sommes figurant dans ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

| NATURE DE LA PRESTATION | MONTANT (€ T.T.C.) DE LA PRESTATION |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… |

# CRÉANCE (présentée en nantissement ou cession)

En conséquence, le montant maximal que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est ainsi de : 	EUROS T.T.C.

Soit :……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TOUTES TAXES COMPRISES (en toutes lettres)

# DÉLAIS

## Durée contractuelle (Durée de validité) du présent marché

La durée contractuelle du marché se définit comme sa période de validité, c’est-à-dire le temps pendant lequel chaque partie peut exiger de l’autre le respect de ses engagements. Elle englobe l’ensemble des échéances et obligations contractuelles, y compris les obligations purement administratives ou financières.

A ce titre, la durée contractuelle du présent marché court à compter de la notification du marché jusqu’à la fin du délai de la dernière garantie de parfait achèvement éventuellement renouvelée ainsi qu’il suit :

## Délais d’exécution du présent marché

Le délai d’exécution des prestations correspond au temps imparti aux titulaires des différents lots pour exécuter les prestations du marché. Le délai global d’exécution du présent marché correspond à une succession de délais d'exécution propres aux différents lots qui, pour être respecté, nécessite le respect des délais d'intervention pour chaque tâche élémentaire tel que précisé au planning général des entreprises (voir document « 20260403 PLANNING DCE ind 4’ ») joints au dossier de consultation du présent marché.

Le délai d’exécution est un délai couvrant :

- la période de préparation

- l’exécution de tous les travaux du bâtiment concerné ;

- les essais incombant aux titulaires pour le bâtiment concerné ;

- le repliement des installations de chantier pour le bâtiment concerné ;

- la remise en état des terrains et des lieux du bâtiment concerné.

6.2.1 Délai global d’exécution du présent marché

Le délai global d’exécution des travaux objet du présent marché est de 50 semaines et 3 jours hors délais relatifs à la période de garantie de parfait achèvement de 12 mois éventuellement renouvelée, et répartis comme suit (voir document « 20260403 PLANNING DCE ind 4' » joint au dossier de consultation du présent marché) :

- 2 mois de préparation

- 42 semaines et 6 jours

Les travaux relatifs au présent marché se dérouleront en une seule phase (voir document « 20260403 PLANNING DCE ind 4’ » joint au dossier de consultation du présent marché).

Le délai global d’exécution indiqué ci-dessus a valeur contractuelle et est définitif ; il n’évoluera pas dans le calendrier détaillé d’exécution définitif visé à l’article 1.4.2.1 a) 1) du CCAP 2025-1374. Ainsi, le délai global d’exécution fixé dans le document « 20260403 PLANNING DCE ind 4’ » a aussi valeur contractuelle et est définitif ; dans le calendrier détaillé d’exécution définitif visé à l’article 1.4.2.1 a) 1) du CCAP 2025-1374, il n’évoluera pas non plus.

6.2.2 Délai d’exécution propre au présent lot 11

Les délais d’exécution prévisionnels propres au présent lot 11 sont indiqués dans le document « 20260403 PLANNING DCE ind 4’ » joint au présent dossier de consultation.

Les délais d’exécution définitifs ainsi que le phasage définitif des travaux propres au présent lot 11 seront fixés dans le calendrier définitif d’exécution visé à l’article 1.4.2.1 a) 1) du CCAP 2025-1374; ces derniers se substitueront contractuellement aux délais d’exécution prévisionnels et phasage des travaux prévisionnels propres à chacun des lots qui sont indiqués dans le « 20260403 PLANNING DCE ind 4’ » joint au présent dossier de consultation.

Point de départ du délai d’exécution

Par dérogation à l’article 18 du CCAG Travaux, la date de démarrage des prestations fixant le point de départ du délai d’exécution sera indiquée dans un ordre de service qui sera notifié au titulaire. Cette date marque également le début de la période de préparation.

Période de préparation

La durée de la période de préparation sera de 2 mois (cf. document « 20260403 PLANNING DCE ind 4’ »).

Toutefois, ce délai ne fait pas obstacle à ce que certains travaux puissent être exécutés avant l’expiration de la période de préparation, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. A l’issue de la période de préparation, les travaux démarreront conformément au calendrier détaillé d’exécution des travaux visé à l’article 1.4.2.1 a) 1) du CCAP 2025-1374.

Programme d’exécution des travaux

Le titulaire fournira au maître d’œuvre tous les éléments nécessaires à l’élaboration du programme d’exécution des travaux pendant la période de préparation des travaux et notamment le calendrier détaillé d’exécution à soumettre au MOE pour VISA.

Etudes d’exécution et de synthèse

La durée des études d’exécution et de synthèse est de 2 mois ; les études d’exécution seront réalisées durant la période de préparation (cf. document « 20260403 PLANNING DCE ind 4’ »). Celle-ci est sous la responsabilité du titulaire de chaque entreprise pour les études d’exécution, et de la maîtrise d’œuvre pour la synthèse.

Respect du délai d’exécution

Pour chacun des lots, outre le délai global d’exécution visé à l’article 1.4.2.2.1, le titulaire devra respecter le délai d’exécution définitif et le phasage définitif des travaux propre à son lot et fixé dans le calendrier détaillé d’exécution visé à l’article 1.4.2.1 a).

Le titulaire devra tout mettre en œuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des conditions inhabituelles (augmentation d’effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires, travail posté, etc.), sans augmentation de prix. Il ne pourra y avoir de prolongation de délai que dans les cas prévus à l’article 18.2.2, au premier alinéa de l’article 18.2.3 du CCAG travaux, ou par avenant.

Le délai d’exécution comprend les délais éventuels de suspension des travaux liés à la période de fermeture administrative ; durant ces périodes, les entreprises ne pourront pas intervenir sur le chantier.

La date prévisionnelle de démarrage des prestations (période de préparation comprise) est fixée à mi-août 2026.

Le marché public est reconductible :		☒	Non			☐	Oui

# PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.

# PAIEMENTS

## Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP 2025-1374)

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du (des) compte(s) suivant(s) :

Contractant unique (ou 1er cotraitant et mandataire du groupement) :

Compte ouvert au nom de :

Etablissement bancaire :

Code banque :	Code guichet :

Sous le numéro :	Clé RIB :

N° IBAN : 	N° BIC :

(joindre un relevé d’identité bancaire au présent cadre d’acte d’engagement)

## Avance pour les marchés supérieurs à 50.000 € HT, et d’un délai d’exécution supérieur à 2 mois, suivant l'article 4.2 du CCAP 2025-1374

Contractant unique (ou 1er cotraitant et mandataire du groupement) : ☐ Je refuse / nous refusons de percevoir l'avance à laquelle je peux / nous pouvons éventuellement prétendre en application de l'article 4.2 du CCAP 2025-1374.

# DÉCLARATIONS

Les entreprises soussignées attestent sur l'honneur, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de la mise en régie à leurs torts exclusifs, être à jour des obligations, déclarations et attestations conformes aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique.

Les déclarations et attestations propres aux sous-traitants déclarés ci-dessus sont annexées au présent acte d’engagement.

LE CANDIDAT,

Fait en un seul original,

A ……………………………………., le ………………………………………….

(signature et cachet de l’entreprise)

# ACCEPTATION DE L’OFFRE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement selon les montants indiqués à l’article 3.2 du présent acte d’engagement.

L’ACHETEUR,

A Pau, le ………………………………………

(signature et cachet)

# NOTIFICATION DU MARCHÉ

Reçu notification du marché

A 	, le

L’entrepreneur titulaire ou le mandataire du groupement