## Feuil1
FICHE DESCRIPTIVE OPERATION
Nom de l'opération :
Construction du bâtiment Bat-Innov du CNRS Occitanie Ouest
Adresse du chantier :
LCC - 205 route de Narbonne - 31400 TOULOUSE
Type d'opération :
Construction neuve d'un bâtiment accueillant des laboratoires de chimie pour le LCC-CNRS à Toulouse. La surface utile totale du bâtiment est de 1280 m² répartis sur 4 niveaux. L'opération est décomposée en 2 phases : - une tranche ferme comprenant le clos couvert de l'ensemble du bâtiment et l'aménagement des 2 premiers niveaux (640 m²) - Une tranche optionnelle comprennant l'aménagement des 2 derniers niveaux (640 m²)
Particularité du chantier (environnement du chantier, site occupé etc…)
Intervention en site occupé. Continuité de service à assurer
Sens de circulation à respecter.
Raccordement du bâtiment neuf sur le bâtiment G du LCC
Diagnostics réalisés / résultats :
Diagnostics en cours.
Avancement des études :
Phase APS en cours
Date prévisible de consultation des entreprises :
Juillet 2026
Date prévisible de début des travaux :
Septembre 2026
Durée des TRAVAUX
1 mois prépa + 10 mois travaux pour la trtanche ferme 1 mois prépa + 5 mois de travaux pour la tranche optionnelle
Montant prévisionnel des travaux H.T.:
TF = 3 150 000,00 € HT TO = 1 495 000 € HT
Nombre prévisible de lots
15 lots
Maîtrise d'œuvre :
CTV / ALTER / ARTELIA / EMACOUSTIC
Contrôleur technique :
Consultation en cours : missions L, LE, S, VIEL
Coordonnateur SPS :
Chantier de niveau 2