ANNEXE « DELAIS » AU MEMOIRE TECHNIQUE

RELATIVE AUX LOTS 1 ET 2

Accord-cadre n° DGAFP-5DAS-2026-01-AIP

Mise en œuvre et gestion de la prestation de l’Aide à l’installation des Personnels de l’Etat (AIP) au bénéfice du Ministère de l’action et des comptes publics

# Synthèse des délais maximaux mentionnés dans le présent CCTP

# communs aux deux lots

Les tableaux ci-dessous récapitulent les délais maximaux s’appliquant aux lots 1 et 2 fixés pour les différentes prestations mentionnées dans le présent CCTP.

Les titulaires des deux lots s’engagent à respecter impérativement ces délais.

Dans leurs mémoires techniques, les titulaires doivent préciser s’ils sont en mesure de garantir des délais inférieurs à ces maxima, ou s’ils s’engagent à respecter strictement ces délais. Des pénalités pourront être appliquées par l’administration en cas de non-respect de ces délais.

Toute proposition de délai supérieur sera considérée comme non conforme.

Les délais relatifs au lot 1 :

| Articles | Objet | Délai maximum | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Durée de la préparatoire | 5 semaines |  |
| 3.3. | Communication du besoin de financement de la 1ère année civile | Au plus tard, 5 jours à compter de la notification du marché | Transmission obligatoire à la DGAFP |
| 3.5 et 3.7 | Présentation de la maquette Site internet | 30 jours ouvrés après notification du Marché | Soumission obligatoire à la DGAFP. |
| 3.6 et 3.7 | Création du tableau de bord | 30 jours ouvrés après notification du Marché | Soumission obligatoire à la DGAFP |
| 3.9 | Validation de la période préparatoire : moyens, formulaires, site internet, tableau de bord | 30 jours ouvrés après notification du Marché | Présentation des moyens et supports conformes aux maquettes. |
| 4.1 | Envoi des formulaires papier sur demande | 5 jours ouvrés après réception de la demande | Réponse rapide attendue selon mode de demande. |
| 4.1. | Réponse aux autres demandes d’information | 1 jour ouvré | Réponse ou demande de précision en cas de difficulté. |
| 4.1. | Envoi d’un tableau de bord relatif aux demandes d’informations | 6 jours | A fournir à la demande de la DGAFP. |
| 4.2 | Transmission de la programmation trimestrielle des besoins de financement à compter de la 2ème année | Au plus tard le 15ème jour ouvré de l’année civile |  |
| 4.2 | Transmission de l’exécution constatée au cours du trimestre précédent, y compris note d’analyse | Au plus tard le 10ème jour ouvré du premier mois de chaque trimestre civil |  |
| 4.3. | Accusé réception des demandes | 1 jour ouvré | Notification des modalités de suivi. |
| 4.3. | Délai d’instruction à partir de la date à laquelle le dossier est réputé complet | 5 jours ouvrés | Consultation de la DGAFP et application de ses instructions. |
| 4.3 | En cas de difficultés d’instruction particulières | 5 jours ouvrés à compter de la réponse de la DGAFP |  |
| 4.6 | Information sur le résultat de l’instruction | 2 jours ouvrés suivant la constatation de l’ouverture du droit | Notification par mail ou courrier selon disponibilité. |
| 4.7 | Accusé réception des réclamations | 2 jours ouvrés | Demande de compléments si nécessaire. |
| 4.7 | Délai dans lequel le Demandeur peut émettre une réclamation | 42 jours |  |
| 4.7 | Délai dans lequel le Demandeur peut émettre une réclamation lorsqu’il exerce en QPV | 6 mois |  |
| 4.7 | Réponse aux réclamations simples | 5 jours ouvrés, à partir de la date à laquelle le dossier est réputé complet | Consultation DGAFP en cas de difficulté. |
| 4.7 | Sollicitation de la DGAFP en cas de difficulté particulière | 5 jours ouvrés |  |
| 4.7 | Transmission du rapport annuel d’analyse quantitative et qualitative de la gestion du dispositif au titre de l’année N-1 | Le 1er jour ouvré du mois d’avril de l’année N |  |
| 4.8. | Transmission des ordres du jour des comités de suivi | 3 jours avant la réunion |  |
| 4.8 | Transmission des comptes rendus des comités de suivi | 5 jours ouvrés suivant la réunion |  |
| 4.10 | Transmission des éléments demandés dans le cadre des contrôles | 5 jours ouvrés à compter de la demande par le titulaire du lot 2 |  |
| 5 | Transmission d’un état des lieux fin de période d’exploitation | 3 jours ouvrés après fin de la période d’exploitation |  |
| 5 | Réversibilité sortante - état des dossiers en cours | 2 jours ouvrés après notification attribution marché ultérieur | Transmission rapide à DGAFP et nouveau titulaire. |
| 5 | Réversibilité - mise hors connexion site internet | 10 jours ouvrés avant fin marché | Stockage demandes papier non traitées, information téléphonique. |
| 5 | Transmission des fichiers correspondant aux dossiers en cours | 3 jours ouvrés avant fin marché | Données détaillées sur dossiers, plans d’épargne, crédits. |
| 5 | Mise à jour des éléments au dernier jour ouvré | Dernier jour ouvré période exploitation | Mise à jour complète des données pour nouveau titulaire. |
| 5 | Transmission des demandes non instruites et réclamations non traitées | Dernier jour ouvré période exploitation | Remise au nouveau titulaire. |
| 6.2 | Transmission des dossiers archivés de moins de 10 ans | Dernier jour ouvré période exploitation | Sauvegarde des archives non détruites. |

Les délais relatifs au lot 2 :

| 9.3 | Délai maximal dans lequel le titulaire du lot 2 effectue sa visite et ses opérations de contrôle sur site et à distance | 15 jours à compter du bon de commande émis par l’administration |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | Délai maximal de communication du livrable | 3 mois à compter de la réception par le titulaire du bon de commande. |  |