## Scénario – Tableau extrait
Phase | N° COSI | Intitulé des opérations | Fonction / Usage | Surfaces | Consommations électriques | Besoins énergétiques
Études préalables |  | Prestations intellectuelles
Phase 0 – Mise à niveau du site |  | Rénovation et adaptation réseaux VRD
Démolition BAL (1 200 m²)
Phase 1 – Regroupement du DML (étape 1) |  | Utilisation et réhabilitation de l’existant (SCCP/FCM, CIJ)
Phase 2 – Transfert de la CMEA | 460568 | Construction aire déchets
Construction bâtiment ZT CMEA
Construction bassin d’orage
Phase 3 – Transfert Ateliers supports | 467227 | Construction bâtiment ZT Ateliers supports
Réhabilitation du bâtiment S8 (RDC)
Phase 4 – Transfert de l’ECM |  | Construction bâtiment DM 4e RMAT
Construction pièce d’armes
Phase 5 – Création d’un pôle instruction mutualisé |  | Réhabilitation bât. 20 et 32 – Instruction liée à la construction de l’EMAT
Phase 6 – Transfert armurerie centralisée |  | Construction armurerie centralisée (prog en 2027)
Phase 7 – Regroupement du DML (étape 2) |  | Construction hangar PSP (10 engins)
Phase 8 – Transfert de la compagnie Réserve et de l’EII |  | Construction 2 bât. Hbgt EVI – CFIM (prog post 2027) - Libération des Bât 83 et 84
Réhabilitation bât. 83 – Transfert bureaux PCP et EII
Réhabilitation bât. 84 – Transfert compagnie réserve
Phase 9 – Transfert de la CCL et du BEH |  | Réhabilitation bât. 36 – Déplacement salle musculation et libération bât. 39
Réhabilitation bât. 34 – Déplacement du PC CFM et libération bât. 85
Réhabilitation bât. 85 – Transfert bureaux CCL et BEH
Phase 10 – Transfert fonction Appui |  | Construction bâtiment stockage VHL (MC et mu)
Construction bâtiment ZT MC
Construction aire parc à matériels
Phase 11 – Administration |  | Construction bâtiment ZT 4 RMAT
Construction aire de stationnement véhicules personnels
Construction clôture zone Cdt 4 RMAT
| 442570 | Installation technique pour accueil VBMR / INFRA SCORPION étape 1
| 457348 | P.EAL 048 - NLL - NIMES - CAMP DES GARRIGUES - Extension EAL existant - CCAEM Travaux
| 461611 | 022 AC NIMES - GARRIGUES - CFIM troupes - HBGT - AT
| 461652 | 022 AC NIMES - GARRIGUES - 2REI/4RMAT/CCT6DLB - Adaptation ZT pour accueil SCORPION - ETAPE 2
| 464773 | GSBDD - Bât 012 - Réhabilitation du bâtiment en stockage HCCA
| 467489 | P.EAL 048 - NLL - NIMES - CAMP DES GARRIGUES - Extension EAL existant - CCAEM Maintenance
| 445544 | 4 RMAT - Aménagement de zone de stationnement des véhicules en attente de traitement
| 449087 | 027 AC NLL - NIMES - GARRIGUES - Construction capacité hébergement 180 lits - HBGT 485 - AT
| 453374 | 025 AC NIMES - GARRIGUES - GSBDD - Pool instruction
| 455225 | 4 RMAT : Construction d'une armurerie centralisée
| 462562 | APOGEE-NIMES-CFIM-STOE 200m
| 462563 | APOGEE-NIMES-2-REI-STOE 200m
Hébergement BCC
NIMES (30) - CAMP DES GARRIGUES , DOMAINE PUBLIC - Bâtiment 016, 017 et 018 - 2REI - Rénovation pour augmentation de la capacité d'accueil
SN - E2 - L29 - 44RT - HBGT - Bâtiment C1* - Construction d'une capacité de 96 lits