## Planning prévisionnel
PLANNING à compléter - Phase DCE Remplacement complet d'un ascenseur Palais de la Bourse - CCI |  | 2025 | [7 empty] | 2026
|  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  | janvier |  |  |  | fevrier |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  | juin |  |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Phase préparatoire
Notification du marché | bar: mars 13
Réception et validation des plans
Phase chantier
Remplacement de l'ascenseur | Fabrication et approvisionnement de l'ascenseur
Préparation du chantier/Dépose du matériel existant
Montage du nouvel ascenseur
Finitions palières
Levée des réserves, essais et réception
Délai d'immobilisation de l'appareil