## Annexe RC
Prestations d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage en lien avec le projet de nouvel aéroport doté d'une piste longue à Mayotte
Consignes pour renseigner les colonnes C, D et E pour toutes les prestations référencées, avec une estimation de la mobilisation de chaque profil d'intervenants, mesurée en heures : - lorsqu'un profil n'intervient pas dans la prestation, indiquer " 0 " - les valeurs peuvent être des valeurs décimales arrondies au dixième
Ce tableau n'a pas de valeur contractuelle. Il est indicatif et sert à la notation du sous-critère d'attribution 2.3 " Analyse de la mobilisation des intervenants pour chaque prestation " |  | Estimation du nombre d'heures passées par profil |  |  | Estimation du nombre d'heures passées par prestation, tous profils confondus
Désignation des prestations | Réf. | expert ou architecte | chef de projet | chargé d'étude ou technicien
Prestations préalables à la préparation de la documentation technique de consultation - P1
Cadrage du montage de réalisation
Analyse d'un montage contractuel de réalisation du nouvel aéroport | P1.1.1 |  |  |  | 0
Rédaction d'une note de cadrage technique du montage contractuel de réalisation du nouvel aéroport | P1.1.2 |  |  |  | 0
Estimations financières des différents contrats (investissements, exploitation, maintenance) | P1.1.3 |  |  |  | 0
Analyses techniques préalables pour le nouvel aéroport
Analyse et préconisations environnementales (déclinaison des mesures ERC) | P1.2.1 |  |  |  | 0
Réalisation d'un benchmarking de réhabilitation agricole d'anciennes carrières | P1.2.2 |  |  |  | 0
Réalisation d'un benchmarking d'aménagement de villages agricoles | P1.2.3 |  |  |  | 0
Analyse et préconisations agricoles (déclinaison des mesures ERC et réhabilitation agricole du site d'extraction) | P1.2.4 |  |  |  | 0
Analyse et préconisations paysagères | P1.2.5 |  |  |  | 0
Analyse et préconisations urbanistiques et architecturales | P1.2.6 |  |  |  | 0
Analyse et préconisations en matière d'utilisation de la biomasse issue du défrichement des emprises | P1.2.7 |  |  |  | 0
Analyse et préconisations en matière de déblais pour la filière de fabrication de BTC | P1.2.8 |  |  |  | 0
Analyse des besoins en termes d'hébergements et de services pour le personnel travaillant sur le chantier de construction du nouvel aéroport | P1.2.9 |  |  |  | 0
Analyse des besoins en termes d'hébergements et de services pour le personnel travaillant sur le nouvel aéroport en exploitation | P1.2.10 |  |  |  | 0
Pré-programmes des hébergements et services du personnel de la DGAC et des autres agents de l'Etat travaillant sur le nouvel aéroport en exploitation | P1.2.11 |  |  |  | 0
Analyse et cahier des charges en matière d'approvisionnement en jet A1 | P1.2.12 |  |  |  | 0
Analyses techniques préalables sur l'aéroport actuel
Diagnostic d'état des chaussées aéronautiques | P.1.3.1 |  |  |  | 0
Diagnostic d'état de l'aérogare passagers | P.1.3.2 |  |  |  | 0
Diagnostic des parkings et voies d'accès des usagers | P.1.3.3 |  |  |  | 0
Diagnostic des équipements de sûreté | P.1.3.4 |  |  |  | 0
Programme de travaux à réaliser | P.1.3.5 |  |  |  | 0
Assistance dans la mise en œuvre des mesures agricoles - P2
Préparation et animation d'un comité de suivi des mesures agricoles, en présentiel à Mayotte | P2.1 |  |  |  | 0
Suivi du traitement des sujets agricoles | P2.2 |  |  |  | 0
Elaboration de barèmes et de modalités d'indemnisation
Elaboration d'un barème et de modalités d'indemnisation des dégâts aux cultures | P2.3.1 |  |  |  | 0
Elaboration d'un barème et de modalités d'indemnisation d'occupation temporaire | P2.3.2 |  |  |  | 0
Elaboration d'un barème et de modalités d'indemnisation d'éviction | P2.3.3 |  |  |  | 0
Proposition d’indemnisation hors barèmes d’indemnisation | P2.3.4 |  |  |  | 0
Etat des lieux pour indemnisation en présentiel à Mayotte | P2.3.5 |  |  |  | 0
Elaboration d'un plan de relocalisation des exploitations
Définition d'une méthodologie de caractérisation des exploitations et des parcelles de relocalisation | P2.4.1 |  |  |  | 0
Caractérisation d'une exploitation, en présentiel à Mayotte | P2.4.2 |  |  |  | 0
Recensement et caractérisation, en présentiel à Mayotte, des parcelles disponibles pour des relocalisations d'exploitation - tranche de 10 ha | P2.4.3 |  |  |  | 0
Avant-projet de relocalisation des exploitations | P2.4.4 |  |  |  | 0
Recueil des avis et négociation de relocalisation d'une exploitation, en présentiel à Mayotte | P2.4.5 |  |  |  | 0
Projet de relocalisation des exploitations | P2.4.6 |  |  |  | 0
Formalisation d'un accord de relocalisation d'une exploitation, en présentiel à Mayotte | P2.4.7 |  |  |  | 0
Constat de relocalisation d'une exploitation, en présentiel à Mayotte | P2.4.8 |  |  |  | 0
Programme d'équipements d'avenir propres à une exploitation | P2.4.9 |  |  |  | 0
Programme d'équipements d'avenir communs à plusieurs exploitations | P2.4.10 |  |  |  | 0
Rédaction d'une note de cadrage et de définition des critères d'éligibilité aux mesures de compensation collective | P2.5 |  |  |  | 0
Expertise technique de dossiers de compensation collective
Expertise technique d'un dossier d'équipements d'avenir propres à une exploitation relocalisée | P2.6.1 |  |  |  | 0
Expertise technique d'un dossier d'équipements d'avenir communs à plusieurs exploitations | P2.6.2 |  |  |  | 0
Expertise technique d'un dossier de valorisation agricole de la retenue collinaire | P2.6.3 |  |  |  | 0
Expertise technique d'un dossier d'aménagement d'une plateforme logistique agricole | P2.6.4 |  |  |  | 0
Expertise technique d'un dossier de compensation collective autre | P2.6.5 |  |  |  | 0
Assistance dans la préparation et la présentation des dossiers de mise en œuvre des mesures de compensation collective devant la CDPENAF, en présentiel à Mayotte | P2.7 |  |  |  | 0
Assistance dans la préparation et la présentation devant le COSDA ou autre instance, en présentiel à Mayotte | P2.8 |  |  |  | 0
Assistance spécifique dans le cadre d'une mise en concurrence pour la passation d'un contrat de concession ou d'un contrat de conception-réalisation - P3
Candidature
Elaboration des éléments techniques de l'avis d'appel public à la concurrence et du dossier de renseignements | P3.1.1 |  |  |  | 0
Analyse d'une candidature | P3.1.2 |  |  |  | 0
Elaboration d'un dossier de consultation initial
> CCTP d'un contrat de conception-réalisation et assemblage des éléments techniques | P3.2.1 |  |  |  | 0
> contrat et cahier des charges d'une concession et assemblage des éléments techniques | P3.2.2 |  |  |  | 0
> convention d'interfaces entre titulaires de deux contrats distincts | P3.2.3 |  |  |  | 0
> cahier des charges environnemental et cadre de réponse | P3.2.4 |  |  |  | 0
> cahier des charges paysager et cadre de réponse | P3.2.5 |  |  |  | 0
> cahier des charges urbanistique et architectural et cadre de réponse | P3.2.6 |  |  |  | 0
> cahier des charges agricole et cadre de réponse | P3.2.7 |  |  |  | 0
> cahier des charges d'utilisation de la biomasse issue du défrichement et cadre de réponse | P3.2.8 |  |  |  | 0
> programme des installations de chantier / dégagements des emprises / dévoiements de réseaux / terrassements / ouvrages de rétablissements de cours d’eau / dispositifs drainants et cadre de réponse | P3.2.9 |  |  |  | 0
> programme de réaménagement de la RD2 et cadre de réponse | P3.2.10 |  |  |  | 0
> programme de l'aire de mouvement et cadre de réponse | P3.2.11 |  |  |  | 0
> programme de l'alimentation générale en réseaux et en carburant et des VRD hors aire de mouvement et cadre de réponse | P3.2.12 |  |  |  | 0
> pré-programme des bâtiments et équipements Etat et cadre de réponse | P3.2.13 |  |  |  | 0
> pré-programme des bâtiments et équipements non Etat et cadre de réponse | P3.2.14 |  |  |  | 0
> programme de production de matériaux et cadre de réponse | P3.2.15 |  |  |  | 0
> cahier des charges pour la poursuite de l'exploitation et de l'entretien de l'aéroport actuel jusqu'à transfert et cadre de réponse | P3.2.16 |  |  |  | 0
> cahier des charges pour la mise en service, l'exploitation et l'entretien du nouvel aéroport et cadre de réponse | P3.2.17 |  |  |  | 0
> cadre de réponse pour le planning de réalisation | P3.2.18 |  |  |  | 0
> cadre de réponse pour les coûts | P3.2.19 |  |  |  | 0
Elaboration d'un dossier de consultation modificatif
> CCTP d'un contrat de conception-réalisation et assemblage des éléments techniques | P3.3.1 |  |  |  | 0
> contrat et cahier des charges d'une concession et assemblage des éléments techniques | P3.3.2 |  |  |  | 0
> convention d'interfaces entre titulaires de deux contrats distincts | P3.3.3 |  |  |  | 0
> cahier des charges environnemental et cadre de réponse | P3.3.4 |  |  |  | 0
> cahier des charges paysager et cadre de réponse | P3.3.5 |  |  |  | 0
> cahier des charges urbanistique et architectural et cadre de réponse | P3.3.6 |  |  |  | 0
> cahier des charges agricole et cadre de réponse | P3.3.7 |  |  |  | 0
> cahier des charges d'utilisation de la biomasse issue du défrichement et cadre de réponse | P3.3.8 |  |  |  | 0
> programme des installations de chantier / dégagements des emprises / dévoiements de réseaux / terrassements / ouvrages de rétablissements de cours d’eau / dispositifs drainants et cadre de réponse | P3.3.9 |  |  |  | 0
> programme de réaménagement de la RD2 et cadre de réponse | P3.3.10 |  |  |  | 0
> programme de l'aire de mouvement et cadre de réponse | P3.3.11 |  |  |  | 0
> programme de l'alimentation générale en réseaux et en carburant et des VRD hors aire de mouvement et cadre de réponse | P3.3.12 |  |  |  | 0
> pré-programme des bâtiments et équipements Etat et cadre de réponse | P3.3.13 |  |  |  | 0
> pré-programme des bâtiments et équipements non Etat et cadre de réponse | P3.3.14 |  |  |  | 0
> programme de production de matériaux et cadre de réponse | P3.3.15 |  |  |  | 0
> cahier des charges pour la poursuite de l'exploitation et de l'entretien de l'aéroport actuel jusqu'à transfert et cadre de réponse | P3.3.16 |  |  |  | 0
> cahier des charges pour la mise en service, l'exploitation et l'entretien du nouvel aéroport et cadre de réponse | P3.3.17 |  |  |  | 0
> cadre de réponse pour le planning de réalisation | P3.3.18 |  |  |  | 0
> cadre de réponse pour les coûts | P3.3.19 |  |  |  | 0
Analyse technique d'une offre initiale
> volet environnemental | P3.4.1 |  |  |  | 0
> volet paysager | P3.4.2 |  |  |  | 0
> volet urbanistique et architectural | P3.4.3 |  |  |  | 0
> volet agricole | P3.4.4 |  |  |  | 0
> volet utilisation de la biomasse issue du défrichement | P3.4.5 |  |  |  | 0
> volet installations de chantier / dégagements des emprises / dévoiements de réseaux / terrassements / ouvrages de rétablissements de cours d’eau / dispositifs drainants | P3.4.6 |  |  |  | 0
> volet réaménagement de la RD2 | P3.4.7 |  |  |  | 0
> volet aire de mouvement | P3.4.8 |  |  |  | 0
> volet alimentation générale en réseaux et en carburant et VRD hors aire de mouvement | P3.4.9 |  |  |  | 0
> volet bâtiments et équipements Etat | P3.4.10 |  |  |  | 0
> volet bâtiments et équipements non Etat | P3.4.11 |  |  |  | 0
> volet production de matériaux | P3.4.12 |  |  |  | 0
> volet poursuite de l'exploitation et de l'entretien de l'aéroport actuel jusqu'à transfert | P3.4.13 |  |  |  | 0
> volet mise en service, exploitation et entretien du nouvel aéroport | P3.4.14 |  |  |  | 0
> volet planning de réalisation | P3.4.15 |  |  |  | 0
> volet coûts (investissements, exploitation et entretien) | P3.4.16 |  |  |  | 0
> volet interfaces | P3.4.17 |  |  |  | 0
Analyse technique d'une offre variante
> volet environnemental | P3.5.1 |  |  |  | 0
> volet paysager | P3.5.2 |  |  |  | 0
> volet urbanistique et architectural | P3.5.3 |  |  |  | 0
> volet agricole | P3.5.4 |  |  |  | 0
> volet utilisation de la biomasse issue du défrichement | P3.5.5 |  |  |  | 0
> volet installations de chantier / dégagements des emprises / dévoiements de réseaux / terrassements / ouvrages de rétablissements de cours d’eau / dispositifs drainants | P3.5.6 |  |  |  | 0
> volet réaménagement de la RD2 | P3.5.7 |  |  |  | 0
> volet aire de mouvement | P3.5.8 |  |  |  | 0
> volet alimentation générale en réseaux et en carburant et VRD hors aire de mouvement | P3.5.9 |  |  |  | 0
> volet bâtiments et équipements Etat | P3.5.10 |  |  |  | 0
> volet bâtiments et équipements non Etat | P3.5.11 |  |  |  | 0
> volet production de matériaux | P3.5.12 |  |  |  | 0
> volet poursuite de l'exploitation et de l'entretien de l'aéroport actuel jusqu'à transfert | P3.5.13 |  |  |  | 0
> volet mise en service, exploitation et entretien du nouvel aéroport | P3.5.14 |  |  |  | 0
> volet planning de réalisation | P3.5.15 |  |  |  | 0
> volet coûts (investissements, exploitation et entretien) | P3.5.16 |  |  |  | 0
> volet interfaces | P3.5.17 |  |  |  | 0
Analyse technique d'une offre améliorée (intiale ou variante)
> volet environnemental | P3.6.1 |  |  |  | 0
> volet paysager | P3.6.2 |  |  |  | 0
> volet urbanistique et architectural | P3.6.3 |  |  |  | 0
> volet agricole | P3.6.4 |  |  |  | 0
> volet utilisation de la biomasse issue du défrichement | P3.6.5 |  |  |  | 0
> volet installations de chantier / dégagements des emprises / dévoiements de réseaux / terrassements / ouvrages de rétablissements de cours d’eau / dispositifs drainants | P3.6.6 |  |  |  | 0
> volet réaménagement de la RD2 | P3.6.7 |  |  |  | 0
> volet aire de mouvement | P3.6.8 |  |  |  | 0
> volet alimentation générale en réseaux et en carburant et VRD hors aire de mouvement | P3.6.9 |  |  |  | 0
> volet bâtiments et équipements Etat | P3.6.10 |  |  |  | 0
> volet bâtiments et équipements non Etat | P3.6.11 |  |  |  | 0
> volet production de matériaux | P3.6.12 |  |  |  | 0
> volet poursuite de l'exploitation et de l'entretien de l'aéroport actuel jusqu'à transfert | P3.6.13 |  |  |  | 0
> volet mise en service, exploitation et entretien du nouvel aéroport | P3.6.14 |  |  |  | 0
> volet planning de réalisation | P3.6.15 |  |  |  | 0
> volet coûts (investissements, exploitation et entretien) | P3.6.16 |  |  |  | 0
> volet interfaces | P3.6.17 |  |  |  | 0
Assistance dans le cadre d'une réunion avec la commission consultative d'analyse des offres ou avec le jury | P3.7 |  |  |  | 0
Assistance dans le cadre de négociations, de séances de dialogue compétititf ou d'auditions d'un soumissionnaire | P3.8 |  |  |  | 0
Assistance dans le cadre de la mise au point du contrat et du bouclage financier avec le soumissionnaire attributaire | P3.9 |  |  |  | 0
Participation à une réunion de travail ou de comité technique - P4
Réunion du comité de suivi des études écologiques ou du comité de suivi foncier en visioconférence | P4.1 |  |  |  | 0
Réunion du comité de suivi des études écologiques ou du comité de suivi foncier en présentiel à Mayotte | P4.2 |  |  |  | 0
Réunion de travail de 2 heures en visioconférence | P4.3 |  |  |  | 0
Réunion de travail ou visite de terrain de 2 heures en présentiel à Mayotte | P4.4 |  |  |  | 0
Réunion de travail d’une ½ journée en visioconférence | P4.5 |  |  |  | 0
Réunion de travail ou visite de terrain d’une ½ journée en présentiel à Mayotte | P4.6 |  |  |  | 0