## PRIX
CONSULTATION 2026-0010 - PRESTATIONS EXTERNES POUR INDUSTRIALISATION DE LA FLAIR BOX
Phase Ferme
| Description | Total HT
Etude qualité conception | Matrice de conformité
Analyse fonctionnelle
Animation de l'analyse de risque produit en collaboration avec IFPEN
Animation de l'analyse de risque sécurité en collaboration avec IFPEN
Rédaction du plan d'essai et de validation préliminaire
Sous total 1 |  | 0
Reprise de la conception mécanique | Reconception du tunnel optique
Intégration de l'analyseur IR Cubic : reprise de la conception avec impacts fluidiques / encombrement et architecture globale
Conception de la valise : casing, platine de connexion, système d'extraction, système d'aspiration d'air et fixations
Conception des interfaces d'assemblages internes
Remise de la 3D et des plans
Sous total 2 |  | 0
Chiffrage de la BOM | Rédaction des CDC
Consultation de fournisseurs sur la base de critères à préciser avec IFPEN (localisation, target price et volumes)
Remise de la nouvelle BOM chiffrée et dossiers de consultations
Sous total 3 |  | 0
TOTAL PHASE FERME |  | 0
Tranche optionnelle
| Description | Total HT
fourniture proto B | commande des composants
fabrication et assemblage des proto B (x2)
fourniture et validation d'un procédure d'assemblage
mise à jour des dossiers de plans et CAO
Réalisation des essais fonctionnels et environnementaux définis dans le plan de validation produit (CEM, vibrations, température, étanchéité…)
Sous total 1 |  | 0
projection fabrication série | chiffrage de la production série pour ,5,10, 20 exemplaires
Sous total 2 |  | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE |  | 0
TOTAL TRANCHE FERME + OPTIONNELLE |  | 0

## TJM
Profils susceptibles d'intervenir dans le cadre du marché
| Profil | Cout horaire | TJM
Profil 1
Profil 2
…