ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL

EXPOSITION LA CARTE DE CASSINI

Archives nationales

14 octobre 2026 – 1er février 2027

- Envoi au SJ des fiches préparatoires et du dossier du MAPA : 9 février

- Publication du marché sur PLACE : mercredi 4 mars 2026

- Réception des offres : mardi 7 avril 2026

- CAO : Fin avril - Début mai.

- Notification des entreprises : mi-mai 2026

- Réunion de cadrage avec les entreprises : Fin mai 2026

- Production et validation des fichiers d’exécution (LOT 1) : de la réunion de cadrage au vendredi 10 juillet 2026

- Transmission des échantillons (LOT 1 et LOT 2) : fin juin 2026

- Envoi des fichiers en impression (LOT 2 Postes I, II, III, V et VI) : vendredi 28 août 2026

- Envoi des fichiers en impression (LOT 2 Postes XX – cartels) : vendredi 11 septembre 2026

- Traçage au sol (LOT 1) : lundi 24 août 2026

- Travaux d’aménagement (LOT 1) : Du lundi 24 août au vendredi 18 septembre 2026

- Pré-réception des travaux d’aménagement (LOT 1) : mercredi 16 septembre 2026

- Pose des éléments graphiques et livraison des cartels (LOT 2, postes XX et XX) : Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2026

- Levée des réserves (LOT 1) : vendredi 18 septembre 2026

- Installation et réglage de l’éclairage (LOT 3) : A partir du 24 d’août et jusqu’au vendredi 9 octobre 2026

- Pose des bâches dans la cour de Soubise et demi-lune (LOT 2 postes XX) : entre lundi 2 et mercredi 4 septembre 2026 (ou dès mi-juillet)

- Installation et réglage des audiovisuels (LOT 4) : Du mercredi 16 septembre au vendredi 9 octobre 2026

- Installation des œuvres : Du lundi 21 septembre au mercredi 7 octobre 2026

- Inauguration de l’exposition : mardi 13 octobre 2026

- Ouverture de l’exposition au public : mercredi 14 octobre 2026

- Fermeture de l’exposition : lundi 1er février 2027

- Démontage des éléments LOT 1, LOT 2, LOT 3 et LOT 4 : à partir du mercredi 10 février 2027