## Page de garde
  Récupération de chaleur sur les groupes froids
  DPGF Variante
01/08/2025
PÔLE PATRIMOINES
HABITAT & ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Hôpital Robert-Debré
48 BOULEVARD SERURIER
75019 PARIS

## DPGF (Variante)
5 | Tranche ferme : Récupération de chaleur sur les groupes froids |  |  | U | Q BE | Q Entr. | PU | Prix Total
[7 empty] | (€.HT) | (€.HT)
5.1 | Etudes d'exécution |  | TOTAL § 5.1 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Dossier d'exécution |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.2 | Installations de chantier |  | TOTAL § 5.2 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Installations de chantier |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.3 | Echangeurs sur GF extérieurs air/eau |  | TOTAL § 5.3 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Protections |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Consignation du groupe froid |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Echangeurs de chaleur à plaques (BPHE-70P)
| - | Châssis métallique
| - | Consommables huile
| - | Liaisons cuivre calorifugées
| - | Modules XM30 I/O MODULE | Prestation
| - | Modules ASSY XM32 | TRANE | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Module UNIT CONTROL MODULE (UCM)
| - | Réfrigérant R134A
| - | Régulateur avec sonde
| - | Relais d'interface 24V DC
| - | Sonde de température
| - | Transducteurs de pression HP
| - | Transformateur monophasé à circuits séparés
| - | Programmation et mise en service
5.4 | Maçonnerie - Percements - Tranchée |  | TOTAL § 5.4 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Constat d'état des lieux |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Protections |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Socle antivibratile en béton pour refroidisseur |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Socles antivibratiles en béton pour pompes doubles |  | Ens | 3 |  |  | 0
| - | Percements pour passage des canalisations et rebouchage CF après travaux |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Percements pour ventilations |  | Ens | 2 |  |  | 0
| - | Gaines de ventilation basse et haute |  | Ens | 2 |  |  | 0
| - | Extracteur ventilation haute |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Tranchée passage rampe et pénétration bâtiment |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Rebouchage tranchée |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.5 | Refroidisseur eau/eau (Booster) en LT "Pompes" |  | TOTAL § 5.5 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Travaux préparatoires pour manutention |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Refroidisseur eau/eau |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Manutention |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Mise en service fabricant |  | U | 1 |  |  | 0
5.6 | Liaison hydraulique GF extérieur / refroidisseur (Booster) |  | TOTAL § 5.6 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Piquages avec vannes d'isolement pour échangeurs tranche optionnelle |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Réseau de canalisations |  | Ens | 150 |  |  | 0
| - | Ballon de découplage équipé avec jaquette M0 |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Purgeur automatique isolable et purge manuelle ballon |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Vanne de vidange ballon |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Thermomètres |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Pompe double de circulation réseau ballon / booster |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Pompe double de circulation réseau échangeurs / ballon |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Vannes 3 voies de régulation |  | U | 2 |  |  | 0
| - | Manomètres de contrôle isolables amont/aval pompes |  | Ens | 2 |  |  | 0
| - | Manomètres de contrôle isolables amont/aval échangeurs, booster |  | Ens | 3 |  |  | 0
| - | Raccords antivibratiles booster |  | U | 2 |  |  | 0
| - | Filtres à tamis |  | U | 2 |  |  | 0
| - | Raccords antibruit pompes |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Vanne de réglage retour échangeurs |  | U | 2 |  |  | 0
| - | Vanne de réglage retour booster |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Soupapes de sécurité |  | U | 2 |  |  | 0
| - | Thermomètres de contrôle |  | U | 8 |  |  | 0
| - | Pressostat de sécurité isolable |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Purgeurs automatiques isolables |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Vannes d'isolement échangeurs |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Vannes d'isolement ballon et booster |  | U | 6 |  |  | 0
| - | Contrôleur de débit |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Vannes de vidange bouchonnées |  | U | 8 |  |  | 0
| - | Doigts de gant sondes |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Mise en épreuve des réseaux |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Mise en peinture anticorrosion |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.7 | Liaison hydraulique refroidisseur / chaufferie |  | TOTAL § 5.7 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Réseau de canalisations |  | Ens | 180 |  |  | 0
| - | Bouteille de découplage équipée |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Purgeur automatique isolable et purge manuelle bouteille |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Vanne de vidange bouteille |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Thermomètres |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Soupapes de sécurité |  | U | 2 |  |  | 0
| - | Pompe double de circulation |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Manomètre de contrôle isolable amont/aval pompe |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Raccords antibruit |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Vanne de réglage retour |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Vannes d'isolement |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Vannes de vidange bouchonnées |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Filtre à tamis |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Vannes 3 voies de régulation |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Manomètre de contrôle isolable départ/retour PAC |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Poste de comptage d'énergie thermique |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Purgeurs automatiques isolables |  | U | 4 |  |  | 0
| - | Pressostat de sécurité isolable |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Contrôleur de débit |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Mise en peinture et épreuve des réseaux |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.8 | Expansion - Alimentation eau froide |  | TOTAL § 5.8 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Vase d'expansion |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Raccordement hydraulique |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Canalisation d'alimentation eau froide |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Filtre à tamis |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Compteur d'eau volumétrique à émetteur d'impulsions |  | U | 1 |  |  | 0
| - | Robinetteries d'isolement |  | U | 2 |  |  | 0
| - | Peinture anticorrosion |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Epreuve des réseaux |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.9 | Mise en eau |  | TOTAL § 5.9 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Mise en eau adoucie |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Purges complètes du réseau |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.10 | Calorifugeage |  | TOTAL § 5.10 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Calorifugeage des canalisations réseau échangeurs / ballon / booster |  | ml | 150 |  |  | 0
| - | Calorifugeage des canalisations réseau booster / chaufferie |  | ml | 180 |  |  | 0
| - | Calorifugeage bouteille, robinetterie, … |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.11 | Electricité |  | TOTAL § 5.11 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Armoire électrique |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Raccordement armoire depuis TGBT avec protection |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Raccordement du booster avc disjoncteur de protection |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Raccordement des pompes avec protection |  | Ens | 4 |  |  | 0
| - | Compteurs électriques nouveaux équipements |  | Ens | 4 |  |  | 0
| - | Raccordement équipements et accessoires |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Traçeur électrique |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Raccordement et asservissement boitier d'arrêt d'urgence |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Mise à la terre et liaisons équipotentielles |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Automate programmable avec afficheur |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Modules de relais et d'alimentation |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Capteurs, actionneurs, … |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Analyse fonctionnelle |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Mise en place des points de supervision |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Paramétrage des installations |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Raccordement au système de GTB actuel |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.12 | Réglages - Mise en service |  | TOTAL § 5.12 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Réalisations des autocontrôles |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Contrôle et vérification des matériels et équipements |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Mise en eau et purges |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Mise en service et essais de fonctionnement |  | Ens | 1 |  |  | 0
5.13 | Divers - Finitions |  | TOTAL § 5.13 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Peinture sol et socles local et reprise peinture murs |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Schéma de principe |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Etiquetage des réseaux |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | DOE |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Nettoyage du chantier |  | Ens | 1 |  |  | 0
6 | VALORISATION DES CEE |  | TOTAL § 6 …........ |  |  |  |  | 0
| - | Rachat des CEE (BAT-TH-139)
| - | Nombre de MWhcumac
| - | Prix unitaire de rachat
|  |  | TOTAL SOLUTION VARIANTE tranche ferme €.HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA €. |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL SOLUTION VARIANTE tranche ferme €.TTC |  |  |  |  | 0
7 | Tranche optionelle : Secours avec équipement d'un second groupe froid |  |  | U | Q BE | Q Entr. | PU | Prix Total
[7 empty] | (€.HT) | (€.HT)
| - | Prestation Trane |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Raccordement hydraulique |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | Calorifugeage |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL tranche optionnelle €.HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA €. |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL tranche optionnelle €.TTC |  |  |  |  | 0
8 | TOTAL (tranche ferme + tranche optionnelle) |  |  | U | Q BE | Q Entr. | PU | Prix Total
[7 empty] | (€.HT) | (€.HT)
| - | tranche ferme (solution variante) |  | Ens | 1 |  |  | 0
| - | tranche conditionnelle |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL SOLUTION VARIANTE (tranche ferme + tranche optionnelle) €.HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA €. |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL SOLUTION VARIANTE (tranche ferme + tranche optionnelle) €.TTC |  |  |  |  | 0

## Récap (Variante)
5 | Tranche ferme : Récupération de chaleur sur les groupes froids | Prix
(€.HT)
5.1 | Etudes d'exécution | 0
5.2 | Installations de chantier | 0
5.3 | Echangeurs sur GF extérieurs air/eau | 0
5.4 | Maçonnerie - Percements - Tranchée | 0
5.5 | Refroidisseur eau/eau (Booster) en LT "Pompes" | 0
5.6 | Liaison hydraulique GF extérieur / refroidisseur (Booster) | 0
5.7 | Liaison hydraulique refroidisseur / chaufferie | 0
5.8 | Expansion - Alimentation eau froide | 0
5.9 | Mise en eau | 0
5.10 | Calorifugeage | 0
5.11 | Electricité | 0
5.12 | Réglages - Mise en service | 0
5.13 | Divers - Finitions | 0
6 | VALORISATION DES CEE | 0
| TOTAL SOLUTION VARIANTE tranche ferme €.HT | 0
| TVA €. | 0
| TOTAL SOLUTION VARIANTE tranche ferme €.TTC | 0
| TOTAL tranche optionnelle €.HT | 0
| TVA €. | 0
| TOTAL tranche optionnelle €.TTC | 0
| TOTAL SOLUTION VARIANTE (tranche ferme + tranche optionnelle) €.HT | 0
| TVA €. | 0
| TOTAL SOLUTION VARIANTE (tranche ferme + tranche optionnelle) €.TTC | 0