Cadre de réponse technique

Diffusion des supports Vies de Famille

08_26

| Nom de l’entreprise |  |
| --- | --- |

Afin de permettre une analyse objective, homogène et transparente des offres, les candidats doivent impérativement compléter le cadre de réponse technique joint au présent dossier.
Ce document constitue la seule trame autorisée pour présenter les éléments techniques de l'offre.

Il doit être renseigné de manière complète et structurée, en suivant strictement l’ordre des sous-critères du règlement de consultation :

- Organisation logistique et moyens humains

- Méthodologie de diffusion et respect des délais

- Système d’information, traçabilité et preuves

- Gestion des réclamations et relivraisons

- Gouvernance, reporting et pilotage

- Développement durable

Chaque partie doit être explicitement renseignée, illustrée et argumentée.

Le candidat peut joindre en annexe toute pièce utile (schémas, captures d’écran, organigrammes…), mais le cadre doit rester la structure principale de réponse.

Le cadre de réponse constitue un document contractuel : les engagements techniques qui y figurent auront valeur d’engagements opposables pendant l’exécution du marché.

- Organisation logistique, moyens humains et capacité opérationnelle

Le candidat présente :

- La localisation, la qualité et le dimensionnement du site de logistique

- L’équipe dédiée, compétences et organisation

- La gestion Métropole / DROM

- Le plan de continuité

- Méthodologie de diffusion et respect des délais

Le candidat présente :

- La planification des tournées

- La gestion des points sensibles

- les cadences moyennes journalières proposées, en nombre de points de diffusion livrés couvrant l’ensemble du territoire national

- les délais globaux d’exécution (en jours ouvrés) proposé, dans le respect des délais maximums attendus (8 jours ouvrés pour la métropole, 31 jours ouvrés pour les DROM), de la réception des magazines jusqu’à la livraison aux sites partenaires. Un délai de diffusion par zone géographique pourra être présenté ;

- le délai dans lequel la diffusion peut commencer en cas de livraisons sporadiques par l’imprimeur (possibilité de lancer la diffusion par version départementale ou par zones définies par le prestataire).

- Système d’information, traçabilité et preuves

Le candidat présente :

- L’outil partagé (fonctionnalités dont tableau de bord et suivi en temps réel, saisir et transmission des preuves de livraison, interface utilisateur, ergonomie)

- L’intégration avec l’outil de gestion de la liste de diffusion

- Les moyens de preuve des livraisons (photos, horodations, géolocalisation)

- Les moyens de sécurisation des données

- Gestion des réclamations et relivraisons

Le candidat présente :

- Les modalités de prise en charge des réclamations (ticketing, numéro dédié,…)

- Le traitement de la réclamation sous 72 heures

- Les modalités de relivraisons en cas d’erreur imputable au titulaire

- Les indicateurs de suivi

- Gouvernance

Le candidat présente :

- Les modalités de suivi opérationnel

- Les modalités de reporting et de présentation des livrables

- Développement durable

Le candidat présente :

- Les modalités d’optimisation environnementale des tournées (optimisation kilométrique, planification évitant les trajets à vide, …)

- La flotte de véhicules et carburants mobilisés pour l’exécution des prestations (proportion de véhicules Crit’Air 1, électriques, hybrides, GNV/HVO/B100 ; programme de renouvellement ; impacts estimés en CO₂)