## Entête
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE-ET-VILAINE
Cours des Alliés
35028 RENNES CEDEX 9
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES LOCAUX DU SIEGE
DECOMPOSITIN DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
AO 01-2026

## DPGF
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES LOCAUX DU SIEGE
AO 01-2026
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE-ET-VILAINE
Cours des Alliés
35028 RENNES CEDEX 9
A N N E X E F I N A N C I E R E
Annexe à l'ATTRI1 (Acte d'engagement) - DPGF
Le candidat doit proposer OBLIGATOIREMENT un prix pour l'intégralité du bordereau sous peine d'irrégularité de son offre. Toute mention supprimée ou modifiée sur un document du marché entraine l’irrégularité de l’offre du candidat. L'irrégularité entraine le rejet de l'offre.
Les cellules en vert doivent impérativement être renseignées. À défaut, l’offre sera considérée comme irrégulière. Pour compléter ces zones, veuillez utiliser la touche de tabulation de votre clavier
Dénomination sociale du soumissionnaire :
Phase | Poste | Description détaillée | Unité | Quantité | Prix unitaire (€) HT | Total (€) HT
6.1 Gouvernance | Cadrage initial | Recueil des objectifs, périmètre, risques, dépendances | Forfait | 1 |  | 0
6.1 Gouvernance | PMP & RACI | Élaboration du plan de management et RACI | Forfait | 1 |  | 0
6.1 Gouvernance | Instances COPIL/COPROJ | Animation, CR, plan d’actions | Forfait | 1 |  | 0
6.1 Gouvernance | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
6.2 Programmation générale | Audit des locaux | Relevés existants, flux, observations in situ | Forfait | 1 |  | 0
6.2 Programmation générale | Benchmark | Apport d’expérience externe | Forfait | 1 |  | 0
6.2 Programmation générale | Expression des besoins | Interviews & ateliers, Enquêtes… | Forfait | 1 |  | 0
6.2 Programmation générale | Analyses | Capacitaire | Forfait | 1 |  | 0
6.2 Programmation générale | Programme fonctionnel | Proposition de scénarios, besoins… | Forfait | 1 |  | 0
6.2 Programmation générale | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
6.3 Programmation détaillée | Adaptation programme technique | Analyse lot par lot, Mise en évidence des écarts… | Forfait | 1 |  | 0
6.3 Programmation détaillée | Micro-zoning | Plans, dimensionnement… | Forfait | 1 |  | 0
6.3 Programmation détaillée | Synthès | Réservations, compatibilités… | Forfait | 1 |  | 0
6.3 Programmation détaillée | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
6.4 Conception architecturale | Concept architectural | Identité, ambiances, matériaux, pièces graphiques… | Forfait | 1 |  | 0
6.4 Conception architecturale | Charte d’aménagement finalisée | Choix matériaux/mobiliers standards, finitions, repères graphiques. | Forfait | 1 |  | 0
6.4 Conception architecturale | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
6.5 Mobilier | Mobilier | Inventaire détaillé, formalisation de scénarios, cahier des charges | Forfait | 1 |  | 0
6.5 Mobilier | Transferts / déménagements | Phasage, coordination, sourcing déménageurs, communication interne… | Forfait | 1 |  | 0
6.5 Mobilier | Consultation | Dossiers de consultation pour le mobilier et le déménageur | Forfait | 1 |  | 0
6.5 Mobilier | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
6.6 Changement | Diagnostic des impacts | Processus, management, règles d’usage, outils, compétences, cartographie | Forfait | 1 |  | 0
6.6 Changement | Dispositif d’accompagnement | Enquêtes, ateliers, séminaires, kits | Forfait | 1 |  | 0
6.6 Changement | Plan communication | Newsletters, supports, ateliers | Forfait | 1 |  | 0
6.6 Changement | Mesure et amélioration | Indicateurs, boucle de feedback, actions correctives... | Forfait | 1 |  | 0
6.6 Changement | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
6.7 Suivi d’opération | Assistance consultations | Analyse des DCE, Assistance à l’analyse des offre et à la passation des contrats | Forfait | 1 |  | 0
6.7 Suivi d’opération | Suivi des études MOE | Appui à la validation et à l’arbitrage, visas | Forfait | 1 |  | 0
6.7 Suivi d’opération | Suivi des travaux | réunions de chantier, PV, Avis sur les travaux et le volet financier, gestion des interfaces… | Forfait | 1 |  | 0
6.7 Suivi d’opération | Réception & parfait achèvement | OPR, levée des réserves, analyse des DOE, DGD, suivi du parfait achèvement… | Forfait | 1 |  | 0
6.7 Suivi d’opération | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
6.8 RSE & PEMD | Diagnostics PEMD | Inventaires, traçabilité, filères de traitement, potentiel de réemploi… | Forfait | 1 |  | 0
6.8 RSE & PEMD | Sobriété et réemploi | Stratégies de réemploi, critères d’achats responsables, inclusion | Forfait | 1 |  | 0
6.8 RSE & PEMD | Sous-total phase |  |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL
|  |  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  |  | TVA | 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0

## Prestations unitaires
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES LOCAUX DU SIEGE
AO 01-2026
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE-ET-VILAINE
Cours des Alliés
35028 RENNES CEDEX 9
A N N E X E F I N A N C I E R E
Annexe à l'ATTRI1 (Acte d'engagement) - DPGF
Le candidat doit proposer OBLIGATOIREMENT un prix pour l'intégralité du bordereau sous peine d'irrégularité de son offre. Toute mention supprimée ou modifiée sur un document du marché entraine l’irrégularité de l’offre du candidat. L'irrégularité entraine le rejet de l'offre.
Les cellules en vert doivent impérativement être renseignées. À défaut, l’offre sera considérée comme irrégulière. Pour compléter ces zones, veuillez utiliser la touche de tabulation de votre clavier
Dénomination sociale du soumissionnaire :
Code | Prestation | Unité | Qté estimative | PU HT (€) | Total HT (€)
PS1 | Réunion supplémentaire (hors rythme) – préparation + animation + CR | séance | 1 |  | 0
PS2 | Atelier supplémentaire de co-conception (2h) | atelier | 1 |  | 0
PS3 |  |  |  |  | 0
PS4 |  |  |  |  | 0
PS5 |  |  |  |  | 0
PS6 |  |  |  |  | 0