CONSTRUCTION, GESTION ET EXPLOITATION D’UN INTERNAT SUR LE SITE DE L’HOPITAL LAPEYRONIE & PRESTATIONS ACCESSOIRES

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE

ENTRE :

Le Centre hospitalier universitaire de Montpellier, Établissement public de santé, n° SIRET XXX, dont le siège est XXX, représenté par son Directeur général

Ci-après dénommé « Concédant »

D’une part,

ET

[•]

[À compléter]

Ci-après dénommé « Concessionnaire »

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

NOTE IMPORTANTE

Les endroits identifiés visuellement de cette façon sont à compléter/modifier par les soumissionnaires.

Les candidats peuvent proposer des modifications du projet de Contrat à l’exception des exigences minimales suivantes :

- Nombre minimal de logements : 90 studios

- Surfaces minimales des logements : 18m2 (Surface Utile)

- Surface minimale du plateau Self : 500m2 (Surface Utile)

- Montant maximal des loyers (studios) : 500€ (Charges comprises)

- Durée maximale de la concession : 50 ans

SOMMAIRE

Chapitre 1. Dispositions générales 6 Article 1 Objet du Contrat 6 Article 2 Définitions et interprétation 6 Article 3 Documents contractuels 7 Article 4 Périmètre géographique du Contrat 7 Article 5 Entrée en vigueur du Contrat 8 Article 6 Durée du Contrat 8 Article 7 Représentation des Parties 8 Article 7.1 Représentation du Concédant 8 Article 7.2 Représentation du Concessionnaire 8 Article 8 Concessionnaire groupé – forme de groupement - mandataire 9 Article 9 Exécution personnelle et sous-contrats 9 Article 10 Propriété intellectuelle 10 Chapitre 2. Modifications du contrat 10 Article 11 Cession du Contrat 10 Article 12 Stabilité de l’actionnariat 11 Article 13 Modification de la composition du groupement 11 Article 14 Modifications du Programme – cahier des écarts 11 Article 15 Modifications du périmètre ou des modalités d’exécution du Contrat 12 Chapitre 3. Régime des biens – autorisation d’occupation 12 Article 16 Définition des Biens 12 Article 16.1 Biens du Concédant 12 Article 16.2 Conditions de remise des Biens 13 Article 16.3 Modalités particulières de mise à disposition des Biens 13 Article 16.4 Biens de retour 13 Article 16.5 Biens de reprise 14 Article 16.6 Biens propres du Concessionnaire 14 Article 17 États des lieux et inventaires des Biens 14 Article 17.1 État des lieux initial 14 Article 17.2 Inventaire de mise en Service – achèvement des travaux 14 Article 17.3 Mises à jour de l’inventaire 15 Chapitre 4. Études et Travaux 16 Article 18 Maîtrise d’ouvrage 16 Article 19 Obtention des autorisations administratives 16 Article 20 Intervention du Concédant en cours de conception 19 Article 21 Causes légitimes en phase Études et Travaux 20 Chapitre 5. Mise en place, gestion et exploitation des Services 21 Article 22 Indentification des Services 21 Article 23 Exclusivité 21 Article 24 Self 21 Article 25 Hygiène et sécurité 21 Article 26 Continuité du Service 22 Article 26.1 Obligation de continuité du Service 22 Article 26.2 Causes légitimes en phase d’exploitation du Service 22 Article 26.3 Arrêts techniques 23 Chapitre 6. Entretien, maintenance et renouvellement 23 Article 27 Obligation d’entretien et de maintenance 23 Article 28 Obligation de gros entretien et de renouvellement 23 Chapitre 7. Conditions financières 24 Article 29 Régime financier du Contrat 24 Article 29.1 Engagement du Concessionnaire 24 Article 29.2 Rémunération du Concessionnaire 24 Article 29.2.1 Recettes perçues par le Concessionnaire 24 Article 29.2.2 Prix et tarifs 25 Article 29.3 Modalités de fixation et d’évolution des loyers (internat) 25 Article 29.4 Redevance annuelle d’occupation du domaine public 25 Article 29.5 Redevance de suivi et de contrôle 25 Article 29.6 Révision des prix, tarifs, redevances et pénalités 26 Article 30 Frais – impôts, redevances et taxes 26 Chapitre 8. Suivi et contrôle de l’exécution du Contrat 26 Article 31 Pouvoir général de contrôle du Concédant 26 Article 32 Comité de suivi 27 Article 32.1 Comité de suivi d’exécution 27 Article 32.2 Fréquence de réunions du Comité de suivi d’exécution 28 Article 33 Documents relatifs à la tenue des réunions 28 Article 33.1 Ordres du jour et compte rendus de réunions 28 Article 33.2 Tableaux de bord et données périodiques 28 Article 34 Rapport annuel de la concession 28 Article 34.1 Généralités 28 Article 34.2 Rapport technico-financier 30 Article 34.3 Analyse de la qualité du service – Rapport annuel sur Compte-rendu technique et financier 30 Article 35 Archivage 31 Article 36 Visites contradictoires 31 Chapitre 9. Responsabilité du Concessionnaire 31 Article 37 Principe de responsabilité du Concessionnaire 31 Article 38 Respect de la législation et de la réglementation en vigueur 31 Article 39 Assurances 32 Article 39.1 Assurances du Concessionnaire 32 Article 39.1.1 Exigences minimums 32 Article 39.1.2 Notification des assurances 32 Article 39.2 Assurances des tiers 33 Article 40 Cautionnement 33 Chapitre 10. Sanctions pécuniaires et coercitives 34 Article 41 Pénalités 34 Article 42 Mise en régie provisoire 36 Chapitre 11. Fin du Contrat 38 Article 43 Principes régissant les modalités d’indemnisation du Concessionnaire 38 Article 43.1 Hypothèses d’indemnisation 38 Article 43.2 Indemnisation et sous-contrats 38 Article 43.3 Indemnisation des investissements engagés non-amortis 38 Article 43.4 Indemnisation du manque à gagner 39 Article 44 Indemnisation Concédant 39 Article 45 Survenance du terme contractuel 39 Article 46 Résiliation en cas de non-obtention des autorisations administratives 39 Article 47 Résiliation pour motif d’intérêt général 40 Article 48 Résiliation pour faute du Concessionnaire – déchéance 40 Article 49 Résiliation pour force majeure 41 Article 50 Sort des Biens de la Concession 41 Article 50.1 Biens de retour 42 Article 50.2 Biens propres du Concessionnaire 42 Article 51 Remise des documents 42 Article 51.1 Étape 1 : 18 mois avant la fin du Contrat 42 Article 51.2 Étape 2 : un mois avant la fin du Contrat 43 Article 51.3 Après la fin du Contrat 43 Article 52 Solde des comptes 43 Article 52.1 Décompte général de la concession 43 Article 53 Libération du cautionnement 44 Article 54 Devenir du personnel 45 Article 55 Continuité du service en fin de Contrat et période de tuilage 45 Article 56 Gestion des impayés en fin de Contrat 45 Chapitre 12. Règlement des différends 46 Article 57 Commission de réexamen 46 Article 58 Recours contre le Contrat et les actes détachables du contrat 46 Article 59 Expertise amiable 46 Article 59.1 Désignation de l’Expert 46 Article 59.2 Mission de l’expert 46 Article 59.3 Frais d’expertise 47 Article 59.4 Valeur de l’expertise 47 Article 60 Juridiction compétente 47

# Dispositions générales

## Objet du Contrat

Par le présent Contrat, le Centre universitaire hospitalier de Montpellier confie au Concessionnaire - à titre exclusif - la conception, la construction, la gestion et l’exploitation d’un bâtiment accueillant, principalement, un internat et, à titre accessoire, d’autres activités, notamment un Self exploité directement par le Centre universitaire hospitalier ou un tiers désigné par lui.

Dans ce cadre, le concessionnaire assure toutes les prestations prévues par le Contrat et notamment celles identifiées dans le Programme de l’opération.

Le concessionnaire réalise toutes les prestations nécessaires à l’accomplissement de cet objet à ses risques et périls.

Le présent Contrat emporte autorisation d’occupation du domaine public qui correspond à l’assiette de l’opération. La mise à disposition du terrain d’assiette est prévue au 1er Juillet 2027, intégrant des opérations distinctes qui seront, en parallèle, réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du CHU de Montpellier.

## Définitions et interprétation

Les termes majuscules utilisés dans le Contrat et ses Annexes ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :

| TERME | SIGNIFICATION |
| --- | --- |
| Annexe | Documents contractuels annexés au présent document, tels que visés à l’Article 3 ci-dessous et tels qu’éventuellement complétés ou mis à jour pendant son exécution, dès lors que ces compléments et mises à jour ont été réalisés conformément aux termes du Contrat. |
| Concédant | Le Centre hospitalier universitaire de Montpellier ou l’un de ses services ou agents dûment habilités à les représenter dans le cadre de l’exécution du présent Contrat. |
| Bâtiment | Désigne l’ouvrage à réaliser pour accueillir les Services et le Self ainsi que son assiette. |
| Biens | Ensemble ou séparément l’ensemble des biens meubles ou immeubles mis à la disposition du Concessionnaire ou ceux réalisés par lui dans le cadre du présent Contrat. |
| Concessionnaire | Attributaire du Contrat, opérateur économique unique ou opérateurs groupés. |
| Cahier des écarts | Document contractuel qui énumère de façon exhaustive les modifications et adaptations mineures apportées au Programme et acceptées expressément par le Concédant. |
| Contrat | Ensemble des pièces contractuelles, comprenant le présent document et ses Annexes. |
| Jour(s) | S’entend des jours calendaires, sauf mention expresse contraire. |
| Notification | Communication d’une demande, d’une information, d’un document ou tout autre échange entre les Parties. Toute notification doit prendre la forme écrite, être signée par une personne habilitée à cet effet et communiquée à l’autre Partie par tout moyen (postal, électronique, remise en mains propres) permettant la preuve de la réalité et de la date de l’envoi et de la réception. Dans certains cas, expressément mentionnés dans le Contrat, seule une notification par courrier recommandé produit les effets attachés. |
| Prise d’effet du Contrat | Date d’entrée en vigueur du Contrat régissant les relations entre les Parties. |

Les titres et sous-titres figurant dans le Contrat n’ont aucune portée quant à son interprétation.

## Documents contractuels

Les Annexes font partie intégrante du Contrat. Elles contiennent notamment les engagements spécifiques du Concessionnaire sur le plan technique, qualitatif et financier.

Sauf mention expresse contraire, toute référence au Contrat inclut ses Annexes.

Les documents composant le Contrat sont, par ordre de priorité décroissant :

- Le présent document

- Annexes :

- Cahier des écarts au programme

- Programme fonctionnel, technique et Programme d’entretien – maintenance - GER

- Caractéristiques du plateau pour le futur Self

- Plans du site

- Services annexes

- Planning prévisionnel

- Solution technique et architecturale

- Inventaire des Ouvrages exécutés

- Équipe dédiée du Concessionnaire

- Prix et tarifs

- Description des obligations d’Entretien et Maintenance

- Compte d’exploitation prévisionnel détaillé

- Programme de gros entretien et de renouvellement

## Périmètre géographique du Contrat

Le périmètre géographique du Contrat correspond au tènement tel que décrit et identifié à A4 « Plans du site ».

## Entrée en vigueur du Contrat

Le Contrat entre en vigueur dès sa notification au Concessionnaire par le Concédant, par écrit avec date de réception certaine.

## Durée du Contrat

Sans préjudice des stipulations du Contrat relatives à sa fin anticipée, le terme du Contrat est fixé à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date contractuelle d’achèvement des travaux, le cas échéant, prolongée conformément aux stipulations de l’article « Causes légitimes ».

La durée du Contrat est justifiée tant par la nature des prestations que par les investissements demandés au Concessionnaire.

Cette durée correspond au temps raisonnablement escompté par les Parties pour que le Concessionnaire amortisse les investissements réalisés pendant toute la durée du contrat.

Le présent Contrat ne peut être reconduit tacitement et ne pourra être prolongé que conformément aux dispositions des articles R.3135-1 à R.3135-9 du code de la commande publique.

Les soumissionnaires proposeront, dans le cadre d’une variante facultative, une durée de 40 ans.

## Représentation des Parties

### Représentation du Concédant

Le Concédant désigne un ou plusieurs Représentants, ayant la capacité d’engager le Centre hospitalier universitaire en tant qu’interlocuteurs dédiés du Concessionnaire.

Tout changement sera préalablement notifié au Concessionnaire.

### Représentation du Concessionnaire

Le Concessionnaire désigne pour l’exécution du Contrat une Équipe dédiée, telle qu’identifiée à l’Annexe A9. Au sein de cette équipe est désigné un Représentant du Concessionnaire, disposant des compétences, de l’expérience, des habilitations et moyens nécessaires pour engager le Concessionnaire. Ce représentant est nommément identifié à l’Annexe précitée.

Le Concessionnaire peut désigner un Représentant pour la phase de conception et de réalisation du Bâtiment puis un autre Représentant pour la phase de mise en service et d’exploitation.

Le Concessionnaire peut remplacer le Représentant avec accord écrit préalable du Concédant. Le Concédant peut refuser un remplacement du Représentant lorsque le profil proposé n’offre pas les mêmes garanties de compétences et d’expérience que le Représentant initialement désigné. Le cas échéant, le Concessionnaire nomme un autre Représentant dans les cinq (5) jours à compter du refus, soumis à l’acceptation du Concédant selon les mêmes modalités.

## Concessionnaire groupé – forme de groupement - mandataire

En cas de Concessionnaire groupé, compte tenu de la nature et de la complexité du Contrat, le groupement prendra la forme d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Le mandat sera porté :

- Par l’entité portant la majeure partie des prestations de conception en phase de conception du bâtiment ;

- Par l’entité portant la majeure partie des prestations de réalisation des travaux en phase d’exécution des travaux ;

- Par l’entité portant la majeure partie des prestations de gestion et d’exploitation du Service, à partir de la fin de la période couverte par la garantie de parfait achèvement.

Le changement du mandataire sera notifié au Concédant par le Concessionnaire, sans qu’il y ait lieu de conclure un avenant au présent Contrat.

## Exécution personnelle et sous-contrats

Le Concessionnaire est tenu d’exécuter personnellement le présent Contrat.

Il peut cependant confier l’exécution d’une partie des prestations faisant objet du Contrat à des tiers dans le respect des conditions définies ci-dessous :

- Le Concessionnaire ne peut confier à des tiers par un ou plusieurs sous-contrats l’exécution de la totalité de l’objet du Contrat ;

- Le Concessionnaire informe le Concédant, lorsqu’il souhaite confier l’exercice d’une partie des Services à un tiers et lui communique dans un délai de 5 jours ouvrables les contrats conclus à cet effet ;

- Le Concessionnaire demeure l’unique interlocuteur du Concédant ;

- En tout état de cause, le Concessionnaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du présent Contrat à ses frais et risques ;

- Un contrat, quelle que soit sa dénomination, ayant pour objet ou pour effet de confier à un tiers l’exercice d’une partie des prestations ne peut excéder le terme, initial ou anticipé, du Contrat. Le Concessionnaire demeure seul responsable vis-à-vis de ses cocontractants et fera son affaire des conséquences d’une fin anticipée.

- Les sous-contrats conclus par le Concessionnaire ne peuvent comporter aucune clause faisant obstacle à la gestion directe par le Concédant du service concédé ou la gestion par un autre opérateur au terme (prévu ou anticipé) du Contrat (notamment clauses liées à la propriété intellectuelle).

|  | Le non-respect des obligations de l’alinéa précédent est susceptible d’entraîner la résiliation du Contrat pour faute du Concessionnaire. Toute clause d’un sous-contrat contraire aux stipulations mentionnées ci-dessus sera réputée non-opposable au Concédant le concédant et susceptible d’entraîner la responsabilité du seul Concessionnaire. |
| --- | --- |

## Propriété intellectuelle

Le Concessionnaire accorde au Concédant les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothèse pour les besoins d’utilisation découlant de l’objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

Toutes les données gérées par le ou les systèmes d’informations du Concessionnaire sont propriété du Concédant et constituent des biens de retour. Le Concessionnaire dispose d’un droit d’usage limité strictement à l’exécution des missions qui lui sont confiées, dans le cadre du Contrat et dans le cadre de la réglementation résultant du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Plus particulièrement toutes les données brutes et les données retraitées appartiennent au Concédant, qui pourra accéder, lire, extraire, réutiliser, diffuser, distribuer et mettre à disposition du public l’ensemble de ces données brutes et retraitées.

Le Concessionnaire transfère au Concédant les brevets et contrats qui relèvent d’une technologie particulière et indispensables au Service.

Les droits de propriété intellectuelle appartenant au Concessionnaire à la date de signature du Contrat constituent des biens propres.

# Modifications du contrat

## Cession du Contrat

Le Concessionnaire ne peut céder ses obligations. Seul un transfert du Contrat à une société contrôlée majoritairement par lui ou à toute autre société appartenant au même groupe de sociétés ou une société dédiée spécifiquement créée pour l’exécution du Contrat peut être autorisée dans les conditions suivantes :

- Un tel transfert ne peut être effectué qu’avec l’accord préalable exprès et écrit du Concédant

- Le Concédant peut refuser l’autorisation de cession, notamment mais non exclusivement pour des motifs liés aux capacités de l’opérateur économique proposé par le Concessionnaire.

Toute cession ou transfert du Contrat donnera lieu à la conclusion d’un avenant. Les Statuts de la société et la composition de son capital seront impérativement annexés audit avenant.

|  | Le non-respect de ces obligations est susceptible d’entraîner la résiliation du Contrat pour faute du Concessionnaire. En tout état de cause, faute d’autorisation du Concédant, les conventions de cession ou de transfert conclues par le Concessionnaire avec des tiers lui seront inopposables. |
| --- | --- |

## Stabilité de l’actionnariat

En cas de création d’une société dédiée au projet, celle-ci substituera les opérateurs membres du groupement attributaire en tant que Concessionnaire du contrat soit au moment de sa notification soit, si elle n’est pas constituée, par avenant au présent Contrat.

Le Concessionnaire garantit au Concédant la stabilité de l’actionnariat de la société dédiée dans les conditions suivantes :

- Les entités ayant réalisé les prestations de conception du bâtiment et de réalisation des travaux sont nécessairement associées au sein de la société dédiée et demeurent dans son capital jusqu’au terme de la période couverte par la garantie de parfait achèvement due par les constructeurs ;

- Toute modification dans l’actionnariat de la société dédiée, même entre entités affiliées, est soumise à l’information préalable du Concédant qui peut, lorsque les conditions prévues ci-dessus ne sont pas remplies ou lorsque le nouvel actionnaire ne possède pas toutes les compétences et qualifications requises en cours de procédure d’attribution du Contrat, s’opposer à cette modification.

|  | Le non-respect de ces obligations est susceptible d’entraîner la résiliation du Contrat pour faute du Concessionnaire. |
| --- | --- |

## Modification de la composition du groupement

Lorsque le Concessionnaire est composé d’entités réunies au sein d’un groupement momentané d’entreprises, en cas de défaillance d’un membre du groupement ou du mandataire du groupement, le Concédant peut, après consultation des co-traitants de l’entreprise défaillante :

- Soit permettre aux co-traitants restants la poursuite d’exécution du Contrat au sein d’un groupement réduit (avec choix du nouveau mandataire si l’entreprise défaillante était mandataire) ;

- Soit admettre un nouveau co-traitant proposé par les co-traitants restants, sous réserve qu’il présente les capacités et garanties telles qu’exigées lors de la consultation initiale.

Dans ces hypothèses, la poursuite par un groupement réduit ou la modification de la composition du groupement donneront lieu à la conclusion d’un avenant. A défaut d’accord du Concédant sur les modalités de poursuite proposées par le Concessionnaire suivant ce qui est prévu ci-dessus, le Contrat sera résilié, sans indemnité.

La défaillance s’entend tant au sens des procédures collectives qu’en sens de défaillance (manquement) dans l’exécution des obligations contractuelles ou au sens de l’incapacité à poursuivre l’exécution du Contrat (cessation d’activité).

## Modifications du Programme – cahier des écarts

Le Concessionnaire pourra proposer des modifications mineures suivantes du Contrat :

i. Modifications mineures du Programme tel qu’annexé à l’Annexe A1 ;

ii. Modifications des Services annexes tels qu’identifiés à l’Annexe A5.

Ces modifications seront soumises pour accord au Concédant en amont de leur mise en œuvre et, en cas d’accord, contractualisées au sein du Cahier des écarts, tels que mentionnés à l’Annexe A1. Ces modifications ne donneront pas lieu à la conclusion d’un avenant, les mises à jour de l’Annexe étant opérées, sur sollicitation du Concessionnaire, par le Concédant et notifiées au Concessionnaire.

Une modification est mineure lorsque, alternativement ou cumulativement elle n’impacte ni les clauses financières ni les délais et la durée d’exécution du Contrat.

## Modifications du périmètre ou des modalités d’exécution du Contrat

Le Concédant a la faculté de modifier le Contrat en cours d’exécution, de manière conventionnelle ou unilatérale, sous réserve de ne pas en changer la nature globale, selon les modalités suivantes :

| CHAMP D’APPLICATION & FAIT GÉNÉRATEUR | NATURE DES MODIFICATIONS ENVISAGEABLES |  |
| --- | --- | --- |
| XXX |  |  |
| Les candidats peuvent renseigner les éléments de leur offre sur ce point dans le mémoire technique (proposition d’une option). Cet élément constitue une option à lever éventuellement en cours d’exécution. Le Concédant peut, lors de la procédure de mise en concurrence, retenir ou ne pas retenir l’option proposée par les soumissionnaires. Une seule option peut être proposée |  |

Toute modification en cours d’exécution du Contrat fait l’objet d’une décision unilatérale du Concédant, ou d’un avenant établi entre les Parties. Le Concédant peut refuser une modification du Contrat demandée par le Concessionnaire.

À compter de la demande de modification, dans un délai raisonnable mentionné dans cette demande, le Concessionnaire est tenu de présenter un compte d’exploitation prévisionnel correspondant au nouveau périmètre envisagé et faisant apparaître soit les économies d’échelle réalisées, soit les coûts supplémentaires d’exploitation.

En cas de désaccord entre les Parties, sur demande de la Partie la plus diligente, une Commission spéciale de réexamen, prévue à l’Article 57 analysera la pertinence de la modification envisagée.

# Régime des biens – autorisation d’occupation

## Définition des Biens

### Biens du Concédant

Les Biens appartenant au Concédant et mis à disposition du Concessionnaire lors de l’entrée en vigueur du Contrat correspondent à l’assiette du foncier, telle que décrite à l’Annexe A4.

### Conditions de remise des Biens

Le Concessionnaire accepte les Biens dans l’état où ils se trouvent à la date de leur mise à disposition, sans pouvoir élever aucune réclamation ni recours contre le Concédant, et ce pour quelque cause que ce soit.

La responsabilité du Concédant ne saurait être engagée en raison de l’état des Biens existants.

Le Concessionnaire s’engage à notifier sans retard au Concédant tout au long de l’exécution du Contrat tout désordre ou malfaçon qu’il serait amené à constater sur les Biens mis à sa disposition.

A compter de la remise des Biens au Concessionnaire, toutes les dépenses liées à leur exploitation sont à la charge exclusive du Concessionnaire.

En fin de contrat le Concessionnaire restitue gratuitement l’intégralité des Biens mis à sa disposition, dans un bon état d’entretien, conformément aux stipulations du présent Contrat.

### Modalités particulières de mise à disposition des Biens

Le Concédant remet au Concessionnaire l’ensemble des Biens selon un calendrier convenu entre les Parties et, de manière prévisionnelle, au 1e juillet 2027, après démolition, sous la maîtrise d’ouvrage du Centre hospitalier universitaire, des bâtiments existants édifiés sur l’emprise foncière telle que décrite à l’Annexe A4.

Le retard de mise à disposition des Biens donnera lieu à la prolongation de la durée du Contrat uniquement si ce retard est imputable au Centre hospitalier, dans les conditions prévues à l’Article 21

Le Concessionnaire utilisera l’assiette et les Biens dans le strict respect du principe de spécialité du Centre hospitalier et de l’affectation du domaine.

Il dispose, pour la durée du Contrat, des droits qui lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire dans les conditions et les limites définies par le présent Contrat et toutes autres ayant, le cas échéant, pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

Le Concessionnaire assure la garde de l’assiette et des Biens à compter de leur mise à disposition par le Concédant et pendant toute la durée du Contrat.

Le Centre hospitalier universitaire conserve le droit d’effectuer ou faire effectuer, après avoir consulté le Concessionnaire, toute intervention et travaux dans le périmètre du Contrat, qu’il juge nécessaire à réaliser et ne faisant pas l’objet du présent Contrat et notamment toutes les interventions et travaux nécessaires à l’aménagement et à l’exploitation du Self. Le Concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité du fait de ces interventions.

### Biens de retour

Les Biens de retour sont constitués d’une part par les Biens mis à disposition du Concessionnaire et, d’autre part, par les Biens apportés par lui et nécessaires à l’exécution des Services.

Ces Biens, matériels et immatériels, sont et demeurent la propriété du Concédant, en ce compris lorsqu’ils résultent d’investissements du Concessionnaire et font retour gratuitement au Concédant, à échéance du Contrat.

Le Concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des Biens de retour financés par lui en cas de survenance du terme contractuel. Il est, dans ce cas, réputé avoir amorti les investissements réalisés.

Le Concessionnaire remet tous les Biens de retour en bon état d’entretien et de fonctionnement, et libres de toute hypothèque, privilège ou nantissement.

En cas de résiliation anticipée, les Biens de retour financés par le Concessionnaire font l’objet de l’indemnisation, selon les modalités prévues à l’Article 43 du présent Contrat.

### Biens de reprise

Tous les biens qui résultent des investissements du Concessionnaire sont considérés comme indispensables au fonctionnement des Services. La présente concession ne comprend donc pas de Biens de reprise.

### Biens propres du Concessionnaire

Les Biens propres, qui ne sont pas des Biens de retour, sont et demeurent la propriété du Concessionnaire. En fin de Contrat ils doivent être retirés de son périmètre à ses frais et risques dans un délai raisonnable qui sera notifié par le Concédant.

|  | Identification des Biens propres |
| --- | --- |
|  | Le Concessionnaire communique au Concédant une liste des Biens propres dont il envisage l’utilisation dans le cadre de la présente concession. L’inscription d’un bien sur l’inventaire en tant que Bien propre en cours d’exécution requiert l’autorisation préalable du Concédant. |

## États des lieux et inventaires des Biens

### État des lieux initial

L’Annexe A4 « Plans du site » vaut état des lieux et inventaire des Biens initial lors de la prise d’effet du Contrat. Il sera toutefois procédé à un état des lieux contradictoire lors de la mise à disposition, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du Contrat. Le procès-verbal de cet état des lieux contradictoire sera dressé par un commissaire de justice, intervenant sur demande et aux frais du Concessionnaire, le Concédant étant dûment convoqué avec un délai de prévenance de 5 jours minimum. Ce procès-verbal se substituera l’inventaire initial lors de la prose d’effet du Contrat et deviendra état des lieux initial.

A défaut les Biens mis à disposition sont considérés conformes à la description.

### Inventaire de mise en Service – achèvement des travaux

Lors de l'achèvement des travaux nécessaires à la réalisation des Biens les Parties procèdent contradictoirement à un constat d’achèvement qui a pour objet de vérifier leur conformité avec le Contrat.

Le Concessionnaire invite le Concédant à procéder au constat d’achèvement un (1) mois avant la date prévue de la réception des travaux. Les visites de constat, organisées par le Concessionnaire, font l’objet d’un procès-verbal contradictoire signé par les Parties.

Le Concessionnaire réalise les essais nécessaires et fournit au Centre hospitalier universitaire l’ensemble des documents de récolement nécessaires à la parfaite appréciation des travaux exécutés (plan de détail de l’ensemble, plans d’exécution structure et réseaux, DOE, DIUO, rapport final de contrôle technique) dans un délai d’un mois à compter du constat d’achèvement des travaux.

Avant la mise en service, le Concessionnaire communique au Concédant l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité et l’arrêté d’ouverture de l’autorité compétente avant la mise en service de l’ERP.

Ces éléments sont annexés à l’inventaire, mis à jour.

En cas de non-conformité des Travaux réalisés, le Concédant peut refuser de constater l’achèvement des Travaux. Il en informe le Concessionnaire par décision motivée.

Le Concessionnaire reprend dans ce cas à ses frais et risques les travaux non-conformes (en ce compris lorsqu’ils nécessitent l’obtention de nouvelles autorisations administratives), dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du refus de constat d’achèvement et invite à nouveau le Concédant à procéder à un nouveau constat d’achèvement.

Le constat d’achèvement n’engage pas la responsabilité du Concédant.

|  | Le non-respect de ces obligations est susceptible d’entraîner la résiliation du Contrat pour faute du Concessionnaire. |
| --- | --- |

### Mises à jour de l’inventaire

Le Concessionnaire établit et tient à jour pendant toute la durée d’exécution du Contrat un inventaire des Biens. Cet inventaire intègre :

- Les nouveaux Biens achevés depuis la dernière mise à jour, intégrés au Service ;

- Les opérations de renouvellement ;

- Les évolutions concernant les Biens déjà répertoriés aux inventaires ;

- Les Biens mis hors service, démontés ou abandonnés.

L’inventaire précise a minima, pour chaque Bien : l’année d’acquisition, la valeur de l’acquisition et la durée de l’amortissement, la nature du Bien (Bien de retour, Bien propre).

Les biens mis hors service sont mentionnés dans une rubrique spécifique de chacun des inventaires qui, outre les informations prévues concernant les Biens en service, mentionne la date et le motif de mise hors service.

|  | Les inventaires à jour du 31 décembre de l’année « N » sont remis au Concédant en même temps que le Rapport d’activité annuel du Concessionnaire au titre de l’année « N ». Le Concédant pourra demander une version mise à jour en cours d’année, qui sera alors fournie dans un délai de 5 jours. |
| --- | --- |
|  | Le défaut d’une mise à jour des inventaires ou une mise à jour incomplète donne lieu à l’application d’une pénalité définie ci-dessous à l’article « Pénalités ». |

# Études et Travaux

## Maîtrise d’ouvrage

Le Concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage de toutes les études de conception et de travaux de construction et d’aménagement nécessaires à l’atteinte de l’objet du Contrat.

Par dérogation, les travaux d’aménagement du plateau du Self sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Centre hospitalier universitaire.

Il conçoit et réalise les Biens dans les conditions cumulatives suivantes :

          - Conformément au Programme prévu à l’Annexe A2 tel qu’éventuellement modifié par le Cahier des écarts suivant l’Annexe A1 ;

          - Dans le respect de l’assiette, telle que fixée par l’Annexe A4 et du Planning prévu à l’Annexe A6 ;

          - Conformément à la Solution technique et architecturale telle que figurant à l’Annexe A7.

## Obtention des autorisations administratives

Le Concessionnaire est seul responsable de l’obtention des autorisations administratives et de la conformité des travaux proposés dans le cadre de son offre aux règles d’urbanisme.

Il doit identifier toutes les autorisations nécessaires, se conformer aux procédures correspondantes et respecter toutes les démarches et formalités utiles.

Le Concessionnaire communique au Concédant le dossier complet de demande du permis de construire et de toutes les autorisations administratives au plus tard 1,5 mois avant la date prévue pour son dépôt.

Le Concédant dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses éventuelles observations, sans que celles-ci ou leur absence engagent sa responsabilité. Le Concessionnaire doit répondre par écrit aux éventuelles observations du Concédant et l’informer des modifications qu’il aurait, le cas échéant, apporté au dossier. Le silence gardé par le Concédant au-delà du délai d’un mois vaut absence d’observations.

En cas de retard d’obtention des autorisations administratives pour une cause strictement non imputable au Concessionnaire, si Concessionnaire démontre qu'il a mis en œuvre l'ensemble des moyens qui auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour diminuer l'impact de l'événement sur le planning de l’opération, tel que figure à l’Annexe A6, le Concédant n’appliquera aucune pénalité de retard prévue à l’Article 41 . Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les coûts directs et indirects liés à ce retard. La durée du Contrat pourra être prolongée d’une durée équivalente à celle du retard subi.

En cas de retard d’obtention des autorisations administratives pour une cause au moins partiellement imputable au Concessionnaire, les pénalités contractuelles prévues à l’Article 41 seront appliquées. Le Concessionnaire prendra à sa charge tous les coûts directs et indirects liés à ce retard en ce compris l’indemnisation des préjudices subis par le Concédant.

Si le retard d’obtention des autorisations administratives supérieur à 6 mois par rapport au planning de l’opération tel que figure à l’Annexe A6, sauf meilleur accord des Parties, en complément aux stipulations ci-dessus, le Contrat pourra être résilié à la demande de la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l’Article 46

Si dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de dépôt de la plus tardive des autorisations administratives, cette dernière n’est pas devenue définitive, les Parties conviennent de se rencontrer afin d’analyser les conséquences de cette situation et pour trouver une solution dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de cette date. Le cas échéant, cette solution donnera lieu à la modification du Contrat. A l’issue de ce délai d’un mois, si aucun accord entre les Parties n’est intervenu, le Contrat sera résilié à la demande de la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l’Article 46

Dans l’hypothèse où l’une des autorisations nécessaires au Concessionnaire pour l’exécution de ses obligations au titre du présent contrat fait l’objet d’un recours ou retrait, le Concessionnaire en informe dans un délai de 7 jours le concédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Il lui communique, dans le délai d’un mois, l’ensemble des pièces du recours en sa possession, accompagné d’une analyse juridique détaillée portant sur la recevabilité et les chances de succès du recours ou, le cas échéant, les motifs ayant motivé le retrait. Ce délai sera prorogé, en concertation entre les parties, pour tenir compte des éléments complémentaires versés par le requérant et de nature à impacter l’analyse.

Les parties se rencontrent, dans les meilleurs délais, après réception des documents visés ci-dessus afin d’évaluer la pertinence du recours ou du retrait, et ses conséquences potentielles sur la ou des autorisation(s) concernée(s).

En cas de désaccord sur la suite à donner au recours et/ou retrait, les parties désignent conjointement un expert indépendant dans un délai de huit (8) jours à compter de la demande de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord sur le choix de l’expert, il est procédé à sa désignation par la voie judiciaire sur saisine de la partie la plus diligente.

L’expert est saisi afin d’émettre un avis motivé, objectif et indépendant afin d’évaluer la pertinence du recours ou du retrait, et ses conséquences potentielles sur l’autorisation concernée.

L’expert indépendant remet son avis dans un délai déterminé par les parties, qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa désignation.

Les honoraires de l’expert sont pris en charge à part égales entre les parties.

A l’issue de cette concertation, le Concédant décide dans les trente (30) jours suivants la réunion des parties ou l’avis rendu par l’expert, soit de poursuivre l’exécution du contrat nonobstant le recours ou le retrait, soit d’ouvrir une période de suspension de l’exécution du contrat qui sera considérée comme ayant débuté à la date de notification de ce recours/retrait.

La période de suspension prend fin :

- Soit dans un délai de 5 jours à compter de l’intervention de la décision du juge des référés portant sur l’autorisation, en cas de référé ;

- Soit, dans les autres hypothèses, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’ouverture de la période de suspension.

Le Concédant peut décider de renouveler la période de suspension, par décision expresse, notifiée au concessionnaire.

Le planning de réalisation des travaux et de mise en service de l’internat, tel qu’annexé au présent contrat, est modifié pour tenir compte d’une prolongation de délais d’une durée correspondant à la période de suspension, le Concessionnaire supportant les coûts directs et indirects liés au planning durant la période de suspension.

Durant la période de suspension, les parties se rencontrent pour examiner les suites à donner au recours ou au retrait, et le cas échéant, les éventuelles solutions alternatives pouvant être entreprises, sous la responsabilité du seul concessionnaire en sa qualité de maître d’ouvrage, pour permettre la poursuite du projet dans des conditions satisfaisantes pour le Concédant.

Si le Concédant décide de la poursuite de l’exécution du contrat, y compris le cas échéant, au terme de la suspension (et éventuellement dans le cadre de la mise en œuvre d’une solution alternative permettant d’assurer la régularisation du projet – notamment dépôt d’une nouvelle demande de permis ou dépôt d’un permis modificatif), le Concessionnaire est tenu de poursuivre la réalisation du projet dans les conditions suivantes :

Le Concessionnaire est tenu de communiquer au Concédant, sur simple demande de celui-ci et dans un délai de 10 jours, une estimation du préjudice qu’il pourrait encourir en cas de décision de poursuite prise par le Concédant et la liste des justificatifs qu’il sera en mesure de lui fournir le cas échéant.

Dans l’hypothèse où la poursuite du projet est décidée par le Concédant dans le cadre d’une solution impliquant des délais complémentaires de mise en œuvre du projet et après avoir constaté que le recours ou le retrait est fondé sur une cause exclusivement non imputable au Concessionnaire, le planning est modifié pour tenir compte d’un rallongement d’une durée équivalente à la période de suspension (augmentée, le cas échéant, d’un délai strictement nécessaire pour tenir compte des conséquences de la suspension et de la solution alternative retenue) et le Concédant indemnisera dans des délais raisonnables le Concessionnaire de l’éventuel préjudice strictement consécutif à la décision de poursuite et dont ce dernier apportera la justification.

Dans l’hypothèse où la poursuite du projet est décidée par le Concédant et que le recours ou retrait est fondé sur une cause imputable, en tout ou partie, au Concessionnaire, ce dernier supporte seul les conséquences directes et indirectes de la période de suspension, à l’exception de l’éventuel préjudice strictement consécutif à la décision de poursuite dont le Concessionnaire apportera la justification et que le concédant indemnisera dans des délais raisonnables. Le planning n’est pas modifié.

Dans l’hypothèse où le Concédant décide de poursuivre le projet, nonobstant une annulation de l’autorisation ou confirmation de son retrait :

- En cas d’annulation de l’autorisation ou de confirmation du retrait pour une cause en tout ou partie imputable au Concessionnaire, ce dernier est tenu d’accomplir à ses frais toutes nouvelles démarches permettant d’obtenir la ou les autorisations, annulées et supporte l’ensemble des conséquences financières directes et indirectes ainsi que les pénalités liées au non-respect du planning ;

- En cas d’annulation de l’autorisation ou de confirmation du retrait pour une cause exclusivement non imputable au concessionnaire, les parties se rencontrent pour envisager les suites à donner au projet. Dans cette hypothèse, le planning est modifié pour tenir compte d’un rallongement d’une durée équivalente à la période de suspension (augmentée, le cas échéant, d’un délai strictement nécessaire pour tenir compte des conséquences de la suspension et de la solution alternative retenue) ;

Si le Concédant décide, à l’issue de la période de suspension de renoncer à la poursuite du projet, les conséquences financières de la résiliation du contrat sont réglées conformément aux dispositions du contrat, selon que le recours est fondé sur une cause imputable ou non au Concessionnaire.

Si l’assureur déclaré du Concessionnaire ou tout autre assureur vers lequel il se tournerait, par défaut, refuse de garantir le concessionnaire compte tenu de la suite qu’il réserve à l’exécution du chantier du fait du recours ou retrait, les parties conviennent de se rapprocher pour apprécier les conséquences sur la poursuite de l’exécution du contrat. Cela peut donner lieu à la résiliation du Contrat pour faute du Concessionnaire, dans les conditions prévues au contrat.

## Intervention du Concédant en cours de conception

Pendant toute la durée de la phase de conception, le Concédant peut, sur simple demande de sa part, obtenir, dans un délai raisonnable, qui ne peut excéder 1 mois à compter de la notification de la demande, communication de tous les documents (plans, descriptifs, schémas, notices techniques) établis dans le cadre de la conception des Ouvrages ou de la réalisation travaux.

En tout état de cause, le Concessionnaire communique au Concédant les documents de conception suivants :

- la mise au point de l’avant-projet sommaire,

- l’avant-projet définitif,

- le projet de dossier de demande de permis de construire, préalablement à son dépôt,

- l’arrêté de permis de construire et ses annexes,

- le dossier PRO,

- les rapports du contrôleur technique,

- le plan installation de chantier,

- le planning des travaux,

- les projets détaillés des aménagements et installations intérieures prévus,

- le plan de signalisation des accès extérieurs et des circulations intérieures, tant pour les véhicules que pour les piétons

- l’éventuel impact sur l’emprise du site située hors assiette du terrain concédé.

Le Concessionnaire donne une suite favorable, dans un délai maximum de 15 jours, à toute demande du Concédant de communication des études de conception en cours et achevées (plans, descriptifs, schémas, notices techniques), en ce compris non listés ci-dessus.

Le Concédant peut présenter ses observations sur ces différents documents dans un délai d’1 mois à compter de leur notification.

Le Concessionnaire doit :

i. Soit tenir compte des observations du Centre hospitalier universitaire, observations faites dans les limites des engagements résultant du Programme des travaux, annexé au présent Contrat, et des engagements pris par le Concessionnaire dans son offre, et lui soumettre les projets, tels que modifiés. Le cas échéant, le Concédant bénéficie d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la diffusion du document mis à jour pour formuler ou non des observations sur cette mise à jour. ;

ii. Soit présenter un avis motivé lorsqu’il refuse de suivre ces observations.

Dans ce dernier cas, si le Centre hospitalier universitaire maintient ses observations, le Concessionnaire sollicite, à ses frais, l’avis d’un tiers sachant et indépendant. Il communique l’avis de ce tiers au Concédant. Les Parties s’engagent à suivre cet avis, sans que cela n’exonère le Concessionnaire de sa responsabilité.

Les observations ou l’absence d’observations du Concédant n’emportent pas la validation des documents de conception. Elles ne sauraient ainsi ni engager la responsabilité du Concédant ni dégager le Concessionnaire de ses responsabilités découlant de sa qualité de maître d’ouvrage et du présent Contrat.

## Causes légitimes en phase Études et Travaux

En phase de conception et de réalisation du Bâtiment seule la survenance d’une Cause légitime justifie la suspension des délais d’exécution fixés par le Contrat, à condition que l’évènement concerné ait un impact direct sur l’exécution du Contrat : le Calendrier des travaux sera modifié pour tenir compte d’une durée égale à celle pendant laquelle l’événement considéré et ses conséquences auront fait obstacle à l’exécution du Contrat.

Il appartient au Concessionnaire de notifier au Concédant la survenue d’une Cause légitime, d’en démontrer la réalité et l’impact direct sur l’exécution du Contrat, auquel cas les pénalités contractuelles pour retard d’exécution ne seront pas appliquées.

Le Concessionnaire supportera, en ce compris en cas de Cause légitime, les conséquences directes et indirectes de la suspension d’exécution et de la prolongation des délais (notamment les frais d’immobilisation et les frais financiers). Par dérogation, certaines Causes légitimes peuvent donner lieu à la modification de la durée du Contrat, dans les conditions expressément prévues à l’Article 19

Peuvent constituer une Cause légitime les évènements suivants :

c)	La découverte de contamination ou pollution du sol ou du sous-sol, non révélée par les études communiquées par le Concédant ou celles réalisées préalablement à la notification du Contrat par le Concessionnaire et ayant pour origine un fait survenu avant la mise à disposition de l’Assiette ;

a)	La découverte de vestiges archéologiques ou la réalisation de fouilles archéologiques à titre préventif ;

b)	La découverte d’engins explosifs et de vestiges de guerre ;

c)	Les jours de retards imputables à une grève générale ou spécifique au secteur du bâtiment ou à ses industries annexes ayant une répercussion directe sur le chantier au-delà de la période de franchise de 10 jours ouvrés par an ;

d)	La découverte de servitudes et de réseaux non identifiés et qui aurait pour effet de perturber ou d’empêcher le bon déroulement du chantier ;

e)	Les décisions prises par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter les travaux à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur une faute du Concessionnaire ;

f)	Les retards résultant d’évènements climatiques qualifiés de catastrophes naturelles par un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;

g)	Les actes de terrorisme, les émeutes empêchant l’exécution du contrat ;

h)	Un retard du Concédant dans la mise à disposition de l’Assiette et des Biens existants.

i)	Les épidémies, infections endémiques ou pandémies, qualifiées comme telles par un texte à valeur législative ou réglementaire, et leurs conséquences, survenant à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat du cas fait notamment des restrictions d’activité et/ou de circulations et/ou d’approvisionnement en résultant et/ou des mesures mises en œuvre pour y répondre. Il est, toutefois, convenu que toute prorogation de délais qui résulterait, le cas échéant, de cette cause légitime, ne se cumulera pas avec les prorogations de délais résultant, le cas échéant, de textes législatifs ou réglementaires pris dans le contexte de l’épidémie en cause : seule la plus longue des prorogations résultant de cette cause légitime et des textes législatifs ou réglementaires étant prise en compte.

Faute d’avoir notifié la Cause légitime dans un délai de 5 jours à compter de sa survenue, le Concessionnaire ne pourra pas s’en prévaloir pour justifier le non-respect des délais d’exécution.

Tout retard lié à une erreur, faute ou négligence du Concessionnaire ou de toute personne dont il est responsable, notamment les entreprises sélectionnées par ses soins pour réaliser une partie des missions objet du Contrat, ne sera pas considéré comme une Cause légitime.

# Mise en place, gestion et exploitation des Services

## Indentification des Services

Le Concessionnaire met en place, gère et exploite un service d’Internat ainsi que les services annexes, tels que décrits à l’Annexe A5.

## Exclusivité

Le Centre hospitalier universitaire s’engage à ne pas exploiter ou confier à un tiers l’exploitation d’activités directement concurrentes à celle des Services objet du présent Contrat, tels que définis à l’Annexe A5.

Cette exclusivité ne concerne pas les activités déjà présentes sur le site.

## Self

Le Concessionnaire met à disposition du Concédant un plateau au sein du bâtiment, dédié à une activité de Self, qui sera exploité directement ou indirectement par le CHU.

Cet espace est conforme aux caractéristiques identifiées à l’Annexe A3.

Le CHU versera au Concessionnaire une redevance d’occupation, conformément à l’Article 29.2 .

## Hygiène et sécurité

Le Concessionnaire déclare être un sachant des règles et normes d’hygiène et de sécurité applicables. Il s’assure que le site, le projet, les activités et évènement et, de manière générale, toute action entreprise dans le cadre de l’exécution du présent Contrat sont en permanence conformes à ces normes et règles.

Le Concessionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer cette conformité, à ses frais et risques et notamment :

- Se conforme à toutes les prescriptions contenues dans les autorisations administratives ;

- Procède aux contrôles préalables et aux contrôles périodiques obligatoires ;

- Forme ses personnels pour assurer leur sécurité, ainsi que celle des usagers ;

- Respecte et fait respecter toutes les prescriptions nécessaires, et notamment les prescriptions spécifiques applicables sur le site du Centre hospitalier universitaire ;

- Respecte la réglementation en vigueur sur ce type de site en matière de sûreté et de sécurité incendie.

## Continuité du Service

### Obligation de continuité du Service

Sauf Causes légitimes et cas d’arrêts techniques programmés en accord avec le Concédant, le Concessionnaire assure la continuité du Service.

|  | Dans tous les autres cas, l’interruption du Service expose le Concessionnaire aux sanctions prévues au Chapitre 10. |
| --- | --- |

### Causes légitimes en phase d’exploitation du Service

Seules sont considérées comme Causes légitimes :

- Arrêts techniques dûment motivés ;

- La survenance d’un cas de force majeure ;

- Un événement constitutif d’un cas d’imprévision, entendu au sens de la jurisprudence administrative ;

- Les actes de terrorisme, les émeutes, les pandémies ;

- La faute contractuelle du Concédant ;

- La fermeture administrative décidée pour un motif exclusivement non-imputable au Concessionnaire ;

- La grève générale ou sectorielle de personnels ne résultant pas du fait du Concessionnaire et étrangère à sa politique sociale.

- La pandémie, reconnue comme telle par les autorités sanitaires.

|  | La survenance d’une Cause légitime a pour effet la non-application des pénalités contractuelles pour les faits qu’elle a générés, sous réserve que le Concessionnaire a informé le Concédant de cette survenance dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date à laquelle il en a eu ou aurait dû avoir connaissance. L’information comporte : (i) l’identification de la Cause légitime, (ii) l’évaluation de l’impact de la Cause légitime sur l’exécution du Contrat et (iii) les mesures proposées par le Concessionnaire pour limiter cet impact. |
| --- | --- |

### Arrêts techniques

Les arrêts techniques sont ceux :

- Identifiés par le Concessionnaire dans le planning d’exécution validé par le Concédant ;

- Demandés préalablement par le Concessionnaire et expressément autorisés par le Concédant.

# Entretien, maintenance et renouvellement

## Obligation d’entretien et de maintenance

Le Concessionnaire entretient, assure la maintenance et renouvelle, à ses frais et risques tous les Biens, mobiliers et matériels et notamment le Bâtiment, afin de maintenir la qualité des Services et les performances du Bâtiment telles que prévues contractuellement.

Dans ce cadre il assure notamment :

i. La correction des défauts de conformité : vices de conception, malfaçons, désordres ;

iii. L’entretien courant du Bâtiment, ses équipements et ses extérieurs ;

iv. La mise aux normes en cas de changements de réglementation.

Il s’engage à remettre les Biens au Concédant au terme du Contrat, prévu ou anticipé en bon état d'entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge et de leur destination.

Les conditions d’entretien, de maintenance et de mise aux normes des Biens sont précisées à l’Annexe A11.

|  | En cas de non-respect des engagements pris, le Concédant peut faire exécuter le Programme d’entretien et de maintenance par un tiers aux frais et risques du Concessionnaire. Les frais engagés seront prélevés sur le montant de la caution ou, en cas d’insuffisance, recouvrés par un titre exécutoire. |
| --- | --- |

## Obligation de gros entretien et de renouvellement

Le Concessionnaire assure le gros entretien et le renouvellement du Bâtiment et de ses équipements.

Le Programme de gros entretien et de renouvellement est prévu à l’Annexe A13.

Le Concessionnaire constitue des provisions pour réaliser ce Programme, selon les modalités précisées à ladite Annexe.

|  | En cas de non-respect des engagements pris, le Concédant peut faire exécuter le Programme de gros entretien et de renouvellement par un tiers aux frais et risques du Concessionnaire. Les frais engagés seront prélevés sur le montant de la caution ou, en cas d’insuffisance, recouvrés par un titre exécutoire. |
| --- | --- |

# Conditions financières

## Régime financier du Contrat

### Engagement du Concessionnaire

Le Concessionnaire réalise les études et travaux, exploite les Services, entretient, maintient et renouvèle les Biens à ses risques et périls. Il assume toutes les charges et tous les engagements financiers qu’il aura souscrits. Il réalise tous les investissements prévus au Compte d’exploitation prévisionnel (Annexe A12) et tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement des Services.

Le Concessionnaire supporte toutes les charges d’exploitation des Services. Il supporte notamment (liste non exhaustive) :

- Les charges d’investissements initiaux et d’investissements réalisés pendant toute la durée du Contrat ;

- Les charges liées aux dépenses d’énergie et de fluides ;

- Les charges liées au personnel ;

- La rémunération de toute autre personne morale ou physique intervenant sur sa demande ;

- Les charges d’entretien et de maintenance ;

- Les charges de réparation et de renouvellement ;

- Les charges d’assurance ;

- Les charges de fonctionnement administratif ;

- Les charges de publicité et de communication ;

- L’amortissement des Biens ;

- Les impôts, taxes et redevances ;

- Les éventuelles indemnités dues à des tiers.

Le Concessionnaire est réputé avoir pris la bonne mesure de tous les investissements et contraintes économiques de l’exploitation des Services. Il n’est pas fondé à réclamer une modification du Contrat fondée sur un bouleversement de l’économie consécutif aux des prévisions économiques inexactes.

### Rémunération du Concessionnaire

#### Recettes perçues par le Concessionnaire

La rémunération du Concessionnaire est composée par :

- Les recettes versées par les usagers ;

- Les produits annexes ;

- La redevance versée par le Centre hospitalier universitaire pour l’utilisation du Self.

Les recettes perçues par le Concessionnaire sont réputées assurer l’équilibre du Contrat dans les conditions de fréquentation estimées par lui et au regard des charges prévues par le Contrat.

#### Prix et tarifs

Le Concessionnaire perçoit les prix et tarifs tels que fixés en accord avec le Concessionnaire et annexés au présent Contrat (Annexe A10).

Les prix et tarifs non prévus par l’Annexe A10 sont réputés accessoires au Service. Ils sont librement fixés par le Concessionnaire.

### Modalités de fixation et d’évolution des loyers (internat)

Les candidats proposeront les modalités de fixation et d’évolution des loyers, complémentaires au cadre légal applicable.

### Redevance annuelle d’occupation du domaine public

En contrepartie de l’autorisation d’occupation des Biens nécessaires à la gestion et à l’exploitation du Service, le Concessionnaire verse au Concédant une redevance annuelle d’occupation du domaine public.

La redevance d’occupation est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

La redevance comporte une part fixe et une part variable.

La redevance fixe et annuelle. Son montant est de XXX € HT.

La redevance variable correspond à : XXX

Montants à renseigner par les candidats, conformément à leur offre financière.

Pour la part variable le candidat propose un % du CA annuel (il est possible de prévoir plusieurs seuils), à renseigner ici et dans l’annexe financière.

Le paiement de la redevance intervient annuellement, terme échu. Elle est exigible au 1er janvier de l’année N. Le Concessionnaire se libérera de l’intégralité des sommes correspondant à la redevance fixe et variable auprès du CHU pour l’année N, au plus tard le 31 mars de l’année suivante (N+1) sur présentation d’un titre de recette reçu au plus tard le 29 février de l’année considérée. À défaut, le paiement sera effectué sous un délai de 30 jours à compter de la date de réception du titre de recette correspondant.

Au terme normal ou anticipé du Contrat, la redevance de l’année en cours sera due avec application d’un prorata temporis.

Pour l’année de la conclusion du Contrat, la redevance sera due au prorata temporis.

### Redevance de suivi et de contrôle

Le Concessionnaire versera au Concédant une redevance annuelle de suivi et de contrôle, destinée à couvrir les frais engagés par le CHU dans le cadre de la gestion du Contrat. Le montant de cette redevance est de 25 000 € TTC.

Le paiement de la redevance intervient annuellement, terme à échoir. Elle est exigible au 1e janvier de l’année N.

Le Concessionnaire se libérera des sommes correspondantes auprès de Concédant, dans le délai de 30 jours, après réception d’un titre de recette qui sera émis à partir du 15 janvier de l'année du contrôle.

### Révision des prix, tarifs, redevances et pénalités

Les prix et tarifs fixés à l’Annexe A10 ainsi que les redevances et les pénalités prévues par le Contrat sont révisés annuellement à compter de la date anniversaire de la notification du Contrat en application du coefficient K calculé en application de la formulé suivante :

Les candidats proposeront une formule de révision dans le cadre de leur offre

Pour des commodités de perception, les tarifs des abonnements seront arrondis à l’Euro le plus proche du tarif théorique indexé (inférieur ou supérieur selon).

|  | Le Concessionnaire transmet au Concédant au plus tard le 31 novembre de chaque année l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à la détermination des prix, tarifs et redevances pour l’année N+1. |
| --- | --- |

## Frais – impôts, redevances et taxes

Toutes les redevances et frais (notamment les frais liés aux fluides et à l’énergie), tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient et quel qu’en soit le redevable légal sont à la charge du Concessionnaire.

Le coût d’établissement de l’acte et des avenants et tous les frais liés aux formalités d’enregistrement sont à la charge du Concessionnaire.

|  | Une copie du Contrat est remise aux Services Fiscaux compétents par le Concessionnaire au plus tard un mois après sa notification. |
| --- | --- |

# Suivi et contrôle de l’exécution du Contrat

## Pouvoir général de contrôle du Concédant

Le Concédant dispose d’un droit de contrôle général sur les conditions d’exécution du Contrat et notamment celles d’exploitation des Services.

Il exerce ce droit de contrôle soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant librement désigné par lui.

Il peut en confier l’exécution soit à ses propres agents, soit à des organismes qu’il choisit. Il peut à tout moment en modifier l’organisation. Il informe le Concessionnaire de la désignation des agents ou organismes retenus à cet effet.

Le Concédant pourra s’assurer de la bonne exécution des travaux. Il bénéficiera en conséquence d’un libre accès au chantier.

Le Concédant, ou son représentant, peut à tout moment s’assurer que les Services sont effectués avec diligence par le Concessionnaire et conformément au Contrat. Le Concessionnaire devra prêter son concours au Concédant pour qu’il accomplisse sa mission de contrôle en lui fournissant tous les documents et l’aide matérielle nécessaires.

Le Concédant organise librement le contrôle prévu à l’article précédent du présent Contrat.

Le Concessionnaire facilite l’accomplissement du contrôle. Il doit notamment :

- Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par le Concédant ;

- Faciliter l’accès du Concédant à l’information, à ce titre, à chaque fois que cela est possible, le Concédant doit avoir accès aux informations et documents sous forme informatique ;

- Répondre à toute demande d’information de la part du Concédant consécutive à une réclamation des usagers ou de tiers ;

- Justifier, sur demande du Concédant, des informations qu’il a fournies, notamment dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable utile se rapportant au Contrat ;

- Conserver, pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée de cinq années après son expiration, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt significatif pour la gestion des Services ;

- Prêter son concours avec le personnel adéquat pour l’exercice du contrôle ;

- Fournir à la demande du Concédant l’historique des problèmes techniques rencontrés depuis l’origine du Contrat ;

- Transmettre, dans les mêmes délais contractuels, copie à l’organisme désigné par le Concédant de tous les documents envoyés au Concédant conformément au présent Contrat.

## Comité de suivi

### Comité de suivi d’exécution

Le Concédant et le Concessionnaire se réuniront sur convocation du Concédant dans le cadre d’un Comité de suivi d’exécution, composé par des représentants du Concédant et les tiers désignés par lui et ceux du Concessionnaire.

Le Concédant et le Concessionnaire pourront réunir le Comité de suivi sur demande de l’une des Parties à chaque fois que le Concédant le jugera utile, en sus des réunions annuelles fixes.

Le représentant permanent du Concessionnaire, désigné en début de Contrat est présent à tous les comités de suivi d’exécution.

Les réunions du Comité de suivi ont notamment pour objet :

- De suivre l’exécution du Contrat ;

- De discuter des propositions d’amélioration des conditions de gestion et d’exploitation, formulées par le Concessionnaire ou par le Concédant pour les années à venir, notamment l’année N+1 ;

- D’examiner le rapport annuel du Concessionnaire, que ce dernier présente formellement au Concédant ;

- D’échanger les informations nécessaires à la bonne exécution du Contrat ;

- Les points techniques y sont exposés en détail afin d’être validés, par la suite et si besoin est, en réunion comité de suivi d’exécution. Il peut traiter de tous les sujets intervenant en cours d’exécution du contrat, notamment pour le suivi du Service sur le plan financier et qualitatif.

Le représentant permanent du Concessionnaire pourra, en fonction de l’ordre du jour, associer les collaborateurs dont il juge la présence pertinente.

Le Concédant pourra :

- Associer des collaborateurs en fonction de l’ordre du jour,

- Solliciter, en fonction de l’ordre du jour, la présence de tel ou tel représentant du Concessionnaire.

### Fréquence de réunions du Comité de suivi d’exécution

La fréquence minimum des réunions est la suivante :

|  | Première année du contrat – 1 réunion mensuelle |
| --- | --- |
|  | À partir de la 2e année du contrat – 1 réunion semestrielle |
|  | Dernière année du Contrat – 2 réunions semestrielles |

## Documents relatifs à la tenue des réunions

### Ordres du jour et compte rendus de réunions

L’ordre du jour des comités de suivi sera établi par le Concessionnaire et communiqué au Concédant au moins 7 jours à l’avance. Il précise les données et éléments à fournir par le Concessionnaire pour la réunion. Le Concédant peut proposer des amendements à l’ordre du jour, le Concessionnaire doit en tenir compte.

Le relevé de décisions sera établi par le Concessionnaire et pourra être amendé par le Concédant. Il sera transmis au Concédant dans un délai de 48 heures (jours ouvrés) suivant la réunion du comité de suivi.

### Tableaux de bord et données périodiques

Afin de permettre un pilotage performant du Contrat, le Concessionnaire fournit, pour chaque réunion, un tableau de bord des principaux indicateurs du contrat qu’il propose au démarrage du contrat et qui sont validés par le Concédant.

|  | Indicateurs de suivi du contrat |
| --- | --- |
|  | Proposition d’indicateurs dans les 6 mois suivant le démarrage du Contrat 15 jours avant chaque réunion de suivi. |

Le Concessionnaire fournit également les données techniques permettant le calcul de la rémunération et des pénalités éventuelles au titre de la période précédente. Lors de la réunion du Comité, le Concédant et le Concessionnaire examinent ensemble les données financières ainsi produites.

Le Concessionnaire s’assure que les données transmises ainsi sont cohérentes avec les données des comptes rendus techniques et financier annuels.

## Rapport annuel de la concession

### Généralités

Pour permettre au Concédant d’apprécier les conditions d’exécution du service, de procéder à la vérification et au contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du présent Contrat, le Concessionnaire produit à l’attention du Concédant, chaque année avant le 1er mai, un rapport qui comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat ainsi qu’une analyse de la qualité de service.

Le contenu du rapport doit être conforme aux exigences légales et réglementaires en vigueur.

Le rapport comprend notamment :

1) Les données comptables, telles que listées lors de l’entrée en vigueur du contrat à l’article R3131-3 du Code de la commande publique ;

2) Une analyse de la qualité des ouvrages et des services appréciée à partir d’indicateurs (proposés ou demandés par le Concédant et définis par voie contractuelle) ;

3) Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe aux comptes) ainsi que le rapport annuel du commissaire aux comptes sont produits simultanément et intégrés au rapport annuel dont ils sont réputés former une des composantes.

Ce rapport tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné, respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente.

Le rapport annuel comprend un rapport technico financier, une annexe qualité de service et des données comptables.

Le rapport annuel, ainsi que ses annexes, devront être automatisés autant que faire se peut. Le Concessionnaire fournira ce rapport et ses annexes sous format numérique.

Le rapport annuel comprend une annexe apportant une explication littéraire des éléments financiers et permettant de justifier les montants retenus dans les comptes présentés.

Le Concessionnaire tient à disposition du Concédant toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport, qu’il lui remettra dans un délai de quinze (15) jours suivant la simple demande du Concédant.

Le Concessionnaire communique sur simple demande à la demande du Concédant tout élément ou complément d’information.

Sur cette base, le Concédant rendra les informations essentielles du Contrat accessibles au public, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le Concessionnaire garantit au Concédant le caractère complet, exact et certain des informations communiquées.

Le Concessionnaire communiquera également les fichiers et données numériques correspondant à l’ensemble des éléments comptables, financiers ou techniques de son Rapport annuel au Concédant en vue d’en permettre le traitement par les services du Concédant, simultanément à la remise du Rapport annuel.

|  | Il est convenu que le dernier jour de l’exercice est fixé au 31 décembre. Indépendamment du rapport annuel du Concessionnaire visé ci-dessus, le Concessionnaire communique également annuellement, avant le 31 janvier de l’année N, le compte d’exploitation actualisé au titre de l’exercice de l’année précédente (année N-1) avec les éléments en sa possession (charges et produits constatés) ; il actualise le CEP pour l’année N et les années suivantes. |
| --- | --- |
|  | L’absence de production des documents dans les délais susvisés constitue une faute contractuelle qui sera sanctionnée dans les conditions définies à l’Article 41 |

### Rapport technico-financier

Au titre des données financières, le rapport comprend toutes les données exigées par la loi et les règlements ainsi que les conditions économiques générales de l’exploitation du Service durant l’année écoulée.

Le Concessionnaire produit à l’appui du rapport annuel les comptes annuels de l’exploitation pour l’exercice considéré et notamment :

- Le rapport du commissaire aux comptes,

- Le bilan

- Le compte de résultat

- L’annexe aux comptes

- Ainsi que le détail des comptes de bilan et du compte de résultat correspondants (détail des comptes).

Les comptes annuels de l’exploitation sont fournis sous le même format et avec le même niveau de détail que les comptes d’exploitation prévisionnels.

Pour apprécier par anticipation l’évolution des conditions d’exploitation, les investissements pour grosses réparations et renouvellement, le Concessionnaire est tenu de produire chaque année, les comptes prévisionnels suivants :

- Compte de résultat analytique prévisionnel actualisé de l’exercice en cours (N) comparé au compte de résultat analytique prévisionnel initial,

- Comptes de résultat analytiques prévisionnels des trois exercices suivants (N+1, N+2, N+3), un plan pluriannuel de financement pour l’exercice en cours et les trois exercices suivants (N actualisé, N+1, N+2, N+3).

Le Concessionnaire produit en outre ses comptes sociaux sous format « liasse fiscale CERFA ».

Le compte rendu technique et financier est accompagné d’une analyse justifiée du Concessionnaire en ce qui concerne les évolutions d’une année sur l’autre et, pour la durée du contrat, les écarts constatés avec les comptes prévisionnels annexés au présent Contrat.

Le Concessionnaire intègre à son rapport annuel les CEP tels qu’annexés au Contrat, dûment complétés d’une analyse commentée des écarts constatés entre les comptes prévisionnels et réalisés pour l’année du rapport.

L’ensemble des documents financiers devra être attesté par le ou les commissaires aux comptes choisis par le Concessionnaire.

### Analyse de la qualité du service – Rapport annuel sur Compte-rendu technique et financier

Le rapport annuel est assorti d’une annexe permettant au Concédant d’apprécier les conditions d’exécution du Service, au moyen d’un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service.

## Archivage

Le Concessionnaire conserve à ses frais toute donnée du service depuis la date de prise d’effet du Contrat, ainsi que pendant une durée de cinq années après le terme du Contrat, sauf mention expresse contraire.

La durée de conservation est de dix (10) années pour les travaux, à compter du jour de leur réception.

Pendant toute la durée du Contrat, et pendant la durée d’archivage, telle que mentionnée ci-dessus, le Concessionnaire remet à toute demande du Concédant, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la notification de la demande, la copie intégrale et fidèle des données archivées dont le Concédant lui demande la transmission.

## Visites contradictoires

Chaque année, le Concessionnaire organise en présence du Concédant, une visite du Service. Les visites sont prévues sur une demi-journée.

Les dates sont proposées au Concédant lors de la dernière réunion de l’année N-1 et sont validées par le Concédant.

Le programme de visite est soumis au Concédant lors de la même réunion. Le Concédant peut choisir librement de modifier la date de la visite et le contenu de la visite.

Pour l’aider dans son diagnostic du Service, le Concédant se réserve le droit de s’adjoindre les services des tiers sachants.

|  | Un compte rendu sera rédigé par le Concessionnaire dans le mois suivant ces visites, le compte rendu fera l’objet d’une validation par le Concédant. |
| --- | --- |

Toutes les actions requises par le Concédant induites par cette tournée devront être réalisées dans le délai requis par le Concédant aux frais du Concessionnaire, sauf justification de non-réalisation acceptée par le Concédant.

# Responsabilité du Concessionnaire

## Principe de responsabilité du Concessionnaire

En tant que maître d’ouvrage, le Concessionnaire est entièrement responsable de la conception, la réalisation, l’entretien, la maintenance des ouvrages et de l’exploitation et du bon fonctionnement de l’internat et de l’exécution de la présente convention, tant à l’égard de l’Autorité concédante que des usagers et des tiers.

## Respect de la législation et de la réglementation en vigueur

Le Concessionnaire respecte et applique toute la législation, réglementation et normes en vigueur, telle qu’éventuellement modifiée en cours d’exécution du Contrat. En cas de non-respect, le Concessionnaire est seul responsable vis-à-vis des usagers, de ses salariés et des tiers.

Dans le cas où la responsabilité du Concédant serait recherchée, le Concessionnaire s’engage à intervenir dans la cause dès lors que le litige porte sur la réparation d’un préjudice relevant en totalité ou en partie de sa responsabilité.

Il relève et garantit le Concédant de tout recours des usagers et des tiers. Le Concessionnaire prendra notamment en charge l’intégralité des éventuelles condamnations et des frais engagés par le Concédant pour la défense de ses intérêts.

## Assurances

### Assurances du Concessionnaire

#### Exigences minimums

Le Concessionnaire souscrit a minima les assurances suivantes :

- Assurance de responsabilité civile ;

- Assurance des Biens, à concurrence de la valeur annuellement actualisée au regard de l’Inventaire, portant sur tous les risques : locatifs, de voisinage, eau, électricité, foudre, incendie et explosions ;

- Assurances du maître d’ouvrage et notamment l’assurance dommage-ouvrages pour les travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage.

Les garanties souscrites par le Concessionnaire auprès d’une compagnie régulièrement autorisée à exercer en France comporteront des plafonds de garantie qui ne sauraient être inférieurs à [……..] € par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs. Les dommages corporels seront garantis à hauteur minimale de [……..] € par sinistre.

Montants à renseigner par le soumissionnaire

Les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement de primes de la part du Concessionnaire qu’un mois après la notification au Concédant de ce défaut de paiement. Le Concédant aura la faculté de se substituer au Concessionnaire défaillant pour effectuer ce paiement, sous réserve de son recours contre le défaillant.

Les risques assurés seront réévalués au moins tous les trois ans en fonction de l’indice INSEE annuel du coût de la construction.

En cas de sinistre, l’indemnité versée par les compagnies sera intégralement affectée à la remise en état des Biens. À ce titre, les indemnités seront réglées au Concessionnaire, qui devra se charger des travaux de remise en état, sans affecter en rien l’estimation de la valeur des Biens avant le sinistre. Le cas échéant, le Concessionnaire aura la possibilité de déléguer les indemnités d’assurance à l’établissement de crédit ayant financé les Biens.

Lorsque les travaux de remise en état ne peuvent être réalisés avant le terme du Contrat, notamment en cas de sinistre qui se serait produit en fin de Contrat, le Concessionnaire reverse les indemnités perçues au Concédant qui réalise ou fait réaliser les travaux de reprise sous sa maîtrise d’ouvrage. En cas de montant de prime inférieur au coût des travaux de reprise, les surcoûts sont imputés au Concessionnaire et versés par ce dernier au Concédant après émission d’un titre.

#### Notification des assurances

Les justifications des assurances souscrites devront être communiquées par le Concessionnaire au Concédant. Le Concessionnaire lui adressera, sous un mois à dater de la signature de ces assurances, une déclaration de la compagnie d’assurance précisant qu’elle dispose d’une ampliation certifiée du texte du présent Contrat.

Le Concessionnaire devra transmettre sans délai les mises à jour des polices d’assurances au Concédant, sans que cette communication ne puisse être opposée au Concédant si, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient insuffisants.

Les attestations d’assurance font apparaître les mentions suivantes :

- le nom de la compagnie d’assurance,

- les activités garanties,

- les risques garantis,

- les montants de chaque garantie,

- les montants des franchises et des plafonds des garanties,

- les principales exclusions,

- la période de validité.

|  | Le Concessionnaire notifie au Concédant la justification du paiement régulier des primes d’assurance dans un délai d’un mois suivant la date prévue dans le contrat d’assurance pour effectuer ce paiement. Cette notification est impérativement faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres, contre récépissé. |
| --- | --- |

|  | L’absence ou le retard de communication relative au paiement des primes peut donner lieu à l’application des pénalités. Le défaut de communication des polices d’assurance dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure notifiée par le Concédant pourra entraîner la résiliation pour faute. |
| --- | --- |

### Assurances des tiers

Le Concessionnaire vérifie que les tiers intervenant dans l’exécution du Contrat, quel que soit leur statut et le cadre de leur intervention, ont souscrit les assurances nécessaires à leur activité. Il vérifie notamment le caractère approprié des assurances souscrites par tout tiers ayant la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.

## Cautionnement

|  | Dans un délai de trois mois après la notification du Contrat, le Concessionnaire déposera soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la caisse du centre des finances publiques, une somme forfaitaire de [……..] K€ ou en rente sur l’État, en obligations garanties par l’État ou en bons du Trésor. |
| --- | --- |

Montant à renseigner par le candidat

Cette somme ainsi versée formera cautionnement. Elle pourra être remplacée par une caution bancaire, au profit du Concédant.

Sur le cautionnement pourront être prélevés le montant des pénalités, et d’une façon générale, les sommes restant dues au Concédant par le Concessionnaire en application du Contrat.

Les candidats sont invités à proposer des modalités de cautionnement différentes, notamment en tenant compte des phases travaux/ exploitation/ GER (modalités différentes pour chacune de ces phases).

Seront également prélevées sur le cautionnement, les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du Concessionnaire pour assurer la sécurité publique, la continuité du service, la reprise de la délégation en cas de mise en régie provisoire ou la remise en bon état d’entretien des Biens en fin de contrat.

|  | Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le Concessionnaire devra la compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à hauteur de son montant initial. |
| --- | --- |
|  | La non-reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, ouvrira droit pour le Concédant à procéder à une résiliation pour faute du Concessionnaire, dans les conditions définies à l’Article 48 |
| Sous réserve de l'application des dispositions ci-dessus, la garantie sera levée dans les six mois suivant la fin du Contrat. |  |

# Sanctions pécuniaires et coercitives

## Pénalités

La méconnaissance par le Concessionnaire de ses obligations contractuelles donne lieu à l’application des pénalités, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers, les usagers et le Concédant et de l’application des autres mesures coercitives prévues.

Les pénalités, qu’elles soient plafonnées ou non, sont cumulables.

Pour les pénalités liées à des retards de remise de documents, les pénalités sont ré-applicables trois mois après une première application, sur la base des engagements restant non satisfaits à la date de recalcul, de façon à inciter le Concessionnaire à satisfaire à ses engagements. Il n’existe pas de plafond général pour ces pénalités, l’atteinte d’un plafond spécifique à l’une des catégories de ces pénalités est sans effet sur l’application des autres catégories.

Les pénalités liées à l’exécution des travaux initiaux et des travaux d’entretien et de maintenance comprennent un plafond annuel de 10% du montant des travaux prévu par le Compte d’exploitation prévisionnel pour l’année concernée, renouvelable pour chaque année N d’exécution du Contrat au 1er janvier de l’année.

En cas d’atteinte du plafond éventuellement applicable, le Concessionnaire reste donc tenu de ses obligations. Bien qu’ils ne soient plus pénalisables, ses éventuels manquements, qu’il s’agisse de nouveaux manquements ou de manquements qui se prolongent, engagent la responsabilité du Concessionnaire dans les conditions de droit commun.

|  | L’atteinte du plafond des pénalités constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du Contrat pour faute du Concessionnaire. |
| --- | --- |

L’application deux fois de suite d’une même pénalité donne lieu à l’établissement par le Concessionnaire d’un audit interne permettant de déterminer les causes du non-respect des engagements contractuels et les pistes de solutions à mettre en place. L’audit réalisé est communiqué au Concessionnaire et les Parties se rencontrent pour discuter des solutions proposées par le Concessionnaire.

Les pénalités sont révisables annuellement selon le coefficient de révision prévu à Article 29.6 du présent Contrat.

Les pénalités sont applicables sur simple constat par le Concédant et notifiées au Concessionnaire, sans mise en demeure préalable, sauf mention contraire expresse.

Les pénalités ne sont pas libératoires des obligations résultant du présent Contrat.

Les pénalités plafonnées ne sont pas libératoires, en ce sens que le Concédant peut rechercher l’indemnisation du préjudice réel consécutif à une faute sanctionnée par leur application.

Les pénalités non-plafonnées sont en revanche libératoires dans le sens où le Concédant ne peut solliciter du Concessionnaire, dans le cadre du contrat, l’indemnisation du préjudice réel consécutif à la faute ainsi sanctionnée.

Les pénalités sont versées par le Concessionnaire au Concédant après émission d’un titre de recette ou compensées avec les sommes dues au Concessionnaire par le Concédant.

Les pénalités contractuelles sont les suivantes :

|  | FAIT GENERATEUR | REGIME & MONTANT |
| --- | --- | --- |
| 1a | Retard d’exécution des études | 500 € par journée de retard |
| 2 | Retard d’exécution des travaux | 1/10000ème (un dix-millième) du montant des travaux, par jour de retard, sans être inférieure à 300 € par jour. |
| 3 | Retard de mise en service de l’un quelconque des Services prévus par le Contrat à l’exception de l’Internat | 1000 € par journée de retard |
| 4 | Interruption générale d’un Service non-autorisée par le Concédant (sauf Cause légitime) pendant une durée de plus de 12 heures consécutives | 1000 € par journée d’interruption |
| 5 | Conclusion sans accord exprès ou défaut de communication d’un contrat de sous-concession | 1000 € par contrat |
| 6 | Modification des prix et tarifs prévus à l’Annexe A10 sans accord du Concédant | 1000 € par manquement constaté |
| 7 | Pénalité pour absence aux réunions auxquelles le Concessionnaire est convoqué | 500 € par réunion concernée |
| 8 | Pénalité pour non-respect des obligations de maintenance des équipements et des ouvrages | 1000 € par situation de non-respect constatée et par jour du maintien du non-respect |
| 9 | Pénalité pour non-respect du programme de gros entretien et de renouvellement | 30 % de la somme inscrite pour le Bien considéré au programme de renouvellement par année de retard, sans préjudice des dispositions prévues en fin de Contrat |
| 10 | Pénalité pour retard de reversement par le Concessionnaire des sommes dues au Concédant. | Application aux sommes dues du taux de l’intérêt légal majoré de deux points. Ce taux est appliqué sur la période qui va de la date limite de paiement contractuelle jusqu’à la date de paiement effectif. Lorsque le délai n’est pas fixé contractuellement, les intérêts courent après expiration du délai de 50 jours à compter de la notification d’une demande de paiement. |
| 11 | Pénalités pour carence dans la remise de documents (notamment défaut ou retard de remise et de la mise à jour de l’inventaire, retard de transmission des attestations d’assurance etc.) | 500 €/document/jour calendaire de retard dans la remise d’un document conforme à compter de la date de remise prévue au Contrat |
| 12 | Pénalité pour non-respect de toute autre obligation contractuelle, notamment concernant les engagements techniques et de qualité de Service pris par le Concessionnaire, tels qu’exprimés par le présent Contrat | 500 € par manquement constaté |
| 13 | Pénalité pour retard de livraison du plateau pour aménagement en Self | 1000 € par jour de retard constaté |

## Mise en régie provisoire

En cas de faute grave du Concessionnaire et notamment si l’hygiène ou la sécurité publiques viennent à être compromises, si le Concessionnaire ne respecte pas la réglementation en vigueur ou si le Service n’est exécuté que partiellement sans accord du Concédant, celui-ci peut prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du Concessionnaire afin d’assurer provisoirement l’exploitation du Service.

Le Concédant peut à cet effet prendre possession temporairement des locaux et matériels nécessaires à l’exploitation. Le Service est assuré en régie ou par un tiers désigné par le Concédant aux frais du Concessionnaire.

|  | Sauf cas d’urgence impérieuse, la mise en régie est précédée d’une mise en demeure adressée au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet à l’expiration d’un délai de quinze jours. |
| --- | --- |

Sauf si la déchéance est prononcée, la régie cesse dès que le Concessionnaire prouve qu’il est de nouveau en mesure de remplir ses obligations.

Le cas échéant, le CHU établit et notifie au Concessionnaire un décompte justifié des surcoûts engendrés par la mise en régie provisoire.

Le Concessionnaire dispose d’un délai de 30 jours pour accepter le décompte ou émettre des réserves. Dans ce dernier cas, il notifie au CHU, dans le délai de 30 jours précité, un mémoire justifiant ses réserves. Passé ce délai et en l’absence de notification d’un mémoire de réserves, le Concessionnaire est réputé avoir accepté le décompte de mise en régie provisoire qui devient définitif.

Le CHU dispose d’un délai de 30 jours pour accepter les réserves du Concessionnaire ou les rejeter en tout ou partie. L’absence de réponse dans le délai de 30 jours vaut rejet des réserves. En cas de rejet en tout ou partie des réserves, le Concessionnaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Montpellier du litige. A défaut, le décompte de mise en régie provisoire notifié par le CHU devient définitif.

La mise en régie peut être partielle, en ce sens qu’elle ne portera que sur la partie des Services visés par le Contrat dont la prestation est totalement ou partiellement interrompue ou la partie des Travaux non exécutés.

Après la mise en régie provisoire, le risque commercial résultant d’une baisse de fréquentation ou toute autre cause à caractère commercial entraînant une baisse du chiffre d’affaires par rapport à une période similaire antérieure sera assumé par le seul Concessionnaire, sans aucun droit à indemnité.

|  | En cas de régie provisoire d’une durée supérieure à 6 mois de date à date, ou d’exécution d’office pour des Travaux indispensables à l’exploitation du Service, pour un montant supérieur à 100 000 € HT, le Contrat pourra être résilié par le Concédant dans les conditions fixées par le présent contrat. |
| --- | --- |

# Fin du Contrat

## Principes régissant les modalités d’indemnisation du Concessionnaire

### Hypothèses d’indemnisation

Chaque régime d’indemnisation, tel que prévus ci-dessous, fixe les hypothèses d’indemnisation ou d’exclusion d’indemnisation du Concessionnaire ou du Concédant.

### Indemnisation et sous-contrats

Aucune indemnité ne saura être due par le Concédant aux sous-contractants du Concessionnaire. Le Concessionnaire fera son affaire d’une éventuelle indemnisation de ses sous-contractants et relève et garantit le Concédant de tout recours indemnitaire de ses sous-contractants.

Le Concessionnaire pourra inclure dans sa demande indemnitaire les justificatifs des postes indemnisables émanant de ses sous-contractants, étant précisé que :

- Les modalités d’exécution déterminées par le Concessionnaire ne pourront impacter négativement les montants à indemniser, le Concédant n’étant pas tenu de réparer les éventuels surcoûts imputables à ces modalités d’exécution ;

- L’indemnisation du Concessionnaire par le Concédant est exclusive de toute autre indemnisation, le concessionnaire faisant son affaire de l’éventuelle indemnisation de ses sous-contractants.

### Indemnisation des investissements engagés non-amortis

Lorsque l’indemnisation des investissements engagés non amortis est admise, seuls les investissements réalisés par Concessionnaire avec autorisation du Concédant, non amortis et strictement nécessaires au Service sont indemnisables.

          - En cas de résiliation avant l’achèvement des travaux, cette indemnité ne peut porter que sur le coût des études, travaux et ouvrages réalisés ; elle est limitée aux seules dépenses utiles.

          - En cas de résiliation après l’achèvement des travaux, sous réserve que le constat d’achèvement soit intervenu conformément à l’Article 17.2 , cette indemnité comprend :

- la valeur nette comptable non amortie de l’ouvrage réalisé ;

- le montant des pénalités dues par le Concessionnaire pour le remboursement anticipé de l’emprunt contracté pour la construction, sous réserve de communication du contrat d’emprunt et des mises à jour annuelles de celui-ci ;

- les coûts de résiliation des contrats conclus pour l’exécution de la convention par le Concessionnaire, sauf substitution de l’administration ou d’un tiers dans l’exécution desdits contrats.

Leur valeur nette comptable correspond à celle calculée au jour de la résiliation en tenant compte de la valeur et la durée d’amortissement renseignés dans le Compte d’exploitation prévisionnel.

Le Concessionnaire doit apporter tous les justificatifs nécessaires pour démontrer la réalité des postes indemnisables.

### Indemnisation du manque à gagner

Lorsque l’indemnisation du manque à gagner est admise, elle correspond à :

| Avant la 5e année à compter de la mise en exploitation | 5% de la moyenne des résultats des exercices clos, sans tenir compte du meilleur et du moins bon des résultats annuels.. |
| --- | --- |
| A partir de la 5e année à compter de la mise en exploitation | 5% de la moyenne des résultats des exercices clos, sans tenir compte du meilleur et du moins bon des résultats annuels. |

L’indemnité du manque à gagner ne saura en tout cas dépasser une durée de 10 ans, quelle que soit la durée réelle restante du Contrat.

## Indemnisation Concédant

En cas de résiliation du Contrat pour faute du Concessionnaire, le Concédant a droit à une indemnité représentative de l’ensemble des préjudices subis par lui du fait de la déchéance, qui comprend notamment :

- Les sommes dépensées par le Concédant au titre des procédures nécessaires pour attribuer les prestations à un ou plusieurs prestataires ;

- Les surcoûts relatifs au(x) contrat(s) conclu(s) avec le(s) nouveaux prestataire(s) si celui-ci ou ceux-ci consent(ent) au Concédant des conditions économiques moins avantageuses ;

- Les indemnités que le Concédant pourrait être amenée à verser à des tiers du fait du préjudice causé par les manquements ayant conduit à la résiliation pour faute ;

- Le coût des études et travaux de reprise à réaliser en cas de non-conformité des Travaux réalisés par le Concessionnaire aux stipulations du présent Contrat ;

- Les frais de remise en état.

Le montant de l’indemnité fera l’objet d’émission d’un titre exécutoire.

## Survenance du terme contractuel

Le Contrat prend fin au terme de la durée prévue ou, dans les cas prévus ci-dessous, de manière anticipée.

Le Concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de survenance du terme contractuel.

## Résiliation en cas de non-obtention des autorisations administratives

En cas de non-obtention des autorisations administratives :

i. Si la non-obtention est exclusivement imputable au Concessionnaire, le Contrat est résilié pour faute sans indemnité ;

ii. Si la non-obtention est au moins partiellement imputable au Concessionnaire, le Contrat est résilié sans indemnité du manque à gagner. Seules les dépenses engagées par le Concessionnaire peuvent donner lieu à indemnité, suivant les conditions prévues à Article 43.3 avec un abattement de 50%.

ii. Si la non-obtention est exclusivement imputable au Concédant, le Contrat est résilié dans les conditions identiques au régime de résiliation pour motif d’intérêt général, telles que prévues à l’Article 47

## Résiliation pour motif d’intérêt général

Le Concédant peut mettre fin par anticipation au Contrat pour tout motif tiré de l’intérêt général.

Sous réserve de la conformité d’un préavis avec l’intérêt général qui motive la décision, cette décision de résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois à compter de sa notification par courrier recommandé avec avis de réception.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, Concessionnaire a le droit à une indemnité des investissements engagés non amortis, selon les modalités prévues à Article 43.3 et à l’indemnité forfaitaire de manque à gagner, selon les modalités prévues à l’Article 43.4

## Résiliation pour faute du Concessionnaire – déchéance

En cas de faute d’une particulière gravité ou d’un manquement répété, le Concédant pourra prononcer la déchéance du Contrat.

La déchéance pourra être prononcée notamment :

- En cas de retard de mise en service de l’un des Services excédant 3 mois ;

- En cas d’interruption totale non justifiée d’un Service pendant une période prolongée supérieure à 5 jours consécutifs ;

- En cas de cession du présent contrat par le Concessionnaire sans autorisation préalable du Concédant ;

- En cas d’atteinte du plafond des pénalités.

- Lorsque le Concessionnaire n’a pas constitué ou reconstitué une ou plusieurs des garanties bancaires prévues au présent Contrat ;

- En cas de défaut ou d’insuffisance d’assurance prévue au présent Contrat ;

- En cas de non-paiement des redevances prévues au présent Contrat, sur une période excédant 3 mois ;

- En cas d’atteinte du plafond des pénalités prévu par le Contrat ;

- En cas de mise en régie provisoire de tout ou partie des missions confiées au Concessionnaire, lorsque la mise en régie dure depuis plus de 30 jours à compter de sa notification.

Cette liste n’est pas exhaustive. Tout manquement répété, même s’il ne présente pas en soi de caractère grave, est réputé acquérir cette caractéristique du seul fait de sa répétition.

La mesure de déchéance est précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le Concédant fixe le délai dans lequel le Concessionnaire devra remédier aux manquements qui lui sont reprochés. Ce délai sera proportionnel aux actions à mettre en œuvre.

Le Concédant indique explicitement son intention de prononcer la déchéance du Contrat si Concessionnaire ne prend pas les mesures nécessaires.

Le Concessionnaire est tenu de répondre dans le délai imparti en indiquant les moyens qu’il compte mettre en œuvre. Si, à l’expiration du délai imparti, le Concessionnaire n’a pas remédié à ses manquements, le Concédant peut notifier au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de prononcer la déchéance.

Cette déchéance prend effet à compter du jour de sa notification.

Le sort des Biens est régi par les dispositions de l’ Article 50

La déchéance ne donne lieu à aucune indemnisation pour le Concessionnaire, à l’exception de l’indemnisation des investissements engagés non amortis, en application de l’Article 43.3

Les suites de la déchéance et notamment les surcoûts d’exploitation engendrés par ladite déchéance sont supportés par le Concessionnaire. Tout préjudice subi par le Concédant peut donner lieu au versement par le Concessionnaire des dommages et intérêts.

## Résiliation pour force majeure

En cas de force majeure ou d’événements extérieurs aux Parties assimilables à la force majeure, rendant impossible l’exécution du Contrat, la résiliation peut être prononcée, à la demande de la plus diligente d’entre elles, par voie conventionnelle ou juridictionnelle.

Le Concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions fixées à l’Article 43.3

## Sort des Biens de la Concession

Au terme du Contrat, les Biens revenant au Concédant doivent lui être remis en bon état d’entretien et de fonctionnement.

|  | A cette fin, le Concessionnaire remet au Concédant 18 mois avant le terme du Contrat l’inventaire mis à jour des Biens, ainsi que la liste des travaux de renouvellement et des interventions de maintenance que le Concessionnaire doit avoir exécutées, sur support informatique modifiable (Excel®). Le Concédant et le Concessionnaire établissent, lors d’une visite contradictoire un an avant la fin du présent Contrat, un état des biens concernés. Cette visite fait l’objet d’un procès-verbal consignant le constat des opérations à la charge du Concessionnaire. Une seconde visite contradictoire est effectuée un mois avant la fin du présent Contrat pour contrôler et évaluer la réalisation des opérations prévues dans le procès-verbal de la première visite contradictoire. |
| --- | --- |

À défaut, le Concédant peut exercer son droit d’exécuter, aux frais du Concessionnaire, les opérations de maintenance nécessaires. Les travaux non effectués de remise à niveau dans un état normal d’entretien sont réalisés par le Concédant aux frais du Concessionnaire.

Au terme normal ou anticipé du Contrat et ce, pour quelque raison que ce soit, les Biens inclus dans le périmètre du Contrat sont remis au Concédant dans les conditions définies ci-dessous.

### Biens de retour

Les Biens de retour, matériels et immatériels, sont remis gratuitement au Concédant en fin de Contrat, qu’ils aient été amortis ou non avant le terme, contractuel ou anticipé.

### Biens propres du Concessionnaire

Les Biens propres du Concessionnaire peuvent être repris par le Concédant en fin de Contrat, sans obligation de sa part. Le cas échéant, la reprise de ces biens par le Concédant ouvre droit au versement d’une indemnité au Concessionnaire calculée sur la valeur nette comptable des biens concernés.

## Remise des documents

Le Concessionnaire remet au Concédant l’intégralité des données d’exploitation, en l’état et dans un format exploitable. Ces données concernent l’ensemble de l’exploitation technique et commerciale et sont rassemblées sous forme de bases de données, ou à défaut de listes informatiques alphanumériques.

Le Concessionnaire expose dans un document annexe à chaque ensemble de données le format et la structuration de ces données, de façon à permettre de façon aisée leur accès par le Concédant, voire faciliter au mieux leur export éventuel vers tout autre système.

Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient communiquées aux candidats qui seraient admis à présenter une offre, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence sous réserve du respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles et des droits des tiers.

### Étape 1 : 18 mois avant la fin du Contrat

|  | Dix-huit (18) mois avant le terme du Contrat ou dans un délai de quinze (15) jours après la notification d’une décision de déchéance ou de résiliation, le Concessionnaire fournit au Concédant un dossier sur support informatique, comprenant les informations suivantes : |
| --- | --- |

- Liste non nominative des effectifs affectés au contrat en équivalent temps plein global par catégorie de personnel, avec les qualités ou qualifications, type de contrat, âge, date d’embauche, quotité de travail en équivalent temps plein sur le contrat, lieu d’affectation, classification convention collective, existence éventuelle dans le contrat ou dans le statut, d’une clause empêchant ou conditionnant le transfert du contrat de travail à un autre employeur, avantages individuellement acquis y compris en nature et masse salariale globale charges comprises correspondante ;

Le Concessionnaire relève et garantit au Concédant en cas de toute contestation concernant les informations communiquées.

- Le projet de protocole de coordination avec le futur exploitant pour la reprise du personnel transférable ;

- L’inventaire des Biens mis à jour ;

- Les notices techniques des constructeurs des Biens ;

- Les cahiers de suivi et d’entretien des Biens ;

- La liste des interventions de maintenance ou de renouvellement que le Concessionnaire doit avoir exécutées au plus tard un mois avant le terme du Contrat ;

- Les dossiers techniques des Biens et du matériel ;

- Les documents d’exploitation et de maintenance ;

- Les conventions avec les tiers et contrats en cours ;

- La liste des litiges, sinistres, recours et contentieux susceptibles d’engager le Concédant ou le nouvel exploitant, avec copie de toutes pièces justificatives ou utiles.

### Étape 2 : un mois avant la fin du Contrat

Le Concessionnaire remet au Concédant les informations prévues à l’Article 51.1 mises à jour.

### Après la fin du Contrat

Le bilan annuel et le rapport annuel du Concessionnaire sont remis dans les conditions prévues au présent Contrat.

## Solde des comptes

### Décompte général de la concession

Le Concédant notifie au Concessionnaire le décompte général de la concession faisant apparaître le solde du Contrat.

Une fois le décompte général devenu définitif, les Parties ne pourront plus faire valoir aucune créance née de l’exécution du Contrat.

Le décompte général de la délégation intègre notamment :

- Au crédit du Concessionnaire :

- Le cas échéant, la valeur non amortie des Biens, dans les conditions prévues par le présent Contrat ;

- Les montants dus par le Centre hospitalier universitaire pour la mise à disposition du Self ;

- Les indemnités dues en cas de résiliation anticipée du Contrat sauf cas de résiliation pour faute.

- Au débit du Concessionnaire :

- Le cas échéant, le montant des travaux programmés (travaux neufs et renouvellement) non réalisés, augmenté de 10% ;

- Les éventuels frais de remise en état des installations et des équipements ;

- Les éventuelles pénalités dues conformément au présent Contrat qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’un titre de recette ;

- Les éventuels autres montants mis à sa charge en application du présent Contrat ;

- Les montants des redevances restant à reverser ;

- Tout autre montant prévu par le présent Contrat.

|  | Process & délais d’établissement du décompte général de la concession : |
| --- | --- |
| 1 | Un projet de décompte final accompagné de tous éléments justificatifs est établi par le Concessionnaire et notifié au Concédant dans un délai de 1 mois suivant le terme du Contrat. A défaut, le Concédant établit un projet de décompte final en lieu et place du Concessionnaire. |
| 2 | Dans un délai de 45 jours suivant la notification du projet, le Concédant accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le Concessionnaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. L’acceptation du projet ne peut être tacite. |
| 3 | Le Concessionnaire dispose d’un délai de 30 jours pour accepter le décompte final ou faire part de son désaccord. Si le Concessionnaire accepte expressément ou tacitement le décompte général notifié par le Concédant, ce dernier devient définitif. Les Parties procèdent au règlement des comptes sur cette base. Le solde de tout compte donnera lieu à l’émission soit d’un titre de recettes de la part du Concédant soit d’une facture de la part du Concessionnaire. Le paiement devra intervenir dans un délai de 50 jours. Toute somme non versée à la Partie concernée dans le délai fixé ci-dessus porte intérêt moratoire de droit dès la date d’expiration de ce délai. |
| 4 | Si le Concessionnaire notifie son désaccord sur le décompte final tel que modifié ou annoté par le Concédant, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour accepter se prononcer sur ce refus du Concessionnaire. Le silence gardé par le Concédant vaut rejet de la demande du Concessionnaire. Le solde peut faire l’objet d’un règlement ou d’un recouvrement sur la base provisoire du décompte général tel que notifié au Concessionnaire. Le Concessionnaire dispose d’un délai de 3 mois pour saisir le tribunal administratif d’une demande d’établissement du décompte général. Passé ce délai, le décompte général notifié par le Concédant devient définitif. |

Le Concessionnaire fait son affaire de toutes factures, impôts ou taxes dus et qui lui incombent au titre du présent Contrat quand bien même leur notification interviendrait au-delà de la date d’échéance du Contrat si elle est postérieure à l’établissement du décompte définitif.

## Libération du cautionnement

|  | Le cautionnement est libéré sur décision du représentant du Concédant dans un délai d’un mois après constatation de la complète exécution des obligations contractuelles par le Concessionnaire. |
| --- | --- |

Le Concessionnaire peut mettre le Concédant en demeure de procéder à la mainlevée du cautionnement ou de lui indiquer les motifs qui s’y opposent. À défaut de réponse du Concédant dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, le Concessionnaire a droit à la libération du cautionnement.

## Devenir du personnel

Au terme du Contrat, quel qu’en soit le motif, en cas de poursuite de l’exploitation du même Service par un autre opérateur, les contrats de travail conclus par le Concessionnaire pour l’exécution du présent Contrat subsistent entre le nouvel employeur et le personnel affecté exclusivement à l’exécution du présent Contrat dans la limite des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ou des dispositifs qui lui auront succédés.

## Continuité du service en fin de Contrat et période de tuilage

Le Concédant a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de prendre pendant la dernière année de la délégation toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le Concessionnaire.

Pendant la phase de consultation pour l’attribution d’un nouveau contrat ou, le cas échéant, une phase de réflexion pour la reprise du service en régie, le Concédant peut organiser librement des visites du site. Aucune restriction d’accès par le Concessionnaire ne pourra intervenir dès lors que cela ne gênera pas l’exploitation et la continuité du service. Il est convenu que le Concessionnaire ne peut assumer une quelconque responsabilité pour tout dommage causé ou subi par ces personnes durant ces visites ou constats étant donné que le Concessionnaire ne dispose d’aucun lien de subordination, ni une quelconque obligation de surveillance de ces visites.

D’une manière générale, le Concédant peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le changement d’exploitant.

Une période de tuilage d’une durée de 3 mois maximum sera définie le cas échéant pendant laquelle le Concédant réunit les représentants du Concessionnaire ainsi que ceux de l’opérateur entrant ou d’un service dédié de la collectivité en cas de reprise en régie, pour organiser le transfert de l’exploitation du service et notamment pour permettre au Concessionnaire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement du Service. Le Concessionnaire accepte d’être accompagné par les agents en charge des opérations de tuilage de l’opérateur entrant pendant cette période de tuilage.

|  | Pendant la période de consultation comme pendant la période de tuilage, le Concessionnaire s’engage à donner suite aux demandes du Concédant sous 3 jours ouvrés et pour des visites sous 12 jours ouvrés. Dans le mois qui suit le terme du présent Contrat et l’entrée du nouvel exploitant, le Concessionnaire sans délai répond à toutes questions du nouvel exploitant concernant les Biens. |
| --- | --- |

Le Concessionnaire s’engage à ne pas entraver d’éventuelles démarches commerciales que le nouvel exploitant pourrait engager dans les trois derniers mois avant la reprise effective du service.

## Gestion des impayés en fin de Contrat

Le Concessionnaire demeure seul responsable du recouvrement des factures qu’il a émises même après la fin du Contrat.

# Règlement des différends

## Commission de réexamen

En cas de désaccord entre les Parties, toute demande de modification du Contrat sera soumise à une commission spéciale de réexamen, composée du nombre égal des représentants du Concessionnaire et du Concédant.

Les Parties pourront être assistées par un conseil juridique, financier ou technique.

## Recours contre le Contrat et les actes détachables du contrat

En cas de recours en contestation de la validité du Contrat ou des actes détachables du Contrat, ainsi qu’en cas de retrait d’un acte détachable, le Concédant informe sans délai le Concessionnaire.

Les Parties se rencontrent à la demande de la Partie la plus diligente pour évaluer les conséquences du recours. A l’issue de cette concertation, dans un délai d’un mois, le Concédant pourra décider de :

i. Poursuivre l’exécution du Contrat sous réserve de l’accord du Concessionnaire, en assumant l’intégralité des conséquences directes et indirectes de cette décision, notamment en cas d’annulation du contrat.

ii. Résilier le Contrat dans les conditions prévues à l’Article 47

iii. Suspendre l’exécution du Contrat jusqu’au terme définitif du contentieux. À tout moment, le Concédant peut, unilatéralement ou après concertation avec le Concessionnaire  mettre fin à la suspension de l’exécution du Contrat et mettre en œuvre la solution de poursuite d’exécution ou celle de la résiliation.

La présente clause est réputée divisible des autres stipulations du Contrat.

## Expertise amiable

### Désignation de l’Expert

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable leurs éventuels différends.

En cas de persistance d’un différend qui nécessiterait un avis technique, les Parties peuvent désigner conjointement un expert indépendant, dans un délai de huit (8) jours à compter de la demande de recours à l’expert formée par la Partie la plus diligente.

L’expert sera désigné, sauf accord exprès des Parties, sur la liste des experts établie par le Tribunal administratif de Montpellier.

Au cas où les Parties ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet expert indépendant dans un délai de huit (8) jours, il est procédé à sa désignation par le Président du Tribunal administratif compétent, saisi par la Partie la plus diligente.

### Mission de l’expert

En cas de désignation amiable d’un expert, la mission de l’expert sera déterminée par les Parties et formalisée par un Protocole.

L’expert indépendant remet son avis dans un délai déterminé par les Parties, qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de sa désignation.

### Frais d’expertise

En cas de désignation amiable, l’expert détermine dans son rapport si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l’une des deux Parties ou partagés entre ces dernières. L’avance de ces frais est, dans tous les cas, assurée à part égale par les Parties.

### Valeur de l’expertise

En cas de contestation de l’avis rendu par l’expert, le litige est tranché par les juridictions compétentes. Dans l’attente de l’intervention d’une décision juridictionnelle, la décision de l’expert indépendant s’impose aux Parties à titre transitoire et provisionnel.

## Juridiction compétente

Les contestations qui s’élèveront entre le Concessionnaire et le Concédant au sujet du présent Contrat et qui ne pourraient être réglées amiablement, seront soumises au Tribunal administratif de Montpellier.