## Feuil1
Limites de prestations Concessionnaire (Internat) / CHU (Aménagement Self)
Commentaires Candidat
Les études de conception du self seront menées en parallèle des études de conception du plateau brut par le concessionnaire. Une concertation entre les deux maîtrises d’œuvre sera nécessaire pour la mise au point des interfaces entre le self et le reste du bâtiment.
Après la livraison au CHU du plateau brut (hors d'eau / hors d'air), les 2 chantiers devront etre menés en concomittance, mais chaque chantier devra rester clos et indépendant. Une concertation devra être engagée pour la definition des plans d'installation de chantier (bases vies respectives, zones de stationnement respectives, accès chantier). Les avis des coordonateurs SPS de chaque chantier seront sollicités.
Ouvrage | A la charge du Concessionnaire | A la charge du MOE du self | Observations | Commentaires Candidat
Menuiseries extérieures (portes / fenêtres) et Protections solaires | Fourniture et pose de toutes les menuiseries extérieures et des protections solaires | Transmission des plans d'aménagement du plateau. Confirmation des besoins en lumiere naturelle, ouvertures, sorties, dimensions, protections solaires, … | Concertation pour l'implantation des menuiseries extérieures et protections solaires
Grilles de prise d'air et de rejet | Fourniture et pose de toutes les grilles de prise d'air et de rejet | Transmission des plans d'aménagement du plateau. Transmission des surfaces utiles nécessaires et des positions reglementaires | Concertation pour l'implantation des grilles de prise d'air et de rejet
Zone dédiée à la mise en place des équipements de production de chauffage et de froid | dalle BA extérieure, y.c. habillages périphériques et tranchée + fourreaux de liaison vers le plateau brut – ou local technique intérieur - avec grilles de prise d’air et de rejet | Confirmation des besoins pour le local ou la dalle extérieure (dimensions, charges) et des besoins en liaisons (fourreaux, tranchées, dimensions, point d'origine et point de destination) | Concertation pour l'implantation de la zone technique production
Alimentation Courants forts | Alimentation dédiée avec sous comptage depuis le TGBT du batiment | Confirmation des besoins / bilan de puissance / position des Tableaux Divisionnaires | Concertation pour l'implantation du TD.
Adduction d'eau | Alimentation dédiée avec sous comptage et disconnecteur depuis l'arrivée AEP générale du batiment | Confirmation des besoins / diamètre / position arrivée d'eau
Evacuations EU/EV | Attentes en sol à +20cm au dessus du PHRDC et évacuations | Plan des attentes en sol (avec diamètres, types et températures des effluents) | Concertation concernant les pentes du réseau d'évacuation. Concertation concernant les ventilations de chute.
Evacuations Eaux Grasses | Attentes en sol au dessus du PHRDC (ou sous le PHRDC) et évacuations vers réseau public | Plan des attentes en sol (avec diamètres, types et températures des effluents). Confirmation de la position précise de l'attente (au-dessus ou au-dessous du PHRDC)
| Fourniture et pose du bac à graisses + évents | Dimensionnement du bac à graisse | Concertation concernant les pentes du réseau d'évacuation
Evacuations EP | Evacuation vers réseau public de toutes les EP extérieures | Sans objet (si pas d'EP intérieures) | Concertation si nécessité de faire transiter des réseaux EP par la zone self
Plancher Bas RDC | Réalisation de la dalle béton comprenant le/les décaissé(s) selon les types de finitions de sols du self | Confirmation du/des type(s) de sol(s) et du/des décaissé(s) nécessaire(s)
| Dimensionnement et réalisation de la dalle BA intérieure PBRDC | Confirmation des charges d'exploitaiton
| Réalisation de la dalle béton comprenant le/les décaissé(s) selon les types de finitions de sols du self | Confirmation des décaissés nécessaires pour les chambres froides
| Réalisation de la dalle béton comprenant le/les décaissé(s) selon les types de finitions de sols du self | Confirmation des réservations nécessaires pour les siphons et caniveaux de sol
Plancher Haut RDC | Dimensionnement et réalisation de la dalle BA intérieure PHRDC | Confirmation des éventuelles charges ponctuelles (hottes, équipements)
| Dimensionnement de la hauteur sous dalle (PBRDC/PHRDC) | Confirmation des hauteurs libres minimales sous faux-plafond et en plenum pour l'implantation des équipements du self et leur bonne maintenance. | Concertation pour la hauteur entre dalles du RDC.
Fourreaux de liaison CHU / Plateau Brut | Réalisation des tranchées depuis la limite de propriété jusqu'au plateau brut. Fourniture et pose des fourreaux aiguillés. | Confirmation des besoins en liaisons (nombre de fourreaux, types, couleurs, dimensions, points d'origine et points de destination)
VRD | Réalisation des places de stationnement et marquage(s) zone(s) logistique(s) du self | Emplacements, dimensions, caractéristiques des emplacements des véhicules dédiés au fonctionnement du self.
| Fourniture et pose du fourreau aiguillé depuis le TD du self, réservation en façade pour prise électrique extérieure à destination du véhicule frigorifique du CHU | Emplacement et caractéristiques de la prise extérieure et du fourreau dédié.